RK-05-2010-53, př. 3

Počet stran: 2

Harmonogram přípravy projektu formou varianty č. 4.

V případě, že by se kraj Vysočina rozhodl projekt do výzvy OP VaVpI končící dnem 30. června 2010 podat, harmonogram přípravy by mohl vypadat následovně:

| Rozhodnutí o přípravě projektové žádosti (včetně schválení orientační výše vlastního spolufinancování a plánu financování provozu) | Březen | ZK |
| --- | --- | --- |
| Jmenování manažera projektu a členů projektového týmu | Konec února | RK |
| Výběr zpracovatele scénáře a designu expozice, projektové žádosti a technické dokumentace | Konec března | RK |
| Příprava projektové dokumentace sestávající z těchto částí: Elektronická žádost BENEFIT 7 Studie proveditelnosti v elektronické podobě (ECBA) Smlouvy s partnery projektu Doklad o zajištění zdrojů spolufinancování projektu – je-li zahrnuto vlastní spolufinancování Doklad o majetkoprávních vztazích k místu realizace projektu Položkový rozpočet stavby Fotodokumentace stavu před investicí Stavební projektová dokumentace Koordinační situace stavby zpracovaná na podkladě snímku z katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo stavební povolení příp. ohlášení stavby Další přílohy dle pokynu ŘO | Polovina června | PT + ZŽ + ZTD |
| Rozhodnutí o přípravě projektové žádosti (včetně schválení přesné výše vlastního spolufinancování a přesného plánu financování provozu) | Do konce června | ZK |
| Podání projektové žádosti s podpisem hejtmana kraje | 29. 6. | PT + hejtman kraje |
| Hodnocení projektu + schválení projektu | Listopad | ŘO |
| Doložení dokumentace před podpisem Smlouvy, např.: Stavební povolení s nabytím právní moci nebo další doklad povolující stavbu, pokud tento již nebyl doložen k žádosti; Smlouva o zřízení běžného účtu/podúčtu pro projekt; Usnesení zastupitelstva kraje o spolufinancování projektu a financování v době udržitelnosti; | Březen 2011 | PT + hejtman kraje |
| Analýza rizik, kontrola ex-ante | Březen 2011 | ŘO |
| Podpis Smlouvy, zahájení realizace projektu | Červen 2011 | Hejtman kraje + PT |
| Zahájení realizace projektu | Nejp. do 6 měsíců ode dne platnosti Smlouvy | PT |

Vysvětlivky zkratek použitých v tabulkách harmonogramů:

ZK – zastupitelstvo kraje

RK – rada kraje

PT – projektový tým

ŘO –  Řídicí orgán (operačního programu VaVpI) = příslušný útvar Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ZŽ – zpracovatel žádosti

ZTD  - zpracovatel technické dokumentace