RK-12-2010-67, př. 1

počet stran: 107

Příloha č. 1

transformační plán úsp jinošov

Obsah 1. Základní údaje o zařízení 4 1.1 Identifikace zařízení 4 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina a principy organizace 5 1.3 Vize transformace zařízení 6 1.4 Hlavní strategické cíle (převážně dlouhodobé) 7 1.5 Dílčí strategické cíle (převážně krátkodobé) 8 1.6 Vazby na strategické oblasti 10 2. Komunikační strategie 13 2.1 Plán komunikace 13 2.2 Časový harmonogram komunikační strategie 22 3. Řízení procesu 24 3.1 Složení regionálního transformačního týmu 24 3.2 Složení multidisciplinárního týmu ve vybraném zařízení 24 3.3 Spolupráce s dalšími subjekty zapojenými do procesu transformace zařízení 25 3.4 Strategie zapojení uživatelů a dalších vztažných skupin do procesu transformace 35 4. Analýza zařízení 40 4.1 SWOT analýza zařízení pro proces transformace 40 4.2 Analýza rizik 41 4.3 Lokace služeb 44 4.4 Analýza zařízení z pohledu materiálního zabezpečení služeb 44 4.5 Analýza zařízení z pohledu uživatelů 54 5. Návrh alternativních služeb 62 5.1 Strategie podpory domácností uživatelů (Individuální domácnost, skupinové domácnosti, domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory) 62 5.2 Strategie podpory domácností pro děti a mladé dospělé do 18 let 78 5.3 Strategie ambulantních služeb a denních programů 78 5.4 Strategie zajištění terénních služeb 86 5.5 Strategie zajištění zázemí pro management 86 5.6 Strategie humanizace původní služby 90 5.7 Strategie zajištění koedukace 90 5.8 Strategie zajištění kvality služeb 91 5.9 Měřítka služby 92 6. Plánování přestěhování uživatelů a přesunu zdrojů 93 7. Příprava a přesun zaměstnanců 99 7.1 Personální strategie – původní zařízení . 99 7.2 Personální strategie – nové služby 101 7.3 Srovnání pracovních pozic 104 7.4 Časový harmonogram přesunu personálu a rekvalifikace 105 8. Strategie monitorování procesu transformace 106

| Komentáře |  |
| --- | --- |
| Komentáře k jednotlivým tabulkám a jejich obsahu je možné uvést vždy pod danou tabulkou. |

# Seznam použitých zkratek:

# DOZP- Domov pro osoby se zdravotním postižením

# CHB – Chráněné bydlení

# DS – Denní stacionář

# STD- Sociálně terapeutická dílna

# OS – Odlehčovací služba

# MTT- multidisciplinární transformační tým

# Tým IP – individuálního plánování

SZP – střední zdravotní personál

# 1. Základní údaje o zařízení

## 1.1 Identifikace zařízení

| Název organizace | Ústav sociální péče Jinošov, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Název sociální služby | Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení (od 1. 1. 2010) |
| Sídlo organizace | Jinošov 1 |
| Kontaktní adresa | Jinošov 1, Náměšť nad Oslavou 675 71 |
| IČ | 71184601 | DIČ | CZ 71184601 |
| Telefon | 568 619 451-9 | GSM | 604232610 |
| Email | reditelka@uspjinosov.cz | WWW | uspjinosov.cz |
| Druh sociální služby | Domov pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení |
| Osoba zodpovědná za proces transformace | Bc. Alena Brožková, ředitelka; Bc. Marta Valová, metodik pro transformaci sociálních služeb |
| Zřizovatel organizace |
| Název zřizovatele | Kraj Vysočina |
| Kontaktní adresa | Žižkova 57, Jihlava |
| Osoba zodpovědná za proces transformace | Mgr. Jiří Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb |

| Registrace sociální služby |
| --- |
| Číslo registrace | Druh sociální služby |
| 3177019 | Domov pro osoby se zdravotním postižením |
| 4735591 | Chráněné bydlení |

Registrace sociálních služeb je doložena ověřenou kopií rozhodnutí o registraci sociální služby a je přiložena k transformačnímu plánu v příloze č. 1

Historie zařízení

Ústav sociální péče pro mužské obyvatele s mentálním postižením v Jinošově byl zřízen v roce 1966 v areálu zámku Schönwald, který původně sloužil jako domov důchodců. Tento samostatný ústav přešel v roce 1976 pod správu Okresního ústavu sociálních služeb v Třebíči. V té době zde pobývalo 104 uživatelů, o které se staralo 29 zaměstnanců. Od 1. 1. 2004 je zřizovatelem ústavu Kraj Vysočina, do funkce ředitelky byla jmenována Bc. Alena Brožková, která tuto funkci vykonává doposud. V tomto roce se ústav stal otevřeným i pro uživatelky –ženy. V únoru 2008 došlo z důvodu dlouhodobého působení dřevokazného hmyzu k bodovému zřícení části stropu v jednom z pokojů druhého nadzemního patra v budově zámku. Po konzultaci se statikem byl preventivně celý objekt zámku vyklizen, 38 uživatelů bylo přestěhováno do druhé budovy v areálu zařízení a 36 uživatelů dočasně umístěno v ubytovně Vojenské letecké základny v Náměšti nad Oslavou. V září 2008 byli tito uživatelé přestěhováni do třech ubytoven v Náměšti nad Oslavou (na fotbalovém stadionu, zimním stadionu a do ubytovny ve vlastnictví Oslavanu,a.s.). Smlouva s těmito ubytovnami byla uzavřena na 2 roky. Toto prozatímní řešení považuje kraj i vedení ústavu za uspokojivé, neboť všechna zařízení jsou blízko centra města a uživatelům je umožněno začlenit se do normálního života.

Vypracováno: září 2009

## 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina a principy organizace

|  | Původní instituce | Návrh pro nové instituce |
| --- | --- | --- |
| Poslání organizace | Zařízení je domovem pro osoby se zdravotním postižením. Poskytuje celoroční pobytové služby dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Ústav sociální péče Jinošov pečuje o klienty prostřednictvím svých služeb a podporuje je tak, aby se podíleli na vytváření svého domova a mohli prožít hodnotný život. | Posláním je umožňovat uživatelům s mentálním a kombinovaným postižením žít co nejběžnějším svobodným a zodpovědným životem s podporou týmu pracovníků v přirozeném prostředí. |
| Základní strategické cíle | poskytování služby dle individuálních potřeb klientů vytváření domácího prostředí rozvíjení a respektování citového života klientů a umožnění jim navazovat přátelské mezilidské vztahy respektování a uplatňování práv klientů, právo na vyjádření, svých potřeb, přání a stížností zachování jejich lidské důstojnosti podílení se klientů na plánování a průběhu sociální služby (např.příprava pestrosti stravy, kultura stolování, režim dne) podpora aktivního trávení volného času podpora klientů při uplatnění na trhu práce | informovaná široká veřejnost o smysluplnosti transformace pobytových služeb nově vzniklé domácnosti pro stávající uživatele, v souladu s kritérii transformace, v běžné zástavbě obcí okresu Třebíč a ve Velké Bíteši individuální míra podpory každého uživatele využitý systém, již existujících sociálních a veřejných služeb vybudovaný systém chybějících a potřebných návazných sociálních služeb pro stávající i potencionální uživatele z regionu |
| Principy organizace | Partnerský přístup Týmová práce Služba otevřená veřejnosti Individuální rozhodování klientů i zaměstnanců Princip kreativity | Princip partnerství a otevřené komunikace Princip individuálního přístupu a respektování potřeb a práv Kvalita, odbornost, kreativita a týmová práce Služba otevřená veřejnosti a využívající její zdroje |
| Cílová skupina | Dospělé osoby, muži i ženy, s mentálním a kombinovaným postižením | Dospělé osoby, muži i ženy, s mentálním a kombinovaným postižením |
| Kapacita služby | 70 | Domovy pro osoby se zdravotním postižením 23 osob Chráněné bydlení 47 osob Denní stacionáře 30 (24 stávající uživatelé pobytové služby+ 6 nových zájemců) Sociálně terapeutické dílny 6 (5 stávající uživatelé pobytové služby+1nový zájemce) Odlehčovací služby 3 |

Vypracováno: září 2009

## 1.3 Vize transformace zařízení

| Vize | Poskytovat takové sociální služby, které všem našim uživatelům umožní život v přirozeném prostředí majoritní společnosti, a to při postupném celkovém opuštění velkokapacitního zařízení ústavu ( dvě etapy výstavby nových domácností a pronájmu objektů) |
| --- | --- |
| Obecná deklarace a základní principy | Chceme zkvalitnit a rozšířit poskytování dosavadní sociální služby tak, aby se charakter ústavní péče výrazně změnil (přechod od ústavní pobytové péče k alternativním sociálním službám), a to pomocí zvyšování kvalifikace zaměstnanců, využívání a spolupráce s veřejně dostupnými zdroji, spoluprací s organizacemi podobného typu, spoluprací s rodinou a opatrovníky uživatelů, uzpůsobením sociální služby běžnému životu. |
| Vize optimálně fungující organizace | Začlenění a setrvání uživatelů v přirozeném prostředí. Doplnění sociálních služeb chybějících v našem regionu potřebných pro zajištění kvalitního života uživatelů. Sociální služby poskytovat a přizpůsobit individuálním potřebám každého uživatele. Při poskytování sociálních služeb dbát výrazné návaznosti na veřejně dostupné zdroje a jejich využití. . |
| Návaznost na strategické dokumenty | Zákon č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška MPSV ČR č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Kritéria transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Kraji Vysočina, Komunitní plánování sociálních služeb města Náměšť nad Oslavou. |
| Mise zařízení (proč a jak) | Zlepšit životní podmínky uživatelů a to integrací do přirozeného prostředí postupným opouštěním velkokapacitního ústavu a budováním nových domácností v souladu s „Kritérii transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče“ a efektivním zacílením na individuální potřeby uživatele v souladu se „Standardy kvality sociálních služeb“. |
| Základní časový horizont | První etapa výstavby domácností ve Velké Bíteši (2 domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory) a v Náměšti nad Oslavou (2 skupinové domácnosti), zázemí pro management a denní aktivity, přesun uživatelů a zdrojů 2010-2011 Druhá etapa výstavby domácností ( 7 domácností v lokalitách okresu Třebíč), přesunu uživatelů a zdrojů 2011-2012 |

## 1.4 Hlavní strategické cíle (převážně dlouhodobé)

| Kód hlavního strategického cíle | Specifikace strategického cíle | Zajištění vazby na 10 aspektů procesu transformace |
| --- | --- | --- |
| HC1 | Informovaná široká veřejnost o smysluplnosti transformace pobytových služeb | 1. Osvěta 2. Řízení procesu 4. Místní analýza 7. Příprava uživatelů 8. Příprava zaměstnanců |
| HC2 | Nově vzniklé domácnosti pro stávající uživatele, v souladu s kritérii transformace, v běžné zástavbě obcí okresu Třebíč a ve Velké Bíteši | 4. Místní analýza a analýza instituce 5. Plánování služeb 6. Plánování přesunu zdrojů 7. Příprava a přemístění uživatelů 8. Příprava a přemístění zaměstnanců 9. Logistické plánování celého procesu |
| HC3 | Individuální míra podpory každého uživatele | 5. Plánování služeb 7. Příprava uživatelů 10.Sledování a vyhodnocení |
| HC4 | Využitý systém, již existujících sociálních a veřejných služeb | 4. Místní analýza 5. Plánování služeb |
| HC5 | Vybudovaný systém chybějících, potřebných návazných sociálních služeb pro stávající i potencionální uživatele v daných lokalitách | 4. Místní analýza 5. Plánování služeb 10.Sledování a vyhodnocení |
| HC6 | Zvýšené profesionální kompetence zaměstnanců | 4. Analýza instituce 8. Příprava a přemístění zaměstnanců |

## 1.5 Dílčí strategické cíle (převážně krátkodobé)

| Kód dílčího strategického cíle | Specifikace dílčího strategického cíle | Zajištění vazby na 10aspektů procesu transformace | Vazba na hlavní strategické cíle |
| --- | --- | --- | --- |
| DC1.1 | Podpora ze strany státní správy a samosprávy kraje a vybraných lokalit | 1. Osvěta 2. Řízení procesu 4. Místní analýza | HC1 |
| DC1.2 | Dostatečná informovanost zaměstnanců a uživatelů | 2. Řízení procesu 7. Příprava uživatelů 8. Příprava zaměstnanců | HC1 |
| DC1.3 | Podpora a užší spolupráce s rodinami uživatelů a opatrovníky | 1. Osvěta 2. Řízení procesu 7. Příprava uživatelů | HC1 |
| DC1.4 | Dostatečná informovanost občanů regionu a dotčených obcí | 1. Osvěta 2. Řízení procesu | HC1 |
| DC2.1 | Analýza potřeb a přání klientů | 5. Plánování služeb | HC2 |
| DC2.2 | Vytipované vhodné lokality regionu s ohledem na potřeby klientů a na možnosti získání pozemků, objektů, bytových prostor a absenci pobytové sociální služby | 4. Místní analýza a analýza instituce | HC2 |
| DC2.3 | Nově vzniklé domácnosti, vybavené s ohledem k individuálním potřebám a přáním uživatelů | 6. Plánování přesunu zdrojů | HC2 |
| DC2.4 | Připravenost uživatelů, jejich rodin a opatrovníků, na přesun | 7. Příprava uživatelů | HC2 |
| DC2.5 | Připravenost zaměstnanců na přesun | 8. Příprava zaměstnanců | HC2 |
| DC2.6 | Přesun zdrojů, zaměstnanců a uživatelů do domácností | 6. Plánování přesunu zdrojů 7. Příprava a přemístění uživatelů 8. Příprava a přemístění zaměstnanců 9. Logistické plánování celého procesu | HC2 |
| DC3.1 | Revize rozsudků o zbavení způsobilosti k právním úkonům | 5. Plánování služeb 7. Příprava uživatelů | HC3 |
| DC3.2 | Zvýšené kompetence uživatelů v péči o vlastní osobu a domácnost | 5. Plánování služeb 7. Příprava uživatelů | HC3 |
| DC3.3 | Zvýšené kompetence uživatelů v jednání v krizových situacích | 5. Plánování služeb 7. Příprava uživatelů | HC3 |
| DC3.4 | Zvýšené kompetence uživatelů při využívání běžně dostupných služeb | 5. Plánování služeb 7. Příprava uživatelů | HC3 |
| DC3.5 | Zvýšené kompetence uživatelů k uplatnění na otevřeném trhu práce | 5. Plánování služeb 7. Příprava uživatelů | HC3 |
| DC3.6 | Pravidelné přehodnocování míry podpory uživatelům dle dosažené samostatnosti | 10.Sledování a vyhodnocení | HC3 |
| DC4.1 | Klienti využívající sociální služby dostupné v místě jejich bydliště | 4. Místní analýza 5. Plánování služeb | HC4 |
| DC4.2 | Klienti využívající veřejné služby v místě jejich bydliště | 4. Místní analýza 5. Plánování služeb | HC4 |
| DC5.1 | Sociální služba „Domovy pro osoby se zdravotním postižením“ pro stávající uživatele s vysokou mírou podpory | 4. Místní analýza 5. Plánování služeb 10.Sledování a vyhodnocení | HC5 |
| DC5.2 | Sociální služba „Chráněné bydlení“ pro stávající uživatele s nízkou a střední mírou podpory | 4. Místní analýza 5. Plánování služeb 10.Sledování a vyhodnocení | HC5 |
| DC5.3 | Sociální služba „Odlehčovací služby“ pro zájemce o ambulantní, pobytové služby | 4. Místní analýza 5. Plánování služeb 10.Sledování a vyhodnocení | HC5 |
| DC5.4 | Sociální služba „Denní stacionáře“ v Náměšti nad Oslavou pro stávající uživatele a budoucí uživatele z řad zájemců o ambulantní služby | 4. Místní analýza 5. Plánování služeb 10.Sledování a vyhodnocení | HC5 |
| DC5.5 | Zajištění aktivizačních činností uživatelům sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 4. Místní analýza 5. Plánování služeb 10.Sledování a vyhodnocení | HC5 |
| DC5.6 | Sociální služba „Sociálně terapeutické dílny“ (Kavárna s cukrárnou) v Náměšti nad Oslavou | 4. Místní analýza 5. Plánování služeb 10.Sledování a vyhodnocení | HC5 |
| DC6.1 | Pracovníci chápou smysl změny a jsou k ní motivovaní | 8. Příprava zaměstnanců | HC6 |
| DC6.2 | Kvalifikovaní pracovníci vybraní ze stávajících zaměstnanců, splňující organizací vydefinovaný profil pracovníka v sociálních službách | 4. Analýza instituce 8. Příprava zaměstnanců | HC6 |
| DC6.3 | Kvalifikovaní pracovníci vybraní ze žadatelů o zaměstnání, splňující organizací vydefinovaný profil pracovníka v sociálních službách | 4. Analýza instituce 8. Příprava zaměstnanců | HC6 |
| DC6.4 | Vytvořený vzdělávací systém na úrovni zařízení reflektující potřeby organizace a dispozice jednotlivých zaměstnanců | 4. Analýza instituce 8. Příprava zaměstnanců 10.Sledování a vyhodnocení | HC6 |

## 1.6 Vazby na strategické oblasti

Vazba transformačního procesu na regionální a místní strategie pro danou oblast a jiné aktivity v území

Transformační proces ÚSP Jinošov vychází ze Střednědobého plánu sociálních služeb v kraji Vysočina, zohledňuje Komunitní plánování v regionu a v daných oblastech, využívá již existujících sociálních služeb jako jsou pečovatelská služba, domácí péče a denní stacionáře. Vazba transformačního procesu na regionální a místní strategie pro danou oblast i jiné aktivity v území je zajištěna neustálou spoluprací se zřizovatelem našeho zařízení Krajem Vysočina, státní správou a samosprávou obcí ve vybraných lokalitách, dále s již vzniklými poskytovateli sociálních služeb v těchto lokalitách, veřejně dostupnými službami a podnikatelskými subjekty. V oblastech vytipovaných k začlenění našich stávajících uživatelů se dosud neposkytuje pobytová celoroční služba pro dospělé občany s mentálním a kombinovaným postižením. Taktéž vytvoření nových sociálních služeb typu chráněné bydlení, osobní asistence, odlehčovací služby vychází z absence těchto služeb v daných lokalitách a jejich potřebnosti k zajištění kvalitní a efektivní služby jak pro stávající uživatele, tak nově potřebné. Proces počítá s maximálním využíváním dostupných vnějších zdrojů od lékařské péče až po volnočasové aktivity pro dospělé organizované různými svazy, kluby apod.

Regionální přínos transformačního procesu - včetně vazby projektu na stávající síť sociálních služeb v regionu, vlivu realizace projektu na zaměstnanost

Transformační proces povede k zásadní změně rozložení sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením na většině území Třebíčska. Služby jsou z minulosti nastaveny tím způsobem, že terénní a ambulantní služby jsou určené pro uživatele, kteří žijí v domácím prostředí. Přestože se jedná o jeden z největších okresů v České republice, jsou ambulantní služby soustředěny v Třebíči a z dalších částí okresu jsou uživatelé dopravováni svozem. Naprosto odděleně je zabezpečena péče v domově pro osoby se zdravotním postižením připravovaném k transformaci. Plánovaný proces povede k tomu, že na poměrně velkém území kraj zřídí domácnosti, které mohou sloužit jako chráněné bydlení nebo jako domov pro osoby se zdravotním postižením podle potřeby obyvatel. Bezprostředně po transformaci budou domácnosti sloužit uživatelům z transformovaného zařízení a v budoucnu mohou fungovat jako síť služeb pro zdravotně postižené občany z místní komunity. Tím, že zanikne dosavadní ústavní zabezpečení denních aktivit uživatelů a bude nahrazeno systémem odděleným od místa bydlení, vznikne nabídka denních aktivit i v oblasti Náměště nad Oslavou, kde dosud nebyla. Naopak v Třebíči budou mít uživatelé možnost využívat stávající poměrně dobře zabezpečenou síť terénních a ambulantních služeb. Transformační proces povede k vyššímu propojení zajištění potřeb obyvatel s mentálním postižením s místní komunitou. Uživatelé se stanou její součástí a služby určené pro ně budou postupně zabezpečovat potřeby i dalších místních obyvatel. Transformační proces ÚSP Jinošov je v souladu se střednědobou koncepcí rozvoje sociálních služeb v Kraji Vysočina. Současný plán je aktualizován na období roku 2010. Transformační záměr ÚSP Jinošov je v souladu s Návrhy cílů a opatření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje Vysočina – oblast péče o osoby s mentálním a kombinovaným postižením a osoby s autismem, a to s cíli: Cíl 1: Provedení analýz Opatření: Provedení analýz potřeb uživatelů, jejich zabezpečení ze strany poskytovatelů a financování z hlediska nákladovosti a dostupnosti zdrojů Zavedení systému sledování výkonových a finančních ukazatelů pro jednotlivé služby s napojením na datový sklad kraje Cíl 2: Podpora procesu plánování sociálních služeb na úrovni obcí s pověřeným obecním úřadem Opatření: Spolupráce s obcemi na procesu komunitního plánování Vyjednávání s obcemi o realizaci a podpoře jejich opatření Vyjednávání s obcemi o struktuře sociálních a souvisejících služeb na jejich území a o zdrojích jejich financování Cíl 3: Rozvoj lidských zdrojů Opatření: Podpora vzdělávání zaměstnanců v sociálních službách vyžadovaného zákonem Vytvoření uceleného vzdělávacího cyklu zaměřeného na specifické potřeby konkrétních cílových skupin realizovaného krajem při zohlednění ostatních realizovaných vzdělávacích aktivit Cíl 4: Informovanost Opatření: Podpora vzájemného informačního toku mezi poskytovateli sociálních služeb Stanovení způsobu spolupráce na uspokojování potřeb uživatelů Podpora v oblasti tvorby informačních materiálů (web, letáky, apod.) Cíl 5: Zajištění finančních zdrojů Opatření: Vytvoření systému k zajištění dlouhodobého stabilního financování sociálních služeb z různých zdrojů Zabezpečení financování sociálních služeb Cíl 6: Zvýšení dostupnosti terénních služeb Opatření: Zjištění potřeb a určení oblastí nedostatečného zabezpečení Vyjednávání zdrojů na optimalizaci sítě s místní samosprávou Propojení s dobrovolnictvím a využití možností v místní komunitě Cíl 7: Připomínkování novel zákona o sociálních službách, strategických dokumentů týkající se rozvoje sociálních služeb na úrovni kraje a ČR Cíl 8: Místní a časová dostupnost sociálních služeb Opatření: Udržení sociálních služeb alespoň ve stávající kapacitě Na základě analýz potřeb uživatelů optimalizovat síť poskytovatelů této služby a rozšířit kapacity poskytování služby osobní asistence také ve venkovském území Na základě analýzy potřeb uživatelů a poptávky uživatelů stanovit vhodné rozmístění služeb centra denních služeb nebo denního stacionáře tak, aby dojezdnost do těchto center byla pro uživatele přijatelná a podpořit službu svozů do zařízení Vytvoření domova se zvláštním režimem pro osoby s mentálním postižením a přidruženým duševním onemocněním a domov se zvláštním režimem pro osoby s mentálním postižením a osoby s autismem s poruchami chování Na základě analýzy potřeb uživatelů a poptávky uživatelů rozšířit služby chráněného bydlení Vliv realizace na zaměstnanost: Výstavba rodinných domků, domu s terapiemi, zázemím pro management a kavárnou, cukrárnou , rekonstrukce domu v Třebíči - osloví stavební firmy Počet zaměstnaných pracovníků v přímé péči se zvýší, zvýší se počet zaměstnanců pracujících na částečný úvazek. Využívání veřejných zdrojů i již poskytovaných sociálních služeb v místě – opravy, praní, nákupy potravin, materiálu, lékařů, domácí péče apod. - znamená další kupní sílu v místě poskytování soc. služby a přispěje k udržení zaměstnanosti. Vzdělávání pracovníků v sociálních službách – umožní rozvoj vzdělávacích agentur i středních a vysokých škol. Další vzdělávání pracovníků a rekvalifikace povede ke zlepšení další uplatnitelnosti těchto lidí na trhu práce, tedy ke zvýšení kvalifikace a pracovního potenciálu. Vzdělávání budoucích uživatelů s MP umožní rozvoj školství – kurzy pro dospělé s MP na doplnění vzdělání.

Zhodnocení přínosu transformace k řešení problematiky nezaměstnanosti

Transformace zařízení umožňuje nejen zachování pracovních míst pro stávající pracovníky, ale i nábor nových pracovníků. Nutná je rekvalifikace stávajících i nových pracovníků na pracovníky v sociálních službách. Znamená také pracovní nabídku pro absolventy středních a vysokých škol v oboru sociálně-právním, sociální a speciální pedagogiky. Přispěje k udržení stávajících terénních a ambulantních sociálních služeb – pečovatelské služby, denních stacionářů a zdravotní domácí péče – home–care a ošetřovatelských služeb. Zvýší také počty učitelů ve speciálním školství. Transformace je šancí k lepší dostupnosti a vyhledávání zaměstnání i pro některé uživatele. V rámci námi nově vybudované sociálně terapeutické dílny kavárny – cukrárny bude také uživatelům nabídnuta pracovní rehabilitace, popř. stálé zaměstnání.

Zhodnocení přínosu transformace k řešení problematiky rovnosti mužů a žen

Pracovníci v přímé péči i jiné nutné profese mohou vykonávat muži i ženy za stejných pracovních podmínek včetně finančních. Zařízení je otevřené pro poskytování sociální služby oběma pohlavím již od roku 2004. Převaha uživatelů mužů je v současnosti stále značná, přesto se nechystáme zvýhodňovat při řízení přijímání nového uživatele ženy před muži a dodržujeme nastavená pravidla pořadníku čekatelů. Současné uživatelky - ženy mají stejnou možnost výběru své budoucí domácnosti jako uživatelé – muži.

# 2. Komunikační strategie

## 2.1 Plán komunikace

| Analýza stávající komunikace v rámci zařízení |
| --- |
| Ředitelka-střední management. Ředitelka svolává poradu středního managementu jedenkrát měsíčně. Účastní se ekonomka, vedoucí zdravotního úseku, vedoucí pracovníků v sociálních službách a provozářka. Kromě této porady se v tomto složení dvakrát týdně konají krátké pracovní schůzky. Střední management – pracovníci. Pravidelné porady pracovních úseků se konají minimálně jedenkrát měsíčně. Ekonomka- sociální pracovnice, údržba a doprava vedoucí zdravotního úseku- střední zdravotní personál, nižší zdravotní personál, prádelna a úklid vedoucí pracovníků v sociálních službách- pracovníci v sociálních službách provozářka- vedoucí kuchyně a kuchařky. Pracovníci jednotlivých úseků (především přímá péče) – uživatel Uživatele seznamuje se změnami či novým přístupem při poskytování sociální služby v individuálním pohovoru jeho klíčový pracovník, a to alespoň jedenkrát měsíčně. Uživatel má možnost projevit své přání, připomínku nebo nespokojenost se způsobem poskytování sociální služby při pravidelném pohovoru s klíčovým pracovníkem, nebo sloužícímu personálu, terapeutkám, stížností u sociálních pracovnic nebo vložením připomínky do schránky přání a stížností. U uživatelů nepoužívajících verbální komunikaci pracovníci přímé péče a terapeutky zaznamenávají každý projev nestandardního chování, a toto řeší se sloužícím zdravotním personálem, vždy se snaží o odstranění příčiny nespokojenosti uživatele. Pracovníci jednotlivých oddělení vzájemně. Pravidelné předávání informací o stavu jednotlivých oddělení probíhá vždy při střídání odcházející a nově příchozí pracovnice. Jakoukoliv nestandardní změnu na oddělení hlásí sloužící personál svému nadřízenému, v případě změny zdravotního stavu uživatelů konzultuje toto se sloužícím středním zdravotnickým personálem. V rámci organizace probíhají 3x ročně supervize. Uživatel-uživatel. „Aktiv uživatelů“ řízený sloužícím personálem pravidelně jedenkrát měsíčně. Výstup je zapisován a použit při individuálním plánování uživatele Sociální pracovnice- uživatel. Jedenkrát měsíčně seznamování uživatelů s jejich právy a diskuze nad stanoveným tématem. Provozářka – uživatelé. Měsíční setkání s uživateli a sběr a vyhodnocení jejich připomínek ke stravovacímu provozu zařízení. Připomínky uživatelů ke stravě zaznamenává sloužící personál do sešitu tomu určenému. Vycházení interního časopisu „Šotek“ – čtvrtletní seznámení uživatelů a zaměstnanců s proběhlými a připravujícími se aktivitami na následující období. |
| Analýza stávající komunikace mimo zařízení |
| Aktualizace webových stránek zařízení - zajišťuje sociální pracovnice. Sociální pracovnice- opatrovníci, rodinní příslušníci uživatelů. O změnách jsou opatrovníci a rodinní příslušníci uživatelů průběžně písemně seznamováni, dále následují individuální telefonické nebo osobní konzultace. Využívání obecního a okresního tisku k přenosu aktuálního dění v zařízení- zajišťuje měsíčně ředitelka a vedoucí pracovníků v sociálních službách. Osobní i písemná komunikace se zřizovatelem – měsíční ředitelské porady, registrace nových služeb, finanční dotace, společenské akce pro klienty i zaměstnance pořádané krajem či ústavem - ředitelka, střední management. Osobní i písemná komunikace s místní správou a samosprávou – komunitní plánování sociálních služeb, posouzení schopností klientů při návrhu příspěvku na péči, zajištění vhodného bydlení pro klienty po havárii v ÚSP, zajišťuje ředitelka a střední management. Komunikace s vnějšími zdroji - spolupráce s místní vojenskou posádkou při zajišťování společných akcí, spolupráce s pronajímateli ubytoven klientů, s lékaři na poliklinice, s dobrovolnickou organizací, středními školami, jejichž studenti k nám jezdí na exkurze a na praxi, se soudy při řešení opatrovnictví, s nemocnicemi při hospitalizaci našich klientů, se sponzory klientů, s dodavateli potravin a materiálu, s Městským kulturním střediskem, Domem dětí a mládeže při účasti na jejich akcích, s rybářským svazem, s nákupními centry, s kadeřnictvím, se SPMP Třebíč, Dětským domovem, Domovem pro seniory, spřátelených ÚSP, Základními a Uměleckými školami při různých akcích – střední management. |
| Vize – plán komunikační strategie (Strategické cíle) |
| Základní interní komunikace o procesu transformace probíhá v rámci multidisciplinárního transformačního týmu (MTT), který seznamuje s výsledky svých jednání a zapojuje do diskuzí zaměstnance, uživatele, jejich opatrovníky a rodinné příslušníky a širokou veřejnost. Tematická pracovní setkání s aktéry procesu pracovníků a uživatelů vybraného zařízení budou zprvu zaměřena především na psychologické aspekty komunikace, motivace, možná rizika, příklady dobré praxe a následně na přestěhování uživatelů a přesuny zaměstnanců. Pracovníci v přímé péči s uživatelem musí být sami přesvědčeni o správnosti transformace, protože v první řadě oni mohou uživatele motivovat k přestěhování do lepších podmínek. Úvodní, individuální pohovory ředitele zařízení o transformaci se zaměstnanci, rodinnými příslušníky uživatelů jsou nezbytně nutné. Dále v těchto individuálních pohovorech se zaměstnanci pokračují vedoucí jednotlivých úseků. Koordinační schůzky se zástupci zřizovatele budou zaměřeny na reálnost a potřebnost sociálních služeb v regionu s ohledem na střednědobý plán kraje a komunitní plánování obcí, využití budov ve vlastnictví kraje, obcí, spolupráci s majetkovým odborem ohledně výběru pozemků na výstavbu, projektů na rekonstrukci, výstavbu domů a vyhotovení smluv o smlouvě budoucí. Ve spolupráci se zřizovatelem je nutné vytvořit plán osvěty a komunikace s veřejností pomocí médií. Se sociálními partnery a zástupci místní komunity budeme jednat o využití stávajících, nejen sociálních, služeb v místě a okolních obcích. Budeme organizovat besedy o transformaci s občany vybraných lokalit. Politiky budeme seznamovat a přesvědčovat je o nutnosti deinstitucionalizace. |
| Plán komunikační strategie zaměřené na pracovníky |
| Cíl 1 | Dostatečná informovanost, vhodná motivace a eliminace možných stresorů zaměstnanců |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín |
| Pojmenování negativních důsledků života v instituci (základní vhled do procesu deinstitucionalizace) a současný stav procesu transformace našeho zařízení | -beseda se zaměstnanci a zástupcem organizace Children´s High Level Group a ředitelkou zařízení | -ředitelka | Říjen 2008- splněno |
| Motivace zaměstnanců (výhody práce s uživateli v malých domácnostech) a eliminace jejich obav | -individuální schůzky a pohovory se zaměstnanci – co, jak, kde?–podpora jejich kreativity -supervize -příklady dobré praxe, exkurze a pracovní stáže | -vedoucí jednotlivých úseků, -ředitelka -ředitelka, vedoucí jednotlivých úseků, | -Listopad 2009 – leden 2010 intenzivně, následně po dobu procesu transformace min.1x ročně -min. 2x za rok -min. 1x za rok |
| Pravidelné seznamování se stavem procesu transformace zařízení | -měsíční informační schůzka vedoucího se zaměstnanci jednotlivých pracovních úseků, diskuze o procesu transformace -články v časopise „Šotek“ -individuální pohovory se zaměstnanci | -vedoucí jednotlivých úseků -průvodce kvalitou -MTT | -Říjen 2009 a následně 1x měsíčně po dobu transformačního procesu -Min. 4x ročně -Dle potřeby během procesu transformace |
| Diskuze nad provozními charakteristikami domácností | -semináře a praktická cvičení týkající se osobních charakterů obytných prostor, vybavení domácností, kvality prostředí -porady, pracovní stáže | -pověřený pracovník zařízení -vedoucí jednotlivých úseků | Říjen 2009 a následně čtvrtletně po dobu procesu transformace |
| Diskuze nad personálními charakteristikami domácností, zjišťování potřeb stávajících zaměstnanců a nabídka dalšího vzdělávání v návaznosti na transformační proces ÚSP Jinošov | -analýza počtu zaměstnanců na jednotlivé domácnosti -rozvržení služeb a pracovních úvazků k první etapě procesu transformace -pracovní stáže -individuální pohovory -tvorba vzdělávacích plánů s ohledem na potřeby uživatelů -supervize -aktualizace pracovních náplní | -vedoucí pracovníků v sociálních službách, personalistka -vedoucí pracovníků v soc. službách -vedoucí jednotlivých úseků -vedoucí jednotlivých úseků -vedoucí jednotlivých úseků -ředitelka -vedoucí jednotlivých úseků, ředitelka, personalistka | -Leden 2010 a průběžně -Leden 2010 -Min 1x ročně během procesu transformace -Leden 2010 a průběžně během procesu -Min. 2x ročně -průběžně během procesu transformace |
| Diskuze nad procedurálními charakteristikami domácností | -posuzování současné kvality poskytovaných sociálních služeb -průběžné přehodnocování standardů kvality a žité praxe -individuální posuzování potřeb uživatelů, volba bydlení, podpora kontaktu s rodinami, individuální plánování, příprava programů pro uživatele | -pověřený pracovník zařízení -sociální pracovnice, průvodce kvalitou -tým IP | -Prosinec 2009 - leden 2010 -Průběžně během procesu transformace -Schůzky průběžně, min. 40x ročně |
| Zjišťování zpětné vazby použitých komunikačních nástrojů | -dotazník, schránka důvěry -individuální pohovor dle zájmu zaměstnance -pravidelné hodnocení pracovníků při individuálním pohovoru -zjišťování znalosti vnitřních směrnic zařízení (např. standardy kvality) | -pověřený pracovník zařízení, vedoucí jednotlivých úseků, průvodce kvalitou -MTT -vedoucí jednotlivých úseků -průvodce kvalitou | -Leden 2010 a následně 2x ročně během transformačního procesu -Průběžně -Min. 1x ročně -Leden 2010 a následně 2x ročně |
| Plán komunikační strategie zaměřené na uživatele |
| Cíl 1 | Informovanost, vhodná motivace a eliminace možných stresorů uživatelů |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín |
| Pojmenování negativních důsledků života v instituci (základní vhled do procesu deinstitucionalizace) | -„Aktiv uživatelů“ jednotlivých oddělení -individuální schůzka s klíčovým pracovníkem nebo důvěrníkem -informační letáky i formou piktogramů | -sociální pracovník -klíčový pracovník uživatele, sloužící personál -sociální pracovník | -Říjen 2009 a následně měsíčně po dobu transformace -Prosinec 2009 |
| Zjištění individuálních představ uživatele o způsobu a místě poskytování sociální služby | -individuální pohovor uživatele s klíčovým pracovníkem -zápisy do individuálního plánu uživatele -individuální utváření denního programu všedního dne | -klíčový pracovník uživatele -sloužící personál a klíčový pracovník - tým IP | -Listopad 2009 a následně měsíčně po dobu transformačního procesu -Průběžně -Schůzky týmu min. 40x ročně |
| Pravidelné seznamování uživatelů se stavem procesu transformace zařízení | -„Aktiv uživatelů“ jednotlivých oddělení -besedy o výhodách života v domácnostech | -pověřený pracovník zařízení | -Od prosince 2009 v pravidelných měsíčních intervalech |
| Motivace uživatelů a eliminace jejich obav | -individuální schůzky uživatelů s klíčovým pracovníkem, důvěrníkem -exkurze do zařízení poskytující sociální služby v domcích a bytech po menších skupinkách -časopis „Šotek“ | -tým IP -vedoucí pracovníků v sociálních službách -průvodce kvalitou | -Od listopadu 2009 v pravidelných měsíčních intervalech, průběžně během celého procesu transformace -min. 1x za rok -min 4x ročně |
| Seznámení s budoucím bydlištěm v Náměšti n. O., Velké Bíteši | -výlet do budoucí lokality | -klíčový pracovník uživatele | -Duben 2010 |
| Plán komunikační strategie zaměřené na rodinné příslušníky, opatrovníky a blízké osoby |
| Cíl 1 | Dostatečná informovanost a motivace rodinných příslušníků a opatrovníků uživatelů |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín |
| Motivovat a objasnit výhody přirozeného začlenění uživatelů do majoritní společnosti a poskytování sociálních služeb v domácnostech uživatelů | -informační dopis o chystaném procesu transformace a zkvalitnění péče -individuální pohovory při uzavírání smluv -informovanost pomocí médií ( TV, tisk) -informační letáky -aktualizace webových stránek | -vedoucí pracovníků v sociálních službách -ředitelka, sociální pracovnice, vedoucí jednotlivých úseků -ředitelka -pověřený pracovník -sociální pracovnice | -Prosinec 2008-březen 2009- splněno -Únor – červen 2009 (při uzavírání smluv o poskytnutí SS)-splněno -Během procesu transformace -Leden 2010 -Průběžně, minimálně dvakrát ročně |
| Pravidelné seznamování se stavem procesu transformace zařízení a jeho dílčími postupy | -informační dopis, nabídka individuálního pohovoru | -pověřený pracovník | Leden 2009 a následně během procesu transformace, minimálně 2x za rok |
| Zapojení do plánování budoucího umístění uživatele | -informační dopis - popis umístění budoucích domácností, popř. nabídka návštěvy budoucích lokalit a popis zajištění sociálních služeb -osobní a telefonické konzultace dle zájmu opatrovníků a rodiny -spolupráce na motivaci opatrovanců | -pověřený pracovník zařízení -pověřený pracovník zařízení -klíčový pracovník | -Únor 2010 -Únor 2010 a následně po dobu transformace -Po dobu transformace |
| Plán komunikační strategie zaměřené na širokou veřejnost |
| Cíl 1 | Seznámení široké vrstvy obyvatelstva s plánovanou deinstitucionalizací a zajištění všeobecné podpory pro transformační proces našeho zařízení. |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín |
| Pravidelné příspěvky do místního a okresního tisku o humanizaci a deinstitucionalizaci pro první etapu Náměšť nad Oslavou a Velká Bíteš | -články o současném životě uživatelů -příspěvky týkající se transformace pobytových služeb a deinstitucionalizace, příklady dobré praxe | -vedoucí pracovníků v sociálních službách -pověřený pracovník zařízení | -Říjen 2009 a průběžně během procesu transformace, minimálně 4x ročně |
| Uspořádání besed s občany vybraných lokalit první etapy | -přednáška seznamující občany Náměště nad Oslavou s koncepcí podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, diskuze - přednáška seznamující občany Velké Bíteše s koncepcí podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, diskuze nad přednášenými tématy -informační letáky -výstavy prací volnočasových aktivit našich uživatelů | -ředitelka, pověřený pracovník zařízení -ředitelka, pověřený pracovník zařízení -pověřený pracovník zařízení -vedoucí pracovníků v sociálních službách, terapeutky | -Říjen 2009, duben 2010, -Prosinec 2009, květen 2010, -Leden 2010 -Prosinec 2009, následně minimálně jednou ročně |
| Spolupráce s okresním tiskem při propagaci realizovaných aktivit jednotlivých etap transformace | -komunikace s novináři – osobní pozvání | -ředitelka, pověřený pracovník zařízení | -Průběžně a při dokončení jakékoliv etapy trans. procesu |
| Spolupráce s regionálním vysíláním rozhlasu a ČT | -osobní a internetové pozvání | -ředitelka, pověřený pracovník zařízení | -Průběžně a při dokončení jakékoliv etapy trans. procesu |
| Plán komunikační strategie zaměřené na odbornou veřejnost (stávající a spolupracující služby) |
| Cíl 1 | Propagace transformace pobytových zařízení v jiné typy sociálních služeb |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín |
| Poskytnutí informací k problematice transformace, deinstitucionalizace a jejím dílčím postupům | -příklad dobré praxe našeho zařízení -nabídka k exkurzím různým zařízením a poskytovatelům sociálních služeb a spolupracujících služeb -přednáška a následná diskuze | -ředitelka -pověřený pracovník zařízení -ředitelka, pověřený pracovník | -Říjen 2009 -Během procesu transformace -Listopad 2009 a následně min. 1x ročně |
| Poskytnutí informací o významných meznících a výstupech transformačního procesu standardní metodou MPSV | -odborná periodika -aktualizace webových stránek -nabídka exkurzí a dobré praxe | -pověřený pracovník, ředitelka -sociální pracovnice -pověřený pracovník zařízení | -Průběžně -Min 2x ročně -Průběžně |
| Navázání a udržení spolupráce s poskytovateli soc. služeb v okolí Náměště n. O. , Velké Bíteše a Třebíče | -osobní schůzka s vedoucími těchto služeb - v případě zájmu pravidelné informační schůzky ohledně možné další spolupráce a vývoje transformačního procesu | -pověřený pracovník zařízení | -Leden – únor 2010 -Průběžně |
| Podpora a navázání pravidelné spolupráce s organizací Children´s High Level Group. | -praktická podpora a pomoc při tvorbě transformačního plánu -tématické schůzky, emailové a telefonické konzultace -šíření informací o transformačním procesu směrem k odborné veřejnosti jejich cestami -semináře, konference, informační materiály | -pověřený pracovník zařízení -pověřený pracovník zařízení -pracovník CHLG -pracovník CHLG | -Říjen 2009 a následně měsíčně během procesu transformace -Průběžně -Průběžně |
| Plán komunikační strategie zaměřená na orgány veřejné správy a samosprávy |
| Cíl 1 | Oslovit a zapojit do spolupráce zúčastněné strany z řad orgánů veřejné správy a samosprávy kraje a obcí |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín |
| Získat vhled do procesu transformace, komunikace s MPSV s příslušným odborem | -semináře MPSV a praktická cvičení -dobré praxe kompetentních zařízení | -ředitelka, pověřený pracovník zařízení | Po celou dobu procesu |
| Obhájit výběr našeho zařízení do procesu transformace se zřizovatelem | -porady zřizovatele -jednání krizového štábu při havárii stropu | -ředitelka | Splněno |
| Iniciovat schůzky se starosty a zástupci příslušných odborů vybraných lokalit | -osobní jednání se starosty -písemné zprávy zařízení o stavu transformačního procesu samosprávám vybraných lokalit | -ředitelka, pověřený pracovník zařízení -ředitelka | -Od ledna 2009 intenzivně -Průběžně dle nastavených pravidel |
| Získání písemného vyjádření o blokaci pozemků | -účast na zasedání zastupitelů vybraných obcí -žádost o vyhotovení písemného vyjádření | -ředitelka -ředitelka | -Průběžně |
| Výběr pracovníka z obce podílejícího se na užší spolupráci s transformačním týmem | -oslovení starostů k výběru vhodného zástupce ke spolupráci (Náměšť nad Oslavou, a Velká Bíteš) | -pověřený pracovník zařízení | -Říjen – listopad 2009 |
| Spolupracovat s pověřenými pracovníky obcí na návrhu alternativních služeb v jejich obci | -účast na střednědobém plánování soc. služeb kraje -diskuze nad výstupy komunitních plánů obcí, účast na jejich revizi | -ředitelka -pověřený pracovník zařízení | -Září-listopad 2009 -V průběhu procesu transformace |
| Úzká spolupráce na tvorbě transformačního projektu s Odborem sociálních věcí kraje Vysočina | - jednání regionálního transformačního týmu -konzultace zvolených cílů a postupů -stavební studie domku a posouzení vhodnosti vytipovaných pozemků -vyhotovení smlouvy o smlouvě budoucí | -ředitelka, pověřený pracovník -ředitelka, pověřený pracovník kraje -pověřený pracovník kraje -pověřený pracovník kraje | -Průběžně |
| Scénář krizové komunikace |
| Cíl 1 | Předcházet neporozumění transformačnímu procesu všech zúčastněných stran |
| Riziko1 | Neporozumění koncepci transformačního procesu z řad personálu, jejich nedůvěra ve zkvalitnění poskytování sociálních služeb a následná demotivace uživatelů |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín |
| Průběžné a dostatečné podávání informací a motivace | -informativní schůzky se zaměstnanci, volná diskuze -stáže, exkurze -organizované individuální pohovory s vedoucí úseků a individuální pohovor na žádost zaměstnance -časopis „Šotek“ | -vedoucí jednotlivých úseků -vedoucí jednotlivých úseků -vedoucí jednotlivých úseků -průvodce kvalitou | -Říjen 2009 a následně měsíčně po dobu transformace -Po dobu transformace, minimálně 1x za rok -Prosinec 2009-leden 2010 a následně průběžně během transformačního procesu -min 4x ročně |
| Eliminace obav zaměstnanců | -možnost anonymních dotazů do schránky důvěry - individuální pohovory | -transformační tým -vedoucí jednotlivých úseků, transformační tým | - Měsíčně po dobu transformace -Říjen – prosinec 2009 intenzivně, následně po dobu procesu transformace, min. 1x za rok |
| Zjišťování zpětné vazby | -anonymní dotazníky, individuální pohovory -supervize | -pověřený pracovník -ředitelka | -Průběžně -Průběžně při transformačním procesu minimálně 2x za rok |
| Riziko2 | Obavy uživatelů z budoucnosti, zhoršení jejich zdravotního stavu |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín |
| Zajišťovat pocit bezpečí a jistoty | -provozní změny, komplikace a změny ve způsobu poskytování soc. služeb jsou s uživateli dostatečně s časovým předstihem probírány a ohlašovány - přizpůsobení rychlosti transformačního procesu potřebám uživatelů -individuální pohovor s klíčovým pracovníkem, členy transformačního týmu, psychologem, psychiatrem | -klíčový pracovník -klíčový pracovník -klíčový pracovník | -Průběžně -Průběžně -Průběžně |
| Zajištění kvalitní zdravotní péče | -zjišťování spokojenosti s poskytovanou zdravotní péčí, pomoc a podpora při vyhledávání jiného lékaře, podpora k rozhodování o vlastní léčbě | - vedoucí ošetřovatelského úseku | -Průběžně |
| Návštěva zařízení poskytující sociální služby v domcích rodinného typu | -uspořádání exkurze | -vedoucí pracovníků v sociálních službách | -1x ročně |
| Riziko3 | Odmítání transformace ze strany občanů vybraných lokalit |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín |
| Zvýšit informovanost občanů vybraných lokalit o transformačním procesu našeho zařízení | -informační letáky -informační články v místním tisku -putovní výstava výrobků uživatelů s protransformační tématikou spojená s besedou s občany | -pověřený pracovník zařízení -pověřený pracovník -pověřený pracovník | -Leden 2010 -Průběžně, čtvrtletně -Duben-červen 2010 |
| Základní informace o osobách s mentální retardací a komunikace s nimi | -pořádání výstav prací z volnočasových aktivit uživatelů spojené s besedami občanů -informační články v místním tisku -den otevřených dveří | vedoucí pracovníků v sociálních službách | -2x ročně -4x ročně -1x ročně |
| Cíl 2 | Ochrana před zneužíváním a zanedbáváním práv uživatelů |
| Riziko1 | Zanedbávání práv uživatelů |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín |
| Systematické seznamování uživatelů s jejich právy a vytváření mechanismů proti jejich porušování | -aktiv uživatelů, besedy s uživateli, -individuální pohovory, -proškolení personálu pro zvládání rizikového chování uživatelů -vypracované postupy řešení případných podezření na týrání, zneužívání a zanedbávání. | -sociální pracovnice -klíčový pracovník -vedoucí pracovníků v soc. službách -sociální pracovnice | -1x měsíčně -1x měsíčně -Během roku 2010 -Leden 2010 |
| Podpora respektu v jednání pracovníků s uživateli | -výcvik, školení, přeřazení na jinou práci, -supervize, | -vedoucí pracovníků v sociálních službách -ředitelka | -Průběžně -Min 2x ročně |
| Vytvořit program na zapojení uživatelů na volný trh práce | -posuzování individuálních možností uživatele k zapojení na volný trh práce -spolupráce s úřady práce a pracovními agenturami -vzdělávání dle individuálních možností | -klíčový pracovník -pověřený pracovník -pověřený pracovník | -Leden 2010 -Průběžně -Průběžně |
| Přezkoumání soudních rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům | -návrhy na soud -zajistit pomoc nezávislého psychologa | -sociální pracovnice -vedoucí zdravotního úseku | -Během roku 2010-2011 |
| Náklady | Zdroje |
| Tvorba a distribuce protransformačních letáků, projektor, fotoaparát | OP LZZ |
| Pronájem kanceláře pověřeného pracovníka a potřebná vybavenost | OP LZZ |
| Besedy s opatrovníky, širokou a odbornou veřejností, pronájem prostor, zajišťování občerstvení | Vlastní zdroje, OP LZZ |
| Pořádání výstav výrobků z volnočasových aktivit uživatelů | Vlastní zdroje |
| Vydávání interního časopisu „Šotek“, informační materiály | Vlastní zdroje |
| Školení o transformaci, semináře, informační materiály | MPSV, OP LZZ, vlastní zdroje |
| Personální zajištění komunikační strategie |  |
| Potřebný personál | Zdroje |
| Ředitelka | Vlastní zdroje |
| Pověřený pracovník- metodik pro transformaci sociálních služeb | Vlastní zdroje, OP LZZ |
| Sociální pracovnice | Vlastní zdroje |
| Vedoucí jednotlivých úseků | Vlastní zdroje |
| Průvodce kvalitou | Vlastní zdroje |
| Další potřeby zajištění komunikační strategie |  |
| Další potřeby | Zdroje |
| Finanční zajištění materiálu a cestovních náhrad při vzniku časosběrného snímku o transformaci našeho zařízení | Vlastní zdroje |

## 2.2 Časový harmonogram komunikační strategie

| Aktivita | Úkol | Zodpovědnosti | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| Základní informace o koncepci transformace pro aktéry transformačního procesu | -beseda se zaměstnanci a zástupcem organizace Children´s High Level Group. -písemné zprávy rodinným příslušníkům a opatrovníkům -individuální pohovory s rodinnými příslušníky -předběžné osobní jednání se starosty -písemné oslovování zastupitelů obcí -článek do okresního tisku -účast na plánování střednědobého rozvoje sociálních služeb v Kraji Vysočina | -ředitelka -vedoucí pracovníků v sociálních službách -sociální pracovnice, ředitelka -ředitelka -ředitelka -ředitelka -ředitelka | -Říjen 2008 - splněno -Leden 2009- splněno -Leden-červen 2009 - splněno -Leden-červen 2009 -splněno -Leden-červen 2009 - splněno -Březen 2009 -splněno, listopad 2009, následně během transformačního procesu nejméně 2x za rok -Září 2009- po dobu trvání tvorby plánu |
| Zjišťování představ a přání uživatelů v souvislosti s připravovanou koncepcí transformačního plánu | -individuální pohovor -sběr a vyhodnocení informací | -klíčoví pracovníci, vedoucí pracovníků v sociálních službách -vedoucí pracovníků v sociálních službách | -Říjen -listopad 2009 -Listopad – prosinec 2009, průběžné přehodnocování |
| Seznámení personálu a uživatelů s pokračujícími aktivitami v rámci transformace a jejich spoluúčast na tvorbě transformačního plánu | -beseda s personálem a zástupci z řad uživatelů jednotlivých oddělení -diskuze a praktické semináře nad provozními, personálními a procedurálními charakteristikami domácností -individuální pohovory s uživateli | -pověřený pracovník zařízení -pověřený pracovník zařízení -klíčový pracovník zařízení | -Říjen 2009 a následně 1xměsíčně po dobu transformačního procesu -po celou dobu transformačního procesu |
| Komunikace s uživateli, opatrovníky a rodinnými příslušníky z 1 etapy transformace zařízení (Náměšť nad Oslavou, Velká Bíteš) | -individuální pohovory s uživateli (analýza, diagnostika) -informační korespondence a telefonické kontakty s rodinnými příslušníky a opatrovníky -beseda s opatrovníky a rodinnými příslušníky uživatelů | - klíčový pracovník uživatele a vedoucí pracovníků v sociálních službách -pověřený pracovník zařízení, tým IP -ředitelka, pověřený pracovník zařízení | -Říjen - prosinec 2009 -Prosinec 2009 a průběžně během procesu transformace -Únor 2010 |
| Seznámení občanů města Náměště nad Oslavou a Velké Bíteše s koncepcí transformace. | -beseda s občany města Náměště nad Oslavou -beseda s občany města Velké Bíteše -využití výstavních síní Náměště a Velké Bíteše ke zvyšování povědomí o životě lidí s mentálním postižením a transformaci (putovní výstava výrobků z volnočasových aktivit uživatelů) -články v místním tisku -informační letáčky | -ředitelka, pověřený pracovník zařízení -ředitelka, pověřený pracovník zařízení -pověřený pracovník zařízení -pověřený pracovník zařízení -pověřený pracovník zařízení | -Říjen 2009, duben 2010, říjen 2010 -Prosinec 2009, květen 2010, listopad 2010 -Prosinec 2009, duben - květen 2010 -průběžně -Leden 2010 |
| Získat pověření pracovníkům vybraných obcí podílejících se na užší spolupráci s transformačním týmem | -oslovení starostů Náměště a Velké Bíteše -spolupracovat s pověřenými pracovníky na návrhu alternativních služeb v jejich obci | -pověřený pracovník zařízení | -Říjen – prosinec 2009 -Průběžně |
| Navázání spolupráce s poskytovateli soc. služeb v okolí Náměště n. O., Velké Bíteše a Třebíče | -osobní schůzka s vedoucími těchto služeb -nabídka zapojení do spolupráce při tvorbě transformačního plánu -získání pověření spolupracující osoby poskytovatelů soc. služeb | -pověřený pracovník zařízení | -Leden-únor 2010 |

Komunikační strategie zpracována: Říjen 2009

# 3. Řízení procesu

## 3.1 Složení regionálního transformačního týmu

| Organizace | Jméno | Kontakt | Zodpovědnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| Kraj Vysočina | Mgr. Jiří Bína | 724 650 196 bina.j@kr-vysocina.cz | Koordinace kroků, které jsou v kompetenci zřizovatele. Začlenění nové struktury sociálních služeb do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Podpora vyjednávání s partnery – obcemi a dalšími relevantními subjekty. |
| ÚSP Jinošov | Bc. Alena Brožková | 604 232 610, abrozkova@volny.cz | Řízení příspěvkové organizace procházející transformací. Zastupování příspěvkové organizace navenek, včetně propagace a prezentace procesu. |
| Kraj Vysočina | Ing. Eva Pausarová | tel.. 564 602 275 mob.: 724 650 247 pausarova.e@kr-vysocina.cz | Zajištění projektování a výstavby. |
| Kraj Vysočina | Bc. Roman Sýkora | 564 602 818 sykora.r@kr-vysocina.cz | Koordinace transformačního procesu v oblasti investičních kritérií transformace |
| Kraj Vysočina | Bc. Eva Komínková | 564 602 840 kominkova.e@kr-vysocina.cz | Koordinace tvorby projektu do IOP |

## 3.2 Složení multidisciplinárního týmu ve vybraném zařízení

| Organizace | Jméno | Kontakt | Zodpovědnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| ÚSP Jinošov | Bc. Alena Brožková- ředitelka | 604 232 610, 568 619 453 reditelka@uspjinosov.cz abrozkova@volny.cz | Zvyšování povědomí o transformaci a humanizaci služby, komunikace s veřejností a médii Personalistika |
| ÚSP Jinošov | Bc. Marta Valová –metodik pro transformaci sociálních služeb | 733 102 912 info@uspjinosov.cz | Tvorba transformačního plánu, koordinace činnosti transformačního týmu, logistika a monitoring, komunikace s odbornou veřejností, spolupráce s organizacemi provozujícími sociální služby, samosprávou a státní správou, návrh systému alternativních služeb |
| ÚSP Jinošov | Michaela Höklová -vedoucí pracovníků v sociálních službách | 605 819 386 socialnipece1@uspjinosov.cz | Individuální posouzení potřeby služeb uživatelů (analýza, diagnostika) |
| ÚSP Jinošov | Věra Petráková- ekonomka | 568 619 458 ekonom@uspjinosov.cz | Analýza finančních zdrojů, majetku a budov na úrovni zařízení, plán přesunu a využití těchto zdrojů |
| ÚSP Jinošov | Zuzana Ivánková – průvodce kvalitou |  | Motivace klíčových pracovníků, soulad se standardy kvality sociálních služeb a zákonem č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů |
| ÚSP Jinošov | Bc. Olga Břenková – sociální pracovnice | 568 619 451 socialni2@uspjinosov.cz | Komunikační strategie s opatrovníky a rodinnými příslušníky, plány přestěhování uživatele |
| ÚSP Jinošov | Riana Chytková, DiS – sociální pracovnice, psycholog | 568 619 451 socialni1@uspjinosov.cz | Komunikační strategie s uživateli, příprava a přestěhování uživatelů |
| Kraj Vysočina | Mgr. Jiří Bína | 564 602 818 bina.j@kr-vysocina.cz | Koordinace zabezpečení kroků, které v transformačním procesu spadají do kompetence zřizovatele (Kroky v rámci zřizovatelské působnosti k příspěvkové organizaci, plánování rozvoje sociálních služeb, předložení projektu na financování investic v rámci transformace, nákup nemovitostí nebo zadání stavebních akcí. |

Zpracováno: říjen 2009

## 3.3 Spolupráce s dalšími subjekty zapojenými do procesu transformace zařízení

##### Spolupráce s krajem

| Kraje zapojené do transformačního procesu |
| --- |
| Název kraje | Kontaktní adresa, telefon | Oblasti zapojení | Pověřená kontaktní osoba |
| Kraj Vysočina | 564 602 818, Tolstého 15, Jihlava | Práce na transformačním projektu | Bc. Roman Sýkora |
| Kraj Vysočina | 564 602 818, Tolstého 15, Jihlava | Práce na transformačním projektu | Mgr. Jiří Bína |
| Kraj Vysočina | 564 602 272, Žižkova 57, Jihlava | Investice, pozemky , stavební projekt | Pavel Čermák |
| Kraj Vysočina | 564 602 813, Tolstého 15, Jihlava | Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb | Bc. Erika Fojtlová |
| Kraj Vysočina | 564 602 821, Tolstého 15, Jihlava | Právní konzultace | Mgr. Helena Šteflová |
| Kraj Vysočina | 564 602 811, Tolstého 15, Jihlava | Metodické vedení a standardy kvality | Mgr. Táňa Křížová |

Analýza stávající spolupráce (kompetence, zodpovědnosti)

Zařízení je samostatný právní subjekt, kraj je jeho zřizovatelem. Svěřuje ÚSP majetek k hospodaření a výkonu činnosti poskytování sociálních služeb. Kraj schvaluje zřizovací listinu, podílí se na financování činnosti zařízení, jmenuje ředitele, stanovuje finanční plán hospodaření organizace, svými předpisy stanovuje některá pravidla pro činnost příspěvkové organizace. Poskytuje zařízení metodickou podporu. Organizace poskytuje sociální služby v zájmu zřizovatele, řídí se jeho pokyny a spolupracují na naplňování společných cílů jako např. transformace stávajícího zařízení.

1 etapa transformace

| Strategický plán spolupráce s krajem |
| --- |
| Cíl 1 | Pořízení vhodného nemovitého a movitého majetku v obcích Velká Bíteš a Náměšť nad Oslavou |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Nákup pozemků (Velká Bíteš a Náměšť nad Oslavou) a nemovitostí | -jednání se stávajícími vlastníky a uzavírání smluv | - odbor sociálních věcí (spolupráce při výběru a předjednání) a odbor majetkový (příprava právních dokumentů a realizace nákupu) | srpen 2010 | - Uzavřené smlouvy o nákupu nemovitostí |
| Projektová příprava na výstavbu a stavební úpravy | -dohoda mezi zařízením a krajem na požadované podobě projektu | -odbor majetkový a odbor sociálních věcí Kraje Vysočina | březen 2010 | -Zadání projekčních prací |
| Schválení a předložení projektu do IOP | -zpracování transformačního plánu -zpracování projektu transformace | -pověřený pracovník zařízení -odbor sociálních věcí a odbor majetkový Kraje Vysočina | květen 2010 | -Vypracovaný transformační plán -Vypracovaný projekt transformace |
| Realizace výstavby | -zadání zakázky na výstavbu -kontrola výstavby a převzetí díla | -odbor majetkový Kraje Vysočina | červen 2011 (termín odvisí od průběhu schvalování projektu a zahájení stavby) | -Objekt pro poskytování sociálních služeb |
| Pořízení movitého vybavení | -zadání veřejné zakázky na movité vybavení a převzetí dodávky | -odbor sociálních věcí Kraje Vysočina | září 2011 | -Kompletně vybavené objekty k poskytování sociálních služeb |
| Cíl 2 | Zabezpečení funkční sítě sociálních služeb pro uživatele po transformaci ( Velká Bíteš a Náměšť nad Oslavou) |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Naplánovat strukturu sítě sociálních služeb | Definování potřeb uživatelů, projednání uspokojení těchto potřeb | -pověřený pracovník zařízení a odbor sociálních věcí kraje Vysočina | únor 2010 | -Fungující síť sociálních služeb nastavená dle individuálních potřeb jednotlivých uživatelů |
| Sociální služby zapracovat do střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb | Účast na pracovních skupinách v rámci střednědobého plánování sociálních služeb a zpracování do aktualizace střednědobého plánu Kraje Vysočina | -ředitelka -pověřený pracovník kraje střednědobým plánováním sociálních služeb | průběžně 2010 a 2011 | -Aktualizovaný střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Kraji Vysočina |
| Ve spolupráci s MPSV zajistit finanční rámec pro provozování nově nastavené sítě sociálních služeb | Projednání výše dotací ze státního rozpočtu kraje na ústřední i krajské úrovni | -odbor sociálních věcí | 31. 1. 2011 | -Finanční zajištění nově vzniklých alternativních sociálních služeb |

Zpracováno: listopad 2009

Spolupráce s obcí

| Obce zapojené do transformačního procesu |
| --- |
| Název obce | Kontaktní adresa, telefon | Oblasti zapojení | Pověřená kontaktní osoba |
| Náměšť n.Osl (obec zapojená do 1 etapy projektu) | Masarykovo nám. 104 675 71 Náměšť nad Oslavou, 568 619 100, 568 619 170 | Pronájem bytů ve vlastnictví města, rezervace pozemků k výstavbě domků. Rezervace budovy pro denní aktivity uživatelů a zázemí pro management. Propagace transformace. | Vladimír Měrka Ing. Tomáš Nevrtal |
| Velká Bíteš (obec zapojená do 1 etapy projektu) | Masarykovo náměstí 87 595 01 Velká Bíteš, 566 502 535 | Rezervace pozemků k výstavbě domků. Propagace transformace. | Mgr. Miroslav Báňa |
| Jaroměřice n.R. | Nám. Míru 2 675 51 Jaroměřice nad Rok., 724 188 959, 568 408 011 | Rezervace pozemku k výstavbě domku. Propagace transformace. | Ing. Karel Nedvědický |
| Hrotovice | nám. 8. května 1 67555 Hrotovice, 568 838 531 | Rezervace pozemku k výstavbě domku. Propagace transformace. | Antonín Mlynář |
| Kralice nad Oslavou | Kralice nad Oslavou 78 675 73 Kralice nad Oslavou, 568 643 634 | Rezervace pozemků k výstavbě domků. Propagace transformace. | Ing. Emil Dračka |
| Mohelno | Mohelno 84 67575 Mohelno, 568 642 260 | Jednání se soukromými vlastníky pozemků. Propagace transformace. | Jiří Kostelník |
| Třebíč | Karlovo nám. 104/55 674 01 Třebíč, 568 896 134 | Rezervace pozemků k výstavbě domků. Propagace transformace. | Ing. Ivo Uher |

Analýza stávající spolupráce s jednotlivými obcemi (kompetence, zodpovědnosti)

Zařízení bylo v roce 2007 zapojeno do komunitního plánování sociálních služeb v Náměšti nad Oslavou. Výstupem těchto plánů pro integraci osob s mentálním a kombinovaným postižením do společnosti je vytipování vhodných bytů a budovy pro účely chráněného bydlení, vznik chráněného bydlení a vznik denních rehabilitačních stacionářů. Z důvodu havárie stropu v zařízení v roce 2007 dočasně využíváme ubytovnu ve vlastnictví města Náměšť n. O. V roce 2008 došlo v souvislosti s připravovanou transformací ÚSP Jinošov k oslovení vytipovaných obcí v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Kraji Vysočina. Předběžná jednání o nabídce a případné rezervaci pozemků a bytů vedla se starosty Náměště nad Oslavou, Hrotovic, Jaroměřic nad Rokytnou, Kralic nad Oslavou, Velké Bíteše a Mohelna ředitelka zařízení a následně pověřený pracovník zařízení k transformaci. Spolupráce mezi zařízením a jmenovanými obcemi je pozitivně otevřená, došlo k vytypování vhodných lokalit a na základě žádosti ÚSP k blokaci vhodných pozemků a budov. Starostové Náměště nad Oslavou a Velké Bíteše byli požádáni o sdělení kontaktní osoby z obecního úřadu aktivně spolupracující na transformaci ÚSP Jinošov.

1 etapa transformace

| Strategický plán spolupráce s jednotlivými obcemi |
| --- |
| Cíl 1 | Sociální začlenění uživatelů do běžné společnosti města Náměště nad Oslavou |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Propagace, přesvědčování a motivace o správnosti transformačního procesu v Náměšti nad Oslavou | -individuální jednání se starostou a zastupiteli o nabídce nových pracovních míst, kvalitně poskytované sociální službě v obci a sociální službě otevřené veřejnosti -webové stránky zařízení -spolupráce s pověřeným pracovníkem obce pro transformaci | -ředitelka -sociální pracovnice -pověřený pracovník zařízení | -Leden-březen 2009-splněno -Průběžně -Průběžně | Získání pozemků a bytů v běžné zástavbě na vybudování chráněného bydlení pro část současných uživatelů zařízení |
| Získání stavebních pozemků, budov a bytových prostor | -předběžná jednání se zastupiteli -nákup pozemků a budov | -ředitelka, pověřený pracovník kraje | -Srpen 2010 | Kupní smlouvy vložené do katastru nemovitostí |
| Spolupráce obce na komunikační strategii zaměřené na širokou veřejnost | -nabídka dobré praxe našeho zařízení pro zastupitele města -nabídka dobré praxe relevantních zařízení pro zastupitele města -informační letáky umístěné na obecním úřadě -pravidelné články v místním tisku -spolupráce s pověřeným pracovníkem obce pro transformaci | -ředitelka -ředitelka -pověřený pracovník -vedoucí pracovníků v sociálních službách -pověřený pracovník | -Říjen 2009-splněno -V průběhu roku 2010 -Prosinec 2009 -Prosinec 2009 následně čtvrtletně -Průběžně | Koordinovaná spolupráce mezi zařízením a obcí na komunikační strategii se širokou veřejnosti, především občany města a propagaci transformačního procesu |
| Vznik nových alternativních sociálních služeb | -aktualizace komunitního plánu obce -spolupráce s pověřeným pracovníkem obce pro transformaci | -pověřený pracovník -pověřený pracovník | - 2010 - 2011 -Průběžně | Provoz nových alternativních sociálních služeb v souladu s individuálními potřebami uživatelů |
| Cíl 2 | Sociální začlenění uživatelů do běžné společnosti města Velké Bíteše |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Propagace, přesvědčování a motivace o správnosti transformačního procesu ve Velké Bíteši | -individuální jednání se starostou a zastupiteli o nabídce nových pracovních míst, kvalitně poskytované sociální službě v obci a sociální službě otevřené veřejnosti -webové stránky zařízení -spolupráce s pověřeným pracovníkem obce pro transformaci | -ředitelka -sociální pracovnice -pověřený pracovník zařízení | -Červen 2009-splněno -Průběžně -Průběžně | Získání pozemků a bytů v běžné zástavbě na vybudování chráněného bydlení pro část současných uživatelů zařízení |
| Získání stavebních pozemků, budov a bytových prostor | -předběžná jednání se zastupiteli -nákup pozemků a budov | -ředitelka, pověřený pracovník kraje | -Srpen 2010 | Kupní smlouvy vložené do katastru nemovitostí |
| Zapojit obci do spolupráce na komunikační strategii zaměřené na širokou veřejnost | -nabídka dobré praxe našeho zařízení pro zastupitele města -nabídka dobré praxe relevantních zařízení pro zastupitele města -informační letáky umístěné na obecním úřadě -pravidelné články v místním tisku -spolupráce s pověřeným pracovníkem obce pro transformaci | -ředitelka -ředitelka -pověřený pracovník -vedoucí pracovníků v sociálních službách -pověřený pracovník | -Říjen 2009-splněno -V průběhu roku 2010 -Prosinec 2009 -Prosinec 2009 následně čtvrtletně -Průběžně | Koordinovaná spolupráce mezi zařízením a obcí na komunikační strategii se širokou veřejnosti, především občany města a propagaci transformačního procesu |
| Vznik nových alternativních sociálních služeb | -aktualizace komunitního plánu obce -spolupráce s pověřeným pracovníkem obce pro transformaci | -pověřený pracovník -pověřený pracovník | -2010-2011 -Průběžně | Provoz nových alternativních sociálních služeb v souladu s individuálními potřebami uživatelů |

Zpracováno: listopad 2009

Spolupráce s relevantními organizacemi poskytujícími sociální služby

| Organizace poskytující sociální služby zapojené do transformačního procesu |
| --- |
| Název organizace | Kontaktní adresa, telefon | Oblasti zapojení | Pověřená kontaktní osoba |
| SPMP Třebíč, o.s. | Okružní 962/13, 674 01 Třebíč-Borovina, 605 741 016 | Jednání o pozemcích pronajatých SPMP v Třebíči vhodných k výstavbě domků k transformaci | Marie Kotačková |
| Oblastní charita Třebíč | L. Pokorného 15 674 01 Třebíč, 568 408 470 | Možnost zajištění volnočasových aktivit uživatelů v Třebíči a Jaroměřicích nad Rokytnou. Předávání zkušeností s provozem sociálních služeb. Možnost využití ošetřovatelské zdravotní péče uživatelům. | Mgr. Petr Jašek Bc. Tomáš Barák |
| Denní rehabilitační stacionář | Družstevní 1079, 674 01 Třebíč, 568 848 840 | Možnost zajištění volnočasových aktivit uživatelů v Třebíči | PhDr. Karel Halačka |
| Denní centrum Barevný svět | Okružní 962, 674 01 Třebíč, 568 423 948, 724 125 922 | Možnost zajištění volnočasových aktivit uživatelů v Třebíči | Bc. Alena Hostašová |
| STŘED, o.s. | Klub mládeže Hájek, Mládežnická 229, 674 01 Třebíč, 568 843 732 | Využití psychologické poradny pro uživatele i zaměstnance, koordinace dobrovolnické činnosti, vzdělávání zaměstnanců | Mgr. Martina Bártová |
| Domov Dědina | Nádražní 709, 517 73, Opočno, 493 814 563 | Zajištění pracovních stáží našich zaměstnanců v rámci zařízení | Mgr. Alena Goisová |
| Sdružení Práh | Tuřanská 12, 620 00 Brno, 545 229 339 | Předávání praktických zkušeností s provozem sociálně terapeutické dílny Café Práh | PaedDr. Blanka Veškrnová |
| Diagnostický ústav Černovice | Dobešovská 1 394 94 Černovice, 565 427 111 | Zajištění pracovních stáží našich zaměstnanců v rámci zařízení | Ing. František Vránek |
| ÚSPMP Těchobuz | Těchobuz 1, 395 01 Pacov, 565 443 926, 736 766 426 | Zajištění pracovních stáží našich zaměstnanců v rámci zařízení | Simona Tomanová |

Analýza stávající spolupráce (kompetence, zodpovědnosti)

Začátkem roku 2009 bylo zahájeno jednání o předběžném využití pronajatých pozemků SPMP v Třebíči. Jednání je v kompetenci ředitelky. V polovině roku 2009 došlo k mapování nabídky existujících denních stacionářů v Třebíči a využívání jejich služeb včetně svozu pro naše dva stávající uživatele. Za tuto aktivitu převzala zodpovědnost vedoucí pracovníků v sociálních službách stejně jako za zajištění pracovních stáží pro pracovníky v sociálních službách. Většina z nich absolvovala v tomto roce týdenní praxi, popř. exkurzi v zařízeních poskytující sociální službu chráněné bydlení.

| Strategický plán spolupráce s organizacemi poskytujícími sociální služby |
| --- |
| Cíl 1 | Vzájemná spolupráce na individuálním rozvoji uživatelů |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Zjistit nabídku a možnosti využití sociálních služeb v lokalitách Náměště, Velké Bíteše a Třebíče | -osobní jednání se zástupci sociálních služeb | Pověřený pracovník | -Leden – březen 2010 | Využívání již vzniklých sociálních služeb v souladu s individuálními potřebami uživatele |
| Navázání užší spolupráce | -dobrá praxe našeho zařízení, -dobrá praxe spolupracujících zařízení | Pověřený pracovník | -Průběžně | Vzájemné předávání zkušeností s provozem sociálních služeb |
| Zajistit intenzivnější spolupráci dobrovolníků | -oslovit agentury zabývající se dobrovolnickou činností | Vedoucí pracovníků v sociálních službách | -Průběžně | Pravidelná a dostatečně zajištěná účast dobrovolníků při individuální podpoře uživatelů |
| Cíl 2 | Spolupráce na zvyšování povědomí o transformaci a humanizaci služby |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Seznámit s negativními důsledky života v instituci a důvody k navrácení do běžné komunity | Osobní jednání se zástupci sociálních služeb, Informační letáky, Nabídka exkurze v našem zařízení | Pověřený pracovník | -Leden – březen 2010 | Informované spolupracující organizace |
| Zajistit distribuci informací široké veřejnosti | Informační letáky | Pověřený pracovník | -Průběžně | Podpora a spolupráce na propagaci transformace |

Zpracováno listopad 2009

Spolupráce s relevantními veřejnými službami a spolupracujícími organizacemi

| Další veřejné služby a spolupracující organizace zapojené do transformačního procesu |
| --- |
| Název veřejné služby | Kontaktní adresa, telefon | Oblasti zapojení | Pověřená kontaktní osoba |
| Zdravotní ambulantní péče stávající | Husova 898, 675 71 Náměšť n. O, tel. 568 620 042 | Praktický smluvní lékař pro uživatele a zaměstnance | MUDr. Jan Zdražílek |
| Zdravotní ambulantní péče plánovaná | Tyršova 223, 595 01 Velká Bíteš, tel. 566 532 411 | Praktický lékař pro uživatele s trvalým bydlištěm Velká Bíteš | MUDr. Horek, ředitel |
| Zdravotní odborná péče stávající | Husova 898, 675 71 Náměšť nad Oslavou | Ošetření uživatelů v ambulanci odborných lékařů na poliklinice v Náměšti nad Oslavou a Třebíči | MUDr. Jiří Nováček-psychiatr MUDr. Pavel Havelka, kožní MUDr. Štefek, neurolog MUDr. Eva Machová, stomatolog MUDr. Jiří Hůlka- gynekolog MUDr. Novotná, interní ambulance MUDr. Roman Dvořák, interní ambulance |
| Zdravotní odborná péče plánovaná | Tyršova 223, 595 01 Velká Bíteš, tel. 566 532 411 Husova 898, 675 71 Náměšť nad Oslavou | -Poskytování lékařské péče uživatelům s trvalým pobytem ve Velké Bíteši v ambulanci odborných lékařů -Poskytování lékařské péče uživatelům s trvalým pobytem v Náměšti nad Oslavou v ambulanci odborných lékařů |  |
| Agentura domácí zdravotní péče Třebíč | Hladíkova 32, Třebíč 674 01, 568 845 607, 608 233 267 | Využívání terénních zdravotních služeb | Marie Machátová |
| Domácí péče a pomoc- Diana | Vltavínská 1289/10 674 01 Třebíč, Horka-Domky, 568 808 227, 606 645 068 | Využívání terénních zdravotních služeb | Dagmar Prokešová |
| Oslavan, a.s. | Bítešská 13 675 71 Náměšť nad Oslavou, 603 810 821 | Pronájem ubytovny pro 8 uživatelů v letech 2008-2010 Pronájem bytu 3+1 na chráněné bydlení od srpna 2010 | Ing.Hana Nováková |
| Vojenská posádka Náměšť nad Oslavou | Vojenský útvar 5525 Sedlec, 675 71 Vícenice u Náměště, 973 438 260 | Stěhování materiálních zdrojů do nových domácností | Štěpánka Skřipská, asistentka velitele |
| Úřad práce v Třebíči, dislokované pracoviště v Náměšti nad Oslavou | Komenského nám. 1189 / 8 674 01 Třebíč 1 Tel: 568 404 611 Husova 898, 675 71 Náměšť nad Oslavou, 568 620 392 | Zajištění pracovní rehabilitace u části uživatelů Vedení uživatelů v evidenci zájemců o zaměstnání | Mgr. Jan Malbohan Ing. Jana Vojáčková |

Analýza stávající spolupráce (kompetence, zodpovědnosti)

Lékařská péče ambulantní i odborná je zajištěna smluvními lékaři. Spolupracujeme s neurologickou ambulancí, psychiatrem a kožním lékařem. Specializovaná vyšetření jsou prováděna ve spádových zdravotnických zařízeních okresní nemocnice Třebíč. Zdravotní péči uživatelů zajišťuje zdravotní personál ÚSP. Zodpovědnost za kvalitně poskytovanou zdravotní péči nese vedoucí ošetřovatelského úseku. Tři uživatelé dochází k pravidelné logopedické prevenci. Zařízení navštěvuje kadeřnice, která nabízí holičské a kadeřnické služby, a pedikérka. Uživatelé, kteří nevyužívají jejich služeb si tyto zajišťují samostatně. V září roku 2000 zde bylo zahájeno vzdělávání uživatelů formou Kurzu na doplnění vzdělání pomocnou školou ve spolupráci se Základní školou Cyrilometodějskou v Třebíči. Do výuky byli zařazeni ti, kteří neměli splněnou povinnou školní docházku, podrobili se psychologickému vyšetření, výuka jim byla doporučena a uživatelé samotní o ni měli zájem. V posledním školním roce 2008/2009 studovalo 7 uživatelů. Pro nedostatečný zájem, způsobený zejména vysokým věkovým průměrem uživatelů byla v červnu letošního roku spolupráce ukončena. Mezi další spolupracující organizace patří FC Náměšť nad Oslavou a Oslavan,a.s. jejichž ubytoven využíváme k dočasnému bydlení uživatelů a dalších nebytových prostor k volnočasovým aktivitám. Při stěhování majetku a uživatelů do náhradního ubytování v Náměšti v roce 2007 a 2008 jsme navázali spolupráci s místní vojenskou posádkou. Plánujeme využít jejich pomoci i při přesunu materiálních zdrojů do nově vzniklých domácností. Jednání s těmito subjekty jsou v kompetenci ředitelky. S občanským sdružením Střed z Třebíče spolupracujeme na proškolování dobrovolníků, kteří působí v našem zařízení. Zodpovědnost za spolupráci s dobrovolníky a občanským sdružením Střed nese vedoucí pracovníků v sociálních službách.

1 etapa transformace

| Strategický plán spolupráce s veřejnými službami a spolupracujícími organizacemi |
| --- |
| Cíl 1 | Zajistit kvalitní zdravotní péči s ohledem k individuálním možnostem uživatelů v Náměšti nad Oslavou a Velké Bíteši |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Zmapovat možnou spolupráci s lékaři na poliklinice ve Velké Bíteši | -katalog firem v internetovém vyhledávači -osobní jednání s jednotlivými lékaři | -vedoucí ošetřovatelského úseku | -Prosinec 2009 | Seznam spolupracujících lékařů |
| Oslovit stávající agentury domácí zdravotní péče | - katalog firem v internetovém vyhledávači -osobní jednání se zástupci agentur | -vedoucí ošetřovatelského úseku | -Prosinec 2009 -Leden-únor 2010 | Vyjasnění možné nejvýhodnější nabídky |
| Cíl 2 | Zajistit dovoz stravy uživatelům, včetně diet (Velká Bíteš a Náměšť nad Oslavou) |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Zjistit fungující stravovací provozy v lokalitách Náměště nad Oslavou,Velké Bíteše a nejbližšího okolí a oslovit tyto provozy k možné spolupráci | -katalog firem v internetovém vyhledávači -místní podnikatelské Zlaté stránky -individuální schůzka se zástupci oslovených provozoven | -pověřený pracovník zařízení -pověřený pracovník zařízení | -Leden 2010 -Únor-duben 2010 | Seznam provozoven k možné spolupráci, zjištění finančně nejvýhodnější nabídky |
| Oslovit širokou veřejnost nabídkou možné spolupráce při vzniku nových podnikatelských aktivit v oblasti stravování | -zpřístupnit informace o nepokrytém trhu nabídky v oblasti stravování na místně příslušném úřadu práce a odkaz na možné získání finančních prostředků pro vznik nových žádaných podnikatelských aktivit v rámci IOP, oblast podpory 3. 1 služby v oblasti sociální integrace, aktivita c) - informace do místního a okresního tisku | -pověřený pracovník zařízení -pověřený pracovník | -Leden 2010 -Únor 2010 | Možný vznik nových podnikatelských aktivit v oblasti stravování |
| Cíl 3 | Zapojit uživatele, s ohledem k jejich individuálním možnostem, na volný trh práce |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Spolupráce s místním ÚP | -žádost o pracovní rehabilitaci -registrace uživatelů jako zájemců o zaměstnání | -pověřený pracovník | -Březen 2010 | Absolvování pracovní rehabilitace nastavené dle individuálních možností uživatelů a následná registrace zájemců o zaměstnání |
| Nácvik uživatelů k uplatnění na volném trhu práce v rámci organizace | -sociálně terapeutická dílna -zaměstnání v rámci organizace | -vedoucí pracovníků v sociálních službách | -Průběžně | Připravení uživatelé na zapojení na volném trhu práce |
| Oslovení podnikatelů a místních organizací | -informace na ÚP a v místním tisku - výzva k realizaci projektů v rámci IOP 3.1c -spolupráce s agenturami podporovaného zaměstnávání -individuální oslovení podnikajících fyzických i právnických osob | -pověřený pracovník zařízení | -Březen – duben 2010 | Uživatelé zaměstnaní na volném popř. chráněném trhu práce |

## Zpracováno: listopad 2009

## 3.4 Strategie zapojení uživatelů a dalších vztažných skupin do procesu transformace

| Strategie zapojení uživatelů do procesu transformace Popište v jaké etapě projektu a jakou aktivitou zapojíte uživatele a co bude výstupem těchto aktivit. |
| --- |
| Orientační termín | Aktivita – jednotlivé kroky zapojení | Výstup |
| Etapa příprav |
| Říjen 2008-splněno | Beseda o záměrech transformace, zapojení uživatelů do diskuze | Eliminace obav uživatelů z nadcházejících změn |
| Leden-březen 2009 Říjen-listopad 2009 Splněno | Analýza potřeb uživatele se zaměřením na transformační proces – individuální setkání klienta s klíčovým pracovníkem | Osobní profil uživatele |
| Pravidelně 2x ročně | Spolupráce uživatele a klíčového pracovníka na tvorbě a hodnocení jeho individuálního plánu | Individuální plán zaměřený protransformačně Účast a angažovanost uživatele na plnění osobních cílů |
| Průběžně, min. 4x ročně | Individuální pohovory o představách uživatele – pravidelná setkávání uživatele s klíčovým pracovníkem -Výběr domácnosti-kde a s kým bude bydlet -Výběr zaměstnanců -Vybavení domácnosti, pokoje -Výběr z nabídky terapií | Osobní profil uživatele Návrh domácnosti Spokojenost uživatele |
| Průběžně | Nácvik samostatnosti při péči o domácnost a vlastní osobu v nově vzniklém chráněném bydlení v Náměšti nad Oslavou | Uživatelé vyžadující minimální míru podpory v nově vzniklých domácnostech |
| Leden-duben 2010 | Návštěva podobného typu bydlení v ÚSP Lidmaň Pro uživatele s nejvyšší mírou podpory exkurze do ubytovny Oslavan, a.s. v Náměšti n.O., kde poskytujeme sociální službu Chráněné bydlení | Představa uživatelů o budoucím bydlení v malé domácnosti |
| Měsíc před plánovaným nastěhováním | Návštěvy uživatelů místa jejich budoucího bydliště – lokality, procházka po okolí, návštěva veřejných služeb, prohlídka budoucího bydlení | Představa uživatelů o budoucím bydlení v jiné lokalitě |
| Průběžně | Spoluúčast na plánování chodu domácnosti | Volba jídelníčku, trávení volného času, nabídky denních činností |
| Etapa přesunu |
| 14 dní před plánovaným stěhováním | Návštěva nově vzniklé domácnosti a pokoje uživatele | Požadavek uživatele na vybavení a doplňky domácnosti - pokoje |
| 14 dní před plánovaným stěhováním | Vzájemné upřesnění času – připravenosti na přestěhování uživatele, vybavení a osobních věcí | Datum stěhování a datum převozu uživatele |
| Etapa adaptace |
| Bezprostředně po nastěhování, průběžně | Spoluúčast na plánování chodu domácnosti | Volba jídelníčku, trávení volného času, nabídky denních činností |
| Bezprostředně po nastěhování, průběžně | Seznamování s vnitřním prostorem domu | Orientace v prostorách domu |
| Průběžně po nastěhování | Seznamování s nejbližším okolím domu a zahrady | Orientace v nejbližším okolí a zahradě |
| Průběžně po nastěhování | Seznamování s nabídkou využití vnějších zdrojů | Využívání vnějších zdrojů |
| Průběžně | Přehodnocování individuálního plánu | Poskytování takové míry podpory korespondující s individuálními potřebami uživatele |

| Strategie zapojení rodin, opatrovníků do procesu transformace Popište v jaké etapě projektu a jakou aktivitou zapojíte rodiny, opatrovníky a co bude výstupem těchto aktivit. |
| --- |
| Orientační termín | Způsob zapojení | Výstup |
| Etapa přípravy |
| Průběžně | Spolupráce na výběru vhodné lokality, možnost návštěvy budoucí lokality | Návrat k rodině Návrat do původní lokality bydliště Dopravní dostupnost lokalit |
| Průběžně, min. 1x ročně | Spolupráce na motivaci uživatelů, nabídka exkurze zařízení podobného typu | Spolupracující uživatel |
| Leden-březen 2010 | Spolupráce na přehodnocování rozsudků o zbavení způsobilosti | Návrh k soudu o přehodnocení rozsudků o zbavení způsobilosti |
| Během roku 2010, dále průběžně | Nabídka spolupráce na tvorbě a přehodnocování individuálního plánu | Individuální plán zaměřený protransformačně |
| Měsíc před plánovaným přestěhováním | Setkávání s uživatelem v místě jeho budoucího bydlení, společné poznávání okolí | Adaptovaný uživatel |
| Etapa přesunu |
| Při přestěhování uživatele | Možnost podílení se na přestěhování uživatelů a zařízení domácností | Adaptovaný uživatel |
| Etapa adaptace |
| Bezprostředně po nastěhování, průběžně | Vybídnutí k častějším návštěvám, pomoc při vytváření osobního prostoru uživatele | Adaptovaný uživatel na nové prostředí |
| Průběžně | Zapojení rodin uživatelů do společenského života domácnosti | Společné akce uživatelů a jejich rodin |
| Průběžně | Spolupráce na přehodnocování individuálního plánu uživatele | Aktualizovaný individuální plán |

| Strategie zapojení jiných osob a subjektů do procesu transformace Popište jakých v jaké etapě projektu a jakou aktivitou zapojíte jiné osoby a subjekty a co bude výstupem těchto aktivit. |
| --- |
| Subjekt: Praktičtí a odborní lékaři v jednotlivých lokalitách. |
| Orientační termín | Způsob zapojení | Výstup |
| Leden – březen 2010 | Oslovení jednotlivých lékařů v etapě přípravy a nabídka možné spolupráce (informace co, proč, jak?) | Registrace |
| V průběhu 2 let po nastěhování uživatelů | Přehodnocování zdravotního stavu a medikace v etapě adaptace uživatelů na nové prostředí | Snížení medikace |
| Subjekt: Podnikající fyzické a právnické osoby |
| Orientační termín | Způsob zapojení | Výstup |
| Během roku 2010 | Výzva k nabídce volných bytových prostor pro uživatele s nejnižší mírou podpory v etapě přípravy | Pronájem bytů k sociální službě chráněné bydlení |
| Měsíc před plánovaným přesunem | Spolupráce na financování etapy přesunu | Snížení nákladů organizace na přesun zdrojů a uživatelů |
| Průběžně | Využívání místních služeb v etapě přípravy i adaptace | Zajištění stravy,opravy a údržba domu, využívání kadeřnických, pedikérských služeb apod. |
| Subjekt: Children‘s High Level Group |
| Orientační termín | Způsob zapojení | Výstup |
| Říjen 2008-splněno | Motivace zaměstnanců na základě zkušeností ze zahraničí | Beseda |
| Leden-červen 2009 | Podklady ke zpracování profilu uživatelů (anamnézy) a jejich vyhodnocení | Osobní profil uživatele |
| Říjen 2009 – leden 2010 intenzivně, průběžně | Spolupráce na tvorbě transformačního plánu | Schválený transformační plán |
| Průběžně | Spolupráce v adaptační fázi uživatelů formou individuálních konzultací | Pracovní postupy Vymezení rizik |
| Subjekt: Nezávislý supervizor |
| Orientační termín | Způsob zapojení | Výstup |
| Průběžně | Individuální a skupinová supervize | Řešení pracovních problémů zaměstnanců x zaměstnanců, zaměstnanců x uživatelů, uživatelů x uživatelů. |
| Subjekt: Státní správa, samospráva |
| Orientační termín | Způsob zapojení | Výstup |
| Průběžně | Spolupráce na tvorbě transformačního plánu | Vybraný pověřený pracovník MPSV, kraje, obce, Vypracovaný transformační plán |
| Průběžně | Revize střednědobého plánu, komunitního plánu, zahrnutí nových sociálních služeb do těchto plánů | Návrh alternativních sociálních služeb v okrese Třebíč a ve Velké Bíteši |
| 1x ročně, průběžně | Konzultace tvorby finančního plánu se zřizovatelem Krajem Vysočina | Schválený finanční plán |
| 1x ročně | Finanční podpora při zvyšování kvalifikace lidských zdrojů | Vzdělávání a rekvalifikace stávajících zaměstnanců |
| Subjekt: Média |
| Orientační termín | Způsob zapojení | Výstup |
| Po dokončení jednotlivých etap | Propagace realizovaných aktivit jednotlivých etap transformačního procesu | Informovaná veřejnost |

Zpracováno: prosinec 2009

# 4. Analýza zařízení

## 4.1 SWOT analýza zařízení pro proces transformace

| SWOT analýza |
| --- |
| Slabé stránky | Silné stránky |
| -nedostatek příkladu transformovaných zařízení -absence zkušeností s projektovým manažerstvím -zkušenost personálu se způsobem poskytováním sociální služby ve velkokapacitním ústavu -neochota části zaměstnanců učit se novým metodám a pracovním postupům -nedostatek finančních prostředků na vzdělávání zaměstnanců -nedostatečné vzdělání klíčových pracovníků k vedení rozhovoru a tvorbě individuálních plánu s uživateli -individuální plány uživatelů nejsou zaměřeny protransformačně -nedostatečná motivace uživatelů ze strany zaměstnanců -nemožnost nákupu bytů z prostředků IOP z důvodu nesouhlasu zřizovatele -nedostatek pracovních příležitostí pro uživatele -Neinformovanost veřejnosti o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením mimo zdi ústavu. | +oboustranná dobře fungující komunikace a spolupráce s místní samosprávou a státní správou +vytipované a oficiálně odsouhlasené pozemky od zastupitelstev samospráv +již probíhající komunikace a informovanost zaměstnanců, uživatelů, jejich opatrovníků a rodinných příslušníků a občanů vytipovaných lokalit +dobrá spolupráce s médii +zkušenosti se sociálním začleňováním části uživatelů do běžné komunity občanů v malém městě získané „nucenou transformací“ z důvodu havárie stropu v hlavní budově stávajícího zařízení +zkušenosti s přestěhováním uživatelů a zaměstnanců a přesuny zdrojů. +zkušenosti se zajišťováním provozních služeb a komunikací mezi vzdálenými místy náhradních ubytovacích prostor zařízení +zkušenosti s využíváním veřejných zdrojů +příprava uživatelů na možný vstup otevřeného trhu práce (absolvování kurzu pro pracovníky v sociálních službách, simulace zaměstnávání apod.) +dobrá adaptace zaměstnanců na zhoršené pracovní podmínky způsobené havárií stropu +zaměstnanci již nevykonávají funkci opatrovníků uživatelům |
| Rizika | Příležitosti |
| -prodej areálu zámku v době přípravy transformace -nedostatek finančních prostředků během jakékoliv fáze transformačního procesu -nedostatek finančních prostředků na provoz, zejména mzdy -stresová zátěž a případné zhoršení zdravotního stavu uživatelů i zaměstnanců -nevhodně nastavené nově vzniklé sociální služby -nepříjmutí uživatelů majoritní společností -snadné ovlivňování uživatelů sociálně patologickými jevy společnosti -neschopnost zaměstnanců přizpůsobit se nově nastaveným pracovním podmínkám -odliv stávajících zaměstnanců a uživatelů -zvýšený počet stížností z řad zaměstnanců i uživatelů -nepochopení a nezájem o život osob se zdravotním postižením z řad odborné veřejnosti (lékaři, psychiatři, pracovníci úřadů, legislativci, soudci, soudní znalci, opatrovníci apod.) | +nová pracovní místa +navázání spolupráce s partnerskými organizacemi a podnikatelskou sférou +získání nových zkušeností +vznik nových sociálních služeb a veřejných služeb ve vybraných lokalitách a využití již stávajících +oboustranné umožnění přirozeného soužití uživatelů s občany vybraných lokalit +přirozený způsob života uživatelů v domácnostech a jejich seberealizace +návrat části uživatelů do prostředí svých přirozených rodinných a přátelských vztahů +možnost zlepšení intenzity vztahů rodinných příslušníků a opatrovníků k uživateli +zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a nové možnosti jejich seberealizace +spoluvytváření exteriéru a interiéru nových domácností uživateli a zaměstnanci |

Zpracováno: říjen 2009

## 4.2 Analýza rizik

| Riziková oblast | Rizikovost | Identifikované nástroje řešení | Kroky vedoucí k odstranění rizik | Zodpovědnosti | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pravděpodobnost výskytu | význam vlivu |  |  |  |  |
| Prodej areálu zámku v době přípravy transformace | Velká | Velký | Najít náhradní bezbariérové ubytování pro uživatele z Jinošova v lokalitách 1 fáze transformačního procesu | Seznámit zaměstnance s možným rizikem ztráty zaměstnání Předběžné vytipování náhradního ubytování | Vedoucí jednotlivých úseků Ředitelka | Leden 2010 Leden-březen 2010 |
| Nedostatek finančních prostředků během jakékoliv fáze transformačního procesu | Pravděpodobnost nízká – financování z prostředků IOP | Velký | Úzká spolupráce s krajem a donátorem | Pravidelné sledování rozpočtu projektu a jeho čerpání, pravidelná komunikace s krajem a donátorem | Ředitelka | Průběžně |
| Nedostatek finančních prostředků na provoz, zejména mzdy | Střední | Velký | Úzká spolupráce s krajem a donátorem | Přesná kalkulace v žádosti o dotace | Ekonom, ředitelka | Průběžně |
| Stresová zátěž a případné zhoršení zdravotního stavu uživatelů i zaměstnanců | Střední | Velký | Pravidelná komunikace s uživateli, sledování jejich zdravotního a psychického stavu, přizpůsobování tempa a procesu transformace osobním potřebám uživatelů. Pravidelná supervize zaměstnanců. Nabídka psychologické pomoci | Pokyny (interní předpisy) klíčovým pracovníkům ke sledování zdravotního a psychického stavu uživatelů z hlediska transformace. Smlouva se supervizorem – individuální a týmové supervize. | Ředitelka organizace, Klíčoví pracovníci | Průběžně |
| Nevhodně nastavené nově vzniklé sociální služby | Nízká | Velký | Zpracování analýzy potřeb uživatelů a plánování nových služeb a domácností v místech a podmínkách odpovídajícím potřebám uživatelů | Analýza potřeb uživatelů, individuální plánování služeb, nácvik nových dovedností. | Sociální pracovnice, klíčoví pracovníci. | Analýza potřeb do 31.5.2010, pravidelné plánování s klientem průběžně |
| Nepříjmutí uživatelů majoritní společností | Velký | Velký | Úzká spolupráce klíčového pracovníka s uživatelem ve fázi přípravy na přesun – návštěvy nového místa, seznamování, nácvik nových dovedností. | Komunikace s občany vybraných lokalit (viz komunikační strategie) | Ředitelka Klíčový pracovník | Průběžně |
| Snadné ovlivňování uživatelů sociálně patologickými jevy společnosti | Střední | Velký | Důležitá je prevence, v případě selhání prevence nastavit restrikci dle domluvy s uživatele | Osobní rozhovor, nastínit možná rizika a důsledky chování patologických skupin | Klíčový pracovník Vedoucí pracovníků v sociálních službách | Průběžně |
| Neschopnost zaměstnanců přizpůsobit se nově nastaveným pracovním podmínkám | Střední | Velký | Pečlivý výběr pracovníků přímé péče | Supervize Školení Výběrová řízení na všechny pracovní pozice přímé práce s uživateli Individuální pohovory | Ředitelka Vedoucí jednotlivých úseků | Průběžně |
| Odliv stávajících zaměstnanců a uživatelů | Nízká | Malý | Dostatečná komunikace a vhodná motivace | Pravidelné a dostatečné seznamování s kroky a změnami v transformačním procesu Nabídka individuálních pohovorů | Ředitelka Vedoucí jednotlivých úseků | Od října 2009 v pravidelných měsíčních intervalech |
| Zvýšený počet stížností z řad zaměstnanců i uživatelů | Střední | Malý | Dostatečná komunikace na bázi zařízení | Pravidelné a pravdivé předávání informací Individuální pohovory | Ředitelka Vedoucí jednotlivých úseků | Průběžně |
| Nepochopení a nezájem o život osob se zdravotním postižením z řad odborné veřejnosti (lékaři, psychiatři, pracovníci úřadů, legislativci, soudci, soudní znalci, opatrovníci apod.) | Střední | Střední | Dostatečně nastavená komunikační strategie | Nabídka dobré praxe, exkurze v zařízení Komunikace dle nastavené komunikační strategie | Ředitelka Pověřený pracovník | Průběžně |

Zpracováno: prosinec 2009

## 4.3 Lokace služeb

Popis regionu, pro který je služba poskytována

Ústav sociální péče Jinošov se nachází na území kraje Vysočina, v nejvýchodnější části okresu Třebíč, který přímo hraničí s okresem Žďár nad Sázavou a s okresem Brno-venkov patřící již ke kraji Jihomoravskému, a to 60 km od krajského města Jihlava, 40 km od města Brna a 30 km od okresního města Třebíč. Snadná je dostupnost z dálnice D1, od sjezdu Velká Bíteš, ten je vzdálen 10 km. Ústav leží v katastrálním území obce Jinošov, která má cca 300 obyvatel (včetně klientů ústavu). Je umístěn v krásném, klidném prostředí lesoparku, o rozloze 4 ha. Součástí areálu je 6 budov, hlavní budova zámku (z roku 1824, využívaná do února roku 2008), hospodářská budova, vrátnice, prádelna, domek pro terapii klientů, kůlna s garáží, dílna a místnost pro pracovní terapii klientů. V obci je malý obchod, pohostinství, tenisové kurty. Pošta, poliklinika, lékaři, lékárna, kulturní zařízení a ostatní služby jsou spádově v Náměšti nad Oslavou, obci s rozšířenou působností (vzdálenost cca 5 km). Spádová nemocnice a odborní lékaři, jsou v třiceti kilometrů vzdáleném městě Třebíč. Dopravní obslužnost z Jinošova je velmi omezená a závislá pouze na autobusové dopravě. Vlakové i autobusové spojení do větších měst (Třebíč, Jihlava, Brno..) je možné z Náměště nad Oslavou. Okres Třebíč patří dlouhodobě k regionům s nejvyšším počtem nezaměstnaných v Kraji Vysočina (nezaměstnanost v únoru 2009 - 10,3%, srov. portal.mpsv.cz/sz/local/ji_info/stat/bullet/ibkvunor2009.pdf ) Na okrese Třebíč mají registrovanou sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením 3 zařízení s celkovou kapacitou 84 uživatelů (z toho jen ÚSP Jinošov má kapacitu 70 osob). Sociální služba Chráněné bydlení na okrese Třebíč zcela chybí, nedostatečné pokrytí touto službou je v celém Kraji Vysočina.

Umístění nových služeb dle návrhu alternativních služeb

Lokality vybrané pro 1. etapu transformace: Domov pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací služba ve Velké Bíteši. Chráněné bydlení, odlehčovací služba, sociálně terapeutická dílna, denní stacionář v Náměšti nad Oslavou Plánované možné lokality pro 2. etapu transformace: Chráněné bydlení a odlehčovací služby v Třebíči Chráněné bydlení v Hrotovicích Domov pro osoby se zdravotním postižením v Kralicích nad Oslavou Chráněné bydlení v Jaroměřicích nad Rokytnou

Zpracováno: prosinec 2009

## 4.4 Analýza zařízení z pohledu materiálního zabezpečení služeb

Následující tabulky vyplňujte postupně dle údajů, které znáte.

Pro následující text je Domov pro osoby se zdravotním postižením totožný s pojmem Domácnost pro osoby s vysokou mírou podpory a Chráněné bydlení totožný s pojmem Skupinová domácnost.

##### Objekty

| Původní služby/zařízení |
| --- |
| Objekt | Oblast služby/druh služby | Zadavatel a poskytovatel služby |
| Jinošov 1, 675 71 Náměšť nad Oslavou | Domov pro osoby se zdravotním postižením | Kraj Vysočina, Ústav sociální péče Jinošov |
| Červené domky 909, 675 71 Náměšť nad Oslavou (smlouva o pronájmu ubytovny od 15. 9. 2008 – 15. 9. 2010) | Domov pro osoby se zdravotním postižením | Kraj Vysočina, Ústav sociální péče Jinošov |
| Červené domky 995, 675 71 Náměšť nad Oslavou (smlouva o pronájmu ubytovny od 15. 9. 2008 – 15. 9. 2010) | Chráněné bydlení | Kraj Vysočina, Ústav sociální péče Jinošov |
| Masarykovo nám. 939, 675 71 Náměšť nad Oslavou (smlouva o pronájmu ubytovny od 15. 9. 2008 – 15. 9. 2010) | Chráněné bydlení | Kraj Vysočina, Ústav sociální péče Jinošov |
| Nové služby/zařízení |
| Objekt | Oblast služba/druh služby | Zadavatel a poskytovatel služby |
| Velká Bíteš 2x domácnost v lokalitě „Jihlavská“, p.č. 4528/1 a 2975/3 | Domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služba | Kraj Vysočina, Ústav sociální péče Jinošov |
| Náměšť nad Oslavou 2x domácnost v lokalitě“Pod Křišťálovem“, p.č. 1002/50, 1002/59 a 1002/43,1002/49 | Chráněné bydlení, odlehčovací služba | Kraj Vysočina, Ústav sociální péče Jinošov |
| Náměšť nad Oslavou,(stávající budova bývalého MěÚ ul. Vítězslava Nezvala č.115 projde demolicí a bude vybudován nový objekt) | Sociálně terapeutická dílna (kavárna s cukrárnou), denní stacionář, zázemí pro management | Kraj Vysočina, Ústav sociální péče Jinošov |
| Ve druhé etapě vzniknou nové domácnosti pravděpodobně v Třebíči, Jaroměřicích nad Rokytnou , Hrotovicích, Kralicích nad Oslavou | Chráněné bydlení, domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služba | Kraj Vysočina, Ústav sociální péče Jinošov, Oblastní charita Třebíč |

##### Vybavení

| Původní služby/zařízení |
| --- |
| Druh majetku | Oblast služby/druh služby | Možnost dalšího využití |
| 1x osobní automobil Škoda Octavia | domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení | ano |
| 1x osobní automobil Škoda Felicia Combi | domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení | ne, opotřebení |
| 1x osobní automobil Toyota | domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení | ne, opotřebení |
| 1x tlaková myčka | domov pro osoby se zdravotním postižením | ano |
| 2x myčka podložních mís | domov pro osoby se zdravotním postižením | 1 ks ano |
| 2x zvedák sedačkový s příslušenstvím | domov pro osoby se zdravotním postižením | ne, opotřebení |
| 4x lůžko Terno Plus | domov pro osoby se zdravotním postižením | ano |
| 17x lůžko Beta | domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení | ano |
| 20x nemocniční lůžko | domov pro osoby se zdravotním postižením | ne |
| 30x postel, válenda, lůžko s ÚP | domov pro osoby se zdravotním postižením | ne, opotřebení |
| 21x matrace antidekubitní | domov pro osoby se zdravotním postižením | ano |
| 7x skříňová sestava | domov pro osoby se zdravotním postižením | ne |
| 35x noční stolek | domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení | 12 ks ano |
| 10x ratanové křeslo | chráněné bydlení | ano |
| 1x křeslo Softlin Komfort | domov pro osoby se zdravotním postižením | ano |
| 5x lavice koženková | domov pro osoby se zdravotním postižením | ne |
| 2x toaletní křeslo | domov pro osoby se zdravotním postižením | ano |
| 1x perličková lázeň | domov pro osoby se zdravotním postižením | ano |
| 2x ruční rehabilitační přístroj | domov pro osoby se zdravotním postižením | ano |
| 1x nožní rehabilitační deska | domov pro osoby se zdravotním postižením | ano |
| 1x rheumamaser | domov pro osoby se zdravotním postižením | ano |
| 5x mikrovlná trouba | domov pro osoby se zdravotním postižením | ano |
| 1x vařidlová deska | domov pro osoby se zdravotním postižením | ano |
| 1x kuchyňská linka | domov pro osoby se zdravotním postižením | ano |
| 2x varná konvice | domov pro osoby se zdravotním postižením | ne, konec životnosti |
| 13x lednice | domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení | 4 ks ano |
| 1x myčka nádobí | domov pro osoby se zdravotním postižením | ano |
| 4x ruční šlehač | domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení | ano |
| 4x vysavač | domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení | 2 ks ano |
| 2x průmyslová pračka | domov pro osoby se zdravotním postižením | 2 ks ano, nejsou vhodné pro malé domácnosti |
| 2x bubnové sušiče | domov pro osoby se zdravotním postižením | 2 ks ano, nejsou vhodné pro malé domácnosti |
| 2x pračka | domov pro osoby se zdravotním postižením | ne, opotřebení |
| 3x televizor | domov pro osoby se zdravotním postižením | ne, konec životnosti |
| 2x LCD televize | chráněné bydlení | ano |
| 3x satelit | domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení | ano |
| 12x počítač | domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení | 8 ks ano |
| 2x videopřehrávač | domov pro osoby se zdravotním postižením | ne, konec životnosti |
| 11x monitor | domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení | 8 ks ano |
| 3x notebook Toshiba | domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení | ano |
| 15x tiskárna | domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení | 8 ks ano |
| 2x kopírka | domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení | ano |
| 1x scanner | domov pro osoby se zdravotním postižením | ano |
| 1x křovinořez | domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení | ano |
| 1x sedací souprava | chráněné bydlení | ano |
| 8x psací stůl | domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení | ano |
| 8x kancelářská židle | domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení | ano |
| 15x kovový regál | domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení | ano |
| kancelářský nábytek | domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení | ano |
| 1x vypalovací pec (malá) | domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení | ano |
| 2x profi lednice | domov pro osoby se zdravotním postižením | ano |
| Nové služby/zařízení |
| Druh majetku | Oblast služby/druh služby | Způsob pořízení |
| osobní automobil | zázemí pro management/domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba | přesun vlastních zdrojů 1 ks |
| osobní automobil (9 míst) | zázemí pro ambulantní služby a denní programy/denní stacionář | nákup nových 2 ks |
| kolejnice (roomer) | domácnost pro osoby s vysokou mírou podpory(Velká Bíteš)/domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služba | vybavení 1 domácnosti ve Velké Bíteši (pro imobilní uživatele) |
| sekačka | skupinová domácnost a pro osoby s vysokou mírou podpory/domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba | nákup nových 8 ks |
| myčka podložních mís | domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory/domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služba | přesun vlastních zdrojů 1 ks, nákup nových 2 ks |
| lůžko Terno Plus a Beta | domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory/domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služba | přesun vlastních zdrojů 21 |
| matrace antidekubitní | domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory/domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služba | přesun vlastních zdrojů 21 |
| postel | individuální a skupinové domácnosti/domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba | nákup nových 52 ks |
| zdravotní lehátko | zázemí pro ambulantní služby a denní programy/denní stacionář | nákup nových 1 ks |
| noční stolek | individuální domácnosti, skupinové domácnosti a domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory/domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba | přesun vlastních zdrojů 12 ks, nákup nových 61 |
| skříň | individuální domácnosti, skupinové domácnosti a domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory/domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba | nákup nových 73 ks |
| ratanové křeslo | skupinové domácnosti/domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba | přesun vlastních zdrojů 10 ks |
| křeslo Softlin Komfort | domácnost pro osoby s vysokou mírou podpory/domov pro osoby se zdravotním postižením | přesun vlastních zdrojů 1 ks |
| sedací souprava | individuální domácnosti, skupinové domácnosti a domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory/domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba | přesun vlastních zdrojů 1 ks, nákup nových 12 ks |
| obývací stěna | individuální domácnosti, skupinové domácnosti a domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory/domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba | nákup nových 13 ks |
| jídelní stůl | individuální domácnosti, skupinové domácnosti a domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory, zázemí pro ambulantní služby a denní programy/domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba | nákup nových 15 ks |
| jídelní židle | individuální domácnosti, skupinové domácnosti a domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory, zázemí pro ambulantní služby a denní programy/domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba, denní stacionář | nákup nových 98 ks |
| televizor | individuální domácnosti, skupinové domácnosti a domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory, /domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba | přesun vlastních zdrojů 2 ks, nákup nových 11 ks |
| satelit | individuální domácnosti, skupinové domácnosti a domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory, /domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba | přesun vlastních zdrojů 3 ks |
| lednice s mrazničkou | individuální domácnosti, skupinové domácnosti a domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory, zázemí pro ambulantní služby a denní programy/domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba, denní stacionář | přesun vlastních zdrojů 4 ks, nákup nových zdrojů 11 |
| lednice na léky (malá) | domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory/domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služba | nákup nových 4 ks |
| sklokeramická varná deska | skupinové domácnosti a domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory, zázemí pro ambulantní služby a denní programy/domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba, denní stacionář, | nákup nových 13 ks |
| horkovzdušná trouba | skupinové domácnosti a domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory, zázemí pro ambulantní služby a denní programy/domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba, denní stacionář | nákup nových 13 ks |
| mikrovlnná trouba | individuální domácnosti, skupinové domácnosti a domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory, zázemí pro ambulantní služby a denní programy, zázemí pro management/domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba, denní stacionář, STD | přesun vlastních zdrojů 5 ks, nákup nových 11 ks |
| myčka nádobí | skupinové domácnosti a domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory, zázemí pro ambulantní služby a denní programy/domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba, STD | přesun vlastních zdrojů 1, nákup nových 11 |
| varná konvice | individuální domácnosti, skupinové domácnosti a domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory, zázemí pro ambulantní služby a denní programy, zázemí pro management/domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba, denní stacionář, sociálně terapeutická dílna | nákup nových 18 ks |
| kuchyňský robot | skupinové domácnosti a domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory, zázemí pro ambulantní služby a denní programy/domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba, denní stacionář | nákup nových 12 ks |
| ruční šlehač | individuální domácnosti, skupinové domácnosti a domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory, zázemí pro ambulantní služby a denní programy/domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba, denní stacionář | přesun vlastních zdrojů 4 ks, nákup nových 10 ks |
| vysavač | individuální domácnosti, skupinové domácnosti a domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory, zázemí pro ambulantní služby a denní programy, zázemí pro management/domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba, denní stacionář, STD | přesun vlastních zdrojů 2 ks, nákup nových 12 ks |
| pračka se sušičkou | individuální domácnosti, skupinové domácnosti a domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory, zázemí pro ambulantní služby a denní programy/domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba, denní stacionář, STD | nákup nových 14 ks |
| profi pračka | domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory/domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací služba | nákup nových 4 ks |
| kancelářské židle | individuální domácnosti,skupinové domácnosti a domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory, zázemí pro ambulantní služby a denní programy, zázemí pro management/domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba, sociálně terapeutická dílna | přesun vlastních zdrojů 8 ks, nákup nových 15 ks |
| psací stůl | individuální domácnosti, skupinové domácnosti a domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory, zázemí pro ambulantní služby a denní programy, zázemí pro management/domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba, sociálně terapeutická dílna | přesun vlastních zdrojů 8 ks, nákup nových 15 ks |
| počítač s monitorem | individuální domácnosti, skupinové domácnosti a domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory, zázemí pro ambulantní služby a denní programy, zázemí pro management/domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba, sociálně terapeutická dílna, | přesun vlastních zdrojů 8 ks, nákup nových 15 ks |
| tiskárna | individuální domácnosti, skupinové domácnosti a domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory, zázemí pro ambulantní služby a denní programy, zázemí pro management/domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba, sociálně terapeutická dílna | přesun vlastních zdrojů 8 ks, nákup nových 15 ks |
| notebook | zázemí pro management/domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba, sociálně terapeutická dílna, denní stacionář | přesun vlastních zdrojů 3 ks |
| kopírka | zázemí pro management/domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba, sociálně terapeutická dílna, denní stacionář | přesun vlastních zdrojů 2 ks |
| scanner | zázemí pro management/domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba, sociálně terapeutická dílna, denní stacionář | přesun vlastních zdrojů 1 ks |
| dataprojektor | zázemí pro management/ domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba, sociálně terapeutická dílna, denní stacionář | nákup nových 1 ks |
| projekční plátno elektrické | zázemí pro management/ domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba, sociálně terapeutická dílna, denní stacionář | nákup nových 1 ks |
| kancelářský nábytek | zázemí pro management /domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba, sociálně terapeutická dílna, denní stacionář | přesun vlastních zdrojů |
| skříň na dokumenty | individuální domácnosti, skupinové domácnosti a domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory, zázemí pro management/ domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba, sociálně terapeutická dílna | nákup nových 14 ks |
| úložný regál | individuální domácnosti, skupinové domácnosti a domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory, zázemí pro ambulantní služby a denní programy, zázemí pro management /domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, odlehčovací služba, sociálně terapeutická dílna, zázemí pro management | přesun vlastních zdrojů 15 ks, nákup nových26 ks |
| stoly do terapií | zázemí pro ambulantní služby a denní programy/ denní stacionář a denní programy | nákup nových 8 ks |
| vypalovací pec (velká) | zázemí pro ambulantní služby a denní programy/ denní stacionář | nákup nových |
| vypalovací pec (malá) | zázemí pro ambulantní služby a denní programy/ denní stacionář | přesun vlastních zdrojů 1 ks |
| vodní lůžko | denní programy/denní programy - snoezelen | nákup nových 1 ks |
| stůl kavárenský | zázemí pro ambulantní služby/sociálně terapeutická dílna - kavárna | nákup nových 6 ks |
| židle kavárenská | zázemí pro ambulantní služby/sociálně terapeutická dílna - kavárna | nákup nových 24 ks |
| chladící box na zákusky (průhledný) | zázemí pro ambulantní služby/sociálně terapeutická dílna - kavárna | nákup nových 1 ks |
| regál kavárenský | zázemí pro ambulantní služby/sociálně terapeutická dílna - kavárna | nákup nových |
| kávovar | zázemí pro ambulantní služby/sociálně terapeutická dílna - kavárna | nákup nových 1 ks |
| obslužný pult | zázemí pro ambulantní služby/sociálně terapeutická dílna - kavárna | nákup nových 1 ks |
| profi lednice | zázemí pro ambulantní služby/sociálně terapeutická dílna - kavárna | přesun vlastních zdrojů 2 ks |
| zahradní nábytek | zázemí pro ambulantní služby/sociálně terapeutické dílna - kavárna | nákup nových 2 stoly a 8 židlí |

Oblastí služby jsou myšleny domácnosti uživatelů, zázemí pro ambulantní služby a denní programy,zázemí pro terénní služby,zázemí pro management, humanizace - investice do změny v původních velkokapacitních zařízeních. Druhem služby jsou myšleny sociální služby dle zákona o sociálních službách, případně další služby nezbytné pro zajištění podpory uživatelů, která bude poskytována v rámci služeb stávajícího či nového zařízení.

Možnost dalšího využití – ne, ano (v jakém počtu)

Způsob pořízení – nově pořizované, z původních objektů, materiální dary, případně jiný způsob

## 4.5 Analýza zařízení z pohledu uživatelů

| Základní složení uživatelů |
| --- |
|  | Stávající služba | Nově plánová služba celkem | Domácnosti celkem | Domácnosti pro děti do 18 let | Individuální a skupinové domácnosti | Domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory | Denní programy a ambulantní služby celkem | Terénní programy celkem | Humanizace stávající služby celkem |
| Kapacita celkem | 70 | 80 (z toho chráněné bydlení pro 6 uživatelů bude provozovat jiný poskytovatel, 3 uživatelé pro odlehčovací služby, 7 nových uživatelů pro ambulantní služby (denní stacionář 6 a STD 1 uživatel) | 14 (z toho 11 nová výstavba financovaná z IOP, ostatní pronájem bytů) --------------- Celkem 73 uživatelů z toho 6 uživatelů chráněného bydlení bude spadat pod jiného poskytovatele | 0 | 10 celkem uživatelů 49 (z toho počtu 2 lůžka pro odlehčovací službu) | 4 ----------- Počet uživatelů 24 (z toho počtu 1 lůžko pro odlehčovací službu) | 23 uživatelů bude využívat registrované denní stacionáře v Třebíči, 30 uživatelů nově vzniklý denní stacionář v Náměšti, 6 uživatelů bude využívat STD v Náměšti. Ostatní uživatelé budou využívat denní programy vzniklé v rámci domácností | 0 | 0 |
| Pohlaví |
| Počet žen | 5 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Počet mužů | 65 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Celkem | 70 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Věk |
| Počet dětí předškolního věku (1 - 7 let) | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Počet mladších dětí (7 –10 let) | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Počet starších dětí (11 – 15 let) | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Počet dorostu (16 – 18 let) | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Počet dětí do 18 let celkem | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Počet mladých dospělých (19 – 26 let) | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Počet dospělých (27 – 64 let) | 58 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Počet seniorů (65 - 85) | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Počet seniorů (nad 85) | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Celkem | 70 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Příspěvek na péči |
| I. Stupeň | 14 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| II. Stupeň | 22 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| III. Stupeň | 21 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| IV. Stupeň | 13 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Bez přiznaného příspěvku na péči | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Celkem | 70 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Průkazky |
| TP | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ZTP | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ZTP/P | 29 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Bez průkazky | 40 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Celkem | 70 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Míra podpory |
| Vysoká míra podpory | 23 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Střední míra podpory | 32 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Malá míra podpory | 15 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Celkem | 70 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Nařízená ústavní výchova |
| Počet dětí s nařízenou ústavní výchovou | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Potřeba bezbariérového přístupu |
| Ano | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Potřeba dopravy speciálně upraveným automobilem |
| Ano | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Složení uživatelů – popis, komentář |
| V ÚSP Jinošov využívá sociální služby 70 uživatelů, většinou mužů (ústav je koedukován od roku 2004). Průměrný věk uživatelů je 54 let, polovina z nich žije v ÚSP Jinošov více než 20 let, jsou zvyklí pohybovat se ve venkovském prostředí, hezká příroda, tříhektarový park. Po havárii stropu v únoru 2008 bylo 45 uživatelů bez přípravy přestěhováno do Vojenské ubytovny na sídliště v Náměšti nad Oslavou a uživatele s nejvyšší mírou podpory do jiných budov v areálu ústavu. Po půl roce byli uživatelé z Vojenské ubytovny opět přestěhováni do jiných třech ubytoven v Náměšti (zkušenosti s přesunem uživatelů, zaměstnanců i zdrojů). Stupně mentálního postižení uživatelů v ÚSP Jinošov: Lehká ment.retardace – 42 % (29 uživatelů) Středně těžká MR - 36 % (25 uživatelů) Těžká MR - 22 % (16 uživatelů) Hluboká – nemáme nikoho Vzdělání uživatelů v ÚSP Jinošov: 15 uživatelů má dokončenou školní docházku na dřívější zvláštní škole, z nich 2 i dokončená dvouletá praktická škola 4 uživatelé mají dokončenou základní školu, z nich 2 jsou i vyučeni 22 uživatelů školní docházku v různých stupních studia nedokončilo 8 uživatelů si doplnilo vzdělání v ÚSP Jinošov, dle osnov pomocné školy (odloučené pracoviště Základní školy Cyrilometodějská v Třebíči) 2 uživatelé absolvovali vzdělávací program pro pracovníky sociální péče se zaměřením na přímou obslužnou péči, jeden je evidován na Úřadu práce v Náměšti nad Oslavou jako zájemce o zaměstnání. Zkušenosti se zaměstnáním uživatelů ÚSP Jinošov: 9 uživatelů před nástupem do ústavní péče pracovalo (především jako pomocní dělníci). 5 uživatelů je zaměstnáno na dohodu v ÚSP Jinošov. 1 uživatel si v Náměšti zajistil pracovní uplatnění formou pravidelných brigád v obchodě. 7 uživatelů je zapojených do pracovní dílny Axmanovy techniky modelování (provozuje sdružení Slepíši Tasov, pracoviště v ÚSP Jinošov) |

| Pobyt uživatelů v původním zařízení |
| --- |
| Důvod pobytu | Věk rodičů | Disfunkční rodina | Kombinované postižení | Chování | Rodina nemá zájem | Ostatní |
| Počet uživatelů | 43 | 10 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| Odkud uživatel do zařízení přišel | Rodina | Kojenecký ústav | Psychiatrická léčebna | Diagnostické centrum | Jiné zařízení | Ostatní |
| Počet uživatelů | 28 | 0 | 10 | 1 | 28 | 3 |
| Roky pobytu v zařízení | Do 1 roku | Do 5 let | Do 10 let | Do 15 let | Do 20 let | Nad 20 let včetně |
| Počet uživatelů | 8 | 2 | 10 | 8 | 6 | 36 |
| Kontakt s užší rodinou | Týdně | Měsíčně a méně | Ročně a méně | Nepravidelně | Bez kontaktu |
| Počet uživatelů | 3 | 15 | 4 | 22 | 26 |
| Kontakt s širší rodinou | Týdně | Měsíčně a méně | Ročně a méně | Nepravidelně | Bez kontaktu |
| Počet uživatelů | 0 | 3 | 2 | 19 | 46 |
| Návštěvy původního domova | Týdně | Měsíčně a méně | Ročně a méně | Nepravidelně | Bez návštěv |
| Počet uživatelů | 0 | 5 | 8 | 9 | 48 |

| Strategie opatrovnictví |
| --- |
|  | Počet osob ve stávající službě | Strategie ve stávající službě | Navrhovaný cílový stav na základě posouzených potřeb uživatelů | Zodpovědnosti |
|  |  | Úkoly | Kroky k dosažení cílového stavu | Termíny |
| Osoby částečně zbavené způsobilosti k právním úkonům | 5 | Zjištění dosažených schopností uživatelů v závislosti na rozhodnutí o omezení způsobilosti | Navýšit finanční částku k možné manipulaci adekvátně ke schopnostem uživatele | -klíčový pracovník uživatele -sociální pracovnice |
|  |  | Podat návrh k přehodnocení rozhodnutí - navýšení finanční částky k hospodaření u 2 uživatelů | -zjištění schopností uživatelů -návrh reálnější finanční částky -konzultace s opatrovníkem -podání návrhu na soud | -leden – únor 2010 |
| Osoby plně zbavené způsobilosti k právním úkonům | 56 | Zjištění dosažených schopností uživatelů v závislosti na rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům | Změna v rozhodnutí o zbavení… alespoň u dvou uživatelů | -klíčový pracovník uživatele -sociální pracovnice |
|  |  | Podat návrh k přehodnocení způsobilosti k právním úkonům | -zjištění schopností uživatelů -konzultace s opatrovníkem -konzultace a vyjádření ošetřujícího odborného lékaře (psychiatra) -podání návrhu na soud | -duben-květen 2009 |
| Osoby, jejichž opatrovníkem je poskytovatel sociálních služeb nebo zaměstnanec poskytovatele | 0 | x | x | x |
| Osoby, jejichž opatrovníkem je obec | 23 | Osobní, individuální přístup ze strany veřejného opatrovníka k uživateli | Změna přístupu opatrovníka k uživateli z formálního na osobnější | -sociální pracovnice -vedoucí pracovníků v sociálních službách |
|  |  | Změna přístupu opatrovníka k uživateli z formálního na osobnější | -Pozvání na akce uživatelů pořádané zařízením - Osobní kontakt uživatele(pohlednice…)s opatrovníkem -Pozvání na individuální plánování s uživatelem (poznávání přání, potřeb uživatelů) | -průběžně |
| Osoby, jejichž opatrovníkem je osoba blízká | 34 (+ u 4 uživatelů nedošlo rozhodnutí o ustanovení nového opatrovníka) | Snaha o zvýšení sociálního kontaktu mezi opatrovníkem a uživatelem | Zvýšení sociálního kontaktu mezi opatrovníkem a uživatelem Jednání opatrovníka v zájmu uživatele | -sociální pracovnice -vedoucí pracovníků v sociálních službách |
|  |  | Oslovovat osoby blízké vhodné pro výkon funkce opatrovníka | -pozvání na akce uživatelů pořádané zařízením - Osobní kontakt uživatele(pohlednice…)s opatrovníkem - pozvání na individuální plánování s uživatelem | -průběžně |
| Návrhy na změnu způsobilosti k právním úkonům | 2 | Zjištění dosažených schopností uživatelů v závislosti na rozhodnutí o omezení a zbavení způsobilosti | Přehodnocení rozhodnutí... adekvátně k současným schopnostem uživatelů | -sociální pracovnice |
|  |  | Podat návrh k přehodnocení způsobilosti k právním úkonům | -zjištění schopností uživatelů -konzultace s opatrovníkem -konzultace a vyjádření ošetřujícího odborného lékaře (psychiatra) -podání návrhu na soud | -duben-květen 2010 |

| Strategie práce s klientem s rizikem v chování |
| --- |
|  | Počet osob ve stávající službě | Strategie ve stávající službě | Navrhovaný cílový stav na základě posouzených potřeb uživatelů | Zodpovědnosti |
|  |  | Úkoly | Kroky k dosažení cílového stavu | Termíny |
| Osoby s rizikem v chování | 21 | Medikace Ordinace psychiatra Činnostní terapie Předcházení konfliktu vhodným výběrem spolubydlících | Eliminace rizik v chování na základě přemístění uživatelů do malých domácností a v nejvyšší možné míře individuálním přístupem ze strany personálu | -vedoucí ošetřovatelského úseku |
|  |  | vypozorovat spouštěče agresivního nebo sebepoškozujícího chování a preventivně předcházet jejich vzniku, vzdělávat personál | -vybudovat domácnosti -vhodné rozdělení uživatelů do domácností -výběr vhodné lokality | -průběžně |
| Osoby s autismem | 0 | x | x | x |
|  |  | x | x | x |
| Pracovníci se specializovaným vzděláním | 1 | Vzdělávání pracovníků zaměřené dle potřeb organizace | Zvýšené kompetence zaměstnanců | -vedoucí pracovníků v sociálních službách |
|  |  | Určit potřeby organizace Individuální pohovor | -určit potřeby organizace -individuální pohovor | -průběžně |
| Strategie zaměstnávání osob |
|  | Počet osob ve stávající službě | Strategie ve stávající službě | Navrhovaný cílový stav na základě posouzených potřeb uživatelů | Zodpovědnosti |
|  |  | Úkoly | Kroky k dosažení cílového stavu | Termíny |
| Uživatelé zaměstnaní v rámci zařízení | 5 | Klienti jsou zaměstnaní na různých úsecích provozu zařízení, do zaměstnání dojíždějí veřejnou dopravou | Uživatelé zaměstnávaní v rámci zařízení jsou uplatněni na volném trhu práce. | -klíčový pracovník, sociální pracovník |
|  |  | Min.udržet stávající stav zaměstnávání | -nácvik pracovních návyků -spolupráce s úřadem práce -podpora a motivace uživatelů v hledání zaměstnání | -průběžně |
| Uživatelé zaměstnaní mimo sociální službu | 0 | Evidence uživatele v registru zájemců o zaměstnání | Uplatnění co nejvyššího počtu uživatelů na volném nebo chráněném trhu práce | -sociální pracovník |
|  |  | Připravit uživatele na zaměstnání mimo sociální službu | -žádost o pracovní rehabilitaci -evidence uživatelů v registru zájemců o zaměstnání -podpora a motivace uživatelů v hledání zaměstnání -provoz sociálně terapeutické dílny v rámci transformace | -průběžně |
| Uživatelé využívající chráněné dílny | 0 | Navazování kontaktu na chráněné dílny v okolí | Zaměstnání pro uživatele nevhodné k uplatnění na volném trhu práce | -vedoucí pracovníků v sociálních službách |
|  |  | Získávání nových kontaktů, oslovování potencionálních provozovatelů | -vytipování vhodných uživatelů -nalezení vhodné chráněné dílny -nácvik pracovních návyků -kroky jsou závislé na momentální nabídce vzniklých a stávajících dílen | -průběžně |
| Uživatelé v rámci školní docházky | 0 | x | x | x |
|  |  | x | x | x |
| Uživatelé využívající jiné denní programy | 2 | Denní stacionář v Třebíči | Nabídka denních programů dle zájmů uživatele | -vedoucí pracovníků v sociálních službách |
|  |  | Zajistit nové sociální kontakty | -zmapovat dostupné denní aktivity(stacionáře) -navázání spolupráce | -průběžně |

Kap. 4.5 zpracována k 18. 12. 2009

# 5. Návrh alternativních služeb

## 5.1 Strategie podpory domácností uživatelů (Individuální domácnost, skupinové domácnosti, domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory)

Popis stávajících služby v oblasti bydlení pro dospělé uživatele

Popište stávající situaci – podmínky poskytování služby (místo poskytování, rozsah, kapacita úhrada za službu atd.), metody práce, a to s ohledem na všechny relevantní složky služby (sociální práce, sociální, zdravotní a výchovná péče, vzdělávání a rozvoj uživatelů služby, zaměstnávání uživatelů služby, zajištění provozních služeb jako stravování uživatelů, praní prádla a dalšího technického provozu, zajištění managementu služby). Sociální služby poskytujeme v Jinošově a Náměšti nad Oslavou. Sídlo organizace je v Jinošově, kde je v bývalé hospodářské budově vybudováno oddělení pro 32 uživatelů, kteří jsou ubytováni ve dvou až třílůžkových pokojích. Dále jsou zde kanceláře, ústavní kuchyň, jídelna uživatelů i zaměstnanců, sklady, plynová kotelna a také byt 2+1, který bude sloužit od 1. 1. 2010 jako cvičná domácnost pro imobilní uživatele. Další budova slouží k terapii uživatelů a jako místnost k využívání pedikérských a holičských služeb. U vstupu do areálu je vrátnice, která je nyní využívána jako dvoulůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením. Budova prádelny je zcela zrekonstruovaná a vybavena novým zařízením. V poslední budově je garáž, kůlna, údržbářská a šicí dílna, márnice a místnost pro další terapii. Hlavní zámecká budova je neobývaná od února 2008 z důvodu statických poruch stropních nosných konstrukcí. Z toho důvodu je smluvně zabezpečeno náhradní bydlení pro 38 uživatelů ve třech ubytovnách v Náměšti nad Oslavou. Pronájem těchto ubytoven je zajištěn do 15. 9. 2010. V ubytovně fotbalového stadionu je ubytováno 19 uživatelů v jedno až třílůžkových pokojích, sociální zařízení pro uživatele i personál, dále je zde denní místnost s kuchyňkou a kancelář pro personál. V ubytovně hokejového stadionu je ubytováno 11 uživatelů na jedno až třílůžkových pokojích. V rámci této ubytovny probíhá Axmanova terapie modelování s hlínou, je zde jídelna s kuchyňkou, sociální zařízení pro uživatele i personál a kancelář vedoucího a personálu. Tyto dvě ubytovny jsou umístěny v málo frekventované části města, centrum města je však lehce dostupné. V ubytovně firmy Oslavan, a.s., která se nachází v centru města, žije 8 uživatelů v jedno až třílůžkových pokojích. Na ubytovně je společné sociální zařízení a kuchyňka. Také v prostorách této ubytovny se nachází místnost pro terapie určená části uživatelů z ubytoven FC a HC Služby poskytujeme v tomto rozsahu: celoroční ubytování ošetřovatelská péče a pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a pomoc při osobní hygieně poskytnutí stravy zprostředkování kontaktu se společenským prostředím výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti sociálně terapeutické činnosti sociálně – právní pomoc pomoc při obstarávání osobních záležitostí Úhrada za poskytnuté služby zahrnuje tyto náklady: strava: 120,- Kč/den bydlení: 110,- Kč/den za třílůžkový pokoj 120,- Kč/den za dvoulůžkový pokoj 130,- Kč/den za jednolůžkový pokoj příspěvek na péči - dle stupně postižení Sociální péče je v ústavu zajišťována dvěma sociálními pracovnicemi. Uživatelům je poskytováno sociálně právní poradenství, pomoc při kontaktu s rodinou, přáteli a společenským okolím, pomoc při jednání se správními orgány a institucemi. Součástí sociální péče je i nakládání s finančními prostředky uživatelů. Organizace využívá při poskytování sociálních služeb tyto prostředky : Sociálně terapeutické činnosti pracovní aktivity volnočasové aktivity výtvarné techniky kursy na doplnění vzdělání poradenství informativní programy náboženské programy mediální prostředky rekreace, relaxace, rehabilitace individuální přístup k uživateli individuální plány podpora k soběstačnosti běžné zdravotní pomůcky domácí zvířata Výchovná péče v sobě zahrnuje: Pracovní terapii: uživatelé se pod vedením vychovatele učí pracovat se dřevem, podílí se na drobné údržbě areálu, parku i ubytoven a uživatelé, kteří mají zájem, se také mohou účastnit rybářských akcí. Práce v režimu pracovně právních předpisů Jde o práci na základě dohody o pracovní činnosti dle ZP. Uživatelé pracují při úklidu společných prostor, mytí nádobí a žehlení. Jeden uživatel po absolvování kurzu pracovníka v sociálních službách je evidován na Úřadu práce. Výtvarná terapie Věnují se jí 3 multifunkční dílny, dvě jsou v areálu ÚSP Jinošov, jedna v prostorách ubytovny Oslavan, a.s. v Náměšti a dílna Axmanovy techniky modelování - ta umožňuje také lidem se zdravotním postižením absolvovat řemeslné i výtvarné vzdělání v oboru modelování. Zvládnutí řemeslného základu pod vedením zaškolené instruktorky nabízí osobám se zdravotním postižením možnost samostatných výtvarných aktivit. Od 1. 1. 2010 začnou fungovat další dvě multifunkční dílny v Náměšti mimo prostory ubytoven, nabízející větší využití volného času uživatelům z Náměšťských ubytoven. Činnostní terapie Zahrnuje nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Nácvik v oblasti praktického života. Uživatelé jsou motivováni k udržování a rozvíjení soběstačnosti ( uživatele učíme prát, žehlit, umývat nádobí, nakupovat, stlát postele, udržovat si pořádek, používat telefon, počítač, hospodařit s penězi, kávou, cigaretami, nakupovat, chodit k lékaři, používat veřejnou dopravu apod.) Volnočasové aktivity Společenské programy v areálu i mimo, hry, hudba, tanec, sportovní hry, náboženské programy, stanování v přírodě, tábory, rekreace tuzemské i zahraniční, výlety, návštěvy kulturních vystoupení, setkávání s uživateli jiných zařízení, setkávání se zdravou populací. Organizace využívá k dosahování stanovených cílů tyto metody práce: diagnostické kompenzační preventivní kladný a upřímný vzor zaměstnanců v přímé péči individuální komunikace s klientem a s jeho blízkými motivační metody metody vysvětlování demonstrační metody diskusní metody fixační metody Zajištění zdravotní péče: o zdraví uživatelů se stará 5 registrovaných zdravotních sester a 7 sanitárek pod vedením vrchní sestry. Všichni uživatelé jsou registrováni u praktického lékaře, který ordinuje v ústavu jedenkrát týdně. Při závažnějších zdravotních potížích odesíláme uživatele ke specialistům na polikliniku do Náměště nad Oslavou, k hospitalizaci spádově do nemocnice Třebíč. Dvakrát týdně v ústavu ordinuje odborný lékař - psychiatr. Jedenkrát v měsíci kožní lékař. Stomatologickou péči i prevenci zajišťuje lékařka v Náměšti nad Oslavou. Ošetřovatelská péče je poskytována individuálně, podle stupně postižení a aktuálního zdravotního stavu. Uživatele podporujeme v péči o vlastní zdraví a hygienu, důraz klademe na prevenci Společně s pracovníky sociální péče je zabezpečeno kondiční cvičení, vycházky, v létě pobyt v bazénu apod. Vzdělávání V roce 2000 zde byla zahájena výuka uživatelů formou Kurzu na doplnění vzdělání, zajišťovaná Základní školou Cyrilometodějská v Třebíči. Uživatelům, kteří mají zájem je vytvořen vlastní individuální plán výuky se základy čtení, psaní, počtů a věcného učení. Uživatelé byli vyučováni individuálně nebo v malých, max. tříčlenných skupinách, tato spolupráce byla v roce 2009 přerušena z nedostatku zájmu ze strany uživatelů. V případě nového zájmu je opětovné navázání spolupráce se ZŠ Cyrilometodějská možné. Stravování V našem zařízení se poskytuje celodenní strava v souladu se zásadami správné výživy a zdravotním stavem uživatele. O druhu diety rozhoduje příslušný lékař. Stravování uživatelů i personálu zajišťuje vlastní kuchyň v Jinošově, odkud je strava také rozvážena do ubytoven v Náměšti. Každá ubytovna má prostory pro výdej a podávání stravy. Strava se podává pětkrát denně dle časového rozvrhu výdeje jídla z kuchyně. Za způsob vydávání stravy zodpovídá sloužící personál, který v případě potřeby asistuje i při konzumaci jídla. Dle individuálních schopností jsou uživatelé zapojováni do procesu stolování, přípravy stravy nebo mytí nádobí, zvláště na ubytovnách v Náměšti. Pitný režim je zajištěn na každém oddělení – k dispozici jsou i automaty na vodu. V ústavu je zřízena stravovací komise. Činnost komise se zaměřuje především na vhodnost a kvalitu stravy pro uživatele ústavu a na úroveň jejich stravování. Komise respektuje přání a doplňující návrhy uživatelů, které mohou jedenkrát měsíčně vznést na schůzce. Praní prádla Realizuje se ve vlastní prádelně, která je umístěna v areálu ÚSP Jinošov. Prádelna zajišťuje praní, sušení, žehlení a mandlování prádla všem uživatelům. V současné době zajišťujeme i rozvoz prádla uživatelům na ubytovny v Náměšti. Prádelna funguje v pracovní dny od pondělí do pátku (7:00 – 14:30), dle potřeby i o víkendech a svátcích.

| Možnosti využití jiných služeb |
| --- |
| Identifikované možné služby | Odůvodnění | Strategie zajištění jiných služeb | Termín realizace |
| Pronájem bytu s návazností na poskytnutí osobní asistence | Návrat do samostatného života | Nalezení pronájmu bytu v Náměšti nebo blízké lokalitě dle přání uživatele Navázání spolupráce s poskytovatelem sociální služby Osobní asistence | Do září 2010 |

| Zhodnocení potřebnosti nových služeb v oblasti bydlení pro dospělé uživatele |
| --- |
| Požadavek | Odůvodnění | Způsoby zajištění | Strategie zajištění |
|  |  | Alternativy | Vyhodnocení |
| Potřeby uživatelů |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením (skupinové domácnosti a domácnosti s vysokou mírou podpory) a Chráněné bydlení (individuální a skupinové domácnosti) | Neefektivní „přepečovávání“ části uživatelů v současné službě Nastavení míry podpory dle individuálních schopností uživatelů Příležitost samostatného života uživatelů v běžné společnosti | Výstavba nových domácností, Pronájem bytů zařízením Rekonstrukce objektů ve vlastnictví kraje Vysočina | Jednání se starosty a zastupiteli obcí vhodných k záměrům transformačního procesu za podpory zřizovatele, vznik smlouvy o smlouvě budoucí. Zhodnocení využití vhodných objektů ve vlastnictví zřizovatele Výstavba, rekonstrukce a vybavení domácností z finančních prostředků ERDF a státního rozpočtu ČR Žádost o pronájem obecních bytů Pronájem bytů od soukromých vlastníků |
|  |  | Nákup vhodných objektů a jejich následná rekonstrukce | Získání nových (rekonstruovaných) nemovitostí do vlastnictví zřizovatele |
| Přechod od ústavního pobytu k alternativnímu zajištění pobytových sociálních služeb | Uživatel je schopný samostatného života již pouze za asistence terénních sociálních služeb | Chráněné bydlení s podporou zaměstnanců nastavenou a pravidelně přehodnocovanou dle potřeb uživatele | Výstavba a zajištění provozu chráněných bydlení a postupný přechod uživatelů k jejich využívání |
|  |  | Osobní asistence Podpora samostatného bydlení Odlehčovací služba | Plně využívaná sociální služba Chráněné bydlení |
| Potřebnost sítě služeb |
| Chráněné bydlení | Absence sociální služby chráněné bydlení na okrese Třebíč V provozu jsou 3 denní rehabilitační stacionáře s využitou kapacitou 97 osob zaměřené na poskytování sociálních služeb pro stejnou cílovou skupinu bez budoucí návaznosti na pobytové sociální služby | Výstavba nových domácností, rekonstrukce objektů ve vlastnictví kraje Vysočina, pronájem bytů | Účast zástupce zařízení na střednědobém plánování kraje Vysočina. Spolupráce se sociálními odbory dotčených měst a obcí při naplňování jejich komunitních plánů, nastavení případné revize těchto plánů. |
|  |  | Nákup vhodných objektů a jejich následná rekonstrukce | Získání nových (rekonstruovaných) nemovitostí do vlastnictví zřizovatele |
| Odlehčovací služba | Poptávka z řad zájemců o tento typ ambulantní, terénní a pobytové služby. Absence této sociální služby na okrese Třebíč pro cílovou skupinu osob s mentálním a kombinovaným postižením | V rámci tří domácností v různých lokalitách okresu vybudování 3 míst odlehčovacích služeb | V rámci tří domácností v různých lokalitách okresu vybudování 3 míst odlehčovacích služeb |
|  |  | Poskytování sociální služby Odlehčovací služby v terénu | Existence 3 míst odlehčovací služby |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením | Současná kapacita domovů pro osoby se zdravotním postižením v Kraji Vysočina je dostačující, je však nutná transformace a humanizace těchto zařízení | Výstavba nových objektů – 4 domácností ve vytipovaných lokalitách | Jednání se starosty a zastupiteli obcí vhodných k záměrům transformačního procesu za podpory zřizovatele, vznik smlouvy o smlouvě budoucí. Zhodnocení využití vhodných objektů ve vlastnictví zřizovatele Výstavba, rekonstrukce a vybavení domácností z finančních prostředků ERDF a státního rozpočtu ČR |
|  |  | Nákup vhodných objektů | Získání nových nemovitostí do vlastnictví zřizovatele |
| Potřebnost zájemců o službu |
| Chráněné bydlení | Z jednání se spolupracujícími organizacemi z okresu Třebíč (denní stacionáře) vyplývá poptávka po sociální službě Chráněné bydlení na okrese Třebíč | Nabídka využívání v našem zařízení | Jednání se starosty a zastupiteli obcí vhodných k záměrům transformačního procesu za podpory zřizovatele, vznik smlouvy o smlouvě budoucí. Zhodnocení využití vhodných objektů ve vlastnictví zřizovatele Výstavba, rekonstrukce a vybavení domácností z finančních prostředků ERDF a státního rozpočtu ČR Žádost o pronájem obecních bytů Pronájem bytů od soukromých vlastníků |
|  |  | Nabídka využívání v jiném zařízení | Získání nových nemovitostí do vlastnictví zřizovatele |
| Odlehčovací služba | Poptávka z řad zájemců o tento typ ambulantní, terénní a pobytové služby. Absence této sociální služby na okrese Třebíč pro cílovou skupinu osob s mentálním a kombinovaným postižením | Registrace odlehčovací služby, zajištění 3 míst pro odlehčovací službu v rámci 3 domácností | Jednání se starosty a zastupiteli obcí vhodných k záměrům transformačního procesu za podpory zřizovatele, vznik smlouvy o smlouvě budoucí. Zhodnocení využití vhodných objektů ve vlastnictví zřizovatele Výstavba, rekonstrukce a vybavení domácností z finančních prostředků ERDF a státního rozpočtu ČR |
|  |  | Nabídka využívání v jiném zařízení | Získání nových nemovitostí do vlastnictví zřizovatele |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením | Stálá poptávka o tento typ pobytové služby v našem zařízení | Nabídka využívání v našem zařízení | Jednání se starosty a zastupiteli obcí vhodných k záměrům transformačního procesu za podpory zřizovatele, vznik smlouvy o smlouvě budoucí. Zhodnocení využití vhodných objektů ve vlastnictví zřizovatele Výstavba, rekonstrukce a vybavení domácností z finančních prostředků ERDF a státního rozpočtu ČR |
|  |  | Nabídka využívání v jiném zařízení | Získání nových nemovitostí do vlastnictví zřizovatele |
| Zmapování další relevantní potřebnosti |
| xxx | x | x | x |
|  |  | x | x |

Popis nových služeb v oblasti bydlení pro dospělé uživatele

Popište plánovanou situaci – podmínky poskytování služby (rozsah, kapacita, úhrada za službu atd.), metody práce, a to s ohledem na všechny relevantní složky služby (sociální práce, sociální, zdravotní a výchovná péče, vzdělávání a rozvoj uživatelů služby, zaměstnávání uživatelů služby, zajištění provozních služeb jako stravování uživatelů, praní prádla a dalšího technického provozu, zajištění managementu služby). Každý druh služby, který se bude lišit, popište zvlášť. Poskytování sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením je plánováno v rámci 4 nově vybudovaných domácností, celkem pro 23 uživatelů. V první etapě budou vybudovány dvě domácnosti ve Velké Bíteši pro 11 uživatelů DOZP. Domácnosti jsou určeny pro osoby s vysokou mírou podpory. V každé domácnosti vzniknou 4 jednolůžkové a 1 dvoulůžkový pokoj. Služby budou poskytovány v tomto rozsahu: celoroční ubytování zajištění celodenní stravy pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a osobní hygieně úklid, praní, žehlení a drobné opravy oděvů zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, využívání vnějších zdrojů výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti sociálně terapeutické činnosti základní sociální poradenství pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Úhrada za poskytnuté služby zahrnuje tyto náklady: strava: 150,- Kč/den bydlení: 180,- Kč/den příspěvek na péči - dle stupně postižení Metody práce: Prostor pro výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti bude stavebně zakomponován v rámci jedné domácnosti s nabídkou využívání pro obě domácnosti. Tyto činnosti zde bude zajišťovat instruktor v sociálních službách. V rámci prostoru pro denní terapie vznikne i relaxační místnost multismyslové stimulace snoezelen. Uživatelé budou využívat 2x týdně nabídku aktivizačních činností v Centru denních aktivit v Náměšti nad Oslavou, kam bude zajištěn svoz automobilem a speciálně upraveným automobilem pro imobilní uživatele. Sociální péče bude zajišťována dvěma sociálními pracovnicemi, které tvoří základ terénního týmu. Uživatelům je poskytováno sociálně právní poradenství, pomoc při kontaktu s rodinou, přáteli a společenským okolím, pomoc při jednání se správními orgány a institucemi. Součástí sociální péče bude i kontrola nakládání s finančními prostředky uživatelů v rámci domácnosti. Zdravotní péči budou zajišťovat 2 zdravotní sestry (popřípadě terénní zdravotní služby) a lékaři v ambulanci (doprovod bude zajištěn sloužícím personálem). Úklid, praní, žehlení a drobné opravy oděvů bude zajišťovat sloužící personál jednotlivých domácností osobně s maximálně možným zapojením uživatelů, popřípadě využíváním vnějších zdrojů. Strava bude zajištěna dodavatelsky, popřípadě ji osobně zajistí sloužící personál jednotlivých domácností s maximálně možným zapojením uživatelů, v souladu se zásadami zdravé výživy a s ohledem k dietním režimům jednotlivých uživatelů. Technický provoz domácností bude zajišťován dodavatelsky. Management služby sídlí v rámci zázemí pro management v Náměšti nad Oslavou, a to v rozsahu viz kap. 5.5 Organizační struktura managementu. Řízení služby na úrovni domácnosti zajišťují jednotliví vedoucí domácností, kteří pracují v rámci jednotlivých domácností i v zázemí pro management a terénní tým, který do domácností v pravidelných intervalech dojíždí a je složen ze sociální pracovnice, metodika kvality, vedoucího pracovníků přímé péče, vedoucího terapií popřípadě jiným členem managementu. Poskytování sociální služby Chráněné bydlení je plánováno v rámci 7 nově vybudovaných domácností a 2 pronajatých domácností, celkem pro 47 uživatelů. V první etapě budou vybudovány 2 domácnosti v Náměšti nad Oslavou pro 11 uživatelů CHB a jsou určeny pro uživatele se střední mírou podpory, která jim bude poskytována 24 h/denně. V každé domácnosti vzniknou 4 jednolůžkové a 1 dvoulůžkový pokoj. Služby budou poskytovány v tomto rozsahu: celoroční ubytování pomoc při zajištění celodenní stravy pracovnicemi v přímé péči (poskytnutí stravy zajištěno sloužícím personálem za spolupráce uživatelů domácností) pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, využívání vnějších zdrojů výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti sociálně terapeutické činnosti základní sociální poradenství pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Úhrada za poskytnuté služby zahrnuje tyto náklady: bydlení: 180,- Kč/den z příspěvku na péči 100Kč/h podle skutečně spotřebovaného času k zajištění úkonů dle zákona č. 108 /2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Metody práce: V rámci pracovně výchovných a aktivizačních činností se budou uživatelé podílet na nákupu a přípravě stravy, odpovídající zásadám racionální výživy, stolování, úklidu a péči o domácnost a přilehlé prostory, praní a žehlení prádla. Denní programy budou uživatelé navštěvovat v Centru denních aktivit v Náměšti nad Oslavou v rámci Denního stacionáře (3 multifunkční dílny a místnosti pro muzikoterapii) a Sociálně terapeutické dílny Kavárna s cukrárnou. Tyto činnosti zde budou zajišťovány instruktory v sociálních službách. Sociální péče bude zajišťována dvěma sociálními pracovnicemi, které tvoří základ terénního týmu. Uživatelům je poskytováno sociálně právní poradenství, pomoc při kontaktu s rodinou, přáteli a společenským okolím, pomoc při jednání se správními orgány a institucemi. Součástí sociální péče bude i kontrola nakládání s finančními prostředky uživatelů v rámci domácnosti. Zdravotní péče bude zajištěna terénní zdravotní službou a lékaři v ambulanci (doprovod bude zajištěn sloužícím personálem). Úklid, praní, žehlení a drobné opravy oděvů si budou zajišťovat uživatelé s podporou sloužícího personálu jednotlivých domácností, popřípadě využíváním vnějších zdrojů. Strava. Uživatelé se budou podílet na nákupu a přípravě stravy jednotlivých domácností s podporou sloužícího personálu v souladu se zásadami zdravé výživy a s ohledem k dietním režimům jednotlivých uživatelů, popřípadě bude zajištěna dodavatelsky. Technický provoz domácností bude zajišťován dodavatelsky. Management služby sídlí v rámci zázemí pro management v Náměšti nad Oslavou, a to v rozsahu viz kap. 5.5 Organizační struktura managementu. Řízení služby na úrovni domácnosti zajišťují jednotliví vedoucí domácností, kteří pracují v rámci jednotlivých domácností i v zázemí pro management a terénní tým, který do domácností v pravidelných intervalech dojíždí a je složen ze sociální pracovnice, metodika kvality, vedoucího pracovníků přímé péče, vedoucího terapií popřípadě jiným členem managementu. Poskytování sociální služby Odlehčovací služby je plánováno celkem pro 3 uživatele, a to v rámci domácnosti z první etapy projektu ve Velké Bíteši (DOZP), v Náměšti nad Oslavou (CHB) a ve druhé etapě v Třebíči (CHB) . Služby budou poskytovány v tomto rozsahu: ubytování poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a osobní hygieně zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti základní sociální poradenství pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Úhrada za poskytnuté služby zahrnuje tyto náklady: bydlení: 180,- Kč/den strava: 150,-Kč/den z příspěvku na péči 100Kč/h podle skutečně spotřebovaného času k zajištění úkonů dle zákona č. 108 /2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Metody práce pro Odlehčovací služby korespondují s metodami práce používanými v rámci sociálních služeb jednotlivých domácností jejichž součástí bude i Odlehčovací služba.

Strategie zajištění služeb v oblasti bydlení pro dospělé uživatele

| Strategie zajištění individuálních domácností |
| --- |
| Cíl 1 | Návrat relevantních uživatelů k již dříve vedenému běžnému způsobu života |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Vyhledání vhodných uživatelů | Analýza uživatelů Individuální plánování Osobní rozhovor | Tým IP Klíčový pracovník | Seznam možných uživatelů vhodných k návratu k běžnému způsobu života | Průběžně |
| Vyhledání vhodného bytu | Spolupracovat s realitními kancelářemi k vyhledání vhodných bytů Podání žádosti o pronájem bytu ve vlastnictví obce v lokalitě blízké uživateli | Vedoucí chráněného bydlení | Pronájem vhodných bytů | Průběžně |
| Využití stávající sociální služby Osobní asistence | Oslovení poskytovatelů nabízejících sociální službu Osobní asistence a pomoc při navázání spolupráce uživateli | Sociální pracovnice | Vhodně nastavená podpora uživateli k vedení běžného života | Průběžně |
| Využívání místních veřejných zdrojů a služeb k zajištění chodu domácnosti | Zmapování a navázání spolupráce s dostupnými veřejnými službami v dané lokalitě | Pověřený pracovník | Aktivně využívané veřejné služby | Průběžně |

V tabulce uveďte pro každou službu určenou v cíli úkoly, nástroje, zodpovědnosti, výstupy a termíny.

| Strategie zajištění skupinových domácností |
| --- |
| Cíl 1 | Sociální služba Chráněné bydlení |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Individuálně posoudit potřeby uživatelů | Analýza uživatelů Individuální plánování Osobní rozhovor | Tým IP Klíčový pracovník | Seznam možných uživatelů vhodných do chráněného bydlení | Splněno, průběžně přehodnocováno |
| Vyhledání vhodných bytů | Podání žádosti o pronájem bytu ve vlastnictví obce v lokalitě blízké uživateli Spolupracovat s realitními kancelářemi k vyhledání vhodných bytů | Vedoucí chráněného bydlení | Pronájem vhodných bytů | Průběžně |
| Výstavba nových domácností (pro první etapu 2 domácnosti v Náměšti nad Oslavou) | Vyhledání vhodných lokalit Uzavření kupních smluv Uzavření kupního vztahu s dodavatelem stavby Výstavba a vybavení domácností z finančních prostředků ERDF a státního rozpočtu ČR | Zřizovatel, ředitel zařízení | Nově vzniklé domácnosti | Do r. 2015 |
| Využití objektů v majetku zřizovatele | Zhodnocení využití vhodných objektů ve vlastnictví zřizovatele Rekonstrukce a vybavení domácností z finančních prostředků ERDF a státního rozpočtu ČR | Zřizovatel, ředitel zařízení | Rekonstruované domácnosti | Do r. 2015 |
| Využívání místních veřejných zdrojů a služeb k zajištění chodu domácnosti | Zmapování a navázání spolupráce s dostupnými veřejnými službami v dané lokalitě | Pověřený pracovník | Aktivně využívané veřejné služby | Průběžně |

| Strategie zajištění domácností pro osoby s vysokou mírou podpory |
| --- |
| Cíl 1 | Sociální služba Domov pro osoby se zdravotním postižením |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Individuálně posoudit potřeby uživatelů | Analýza uživatelů Individuální plánování Osobní rozhovor | Tým IP Klíčový pracovník | Seznam možných uživatelů vhodných do DOZP | Splněno, průběžně přehodnocováno |
| Výstavba nových domácností(pro první etapu 2 domácnosti ve Velké Bíteši) | Vyhledání vhodných lokalit Uzavření kupních smluv Uzavření kupního vztahu s dodavatelem stavby Výstavba a vybavení domácností z finančních prostředků ERDF a státního rozpočtu ČR | Zřizovatel, ředitel zařízení | Nově vzniklé domácnosti | Do r. 2015 |
| Využívání místních veřejných zdrojů a služeb k zajištění chodu domácnosti | Zmapování a navázání spolupráce s dostupnými veřejnými službami v dané lokalitě | Pověřený pracovník | Aktivně využívané veřejné služby | Průběžně |

Personální, materiální a finanční zajištění služeb v oblasti bydlení pro dospělé uživatele uveďte v odpovídajících tabulkách.

Návrh organizačního schéma nových služeb v oblasti bydlení pro dospělé uživatele

Ředitel Ekonom Vedoucí sociálního úseku Vedoucí pracovníků přímé péče Vedoucí terapií Mzdová (personální) Účetní Sociální pracovník Metodik kvality Vedoucí jednotlivých domácností DOZP a CHB SZP Instruktoři soc. péče(terapeut) Pracovníci v sociálních službách

Cílový poskytovatel nových služeb v oblasti bydlení pro dospělé uživatele

ÚSP Jinošov, Oblastní Charita Třebíč (Chráněné bydlení v Jaroměřicích nad Rokytnou pro 6 uživatelů, plánované ve 2. etapě transformace)

| Časový harmonogram pořizování objektů pro služby v oblasti bydlení pro dospělé uživatele |
| --- |
| Aktivita | Úkol | Zodpovědnosti | Termín |
| Výstavba domácností chráněného bydlení v Náměšti nad Oslavou (1. etapa transformace) | -zpracování projektové dokumentace jednotlivých domů -získání nových pozemků do majetku zřizovatele -provedení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací dle zákona o veřejných zakázkách -realizace investiční výstavby dodavatelem stavebních prací vzešlého z řádného výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách -vnitřní vybavení objektů nábytkem, elektrospotřebiči a dalším potřebným vybavením -sestavení skupin uživatelů, kteří vytvoří jednotlivé domácnosti -projednání způsobu ubytování s jednotlivými uživateli -projednání způsobu ubytování uživatelů s jejich opatrovníky -sestavení skupin zaměstnanců, kteří vytvoří pracovní týmy v nových domácnostech - ustanovení vedoucího zaměstnance domácností v Náměšti - přestěhování uživatelů do nové domácnosti | Zřizovatel Zřizovatel Zřizovatel Zřizovatel Ekonom, vedoucí chráněného bydlení Vedoucí chráněného bydlení, sociální pracovnice, tým IP Sociální pracovnice, klíčový pracovník Sociální pracovník Vedoucí chráněného bydlení, personální pracovnice, ředitel Ředitel, vedoucí chráněného bydlení Sociální pracovník | Březen 2010 Srpen 2010 Září 2010 Červen 2011 Září 2011 Splněno, průběžně přehodnocováno Splněno, průběžně přehodnocováno 2010 2010 2010 září, říjen 2011 |
| Pronájem bytů pro chráněné bydlení v Náměšti nad Oslavou (2. etapa transformace) | -podání žádosti o pronájem bytu ve vlastnictví obce v lokalitě blízké uživateli -spolupracovat s realitními kancelářemi k vyhledání vhodných bytů -vnitřní vybavení objektů nábytkem, elektrospotřebiči a dalším potřebným vybavením -sestavení skupin uživatelů, kteří vytvoří jednotlivé domácnosti -projednání způsobu ubytování s jednotlivými uživateli -projednání způsobu ubytování uživatelů s jejich opatrovníky -sestavení skupin pracovníků, kteří vytvoří pracovní týmy v nových domácnostech - ustanovení vedoucího zaměstnance domácností v Náměšti - přestěhování uživatelů do nové domácnosti | Vedoucí chráněného bydlení Vedoucí chráněného bydlení Ekonom, vedoucí chráněného bydlení Vedoucí chráněného bydlení, sociální pracovnice, tým IP Sociální pracovnice, klíčový pracovník Sociální pracovník Vedoucí chráněného bydlení, personální pracovnice, ředitel Ředitel, vedoucí chráněného bydlení Sociální pracovnice | Splněno Průběžně Září 2011 Splněno, průběžně přehodnocováno Splněno, průběžně přehodnocováno 2010 2010 2010 2010 - 2011 |
| Výstavba DOZP ve Velké Bíteši (1. etapa transformace) | -zpracování projektové dokumentace jednotlivých domů -získání nových pozemků do majetku zřizovatele -provedení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací dle zákona o veřejných zakázkách -realizace investiční výstavby dodavatelem stavebních prací vzešlého z řádného výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách -vnitřní vybavení objektů nábytkem, elektrospotřebiči a dalším potřebným vybavením -sestavení skupin uživatelů, kteří vytvoří jednotlivé domácnosti -projednání způsobu ubytování s jednotlivými uživateli -projednání způsobu ubytování uživatelů s jejich opatrovníky -sestavení skupin pracovníků, kteří vytvoří pracovní týmy v nových domácnostech - ustanovení vedoucího zaměstnance domácností ve Velké Bíteši - přestěhování uživatelů do nové domácnosti | Zřizovatel Zřizovatel Zřizovatel Zřizovatel Ekonom, vedoucí chráněného bydlení Vedoucí chráněného bydlení, sociální pracovnice, tým IP Sociální pracovnice, klíčový pracovník Sociální pracovník Vedoucí chráněného bydlení, personální pracovnice, ředitel Ředitel, vedoucí chráněného bydlení Sociální pracovnice | Březen 2010 Srpen 2010 Září 2010 Červen 2011 Září 2011 Splněno, průběžně přehodnocováno Splněno, průběžně přehodnocováno 2010 2010 2010 Září, říjen 2011 |
| Výstavba nových domácností DOZP a CHB v pravděpodobných lokalitách Třebíče, Hrotovic, Kralic nad Oslavou (2. etapa transformace) | -zpracování projektové dokumentace jednotlivých domů -získání nových pozemků do majetku zřizovatele -provedení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací dle zákona o veřejných zakázkách -realizace investiční výstavby dodavatelem stavebních prací vzešlého z řádného výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách -vnitřní vybavení objektů nábytkem, elektrospotřebiči a dalším potřebným vybavením -sestavení skupin uživatelů, kteří vytvoří jednotlivé domácnosti -projednání způsobu ubytování s jednotlivými uživateli -projednání způsobu ubytování uživatelů s jejich opatrovníky -sestavení skupin pracovníků, kteří vytvoří pracovní týmy v nových domácnostech -ustanovení vedoucího zaměstnance domácností v Třebíči - přestěhování uživatelů do nové domácnosti | Zřizovatel Zřizovatel Zřizovatel Zřizovatel Ekonom, vedoucí chráněného bydlení Vedoucí chráněného bydlení, sociální pracovnice, tým IP Sociální pracovnice, klíčový pracovník Sociální pracovník Vedoucí chráněného bydlení, personální pracovnice, ředitel Ředitel, vedoucí chráněného bydlení Sociální pracovník | Do r. 2013 Do r. 2013 Do r. 2013 Do r. 2013 Do r. 2014 Splněno, průběžně přehodnocováno Splněno, průběžně přehodnocováno 2010-2013 2010-2014 2010-2014 do r. 2014 |
| Výstavba chráněného bydlení v pravděpodobné lokalitě Jaroměřice nad Rokytnou (2. etapa transformace) | -zpracování projektové dokumentace domu -získání nových pozemků do majetku zřizovatele -provedení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací dle zákona o veřejných zakázkách -realizace investiční výstavby dodavatelem stavebních prací vzešlého z řádného výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách -vnitřní vybavení objektů nábytkem, elektrospotřebiči a dalším potřebným vybavením -sestavení skupin uživatelů, kteří vytvoří jednotlivé domácnosti -projednání způsobu ubytování s jednotlivými uživateli -projednání způsobu ubytování uživatelů s jejich opatrovníky -sestavení skupin pracovníků, kteří vytvoří pracovní tým v nové domácnosti -přestěhování uživatelů do nové domácnosti | Zřizovatel Zřizovatel Zřizovatel Zřizovatel Ekonom, vedoucí chráněného bydlení Vedoucí chráněného bydlení, sociální pracovnice, tým IP Sociální pracovnice, klíčový pracovník Sociální pracovník Oblastní charita Třebíč Sociální pracovník | Do r. 2013 Do r. 2013 Do r. 2013 Do r. 2013 Do r. 2014 Splněno, průběžně přehodnocováno Splněno, průběžně přehodnocováno 2010-2013 2011-2014 Do r. 2014 |

Zajištění návaznosti na další služby

Oslovení a navázání spolupráce s provozovateli návazných sociálních služeb, zdravotnických zařízení (ambulantní ordinace praktických lékařů pro dospělé, stomatologů, odborných lékařů) a relevantních veřejných služeb v místě bydliště nebo v blízkém okolí.

| Plán přípravy a využití služeb v oblasti bydlení pro dospělé uživatele |
| --- |
| Strategie zajištění přípravy a využití služeb v oblasti bydlení pro dospělé uživatele |
| Pravidelná individuální setkání s uživateli, pracovníky,opatrovníky,rodinnými příslušníky, návštěva lokality budoucí výstavby, individuální plány zaměřené na přesun a nácvik soběstačnosti uživatelů, trénink podpory soběstačnosti v nově vzniklém chráněném bydlení v Náměšti nad Oslavou a cvičném bytě v Jinošově (od 1. 1. 2010). |
| Kdo bude využívat služby v oblasti bydlení pro dospělé uživatele | Kde bude využívat služby v oblasti bydlení pro dospělé uživatele | Jak bude připravován | Strategie využití | Zodpovědnosti | Termín |
| Dospělí uživatelé s mentálním a kombinovaným postižením | Náměšť nad Oslavou, Velká Bíteš (1 etapa), Třebíč, Hrotovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Kralice nad Oslavou (2 etapa) | Viz komunikační strategie zaměřená na uživatele | Plně | Viz komunikační strategie zaměřená na uživatele | Průběžně |

Zpracováno: únor 2010

## 5.2 Strategie podpory domácností pro děti a mladé dospělé do 18 let – zřizovány nebudou

## 5.3 Strategie ambulantních služeb a denních programů

Popis stávajících ambulantních služeb a denních programů poskytovaných zařízením

Registrované ambulantní sociální služby v současnosti neposkytujeme Výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti uživatelů jsou zajišťovány v rámci denních programů. Těmto se věnují 3 multifunkční dílny, dvě jsou v areálu ÚSP Jinošov, jedna v prostorách ubytovny Oslavan, a.s. v Náměšti nad Oslavou a dále dílna Axmanovy techniky modelování - ta umožňuje také lidem se zdravotním postižením absolvovat řemeslné i výtvarné vzdělání v oboru práce se šamotovou hlínou. Zvládnutí řemeslného základu pod vedením zaškolené instruktorky nabízí osobám se zdravotním postižením možnost samostatných výtvarných aktivit. Od 1. 1. 2010 začaly fungovat další dvě multifunkční dílny v Náměšti mimo prostory ubytoven, nabízející větší využití volného času uživatelům z Náměšťských ubytoven. Uživatelé se účastní společenských programů v areálu i mimo, hry, hudba, tanec, sportovní hry, náboženské programy, stanování v přírodě, tábory, rekreace tuzemské i zahraniční, výlety, návštěvy kulturních vystoupení, setkávání s uživateli jiných zařízení, setkávání se zdravou populací, taktéž se pod vedením vychovatele učí pracovat se dřevem, podílí se na drobné údržbě areálu, parku i ubytoven.

| Možnosti využití jiných služeb |
| --- |
| Identifikované možné služby | Odůvodnění | Strategie zajištění jiných služeb | Termín realizace |
| Denní stacionáře v Třebíči | Využívání vnějších zdrojů, začlenění do komunity mimo domov | Zmapování, oslovení a navázání spolupráce s již existujícími sociálními službami poskytující službu denní stacionář | 2010-2011 |
| Centrum pro zdravotně postižené v Třebíči | Využívání vnějších zdrojů, začlenění do společnosti | Oslovení a pomoc s navázáním spolupráce vhodným uživatelům | 2010-2011 |
| Občanská poradna Třebíč | Využívání vnějších zdrojů, začlenění do společnosti | Oslovení a pomoc s navázáním spolupráce vhodným uživatelům | 2010-2011 |

| Zhodnocení potřebnosti nových ambulantních služeb a denních programů |
| --- |
| Požadavek | Odůvodnění | Způsoby zajištění | Strategie zajištění |
|  |  | Alternativy | Vyhodnocení |
| Potřeby uživatelů |
| Denní stacionář v Náměšti nad Oslavou | Zajištění denních aktivit uživatelů mimo jejich domácnost, snadná dostupnost v lokalitě bydliště | Registrace nové sociální služby Denní stacionář s místem poskytování Náměšť nad Oslavou v souladu s komunitním plánováním města | Výzkum počtu potencionálních zájemců (mimo naše uživatele), vybudování prostor, registrace, vybavení, personální zajištění |
|  |  | Provoz terapií v rámci DOZP a Chráněného bydlení | Provoz denního stacionáře v souladu potřebami uživatelů a komunitním plánem města Náměště nad Oslavou |
| Sociálně terapeutická dílna (Kavárna s cukrárnou) | Pravidelná podpora vytváření a zdokonalování pracovních návyků a dovedností uživatelů | Registrace nové sociální služby Sociálně terapeutická dílna s místem poskytování Náměšť nad Oslavou. | Vybudování prostor, registrace, vybavení, personální zajištění |
|  |  | Sociální podnikání zajišťované jinou fyzickou nebo právnickou osobou | Provoz Sociálně terapeutické dílny v Náměšti nad Oslavou |
| Potřebnost sítě služeb |
| Denní stacionář v Náměšti nad Oslavou | Zajištění denních aktivit uživatelů mimo jejich domácnost, pokrytí poptávky vycházející z komunitního plánu města Náměště nad Oslavou ( nejsou zde poskytovány žádné ambulantní sociální služby, zajišťující aktivizační činnosti osob s mentálním a kombinovaným postižením) | Registrace nové sociální služby Denní stacionář s místem poskytování Náměšť nad Oslavou v souladu s komunitním plánováním města | Výzkum počtu potencionálních zájemců (mimo naše uživatele), vybudování prostor, registrace, vybavení, personální zajištění |
|  |  | Provoz terapií v rámci DOZP a Chráněného bydlení | Provoz Denního stacionáře v souladu potřebami uživatelů a komunitním plánem města Náměště nad Oslavou |
| Sociálně terapeutická dílna (Kavárna s cukrárnou) | Pravidelná podpora vytváření a zdokonalování pracovních návyků a dovedností uživatelů a připravenost k začlenění na chráněný nebo volný trh práce | Registrace nové sociální služby Sociálně terapeutická dílna s místem poskytování Náměšť nad Oslavou | Vybudování prostor, registrace, vybavení, personální zajištění |
|  |  | Sociální podnikání zajišťované jinou fyzickou nebo právnickou osobou | Provoz Sociálně terapeutické dílny v Náměšti nad Oslavou |
| Potřebnost zájemců o službu |
| Denní stacionář v Náměšti nad Oslavou | Zajištění denních aktivit uživatelů mimo jejich domácnost | Registrace nové sociální služby Denní stacionář s místem poskytování Náměšť nad Oslavou v souladu s komunitním plánováním města | Výzkum počtu potencionálních zájemců (mimo naše uživatele), vybudování prostor, registrace, vybavení, personální zajištění |
|  |  | Provoz terapií v rámci DOZP a Chráněného bydlení | Provoz Denního stacionáře v souladu potřebami uživatelů a komunitním plánem města Náměště nad Oslavou |
| Sociálně terapeutická dílna (Kavárna s cukrárnou) | Pravidelná podpora vytváření a zdokonalování pracovních návyků a dovedností uživatelů | Registrace nové sociální služby sociálně terapeutická dílna s místem poskytování Náměšť nad Oslavou. | Vybudování prostor, registrace, vybavení, personální zajištění |
|  |  | Sociální podnikání zajišťované jinou fyzickou nebo právnickou osobou | Provoz Sociálně terapeutické dílny v Náměšti nad Oslavou |
| Popis nových ambulantních služeb a denních programů |
| Popište plánovanou situaci – podmínky poskytování služby (rozsah, kapacita, úhrada za službu atd.), metody práce, a to s ohledem na všechny relevantní složky služby (sociální práce, sociální, zdravotní a výchovná péče, vzdělávání a rozvoj uživatelů služby, zaměstnávání uživatelů služby, zajištění provozních služeb jako stravování uživatelů, praní prádla a dalšího technického provozu, zajištění managementu služby). Každý druh služby, který se bude lišit, popište zvlášť. V rámci 1 etapy vznikne ambulantní služba Denní stacionář v Náměšti nad Oslavou. Bude sloužit stávajícím uživatelům i zájemcům z dané lokality. Kapacita denního stacionáře je 30 osob (24 stávajících uživatelů pobytového zařízení, 6 uživatelů z řad zájemců o ambulantní služby). Uživatelé mohou využívat 2 multifunkční dílny, cvičnou kuchyň s jídelnou, dílnu ATM, muzikoterapii. Činnost jednotlivých dílen zajišťují instruktoři v sociálních službách. Služby budou poskytovány v tomto rozsahu: poskytnutí stravy pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a osobní hygieně zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti základní sociální poradenství pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Úhrada za poskytnuté služby zahrnuje tyto náklady: strava: 150,-Kč za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel 75,-Kč za oběd z příspěvku na péči 100Kč/h podle skutečně spotřebovaného času k zajištění úkonů dle zákona č. 108 /2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. . Sociální péče bude zajišťována dvěma sociálními pracovnicemi. Uživatelům je poskytováno sociálně právní poradenství, pomoc při kontaktu s rodinou, přáteli a společenským okolím, pomoc při jednání se správními orgány a institucemi. Technický provoz bude zajišťován dodavatelsky. Management služby. Vedoucí terapií řídí činnost jednotlivých instruktorů v sociálních službách (terapeutů). V rámci 1 etapy vznikne ambulantní služba Sociálně terapeutické dílny. Bude sloužit stávajícím uživatelům i zájemcům z dané lokality. Kapacita STD je 6 osob (5 stávajících uživatelů pobytového zařízení, 1 uživatel z řad zájemců o ambulantní služby). Uživatelé budou využívat k nácviku pracovních návyků a dovedností Kavárnu s cukrárnou. Její činnost se bude zaměřovat na základy obsluhy klientely, práce s elektrickými přístroji, úklid pracoviště, sociální kontakty apod. Činnost STD zajišťují instruktoři v sociálních službách. Služby budou poskytovány v tomto rozsahu: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění poskytnutí podmínek pro osobní hygienu podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností Úhrada za poskytnuté služby není doposud stanovena. Sociální péče bude zajišťována dvěma sociálními pracovnicemi. Uživatelům je poskytováno sociálně právní poradenství, pomoc při kontaktu s rodinou, přáteli a společenským okolím, pomoc při jednání se správními orgány a institucemi. Technický provoz bude zajišťován dodavatelsky. Management služby. Vedoucí terapií řídí činnost jednotlivých instruktorů v sociálních službách V rámci 1 etapy vznikne prostor pro denní programy v jedné z domácností ve Velké Bíteši. Místnost bude sloužit 12 uživatelům s vysokou mírou podpory. Aktivizační činnosti zde bude zajišťovat instruktor v sociálních službách. V rámci prostoru pro denní terapie vznikne i relaxační místnost multismyslové stimulace snoezelen.2x týdně je možnost pro uživatele denních programů navštívit denní stacionář v Náměšti nad Oslavou, kam bude zajištěn svoz automobilem. Sociální péče bude zajišťována dvěma sociálními pracovnicemi, které tvoří základ terénního týmu. Uživatelům je poskytováno sociálně právní poradenství, pomoc při kontaktu s rodinou, přáteli a společenským okolím, pomoc při jednání se správními orgány a institucemi. Technický provoz bude zajišťován dodavatelsky. Management služby. Vedoucí terapií řídí činnost jednotlivých instruktorů v sociálních službách (terapeutů). |

| Strategie zajištění ambulantních služeb a denních programů |
| --- |
| Cíl 1 | Provoz denních programů pro uživatele s vysokou mírou podpory v rámci jedné domácnosti ve Velké Bíteši |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Zmapování potřeb současných uživatelů | Analýza uživatelů | Klíčový pracovník | Počet možných uživatelů | splněno |
| Vybudování prostor a jeho vybavení | Projektová dokumentace domu Výběrového řízení na dodavatele stavebních prací dle zákona o veřejných zakázkách Realizace investiční výstavby dodavatelem stavebních prací vzešlého z řádného výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách Výstavba a vybavenost prostor z finančních prostředků ERDF a státního rozpočtu ČR | Zřizovatel,ředitel, vedoucí terapií | Prostory pro provoz sociální služby Denní stacionář | červen- září 2011 |
| Propojení provozu denních programů DOZP se sociální službou Denní stacionář v Náměšti nad Oslavou | Analýza uživatelů Individuální plánování, osobní rozhovory, | Vedoucí terapií, vedoucí DOZP, | Provoz terapeutických dílen využívaných klienty | 2011 |
| Cíl 2 | Provoz sociální služby Denní stacionář v Náměšti nad Oslavou |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Zmapování využitelnosti uživateli i veřejností | Komunitní plán, dotazník pro dospělé osoby se zdravotním postižením | Sociální pracovnice | Počet možných uživatelů | Březen-květen 2010 |
| Vybudování prostor a jeho vybavení | Projektová dokumentace domu Získání budovy do majetku zřizovatele Výběrového řízení na dodavatele stavebních prací dle zákona o veřejných zakázkách Realizace investiční výstavby dodavatelem stavebních prací vzešlého z řádného výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách Výstavba a vybavenost prostor z finančních prostředků ERDF a státního rozpočtu ČR | Zřizovatel,ředitel, vedoucí terapií | Prostory pro provoz sociální služby Denní stacionář | 2010 - 2011 |
| Registrace nové sociální služby Denní stacionář | Žádost o registraci nové sociální služby Denní stacionář | Ekonom, ředitel | Rozhodnutí o registraci sociální služby Denní stacionář | 2011 |
| Propojení provozu sociální služby Denní stacionář s provozem sociálních služeb DOZP a Chráněné bydlení | Analýza uživatelů Individuální plánování, osobní rozhovory, | Vedoucí terapií, vedoucí DOZP, vedoucí Chráněného bydlení | Provoz terapeutických dílen využívaných klienty | 2011 |
| Cíl 3 | Provoz sociálně terapeutické dílny v Náměšti (kavárna s cukrárnou) |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Zmapování využitelnosti uživateli i veřejností | Komunitní plán, dotazník pro dospělé osoby se zdravotním postižením Analýza uživatelů | Sociální pracovnice | Počet možných uživatelů | Březen-květen 2010 |
| Zjistit podmínky provozu STD z hlediska případné potřebnosti živnostenského oprávnění | Dotazování místně příslušného živnostenského a finančního úřadu na povinnosti vyplývající z provozu DOZP Kavárna s cukrárnou pro veřejnost | Ekonom | V případě potřeby zajištění živnostenského oprávnění | Splněno (živnostenský úřad nepožaduje živnostenské oprávnění pokud provoz STD není za účelem zisku) |
| Vybudování prostor a jeho vybavení | Projektová dokumentace domu Získání budovy do majetku zřizovatele Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací dle zákona o veřejných zakázkách Realizace investiční výstavby dodavatelem stavebních prací vzešlého z řádného výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách Výstavba a vybavenost prostor z finančních prostředků ERDF a státního rozpočtu ČR | Zřizovatel,ředitel, vedoucí terapií | Prostory pro provoz sociální služby Sociálně terapeutické dílny | 2010 - 2011 |
| Registrace nové sociální služby Sociálně terapeutické dílny | Žádost o registraci nové sociální služby Sociálně terapeutické dílny | Ekonom, ředitel | Rozhodnutí o registraci sociální služby Denní stacionář | 2011 |
| Propojení provozu sociální služby Sociálně terapeutické dílny s provozem sociální služby Chráněné bydlení | Analýza uživatelů Individuální plánování, osobní rozhovory, | Vedoucí terapií, vedoucí Chráněného bydlení | Provoz terapeutických dílen využívaných klienty | 2011 |

V tabulce uveďte pro každou službu či denní program určenou v cíli úkoly, nástroje, zodpovědnosti, výstupy a termíny.

Personální, materiální a finanční zajištění ambulantních služeb a denních programů uveďte v odpovídajících tabulkách.

Návrh organizačního schéma nových ambulantních služeb a denních programů

Ředitel Vedoucí terapií Ekonom Vedoucí sociálního úseku Instruktoři sociální péče(terapeuti) Účetní Mzdová účetní(personální) Sociální pracovník Metodik kvality

Cílový poskytovatel nových ambulantních služeb a denních programů

ÚSP Jinošov

| Časový harmonogram pořizování objektů pro ambulantní služby a denní programy |
| --- |
| Aktivita | Úkol | Zodpovědnosti | Termín |
| Provoz sociální služby Denní stacionář v Náměšti nad Oslavou | Zpracování projektové dokumentace domu Získání budovy do majetku zřizovatele Provedení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací dle zákona o veřejných zakázkách Realizace investiční výstavby dodavatelem stavebních prací vzešlého z řádného výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách Výstavba a vybavenost prostor z finančních prostředků ERDF a státního rozpočtu ČR | Zřizovatel Zřizovatel Zřizovatel Zřizovatel Zřizovatel, ekonom, ředitel | 2010 2010 2010 2010-2011 2011 |
| Provoz sociální služby Sociálně terapeutická dílny | Zpracování projektové dokumentace domu Získání budovy do majetku zřizovatele Provedení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací dle zákona o veřejných zakázkách Realizace investiční výstavby dodavatelem stavebních prací vzešlého z řádného výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách Výstavba a vybavenost prostor z finančních prostředků ERDF a státního rozpočtu ČR | Zřizovatel Zřizovatel Zřizovatel Zřizovatel Zřizovatel, ekonom, ředitel | 2010 2010 2010 2010-2011 2011 |
| Provoz denních aktivit v prostoru vybudovaném v rámci jedné domácnosti ve Velké Bíteši | Zpracování projektové dokumentace domu s prostorem na denní terapie Získání pozemku do majetku zřizovatele Provedení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací dle zákona o veřejných zakázkách Realizace investiční výstavby dodavatelem stavebních prací vzešlého z řádného výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách Výstavba a vybavenost prostor z finančních prostředků ERDF a státního rozpočtu ČR | Zřizovatel Zřizovatel Zřizovatel Zřizovatel Zřizovatel, ekonom, ředitel | 2010 2010 2010 2010-2011 2011 |

Zajištění návaznosti na další služby

Denní programy budou zasazeny na dobře dostupném, bezbariérovém místě v centru města, v blízkosti veřejných služeb v Náměšti nad Oslavou, které budeme využívat v závislosti na individuálních potřebách uživatelů.

| Plán přípravy a využití ambulantních služeb a denních programů uživateli |
| --- |
| Strategie zajištění přípravy a využití ambulantních služeb a denních programů uživateli |
| Na základě analýzy zájmu našich uživatelů a dotazníkového šetření v rámci města Náměšť nad Oslavou a blízkého okolí zjistit využitelnost plánovaných ambulantních služeb a zmapování konkrétních zájmů současných i budoucích uživatelů |
| Kdo bude využívat denní programy | Kde bude využívat denní programy | Jak bude připravován | Strategie využití | Zodpovědnosti | Termín |
| Dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením (uživatelé stávající pobytové služby) | Denní stacionář v Náměšti nad Oslavou Sociálně terapeutická dílna (kavárna s cukrárnou) v Náměšti nad Oslavou Denní terapie v rámci domácnosti ve Velké Bíteši | Analýza uživatele Individuální plány Osobní rozhovory Postupný nácvik pracovních dovedností v rámci stávající sociální služby Chráněné bydlení | Postupně naplňovat kapacitu služby | Tým IP, klíčový pracovník, sociální pracovnice, vedoucí pracovníků v sociálních službách, vedoucí jednotlivých domácností, vedoucí terapií | Průběžně |
| Dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením (zájemci o ambulantní služby) | Denní stacionář v Náměšti nad Oslavou Sociálně terapeutická dílna (Kavárna s cukrárnou) | Průběžná informovanost Analýza uživatele Individuální plány Osobní rozhovory Postupný nácvik pracovních dovedností | Postupně naplňovat kapacitu služby | Tým IP, klíčový pracovník, sociální pracovnice, vedoucí pracovníků v sociálních službách, vedoucí jednotlivých domácností, vedoucí terapií | V průběhu výstavby CDA Při přijímacím řízení |

## 5.4 Strategie zajištění terénních služeb

Popis stávajících terénních služeb organizace

Popište stávající situaci – podmínky poskytování služby (místo poskytování, rozsah, kapacita, úhrada za službu atd.), metody práce, a to s ohledem na všechny relevantní složky služby (sociální práce, sociální, zdravotní a výchovná péče, vzdělávání a rozvoj uživatelů služby, zaměstnávání uživatelů služby, zajištění provozních služeb jako stravování uživatelů, praní prádla a dalšího technického provozu, zajištění managementu služby). ÚSP Jinošov v současné době neposkytuje žádné terénní služby ani v budoucnosti neplánuje provozovat žádnou registrovanou sociální terénní službu. Je plánováno pouze vytvoření mobilního terénního týmu, který bude sestaven ze sociální pracovnice, vedoucího pracovníků přímé péče, metodika kvality, vedoucího terapií v přibližném počtu 5 osob, využívaném pro zajištění chodu DOZP a CHB.

## 5.5 Strategie zajištění zázemí pro management

Popis stávajícího zázemí pro management služby

Popište souhrnně stávající situaci (viz předchozí strategie zajištění služeb). Zázemí pro management se v současné době nachází v jedné z budov areálu ÚSP v Jinošově. Zázemí pro vedoucího sociální služby Chráněné bydlení je v rámci jedné z ubytoven v Náměšti nad Oslavou.

| Zhodnocení potřebnosti nového zázemí pro management |
| --- |
| Požadavek | Odůvodnění | Způsoby zajištění | Strategie zajištění |
|  |  | Alternativy | Vyhodnocení |
| Vrcholový management |
| Kancelář pro ředitele (1) | Opuštění původního areálu ústavu | Vybudování nové kanceláře v rámci CDA | Výstavba a vybavení kanceláře z finančních prostředků ERDF a státního rozpočtu ČR |
|  |  | Pronájem kanceláře v Náměšti nad Oslavou | Provozu schopná, využívání kancelář |
| Střední management |
| Kancelář pro ekonoma (1) | Opuštění původního areálu ústavu | Vybudování nové kanceláře v rámci CDA | Výstavba a vybavení kanceláře z finančních prostředků ERDF a státního rozpočtu ČR |
|  |  | Pronájem kanceláře v Náměšti nad Oslavou | Provozu schopná, využívání kancelář |
| Kancelář pro mzdovou účetní (personální) (1) | Opuštění původního areálu ústavu | Vybudování nové kanceláře v rámci CDA | Výstavba a vybavení kanceláře z finančních prostředků ERDF a státního rozpočtu ČR |
|  |  | Pronájem kanceláře v Náměšti nad Oslavou | Provozu schopná, využívání kancelář |
| Kancelář pro sociální pracovnice (2) | Opuštění původního areálu ústavu | Vybudování nové kanceláře v rámci CDA | Výstavba a vybavení kanceláře z finančních prostředků ERDF a státního rozpočtu ČR |
|  |  | Pronájem kanceláře v Náměšti nad Oslavou | Provozu schopná, využívání kancelář |
| Kancelář pro účetní (1) | Zřízení nového pracovního místa | Vybudování nové kanceláře v rámci CDA | Výstavba a vybavení kanceláře z finančních prostředků ERDF a státního rozpočtu ČR |
|  |  | Pronájem kanceláře v Náměšti nad Oslavou | Provozu schopná, využívání kancelář |
| Kancelář pro metodika kvality (1) | Zřízení nového pracovního místa | Vybudování nové kanceláře v rámci CDA | Výstavba a vybavení kanceláře z finančních prostředků ERDF a státního rozpočtu ČR |
|  |  | Pronájem kanceláře v Náměšti nad Oslavou | Provozu schopná, využívání kancelář |
| Kancelář pro vedoucího pracovníků v přímé péči (1) | Opuštění původního areálu ústavu | Vybudování nové kanceláře v rámci CDA | Výstavba a vybavení kanceláře z finančních prostředků ERDF a státního rozpočtu ČR |
|  |  | Pronájem kanceláře v Náměšti nad Oslavou | Provozu schopná, využívání kancelář |
| Kancelář pro vedoucího terapií (1) | Zřízení nového pracovního místa | Vybudování nové kanceláře v rámci CDA | Výstavba a vybavení kanceláře z finančních prostředků ERDF a státního rozpočtu ČR |
|  |  | Pronájem kanceláře v Náměšti nad Oslavou | Provozu schopná, využívání kancelář |
| Kancelář (školící místnost) pro vedoucí jednotlivých domácností (5) a instruktory sociální péče z denních programů (3) v domácnostech v terénu | Potřeba pravidelných pracovních setkávání a metodického vedení vedoucích jednotlivých domácností ( 5 pracovníků) a instruktorů sociální péče (terapeutů) zajišťujících provoz denních programů v rámci domácností (3 pracovníci) s přímými nadřízenými. | Vybudování nové kanceláře v rámci CDA | Výstavba a vybavení kanceláře z finančních prostředků ERDF a státního rozpočtu ČR |
|  |  | Pronájem kanceláře v Náměšti nad Oslavou | Provozu schopná, využívání kancelář |
| Řadoví zaměstnanci |
| Kancelář pro zaměstnance kavárny v rámci jejich prostor (přízemí) | Zřízení nového pracovního místa, kancelář slouží primárně pro zajištění provozu kavárny, proto je její umístění nutné v prostorách kavárny | Vybudování nové kanceláře v rámci CDA | Výstavba a vybavení kanceláře z finančních prostředků ERDF a státního rozpočtu ČR |
|  |  | Pronájem kanceláře v Náměšti nad Oslavou | Provozu schopná, využívání kancelář |
| Kancelář pro instruktory sociální péče (z denního stacionáře a STD) | Opuštění původního areálu ústavu | Vybudování nové kanceláře v rámci CDA | Výstavba a vybavení kanceláře z finančních prostředků ERDF a státního rozpočtu ČR |
|  |  | Pronájem kanceláře v Náměšti nad Oslavou | Provozu schopná, využívání kancelář |
| Ostatní |
| Školící místnost. Prostory, určené pro vedoucí domácností a terapeuty z denních programů pro uživatele DOZP budou dále užívány jako školící místnost pro všechny pracovníky. | Potřeba pravidelného proškolování personálu (BOZP, PO, školení řidičů apod.), zajištění supervizí, školení na základě požadavku zákona č 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů | Vybudování školících prostor v rámci CDA | Výstavba a vybavení školící místnosti z finančních prostředků ERDF a státního rozpočtu ČR |
|  |  | Pronájem školících prostor v Náměšti nad Oslavou | Provozu schopná, využívaná školící místnost |

Popis nového managementu

Popište plánovanou situaci u managementu, který nebude mít zázemí v rámci výše jmenovaných služeb, a návaznost managementu na výše jmenované služby. Uveďte o jakého poskytovatele se jedná. Zázemí pro management bude vybudováno v 1. patře budovy centra denních aktivit v Náměšti nad Oslavou. Tato lokalita byla vybrána z důvodů dobré dostupnosti do všech plánovaných domácností. Návaznost managementu na budoucí poskytované sociální služby bude zajišťovat jednak mobilní terénní tým (ve složení sociální pracovnice, vedoucí pracovníků přímé péče, metodik kvality, vedoucí terapií v přibližném počtu 5 osob) a jednak vedoucí jednotlivých domácností (5 pracovníků), kteří budou s managementem úzce spolupracovat nejen při pravidelných pracovních schůzkách konaných v rámci zázemí pro management v Náměšti nad Oslavou (školící místnost), ale také za pomoci veškerých dostupných komunikačních technologií. Poskytovatelem bude i nadále ÚSP Jinošov zřizovaný krajem Vysočina (pro domácnost v Jaroměřicích nad Rokytnou budovanou ve 2. etapě se počítá s jiným poskytovatelem Oblastní charitou Třebíč). K zajištění poskytování zdravotní péče v DOZP využijeme části stávajícího zdravotního personálu, popřípadě jednáme o využití již existujících terénních zdravotních služeb.

Návrh organizačního schéma nového managementu

Ředitel Ekonom Vedoucí sociální pracovník Vedoucí pracovníků přímé péče Vedoucí terapií Mzdová účetní(personální) Účetní Sociální pracovník Metodik kvality Vedoucí jednotlivých domácností DOZP a CHB SZP Instruktoři sociální péče (terapeut)

| Strategie zajištění zázemí pro management |
| --- |
| Cíl 1 | Zajištění zázemí pro management |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Vybudování kanceláře | Finanční prostředky z ERDF a státního rozpočtu ČR | Zřizovatel, ekonom, ředitel | Vybudované zázemí pro management | 2010-2011 |
| Vybavení kanceláře | Finanční prostředky z ERDF a státního rozpočtu ČR | Zřizovatel, ekonom, ředitel | Vybavené zázemí pro management | 2010-2011 |

Personální, materiální a finanční zajištění zázemí pro management uveďte v odpovídajících tabulkách.

| Časový harmonogram pořizování objektů pro zázemí pro management |
| --- |
| Aktivita | Úkol | Zodpovědnosti | Termín |
| Provoz zázemí pro management | Zpracování projektové dokumentace domu Získání budovy do majetku zřizovatele Provedení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací dle zákona o veřejných zakázkách Realizace investiční výstavby dodavatelem stavebních prací vzešlého z řádného výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách Výstavba a vybavenost prostor z finančních prostředků ERDF a státního rozpočtu ČR | Zřizovatel Zřizovatel Zřizovatel Zřizovatel Zřizovatel, ekonom, ředitel | 2010 2010 2010 2010-2011 2010-2011 |

## 5.6 Strategie humanizace původní služby

Popis stávající služby

Vzhledem k celkovému opuštění původního objektu areálu ÚSP Jinošov humanizační kroky neplánujeme.

## 5.7 Strategie zajištění koedukace

Strategie zajištění koedukace sociální služby Popište jakých v jaké etapě projektu a jakou aktivitou zajistíte koedukaci uživatelů služby v případě, že zařízení není koedukováno. ÚSP Jinošov je koedukovaným zařízením od roku 2004.

## 5.8 Strategie zajištění kvality služeb

| Jakými způsoby budete zjišťovat kvalitu služeb? |
| --- |
| Četnost zjišťování | Způsob | Vazba výstupů na praxi |
| Uživatelé |
| Minimálně1x měsíčně | Komunikace s uživateli v rámci pravidelných setkání na schůzích obyvatel | Zvyšovat informovanost uživatelů o jejich právech a možnostech naplňování jejich potřeb. Připomínky a podněty týkající se poskytované služby konzultovat přímo s uživateli, event. zákonnými zástupci, opatrovníky a následně příslušnými pracovníky |
| Minimálně 4x ročně | Individuální pohovory s klíčovými pracovníky a sociální pracovnicí | Zjišťování individuálních potřeb uživatelů, jejich přání, plánů, stížností. Kontrola dodržování lidských práv uživatelů. |
| Průběžně | Evidence ústních i písemných stížností na kvalitu poskytovaných služeb | Eliminace nežádoucích jevů, zjednání nápravy v časovém horizontu do jednoho měsíce od přijetí stížnosti |
| Rodinní příslušníci, opatrovníci, přátelé |
| 1 x ročně | Administrace anonymních dotazníků rodičům, opatrovníkům, a rodinným příslušníkům uživatelů | Zhodnocení návrhů a připomínek, eliminace zjištěných nedostatků za účelem zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb |
| Průběžně | Evidence osobních, písemných a telefonických připomínek a stížností od rodinných příslušníků a opatrovníků vztahující se ke kvalitě poskytovaných služeb | Konzultace s příslušnými pracovníky |
| Pracovníci |
| 1 x ročně | Anonymní dotazníky zaměřené na zjišťování kvality poskytovaných služeb | Připomínky ke kvalitě poskytované služby řešit s příslušnými pracovníky s cílem nápravy event. nedostatků |
| 2x ročně | Setkání pracovníků DOZP Setkání pracovníků Chráněného bydlení | Připomínky týkající se pracovních podmínek, kvality služeb, interakcí pracovníků a uživatelů řešit s příslušnými vedoucími pracovníky |
| Průběžně | Evidence ústních i písemných připomínek a stížností od pracovníků vztahující se ke kvalitě poskytovaných služeb | Eliminace nežádoucích jevů, zjednání nápravy v časovém horizontu do jednoho měsíce od přijetí stížnosti |
| Spolupracující organizace |
| Průběžně | Zpětná vazba od pracovníků Denních stacionářů v Třebíči využívaných uživateli. | konzultace s příslušnými pracovníky, propojení individuálního plánování uživatelů |
| Jak budete využívat externí specialisty (supervizor, metodik, jiný odborník)? |
| Jak často | Způsob | Pro jakou část týmu (pracovníci, management, jiné) |
| 2x ročně | Supervizor - supervize týmové, skupinové, individuální a případové | pracovníci přímé péče, střední a vyšší management |
| 2x ročně | Metodik zřizovatele pro posuzování kvality poskytovaných služeb | střední a vyšší management |
| 1x ročně | Konzultanti specializovaných zařízení a odborní lékaři | pracovníci přímé péče, střední management |

## 5.9 Měřítka služby

|  | Stávající služba | Nově plánová služba celkem | Individuální a skupinové domácnosti | Domácnosti pro děti do 18 let | Domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory | Domácnosti celkem | Denní programy | Terénní programy | Humanizace stávající služby celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady na provoz celé organizace/ počet uživatelů | 293 400 Kč (v roce 2009) | 383 500 | 210 000 Kč | 0 | 441 500 Kč | 383 500 Kč | 156 100 | 0 | 0 |
| Náklady na provoz celé organizace/ kapacita služby | 297 600 Kč (v roce 2009) | 383 500 | 210 000 Kč | 0 | 441 500 Kč | 383 500 Kč | 156 100 | 0 | 0 |
| Počet uživatelů/ jeden pracovník | 1,45 (v roce 2009) | 1,17 | 0,68 | 0 | 0,38 | 1,06 | 0,89 | 0 | 0 |
| Počet uživatelů/ jeden pracovník v přímé péči | 2,8 (v roce 2009) | 1,37 | 0,8 | 0 | 0,44 | 1,24 | 1,04 | 0 | 0 |

Pozn.: Ve výpočtu měřítek služby nově plánovaných služeb není zahrnuta domácnost chráněného bydlení v Jaroměřicích nad Rokytnou ( 6 uživatelů + 2 pracovníci přímé péče) vznikající ve druhé etapě projektu z důvodu jiného poskytovatele sociálních služeb (Oblastní charita Třebíč).

# 6. Plánování přestěhování uživatelů a přesunu zdrojů

| Plán přestěhování uživatelů |
| --- |
| Aktivita | Podrobný popis úkolu | Oblast služby/druh služby | Zodpovědnosti | Termín |
| Sestavení sezna-mu uživatelů, kteří budou tvořit jed-notlivé domácnos-ti | -sestavení jmenného seznamu složení domácností z jednotlivých uživatelů na základě jejich přání, s ohledem na přání opatrovníků, rodinných příslušníků, zdravotní stav a věk uživatelů | DOZP, CHB | Sociální pracovnice, klíčový pracovník, vedoucí pracovníků v soc. službách | Leden 2010, průběžně možno přehodnotit |
| Přestěhování uživatelů | -zajistit fyzické přestěhování uživatelů do nových bydlišť a seznámení se s novými domácnostmi | DOZP, CHB | Sociální pracovnice, klíčový pracovník, vedoucí pracovníků v soc. službách | Do 2 měsíců od vybavení zkolaudované budovy. |
| Adaptace uživatelů na nové podmínky | -seznámení s okolím, sousedy, mapování terénu, využívání návazných sociálních služeb a relevantních veřejných služeb v místě bydliště, -účast na kulturním životě apod. | DOZP, CHB, STD, OS, DS | Sociální pracovnice, klíčový pracovník, pracovníci v sociálních službách | Do 1 roku od přestěhování |
| Provedení případ-ných změn ubyto-vání některých jedinců v případě nezvládnutí adaptace na nové podmínky | -zajistit případné přestěhování uživatelů do jiných domácností, pokud se uživatel nesžil s dalšími obyvateli domácnosti nebo s okolím po skončení období adaptace (řádově v měsících), dochází-li nadále k problémovým situacím, konfliktům nebo dochází-li k prudkému zhoršení zdravotního stavu apod. | DOZP, CHB, OS | Sociální pracovnice, klíčový pracovník,vedoucí domácnosti, pracovníci v sociálních službách | Průběžně dle potřeb |
| Přehlášení místa trvalého pobytu jednotlivých uživatelů dle místa bydliště | -projednání s jednotlivými uživateli, opatrovníky, přihlášení k trvalému pobytu v místě nového bydliště na příslušném městském (obecním) úřadě | DOZP, CHB | Sociální pracovnice | Do 6 měsíců od přestěhování |

| Plán převedení a přestěhování pracovníků na nové pracovní pozice |
| --- |
| Aktivita | Podrobný popis úkolu | Oblast služby/druh služby | Zodpovědnosti | Termín |
| Sestavení pracovních týmů | -vytipování jednotlivých pracovníků dle stanoveného osobnostního profilu, jejich znalostí, dovedností, s přihlédnutím k místu jejich trvalého pobytu ve vztahu k lokalizaci jednotlivých domácností a ve vztahu ke skladbě jednotlivých domácností | DOZP, CHB, DS, OS, STD | Ředitelka, vedoucí pracovníků v soc. službách, vedoucí chráněného bydlení | 3 měsíce před nastěhováním |
| Provedení změny místa výkonu práce v pracovních smlouvách | -projednání s jednotlivými pracovníky, zajištění podpisu dodatků k pracovním smlouvám | DOZP, CHB, DS, OS, STD | Ředitelka, mzdová (personální) | 3 měsíce před nastěhováním |
| Spolupráce a seznámení s metodikami služby | -účast jednotlivých pracovníků na tvorbě standardů kvality, pracovních postupů, harmonogramů práce | DOZP, CHB, DS, OS, STD | Vedoucí pracovníků v sociálních službách, vedoucí Chráněného bydlení, | 3 měsíce před nastěhováním |
| Přesun zaměstnanců do nových domácností | -zajistit fyzický přesun pracovníků na nová pracoviště a jejich seznámení s novými domácnostmi | DOZP, CHB, DS, OS, STD | Vedoucí pracovníků v sociálních službách, vedoucí Chráněného bydlení, | Společně s uživateli |
| Školení BOZP a PO | -provést proškolení pracovníků v oblasti BOZP a PO ve vztahu k novým pracovištím (hlavní uzávěr vody, plynu, hlavní vypínač el. proudu apod.) | DOZP, CHB, DS, OS, STD | Mzdová (personální) | Průběžně dle potřeb |

| Plán přestěhování stávajícího a nákupu nového vybavení |
| --- |
| Aktivita | Podrobný popis úkolu | Oblast služby/druh služby | Zodpovědnosti | Termín |
| Sestavit základní seznam vybavení domácnosti | -sestavit seznam na základě potřeb domácností s ohledem na skladbu konkrétních domácností z hlediska uživatelů | DOZP, CHB, DS, OS, STD, zázemí pro management | Vedoucí pracovníků v sociálních službách, vedoucí Chráněného bydlení,ekonom | 2010 |
| V základním seznamu vybavení domácností označit použitelný majetek vyspecifikovaný v bodě 4.4. | -v maximální možné míře použít stávající vybavení | DOZP, CHB, DS, OS, STD, zázemí pro management | Ekonom, Vedoucí pracovníků v sociálních službách, vedoucí Chráněného bydlení | 2010 |
| Podle základního seznamu Vybavení domácnosti označit věci a předměty, které je nutno doplnit nákupem | -průzkum trhu, zhodnocení cenových nabídek, zhodnocení kvality nakupovaného zboží, výběr nejvhodnějších nabídek | DOZP, CHB, DS, OS, STD, zázemí pro management | Ekonom | Průběžně, dle termínů kolaudací jednotlivých staveb |
| Podle základního seznamu vybavení domácnosti fyzicky dovybavit jednotlivé domácnosti stávajícím použitelným nebo novým zařízením | -přesun použitelného stávajícího vybavení do nových objektů vlastní dopravou a částečně dodavatelsky nákup potřebného nového vybavení vycházející z výběru nejvhodnějších nabídek (zhodnocení kvality a ceny), doprava (vlastní nebo dodavatelská) -zajistit stěhovací firmu | DOZP, CHB, DS, OS, STD, zázemí pro management | Ekonom, vedoucí pracovníků v sociálních službách, vedoucí Chráněného bydlení | Průběžně, dle termínů kolaudací jednotlivých staveb |

| Plán výstavby nových objektů |
| --- |
| Aktivita | Podrobný popis úkolu | Oblast služby/druh služby | Zodpovědnosti | Termín |
| Získání vhodných stavebních parcel pro první etapu transformačního procesu v Náměšti nad Oslavou a Velké Bíteši | -jednání se starosty dotčených obcí, vyhotovení smlouvy o smlouvě budoucí, nákup pozemků do majetku kraje Vysočina | DOZP, CHB, DS, OS, STD, zázemí pro management | Zřizovatel, ředitel | 2010 |
| Zajištění stavebních povolení k zahájení stavebních prací | -provedení nutných administrativních postupů k získání stavebních povolení na jednotlivé stavby | DOZP, CHB, DS, OS, STD, zázemí pro management | Zřizovatel, ředitel | 2010 |
| Výběr nejvhodnějšího dodavatele stavebních prací | -provést výběrové řízení dle příslušného zákona o veřejných zakázkách | DOZP, CHB, DS, OS, STD, zázemí pro management | Zřizovatel | 2010 |
| Dozor nad prováděním stavebních prací včetně terénních úprav | -zajištění stavebního dozoru, technického dozoru, realizace kontrolních dnů jednotlivých staveb | DOZP, CHB, DS, OS, STD, zázemí pro management | Zřizovatel | 2010 - 2011 |
| Kolaudace staveb | -podání žádosti o provedení kolaudace jednotlivých staveb | DOZP, CHB, DS, OS, STD, zázemí pro management | Zřizovatel | 2010- 2011 |
| Převzetí staveb od dodavatele do majetku kraje Vysočina | -sepsání předávacích protokolů o převzetí staveb, jejich fyzické převzetí | DOZP, CHB, DS, OS, STD, zázemí pro management | Zřizovatel | 2010-2011 |
| Řádné převzetí (vč. účetního) předávaného nemovitého majetku kraje Vysočina k výkonu práva hospodaření příspěvkové organizace kraje Vysočina, a to ÚSP Jinošov | -účetní převzetí předaných staveb do účetní evidence ÚSP Jinošov, zahájení řádného odepisování převzatého nemovitého majetku dle zákona o účetnictví | DOZP, CHB, DS, OS, STD, zázemí pro management | Zřizovatel, ředitel | Po kolaudaci jednotlivých staveb |
| Využívání předmětného majetku k provozování sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění | -vybavení jednotlivých domácností nábytkem, nádobím, nutnými elektrospotřebiči, vybavovacími předměty a nutnými pomůckami k poskytování sociálních služeb, přesun personálu, přestěhování uživatelů, zahájení poskytování sociálních služeb v jednotlivých domácnostech | DOZP, CHB, DS, OS, STD, zázemí pro management | Ředitel, ekonom | Po předání jednotlivých staveb, nejpozději však do 1 roku od ukončení investičního projektu u pobytových služeb a denních programů, a do 0,5 roku od ukončení investičního projektu u ambulantních služeb. |

| Plán nákupu a rekonstrukce nových objektů |
| --- |
| Aktivita | Podrobný popis úkolu | Oblast služby/druh služby | Zodpovědnosti | Termín |
| Získání budovy ve vhodně situované oblasti v Náměšti nad Oslavou | -jednání se starostem města, vyhotovení smlouvy o smlouvě budoucí, nákup nemovitosti do majetku Kraje Vysočina | DOZP, CHB, zázemí pro management | Zřizovatel, ředitel | 2010 |
| Zajištění stavebního povolení k demolici objektu a následnému zahájení stavebních prací | -provedení nutných administrativních postupů k demolici objektu a následnému k získání stavebního povolení | DS, STD, zázemí pro management | Zřizovatel, ředitel | 2010 |
| Výběr nejvhodnějšího dodavatele stavebních prací | -provést výběrové řízení dle příslušného zákona o veřejných zakázkách | DS, STD zázemí pro management | Zřizovatel | 2010 |
| Dozor nad prováděním stavebních prací včetně terénních úprav | -zajištění stavebního dozoru, technického dozoru, realizace kontrolních dnů stavby | DS, STD, zázemí pro management | Zřizovatel | 2010 - 2011 |
| Kolaudace stavby | -podání žádosti o provedení kolaudace stavby | DS, STD, zázemí pro management | Zřizovatel | 2010- 2011 |
| Převzetí stavby od dodavatele do majetku kraje Vysočina | -sepsání předávacích protokolů o převzetí stavby, její fyzické převzetí | DS, STD, zázemí pro management | Zřizovatel | 2010-2011 |
| Řádné převzetí (vč. účetního) předávaného nemovitého majetku kraje Vysočina k výkonu práva hospodaření příspěvkové organizace kraje Vysočina, a to ÚSP Jinošov | -účetní převzetí předaných stavby do účetní evidence ÚSP Jinošov, zahájení řádného odepisování převzatého nemovitého majetku dle zákona o účetnictví | DS, STD, zázemí pro management | Zřizovatel, ředitel | Po kolaudaci jednotlivých staveb |
| Využívání předmětného majetku k provozování sociálních služeb dle zák. č. 108/2006 Sb. v platném znění | -vybavení nábytkem, nádobím, nutnými elektrospotřebiči, vybavovacími předměty a nutnými pomůckami k poskytování sociálních služeb, zahájení poskytování sociálních služeb | DS, STD, zázemí pro management | Ředitel, ekonom | Po předání jednotlivých staveb, nejpozději však do 1 roku od ukončení investičního projektu u pobytových služeb a denních programů, a do 0,5 roku od ukončení investičního projektu u ambulantních služeb. |

Plán rekonstrukce stávajících objektů – neplánujeme rekonstrukci stávajících objektů

# 7. Příprava a přesun zaměstnanců

## 7.1 Personální strategie – původní zařízení	.

| Analýza současného stavu personální oblasti |
| --- |
| V současné době je v evidenčním stavu 56 zaměstnanců z toho 8 mužů a 48 žen včetně 3 zaměstnankyň na rodičovské dovolené. Počet a zařazení zaměstnanců vychází z potřeb ÚSP. Početně nejsilnější skupinou jsou pracovníci v sociálních službách (24), dále pracovníci manuálně pracující (13) zdravotnický personál (10) a následně TH zaměstnanci (5). Výrazně převažují zaměstnanci střední generace se středním vzděláním ukončeným maturitou a středním vzděláním bez maturity. V současné době si doplňují 3 zaměstnanci vysokoškolské vzdělání a 1 zaměstnanec středoškolské vzdělání s maturitou. Počet zaměstnanců výrazně neklesá ani neroste. Začátkem roku 2010 vzrostl počet pracovníků v sociálních službách, což způsobilo zavedení nové služby pro klienty tzv. chráněné bydlení a následně také dlouhodobá pracovní neschopnost pracovníků, kteří měli tuto novou službu zajišťovat. V současné době se plánuje zrušení nižšího zdravotního personálu - sanitárek a jejich změna na pracovníky v soc. službách. |
| Organizační struktura |
| Statutárním orgánem Ústavu sociální péče Jinošov je ředitel, který stojí v čele ústavu. Jeho přímými podřízenými jsou vedoucí jednotlivých úseků, a to úseku ošetřovatelského, úseku ekonomického, úseku pracovníků v sociálních službách, úseku stravovacího – provozářka, úseku chráněného bydlení, vychovatele a metodika pro transformaci sociálních služeb. Zaměstnanci jednotlivých úseků jsou podřízeni vedoucím jednotlivých úseků. Úsek ošetřovatelský – v čele úseku stojí vrchní zdravotní sestra, která řídí práci středního (4 zdravotní sestry) a nižšího (5 sanitárek) zdravotnického personálu, 3 pradlen a 2 uklízeček. Práci pradlen řídí vedoucí prádelny a jejím nadřízeným je vedoucí ošetřovatelského úseku. Úsek ekonomický – v čele úseku stojí ekonomka, která řídí práci 2 sociálních pracovnic, 1 mzdové účetní a 2 údržbářům. Úsek pracovníků v sociálních službách – v čele úseku stojí vedoucí pracovníků v sociálních službách, která řídí práci 14 pracovníků v sociálních službách a 3 instruktorů sociální péče (terapeut). Úsek stravovací – v čele úseku stojí vedoucí stravovacího provozu – provozářka, která řídí práci 4 kuchařů. Úsek chráněného bydlení – v čele úseku stojí vedoucí chráněného bydlení, který řídí práci 5 pracovníků v sociálních službách v chráněném bydlení. Vychovatel (1) a Metodik pro transformaci sociálních služeb (1) |
| Sociální pracovníci | Celkem sociálních pracovníků | 2 |
|  | Přepočtený počet sociálních pracovníků | 2,0 |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| Sociální pracovník | VOŠ, VŠ | Sociální a sociálně-právní práce pro uživatele služby | Jinošov 1 | 2,0 |
| Pracovníci v přímé péči | Celkem pracovníků v přímé péči | 24 |
|  | Přepočtený počet pracovníků v přímé péči | 21,625 |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| Pracovník v sociálních službách | Základní, SŠ | Přímá péče o uživatele služby | Jinošov 1 a ubytovny v Náměšti n/O. | 17,375 |
| Instruktor v sociálních službách (terapeut) | SŠ | Základní nepedagogická činnost | Jinošov 1 a ubytovny v Náměšti n/Os., ul. Bítešská 13 | 4,25 |
| Zdravotní pracovníci | Celkem zdravotních pracovníků | 10 |
|  | Přepočtený počet zdravotních pracovníků | 10,0 |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| Zdravotní sestra | SŠ, VOŠ | Činnost zdravotní sestry | Jinošov 1 a ubytovny Náměšť n/O. | 5,0 |
| Sanitářka | SŠ | Činnost sanitárky | Jinošov 1 a ubytovny Náměšť n/O. | 5,0 |
| Pedagogičtí pracovníci | Celkem pedagogických pracovníků | 1 |
|  | Přepočtený počet pedagogických pracovníků | 1,0 |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| Vychovatel | SŠ | Pedagogická činnost | Jinošov 1 , ul. Bítešská 13 – Náměšť n/O. | 1,0 |
| Další odborní pracovníci | Celkem dalších odborných pracovníků | xxx |
|  | Přepočtený počet dalších odborných pracovníků | xxx |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| xxx |  | xxx | xxx | xxx |
| Vedoucí pracovníci | Celkem vedoucích pracovníků | 8 |
|  | Přepočtený počet vedoucích pracovníků | 7,875 |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| Ředitelka | VŠ | Řízení ÚSP Jinošov | Jinošov 1 | 1,0 |
| Vedoucí úseku ekonomického | SŠ | Ekonomické práce | Jinošov 1 | 1,0 |
| Vedoucí úseku ošetřovatelského | SŠ | Činnost vrchní zdravotní sestry | Jinošov 1 a ubytovny Náměšť n/O. | 1,0 |
| Vedoucí úseku pracovníků v soc. službách | SŠ | Řídí práci pracovníků a instruktoru přímé péče (terapeut) | Jinošov 1 a ubytovny Náměšť n/O. | 1,0 |
| Vedoucí úseku stravovacího | SŠ | Činnost provozářky | Jinošov 1 | 1,0 |
| Vedoucí úseku chráněného bydlení | SŚ | Vede provoz chráněného bydlení | Ubytovny Náměšť n/O. | 1,0 |
| Vedoucí kuchyně | SOU | Vede chod kuchyně | Jinošov 1 | 1,0 |
| Vedoucí prádelny | SOU | Vede chod prádelny | Jinošov 1 | 0,875 |
| Administrativní pracovníci | Celkem administrativních pracovníků | 5 |
|  | Přepočtený počet administrativních pracovníků | 5,0 |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| Ředitel | VŠ | Řízení ÚSP | Jinošov 1 | 1,0 |
| Ekonom | SŠ | Vedení ekonom. evidence a fin. účetnictví a řízení provozu ÚSP | Jinošov 1 | 1,0 |
| Mzdová účetní | VOŠ | Vedení mzdové a personální agendy, BOZP a PO | Jinošov 1 | 1,0 |
| Provozářka | SŠ | Zajišťování zásobování a vedení skladu potravin, stravování uživatelů i zaměstnanců, agenda odpadového hospodářství | Jinošov 1 | 1,0 |
| Metodik pro transformaci soc. služeb | VŠ | Práce spojené s transformací ÚSP | ul. Bítešská 13, Náměšť n/O. | 1,0 |
| Ostatní pracovníci | Celkem ostatní pracovníci | 11 |
|  | Přepočtený počet ostatních pracovníků | 10,0 |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| Kuchař | SOU | Výroba teplých a studených jídel | Jinošov 1 | 4,0 |
| Údržbář | SOU | Údržbářské práce - topenářské, elektro, řidič, údržba zeleně | Jinošov 1 a ubytovny Náměšť n./O. | 1,375 |
| Pradlena | SOU | Praní a žehlení prádla | Jinošov 1 | 2,625 |
| Uklízečka | ZŠ, SOU | Úklidové práce | Jinošov 1 | 2,0 |
| Celkem pracovních pozic | 15 | Celkem pracovních úvazků | 49,625 |

## 7.2 Personální strategie – nové služby

| Návrh nového stavu personální oblasti |
| --- |
| Zajištění nové služby má za následek navýšení počtu zaměstnanců, a to zejména na pracovní pozici pracovníka v sociálních službách. Po transformaci nebudou některé pracovní pozice např. kuchaři, pradleny, údržbáři a sanitárky využívány. Rádi bychom i nadále chtěli zaměstnávat co nejvíce našich stávajících zaměstnanců. Ti, kteří budou vyhovovat stanoveným podmínkám a budou u nás mít zájem i nadále pracovat se budou rekvalifikovat na pracovníky v sociálních službách. U některých pracovních pozic jakou např. sanitárky nebude rekvalifikace nutná, protože kvalifikaci na pracovníka v soc. službách splňuji. Touto rekvalifikaci stávajících zaměstnanců však nedocílíme počtu pracovníků, které bychom potřebovali, a tím pádem budeme muset oslovit i uchazeče o zaměstnání, které máme v naši evidenci a následně úřady práce. Celkem by novou službu mělo zajišťovat 67 zaměstnanců. Management organizace tvoří ředitel, který stojí v čele organizace a řídí 4 úseky – ekonomický, sociální, pracovníků v sociálních službách a terapií. Dále ekonom, nově pomocná účetní ekonoma, mzdová účetní, vedoucí terapií, vedoucí sociální pracovnice a vedoucí pracovníků v sociálních službách. I nadále zůstávají nejsilnější skupinou pracovníci v sociálních službách. |
| Návrh nové organizační struktury |
| Statutárním orgánem Ústavu sociální péče Jinošov je ředitel. Jejími přímými podřízenými jsou vedoucí jednotlivých úseků, a to úseku ekonomického, úseku chráněného bydlení a domova pro osoby se zdravotním postižením, úsek sociální a úsek terapií. Zaměstnanci jednotlivých úseků jsou podřízeni vedoucím jednotlivých úseků. Úsek ekonomický – v čele úseku stojí ekonom, který řídí práci 1 pomocného účetního a 1 mzdového účetního. Úsek chráněného bydlení a domova pro osoby se zdravotním postižením – v čele úseku stojí vedoucí pracovníků přímé péče, pod kterého spadají vedoucí domácností chráněného bydlení a vedoucí domácností domova pro osoby se zdravotním postižením (5). 4 zdravotní sestry pracují samostatně a spolupracují s vedoucím pracovníků přímé péče a vedoucími domácností DOZP Celkový počet domácností chráněného bydlení je 9. Celkový počet domácností domova pro osoby se zdravotním postižením je 4. Vedoucí domácnosti chráněného bydlení řídí práci 2 – 10 pracovníků příslušné domácnosti v domku CHB. |
| Sociální pracovníci | Celkem sociálních pracovníků | 2 |
|  | Přepočtený počet sociálních pracovníků | 2,0 |
| Pracovní pozice | Potřebné vzdělání | Rekvalifikace | Pracovní náplň | Nové pracoviště | Úvazek |
| Sociální pracovník | VŠ | x | sociální práce | Náměšť nad Oslavou | 2,0 |
| Pracovníci v přímé péči o uživatele | Celkem pracovníků v přímé péči | 57 |
|  | Přepočtený počet pracovníků v přímé péči | 54,2 |
| Pracovní pozice | Potřebné vzdělání | Rekvalifikace | Pracovní náplň | Nové pracoviště | Úvazek |
| Pracovník v soc. službách | Základní, SŠ,VOŠ | 6 pracovníků | přímá péče o uživatele | Dle domků CHB a DOZP Denní stacionář a STD v Náměšti nad Oslavou | 45,2 |
| Instruktor v soc. službách (terapeut) | SŠ, VOŠ, VŠ | x | základní nepedagogická výchovná činnost | Dle domků CHB a DOZP Denní stacionář a STD v Náměšti nad Oslavou | 9 |
| Zdravotní pracovníci | Celkem zdravotních pracovníků | 4 |
|  | Přepočtený počet zdravotních pracovníků | 2,0 |
| Pracovní pozice | Potřebné vzdělání | Rekvalifikace | Pracovní náplň | Nové pracoviště | Úvazek |
| Zdravotní sestry | VOŠ | x | činnost zdravotní sestry | Velká Bíteš, Kralice n/O. nebo Rouchovany | 2,0 |
| Pedagogičtí pracovníci NEPLÁNUJEME | Celkem pedagogických pracovníků | x |
|  | Přepočtený počet pedagogických pracovníků | x |
| Další odborní pracovníci | Celkem dalších odborných pracovníků | 1 |
|  | Přepočtený počet dalších odborných pracovníků | 1,0 |
| Pracovní pozice | Potřebné vzdělání | Rekvalifikace | Pracovní náplň | Nové pracoviště | Úvazek |
| Metodik kvality | VŠ | x | metodická činnost | Náměšť nad Oslavou | 1,0 |
| Vedoucí pracovníci | Celkem vedoucích pracovníků | 10 |
|  | Přepočtený počet vedoucích pracovníků | 10,0 |
| Pracovní pozice | Potřebné vzdělání | Rekvalifikace | Pracovní náplň | Nové pracoviště | Úvazek |
| Ředitel | VŠ | x | řízení ÚSP Jinošov | Náměšť nad Oslavou | 1,0 |
| Vedoucí úseku ekonomického | VŠ | x | řízení ekonomiky a provozu | Náměšť nad Oslavou | 1,0 |
| Vedoucí úseku pracovníků přímé péče | VŠ | x | řízení provozu úseku přímé péče | Náměšť nad Oslavou | 1,0 |
| Vedoucí úseku sociálního | VŠ | x | řízení úseku, sociální práce | Náměšť nad Oslavou | 1,0 |
| Vedoucí úseku terapií | VŠ | x | řízení úseku terapií | Náměšť nad Oslavou | 1,0 |
| Vedoucí domácností CHB | SŠ, VOŠ | x | řízení provozu jednotlivé domácnosti | Dle domků CHB a DOZP | 3,0 |
| Vedoucí DOZP | SŠ, VOŠ | x | řízení provozu jednotlivé domácnosti | Dle domků CHB a DOZP | 2,0 |
| Administrativní pracovníci | Celkem administrativních pracovníků | 4 |
|  | Přepočtený počet administrativních pracovníků | 4,0 |
| Pracovní pozice | Potřebné vzdělání | Rekvalifikace | Pracovní náplň | Nové pracoviště | Pracoviště |
| Ředitel | VŠ | x | řízení ÚSP Jinošov | Náměšť nad Oslavou | 1,0 |
| Ekonom | VŠ | x | řízení ekonomiky a provozu | Náměšť nad Oslavou | 1,0 |
| Účetní | SŠ, VOŠ, VŠ | x | administrativní práce | Náměšť nad Oslavou | 1,0 |
| Mzdová a personální účetní | VOŠ, VŠ | x | mzdy a personální agenda | Náměšť nad Oslavou | 1,0 |
| Celkem pracovních pozic | 9 | Celkem požadovaných nových pracovních úvazků | 13,575 |
|  |  | Celkem pracovních úvazků | 63,2 |

Pozn.: Personální strategie – nové služby v sobě zahrnuje  celkové požadavky na zajištění personálu v nově vzniklých sociálních službách, nejsou zde zahrnuti pracovníci chráněného bydlení v Jaroměřicích nad Rokytnou (pravděpodobnost 2 pracovníci v sociálních službách). Sociální službu v této domácnosti bude provozovat jiný poskytovatel sociálních služeb (Oblastní charita Třebíč).

## 7.3 Srovnání pracovních pozic

| Původní pracovní pozice | Původní pracovní úvazek | Nová pracovní pozice | Nový pracovní úvazek | Rekvalifikace | Nové pracoviště |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sociální pracovník | 2 | Sociální pracovník | 2 | 0 | Náměšť nad Oslavou |
| Pracovník v sociálních službách | 17,375 | Pracovník v sociálních službách | 33,2 | 0 | Dle domků CHB a DOZP, STD a denní stacionář v Náměšti nad Oslavou |
| Instruktor v sociálních službách | 4,25 | Instruktor sociální péče | 9 | 0 | Dle domků CHB a DOZP, STD a denní stacionář v Náměšti nad Oslavou |
| Zdravotní sestra | 5 | Zdravotní sestra | 2 | 0 | Velká Bíteš, Kralice n/O. nebo Rouchovany |
| Sanitárka | 5 | Pracovník v sociálních službách | 5 | 0 | Dle domků CHB a DOZP Náměšť nad Oslavou |
| Vychovatel | 1 | Pracovník v sociálních službách | 1 | 0 | Dle domků CHB a DOZP Náměšť nad Oslavou |
| Ředitel | 1 | Ředitel | 1 | 0 | Náměšť nad Oslavou |
| Ekonom | 1 | Ekonom | 1 | 0 | Náměšť nad Oslavou |
| Mzdová účetní | 1 | Mzdová účetní | 1 | 0 | Náměšť nad Oslavou |
| Provozářka | 1 | Pracovník v sociálních službách | 1 | 1 | Dle domků CHB a DOZP Náměšť nad Oslavou |
| Kuchař | 4 | Pracovník v sociálních službách | 2 | 2 | Dle domků CHB a DOZP Náměšť nad Oslavou |
| Údržbář | 1,375 | Pracovník v sociálních službách | 1 | 1 | Dle domků CHB a DOZP Náměšť nad Oslavou |
| Uklízečka | 2 | Pracovník v sociálních službách | 1 | 1 | Dle domků CHB a DOZP Náměšť nad Oslavou |
| Pradlena | 2,625 | Pracovník v sociálních službách | 1 | 1 | Dle domků CHB a DOZP Náměšť nad Oslavou |
| Metodik pro transformaci soc.služeb | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Účetní | 1 | 0 | Náměšť nad Oslavou |
|  |  | Metodik kvality | 1 | 0 | Náměšť nad Oslavou |

| Celkem původní pracovní pozice | Celkem původní pracovní úvazek | Celkem nová pracovní pozice | Celkem nový pracovní úvazek | Celkem rekvalifikace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 49,625 | 9 | 63,2 | 6 |

## 7.4 Časový harmonogram přesunu personálu a rekvalifikace

| Aktivita | Úkol | Zodpovědnosti | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| Sestavit seznam pracovníků v soc. službách pro novou službu | Sestavit seznam pracovníků vhodných do chráněného bydlení a DOZP na základě předem vypracovaného pracovně – osobnostního profilu pracovníka v sociálních službách | Ředitelka Vedoucí jednotlivých pracovních úseků | 2010 a dále dle vzniku nových pracovišť |
| Rekvalifikace vhodných pracovníků | Stanovit seznam pracovníky, které je potřeba rekvalifikovat | Ředitelka Vedoucí jednotlivých pracovních úseků | 2010 - 2011 |
| Zajistit rekvalifikační kurz „pracovník v sociálních službách“ | Zajistit rekvalifikační kurz | Ekonomka Mzdová a personální účetní | 2010 - 2011 |
| Výběr vhodných uchazečů o zaměstnání z evidence ÚSP Jinošov, popř. ve spolupráci s ÚP | Kontaktování a výběr pracovníků pro pracovní pozici pracovníka v soc. službách | Ředitelka Vedoucí pracovníků v soc. službách Vedoucí chráněného bydlení Mzdová a personální účetní | 2011 a dále dle vzniku nových pracovišť |
| Přijetí nových pracovníků a zaškolení | Zařazení nových pracovníků na stávající pracoviště | Vedoucí pracovníků v soc. službách Vedoucí chráněného bydlení Mzdová účetní | 2011 a dále dle vzniku nových pracovišť |
| Vytvořit plán o přesunu zaměstnanců na nová pracoviště | Stanovit jednotlivým zaměstnancům úkoly pro přesun a seznámit je s nimi | Ředitelka Vedoucí pracovníků v soc. službách Vedoucí chráněného bydlení Vedoucí ekonomického úseku | 2010-2011 |
| Přesun zaměstnanců na nová pracoviště | Fyzický přesun | Vedoucí jednotlivých pracovních úseků | Dle vzniku nových pracovišť |

Kap 7. Zpracována únor 2010

# 8. Strategie monitorování procesu transformace

| Jakým způsobem budete monitorovat proces transformace zařízení? |
| --- |
| Způsob monitorování | Indikátor |
| Oblast zlepšení situace uživatelů služby |
| Zlepšení sebeobslužných dovedností uživatelů (nácvik v jednotlivých domácnostech a v centru denních aktivit). Analýza stávajícího stavu uživatelů pomocí dotazníku | Dojde k osvojení si nových dovedností u části uživatelů oproti počátečnímu stavu (vyplnění stejného dotazníku po cca 2 letech) |
| Sledování počtu přestěhovaných uživatelů a porovnávání s plánovanými etapami transformace | Vyhodnocování počtu uživatelů ubytovaných na jednotlivých odděleních a v konkrétních domácnostech |
| Oblast řízení celého procesu |
| Pracovní setkávání s pracovníky MPSV ČR | Pracovní konzultace |
| Pracovní setkávání regionálního transformačního týmu na úrovni kraje Vysočina | Pracovní konzultace |
| Pracovní setkávání multidisciplinárního transformačního týmu ÚSP Jinošov | Zápisy ze setkání |
| Oblast personální |
| Provedení dílčí změny v rámci organizační struktury ÚSP Jinošov (útvar přímé péče) | Existence upraveného organizačního schématu |
| Vytipování a obsazení nově vzniklých pracovních pozic vhodnými zaměstnanci v rámci útvaru přímé péče | Obsazení příslušných pracovních pozic konkrétními zaměstnanci |
| Oblast ekonomická |
| Průběžné sledování provozních nákladů v nových podmínkách transformující se instituce a jejich porovnávání s plánem | Periodická účetní uzávěrka výsledků hospodaření |
| Sledování přesunu původních zdrojů dle transformačního plánu (nábytek, elektrospotřebiče, další vybavení) | Existence nových inventárních seznamů majetku skutečného stavu |
| Jiná oblast |
| Zjišťování názorů opatrovníků a zákonných zástupců na kvalitu služeb poskytovaných v nových podmínkách | Dotazník |

Kap. 8 zpracována únor 2010

Transformační plán zpracoval: Bc. Marta Valová – metodik pro transformaci sociálních služeb

Bc. Alena Brožková – ředitelka

Věra Petráková – ekonom

Bc. Olga Břenková – sociální pracovnice

Riana Chytková, DiS – sociální pracovnice

Michaela Höklová – vedoucí pracovníků v sociálních službách

Irena Matoušková, DiS – mzdová účetní a personální

# Footnotes

Číslo cíle (např. „HC1“ = hlavní cíl 1)

Číslo cíle (např. „DC1“ = dílčí cíl 1)

Kód

Telefon; email

Telefon; email

Do plánu by jednotlivě měly být zahrnuty všechny relevantní obce, zapojené do procesu transformace.

Přílohou transformačního plánu je základní popis objektů, ze kterého vyplývá soulad či nesoulad s „Kritérii transformace, deinstitucionalizace a humanizace vybraných služeb sociální péče“.  Popis objektů zahrnuje i alternativní řešení včetně porovnání nákladů (pronájem vs. stavba vs. nákup, případně rekonstrukce).

Přepočteno na celé úvazky.

Přepočteno na celé úvazky.

Možno doložit v příloze – do políčka označte číslo přílohy

Možno doložit v příloze – do políčka označte číslo přílohy

Možno doložit v příloze – do políčka označte číslo přílohy

Možno doložit v příloze – do políčka označte číslo přílohy

Možno doložit v příloze – do políčka označte číslo přílohy

Možno doložit v příloze – do políčka označte číslo přílohy