RK-18-2010-31, př. 1

počet stran: 2

Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147

ADRESA: Komenského 147, 396 01 Humpolec

tel: 565502211, fax 565502212

e-mail red@gymhu.cz

IČO 62540041

Bankovní spojení : č. ú 193903790297/0100,  KB Humpolec

Věc: Žádost o půjčku na realizaci projektu Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina, číslo CZ.1.07/1.1.01/02.0012

Vážená paní inženýrko. Naše škola se spolu s dalšími 10 gymnázii zapojila do projektu zaměřeného na rozvoj interaktivní výuky. Do projektu je zapojeno celkově více než 100 pracovníků škol, kteří v období 1.11.2009 až 30.4.2012 vytvoří 2450  interaktivních výukových hodin, zúčastní se 133 vzdělávacích akcí a připraví podmínky pro práci s interaktivní technikou na svých školách. Realizace tohoto velkého projektu s sebou nese celou řadu komplikací, které se dotýkají i samotného chodu škol. Jedním z nich je časový nesoulad s uskutečněnými a proplácenými aktivitami a přísunem finančních prostředků z grantu. Tento posun je přibližně 6 měsíců. Z tohoto důvodu se všechny zúčastněné školy dostávají do druhotné platební neschopnosti, což ohrožuje jejich samotný chod. Při vstupu do projektu jsme byli ubezpečeni, že představitelé kraje Vysočina si uvědomují tato nebezpečí a jsou připraveni školám finančně pomoci tak, aby jak normální chod organizace, tak fungování projektu probíhalo bez větších problémů. Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme požádat o návratnou půjčku ve výši 2 500 000 Kč a to do 31. 12 2012 s termíny splatnosti a to 1 000 000,- Kč do 30.9.2011 a   1 500 000 Kč do 31.12.2012.

V Humpolci 25. 5. 2010                                                   ………………………………………

Mgr. Vlastimil Fiala

ředitel školy

Tabulka předpokládaného čerpání finančních prostředků (ideální možnost čerpání a proplácení v rámci monitorovacích zpráv)

|  |  | předpokládaná částka | žádosti o platbu v rámci MZ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MZ | období | mzdy, cestovní náhrady,propagace,.. | technika + vzdělávání + metodická hodnocení + interaktivní software | termín proplacení | platby | skutečné náklady škol = vnitřní zadlužení | dostaneme na základě dříve podaných a schválených MZ | prostředky o které není možné v rámci pravidel v daném období žádat (více než 20%) prostředků projektu |
| záloha |  |  |  | 2 868 143,40 |  | 2868143,00 |  |
| 1. | 1109_0110 | 238 000 |  | VI.10 | 238 429,38 | -2 629 714 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 0210_0410 | 1 131 000 | 2 344 000 | X.10 | 2 628 857,45 | 845118 | 0,00 | 845118,00 |
| 3. | 0510_0710 | 800 000 | 700 000 | I.11 | 2345118,00 | 2 106 689 | 238429,00 | 0,00 |
| 4. | 0810_1010 | 800 000 | 2 263 000 | IV.11 | 2868143,00 | 2 540 832 | 2628857,00 | 194857,00 |
| 5. | 1110_0111 | 800 000 |  | VII.11 | 994857,00 | 995 714 | 2345118,00 | 0,00 |
| 6. | 0211_0411 | 800 000 |  | X.11 | 800000,00 | -1 072 429 | 2868143,00 | 0,00 |
| 7. | 0511_0711 | 800 000 |  | I.12 | 800000,00 | -1 267 286 | 994857,00 | 0,00 |
| 8. | 0811_1011 | 800 000 |  | IV.12 | 800000,00 | -1 267 286 | 800000,00 | 0,00 |
| 9. | 1111_0112 | 800 000 | 462 000 | VII.12 | 1262000,00 | -168 384 | 163098,00 |  |
| 10. | 0212_0412 | 1 020 717 | 582000 | XII.12 | 1 602 717,00 | 1 434 333 | 0,00 |  |
| CELKEM | 7 989 717 | 6 351 000 |  |  |  |  |  |
|  | 14 340 717 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | max 90% čerpání |  |  |

# Text boxes

Krajský úřad kraje Vysočina

Oddělení mládeže a sportu

Ing. Alena Vlachová

Žižkova 57

587 33 Jihlava