#### RK-21-2010-54, př. 1

počet stran: 2

### Projektová fiše

### (Popis projektového záměru)

| Všeobecné informace |
| --- |
| Název příspěvkové organizace | Střední škola obchodu a služeb Jihlava |
| Název projektu | Vzdělávání vedoucích školních jídelen |
| Charakteristika projektu (cíle, aktivity) | Cílem projektu je vytvořit a pilotně ověřit ucelený vzdělávací program pro vedoucí školních jídelen. Aktivity budou vytvoření vzdělávacího programu, pilotní ověření a evaluace, vypracování manuálu pro vedoucí ŠJ a Kuchařku zdravé výživy a upřesnění vzdělávacího programu na základě připomínek realizačního týmu a cílové skupiny. |
| Program, kam má být projekt předložen | OP VK, prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání, 2. výzva |
| Předpokládaný termín podání projektu | 9.7.2010 |
| Charakteristika projektu |
| Cíl projektu | Cílem projektu je prohloubení nabídky dalšího vzdělávání prostřednictvím vzdělávacího programu Vzdělávání vedoucích školních jídelen a zkvalitnění činnosti školních jídelen. |
| Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit) | V rámci projektu bude vytvořeno 6 modulů (Legislativní rámec školního stravování, Zdravý životní styl, Moderní školní jídelna Výživové dávky sestavy jídelního lístku a spotřební koš potravin, Školní stravování ve světě, regionální a světová kuchyně v naší jídelně, Samostatný blok dle potřeb jednotlivých typů stravovacích služeb). Další aktivitou bude pilotní ověření tohoto vzdělávacího programu. Třetí aktivitou bude vytvoření Manuálu pro vedoucí školních jídelen a Kuchařky zdravé výživy ve spolupráci s cílovou skupinou. Poslední aktivitou je upřesnění a dopracování vzdělávacího programu na základě připomínek cílové skupiny a jednotlivých odborníků. Celý projekt bude plánován na 36 měsíců. Tvorba vzdělávacího programu bude trvat 12 měsíců a pilotní ověřování začne od 13 měsíce. Od 13 měsíce se začne pracovat na Manuálu pro vedoucí školních jídelen a Kuchařce zdravé výživy. Řídící tým bude složen ze zaměstnanců školy. Budou v něm obsazeny pozice nutné k řízení projektu. Jejich určení, popis činností jednotlivých pozic a hodinové dotace budou upřesněny. Realizační tým se bude skládat kromě zaměstnanců školy i z odborníků, kteří nejsou zaměstnanci. Realizační tým bude zajišťovat výše uvedené aktivity. V projektu bude pracovat i monitorovací tým. Složený ze členů řídícího týmu a metodika z realizačního týmu. |
| Výstupy (konkrétní, pokud možno kvantifikované výstupy či výsledky projektu) | Výstupem bude vzdělávací program, který bude obsahovat 6 modulů a bude pilotně ověřen na skupině 30 vedoucích školních jídelen v rozsahu cca 80 hodin. Dalším výstupem bude Manuál pro práci vedoucích školních jídelen a Kuchařka zdravé výživy. |
| Projektový tým |
| Projektový manažer | Bude jmenován po schválení projektu |
| Role příspěvkové organizace (žadatel nebo partner nebo hlavní partner) | Žadatel |
| Typ projektu (investiční x neinvestiční) | Neinvestiční |
| Trvání projektu |
| Plánovaný začátek projektu | 1.1.2011 |
| Plánované ukončení projektu | 31.12.2013 |
| Finanční rámec |
| Celkové náklady | 2 mil. Kč | 100% |
| Vlastní zdroje – příspěvkové organizace |  | 0 % |
| Státní či jiné národní zdroje (stát, kraj, obec, ...) | 300 tis.Kč | 15% |
| Podpora z fondů EU (specifikace fondu) | 1 700 tis.Kč | 85 % |
| Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář, ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování nebo spolufinancování) | 0,-- 15% spolufinancování hradí stát. Předfinancování bude realizováno z rozpočtu školy a také zádržné na konci projektu bude zajištěno z rozpočtu školy. | 0-- |
| Tento dokument |
| Datum zpracování | 10.6.2010 |
| Zpracovatel | Mgr. František Číhal |