#### RK-29-2010-62

Podstatné změny globálních grantů kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

pro: jednání rady kraje č. 29/2010 dne 20. 9. 2010

zpracoval(a): J. Zikánová

předkládá: I. Fryšová

Popis problému:

Materiál se týká Žádostí o schválení podstatných změn v globálních grantech kraje Vysočina, které jsou realizovány v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“).

Rada kraje Vysočina na svém jednání dne 29. 1. 2008 usnesením č. 0134/04/2008/RK schválila žádosti o globální granty OP VK v prioritní ose 1 OP VK (Rada kraje
schvaluje text Žádosti globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání dle materiálu RK-04-2008-27, př. 1; text Žádosti globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí, žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle materiálu RK-04-2008-27, 
př. 2; text Žádosti globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol 
a školských zařízení dle materiálu RK-04-2008-27, př. 3.).

Žádosti o globální grant (dále jen „GG“) byly posléze schváleny řídícím orgánem – Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), které vydalo pro globální granty rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Rada kraje Vysočina na svém jednání dne 3. 2. 2009 usnesením č. 0158/05/2009/RK (Rada kraje schvaluje Žádost globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání dle materiálu RK-05-2009-27, př. 13; ukládá Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina předložit Žádost globálního grantu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání dle materiálu RK-05-2009-27, př. 1 Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.) schválila žádost o globální grant Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina v rámci 
OP VK.

Dne 6. 5. 2009 byla žádost o globální grant schválena MŠMT, které posléze vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina reg. č. CZ.1.07/3.2.09.

Zprostředkující subjekt (Oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina) obdržel dne 31. 8. 2010 informaci od MŠMT o možnosti zažádat o podstatnou změnu globálních grantů v následujících oblastech:

- Mylné platby – na základě dosavadních zkušeností spojených s šetřením nesrovnalostí 
a vysokou administrativní náročností při šetření konkrétních případů nesrovnalostí bylo rozhodnuto o tom, že do porušení povinností, jež nejsou porušením rozpočtové kázně, je možné zařadit následující:

  - v případě, že dojde k mylnému převodu finančních prostředků z projektového účtu na jiný účet a chybou dotčené prostředky jsou příjemcem v plné výši z vlastní iniciativy, nejpozději do 5 pracovních dnů od uskutečnění mylného převodu, vráceny na projektový účet, nejedná se o porušení rozpočtové kázně.

  - mylnou platbou se rozumí chybný převod poskytnutých finančních prostředků z projektového bankovního účtu na jiný bankovní účet a jejich navrácení příjemcem na bankovní účet projektu ihned po zjištění tohoto pochybení. Prostředky dotčené chybným převodem, nejsou uplatněny v žádosti o platbu.

Tato podstatná změna se týká všech 4 globálních grantů realizovaných krajem Vysočina.

- Možnost požádat o prodloužení období realizace globálních grantů v prioritní ose 1 OP VK z důvodu nevyčerpání alokací stanovených pro globální granty (zejména v oblasti podpory 1.2 a 1.3) a z důvodu nutnosti vyhlásit další, v pořadí 4. výzvy.

Tato změna je obsahem žádostí o změnu GG v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3, zažádáno bude o prodloužení realizace globálních grantů o jeden rok, tj. do 
31. 12. 2013. V oblasti podpory 1.1, kde se již nepředpokládá vyhlášení 4. výzvy z důvodu vyčerpání alokace, bude požádáno o prodloužení realizace globálního grantu z důvodu většího časového prostoru pro ukončení administrace všech realizovaných projektů, kterých je v oblasti podpory nejvíce a také pro řádné a plynulé vyúčtování 
a administrativní ukončení globálního grantu v této oblasti podpory.

Dosavadní realizaci globálních grantů v prioritní ose 1 OP VK shrnuje následující tabulka 
(u 3. výzvy se jedná o částky platné za předpokladu, že je takto schválí Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém jednání dne 21. 9. 2010):

| Oblast podpory | Alokace na globální grant (v Kč) | Pořadí výzvy | Počet schválených grantových projektů včetně celkových výdajů (v Kč) | Zbývá z alokace na globální grant (v Kč) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 213 569 916 | 01 | 23 | 76 125 614,49 | 0,00 |
|  |  | 02 | 23 | 102 983 091,89 |  |
|  |  | 03 | 14 | 34 461 209,62 |  |
| 1.2 | 77 661 788 | 01 | 4 | 21 535 614,08 | 10 209 778,67 |
|  |  | 02 | 9 | 26 459 599,31 |  |
|  |  | 03 | 6 | 19 456 795,94 |  |
| 1.3 | 97 077 234 | 01 | 3 | 8 402 682,00 | 11 088 599,93 |
|  |  | 02 | 13 | 50 046 771,06 |  |
|  |  | 03 | 8 | 27 539 181,01 |  |

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina předkládá Radě kraje Vysočina ke schválení Žádost o schválení podstatných změn v globálním grantu:

- v oblasti podpory 1.1 dle materiálu RK-29-2010-62, př. 1;

- v oblasti podpory 1.2 dle materiálu RK-29-2010-62, př. 2;

- v oblasti podpory 1.3 dle materiálu RK-29-2010-62, př. 3;

- v oblasti podpory 3.2 dle materiálu RK-29-2010-62, př. 4.

Dle platné dokumentace k Operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost schvaluje podstatné změny v globálních grantech řídící orgán, tj. MŠMT, a to na základě Žádosti o schválení podstatných změn v GG.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

Žádost o schválení podstatných změn v globálním grantu:

- v oblasti podpory 1.1 dle materiálu RK-29-2010-62, př. 1;

- v oblasti podpory 1.2 dle materiálu RK-29-2010-62, př. 2;

- v oblasti podpory 1.3 dle materiálu RK-29-2010-62, př. 3;

- v oblasti podpory 3.2 dle materiálu RK-29-2010-62, př. 4;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina předložit Žádosti o schválení podstatných změn v GG Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

odpovědnost: ORR

termín: 31. 10. 2010

# Text boxes

počet stran: 3

počet příloh: 4