RK-34-2010-04, př. 3

počet stran: 10

Monitorovací zpráva

o realizaci projektu

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

- Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/5.3.00/04.0042 |
| --- | --- |
| Název projektu | Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina |
| Číslo prioritní osy | 5a – Technická pomoc/cíl Konvergence |
| Celková výše finanční podpory [Kč] | 940 725 Kč |
| Příspěvek ES [Kč] | 799 616,25 Kč |
| Křížové financování [Kč] | 0 Kč |
| Datum zahájení realizace projektu | 21.2.2008 |
| Datum ukončení realizace projektu | 31.12.2011 |
| Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření) | 04/29/2008 |
| Monitorovací zpráva |
| Pořadové číslo zprávy | 5 |
| Monitorované období | Začátek | 16. 4. 2010 | Konec | 15. 10. 2010 |
| Typ zprávy | Průběžná |  | Závěrečná |  |
| Žádost o platbu | Ano |  | Ne |  |
| Datum vypracování zprávy | 15. 10. 2010 |

- Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

| Příjemce | Vysočina |
| --- | --- |
| IČ/DIČ | 70890749 |
| Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce) | MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje |
| Zhotovitel MZ |
| Jméno a příjmení zhotovitele zprávy | Vendula Hanzalová |
| Telefonní číslo/Fax | 564 602 552 |
| E-mail | hanzalova.v@kr-vysocina.cz |

  - VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

- Realizované klíčové aktivity

| Číslo klíčové aktivity | 01 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Poskytování poradenských a konzultačních služeb potenciálním žadatelům o podporu z GG OP VK |
| Období realizace klíčové aktivity | 16. 4. 2010 – 15. 10. 2010 |
| Celkové náklady na aktivitu za monitorované období | 0 Kč |
| z toho křížové financování [Kč] | 0 Kč |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| Na kontaktním místě ZS GG OP VK poskytovány osobní poradenské a konzultační služby potenciálním žadatelům 2. výzvy GG OP VK v kraji Vysočina (vyhlášena 26. května 2010, ukončena 28. června 2010). Poradenské služby byly poskytovány i formou telefonických hovorů a e-mailové korespondence. Tuto aktivitu zajišťují všichni pracovníci OGP (dále Oddělení grantových programů) v počtu 12 osob (z toho 1 vedoucí oddělení, od 1. října 2010 Oddělení grantových programů v počtu 13) V souvislosti s touto aktivitou nevznikly žádné výdaje. |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Poradenství a konzultace byly poskytovány v co největším rozsahu vzhledem ke kapacitě OGP. |
| Problémy při realizaci projektu |
| NE |

| Číslo klíčové aktivity | 02 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Cílená podpora potenciálních žadatelů zaměřená na tvorbu a přípravu GP pro předložení do GG OP VK |
| Období realizace klíčové aktivity | 1. 6. 2010 – 30. 6. 2010 |
| Celkové náklady na aktivitu za monitorované období | 3 077,40 Kč |
| z toho křížové financování [Kč] | 0 Kč |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| V monitorovaném období se konal dne 7. června 2010 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina „Seminář pro žadatele o finanční podporu do 2. výzvy oblasti podpory 3.2 OP VK“. Semináře se zúčastnilo 29 osob. Na tento seminář uplatňujeme pouze výdaj za občerstvení ve výši 3 077,40 Kč (pořadové číslo účetního dokladu na soupisce – 1) |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Seminář proběhl dle plánu. |
| Problémy při realizaci projektu |
| NE |

| Číslo klíčové aktivity | 03 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Cílená podpora příjemců podpory v rámci GG OP VK |
| Období realizace klíčové aktivity | 1. 6. 2010 – 30. 6. 2010 |
| Celkové náklady na aktivitu za monitorované období | 4 343 Kč |
| z toho křížové financování [Kč] | 0 Kč |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| V monitorovaném období proběhl dne 28. června 2010 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina seminář pro příjemce 1. výzvy oblasti podpory 3.2 OP VK. Na tento seminář nárokujeme pouze výdaje na občerstvení ve výši 4 343 Kč (pořadové číslo na soupisce účetních dokladů - 2). Semináře se zúčastnilo 40 osob. |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Seminář proběhl dle plánu |
| Problémy při realizaci projektu |
| NE |

- Další informace o realizaci projektu

- Plánované klíčové aktivity projektu

| Číslo klíčové aktivity | 01 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Poskytování poradenských a konzultačních služeb potenciálním žadatelům o podporu z GG OP VK |
| Období realizace klíčové aktivity | 21.2.2008 – 31.12.2011 |
| Celkové náklady na aktivitu | 766 725 Kč |
| z toho křížové financování [Kč] | 0 Kč |
| Popis a cíl klíčové aktivity |
| Poradenské a konzultační služby budou i nadále poskytovány v maximálně možném rozsahu. Cílem aktivity je fungující poradenský a konzultační servis, především konzultace k vyhlášeným výzvám, konzultace k realizaci již probíhajících grantových projektů apod. |

| Číslo klíčové aktivity | 02 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Cílená podpora potenciálních žadatelů zaměřená na tvorbu a přípravu GP pro předložení do GG OP VK |
| Období realizace klíčové aktivity | 1.6.2008 – 31.8.2011 |
| Celkové náklady na aktivitu | 86 400 Kč |
| z toho křížové financování [Kč] | 0 Kč |
| Popis a cíl klíčové aktivity |
| Cílem této aktivity je posílit znalosti a dovednosti příjemců při vlastní realizaci grantových projektů. Aktivita bude realizována především formou tématických workshopů, seminářů, distribucí školících materiálů apod. |

| Číslo klíčové aktivity | 03 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Cílená podpora příjemců podpory v rámci GG OP VK |
| Období realizace klíčové aktivity | 1.4.2009 – 31.3.2011 |
| Celkové náklady na aktivitu | 87 600 Kč |
| z toho křížové financování [Kč] | 0 Kč |
| Popis a cíl klíčové aktivity |
| Cílem této aktivity je posílit znalosti a dovednosti příjemců při vlastní realizaci grantových projektů. Aktivita bude realizována formou tématických workshopů, vzdělávacích seminářů, distribucí metodických příruček apod. |

- Publicita projektu

Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu

V rámci realizace projektu je dodržován Manuál vizuální identity ESF v ČR 2007 – 13; Manuál vizuální identity OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost; manuál Jednotné vizuální identity loga MŠMT, Příručka pro příjemce – verze č 3 a Příručka pro příjemce – verze č. 4.. Na veškerých materiálech jsou uváděna min. povinná loga (4 základní). Aktivity projektu jsou propagovány pomocí tiskových zpráv a aktualizovaných informací zveřejňovaných na webových stránkách ZS www.vysocina-finance.cz /Finanční zdroje EU/ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a na oficiálních stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz. Příjemci a potenciální žadatelé jsou informováni i hromadnými e-maily.

- Výběrová řízení

| Výběrová řízení (VŘ) vyhlášená v monitorovaném období | Ano |  | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis vyhlášených VŘ |
| Výběrová řízení uzavřená v monitorovaném období | Ano |  | Ne |  |
| Popis uzavřených VŘ |
| Poznámky |

- Veřejná podpora

| Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci | Ano |  | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ veřejné podpory |  |
| Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci | v Kč |  |
|  | v EUR |  |
| Poskytování veřejné podpory dalším subjektům | Ano |  | Ne |  |
| Počet čerpaných veřejných podpor |  |
| Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům |

- Kontrola na místě

| Kontrola provedená v monitorovaném období | Ano |  | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu |  |
| Číslo kontroly |  |
| Datum kontroly |  |
| Nápravná opatření splněna | Ano |  | Ne |  | Částečně |  | Nebyla uložena |  |
| Poznámky |

- Podstatné a nepodstatné změny v projektu

Podstatné změny v monitorovacím období

NE

| Nepodstatné změny |
| --- |
| Formální změny v monitorovaném období | Věcné změny v monitorovaném období |
| NE | NE |
| Změny rozpočtu v monitorovaném období |
| NE |

- Monitorovací indikátory

Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář

V této MZ uplatňujeme 2 indikátory týkající se počtu uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí (doloženo prezenční listinou): Seminář pro žadatele o finanční podporu na grantové projekty do 2. výzvy oblasti podpory 3.2 OP VK (datum konání: 7. 6. 2010 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina) Seminář pro příjemce o finanční podporu na grantové projekty do 1. výzvy oblasti podpory 3.2 OP VK (datum konání: 28. 6. 2010 v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina)

- FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

- Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů

| Pořadové číslo Žádosti o platbu | 4 |
| --- | --- |
| a. | Schválené celkové způsobilé náklady projektu [Kč] | 940 725,00 |
| a1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| b. | Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč] | 7 420,40 |
| b1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| c. | Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč] | 43 314,00 |
| c1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| d. | Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] (řádek b. + řádek c.) | 50 734,40 |
| d1. | Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. + řádek c1.) | 0 |
| e. | Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] (řádek a. – řádek d.) | 889 990,60 |
| e1. | Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.) | 0 |
| f. | Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč] (řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 15) | 6 494,97 |
| f1. | Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 15) | 0 |
| Poznámky |

- Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů

| a. | Schválené spolufinancování způsobilých nákladů z vlastních zdrojů [Kč] | 0 |
| --- | --- | --- |
| a1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| b. | Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč] | 0 |
| b1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| c. | Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč] | 0 |
| c1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| d. | Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.) | 0 |
| d1. | Z toho křížové financování [Kč] (ř. b1. + řádek c1.) | 0 |
| e. | Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých nákladů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.) | 0 |
| e1. | Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.) | 0 |
| Poznámky |

- Úroky z bankovního účtu

| a. | Výše úroků za všechny předcházející monitorovací období [Kč] | 4 326,43 |
| --- | --- | --- |
| b. | Výše úroků za monitorovací období [Kč] | 925,43 |

- Příjmy projektu

| a. | Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč] | 925,43 |
| --- | --- | --- |
| b. | Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč] | 4 326,43 |
| c. | Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč] | 925,43 |
| c1. | Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč] | 0 |
| d. | Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč] | 5 251,86 |
| Specifikujte zdroj příjmů projektu |
| Jedná se o úroky na bankovním účtu projektu TP 5.3 OP VK za monitorované období 16. 4. 2010 až 15. 10. 2010. |
| Poznámky |

- Odhad následující žádosti o platbu

| Termín | Duben/květen 2011 |
| --- | --- |
| Částka [Kč] | 300 000 Kč |
| Poznámky |
| Plánujeme další semináře pro žadatele, příjemce. V rámci projektu 5.3 bychom chtěli zaúvazkovat osoby na DPČ, kteří by byly účastny na zvyšování absorpční kapacity kraje (poradenství - školení typu psaní žádostí do OP VK, řízení projektů). Vzhledem k nemožnosti čerpat prostředky v projektu TP 5.3 na DPČ, budou s největší pravděpodobností výše uvedené služby nakoupeny na službu. |

- ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:

- Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

- Projekt je realizován v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Dohodou o poskytnutí příspěvku/Smlouva o realizaci GP/jiným smluvním vztahem o poskytnutí finanční podpory;

- Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

- Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

- Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;

- K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na  pojistném a  na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;

(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

- Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;

- Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;

- Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohodě o poskytnutí příspěvku /Smlouvě o realizaci GP/jiného smluvního vztahu;

- Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé náklady je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Dohody o poskytnutí příspěvku /Smlouva o realizaci GP/jiného smluvního vztahu;

- Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;

- Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;

- Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek smlouvy nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;

- (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);

- (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

| Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby | MUDr. Jiří Běhounek |
| --- | --- |
| Funkce v organizaci | hejtman kraje Vysočina |
| Místo a datum |  |
| Podpis a razítko | ………………………………. |
| Poznámky |

*)Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace/jiném smluvním vztahu.

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1.   Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.

- PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

| Přílohy | Přiloženo |
| --- | --- |
|  | Ano | Ne |
| č. 1 | Monitorovací indikátory |  |  |
| č. 2 | Přehled uzavřených výběrových řízení (soubor v excelu) |  |  |
| č. 3A | Přehled čerpaných veřejných podpor podle blokových výjimek (soubor v excelu) |  |  |
| č. 3B | Přehled čerpaných veřejných podpor podle de minimis (soubor v excelu) |  |  |
| č. 4 | Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line) |  |  |
| č. 5 | Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu) |  |  |
| č. 6 | Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu) |  |  |
| č. 7 | Kopie výpisu účtu z projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu) |  |  |
| č. 8 | Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu) |  |  |
| č. 9 | Přepracovaný rozpočet projektu (vždy při jakékoliv změně rozpočtu) |  |  |
| č. 10 | Přepracovaný harmonogram projektu (vždy při změně harmonogramu KA) |  |  |
| č. 11 | Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně) |  |  |
| č. 12 | Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ, POTVRZENÍ O VÝKONU PRACOVNÍ ČINNOSTI) |  |  |
| č. 13 | Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ NÁKLADY) |  |  |
| č. 14A | Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ NÁKLADY – tuzemské) |  |  |
| č. 14B | Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ NÁKLADY – zahraniční) |  |  |
| č. 15 | Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY) |  |  |
| č. 16 | Žádost o schválení podstatných změn TP OP VK |  |  |
| č. 17 | Žádost o schválení podstatných změn GG OP VK |  |  |
| č. 18 | Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou pro projekty s celkovými způsobilými náklady ve výši 3 mil. Kč včetně DPH a více) |  |  |
| č. 19 | Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou) |  |  |

# Footnotes

V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.

Příjmem jsou myšleny také úroky vzniklé v MO.

Kumulované příjmy pouze za předchozí monitorovaná období.

Rozlišit, zda-li jde o úroky či jiné příjmy. V případě prokazování úroků v MO vždy vypsat v rámci jakého projektu, resp. účtu projektu úroky vznikly a za jaké období.