#### RK-34-2010-52

Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu – projekt Projektová metoda v environmentální výuce ZŠ a PŠ Chotěboř na Základní škole a Praktické škole Chotěboř

pro: jednání rady kraje č. 34/2010 dne 25. 10. 2010

zpracovali: K. Ubr, A. Vlachová

předkládá: M. Pech

Popis problému:

Materiál řeší finanční podporu a opatření k zajištění úspěšné realizace a dokončení grantového projektu „Projektová metoda v environmentální výuce ZŠ a PŠ Chotěboř“ (dále jen „Projekt“), jehož nositelem je Základní škola a Praktická škola Chotěboř (dále jen „škola“).

Škola je realizátorem Projektu zaměřeného na projektové vyučování, které je úzce spojeno se zaváděním takové formy vzdělávání, která podporuje rovný přístup ke vzdělávání žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt je financován z prostředků globálního grantu (dále jen „program“) Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále „OP VK“) CZ.1.07/1.2.02 – Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina. Roli zprostředkujícího subjektu plní Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, oddělení grantových programů.

Rozpočtované náklady Projektu činí 1 518 109,59 Kč, plánované období realizace je listopad 2009 až květen 2012. Na rozběh Projektu obdržela škola z prostředků programu zálohu ve výši 303 621,92 Kč. Dle pravidel OP VK zadržuje poskytovatel dotace v závěru realizace projektu 10% způsobilých nákladů (151 810 Kč) až do závěrečného vyúčtování projektu.

Realizace tohoto projektu s sebou nese celou řadu komplikací, které se dotýkají i samotného chodu školy. Jedním z nich je časový nesoulad s uskutečněnými a proplácenými aktivitami a přísunem finančních prostředků z programu. Tento posun je nyní přibližně 5 měsíců. Z tohoto důvodu se škola dostává do druhotné platební neschopnosti, což ohrožuje její samotný chod. Např. prostředky za 2. monitorovací období (únor až duben 2010) obdržela škola až nyní, ve druhé polovině října (1. monitorovací zpráva byla předložena dne
19. 2. 2010 a proplacena 6. 5. 2010 – necelé 3 měsíce, 2. monitorovací zpráva byla předložena 20. 5. 2010 a proplacena 15. 10. 2010 – necelých 5 měsíců). Velké zpoždění způsobují nejen opravy v žádostech o platbu, ale rovněž pravidlo, podle něhož není zahájena administrace žádosti o platbu, dokud není ukončena předchozí žádost o platbu. Roli ve zpoždění plateb hraje i nastavení cash flow projektu. Z důvodu umožnění pokračování realizace naplánovaných aktivit žádá škola o návratnou půjčku ve výši 350 000 Kč, s termíny splatnosti 200 000 Kč do 31. 12. 2011 a 150 000 Kč do 31. 12. 2012.

Žádost o poskytnutí půjčky je v materiálu RK-34-2010-52, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

OŠMS posoudil předložené podklady a navrhuje částečně vyhovět žádosti školy a poskytnout na zajištění průběžného financování výdajů půjčku ve výši 300 000 Kč (tato výše pokrývá i zádržné) s termíny vrácení 100 000 Kč do 31. 12. 2011 a 200 000 Kč do 31. 12. 2012. Smlouva je v materiálu RK-34-2010-52, př. 2.

Jedná se o nepředpokládaný výdaj a finanční prostředky nejsou alokovány v kapitole Školství, mládeže a sportu. OŠMS navrhuje uhradit půjčku z prostředků kapitoly Školství, mládeže a sportu původně určených na financování motivačních stipendií (v souladu s pravidly budou vypláceny až v příštím roce). Je tedy navrženo rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3114 Speciální školy o částku 300 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o stejnou částku za účelem poskytnutí půjčky škole pro zajištění průběžného financování aktivit Projektu.

Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska:

Odbor ekonomický: nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu.

Odbor regionálního rozvoje (oddělení grantových programů): S navrženou půjčkou souhlasíme.

Návrh usnesení:

Rada kraje

souhlasí

dle § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s uzavřením Smlouvy o půjčce k zajištění průběžného financování aktivit projektu CZ.1.07/1.2.02/02.0002 „Projektová metoda v environmentální výuce ZŠ a PŠ Chotěboř“ dle materiálu RK-34-2010-52, př. 2;

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

- rozhodnout poskytnout půjčku Základní škole a Praktické škole Chotěboř, IČ 70836329, ve výši 300 000 Kč na zajištění průběžného financování projektu CZ.1.07/1.2.02/02.0002 „Projektová metoda v environmentální výuce ZŠ a PŠ Chotěboř“ dle materiálu RK-34-2010-52, př. 2;

- schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3114 Speciální školy o částku 300 000 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (UZ 00320) o částku 300 000 Kč.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor

termín: 15. 12. 2010

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2