#### RK-38-2010-19, př. 2

počet stran: 2

### Projektová fiše

### (Popis projektového záměru Výměnný projekt studentů Gymnázium Tizsafüred a OA Chotěboř)

| Všeobecné informace |
| --- |
| Název příspěvkové organizace | Vyšší odborná škola a Obchodní akademie Chotěboř |
| Název projektu | Výměnný projekt studentů Gymnázium Tizsafüred a OA Chotěboř |
| Charakteristika projektu (cíle, aktivity) | Vzájemný výměnný pobyt studentů obou škol s cílem poznání místních zajímavostí a vypracování vícejazyčného turistického průvodce Chotěboře a Tizsafüredu |
| Program, kam má být projekt předložen | Dotace z rozpočtu města Chotěboř |
| Předpokládaný termín podání projektu | Prosinec 2010 |
| Charakteristika projektu |
| Cíl projektu | Zlepšení jazykových schopností studentů OA, poznání kultury partnerského města Chotěboře (Tizsafüred), vytvoření turistického průvodce obou měst (koláž mapující hlavní zajímavosti obou měst s popisem v češtině, maďarštině, angličtině a němčině) |
| Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit) | Květen 2011 – návštěva 10-15 maďarských studentů (Gymnázium Tizsafüred) a 2 učitelů v Chotěboři Červen 2011 – návštěva 10-15 studentů OA Chotěboř a 2 učitelů v maďarském Tizsafüred Studenti budou ubytováni v rodinách, hostující strany zajišťují program – exkurze lokálních památek, škol a místních podniků. |
| Výstupy (konkrétní, pokud možno kvantifikované výstupy či výsledky projektu) | Koláž (50 ks) rozměru A2 mapující zajímavosti obou měst, sestavují sami studenti, legendy v maďarštině, češtině, němčině a angličtině. |
| Projektový tým |
| Projektový manažer | Mgr. Pavel Pokorný |
| Role příspěvkové organizace (žadatel nebo partner nebo hlavní partner) | Žadatel, partner maďarské školy Gymnázium Tizsafüred |
| Typ projektu (investiční x neinvestiční) | Neinvestiční |
| Trvání projektu |
| Plánovaný začátek projektu | Květen 2011 |
| Plánované ukončení projektu | Červen 2011 |
| Finanční rámec |
| Celkové náklady | 67 500,00 Kč | 100% |
| Vlastní zdroje – příspěvkové organizace | 37 500,00 Kč (34 000,00 Kč hradí studenti 3 500,00 Kč náhrady cestovních nákladů – hradí škola) | 55% |
| Státní či jiné národní zdroje (stát, kraj, obec, ...) | 30 000,00 Kč (obec Chotěboř) | 45% |
| Podpora z fondů EU (specifikace fondu) | 0,00 Kč | 0% |
| Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář, ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování nebo spolufinancování) | Do konce roku bude na město Chotěboř předložena žádost o dotaci, která bude v případě schváleni (březen 2011) připsána na účet školy. Do konce roku 2011 bude předloženo Městu Chotěboř vyúčtování projektu. |  |
| Tento dokument |
| Datum zpracování | 8. 11. 2010 |
| Zpracovatel | Mgr. Pavel Pokorný |