#### RK-03-2011-35, př. 2

počet stran: 7

Název projektu: Ekonomika a škola - ECONET

Program: Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika

Priorita: Propojení společného hospodářského a pracovního prostoru
Dolní Rakousko - Česko a popularizace a zatraktivnění řemesel a technických obor, podpora podnikatelských dovedností dětí

Oblast podpory: OP3: Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace

Termín podání: 16. 3. 2011

Předpokládaný termín schválení: květen 2011

Délka trvání: 30 měsíců (06/2011- 12/2013)

Předpokládaný rozpočet partnera Vysočina Education: 140 333 EUR (3 368 000 Kč)

Požadovaná výše půjčky od kraje Vysočina na zajištění předfinancování projektu:  126 230 EUR (3 031 193 Kč)

Požadovaná dotace na zajištění spolufinancování projektu: 14 033 EUR (336 792 Kč)

Lead Partner/ Vedoucí partner: NÖ Landesakademie, Haus St. Pölten,  Postfach 80 Neue Herrengasse 17A, 3109 St. Pölten, Tel. +43 (0) 2742/294-0, Fax. +43 (0) 2742/294-17425

Partneři projektu: Vysočina Education

Pädagogische Hochschule Hollabrunn

Economic Society (není ještě jistý)

- Výchozí situace

Od května 2011 mohou všichni občané Evropské unie libovolně zvolit své pracoviště na území Unie. Pro příhraniční regiony Dolního Rakouska a České republiky může otevření pracovního trhu znamenat jedinečnou šanci, dostat se ještě více do dění střední Evropy.

Pracovní příležitosti se nabízejí po obou stranách hranice. Regiony a obce se mohou vzájemně orientovat na hospodářské lokality a centra služeb sousedů a rozpoznat zde nové možnosti.

Výchozí situace vytyčila následující cíle:

Příprava mladistvých na nové požadavky společného trhu práce v sousedních regionech:

- přiblížení a seznámení s hospodářským a pracovním prostředím na obou stranách hranice (v dolním Rakousku a Česku) a vytvoření výukových a studijních materiálů s touto tématikou pro základní a střední školy

- Vytvoření „sítě“ škola – hospodářský sektor (založení pracovní skupiny) – k naplnění předchozího cíle a k podpoře technických oborů

- podpoření žáků a jejich motivace ke studiu technických oborů na středních školách kraje Vysočina konkrétními praktickými aktivitami a spoluprací mezi základními, středními odbornými školami a podniky v kraji Vysočina, podpora technických dovedností a podnikavosti žáků

- podpora přeshraniční kooperace žáků

- podpora učitelů v dalším vzdělávání na téma hospodářská geografie, specifika příhraničních regionů a CLIL (výuka cizích jazyků napříč předměty)

- Projektové cíle/ Milníky

Příprava mladistvých na nové požadavky společného trhu práce v sousedních regionech

Milník 1- „Pohled do praxe“

Doba trvání: červen 2011 – listopad 2011

Vymezení a popis společného hospodářského a pracovního prostoru a vytvoření sítě škola - hospodářství

Aktivity a očekávané výsledky:

- studie současného stavu a možného vývoje hospodářství na obou stranách hranice (ve formě letáčků a hlavně v elektronické verzi - portál projektu, webové stránky Vysočina Education, kraj Vysočina, prezentace v regionech, setkání sociálních partnerů), která bude obsahovat:

  - vymezení zvláštních požadavků firem na budoucí pracovníky na rakousko-českém trhu práce -  Co potřebuje hospodářství?

  - analýzu učebních obsahů ve vztahu k předchozímu bodu

  - možnosti a potřeby dlouhodobého profesního poradenství a rozpoznávání talentů ve školách

- založení pracovní skupiny (viz milník 5) firmy, malé a střední podniky (podle možností a zájmu), samosprávné instituce, hospodářské komory, experti ze SŠ a ZŠ…

- Úvodní „Kick off“ akce a průběžné akce k prezentování výsledků v regionu

Partner Vysočina Education:

Výše uvedená studie na české straně bude zajištěna prostřednictvím služby ze strany VŠPJ.

Na úvodním zahajovacím „Kick off meetingu“ se sejdou mimo jiné realizátoři studie a pracovní skupina (viz milník 5), která bude pracovat po celou dobu projektu (složení v kraji Vysočina: 12 osob – 2 VŠPJ, 2 kraj Vysočina, 2 zástupci středních škol kraje vysočina, 2 zástupci základních škol kraje Vysočina, 1 Hospodářská komora, 1 Úřad práce, 2 Vysočina Education)

Milník 2 – „Vytvoření studijních nabídek pro školy“

Časový plán: leden 2012 – do konce projektu tzn. 2 roky

Využití stávající vzdělávací platformy „Bildung4you“ (leadpartner)

Aktivity a očekávané výsledky:

- Vytvoření praktických metodických materiálů pro doplnění vyučování (interaktivní texty, upravené obsahy, praktické úkoly atd.)

- učební podklady pro doma

- bulletin pro mladistvé s aktuálními daty a údaji (burza praxí, burza volných pracovních míst, burza brigád…)

Partner Vysočina Education:

Skupina odborných garantů bude koordinovat síť autorů, posuzovat jejich příspěvky a poskytne jim odborné poradenství. Autoři budou tvořit metodické materiály, interaktivní učební texty, praktické úkoly (a pod.) pro učitele i žáky. Učitelé cizích jazyků (angličtiny a němčiny) ve spolupráci s učiteli odborných předmětů budou tvořit slovník odborných výrazů pro využití ve výuce i v praxi.

Forma výstupů partnera Vysočina Education:

- Skupina odborných garantů (3 osoby) VŠPJ a 1 technik pro vkládání materiálů

- Síť autorů (20 osob – učitelé základních a středních škol, budou tvořit materiály v níže uvedených bodech, každý z nich bude mít k dispozici časovou dotaci ve výši 150 hodin)

- Učební materiály jako doplněk ve vyučování a učební podklady pro domácí přípravu (viz grafické schéma) -  cca 200 příspěvků v elektronické formě, odborně, formálně a graficky zhodnocených a upravených (odbornými garanty a technikem)

- Slovník odborných výrazů na (CLIL) v anglickém, německém a českém jazyce.

Milník 3 – „Praktické aktivity pro školy a mladistvé“

Časový plán: říjen 2012 – konec projektu

Aktivity a očekávané výsledky:

- organizace exkurzí škol do podniků (a naopak)

- zavedení „business-mentoring“ projektu ve školách (partnerství mezi podnikem a školou k výměně zkušeností)

- zprostředkování stáží v Česku a v Rakousku

- podpora a iniciování školních kooperací

- školní a projekty, praktické vyučování

- letní tábory a letní akademie (se strategickým partnerem)

Vysočina Education:

- Proběhne 10 exkurzí žáků ze základních škol na středních odborných školách (SOŠ) a ve firmách. Exkurze zajistí střední školy či firmy

- Proběhne 5 workshopů personalistů firem s vedením SOŠ a učiteli odborných předmětů. Workshopy se uskuteční 1x v každém okrese v některé ze škol či firmě.

- Soutěže pro základní školy (ZŠ) zaměřené na pracovní vyučování v dílnách/technické dovednosti, přírodní vědy a podnikatelské dovednosti pod vedením středních odborných škol – střední školy stavební, střední průmyslové školy a obchodní akademie.

Partner – Vysočina Education – bude koordinovat střední odborné školy (v každém okrese jedna svého druhu, celkem 15), které organizačně připraví a zajistí soutěže v daném okrese pro ZŠ (včetně vybavení a přípravy polotovarů). Každá škola bude organizovat soutěž pro žáky 3 – 5 základních škol ve svém okrese (celkem bude v kraji Vysočina zapojeno přibližně 45 základních škol), připraví pro ně soutěžní úkoly (např. u škol stavebních výrobky ze dřeva), připraví pro ně polotovary či potřebný materiál, učitelům na základních školách odbornou podporu a pomoc, mohou jim poskytnout i své dílny apod.

Vítězové postoupí do regionálního kola, které organizačně zajistí Vysočina Education. Hodnotící komise – zástupci kraje a SOŠ – vyberou a odmění vítěze na slavnostním setkání, vítězné výrobky budou prezentovány formou výstavy na Krajském úřadě kraje Vysočina a na webových stránkách projektu.

- Týdenní summercamp (Vysočina Education zajistí bod 3 a bude se podílet na bodu 1):

  - Stáže a exkurze v podnicích a firmách v ČR i Rakousku

  - Letní Soutěž podnikatelských dovedností, aneb Mladý živnostník

  - Odborné workshopy a přednášky – přiměřené věku dětí

  - Volnočasové aktivity

Milník 4 – další vzdělávání učitelů

Časový plán: od školního roku 2011/12

Aktivity a očekávané výsledky:

Vytvoření speciálního modulu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ s obsahem zahrnujícím:

- společný hospodářský a pracovní prostor – hospodářská geografie (3 hod.)

- specifika regionů (3 hod.)

- CLIL (3 hod.)

Program vytvoří expertní týmy z Päd. Hochschule, Vysočina Education a sítě pedagogů (viz modul 2). Na české straně bude program akreditován a zahrnut do vzdělávací nabídky pro DVPP, dojde ke vzájemné výměně lektorů (s tlumočnickou podporou) a k vytvoření metodických materiálů.

Milník 5 – „Síť“, propojení škola - hospodářství

Časový plán: od začátku června 2011 do konce projektu

Aktivity a očekávané výsledky:

- založení pracovní skupiny (strategická skupina) a konání minimálně pěti setkání během projektového období

- další pracovní podskupiny podle témat, regionu atd.

- koordinace síťových aktivit s partnerskými podniky a partnerskými školami

Vysočina Education:

Bude vytvořena pracovní skupina složená ze zástupců škol a jejich sociálních partnerů (12 členů – viz milník 1). V průběhu projektu se uskuteční 6 setkání: škola, firma a ostatní sociální partneři. Výstupy budou zpracovány jako doporučení další spolupráce a příklady dobré praxe.

Bude vytvořena metodika pro profesní poradenství a práci s technickými talenty.

Milník 1 a milník 5 jsou připravovány společně s rakouskými partnery. Na rakouské straně budou probíhat stejné aktivity a vytvořená síť odborníků (z obou regionů) bude pracovat po celou dobu projektu koordinovaně, bude mít za úkol nejenom pracovat na úkolech na své straně hranice, ale bude se často setkávat s rakouskými kolegy a přenášet jejich poznatky do svého prostředí. Jako příklad lze uvést kariérové poradenství, které je v rakouských školách velmi dobře propracované a funkční. Další témata vyplynou z analýz stavu v obou regionech.

Milníky 1 a 5 jsou úzce propojeny a budou ještě předmětem lednového jednání všech partnerů projektu, na kterém budou upřesněny a kvantifikovány výstupy aktivit těchto milníků.

Milník 6 – Projektový tým

Projektový tým partnera Vysočina Education:

Hlavní manažer

Výkonný manažer

Finanční manažer

Asistent projektu

- vypracování zprávy

- realizace milníků

- vyhotovení závěrečné zprávy

- provádění –opatření práce pro veřejnost

  - specifické informace pro cílové skupiny

  - dohled nad sítí (pracovní skupiny)

  - organizování minimálně dvou akcí, prac. seminářů

- Cílové skupiny

- Mládež, učitelé, podnikatelé, správní orgány

| Projektové náklady partnera PP Vysočina Education |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ECONET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Osobní náklady | Cestovné | Grafická úprava a tisk | Služby | Materiální náklady | Stravné, pronájem (mimo cest náhrady | Překlady a tlumočení | Publicita | Celkem |
| Milník 1 |  | 24 000 Kč | 72 000 Kč | 154 800 Kč |  | 4 992 Kč |  |  | 255 792 Kč |
| Milník 2 | 864 000 Kč |  | 60 984 Kč |  |  |  |  |  | 924 984 Kč |
| Milník 3 | 174 000 Kč |  |  | 320 016 Kč | 160 000 Kč | 32 000 Kč |  |  | 686 016 Kč |
| Milník 4 | 30 000 Kč | 19 200 Kč |  |  |  |  | 12 000 Kč |  | 61 200 Kč |
| Milník 5 | 720 000 Kč |  | 100 000 Kč |  |  |  | 32 000 Kč |  | 852 000 Kč |
| Milník 6 | 528 000 Kč | 24 000 Kč |  |  |  |  |  | 36 000 Kč | 588 000 Kč |
| Celkem | 2 316 000 Kč | 67 200 Kč | 232 984 Kč | 474 816 Kč | 160 000 Kč | 36 992 Kč | 44 000 Kč | 36 000 Kč | 3 367 992 Kč |

# Text boxes

METODY

## Upravené pedagogické obsahy

-Interaktivní informační
  texty

- dorozumívací otázky

- praktické úkoly:  
  „předložte svému nadří-
  zenému přehled příštích
  strojírenských veletrhů 
  na jižní Moravě, na 
  Vysočině a v Jižních
  Čechách. 
Použijte k tomu ...“

SÍŤ

- informační buletiny o aktuálním vývoji

- burza praktikových míst

- burza pracovních míst

JAZYK (přes SKZ)

- hospodářská čeština ve vyšších školách, čeština v novém školním modelu

- Angličtina

- CEFR- certifikace v jazykové výuce (A1)

UŽITÍ

- jako doplněk ve
  vyučovaní

- doma

- registrace při bez-
  platném přístupu

- zavěrečná zkouška

OBSAHY

- polohové faktory sousedících
  regionů

- geografie & politika

- mapa společného pracovního
  trhu (JOBMAP)

- formy podniků

- pracovní právo

- Dos + Don´ts 
  v  mezikulturním kontextu

- sdělovací prostředky
   sousední   země

- veletrhy v sousední zemi

- jak vypadá faktura/ ... 
  v sousední zemi

- jak funguje mezinárodní
  bankovní převod

- Rešerše