#### RK-03-2011-38, př. 1

Počet stran: 9

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu

| Číslo zprávy | 03 | Období | 26. 3. 2010 – 19. 12. 2010 |
| --- | --- | --- | --- |

| Údaje o projektu: |
| --- |
| Priorita | 3 | Opatření | 3.3 |
| Podopatření |  |
| NUTS II | Jihovýchod | Kraj | Vysočina |
| Konečný příjemce | Kraj Vysočina |
| Registrační číslo žádosti | CZ.04.1.05/3.3.00/2217 |
| Název projektu | Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina |

| Převzal ( pracovník CRR) |  | Podpis |  | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis zajištění udržitelnosti projektu |
| Aktivita č. 1 – Vytvoření technického zázemí, administrace a propagace projektu Projekt Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina (dále jen „Partnerství pro Vysočinu“) je propagován v rámci udržitelnosti formou aktualizace webových stránek www.partnerstvi-vysocina.cz Tyto stránky jsou udržovány formou tiskových zpráv z různých oblastí např. informací o plánovaných aktivitách (Setkání regionalistů, Setkávání s neziskovými organizacemi apod.). Na webu jsou dále zveřejňovány výstupy z navazujících realizovaných aktivit apod. Aktivita č. 2 – Vzdělávací moduly V rámci této aktivity se žádné akce nekonaly. Aktivita č. 3 – Konference V rámci aktivity projektu Vysočina 21 – propagace a realizace MA 21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina“ (dále jen „Vysočina 21“) se konala Krajská konference NNO. Kromě volby zástupců do sekcí zastřešující organizace pro koordinaci neziskových organizací na Vysočině – KOUS, byla za účasti a souhlasu zástupců 70 organizací z kraje Vysočina uzavřená Dohoda o spolupráci mezi krajem Vysočina a KOUS Vysočina, které zastupuje NNO z kraje Vysočina. Aktivita č. 4 – Tvorba Místních partnerství a rozvojových dokumentů V rámci této aktivity se žádné činnosti nekonaly. Aktivita č. 5 – Podpora tvorby projektů pro plánovací období 2007 – 2013 Ve dnech 20 – 21. 5. 2010 se konalo dvoudenní školení pracovníků regionálního rozvoje ORP III.stupně (dále jen „regionalistů“) v Restauraci a hotelu U Hrocha ve Škrdlovicích. Okruh účastníků byl rozšířen o koordinátory místní Agendy z důvodu užší spolupráce pracovníků samosprávy v oblasti místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje. Zástupci obcí byli seznámeni s aktivitami projektu Vysočina 21, který v mnohých oblastech navazuje na projekt Partnerství pro Vysočinu. Kromě představení plánovaných aktivit projektu Vysočina 21 a jeho provázaností s projektem Partnerství pro Vysočinu, byla část programu věnována prezentaci o aktuálních dotačních titulech – konkrétně Globálním grantům OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost v kraji Vysočina a Zásadám o podpoře MA21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina. Dalším příspěvek byl věnován spolupráci pracovníků samosprávy s NNO v kraji Vysočina – podnětem byla setkání, která se konala s NNO v rámci jednotlivých ORP kraje Vysočina. Po předání těchto aktuálních informací, následovalo akreditované školení v oblasti metod a technik práce s veřejností a komunikačních dovedností. Druhý den bylo na programu akreditované školení s tematikou strategického plánování. Celkem se zúčastnilo 27 osob. Další setkání regionalistů včetně pracovníků obcí, kteří mají ve své pracovní náplni koordinaci místní Agendy 21, se konalo 12. 11. 2010 na Krajském úřadě kraje Vysočina. Setkání bylo rozděleno do dvou bloků. V rámci 1. bloku byly představeny aktuální dotační tituly a možnost předkládání žádostí na základě vyhlášených výzev v podání příslušných pracovníků odboru regionálního rozvoje. Ve 2. bloku byl představen nový projekt kraje Vysočina MA-G 21, který je zaměřen na předávání zkušeností ze sousedního rakouského regionu. Cílem je společně se učit jeden od druhého a navázat nová partnerství s podobně uvažujícími obcemi, a to zejména v oblasti udržitelného rozvoje a Agendy 21. Celkem se zúčastnilo 30 osob. Další aktivitou, ve které v rámci udržitelnosti pokračujeme je tzv. Databáze zdrojů. Databáze obsahuje cca 2 200 projektových záměrů jednotlivých subjektů kraje Vysočina. Cílem Databáze zdrojů je editovat kontaktní údaje předkladatelů projektových záměrů, sběr projektových záměrů a jejich aktualizace a v neposlední řadě emailová rozesílka informací z výzev ze strukturálních a národních dotačních titulů v rámci jednotlivých oblastí, které si daný subjekt sám zvolí. Součástí databáze je i zveřejňování nových výzev a historie vložených zdrojů, formulář projektových záměrů, stručný přehled operačních programů, související odkazy k operačním programům a programové dokumenty ke stažení. Databáze se nachází na http://www.partnerstvi-vysocina.cz/index.php?akce=sekce&id_sekce=zdroje V rámci projektu Vysočina 21 pokračuje setkávání s NNO, které navazuje na spolupráci, která vznikla již v projektu Partnerství pro Vysočinu. Od listopadu 2009 probíhají semináře pro NNO v jednotlivých ORP na Vysočině. Seminář, kde se setkává vedení obce s rozšířenou působností s místními NNO, nabízí neziskovkám kromě zajímavých informací z městského či krajského úřadu možnost vyjádřit své největší problémy i pozitiva s vykonáváním své činnosti. Jednotlivé klady a zápory jsou pečlivě zaznamenány a nadále se s nimi bude pracovat. Kromě definice problémů NNO v ORP, mají možnost také vyměnit si zkušenosti, případně navázat spolupráci. Dosud se zúčastnilo (v rámci sledovaného období) 99 osob. V rámci projektu Vysočina 21 byly vydány 3 publikace – Dobrá praxe na Vysočině, kde jsou zveřejněny příklady úspěšných projektů z Vysočiny, MA 21 v kraji Vysočina, která je zaměřena na MA 21 a udržitelný rozvoj v obcích a městech na Vysočině, a publikace Udržitelný rozvoj v neziskovém sektoru, která je zaměřena na MA 21 a udržitelný rozvoj v NNO na Vysočině. Aktivita č. 6 – Analýza NNO v kraji Vysočina V rámci této aktivity se žádné činnosti nekonaly. Aktivita č. 7 – Kvalita veřejné správy Krajský úřad kraje Vysočina se ve své činnosti zabývá moderními metodami řízení a zvyšování kvality ve veřejné správě. Důkazem toho může být realizace místní Agendy 21 (MA 21) a aplikace modelu Common Assessment Framework (CAF). Také část projektu Partnerství pro Vysočinu byla věnována této problematice. Od března 2010 kraj Vysočina realizuje projekt „Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina“, zkráceně KVALITA09. Tento projekt je zaměřen na zvýšení kvality řízení krajského úřadu a příspěvkových organizací se zaměřením na efektivnost vynakládání veřejných prostředků a podporovat strategický rozvoj kraje. Ve sledovaném období začaly být realizovány činnosti k aktivitám jako je revize metodiky projektového řízení, řízení příspěvkových organizací, strategické dokumenty kraje a krajského úřadu, vzdělávání za účelem lepšího porozumění činnosti a řízení NNO a především zefektivnění systému řízení kvality na krajském úřadě. Cílem této aktivity je revize současného systému řízení kvality (model CAF), zhodnocení jeho dopadů, návrh na případné změny systému a návrh a poradenství při implementaci. Aktivita č. 8 – Zahraniční spolupráce V souvislosti s metodami kvality ve veřejné správě je realizován projekt na místní Agendu 21, který umožňuje přenést příklady dobré praxe z Rakouska do ČR. Projekt se nazývá MA-G 21 a do současnosti proběhly 3 akce. První setkání proběhlo v Rakousku a zúčastnili se ho zástupci kraje Vysočina a třech obcí z kraje Vysočina. Druhé setkání proběhlo v rámci zahajovací konference na Vysočině a třetí setkání bylo setkání tajemníků z Vysočiny, kde byli seznámeni s projektem. Náplní všech setkání byla výměna zkušeností a konzultace nad možnou spoluprácí. |

| Zajištění udržitelnosti projektu vzhledem ke stanoveným cílům |
| --- |
| Monitorovací ukazatel | Kód ukazatele | Jednotka | Údaj v Rozhodnutí | Skutečnost* |
| Osoby, které se zúčastnily kurzů | III.III.I | osoba | 85 | 829/0 |
| Počet přednášek, seminářů a workshopů | III.III.II | kus | 47 | 139/12 |
| Počet přednášek, seminářů a workshopů | III.III.III | osoba | 900 | 3667/156 |
| Úspěšní absolventi kurzů | III.III.IV | procento | 80 | 80/0 |
| Vytvořená hrubá pracovní místa - muži | III.III.V | osoba | 1 | 0/0 |
| Vytvořená hrubá pracovní místa - ženy | III.III.VI | osoba | 1 | 2/1** |
| Vydané brožury a publikace | III.III.VII | kus | 800 | 11 400/0 |
| Vytvořené internetové stránky a portály | III.III.VIII | kus | 1 | 1/0 |
| Počet vypracovaných analýz a studií | III.III.IX | kus | 35 | 50/0 |
| Vzdělávací programy – audit a kontrolní funkce | III.III.X | kus | 1 | 2/0 |
| Vzdělávací programy – příprava programů a projektů | III.III.XI | kus | 1 | 23/0 |
| Stáže a kurzy (domácí a zahraniční) | III.III.XII | kus | 2 | 11/0 |
| Stáže a kurzy (domácí a zahraniční) | III.III.XIII | osoba | 11 | 46/0 |
| Zdůvodnění neudržení ukazatele, resp. nenaplnění ukazatele do jednoho roku od ukončení realizace |
| * údaje uvedené před lomítkem značí stav, který byl aktuální v rámci závěrečné etapové zprávy.Za lomítkem je uveden stav uvádějící počet nově vzniklých skutečností. ** pracovní místa dvou referentek na úseku realizace SROP 3.3, která byla zřízena na základě řádného výběrového řízení, k 31. 12. 2008 zanikla dle pracovní smlouvy, která s nimi byla uzavřena na dobu určitou. Udržitelnost projektu SROP 3.3 se stala od 31. 12. 2008 součástí náplně práce referentky na úseku zajišťování konzultační a poradenské činnosti související s vyhledáváním finančních zdrojů pro subjekty kraje. |

| Multiplikační efekt – realizace navazujících projektů |
| --- |
| Jsou realizovány navazující projekty | ( ANO ( NE |  |  |  |
| Popis navazujících projektů | Vysočina 21 – Propagace a realizace MA 21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina. |
| Tento projekt předložil kraj Vysočina do Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR. Projekt je realizován od 15. 4. 2009 – 15. 4. 2011 Cílem projektu je zvýšit informovanost obyvatel v kraji Vysočina o MA 21 a udržitelném rozvoji, posílení občanské odpovědnosti a občanské participace. Do cílové skupiny patří veřejnost, neziskový sektor, podnikatelský sektor a veřejná správa. V rámci tohoto projektu jsou realizovány aktivity různého charakteru. Mezi ty, které dále navazují a rozvíjí projekt Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina patří například: pravidelné setkávání pracovníků regionálního rozvoje obcí s rozšířenou působností III. stupně („regionalisté“) na dvoudenním setkání probíhá školení v oblasti udržitelného rozvoje, strategického plánování, metod zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů, vytváření strategických dokumentů, získávání nových informací a nových zkušeností jednodenní setkání jsou zaměřena na aktualizaci zásobníku projektových záměrů z databáze Partnerství pro Vysočinu rozvíjení aktivit v oblasti CAF rozvíjení spolupráce neziskového sektoru cílem plánovaných workshopů bylo aktualizovat již existující strategii rozvoje neziskového sektoru kraje. Výsledkem je aktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje neziskového sektoru kraje Vysočina pro roky 2010 - 2015 uskutečňují se semináře v jednotlivých obcích s rozšířenou působností III. stupně s tematikou získávání zdrojů, udržitelnosti neziskového sektoru atd. proběhla konference NNO – obsahem bylo předání zkušeností a informovanosti mezi neziskovými organizacemi, ale také mezi jednotlivými sektory v kraji byla vydána aktualizovaná publikace s výsledky analýzy NNO, která je zaměřena na překážky k cestě udržitelného rozvoje rozvíjení spolupráce s podnikatelským sektorem další spolupráce s Krajskou Hospodářskou komorou, Agrární komorou… proběhla krajská konference podnikatelského sektoru na Vysočině v duchu udržitelného podnikání na Vysočině – cílem bylo mimo jiné navázání mezisektorové spolupráce a možná následná spolupráce konal se veletrh produktů typických pro kraj Vysočina, jehož cílem bylo přiblížit podnikatelský sektor veřejnosti spolupráce s veřejností v rámci kvalitní a účinné komunikace s veřejností se uskutečnily konference pro politiky a pracovníky veřejné správy, kdy se ve městech Vysočiny formou prezentací a odborných školení zvyšovala znalostní úroveň pracovníků veřejné správy. Veřejnost bude mít možnost zapojit se do komunitního plánování formou dotazníkového šetření. Cílem bude zařadit požadavky veřejnosti do plánů rozvoje obcí s rozšířenou působností III. stupně Dokumenty, které z tohoto projektu vzejdou, budou podkladem pro zjištění potřeb jednotlivých sektorů a následné zpracování těchto požadavků do společného dokumentu, jež bude mapovat situaci na Vysočině (obdobný postup jako při vytváření Regionálního operačního plánu v rámci projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina) |

| Popis navazujících projektů | MA-G 21 – Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem „Gemeinde 21“ v Dolním Rakousku |
| --- | --- |
| Tento projekt předložil kraj Vysočina do programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013. Projekt je realizován od 1. 7. 2010 – 31. 12. 2012 Cílem projektu je budování přeshraniční spolupráce na úrovni veřejné správy se zaměřením na předávání know-how, zkušeností a doporučených postupů (příkladů dobré praxe) na základě platné legislativy ČR a Rakouska v zaměření na realizaci místní Agendy 21 (dále jen MA21) a udržitelného rozvoje v daných regionech. Dalším cílem projektu je navázat aktivní spolupráci s důrazem na realizaci MA21, zvýšení informovanosti a zapojení veřejnosti do realizace MA21 a do udržitelného rozvoje v obou regionech. Propojení aktivních aktérů z Dolního Rakouska a z Vysočiny. Do cílové skupiny patří zástupci samospráv, široká veřejnost, podnikatelský sektor, neziskový sektor a místní akční skupiny. V rámci tohoto projektu jsou realizovány aktivity různého charakteru. Mezi ty, které dále navazují a rozvíjí projekt Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina patří například: Navázat komunikaci mezi realizátory MA21 na úrovni regionů Představit MA21 aktivity v sousedním regionu Předávat příklady dobré praxe Společně se učit novým metodám při realizaci MA21 Společnými silami aktivně prezentovat MA21 na veřejnosti Zahájit komunikaci k udržitelnému rozvoji s podnikatelským sektorem Posílení prosíťování v evropském prostoru |
| Popis navazujících projektů | KVALITA09-Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina |
| Tento projekt předložil kraj Vysočina do OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt je realizován od 1. 3. 2010 – 20. 2. 2013 Cílem projektu je zvýšit kvalitu řízení krajského úřadu a příspěvkových organizací se zaměřením na efektivnost vynakládaných veřejných prostředků a podporovat strategický rozvoj kraje. Realizací aktivit proběhne revize stávajících datových zdrojů, týkající se procesního řízení, zhodnocení zavedeného projektového řízení a návrhu optimalizace, prověření správného rozdělní procesů a zhodnocení vybraných podpůrných procesů. Dále bude provedena revize současného systému řízení kvality modelem CAF, řízení lidských zdrojů, zpracování zásadních strategií kraje v oblasti rozvoje ICT, bezpečnosti ICT, regionální inovační strategie, strategie řízení NNO, environmentální osvěty ve veřejné správě. Do cílové skupiny patří územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřizované nebo založené organizace a jejich zaměstnanci. V rámci tohoto projektu jsou realizovány aktivity různého charakteru. Mezi ty, které dále navazují a rozvíjí projekt Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina patří zejména: Zefektivnění systému řízení kvality na krajském úřadě: v rámci projektu proběhne revize současného systému řízení kvality (model CAF), zhodnocení jeho dopadů, návrh na případné změny systému, návrh a poradenství při implementaci. Půjde o: prověření provázanosti agend MA 21 a CAF tak, aby nedocházelo k duplicitním činnostem při výkonu agend kvality posouzení systému a nastavení strategického řízení úřadu, účinnost a dopady procesu, definice strategických cílů, vyhodnocování strategických cílů, stanovení trendů a cílových hodnot přehodnocení a definice vhodných provozních ukazatelů, jejich sledování a pravidelné vyhodnocování zhodnocení vhodnosti implementace metody BSC (nebo obdobné metody) v návaznosti na strategické cíle úřadu, procesní řízení a výkonností ukazatele, návrh ukazatelů a redefinice současných ukazatelů. Strategie zefektivnění rozdělení prostředků pro neziskové organizace cílem je ověřit existenci a činnost některých subjektů, které statisticky v kraji fungují, ale reálně činnost nevykonávají na základě takto získaných informací budou dohledány potřebná data prostřednictvím internetu, telefonu, případně místním šetřením ověřeny budou kontaktní údaje z ČSÚ a krajské databáze NNO (www.partnerstvi-vysocina.cz) |
| Rizika ohrožující projekt |
| malé zapojení veřejnosti do jednotlivých aktivit zabezpečení finanční udržitelnosti projektu Rizika jsou však charakteristická spíše méně významnou mírou. Tyto skutečnosti jsou dány poměrnou stabilitou a spolehlivostí kraje Vysočina jako realizátora projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina. |

Prohlašuji, že :

- s majetkem pořízeným z programu SROP je nakládáno s péčí řádného hospodáře a tento majetek je řádně veden v účetnictví konečného příjemce

- je zajištěna udržitelnost projektu

- jsou dodržována pravidla pro publicitu

- uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.

| Bc. Zuzana Krpálková |  |  |  | 9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vypracoval |  | Podpis |  | Počet stran |  | Datum |

| MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje Vysočina |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schválil |  | Podpis |  |  |  |  |

SEZNAM PŘÍLOH

- Kopie pracovních smluv, pracovních náplní a  rekapitulace mezd nových zaměstnanců za sledované časové období. V rekapitulaci mezd budou obsaženy tyto údaje: Celková částka hrubých mezd za požadované období, Počet pracovníků, Celková částka odvodů sociálního a zdravotního pojištění v členění zaměstnavatel, zaměstnanec, Celková částka odvedené daně z příjmů fyzických osob, Celková částka vyplacených doložených prémií za požadované období.

- Výstupy z odděleného účetnictví

- CD s programem školení a skeny prezenčních listin, publikace ve formátu pdf. CD bude strukturováno dle číslovaných aktivit projektu.

# Footnotes

Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr  - dd.mm.rrrr.

Dle odst. 2 článku II smlouvy o financování.

Vztahuje se na monitorovací ukazatele, které mohou být naplněny do jednoho roku od ukončení Realizace akce podle Rozhodnutí. Jedná se o ukazatele: Počet vytvořených hrubých pracovních míst – muži, Počet vytvořených hrubých pracovních míst – ženy, Úspora cestovních časů obyvatel v úsecích podpořených silnic, Zvýšení počtu přepravených osob prostřednictvím veřejné dopravy, Počet počítačů připojených širokopásmovým připojením, Akce zaměřené na rozvoj lidských zdrojů a sociální integraci v IKT centrech ročně.

U dokumentů, které jsou předkládány pouze jako kopie musí mít konečný příjemce vždy zároveň archivován také originál. Originál dokumentu je na vyžádání povinen předložit.