#### RK-06-2011-47, př. 1

počet stran: 3

### Projektová fiše - Škola a firma ruku v ruce

| Všeobecné informace |
| --- |
| Název příspěvkové organizace | Předkladatel projektu je kraj Vysočina, partnery projektu jsou Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola, Střední škola stavební Jihlava a Střední škola technická Žďár nad Sázavou |
| Název projektu | Škola a firma ruku v ruce |
| Charakteristika projektu (cíle, aktivity) | Hlavním cílem partnerství v rámci programu Comenius Regio je posílit vazby mezi školami a firmami v obou regionech, a to integrací kompetentních místních správních orgánů (úřadů), vymezením nových forem praxí a realizací spolupráce vedenou místními orgány a firemními manažery. |
| Program, kam má být projekt předložen | Comenius REGIO |
| Předpokládaný termín podání projektu | 21. 2. 2011 |
| Charakteristika projektu |
| Cíl projektu | Partnerství Comenius Regio mezi regionem Champagne-Ardenne a Vysočina se zaměřuje na návrh nových přístupů ke vztahu škol a firem, zdůraznění role komor, zvýšení zájmu o učební obory a kariérové poradenství. Vybrané téma “školy a firmy” bude rozděleno do dalších čtyř podtémat: 1) vztah mezi školami a firmami 2) role komor a učebních oborů 3) kurzy a kariéra a proces výběru budoucího povolání 4) hodnocení vztahů mezi školami a firmami |
| Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit) | 1. Zahajovací konference + workshop Příklady dobré praxe spolupráce mezi školami a firmami. Vysočina, 4. dny, 1. víkend v říjnu 2011 2. Workshop Příklady dobré praxe spolupráce mezi školami a firmami, Champagne-Ardenne, 3 dny, Listopad 2011 3. Workshop úloha hospodářské komory regionálních úřadů ve vztazích mezi školami a firmami. Vysočina, 3 dny, jaro 2012 4. Pracovní výměnné stáže – duben 2012 – stáž učitelů zapojených škol z Francie v České republice, na Vysočině. Čtyřdenní návštěva škol na Vysočině zaměřená na získávání praktických zkušeností – stáže jsou úzce spojeny s tématy workshopů, určených členům týmu – zástupci škol a samospráv, bude ve stínu (bude navazovat na workshop) workshopu příklady dobré praxe. Příklady budou zveřejněny v brožuře, která vyjde na konci celého projektu. 5. Výstavní panel – květen 2012 – výstavní panel s fotografiemi a informacemi o projektu bude instalován v prostorách krajských úřadů. 6. Výměnná stáž – květen 2012 – pro učitele ze zainteresovaných škol z Vysočiny v kraji Champagne-Ardenne (stejná náplň jako v bodě 4). 7. Workshop Evaluace vztahů mezi školami a firmami. Champagne-Ardenne, 3 dny, podzim 2012 8. Workshop kurzy a kariérní poradenství, výběr budoucího povolání. Vysočina, 3 dny, jaro 2013 9. Závěrečná konference. Champagne-Ardenne,4 dny, jaro 2013 10. CD brožura s příklady dobré praxe – zpracováno v květnu 2013 – retrospektivní vzpomínka na všechny workshopy, každá škola připraví krátkou vzpomínku pro brožuru 11. Retrospektivní výstava – červen 2013 – fotografie z projektu na obou krajských úřadech spolupracujících regionů. 12. Konference pro veřejnost a další školská zařízení zapojených ve vzdělávacím systému, Vysočina, červen 2013 Projektové skupiny se budou každé čtyři měsíce scházet na krátkých hodnotících poradách prostřednictvím videokonference. |
| Výstupy (konkrétní, pokud možno kvantifikované výstupy či výsledky projektu) | CD brožura s příklady dobré praxe – zpracováno v květnu 2013 – retrospektivní vzpomínka na všechny workshopy, každá škola připraví krátkou vzpomínku pro brožuru Retrospektivní výstava – červen 2013 – fotografie z projektu na obou krajských úřadech spolupracujících regionů. Informace na stránkách partnerů Do stáží v Champagne-Ardenne a realizace aktivit v kraji Vysočina se zapojí cca 30 učitelů a odborníků. |
| Projektový tým |
| Projektový manažer | Ing. Markéta Metelková |
| Role příspěvkové organizace (žadatel nebo partner nebo hlavní partner) |  |
| Typ projektu (investiční x neinvestiční) | neinvestiční |
| Trvání projektu |
| Plánovaný začátek projektu | Září 2011 |
| Plánované ukončení projektu | Září 2013 |
| Finanční rámec |
| Celkové náklady | 586 800,00 Kč | 100,0% |
| Vlastní zdroje – příspěvkové organizace | 0,00 Kč | 0,0% |
| Státní či jiné národní zdroje (stát, kraj, obec, ...) | 44 712,00 Kč | 7,6% |
| Podpora z fondů EU: ERDF | 542 088,00 Kč | 92,4% |
| Předpokládané nároky na rozpočet kraje: Požadovaná výše půjčky od kraje Vysočina na zajištění předfinancování projektu Požadovaná dotace na zajištění spolufinancování projektu. Zdůvodnění finančních požadavků: Projekt bude předfinancován z dotace, která bude poskytnuta ve výši 80% při schválení projektu a před začátkem aktivit. Částka požadovaná jako spolufinancování bude realizována jako mzdové náklady a pronájem místností na konference. Určení zaměstnanci budou práci vykonávat v rámci pracovní doby a budou to mít v náplni práce, jejich řádná mzda bude spolufinancování. Závěrečnou část projektu bude žadatel – kraj Vysočina předfinancovávat z vlastních zdrojů, 20% částky bude dofinancováno po úspěšném doúčtování projektu agentuře. | 44 712 Kč (žadatel je kraj Vysočina – je to spolufinancování vlastního projektu) 113 760 Kč (náklady na předfinancování zádržného ve výši 20% v závěru projektu) |  |
| Tento dokument |
| Datum zpracování | 1. 1. 2011 |
| Zpracovatel | Ing. Markéta Metelková |