#### RK-06-2011-48

Společný projekt regionů Vysočina a Tampere

pro: jednání rady kraje č. 6/2011 dne 8. 2. 2011

zpracoval(a): K. Ubr, R. Křivánek, M. Metelková

předkládá: M. Pech

Popis problému:

Materiál předkládá žádost o financování společného projektu „Efektivní řízení škol“ kraje Vysočina a města Tampere v oblasti středoškolského vzdělávání z prostředků programu Comenius Regio Partnerships (dále jen „CRP“).

Projekt byl iniciován při návštěvě krajské delegace v Tampere v roce 2010. Oba regiony nyní zpracovaly párové projektové žádosti pro své národní agentury (v ČR Národní agentura pro evropské programy, NAEP) pro předložení v roce 2011.

Projekt je zaměřený na výměnu zkušeností v oblasti řízení středoškolských subjektů. Podrobnější informace jsou v materiálu RK-06-2011-48, př. 1.

Nositelem české části projektu je kraj Vysočina, na přípravě a realizaci se dále budou podílet partneři Vysočina Education a 4 střední školy – Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Střední škola obchodu a služeb Jihlava, Střední škola stavební Jihlava a Gymnázium Žďár nad Sázavou. Rozpočet projektu je plánován ve výši 24 450 EUR a vyžaduje spolufinancování 25% z části nákladů projektu (ze 7 450 EUR) z rozpočtu kraje (částka spolufinancování činí cca 50 000 Kč). Z prostředků kraje a Vysočiny Education je navrženo zajistit osobní náklady členů regionálního projektového týmu (v rámci plnění pracovních povinností) a prostory pro jednání (vlastní prostory). Dále bude potřebné zajistit předfinancování aktivit v závěru projektu („zádržné“ před vyúčtováním ve výši 20%, cca 120 000 Kč). V případě schválení projektu budou prostředky zahrnuty do návrhu rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu na roky 2012 a 2013. Pro přípravu a realizaci projektu je navržen šestičlenný regionální projektový tým složený ze zástupců OŠMS (3), OSH (1) a Vysočina Education (2). Rozložení kompetencí je uvedeno v materiálu RK-06-2011-48, př. 4.

Po projednání v radě kraje bude projektová žádost předložena na NAEP (uzávěrka
21. 2. 2011). Pokud budou projekty schváleny oběma národními agenturami, budou projektové aktivity zahájeny v září 2011 a ukončeny v září 2013.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Přípravný tým projektu předkládá radě kraje k projednání projektovou žádost na financování společného projektu s městem Tampere s názvem „Efektivní řízení škol“ v oblasti středoškolského vzdělávání. Žádost se na národní agentury předkládá v anglickém jazyce (materiál RK-06-2011-48, př. 2). Pro potřeby projednání v radě kraje jsou stěžejní pasáže přeloženy do českého jazyka (materiál RK-06-2011-48, př. 3). V době předložení materiálu ještě finská strana nespecifikovala své rozpočtové náklady v části E a přehled mobilit v části D. Tyto informace nemají vliv na smysl žádosti kraje Vysočina pro českou národní agenturu.

V souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací přijaté usnesením rady kraje č. 0798/16/2010/RK ze dne 25. 5. 2010 je současně potřebné příspěvkovým organizacím kraje udělit souhlas se zapojením do projektu.

Stanoviska:

Grémium ředitele:

Bude předloženo na jednání rady kraje.

Odbor ekonomický:

Bude předloženo na jednání rady kraje.

Odbor regionálního rozvoje:

Bude předloženo na jednání rady kraje.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

předložení projektové žádosti společného projektu „Efektivní řízení škol“ regionů Vysočina a Tampere v oblasti středoškolského vzdělávání pro financování z programu Comenius Regio Partnerships dle materiálu RK-06-2011-48, př. 2;

souhlasí

se zapojením Vysočiny Education, školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a střediska služeb školám, příspěvkové organizace, Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod, Střední školy obchodu a služeb Jihlava, Střední školy stavební Jihlava a Gymnázia Žďár nad Sázavou do projektu „Efektivní řízení škol“ dle materiálu RK-06-2011-48, př. 1;

ukládá

odboru školství, mládeže a sportu a řediteli Vysočina Education zajistit předložení projektové žádosti na národní agenturu programu.

odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, Vysočina Education

termín: 21. 2. 2011

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 4