#### RK-06-2011-48, př. 1

počet stran: 3

### Projektová fiše – Efektivní řízení škol

| Všeobecné informace |
| --- |
| Název příspěvkové organizace | Předkladatel projektu je kraj Vysočina, partnery projektu jsou Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, Gymnázium Žďár nad Sázavou, Střední škola obchodu a služeb Jihlava, Střední škola stavební Jihlava a Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod |
| Název projektu | Efektivní řízení škol |
| Charakteristika projektu (cíle, aktivity) | Sdílení metod pro efektivní řízení škol mezi řediteli škol a dalšími účastníky procesu vzdělávání, podpora zřizovatelům škol v procesu rozhodování. |
| Program, kam má být projekt předložen | Comenius REGIO |
| Předpokládaný termín podání projektu | 21. 2. 2011 |
| Charakteristika projektu |
| Cíl projektu | Konkrétní cíle projektu: - sblížit oba regiony a začít oficiální formu spolupráce - hledat nové formy přístupů k řízení škol - poučit se z výborných výsledků ve vzdělávání ve Finsku - představit si vzdělávací specifika - klást důraz na evropský rozměr projektu a podpořit kulturní poznání účastníků obou míst ¨ Naplnění cílů: - sdílení zkušeností ze středoškolského vzdělávání, MOODLE bude použit jako jeden z komunikačních nástrojů - obohacení spolupráce mezi oběma regiony na různých úrovních – zřizovatel, instituce dalšího vzdělávání a školy /výborná příležitost najít partnery pro komunitární programy/ -důraz na evropské sociální hodnoty a aktivní evropské občanství - předání efektivnějších nástrojů řízení škol, výměna příkladů dobré praxe - představení nových nástrojů řízení škol |
| Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit) | Pracovní plán je rozdělen na úvodní a závěrečné setkání, 2 workshopy a 2 studijní cesty 1) Kick-off meeting - Jihlava - cílem bude představení vzdělávacích systémů s důrazem na řízení středních škol v obou regionech Účastníci – představitelé regionů (zřizovatelů) zodpovědní za střední školství, ředitelé středních škol, představitelé partnerských institucí včetně neformálních partnerů (např. základní školy, VŠ, vzdělávací instituce…) Rozsah – 3 dny, (2 pracovní, 1 kulturně poznávací s důrazem na regionální specifika) Výstupem – upřesnění komunikační strategie zapojených institucí, popis vzdělávacích systémů s regionálními specifiky – prezentace on-line (Vysočina, Tampere - struktura středních škol, podpora managementu a vzdělávání, sociální partnerství) 2) 1. Workshop - Tampere - Řízení lidských zdrojů ve školách v obou regionech (vize škol, vlastní hodnocení škol, klima ve školách) Účastníci - představitelé regionů (zřizovatelů) zodpovědní za střední školství, ředitelé středních škol, představitelé partnerských institucí včetně neformálních partnerů (např. základní školy, VŠ, vzdělávací instituce…) Rozsah – 3 dny, (2 pracovní, 1 kulturně poznávací s důrazem na regionální specifika) Výstupy – Srovnávací analýza – postřehy ředitelů a zástupců kraje (OŠMS) – s důrazem na specifika a inovativnost resp. možnou přenositelnost řízení LZ ve školách – účastníci popíší, co je zaujalo (3-5 str. sumarizovaných postřehů). 2A – study visit in Tampere (mobility trip) zaměřená na téma viz workshop 1 – 4 dny – účastníci – 4 osoby – výstupem – vyhodnocení stáže a reflexe 3) 2. Workshop Jihlava – Podpora managementu středních škol a vnější vztahy (PR, sociální partnerství, marketing škol) Účastníci - představitelé regionů (zřizovatelů) zodpovědní za střední školství, ředitelé středních škol, představitelé partnerských institucí včetně neformálních partnerů (např. základní školy, VŠ, vzdělávací instituce…) Rozsah – 3 dny, (2 pracovní, 1 kulturně poznávací s důrazem na regionální specifika) Výstupy – Srovnávací analýza – postřehy ředitelů a zástupců kraje (OŠMS) – s důrazem na specifika a inovativnost resp. možnou přenositelnost podpory managementu – účastníci popíší, co je zaujalo (3-5 str. sumarizovaných postřehů). Výstup - Výstupy – Srovnávací analýza – postřehy všech zapojených partnerských institucí ( ředitelů škol, , zástupců kraje (OŠMS) a Vysočina Education (Tampere……..) – s důrazem na specifika a inovativnost resp. možnou přenositelnost v oblasti forem podpory managementu středních škol a vnějších vztahů – popíší, co je zaujalo (3-5 str. sumarizovaných postřehů). 3 A – study visit in Tampere (mobility trip) zaměřená na téma viz workshop 2 – 4 dny – účastníci – 4 osoby – výstupem vyhodnocení stáže a reflexe 4) Závěrečná hodnotící konference - Tampere - cílem bude prezentace výstupů projektu (workshopy, stáže – mobility) a plán další spolupráce v oblasti školství/vzdělávání v obou regionech Účastníci – představitelé regionů (zřizovatelů) zodpovědní za střední školství, ředitelé středních škol, představitelé partnerských institucí včetně neformálních partnerů (např. základní školy, VŠ, vzdělávací instituce…) Rozsah – 3 dny, (2 pracovní, 1 kulturně poznávací s důrazem na regionální specifika) Výstupy - zpracované výstupy z projektu, jejich prezentace - manažerské fórum na stránkách Vysočina Education - sdílení postřehů (MOODLe+web, CD-R) - návrhy na další partnerskou spolupráci s oblasti školství/vzdělávání. |
| Výstupy (konkrétní, pokud možno kvantifikované výstupy či výsledky projektu) | Srovnávací analýza (studie) Manažerské fórum na webu Vysočiny Education Do stáží v Tampere a realizace aktivit v kraji Vysočina se zapojí cca 30 učitelů a odborníků. |
| Projektový tým |
| Projektový manažer | Ing. Markéta Metelková |
| Role příspěvkové organizace (žadatel nebo partner nebo hlavní partner) |  |
| Typ projektu (investiční x neinvestiční) | neinvestiční |
| Trvání projektu |
| Plánovaný začátek projektu | Září 2011 |
| Plánované ukončení projektu | Září 2013 |
| Finanční rámec |
| Celkové náklady | 586 800,00 Kč | 100,0% |
| Vlastní zdroje – příspěvkové organizace | 0,00 Kč | 0,0% |
| Státní či jiné národní zdroje (stát, kraj, obec, ...) | 44 712,00 Kč | 7,6% |
| Podpora z fondů EU: ERDF | 542 088,00 Kč | 92,4% |
| Předpokládané nároky na rozpočet kraje: Požadovaná výše půjčky od kraje Vysočina na zajištění předfinancování projektu Požadovaná dotace na zajištění spolufinancování projektu. Zdůvodnění finančních požadavků: Projekt bude předfinancován z dotace, která bude poskytnuta ve výši 80% při schválení projektu a před začátkem aktivit. Částka požadovaná jako spolufinancování bude realizována jako mzdové náklady a pronájem místností na konference. Určení zaměstnanci budou práci vykonávat v rámci pracovní doby a budou to mít v náplni práce, jejich řádná mzda bude spolufinancování. Závěrečnou část projektu bude žadatel – kraj Vysočina předfinancovávat z vlastních zdrojů, 20% částky bude dofinancováno po úspěšném doúčtování projektu agentuře. | 44 712 Kč (žadatel je kraj Vysočina – je to spolufinancování vlastního projektu) 113 760 Kč (náklady na předfinancování zádržného ve výši 20% v závěru projektu) |  |
| Tento dokument |
| Datum zpracování | 1. 1. 2011 |
| Zpracovatel | Ing. Markéta Metelková |