RK-06-2011-51, př. 1

Počet stran: 5

Žádost o schválení podstatných změn v projektu Technické pomoci OP VK

| Oblast podpory | 7.5.a.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu |
| --- | --- |
| Schvalovatel (ŘO): | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR |
| Žadatel: | Vysočina |
| Název projektu: | Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina |
| Registrační číslo projektu: | CZ.1.07/5.1.00/04.0040 |

Změny v projektu:

Popis podstatných změn v projektu:

Projekt v oblasti podpory 5.1 je zacílen na zajištění administrativní kapacity implementujícího subjektu (z prostředků jsou hrazeny mzdy pracovníků Oddělení grantových projektů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina), dále je projekt zaměřen na výběr a hodnocení projektů, evaluaci grantů a školení pracovníků administrujících grantové projekty OP VK. A) V rámci projektu TP 5.1 má Zprostředkující subjekt povinnost naplnit k 31. 12. 2011 (tj. datu ukončení projektu) tyto 3 indikátory: 1) Název indikátoru: Míra spokojenosti příjemců podpory Měrná jednotka: % Plánovaná hodnota: 70 2) Název indikátoru: Počet real. školení, seminářů, WS a konferencí Měrná jednotka: Počet Plánovaná hodnota 18 3) Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních) Měrná jednotka: Počet Plánovaná hodnota: 6 Tímto žádáme snížení monitorovacího indikátoru „Míra spokojenosti příjemců podpory“ z hodnoty 70 na 0, vzhledem k tomu, že tento indikátor je pro kraj Vysočina irelevantní a bude naplňován Řídícím orgánem OP VK. B) Vzhledem k zrušení povinnosti „provést závěrečný audit projektu TP s rozpočtem nad 3 mil. Kč (viz Příručka pro provádění technické pomoci OP VK, verze č. 6) a vzhledem k prodloužení doby realizace globálních grantů OP VK (z data 31. 12. 2012 na 31. 6. 2013, ŘO vydalo Rozhodnutí č. 3 o změně Rozhodnutí na základě Žádostí o schválení podstatných změn všech 3 globálních grantů v prioritní ose 1) žádáme o zrušení povinnosti auditu u projektu technické pomoci 5. 1, která vyplývá z Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/27/2008, článku IV, části B, odst. 6 a o přesun finančních prostředků z kapitoly 8 Náklady vyplývající přímo ze smlouvy/rozhodnutí, konkrétně položky „8.1 Audit“ ve výši 100 000 Kč do kapitoly 5, položky „5.5.1 Školení“. Schválená klíčová aktivita projektu č. 3 s názvem „Rozvoj potřebných dovedností a odborných znalostí pro řízení a administraci GG“ byla původně plánována po celou dobu realizace projektu. Poté, co bylo ŘO přislíbeno, že bude možné podat samostatný projekt na školení zaměstnanců implementační struktury, byla tato aktivita předčasně ukončena (datum skončení aktivity: 20. 2. 2010) a zbývající finanční prostředky na tuto KA (z položky 5.5.1 byla tato klíčová aktivita realizována) byly přesunuty do jiných položek rozpočtu. Již ukončenou klíčovou aktivitu č. 3 bychom opět počali realizovat po schválení žádosti ŘO. Prostředky na povinný audit globálních grantů OP VK v kraji Vysočina vyčleníme v 2. projektech technické pomoci s dobou trvání od 1. 1. 2012 (projekty budou podpořeny z plánované nové výzvy pro projekty technické pomoci). Finanční prostředky v kapitole č. 5 bychom využili na vzdělávání zaměstnanců IS v anglickém jazyce (vzdělávání by probíhalo od data výběru dodavatele vzdělávacích služeb do konce roku 2011, samotná klíčová aktivita by začala probíhat od data přípravy vzdělávaní – tj. od období přípravy vyhlášení výběrového řízení na dodavatele vzdělávacích služeb).

Změna rozpočtu (viz příloha č. 1 žádosti):

Přikládáme přepracovaný rozpočet. Položka 8.1 snížena o 100 000 Kč na 0 Kč. Položka 5.5.1 navýšena z částky 144 874 na částku 244 874 Kč (z položky vyčerpáno 144 874 Kč).

Tato žádost byla projednána na jednání Rady kraje Vysočina dne 8. 2. 2011 a o jejím předložení bylo rozhodnuto usnesením č. xxxx/06/2011/RK.

V Jihlavě dne: ………………..

# Jméno statutárního zástupce žádajícího subjektu: MUDr. Jiří Běhounek

# Podpis statutárního zástupce/razítko: ………………………………………..................

Příloha č. 1

| PŘEPRACOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU (k žádosti o podstatnou změnu projektu) |
| --- |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/5.1.00/04.0040 |
| Název projektu | Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina |
| Název příjemce podpory | Vysočina |

| Náklady na celý projekt |
| --- |
| Druh výdajů rozpočtu | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet přepracovaný příjemcem v Kč | Přesun (navýšení, zmenšení) na úkor/ve prospěch položky | Přesun z kapitoly v % |
| 1. Osobní náklady | 10 071 963,00 | 10 071 963,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1 Platy, odměny z dohod a pojistné | 7 506 924,00 | 7 506 924,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.1 Náklady na odborné zaměstnance, v tom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.1.1 Platy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.1.2 Odměny z dohod (DPČ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.1.3 Odměny z dohod (DPP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.1.4 Autorské honoráře | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.2 Náklady na administrativní zaměstnance, v tom | 7 506 924,00 | 7 506 924,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.2.1 Platy | 7 249 248,00 | 7 249 248,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.2.1.1 Platy FM a PM za období 1.7.2008-31.12.2008 | 324 248,00 | 324 248,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.2.1.2 Platy FM a PM za období 1.1.2009-31.12.2011 | 6 925 000,00 | 6 925 000,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.2.2 Odměny z dohod (DPČ) | 207 676,00 | 207 676,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.2.2.1 Administrativní pracovník | 154 776,00 | 154 776,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.2.2.2 IT technik pro projekt TP OP VK | 52 900,00 | 52 900,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.2.3 Odměny z dohod (DPP) | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1.2.3.1 Administrativní pracovník | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0 |
| 1.2 Sociální pojištění | 1 871 022,00 | 1 871 022,00 | 0,00 | 0 |
| 1.2.1 Soc. poj. FM a PM za období 1.7.2008-31.12.2008 | 87 603,00 | 87 603,00 | 0,00 | 0 |
| 1.2.2 Soc. poj. FM a PM za období 1.1.2009-31.12.2011 | 1 731 500,00 | 1 731 500,00 | 0,00 | 0 |
| 1.2.3 Sociální pojištění z DPČ | 51 919,00 | 51 919,00 | 0,00 | 0 |
| 1.3 Zdravotní pojištění | 672 517,00 | 672 517,00 | 0,00 | 0 |
| 1.3.1 Zdrav. poj. FM a PM za období 1.7.2008-31.12.2008 | 30 326,00 | 30 326,00 | 0,00 | 0 |
| 1.3.2 Zdrav. poj. FM a PM za období 1.1.2009-31.12.2011 | 623 500,00 | 623 500,00 | 0,00 | 0 |
| 1.3.3 Zdravotní pojištění z DPČ | 18 691,00 | 18 691,00 | 0,00 | 0 |
| 1.4 FKSP a jiné povinné výdaje | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5 Jiné povinné údaje | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0 |
| 2. Cestovní náhrady | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1 Služební cesty tuzemské | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1.1 Cestovné (vč. provozu služebního auta) | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1.2 Ubytování | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1.3 Stravné | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1.4 Ostatní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.2 Služební cesty zahraniční | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.2.1 Cestovné (vč. provozu služebního auta) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.2.2 Ubytování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.2.3 Stravné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.2.4 Ostatní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3. Zařízení | 383 010,00 | 383 010,00 | 0,00 | 0 |
| 3.1 Nehmotný majetek do 60 tis. Kč | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3.1.1 Software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3.1.2 Ostatní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3.2 Dlouhodobý nehmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3.2.1 Software | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3.2.2 Ostatní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3.3 Drobný hmotný majetek | 383 010,00 | 383 010,00 | 0,00 | 0 |
| 3.3.1 Nákup PC | 268 952,00 | 268 952,00 | 0,00 | 0 |
| 3.3.2 Nákup jiného vybavení | 42 888,00 | 42 888,00 | 0,00 | 0 |
| 3.3.3 Nákup jiného vybavení - tiskárna | 71 170,00 | 71 170,00 | 0,00 | 0 |
| 3.4 Použitý drobný hmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3.5 Nájem zařízení, leasing | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3.6 Odpisy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3.7 Výdaje na opravy a údržbu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3.8 Křížové financování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3.8.1 Investiční část | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3.8.2 Neinvestiční část | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4. Místní kancelář | 190 623,00 | 190 623,00 | 0,00 | 0 |
| 4.1 Spotřební zboží a provozní materiál | 140 623,00 | 140 623,00 | 0,00 | 0 |
| 4.2 Telefon, poštovné, fax | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0 |
| 4.3 Spotřeba vody, paliv a energie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5. Nákup služeb | 6 143 604,00 | 6 243 604,00 | 100 000,00 | 2 |
| 5.1 Publikace / školící materiály / manuály | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5.2 Odborné služby / Studie a výzkum | 454 394,00 | 454 394,00 | 0,00 | 0 |
| 5.2.1 Evaluační zpráva (Evaluace GG OP VK) | 454 394,00 | 454 394,00 | 0,00 | 0 |
| 5.3 Náklady na konference/kurzy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5.4 Podpora účastníků | 38 336,00 | 38 336,00 | 0,00 | 0 |
| 5.5 Jiné náklady | 5 650 874,00 | 5 750 874,00 | 100 000,00 | 2 |
| 5.5.1 Školení | 144 874,00 | 244 874,00 | 100 000,00 | 69 |
| 5.5.2 Odměny hodnotitelům za hodnocení GP | 5 506 000,00 | 5 506 000,00 | 0,00 | 0 |
| 5.5.2.1 Odměny za projekty hodnocené 2 hodnotiteli | 5 040 000,00 | 5 040 000,00 | 0,00 | 0 |
| 5.5.2.2 Odměny za projekty hodnocené 3. hodnotitelem | 466 000,00 | 466 000,00 | 0,00 | 0 |
| 5.5.3 Výdaje za servis multifunkčního zařízení | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6. Stavební úpravy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6.1 Drobné stavební úpravy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6.2 Stavební úpravy v rámci křížového financování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7. Přímá podpora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7.1 Mzdové příspěvky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7.2 Cestovné, ubytování a stravné | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7.3 Doprovodné aktivity | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8. Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy/Rozhodnutí | 100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 |
| 8.1 Audit | 100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 |
| 8.2 Publicita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 8.3 Ostatní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9. Celkové způsobilé výdaje | 16 933 200,00 | 16 933 200,00 | 0,00 | 0 |
| 9.1 Celkové způsobilé výdaje investiční | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 9.2 Celkové způsobilé výdaje neinvestiční | 16 933 200,00 | 16 933 200,00 | 0,00 | 0 |
| 10 Celkové nezpůsobilé výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10.1 Celkové nezpůsobilé výdaje investiční | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 10.2 Celkové nezpůsobilé výdaje neinvestiční | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11 Celkové výdaje projektu | 16 933 200,00 | 16 933 200,00 | 0,00 | 0 |
| 11.1 Celkem investiční výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 11.2 Celkem neinvestiční výdaje | 16 933 200,00 | 16 933 200,00 | 0,00 | 0 |
| 12 Příjmy projektu celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12.1 Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 12.2 Příjmy projektu připadající na nezpůsobilé výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 Zdroje připadající na nezpůsobilé výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |