#### RK-07-2011-19

##### Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

pro: jednání rady kraje č. 7/2011 dne 15. 2. 2011

zpracoval(a): T. Křížová

předkládá: I. Fryšová

Popis problému:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, oddělení grantových programů, obdržel dne 4. 2. 2011 žádost o schválení podstatné změny v grantovém projektu OP VK  od příjemce Základní škola Jihlava, Kollárova 30, která realizuje projekt reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0023 „Učíme (se) nově a efektivněji“. Cílem uvedeného projektu je vytvoření podmínek pro modernizaci vzdělávání a podporu implementace vytvořeného školního vzdělávacího programu do praxe školy.

Příjemce tímto žádá o prodloužení konce realizace projektu. Důvodem této žádosti je změna statutárního zástupce školy PaedDr. Ing. Rudolfa Chloupka, který byl uvolněn k výkonu veřejné funkce. Dále byl vypsán konkurz na místo ředitele školy, který se konal 10. 1. 2011. Do této funkce byl k datu 1. 2. 2011 jmenován Mgr. Tomáš Zeman.

V souvislosti s touto změnou dochází ke změnám na funkcích manažera projektu a koordinátora projektu. Původní termín ukončení realizace projektu byl stanoven na 30. 6. 2011, příjemce žádá o  prodloužení termínu do 31. 12. 2011.

Tímto termínem nebude překročena hranice 36 měsíců, které jsou maximální hranicí pro trvání projektu. Prodloužení termínu realizace nepovede k navýšení finančních prostředků projektu. Cíle projektu ani naplnění monitorovacích indikátorů nebudou touto změnou ovlivněny.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, oddělení grantových programů výše uvedenou požadovanou změnu posoudil s ohledem na pravidla OP VK a navrhuje Radě kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0026 dle materiálu RK-07-2011-19, př. 2.

Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém jednání dne 21. 9. 2010 usnesením č. 0440/05/2010/ZK zmocnilo Radu kraje Vysočina schvalování formálních změn Smluv o realizaci grantových projektů v rámci globálního grantu 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost („Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0029 dle materiálu ZK-05-2010-99, př. 2; zamítá žádost uvedenou v materiálu ZK-05-2010-99, př. 3; zmocňuje Radu kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv o realizaci grantových projektů v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/3.2.09 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů“).

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

# Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 1.1/1/0023 o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0023 dle materiálu RK-07-2011-19, př. 2.

odpovědnost: ORR

termín: 7. 3. 2011

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2