#### RK-08-2011-12, př. 1

Počet stran: 1

# Oznámení příjemce o změnách v projektu

| Název příjemce: Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/02.06970 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu – výstižný popis: Změna v době trvání projeku. V rámci této změny dochází k prodloužení doby trvání projektu o 5 měsíců, změna se tedy promítně do všech etap. Jednotlivé dopady z důvodu změny jsou popsány v příloze Dílčí změny v projektové žádosti (změna v odstavci Projekt, v bodu 5. Harmonogram, v bodu 12. Indikátory projektu, v bodu 15. Potřeby, 17. Zdroje, 18. Etapy, 19. Finanční plán a v bodu 21. Výběrová řízení). |
| Zdůvodnění změn: Změna nastala z důvodu administrativní náročnosti hodnocení realizační projektové dokumentace a souvisejícímu procesu vydání povolení k zahájení výběrového řízení na stavební prace. V původní projektové žádosti se nepředpokládalo, že období určené na hodnocení projektu ovlivní natolik délku trvání Etapy přípravy akcí. Z tohoto důvodu byla zohledněna potřeba prodloužit Etapu přípravy akcí o 5 měsíců a následně o tyto měsíce prodloužit následující etapy. Plánovaný konec projektu se proto posouvá z 15. 9. 2012 na 15. 2. 2013. Vzhledem k provázanosti všech aktivit a čerpání finančních prostředků se změna promítne do téměř všech oblastí projektové žádosti včetně změn v datech zahájení a ukočení výběrových řízení. |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti |
| Datum: 23. 2. 2011 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |