# RK-08-2011-12, př. 2

# Počet stran: 10

# Příloha: Dílčí změny v projektové žádosti

# Změna v odstavci Projekt

# Předpokládané datum ukončení realizace projektu:		15. 2. 2013

# Doba trvání projektu:						31,9

# Změna v bodu 5. Harmonogram

# Ve všech v žádosti uvedených aktivitách dochází k prodloužení harmonogramu do 15. 2. 2013  z důvodu prodloužení doby trvání projektu, které se promítá do všech etap projektu.

| Rok | Název aktivity | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | Zajištění zázemí pro management v Náměšti nad Oslavou, st. p. č. 13 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 2011 | Zajištění zázemí pro management v Náměšti nad Oslavou, st. p. č. 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2012 | Zajištění zázemí pro management v Náměšti nad Oslavou, st. p. č. 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2013 | Zajištění zázemí pro management v Náměšti nad Oslavou, st. p. č. 13 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Zajištění centra denních volonočasových aktivit v Náměšti nad Oslavou, st. p. č. 13 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 2011 | Zajištění centra denních volonočasových aktivit v Náměšti nad Oslavou, st. p. č. 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2012 | Zajištění centra denních volonočasových aktivit v Náměšti nad Oslavou, st. p. č. 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2013 | Zajištění centra denních volonočasových aktivit v Náměšti nad Oslavou, st. p. č. 13 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Zajištění transformovaného bydlení s vysokou mírou podpory, lokalita Jihlavská - Velká Bíteš, č. p. 4528/1 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 2011 | Zajištění transformovaného bydlení s vysokou mírou podpory, lokalita Jihlavská - Velká Bíteš, č. p. 4528/1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2012 | Zajištění transformovaného bydlení s vysokou mírou podpory, lokalita Jihlavská - Velká Bíteš, č. p. 4528/1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2013 | Zajištění transformovaného bydlení s vysokou mírou podpory, lokalita Jihlavská - Velká Bíteš, č. p. 4528/1 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Zajištění transformovaného bydlení s vysokou mírou podpory, lokalita Jihlavská - Velká Bíteš, pozemek č. 2975/3 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 2011 | Zajištění transformovaného bydlení s vysokou mírou podpory, lokaĺita Jihlavská - Velká Bíteš, pozemek č. 2975/3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2012 | Zajištění transformovaného bydlení s vysokou mírou podpory, lokaĺita Jihlavská - Velká Bíteš, pozemek č. 2975/3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2013 | Zajištění transformovaného bydlení s vysokou mírou podpory, lokaĺita Jihlavská - Velká Bíteš, pozemek č. 2975/3 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Zajištění transformovaného bydlení, lokalita Pod Křišťálovem - Náměsť nad Oslavou, č. pozemku 1002/50 a 1002/59 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 2011 | Zajištění transformovaného bydlení, lokalita Pod Křišťálovem - Náměsť nad Oslavou, č. pozemku 1002/50 a 1002/59 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2012 | Zajištění transformovaného bydlení, lokalita Pod Křišťálovem - Náměsť nad Oslavou, č. pozemku 1002/50 a 1002/59 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2013 | Zajištění transformovaného bydlení, lokalita Pod Křišťálovem - Náměsť nad Oslavou, č. pozemku 1002/50 a 1002/59 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Zajištění transformovaného bydlení, lokalita Pod Křišťálovem - Náměsť nad Oslavou, č. p. 1002/43 a 1002/49 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 2011 | Zajištění transformovaného bydlení, lokalita Pod Křišťálovem - Náměsť nad Oslavou, č. p. 1002/43 a 1002/49 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2012 | Zajištění transformovaného bydlení, lokalita Pod Křišťálovem - Náměsť nad Oslavou, č. p. 1002/43 a 1002/49 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2013 | Zajištění transformovaného bydlení, lokalita Pod Křišťálovem - Náměsť nad Oslavou, č. p. 1002/43 a 1002/49 | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Změn v bodu 12. Indikátory projektu

# Datum plánovaného dosažení: 15. 5. 2013

# Změna v bodu 15. Potřeby:

| Kód řádku | Název | I/N | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5030 | Mzdové náklady a platy | N | 0 | 268 658 | 358 211 | 29 851 | 656 720 |
| 5032 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | N | 0 | 91 342 | 121 789 | 10 149 | 223 280 |
| 5039 | Jiné mzdové náklady a povinné pojistné | N | 0 | 1 129 | 1 505 | 125 | 2 759 |
| 5050 | Náklady na nákup materiálu | N | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 24 000 |
| 5076 | Náklady na školení a vzdělávání | N | 0 | 0 | 22 400 | 0 | 22 400 |
| 5090 | Náklady pořízení stavebních objektů | N | 0 | 0 | 360 972 | 0 | 360 972 |
| 5112 | Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT | N | 0 | 0 | 458 000 | 0 | 458 000 |
| 5114 | Náklady na pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT | N | 0 | 0 | 1 098 800 | 0 | 1 098 800 |
| 5139 | Jiné náklady na nehmotný majetek | N | 0 | 0 | 108 000 | 0 | 108 000 |
|  | Součty za | NVS | 0 | 361 129 | 2 553 677 | 40 125 | 2 954 931 |
|  | neinvestiční výdaje |  |  |  |  |  |  |
| 6010 | Náklady dokumentace k registraci projektu | I | 0 | 225 024 | 0 | 0 | 225 024 |
| 6011 | Náklady dokumentace projektu | I | 0 | 1 577 000 | 123 000 | 0 | 1 700 000 |
| 6012 | Náklady řízení přípravy a realizace projektu | I | 0 | 300 000 | 400 001 | 0 | 700 001 |
| 6013 | Náklady na výkup nemovitého majetku | I | 0 | 4 927 670 | 0 | 0 | 4 927 670 |
| 6014 | Náklady inženýrské činnosti projektu | I | 0 | 22 080 | 0 | 0 | 22 080 |
| 6019 | Jiné náklady přípravy a zabezpečení projektu | I | 0 | 448 885 | 593 716 | 0 | 1 042 600 |
| 6090 | Náklady pořízení stavebních objektů | I | 0 | 20 502 846 | 35 075 314 | 0 | 55 578 160 |
| 6110 | Náklady pořízení dopravních prostředků | I | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 |
| 6114 | Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT | I | 0 | 0 | 1 972 000 | 0 | 1 972 000 |
|  | Součty za investiční výdaje | IVS | 0 | 28 003 504 | 39 864 031 | 0 | 67 867 535 |

# Změna v bodu 16. Přehled financování

| Státní rozpočet: | 8 869 312,50,- Kč |
| --- | --- |
| Národní veřejné celkem | 8 869 312,50,- Kč |
| EU celkem: | 50 259 437,50,- Kč |
| Veřejné celkem: | 59 128 750,00,- Kč |
| Celkové způsobilé výdaje: | 59 128 750,00,- Kč |
| Způsobilé výdaje bez příjmu: | 59 128 750,00,- Kč |
| Celkové nezpůsobilé výdaje: | 11 693 716,00,- Kč |
| Rozpočet projektu celkem: | 70 822 466,0,- Kč |
| Procenta SR: | 15 % |
| Procenta NR celkem: | 15 % |
| Procenta EU z celkových způsobilých: | 85 % |
| Procenta EU z celkových veřejných: | 85 % |

# Změna v bodu 17. Zdroje

| Kód řádku | Název | I/N | Účelový znak | Druhové třídění | Typ výdaje SR | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5570 | VDS - rozpočet kapitoly správce programu | N | 13003 | 5323 | UZ | 0 | 54 169,30 | 383 051,54 | 6 018,81 | 443 239,65 |
| 5573 | VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU | N | 13003 | 5323 | UZ | 0 | 306 959,38 | 2 170 625,37 | 34 106,60 | 2 511 691,35 |
|  | Součty za neinvestiční zdroje | NZS |  |  |  | 0 | 361 129 | 2 553 677 | 40 125 | 2 954 931 |
| 6570 | VDS - rozpočet kapitoly správce programu | I | 13899 | 6342 | UZ | 0 | 3 843 498,65 | 4 582 574,20 | 0,00 | 8 426 072,85 |
| 6573 | VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU | I | 13899 | 6342 | UZ | 0 | 21 779 825,70 | 25 967 920,45 | 0,00 | 47 747 746,15 |
| 6679 | Jiné než výše uvedené vlastní zdroje účastníka programu | I |  | 6342 | NZ | 0 | 2 380 180,00 | 9 313 536,00 | 0,00 | 11 693 716,00 |
|  | Součty za investiční zdroje | IZS |  |  |  | 0 | 28 003 504 | 39 864 031 | 0 | 67 867 535 |

# Změna v bodu 18. Etapy

Pořadí etapy:			001

Název etapy:			Etapa přípravy akcí

Datum zahájení etapy:	18. 6. 2010

Datum ukončení etapy:	30. 4. 2011

Délka etapy:			10,4

Popis etapy:

„V rámci přípravné fáze, která bude zahájena 18.6., doposud došlo k několika aktivitám, které předcházeli podání projektu. Byl proveden výběr pozemků, provedeny znalecké posudky na odkup pozemků, došlo ke geodetickému zaměření pozemku. Dále k jednáním odboru sociálních věcí a odboru majetkového Krajského úřadu kraje Vysočina se stávajícími majiteli pozemků, příprava právních dokumentů majetkového odboru pro odkup pozemků a nemovitosti. Před samotným podáním projektu byl vytvořen stavební záměr, investiční záměr, bylo vyhlášeno výběrové řízení na projektanta, kterému se zadá samotné vypracování prováděcí projektové dokumentace a došlo k sepsání a podání samotné projektové žádosti. Po sepsání kupních smluv dojde k vlastnímu nákupu pozemků a stavby určené k demolici ve vybraných lokalitách v Náměšti nad Oslavou a ve Velké Bíteši. V rámci etapy dojde k následné diskuzi a případným pozměňovacím návrhům oproti investičnímu záměru na akci. V rámci této etapy dojde k odeslání realizační projektové dokumentace na MPSV a následně k jejímu hodnocení.“

Pořadí etapy:			002

Název etapy:			Etapa započetí realizace stavebních prací

Datum zahájení etapy:	1. 5. 2011

Datum ukončení etapy:	31. 12. 2011

Délka etapy:			8

Popis etapy:

„Na základě proběhlého hodnocení v předchozí etapě, na základě vytvořené projektové dokumentace Krajský úřad kraje Vysočina vyhlásí výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, koordinátora BOZP a výběrové řízení na TDI a s vybranými uchazeči uzavře smlouvy na plnění veřejné zakázky. Na základě ukončených výběrových řízení dojde k započetí stavebních prací na samotné úpravě pozemků, zahájení stavby včetně demolice stávajícího objektu, zahájení výstavby hrubé stavby objektů včetně inženýrských sítí a HTU. V této etapě bude zajištěna publicita formou instalovaných billboardů na pozemcích probíhajících staveb, která bude informovat o spolufinancování stavby z prostředků IOP a státního rozpočtu ČR.“

Pořadí etapy:			003

Název etapy:			Etapa pokračování průběhu a dokončení stavebních prací

Datum zahájení etapy:	1. 1. 2012

Datum ukončení etapy:	31. 7. 2012

Délka etapy:			7

Pořadí etapy:			004

Název etapy:			Etapa vybavení objektů a dokončování projektu

Datum zahájení etapy:	1. 8. 2012

Datum ukončení etapy:	15. 2. 2013

Délka etapy:			6,5

| Etapy |
| --- |
| Pořadí etapy: | 001 | 002 | 003 | 004 |
| Název etapy: | přípravy akcí | započetí realizace stav. prací | pokračování průběhu a dokon. stav. prací | vybavení objektů a dok. projektu |
| Způsobilé výdaje: | 4 315 119,41 | 21 669 334,13 | 22 868 608,22 | 10 275 687,76 |
| Nezpůsobilé výdaje: | 2 380 180,00 | 0,00 | 9 313 536,00 | 0,00 |
| Příjmy projektu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjmy způsobilé: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjmy nezpůsobilé: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Způsobilé výdaje bez příjmu: | 4 315 119,41 | 21 669 334,13 | 22 868 608,22 | 10 275 687,76 |
| Celkové výdaje etapy: | 6 695 299,41 | 21 669 334,13 | 32 182 144,22 | 10 275 687,76 |
| Celkem způsobilé investiční výdaje: | 4 274 994,00 | 21 348 330,85 | 22 248 920,00 | 8 301 574,00 |
| Celkem způsobilé neinvestiční výdaje: | 40 125,41 | 321 003,28 | 619 688,22 | 1 974 113,76 |
| Státní rozpočet: | 647 267,91 | 3 250 400,12 | 3 430 291,23 | 1 541 353,16 |
| Krajský rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecní rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Státní fond: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jiné národní veřejné: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU celkem: | 3 667 851,50 | 18 418 934,01 | 19 438 316,99 | 8 734 334,60 |
| Soukromé prostředky: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Změna v bodu 19. Finanční plán:

| Finanční plán |
| --- |
| Pořadí etapy: | 001 | 002 | 003 | 004 |
| Název etapy: | přípravy akcí | započetí realizace stav. prací | pokračování průběhu a dokon. stav. prací | vybavení objektů a dok. projektu |
| Způsobilé výdaje: | 4 315 119,41 | 21 669 334,13 | 22 868 608,22 | 10 275 687,76 |
| Datum předložení žádosti o platbu: | 27. 5. 2011 | 27. 1. 2012 | 28. 8. 2012 | 15. 3. 2013 |

Změna v bodu 21. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 					002

Název VŘ: 						Výběrové řízení na dodavatele stavby

Předpokládané datum zahájení VŘ: 		1. 5. 2011

Předpokládané datum ukončení VŘ: 		31. 8. 2011

Pořadové číslo VŘ: 					004

Název VŘ: 		Výběrové řízení na nábytek a kancelářské vybavení

Předpokládané datum zahájení VŘ: 		1. 6. 2012

Předpokládané datum ukončení VŘ: 		30. 8. 2012

Pořadové číslo VŘ:					005

Název VŘ: 	Výběrové řízení na elektrické spotřebiče, strojní zařízení a další příslušenství

Předpokládané datum zahájení VŘ: 		1. 6. 2012

Předpokládané datum ukončení VŘ: 		30. 8. 2012

Pořadové číslo VŘ: 					006

Název VŘ: 	Výběrové řízení na informační technologie

Předpokládané datum zahájení VŘ: 		1. 6. 2012

Předpokládané datum ukončení VŘ: 		30. 8. 2012

Pořadové číslo VŘ: 					007

Název VŘ: 						Výběrové řízení na koordinátory BOZP

Předpokládané datum zahájení VŘ: 		1. 5. 2011

Předpokládané datum ukončení VŘ: 		31. 8. 2011

Pořadové číslo VŘ: 					010

Název VŘ: 		Výběrové řízení na projektového a finančního manažera

Předpokládané datum zahájení VŘ: 		16. 2. 2011

Předpokládané datum ukončení VŘ:		31. 3. 2011

Pořadové číslo VŘ: 					011

Název VŘ: 		Výběrové řízení na automobily na přepravu imobilních klientů

Předpokládané datum zahájení VŘ: 		1. 6. 2012

Předpokládané datum ukončení VŘ: 		30. 8. 2012

Pořadové číslo VŘ: 					012

Název VŘ: 		Výběrové řízení na vybavení keramické dílny

Předpokládané datum zahájení VŘ: 		1. 6. 2012

Předpokládané datum ukončení VŘ: 		30. 8. 2012

Pořadové číslo VŘ: 					011

Název VŘ: 		Výběrové řízení na zvedací a transportní zařízení a el. polohovací lůžka pro imobilní klienty

Předpokládané datum zahájení VŘ: 		1. 6. 2012

Předpokládané datum ukončení VŘ: 		30. 8. 2012

Pořadové číslo VŘ: 					015

Název VŘ:						Výběrové řízení na TDI

Předpokládané datum zahájení VŘ: 		1. 5. 2011

Předpokládané datum ukončení VŘ: 		31. 8. 2011

# Poznámka: Červeně označené písmo udává změněný údaj.

# Zpracovala: Ing. Eva Pausarová, Mgr. Eva Komínková, DiS.

V Jihlavě dne   ...........................

............................................................

Podpis statutárního zástupce

MUDr. Jiří Běhounek

Hejtman kraje Vysočina