#### RK-08-2011-22, př. 1

počet stran: 2

### Projektová fiše

### (Popis projektového záměru Podpora žáků Gymnázia Chotěboř při reprezentaci školy a města)

| Všeobecné informace |
| --- |
| Název příspěvkové organizace | Gymnázium Chotěboř |
| Název projektu | Výměnný pobyt žáků Gymnázia Chotěboř ve Francii |
| Charakteristika projektu (cíle, aktivity) | Finanční podpora žáků Gymnázia Chotěboř na výměnný studentský pobyt ve Francii |
| Program, kam má být projekt předložen | Městský úřad Chotěboř |
| Předpokládaný termín podání projektu | 28. 2. 2011 |
| Charakteristika projektu |
| Cíl projektu | Cílem projetu je podpora žáků Gymnázia Chotěboř při mezinárodní studentské výměně se žáky školy Lycée Marcelin Berthelot z Châtellerault ve Francii, která bude zaměřena na poznávání vzdělávání, kultury a způsobu života v partnerské zemi. Cílem je i prohlubování partnerských kontaktů mezi městy. |
| Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit) | Projekt se uskuteční na podzim 2011 (říjen – listopad). Součástí projektu je poznávání partnerských měst a regionů. Projektu se zúčastní 30 žáků a 3 učitelé z každé školy, bude realizován týdenní pobyt v Chotěboři a rovněž týdenní pobyt v Châtellerault, žáci budou ubytováni v rodinách. |
| Výstupy (konkrétní, pokud možno kvantifikované výstupy či výsledky projektu) | Rozvoj klíčových kompetencí žáků školy – kompetence komunikace v cizím jazyce, kompetence k řešení problémů, kompetence k podnikavosti. Prohloubení spolupráce škol a měst. |
| Projektový tým |
| Projektový manažer | RNDr. Petr Chalupa – vedoucí projektu |
| Role příspěvkové organizace (žadatel nebo partner nebo hlavní partner) | žadatel |
| Typ projektu (investiční x neinvestiční) | neinvestiční |
| Trvání projektu |
| Plánovaný začátek projektu | 1. 4. 2011 |
| Plánované ukončení projektu | 31 .12 .2011 |
| Finanční rámec |
| Celkové náklady | 200 000,00 Kč | 100% |
| Vlastní zdroje – příspěvkové organizace | 170 000,00 Kč (příspěvek žáků) | 85% |
| Státní či jiné národní zdroje (stát, kraj, obec, ...) | 30 000,00 Kč město Chotěboř | 15% |
| Podpora z fondů EU (specifikace fondu) | 0,00 Kč | 0% |
| Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář, ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování nebo spolufinancování) | 0,00 Kč (V případě, že projekt nebude podpořen městem Chotěboř, navýší se spoluúčast žáků.) | 0% |
| Tento dokument |
| Datum zpracování | 15. 2. 2011 |
| Zpracovatel | Mgr. Vladislav Smejkal |