#### RK-10-2011-37

Změna v projektu „ Vysočina 21“

pro: jednání rady kraje č. 10/2011 dne 15. 3. 2011

zpracovala: M. Vencovská

předkládá: I. Fryšová

Popis problému:

Jedná se o změnu rozpočtu a doplnění realizace jedné aktivity v projektu Vysočina 21 - Propagace a realizace MA21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina (dále jen „projekt Vysočina 21“).

Usnesením rady kraje č. 0041/02/2009 bylo uloženo Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“) předložit projektovou žádost projektu Vysočina 21 v rámci 2. Výzvy k předkládání žádostí o grant z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR (Usnesení 0041/02/2009/RK rada kraje rozhoduje předložit projektovou žádost projektu Vysočina 21 - Propagace a realizace MA 21 a udržitelného rozvoje v kraji Vysočina v rámci 2. Výzvy k předkládání žádostí o grant z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR a ukládá Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina předložit projektovou žádost v rámci 2. Výzvy k předkládání žádostí o grant z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR). Projekt je realizován od 15. 4. 2009 do 15. 4. 2011.

V průběhu realizace projektu Vysočina 21 vyvstala potřeba provést změnu spočívající v navýšení počtu setkání v aktivitě č. 11 - Aktualizace strategie udržitelného rozvoje neziskových organizací v kraji Vysočina. Celkové náklady projektu zůstávají stejné, dochází pouze k přesunu lektorného mezi aktivitami projektu ve výši 15 000 Kč a navýšení počtu setkání.

Navrhovaná změna je v uskutečnění závěrečného dvoudenního semináře pro aktivní zástupce neziskového sektoru kraje Vysočina se zástupci samosprávy. Seminář bude navazovat na setkání, která se v rámci projektu konala na podzim 2009, kde byla připravena Strategie udržitelného rozvoje NNO kraje Vysočina. Nově navržený seminář bude zaměřen na plnění akčního plánu, který byl na základě strategie vypracován, a na plnění Dohody o spolupráci NNO kraje Vysočina s krajem Vysočina. Součástí setkání budou odborné semináře zaměřené na podporu strategického plánování NNO a provázanost na Strategii NNO kraje Vysočina. Část semináře bude věnována spolupráci mezi NNO s místní samosprávou na rozvoji regionu.

Navrhovaná změna byla konzultována s garantem Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR s předběžným kladným vyjádřením.

Návrh řešení, zdůvodnění:

ORR navrhuje Radě kraje Vysočina schválit změny v projektu dle materiálů
RK-10-2011-37, př. 1 a RK-10-2010-37, př. 2 a uložit ORR předložit žádost o změnu v projektu Ministerstvu životního prostředí ČR dle materiálů RK-10-2011-37, př. 1
a RK-10-2011-37, př. 2.

Stanoviska:

Ekonomický odbor nemá připomínky.

Návrh usnesení:

# Rada kraje

rozhoduje

požádat o změnu v projektu Vysočina 21 dle materiálů RK-10-2011-37, RK-10-2011-37, př. 1 a RK-10-2011-37, př. 2;

ukládá

odboru regionálního rozvoje předložit žádost o změnu projektu „Vysočina 21“, dle materiálu RK-10-2011-37, př. 1 a RK-10-2011-37, př. 2.

odpovědnost: ORR

termín: 20. 3. 2011

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2