# RK-10-2011-37, př. 2

Počet stran: 1

# Popis aktivity:

| aktivita č. 11 | Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje neziskového sektoru v kraji Vysočina |
| --- | --- |
| Klíčové aktivity | Výsledky tří dvoudenních setkání se promítnou do aktualizace již existující strategie rozvoje neziskového sektoru kraje - bude vytvořen nový dokument: aktualizovaná Strategie udržitelného rozvoje neziskového sektoru kraje Vysočina pro roky 2010 - 2015. Aktivita je doplněna o závěrečný seminář. |
| popis jednotlivých činností | Organizace, občerstvení; ubytování; pronájem, facilitace, lektorné, |
| Způsob zapojení CS | Budou oslovení všichni zájemci z NNO kraje Vysočina a úředníků veřejné správy, kteří tuto oblast mají na starosti. Na samostatných setkáních dojde nejdříve k aktualizaci SWOT analýzy neziskového sektoru kraje, poté k vytipování nejdůležitějších oblastí (překážek/příležitostí) k rozvoji a následně budou sestaveny programy Strategie, včetně cílových hodnot pro ověření jejího plnění |
| měsíc | číslo aktivity | Harmonogram - popis | odpovědnost |
| 200904 | 1 | mediální zpráva | V |
| 200904 | 6 | Čistá Vysočina – Den Země | V |
| 200904 | 18 | Konference realizátorů MA 21 a Zdraví 21 + TZ | V |
| 200905 | 1 | mediální zpráva | V |
| 200905 | 10 | Analýza NNO | H |
| 200905 | 16 | dvoudenní setkání regionalistů + TZ (tisková zpráva) | K |
| 200906 | 1 | mediální zpráva | V |
| 200906 | 4 | vydání propagačních letáků 3 000 ks | V |
| 200906 | 5 | soutěž o nejlepší slogan a vtip - letáky, vyhlášení | V |
| 200906 | 7 | Bambiriáda + TZ | V |
| 200906 | 10 | Analýza NNO | H |
| 200906 | 1 | mediální zpráva | V |
| 200907 | 10 | Analýza NNO | H |
| 200907 | 10 | Analýza NNO | H |
| 200908 | 1 | mediální zpráva | V |
| 200908 | 2 | vydání 1. Sešitu MA 21 pro samosprávu | V |
| 200909 | 1 | mediální zpráva | V |
| 200909 | 3 | vydání brožurky MA 21 na Vysočině | V |
| 200909 | 5 | soutěž o nejlepší slogan a vtip - vyhodnocení | V |
| 200909 | 11 | aktualizace Strategie UR neziskového sektoru | Holý |
| 200909 | 17 | pravidelné setkání regionalistů | K |
| 200909 | 8 | semináře pro NNO (2x) | H |
| 200909 | 5 | soutěž o nejlepší slogan a vtip - tisková zpráva | V |
| 200910 | 1 | mediální zpráva | V |
| 200910 | 19 | setkání s řediteli základních škol 5 x | V |
| 200910 | 8 | semináře pro NNO (2x) | H |
| 200911 | 1 | mediální zpráva | V |
| 200911 | 11 | aktualizace Strategie UR neziskového sektoru | Holý |
| 200911 | 8 | semináře pro NNO (2x) | H |
| 200911 | 5 | konference pro politiky a veřejnou správu (3X) | V |
| 200912 | 1 | mediální zpráva | V |
| 200912 | 15 | konference pro politiky a veřejnou správu (2X) | V |
| 201001 | 20 | Udržitelný počin roku - vyhlášení soutěže | V |
| 201001 | 1 | mediální zpráva | V |
| 201001 | 17 | pravidelné setkání regionalistů | K |
| 201001 | 11 | aktualizace Strategie UR neziskového sektoru | Holý |
| 201103 | 11 | aktualizace Strategie UR neziskového sektoru – Závěrečný seminář | Vencovská |

# Popis navrhované změny:

Uskutečnění závěrečného dvoudenního semináře pro aktivní zástupce neziskového sektoru kraje Vysočina se zástupci samosprávy.

Seminář bude navazovat na setkání, která se v rámci projektu konala na podzim 2009, kde byla připravena Strategie NNO kraje Vysočina. Nově navržený seminář bude zaměřen na plnění akčního plánu, který byl na základě strategie vypracován, a na plnění Dohody o spolupráci NNO kraje Vysočina s krajem Vysočina.

Součástí setkání budou odborné semináře zaměřené na podporu strategického plánování NNO a provázanost na Strategii NNO kraje Vysočina, Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR a zapojování veřejnosti. Část semináře bude věnována  spolupráci mezi NNO s místní samosprávou na rozvoji regionu v neziskovém sektoru v kraji Vysočina.

Dvoudenní seminář se bude konat v pátek 25. 3. 2011 a sobotu 26. 3. 2011, tak aby byla umožněna účast zaměstnaným osobám dobrovolně činným v neziskovém sektoru.

Součástí semináře bude také vyhodnocení projektu Vysočina 21 a dopadu jednotlivých aktivit projektu  na neziskový sektor.

| Kalkulace nákladů: |
| --- |
| předpokládaný počet účastníků 60 osob |  |
|  | Kč/ks | počet ks | celkem |
| stravování (1 x plná penze - večeře, snídaně, oběd) | 60 | 190 | 11400 |
| občerstvení v průběhu (káva, voda, drobné pečivo) | 60 | 60 | 3600 |
| ubytování | 60 | 250 | 15000 |
| pronájem prostor | 2 | 3000 | 6000 |
| lektorné | 3 | 5000 | 15000 |
| CELKEM |  |  | 51000 |