# RK-11-2011-56, př. 2

počet stran: 3

Název projektu: Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých

Program: Evropská územní spolupráce (EUS)

Rakousko – Česká republika 2007 – 2013

Priorita: 1. Socio-ekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how

Oblast podpory: OP3: Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace

Délka trvání: 36 měsíců, IX/2009 – VIII/2012

Lead Partner/ Vedoucí partner: Úřad Dolnorakouské zemské vlády

Oddělení pro mateřské školy K5 a školy K4

Landhausplatz 1, St. Pölten, Rakousko

Partneři: Středisko Služeb školám Jižní Čechy, České Budějovice

Středisko Služeb školám Jižní Morava, Brno

Vysočina Education, Jihlava

Projektový koordinátor: Marcela Řezníčková

Úřad Dolnorakouské zemské vlády St. Pölten

Stav projektu:

Projekt je ve fázi realizace od září roku 2009, tj. k dnešnímu dni 18 měsíců z celkové délky 36 měsíců.

Celkový rozpočet projektu je 124.057,- € (3.225.482,- Kč). Podle usnesení ZK-02-2009-64, př. 1 byla organizaci přislíbena a následně vyplacena bezúročná půjčka ve výši 1.158.000,- Kč. Podle stejného usnesení ZK byla organizaci přislíbena účelová neinvestiční dotace z Fondu strategických rezerv na pokrytí spolufinancování projektu v maximální výši 500.000,- Kč. Podíl spolufinancování tvoří 10% z celkové částky rozpočtu, tj. 322.548,- Kč.

Vysočina Education – partner projektu (dále jen partner) chce předejít možným problémům s průběžným financováním projektu. Podle pravidel pro realizaci projektu musí všichni partneři předkládat průběžné zprávy o pokroku spojené s žádostí o proplacení prokazatelných výdajů v půlročních intervalech a je vždy proplacena v maximální výši 90%. První žádost o platbu byla podána v březnu 2010 na částku 13.367,-€ (tj. ca. 330.000,- Kč) na Centrum pro regionální rozvoj ČR. Po kontrole a schválení byla zpráva postoupena vedoucímu partnerovi do Rakouska a ten požádal o proplacení uznatelných nákladů za dané období Úřad dolnorakouské vlády. Po zúřadování byly peníze rozeslány jednotlivým partnerům projektu. Celá tato procedura se opakuje při každé žádosti o platbu a je velmi zdlouhavá. První žádost o platbu byla připsána na účet partnera až po 10 měsících po podání první žádosti o platbu, tedy po 16 měsících od zahájení projektu ve výši 297.000,-Kč. Rozdíl byl způsoben rozdílným kurzem v době podávání žádosti a v době proplácení první žádosti o platbu.

Druhá žádost o platbu byla podána v září 2010 na částku 20.533,-€ (tj. ca. 550.000,- Kč). Požadovaná částka nebyla dosud připsána na účet partnera. Na základě předchozí zkušenosti očekáváme proplacení 2. žádosti cca v červnu roku 2011.

Z důvodu pozdních proplácení žádostí o platbu a vyčerpání prostředků půjčky bylo zpomaleno čerpání dalších prostředků a tím ke snížení plánované částky v další žádosti o platbu v době největšího počtu aktivit projektu. Partner musel přikročit k použití vlastních zdrojů, které jsou omezeny.

Partner Vysočina Education se rozhodl požádat zřizovatele kraj Vysočina o dřívější poskytnutí přislíbené dotace na spolufinancování projektu (viz. usnesení ZK) ve výši 300.000,- Kč k zajištění plynulého čerpání rozpočtu projektu a zdárné realizace projektu. Tato částka bude použita na krytí nákladů projektu v období od obdržení dotace a pomůže překlenout problematické období financování projektu. Dotace bude kraji Vysočina zúčtována nejpozději do 31. 8. 2012.  Zbývající část dotace na spolufinancování projektu bude požadována v reálné výši až po závěrečném vyúčtování celého projektu.

Cash flow organizace je komplikované realizací mnoha projektů z fondů EU a nestabilita jednoho z nich by mohla negativně ovlivnit realizaci ostatních projektů.

Cash flow projektu je v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Zpracovala: Ing. Milena Dolejská

Schválil: Mgr. Roman Křivánek

| Příloha č. 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cash-flow projektu IBKE (bez dotace na spolufinancování) |  |
| Období | Popis | Příjmy | Výdaje | Zůstatek na účtu |
| 9/2009 | půjčka krajského úřadu | 1 158 000,00 |  | 1 158 000,00 |
| 9/09 - 2/10 | výdaje z monitorovací zprávy č.1 |  | -330 000,00 | 828 000,00 |
| 3/10 - 8/10 | výdaje z monitorovací zprávy č.2 |  | -550 000,00 | 278 000,00 |
| 12/2010 | příjmy z monitorovací zprávy č. 1 | 297 000,00 |  | 575 000,00 |
| 9/10 - 2/11 | výdaje z monitorovací zprávy č. 3 |  | -500 000,00 | 75 000,00 |
| 3/11 - 6/11 | výdaje z monitorovací zprávy č. 4 |  | -350 000,00 | -275 000,00 |
| 6/2011 | příjmy z monitorovací zprávy č.2 | 495 000,00 |  | 220 000,00 |
| 7/11 - 8/11 | výdaje z monitorovací zprávy č. 4 |  | -250 000,00 | -30 000,00 |
| 9/11 - 12/11 | výdaje z monitorovací zprávy č. 5 |  | -450 000,00 | -480 000,00 |
| 12/2011 | příjmy z monitorovací zprávy č.3 | 450 000,00 |  | -30 000,00 |
| 1/12 - 2/12 | výdaje z monitorovací zprávy č.5 |  | -200 000,00 | -230 000,00 |
| 3/12 - 6/12 | výdaje z monitorovací zprávy č. 6 |  | -300 000,00 | -530 000,00 |
| 6/2012 | příjmy z monitorovací zprávy č.4 | 540 000,00 |  | 10 000,00 |
| 7/12 - 8/12 | výdaje z monitorovací zprávy č. 6 |  | -195 000,00 | -185 000,00 |
| Zpracoval: Ing. Jan Štrouf, 2.3.2011 |  |  |  |
| Schválil: Mgr. Roman Křivánek |  |  |  |