#### RK-15-2011-48

Podstatná změna V. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov

pro: jednání rady kraje č. 15/2011 dne 26. 4. 2011

zpracoval: J. Bína, E. Komínková, E. Pausarová

předkládá: V. Švarcová

Popis problému:

Kraj Vysočina podal dne 18. 06. 2010 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace Ústavu sociální péče Jinošov“. Tento projekt  pod  registračním  č. CZ.1.06/3.1.00/02.06970 byl výběrovou komisí ze dne 26. 10. 2010 doporučen k podpoře. Výše finanční podpory z veřejných prostředků byla stanovena na 59 235 550,- Kč. Dne 10. 1. 2011 byla vydána registrace akce projektu, identifikační číslo EDS: 113D34B000077. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 15. 3. 2011.

Na základě nově vyvstalých skutečností bylo vypracováno Oznámení příjemce o změnách v projektu, které bylo zkonzultováno s pracovníky MPSV. Vzhledem k harmonogramu projektu a termínu ukončení 1. etapy je třeba podat uvedené Oznámení o změnách do 30. 4. 2011. Změny v projektu spočívají v posunutí čerpání neinvestičních výdajů na mzdy finančního a projektového manažera z důvodu vícekolového výběrového řízení na tuto pozici a s ním související pozdější nástup, než byl uveden v původní projektové žádosti a předchozích oznámeních příjemce o změnách v projektu. Vzhledem k provázanosti všech aktivit a čerpání finančních prostředků se změna promítne do některých oblastí projektové žádosti. Tyto změny jsou dále rozpracovány v RK-15-2011-48, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu) a př. 2 (Podrobnější popis dílčích změn v projektové žádosti).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje vzít na vědomí oznámení dle materiálu RK-15-2011-48, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-15-2011-48, př. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

bere na vědomí

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-15-2011-48, př. 1;

ukládá

- majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-15-2011-48, př. 2;

- odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-15-2011-48, př. 2 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.

odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový

termín: 15. 2. 2013

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2