# RK-15-2011-54, př. 1

# Počet stran: 3

# Předfinancování projektů Transformace ÚSPM Těchobuz I., Transformace ÚSPM Těchobuz II., Transformace ÚSPM Těchobuz III. a Transformace ÚSPM Těchobuz IV.

# Úvod

Rada kraje schválila záměr transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace, usnesením 0448/10/2011/RK a uložila odboru sociálních věcí a majetkovému odboru zajistit přípravu záměru transformace k realizaci a k financování z Integrovaného operačního programu.

Tento záměr projektu byl po konzultaci s pracovníky MPSV a NC rozdělen na tři samostatné projekty I., II., III. a IV. V rámci realizace projektu s názvem „Transformace ÚSMP Těchobuz I.“, bude transformována první část zařízení, která se bude týkat celkem 22 uživatelů současného ÚSPM Těchobuz. Dojde k výstavbě dvou skupinových domácností chráněného bydlení pro 11 uživatelů s nízkou a střední mírou podpory a k výstavbě dvou skupinových domácností chráněného bydlení pro 11 uživatelů s nízkou a střední mírou podpory. Lokality pro výstavbu jsou v současné době v jednání a probíhá posuzování jejich vhodnosti pro proces transformace (prozatím jsou v jednání město Pelhřimov a obec Cetoraz).

V rámci projektů Transformace ÚSPM Těchobuz II., III. a IV. se bude jednat o vybudování domácností pro zbývajících 53 uživatelů s nízkou, střední a vysokou mírou podpory (sociální služba: Chráněné bydlení pro 23 uživatelů, Domov pro osoby se zdravotním postižením pro 18 uživatelů a Domov se zvláštním režimem pro 12 uživatelů). V současné době probíhá tipování vhodných lokalit pozemků a nemovitostí v obcích Pacov, Bratřice, Vyklantice, Lukavec, Kámen, Pelhřimov, Cetoraz atd. Zároveň bude vybudováno zázemí pro poskytování sociálních služeb (administrativa, stravovací provoz ad.) a zázemí k zajištění denních aktivit pro některé z klientů (denní stacionář, denní aktivity pro domov se zvláštním režimem a pro domov pro osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, osobní asistence).

Projekt Transformace ÚSPM Těchobuz I., II., III. a IV. bude financován prostřednictvím Integrovaného operačního programu číslo CZ.1.06, na základě Kontinuální výzvy č. 02 pro oblast podpory 6.3.1a - služby v oblasti sociální integrace, z jehož cílů samotný projekt vychází, jelikož samotným vybudováním alternativního typu pobytového zařízení ve formě nízkokapacitních domů rodinného typu dojde ke zkvalitnění a modernizaci poskytovaných sociálních služeb. Také díky situovanosti plánovaných objektů do blízkosti centra dojde k zefektivnění začleňování sociálně vyloučených klientů se zdravotním postižením zpět do společnosti.

Realizace projektu

Projekt Transformace ÚSPM Těchobuz I. bude podán dle administrativní náročnosti v období podzim až zima 2011. Projekty Transformace ÚSPM Těchobuz II., III. a IV. budou podány dle administrativní náročnosti v období jaro až léto 2012. Od podání projektů jsou náklady na jejich realizaci uznatelnými náklady (včetně specifických nákladů vzniklých před jeho podáním v přípravných fázích projektů), které je třeba financovat, dokud nedojde k dokončení 1. etap projektů, jejichž předpokládaná délka trvání je plánována na cca 9 měsíců po podání žádostí. Po ukončení 1. etap a následném vyúčtování budou náklady na 1. etapy projektů v případě jejich uznatelnosti uhrazeny z prostředků Integrovaného operačního programu. Předpokládaný termín proplacení nákladů z IOP je odhadován na jaro až léto 2013 s ohledem na administrativní proces posuzování monitorovacích zpráv a žádostí o platbu. Z toho důvodu je třeba náklady předfinancovat z jiných alternativních zdrojů, které budou navráceny zpět ihned po uhrazení nákladů Integrovaným operačním programem.

V rámci 1. etap se jedná o tyto aktivity, které je třeba předfinancovat:

Projekty Transformace ÚSPM Těchobuz I., Transformace ÚSPM Těchobuz II., Transformace ÚSPM Těchobuz III. a Transformace ÚSPM Těchobuz IV. budou financovány z prostředků Integrovaného operačního programu, finanční prostředky kraje Vysočina budou čerpány za předpokladu, že v rámci specifických požadavků Kritérií transformace budou některé náklady neuznatelné. Vzhledem ke zkušenostem s realizací prvního projektu Transformace ÚSP Jinošov, kdy docházelo ke vzniku neuznatelných nákladů např. při nákupu pozemků, lze vznik části neuznatelných nákladů předpokládat i nyní. OSV ve spolupráci s OM bude v rámci projektů hledat cesty ke snížení míry neuznatelných nákladů.

V rámci prvních etap projektů vzniknou tyto náklady: studie vhodnosti vybraných lokalit k transformaci, stavební záměr, investiční záměr, geodetické zaměření pozemků, energetický audit, geologický průzkum, nákup nemovitostí, projekt pro stavební povolení, realizační projektovou dokumentaci, znalecké posudky, ..... vše dle požadavků IOP a dále personální náklady na finančního a projektového manažera. Níže je uveden předpokládaný odhad nákladů na jednotlivé projekty:

Náklady na předfinancování:

| Transformace ÚSPM Těchobuz I.: |
| --- |
| náklady | předpokládaná hodnota bez DPH (u nákladů do které je DPH relevantní) | předpokládaná hodnota včetně DPH (u nákladů do které je DPH relevantní) | druh VŘ dle Pravidel rady kraje | druh VŘ dle Metodiky IOP | stav | poznámky |
| studie vhodnosti vybraných lokalit k transformaci | 20 000,- Kč | 24 000,- Kč |  | průzkum trhu | plánováno |  |
| stavební záměr | 160 000,- Kč | 192 000,- Kč |  | průzkum trhu | plánováno |  |
| investiční záměr | 220 000,- Kč | 264 000,- Kč |  | průzkum trhu | plánováno |  |
| geodetické zaměření pozemků | 20 000,- Kč | 24 000,- Kč |  | průzkum trhu | plánováno |  |
| energetický audit | - |  |  |  |  | novostavby |
| geologický průzkum | 50 000,- Kč | 60 000,- Kč |  | průzkum trhu | plánováno |  |
| nákup nemovitostí: | 1 500 000,- Kč | 1 800 000,- Kč |  | - | plánováno | jedná se o odhad, cena je v jednání s majiteli pozemků z důvodu eliminace neuznatelných nákladů |
| Rezerva (další dle nové metodiky IOP) | 100 000,- Kč | 120 000,- Kč |  | průzkum trhu | rezerva |  |
| projekt pro stavební povolení realizační projektovou dokumentaci | 1 000 000,- Kč | 1 200 000,- Kč |  | MZ 2. kategorie | plánováno | zahrnují vypracování dokumentace staveb ve standardu kompletní dokumentace pro provádění staveb |
| znalecké posudky | 8 400 ,- Kč | 10 080,- Kč |  | průzkum trhu | plánováno |  |
| personální náklady na finančního a projektového manažera | - | 673 414,- Kč |  | VŘ | plánováno | mzda F a PM, který bude zajišťovat realizaci projektu |
| celkem k předfinancování | 3 078 400,- Kč | 4 367 494,-. Kč |  |  |  |  |

| Transformace ÚSPM Těchobuz II., III. a IV.: |
| --- |
| náklady | předpokládaná hodnota bez DPH (u nákladů do které je DPH relevantní) | předpokládaná hodnota včetně DPH (u nákladů do které je DPH relevantní) | druh VŘ dle Pravidel rady kraje | druh VŘ dle Metodiky IOP | stav | poznámky |
| studie vhodnosti vybraných lokalit k transformaci | 80 000,- Kč | 96 000,- Kč |  | průzkum trhu | plánováno |  |
| stavební záměr | 640 000,- Kč | 768 000,- Kč |  | MZ 2. kategorie | plánováno |  |
| investiční záměr | 880 000,- Kč | 1 056 000,- Kč |  | MZ 2. kategorie | plánováno |  |
| geodetické zaměření pozemků | 80 000,- Kč | 96 000,- Kč |  | průzkum trhu | plánováno |  |
| energetický audit | 200 000,- Kč | 240 000,- Kč |  | průzkum trhu | plánováno |  |
| geologický průzkum | 200 000,- Kč | 240 000,- Kč |  | průzkum trhu | plánováno |  |
| nákup nemovitostí: | 6 000 000,- Kč | 7 200 000,- Kč |  | - | Plánováno | jedná se o odhad, cena je v jednání s majiteli pozemků z důvodu eliminace neuznatelných nákladů |
| Rezerva (další dle nové metodiky IOP) | 200 000,- Kč | 240 000,- Kč |  | průzkum trhu | rezerva |  |
| projekt pro stavební povolení realizační projektovou dokumentaci | 4 561 178,- Kč | 5 473 414,- Kč |  | MZ 2. kategorie | plánováno | zahrnují vypracování dokumentace staveb ve standardu kompletní dokumnetace pro provádění staveb |
| znalecké posudky | 33 600,- Kč | 40 320,- Kč |  | průzkum trhu | plánováno |  |
| personální náklady na finančního a projektového manažera | - | 2 020 242,- Kč |  | VŘ | plánováno | mzda F a PM, který bude zajišťovat realizaci projektu |
| celkem k předfinancování | 12 874 778,- Kč | 17 469 976,- Kč |  |  |  |  |

Poznámka: Personální náklady na finančního a projektového manažera jsou vyčísleny na celý úvazek pro projekty Transformace ÚSPM Těchobuz I., II., III. a IV. zvlášť vzhledem k tomu, že není v současné době možné předpokládat, do jaké míry se budou projekty překrývat. Tyto informace budou známy až po podání projektu. V případě překrývání projektů budou flexibilně upraveny a případně pokráceny úvazky tak, aby bylo možné zajistit všechny projekty personálně jedním projektovým manažerem.

# Celkem náklady na 1. etapy projektů Transformace ÚSPM Těchobuz I. II., III. a IV. (včetně potřebné rezervy) činí cca 21 837 470,- Kč (včetně DPH)