RK-15-2011-60, př. 3

počet stran: 13

Monitorovací zpráva

o realizaci projektu

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

- Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/5.3.00/04.0042 |
| --- | --- |
| Název projektu | Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina |
| Číslo prioritní osy | 7.5a – Technická pomoc/cíl Konvergence |
| Celková výše finanční podpory [Kč] | 940 725 Kč |
| Částka ESF [Kč] | 799 616,25 Kč |
| Křížové financování [Kč] | 0 Kč |
| Datum zahájení realizace projektu | 21.2.2008 |
| Datum ukončení realizace projektu | 31.12.2011 |
| Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření) | 04/29/2008 |
| Monitorovací zpráva |
| Pořadové číslo zprávy | 6 |
| Monitorované období | Začátek | 16. 10. 2010 | Konec | 15. 4. 2011 |
| Typ zprávy | Průběžná |  | Závěrečná |  |
|  | Mimořádná |  |  |
| Žádost o platbu | Ano |  | Ne |  |
| Datum vypracování zprávy | 16. 4. 2010 |

- Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

| Příjemce | Vysočina |
| --- | --- |
| IČ/DIČ | 70890749 |
| Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce) | MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje |
| Zhotovitel MZ |
| Jméno a příjmení zhotovitele zprávy | Vendula Hanzalová, DiS. |
| Telefonní číslo/Fax | 564 602 552 |
| E-mail | hanzalova.v@kr-vysocina.cz |

  - VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

- Realizované klíčové aktivity

| Číslo klíčové aktivity | 01 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Poskytování poradenstkých a konzultačních služeb potenciálním žadatelům o podporu z GG OP VK |
| Období realizace klíčové aktivity | 16. 10. 2010 – 15. 4. 2011 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| Na kontaktním místě ZS GG OP VK poskytovány osobní poradenské a konzultační služby potenciálním žadatelům 4. výzvy osy 1 GG OP VK v kraji Vysočina (vyhlášena 1. 12. 2010, příjem žádostí od 3. do 14. ledna 2011). Poradenské služby byly poskytovány i formou telefonických hovorů, e-mailové korespondence, mailingu a v neposlední řadě jsou informace zveřejnovány na www.vysocina-finance.cz. Pracovníci poskytují i konzultace ke grantovým projektům v realizaci. Tuto aktivitu zajišťují všichni pracovníci Oddělení grantových programů (dále jen OGP). V souvislosti s touto aktivitou nevznikly žádné výdaje. |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Poradenství a konzultace byly poskytovány v co největším rozsahu vzhledem ke kapacitě OGP. |
| Problémy při realizaci projektu |
| NE |

| Číslo klíčové aktivity | 02 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Cílená podpora potenciálních žadatelů zaměřená na tvorbu a přípravu GP pro předložení do GG OP VK |
| Období realizace klíčové aktivity | 1. 12. 2010 – 31. 12. 2010 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| Z důvodu nedočerpání alokace pro 1. GG OP VK byla 1. prosince vyhlášena 4. výzva pro oblast podpory 1.2 a 1.3. Z tohoto důvodu se konal 6. prosince 2010 s sídle Krajského úřadu kraje Vysočina seminář pro potenciální žadatele do 4. výzvy oblastí podpory 1.2 a 1.3. Semináře se zúčastnilo 24 potenciálních žadatelů a 6 pracovníků OGP. Na tento seminář nárokujeme finanční prostředky za občerstvení pro účastníky semináře ve výši 3 784 Kč (viz soupiska). Seminář reálně probíhal od 9:30 hod do 15:00 hod. Seminář si uplatňujeme do monitorovacího indikátoru „Počet uskutečněných školení, seminářlů, workshopů a konferencí“. |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Se 4. výzvou 1. GG OP VK nebylo počítáno (alokace na obě oblasti podpory k rozdělení činila 28 468 799,8 Kč). V měsíci prosinci proběhl seminář pro žadatele ke 4. výzvě. Z tohoto důvodu přepracováváme v této MZ harmonogram této klíčové aktivity (viz část 10 MZ) |
| Problémy při realizaci projektu |
| NE |

| Číslo klíčové aktivity | 03 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Cílená podpora příjemců podpory v rámci GG OP VK |
| Období realizace klíčové aktivity | 1. 11. 2010 – 31. 12. 2010, 1. 3. 2011 – 15. 4. 2011 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| 8. 11. 2010 proběhl seminář přo příjemce z 3. výzvy osy 1. Seminář se konal v sídle krajského úřadu kraje Vysočina a zúčastnilo se jej 63 osob. Na tento seminář nárokujeme finanční prostředky za občerstvení pro účastníky semináře ve výši 3 183 Kč (viz soupiska). 9. 12. 2010 proběhl seminář pro příjemce z 2. výzvy 3.2. Seminář se konal na Odboru školství, mládeže a sportu KRU. Zúčastnilo se jej 14 účastníků. Na tento seminář nárokujeme finanční prostředky za občerstvení pro účastníky semináře ve výši 1 041 Kč (viz soupiska). V průběhu totoho monitorovaného období proběhly v Počítačové učebně v sídle Krajského úřadu kraje Vysočina semináře pro příjemce z 2. výzvy oblasti podpory 3.2 a z 3. výzvy osy 1 na téma tvorby elektronické monitorovací zprávy v aplikaci Benefit7 a to následovně: 14. 3. 2011 – zúčastnilo se 12 osob 15. 3. 2011 – zúčastnilo se 20 osob Tito příjemci mají povinnost předkládat elektronickou MZ z aplikace Benefit 7 od 2. 3. 2011 Pro ostatní zájemce (příjemci z 1.,2. výzvy osy 1 a 1. výzvy 3.2), kteří mají povinnost předládat MZ elektronicky od 1. 5. 2011 proběhl seminář dne 14. 4. 2011 (zúčastnilo se jej 18 osob). Na tyto 3 semináře k elektronické monitorovací zprávě nenárokujeme žádné výdaje. Výše uvedené semináře v počtu 5 si uplatňujeme do monitorovacího indikátoru „Počet uskutečněných školení, seminářlů, workshopů a konferencí“. |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Změněn harmonogram klíčové aktivity (viz část 10 MZ) |
| Problémy při realizaci projektu |
| NE |

- Další informace o realizaci projektu

Vzhledem k tomu, že v kapitole č 1 máme plánováno přes 560 000 Kč na DPČ a tyto prostředky není možné vyčerpat (náklady na pracovněprávní vztahy lze čerpat pouze v TP 5.1), plánujeme podstatnou změnu rozpočtu (převod částky 180 000 Kč z kapitoly č. 1 (osobní náklady) do kapitoly č. 5 (nákup služeb). Částka bude využita na nákup služby od externího dodavatele (realizace vzdělávacích seminářů pro příjemce na téma projektové řízení apod.). Žádost o podstatnou změnu bude předložena na Odbor technické pomoci MŠMT nejprve k připomínkám a poté předložena ke schválení Radě kraje.

- Plánované klíčové aktivity projektu

| Číslo klíčové aktivity | 01 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Poskytování poradenských a konzultačních služeb potenciálním žadatelům o podporu z GG OP VK |
| Období realizace klíčové aktivity | 21.2.2008 – 31.12.2011 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |
| Poradenské a konzultační služby budou i nadále poskytovány v maximálně možném rozsahu. Cílem aktivity je fungující poradenský a konzultační servis, především konzultace k vyhlášeným výzvám, projektovým záměrům, realizaci a řízení grantových projektů a to formou osobních či telefonických konzultací, e-mailovou korespondencí, hromadným mailingem a zveřejňováním informací na www.vysocina-finance.cz |

| Číslo klíčové aktivity | 02 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Cílená podpora potenciálních žadatelů zaměřená na tvorbu a přípravu GP pro předložení do GG OP VK |
| Období realizace klíčové aktivity | 1. 6. 2008 – 31. 7. 2011 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |
| Cílem této aktivity je posílit znalosti a dovednosti potenciálních žadatelů ve všech klíčových fázích projektového managementu spojených s předkládáním žádostí. V 7. MO proběhnou semináře pro žadatele do 1. výzvy osy Počáteční vzdělávání 2. GG OP VK. Následně je plánován seminář pro žadatele do 3. výzvy osy 1. |

| Číslo klíčové aktivity | 03 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Cílená podpora příjemců podpory v rámci GG OP VK |
| Období realizace klíčové aktivity | 1. 4. 2009 – 30. 9. 2011 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |
| Tato klíčová aktivita je realizována formou vzdělávacích seminářů, workshopů apod. V 7. MO se v průběhu měsíce září 2011 bude konat seminář pro příjemce 4. výzvy osy 1 |

- Publicita projektu

Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu

V rámci realizace projektu je dodržován Manuál vizuální identity ESF v ČR 2007 – 13; Manuál vizuální identity OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost; manuál Jednotné vizuální identity loga MŠMT a podle aktuální dokumentace OP VK Na veškerých materiálech jsou uváděna min. povinná loga (4 základní). Aktivity projektu jsou propagovány pomocí tiskových zpráv a aktualizovaných informací zveřejňovaných na webových stránkách ZS www.vysocina-finance.cz /Finanční zdroje EU/ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a na oficiálních stránkách kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz. Příjemci a potenciální žadatelé jsou informováni i hromadnými e-maily.

- Zadávací řízení

| ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená v monitorovaném období | Ano |  | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis vyhlášených ZŘ |
| Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období | Ano |  | Ne |  |
| Popis uzavřených ZŘ |
| Poznámky |

- Veřejná podpora

| Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci | Ano |  | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ veřejné podpory |  |
| Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci | v Kč |  |
|  | v EUR |  |
| Poskytování veřejné podpory dalším subjektům | Ano |  | Ne |  |
| Počet čerpaných veřejných podpor |  |
| Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům |

- Kontrola na místě

| Kontrola provedená v monitorovaném období | Ano |  | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu |  |
| Číslo kontroly |  |
| Datum kontroly |  |
| Nápravná opatření splněna | Ano |  | Ne |  | Částečně |  | Nebyla uložena |  |
| Lhůta ke splnění nápravných opatření | Datum |
| Poznámky |

- Podstatné a nepodstatné změny v projektu

Podstatné změny v monitorovaném období

Dle 8. 2. 2011 schválila Rada kraje Žádost o schválení podstatných změn projektu TP v oblasti podpory 5.3 (usnesení Rady kraje č. 0230/06/2011/RK). Žádost byla dne 14. 2. 2011 zaslána na MŠMT (odbor technické pomoci). Žádost se týkala snížení monitorovacího indikátoru „Míra spokojenosti příjemců podpory“ z hodnoty 70 na 0 (indikátor bude naplňován řídícím orgánem). Dne 22. 3. 2011 byl na adresu Krajského úřadu kraje Vysočina doručen Dodatek č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 04/29/2008 na projekt technické pomoci ze dne 12. 8. 2008.

| Nepodstatné změny |
| --- |
| Formální změny v monitorovaném období | Věcné změny v monitorovaném období |
| NE | Změna harmonogramu klíčové aktivity č. 2 „Cílená podpora potenciálních žadatelů zaměřená na tvorbu a přípravu GP pro předložení do GG OP VK“: Původní harmonogram v 6. MO: duben 2011 Přepracovaný harmonogram v 6. MO: prosinec 2010 a duben 2011 Zdůvodnění: se 4. výzvou nebylo počítáno (nebyl předpoklad, že by se alokace 1. GG OP VK nevyčerpala). Semináře v dubnu byly plánovány pro 1. výzvu 2. GG OP VK osy 1. Původní harmonogram v 7. MO: duben a srpen 2011 Přepracovaný harmonogram v 7. MO: duben, květen, červenec 2011 Zdůvodnění: semináře pro žadatele do 1. výzvy 2. GG OP VK v ose 1 jsou plánovány na 29. dubna 2011 a 4. května 2011. Z tohoto důvodu přepracováváme tuto KA pro měsíce spadající do 7. MO, již v 6.MZ. Seminář pro žadatele do 3. výzvy oblasti podpory 3.2 byl přesunut ze srpna 2011 na červenec 2011 (výzva bude vyhlášena na přelomu června/července 2011) Změna harmonogramu klíčové aktivity č. 3 „ Cílená podpora příjemců podpory v rámci GG OP VK“: Původní harmonogram v 6.MO: únor 2011, březen 2011 Přepracovný harmonogram v 6. MO: listopad 2010, prosinec 2010, březen 2011, duben 2011 Zdůvodnění: seminář pro příjemce z 2. výzvy 3.2 se konal v prosinci 2010 a seminář pro příjemce z 3. výzvy osy 1 v listopadu 2010. V měsíci březnu (14. a 15.) a v měsíci dubnu (14.) se konaly semináře pro příjemce na téma „Jak vyplnit elektronickou MZ v aplikaci Benefit7“ Změna harmonogramu klíčové aktivity č. 3 v. 7. MO: na měsíc září je plánován seminář pro příjemce 4. výzvy osy 1 |
| Změny rozpočtu v monitorovaném období |
| NE |

- Monitorovací indikátory

Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář

K datu 15. 10. 2010 jsme naplnili indikátor „Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí v počtu 20. V 6. monitorovaném období si uplatňujeme tyto semináře v počtu 6 v rámci indikátoru „Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí“: Seminář pro žadatele do 4. výzvy osy 1 GG OP VK, datum konání: 6. 12. 2010, zúčastnilo se 30 osob (doloženo prezenční listinou na CD); Seminář pro příjemce 3. výzvy osy 1 GG OP VK, datum konání: 8. 11. 2010, zúčastnilo se 63 osob (doloženo prezenční listinou na CD); Seminář pro příjemce z 2. výzvy 3.2 GG OP VK, datum konání: 9. 12. 2010, zúčastnilo se 14 osob (doloženo prezenční listinou na CD); Seminář k vyplnění elektronické monitorovací zprávy, datum konání 14. 3. 2011, zúčastnilo se 12 osob (doloženo prezenční listinou na CD); Seminář k vyplnění elektronické monitorovací zprávy, datum konání 15. 3. 2011, zúčastnilo se 20 osob (doloženo prezenční listinou na CD); Seminář k vyplnění elektronické monitorovací zprávy, datum konání 14 4. 2011, zúčastnilo se 18 osob (doloženo prezenční listinou na CD).

- FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

- Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů

| Pořadové číslo Žádosti o platbu | 5 |
| --- | --- |
| a. | Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč] | 940 725 |
| a1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| b. | Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč] | 8 008 |
| b1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| c. | Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč] | 50 734,40 |
| c1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| d. | Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] (řádek b. + řádek c.) | 58 742,40 |
| d1. | Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. + řádek c1.) | 0 |
| e. | Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] (řádek a. – řádek d.) | 881 982,60 |
| e1. | Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.) | 0 |
| f. | Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč] (řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 14) | 7 208,46 |
| f1. | Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 14) | 0 |
| Poznámky |

- Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů

| a. | Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] | 0 |
| --- | --- | --- |
| a1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| b. | Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč] | 0 |
| b1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| c. | Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč] | 0 |
| c1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| d. | Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.) | 0 |
| d1. | Z toho křížové financování [Kč] (ř. b1. + řádek c1.) | 0 |
| e. | Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.) | 0 |
| e1. | Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.) | 0 |
| Poznámky |

- Příjmy projektu

| a. | Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč] | 799,54 |
| --- | --- | --- |
| b. | Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč] | 5 251,86 |
| c. | Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč] | 799,54 |
| c1. | Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč] | 0 |
| d. | Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč] | 6 051,40 |
| Specifikujte zdroj příjmů projektu |
| Jedná se o úroky na bankovním účtu projektu TP 5.3 OP VK za monitorované období 16. 10. 2010 až 15. 4. 2011. |
| Poznámky |

- Odhad následující žádosti o platbu

| Termín | Říjen/listopad 2011 |
| --- | --- |
| Částka [Kč] | 200 000,-- |
| Poznámky |
| Občersvení na semináře pro příjemce, žadatele, vzdělávání příjemců od externí firmy |

- ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:

- Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

- Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP;

- Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

- Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

- Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;

- K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a  na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;

(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

- Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;

- Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;

- Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP;

- Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;

- Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;

- Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;

- Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;

- (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);

- (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

| Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby | MUDr. Jiří Běhounek |
| --- | --- |
| Funkce v organizaci | hejtman kraje Vysočina |
| Místo a datum | Jihlava, |
| Podpis a razítko | ………………………………. |
| Poznámky |

*)Pokud Monitorovací zprávu podepisuje oprávněná osoba, musí být jako příloha Monitorovací zprávy přiloženo její pověření od statutárního zástupce uvedeného v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP.

V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace projektu, stačí ho doložit pouze v 1. Monitorovací zprávě. Pokud bylo pověření pro oprávněnou osobu vydáno pro celý projekt a předloženo již společně se Žádostí o podporu z OP VK, není nutné jej k Monitorovací zprávě opětovně dokládat. Tuto skutečnost stačí uvést do Poznámky.

- PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

| Přílohy | Přiloženo |
| --- | --- |
|  | Ano | Ne |
| č. 1 | Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava vygenerovaná z IS Benefit 7 on-line) |  |  |
| č. 2 | Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů: text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy, zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami, smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně dodatků k ní, text oznámení o výsledku zadávacího řízení |  |  |
| č. 3A | Přehled čerpání veřejné podpory (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu) |  |  |
| č. 3B | Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu) |  |  |
| č. 4 | Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line) |  |  |
| č. 5 | Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu) |  |  |
| č. 6 | Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu) |  |  |
| č. 7 | Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu) |  |  |
| č. 8 | Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem) |  |  |
| č. 9 | Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně; formulář je používán též před schválením podstatné změny jako návrh změn) |  |  |
| č. 10 | Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) |  |  |
| č. 11 | Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně) |  |  |
| č. 12 | Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ, pro TP dále Prohlášení k vyplácení osobních nákladů zaměstnanců implementujících NSRR, Prohlášení a potvrzení o uplatnění finanční motivace zaměstnanců implementujících NSRR podle usnesení vlády č. 1332/2009, Prohlášení k vyplácení osobních nákladů zaměstnanců implementujících NSRR vč. Prohlášení a potvrzení o uplatnění finanční motivace zaměstnanců implementujících NSRR podle usnesení vlády č. 1332/2009, Souhrnný pracovní list měsíční) |  |  |
| č. 13 | Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE – administrativní a odborní zaměstnanci) |  |  |
| č. 14 | Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE – tuzemské a zahraniční) |  |  |
| č. 15 | Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY) |  |  |
| č. 16 | Požadavek na strukturu zaslané platby (bez vzoru) |  |  |
| č. 17 | Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK |  |  |
| č. 18 | Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou, nedodává TP) |  |  |
| č. 19 | Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou) |  |  |
| č. 20/1 | Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby |  |  |
| č. 20/2 | Seznam školení |  |  |

# Footnotes

V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.