RK-16-2011-20, př. 6

Počet stran: 2

Žádost o podstatnou změnu v projektu

(vyplňováno příjemcem podpory z OP LZZ)

- Základní identifikační údaje

Číslo projektu: CZ.104/4.1.00/42.00004

Název příjemce: Vysočina

Název projektu: Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina

- Typ změny:

- Výměna přílohy Rozhodnutí na el. nosiči dat (změna verze příručky)

- Podstatná změna

| (v případě, že jste výše zaškrtli, že se jedná o podstatnou změnu, zaškrtněte druh podstatné změny) |
| --- |
| Změna data ukončení projektu |  |
| Změna týkající se monitorovacích indikátorů |  |
| Přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami ve výši větší než 15 % objemu původního rozpočtu kapitoly |  |
| Změna bankovního účtu |  |
| Změna právní formy příjemce |  |
| Změna v realizačním týmu |  |
| Změna v seznamu partnerů |  |
| Změna v tabulce pro výpočet veřejné podpory |  |
| Jiná podstatná změna: Rozšíření aktivity |  |

- Podrobný popis změny včetně výčtu dotčených příloh:

Během vstupní analýzy (jednání se zástupci zpracovatele, shromažďování informací o úrovni implementovaného procesního řízení a provázanosti předpokládaných výstupů projektu do provozních systémů) v rámci projektové aktivity č. 3 „Zefektivnění podpůrných procesů“ byla identifikována dodatečná potřeba implementace principů procesního řízení i na procesy řídící kontroly.

Předmětem rozšíření a zároveň výstupem je:

- Identifikace příležitostí v oblasti možného zlepšení v oblasti řídící kontroly a to na základě analýzy stávajících řídících a kontrolních mechanismů (včetně řídících aktů) a úrovně jejich implementace

- Zpracování návrhové části, která bude zahrnovat i identifikaci klíčových opatření, jež budou implementována formou vhodných nástrojů (zejména řídících aktů a softwarových nástrojů) pro potřeby řídící kontroly, včetně návrhu opatření a jejich implementace k propojení interních informačních systémů krajského úřadu a procesů v oblasti nákupu, rozpočetnictví, účetnictví a výkaznictví a dalších provozních informačních systémů s případným použitím datového skladu

- Implementační dokument, zahrnující seznam opatření k implementaci a harmonogram jejich realizace, včetně implementace principů řízení změny

- Vzdělávací aktivity pro zaměstnance zařazené do Krajského úřadu kraje Vysočina, jejichž pracovní náplň zahrnuje realizaci řídící kontroly.

Rozšíření aktivity bude realizováno formou nákupu služeb, bude vyhlášeno nové výběrové řízení.

Položka číslo 05.02.05 Zefektivnění podpůrných procesů bude navýšena o 4 300 000 Kč. V rámci kapitoly 05 Nákup služeb došlo v rámci výběrových řízení k úsporám v jednotlivých položkách téměř o 7 mil. Kč. Změna nebude mít vliv na navýšení rozpočtu projektu.

- Odůvodnění

Kraj je povinen dodržovat Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. V jeho rámci je vedoucí orgánu veřejné správy odpovědný za organizování finanční kontroly a za zavedení vnitřního kontrolního systému. V souladu se Zákonem č. 320/2001 Sb. je vnitřní kontrolní systém tvořen interním auditem a řídící kontrolou. Řídící kontrola je kontrola zajišťovaná odpovědnými vedoucími zaměstnanci jako součást vnitřního řízení orgánu veřejné správy při přípravě operací před jejich schválením, při průběžném sledování uskutečňovaných operací až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování a následném prověření vybraných operací v rámci hodnocení dosažených výsledků a správnosti hospodaření.

V tuto chvíli nejsou zavedeny žádné prvky procesního řízení, ani další nástroje na zefektivnění těchto procesů, tedy ani systémová softwarová podpora pro výkon řídící kontroly. Pro efektivnější naplnění cílů řídící kontroly je vhodné zabudovat rozhodovací a schvalovací postupy, předávání informací a další prvky této kontroly do vnitřního kontrolního systému, tak aby byla zajištěna návaznost na související procesy (zejména v oblasti podpůrných procesů – proces nákupu, rozpočetnictví, účetnictví a výkaznictví) a aby všechny činnosti byly co nejvíce zautomatizovány a prováděny elektronicky (i s případným použitím datového skladu).

Datum:

Razítko organizace a podpis statutárního zástupce: