#### RK-17-2011-31

1. Monitorovací zpráva projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov

pro: jednání rady kraje č. 17/2011 dne 17. 5. 2011

zpracoval: J. Bína, E. Komínková, E. Pausarová

předkládá: V. Švarcová

Popis problému:

Kraj Vysočina podal dne 18. 06. 2010 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace Ústavu sociální péče Jinošov“. Tento projekt  pod  registračním  č. CZ.1.06/3.1.00/02.06970 byl výběrovou komisí ze dne 26. 10. 2010 doporučen k podpoře. Výše finanční podpory z veřejných prostředků byla stanovena na 59 235 550,- Kč. Dne 10. 1. 2011 byla vydána registrace akce projektu, identifikační číslo EDS: 113D34B000077. Dne 15. 3. 2011bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci projektu.

Dle stanoveného harmonogramu projektu byla dne 30. 4. 2011 ukončena 1. etapa projektu pod názvem Etapa přípravy akcí, která probíhala od 18. 6. 2010. Z této etapy byla zpracována Monitorovací zpráva včetně požadovaných příloh MPSV a Žádosti o platbu, kterou nyní předkládáme radě kraje jako materiály RK-17-2011-31, př. 1 a RK-17-2011-31, př. 2.

1. etapa projektu byla zahájena předložením projektové žádosti, dále docházelo k jejímu následnému doplňování a specifikování, k procesu posuzování a hodnocení projektu. V průběhu období 1. etapy došlo k odkupu pozemků a objektu k demolici se všemi právními náležitostmi. Souběžně s 1. etapou probíhala setkání transformačního týmu a procesy transformace (příprava uživatelů na stěhování nových objektů rodinného typu atd.) v zařízení Domov bez zámku, p. o. (bývalý ÚSP Jinošov).

Během této etapy došlo k několika výběrovým řízením (dle druhu zakázky). Jednalo se o průzkum trhu a výběr nejlepší cenové nabídky v případě vypracování znaleckých posudků na pozemky a stavby, geodetické zaměření pozemků, projekt interiéru STD a vypracování stavebního a investičního záměru. Dále se jednalo o veřejné zakázky malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace a na administrátora výběrového řízení na stavební práce. V závěru etapy došlo k výběrovému řízení na projektového a finančního manažera, jehož podklady a výsledky se v současné době zpracovávají.

Před ukončením 1. etapy došlo k vydání stavebního povolení, které bylo doručeno na pobočku CRR.  Bližší informace o průběhu 1. etapy a finančních prostředcích vynaložených na projekt jsou zpracovány v RK-17-2011-31, př. 1 (Monitorovací zpráva) a RK-17-2011-31, př. 2 (Žádost o platbu).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje vzít na vědomí Monitorovací zprávu a Žádost o platbu dle materiálů RK-17-2011-31, př. 1 a RK-17-2011-31, př. 2 a uložit odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj včetně požadovaných příloh MPSV.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

bere na vědomí

- Monitorovací zprávu projektu dle materiálu RK-17-2011-31, př. 1;

- Žádost o platbu dle materiálu RK-17-2011-31, př. 2;

ukládá

odboru sociálních věcí odeslat tyto materiály na příslušnou pobočku Centra pro regionální rozvoj včetně požadovaných příloh MPSV.

odpovědnost: odbor sociálních věcí

termín: 27. 5. 2011

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2