RK-17-2011-57, př. 1

Počet stran: 9

Žádost o schválení podstatných změn v  projektu Technické pomoci OP VK v oblasti podpory 7.5a.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu

| Oblast podpory: | 7.5a.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu |
| --- | --- |
| Schvalovatel (ŘO): | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy |
| Žadatel: | Vysočina |
| Název projektu: | Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočina |
| Registrační číslo projektu: | CZ.1.07/5.1.00/04.0040 |

Popis a zdůvodnění podstatných změn v projektu:

Předložením Žádosti o schválení podstatných změn v projektu Technické pomoci OP VK v oblasti podpory 7.5a.1 Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení programu žádáme o snížení rozpočtu projektu o částku 4 300 000 Kč (původní rozpočet: 16 933 200 Kč, rozpočet po ponížení 12 633 200 Kč. Součástí žádosti o snížení rozpočtu projektu jsou i změny uvnitř jednotlivých kapitol. Do konce roku 2011 nevyčerpáme rozpočet projektu ve stávajícím projektu, z tohoto důvodu žádáme o snížení rozpočtu. Nevyčerpané prostředky ve výši 4 300 000 plánujeme použít v následných projektech technické pomoci (s dobou trvání od 1. 1. 2012). Výzva pro kraje na předložení projektů technické pomoci je připravována Řídícím orgánem. Výstupy klíčových aktivit, monitorovací indikátory budou naplněny v min. 100% výši i v rámci poníženého rozpočtu. Projekt v oblasti podpory 5.1 je zacílen na zajištění administrativní kapacity implementujícího subjektu (z prostředků jsou hrazeny mzdy pracovníků Oddělení grantových projektů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina), dále je projekt zaměřen na výběr a hodnocení projektů, evaluaci grantů a školení pracovníků ZS. Ponížení rozpočtu, změny uvnitř kapitol rozpočtu a jejich zdůvodnění: Kapitola č. „1 Osobní náklady“ (ponížena o částku 1 672 959 Kč (tj. o 16,61 %) na částku 8 399 004 Kč – v kapitole byly upraveny i jednotkové ceny: změna položky „1.1.2.1.2 Platy FM a PM za období 1.1.09 – 31.12.11“ – k datu 15. 4. 2011 jsme vyčerpali částku 3 476 631 Kč. Do konce roku 2011 jsou plánovány mzdy 8 pracovníků na 9 měsíců, 1 pracovníka po dobu 6 měsíců a odměny dle Metodiky finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících NSRR pro pracovníky, kteří mají 100% úvazek na implementaci GG OP VK v kraji Vysočina v max. výši 130 000 Kč. V položce je ponechána rezerva, odměny budou vypláceny do max. výše průměrné mzdy v projektu na 1 typovou pozici za všechny zaměstnance zařazené na danou pozici. Snížení jednotkové ceny v této položce je dáno skutečností, že pracovníci nedosahují průměrné mzdy deklarované v projektu, za 1 pracovnici placenou z TP nebyla od února sehnána náhrada; změna položky „1.1.2.2.1 Administrativní pracovník“ (DPČ) – k datu 15. 4. jsme vyčerpali částku 104 160 Kč, do konce roku 2011 vyčerpáme max. částku 125 840 Kč (tj. 786 hodin za částku 160 Kč na 1 hod.) a to následovně: 130 hodin na dobíhající DPČ, max. 80 hodin na zaučení pracovníka před nástupem zaměstnankyně za MD, 576 hodin na plánovanou DPČ od června/července 2011 do prosince 2011; Změna položky „1.1.2.2.2 IT technik pro projekt TP OP VK“ (DPČ) - k datu 15. 4. 2011 jsme vyčerpali částku 29 670 Kč, do konce roku 2011 vyčerpáme max. 18 400 (max. 80 h při sazbě 230 Kč/hod), celkem tedy 48 070 Kč; 1.1.2.3.1 Administrativní pracovník (DPP) – k datu 15. 4. 2011 jsme vyčerpali částku 32 560 Kč. V současné době dobíhá 1 pracovní poměr na DPP – zaměstnanec vyčerpá max. 15 440 Kč (zbývá dočerpat 96,5 hod. za 160 Kč/1 hod); Sociální pojištění a zdravotní pojištění z pracovních smluv (položka 1. 2. 2 a položka 1.3.2) a Dohod o pracovní činnosti (položky 1.2.3 a 1.3.3) jsou upraveny vzhledem k výše provedeným změnám; Jiné povinné výdaje (položka 1.5) navýšena o 116,28 % (tj. o 25 000 Kč) – z položky hrazeno zákonné pojištění zaměstnanců. .

Objem Kapitoly č. „2 Cestovní náhrady“ zůstává beze změny . V rámci kapitoly č. 2 však došlo k úpravě položky „2.1.1 Cestovné“ (navýšena o 1 000 Kč, tj. o 5,26 %), položky „2.1.2 Ubytování“ (snížena o 3 000 Kč, tj. o 42,86 %) a položky „2.1.3 Stravné“ (navýšena o 2000 Kč, tj. o 11,11 %). Důvodem změny uvnitř kapitoly č. 2 byla aktualizace čerpání této položky dle čerpání v roce 2010. Kapitolu č. „3 Zařízení“ snižujeme o 468 Kč (tj. 0,12 %) na částku 382 542 Kč. Z této kapitoly jsme k datu 15. 4. 2011 vyčerpali částku 382 542 Kč. Z této kapitoly nejsou plánovány do konce realizace projektu (tj. do 31. 12. 2011) žádné další výdaje. Kapitolu č. „4 Místní kancelář“ snižujeme o částku 76 843 Kč (tj. o 40,31%) na částku 113 780 Kč: Položka „4.1 Spotřební zboží a provozní materiál“ bude ponížena o částku 70 935 Kč (tj. o 50,44 %) na částku 69 688 Kč. K datu 15. 4. 2011 jsme vyčerpali částku 51 373 Kč, v září 2011 proběhne doplatek za nákup kancelářských potřeb ve výši 18 315 Kč; Položka „4.2 Telefon, poštovné, fax“ ponižujeme o částku 5 908 Kč (tj. o 11,82 %) na částku 44 092 Kč. K datu 15. 4. 2011 jsme vyčerpali částku 24 862 Kč. Do konce realizace projektu, tj. do 31. 12. 2011 proběhnou platby za datové karty ve výši 19 230 Kč (za 10 měsíců). Kapitolu č. „5 Nákup služeb“ snižujeme o částku 2 549 730 Kč (tj. o 40,84 %) na částku 3 693 874 Kč: Položka „5.2 Odborné služby/Studie a výzkum“ /respektive její podpoložku „5.2.1 Evaluační zpráva (Evaluace GG OP VK)“ snižujeme o částku 23 394 Kč (tj. o 5, 15 %) na částku 431 000 Kč. K datu 15. 4. 2011 jsme vyčerpali 293 000 Kč. Za další 3 evaluační zprávy (2 průběžnou a 1 závěrečnou) bude vyplacena max. částka 138 000 Kč; Položka „5.4 Podpora účastníků“ je navýšena o částku 11 644 Kč (tj. o 30,43 %) na částku 50 000 Kč. K datu 15. 4. 2011 jsme vyčerpali částku 27 856,60 Kč. Částku 22 143,40 Kč využijeme v 7. a následujícím monitorovaném období na školení hodnotitelů, výběrové komise apod.; Položka „5.5.2 Odměny hodnotitelům za hodnocení GP“ byla ponížena o částku 2 538 000 Kč (tj. o 46,10 %) na částku 2 968 000 Kč. K datu 15. 4. 2011 jsme vyčerpali částku 2 315 600 Kč. V 7. a následujícím monitorovaném období předpokládáme platby za hodnocení grantových projektů ve výši 652 400 Kč.

Změna rozpočtu:

Zdůvodnění provedených změn uvedeno v předchozí části: Kapitola č. 1 „Osobní náklady“ ponížena o částku 1 672 959 Kč (tj. o 16,61 %). Původní výše kapitoly : 10 071 936 Kč, výše kapitoly po snížení: 8 399 004 Kč. Kapitola č. 2 „Cestovní náhrady“ – objem kapitoly zůstává beze změn, změny uvnitř kapitoly Kapitola č. 3 „Zařízení“ – ponížena o částku 486 Kč (tj. o 0,12 %). Původní výše kapitoly: 383 010, výše kapitoly po snížení: 382 542 Kč. Kapitola č. 4 „Místní kancelář“- ponížena o částku 76 843 Kč (tj. o 40,31 %). Původní výše kapitoly: 190 623 Kč, výše kapitoly po snížení: 113 780 Kč Kapitola č. 5 „Nákup služeb“ – ponížena o částku 2 549 730 Kč (tj. o 40,84 %). Původní výše kapitoly: 6 243 604 Kč, kapitola po snížení: 3 693 874 Kč.

Tato žádost byla projednána na jednání Rady kraje Vysočina dne 17. 5. 2011 a o jejím předložení bylo rozhodnuto usnesením č. xxxx/17/2011/RK.

V Jihlavě dne: ………………

Jméno statutárního zástupce/oprávněné osoby žádajícího subjektu: MUDr. Jiří Běhounek

Podpis/razítko žádajícího subjektu: ………………………………………………………

| PŘEPRACOVANÝ ROZPOČET PROJEKTU |
| --- |
| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/5.1.00/04.0040 |
| Název projektu | Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v kraji Vysočině |
| Název příjemce podpory | Vysočina |

| Výdaje na celý projekt |
| --- |
| Druh výdajů rozpočtu | Schválený rozpočet v Kč | Rozpočet přepracovaný příjemcem v Kč | Rozpočet přepracovaný příjemcem v Kč |
|  | Počet jednotek | Jednotková cena | Celkové náklady na položku | Počet jednotek | Jednotková cena | Celkové náklady na položku | Přesun (navýšení, zmenšení) na úkor/ve prospěch položky | Přesun z kapitoly v % | Počet jednotek | Jednotková cena | Celkové náklady na položku |
| 1. Osobní náklady |  |  | 10 071 963,00 |  |  | 8 399 004,00 | -1 672 959,00 | -16,61 |  |  | -1 672 959,00 |
| 1.1 Platy, odměny z dohod a pojistné |  |  | 7 506 924,00 |  |  | 6 236 318,00 | -1 270 606,00 | -16,93 |  |  | -1 270 606,00 |
| 1.1.1 Náklady na odborné zaměstnance, v tom |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.1.1 Platy |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.1.2 Odměny z dohod (DPČ) |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.1.3 Odměny z dohod (DPP) |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.1.4 Autorské honoráře |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 1.1.2 Náklady na administrativní zaměstnance, v tom |  |  | 7 506 924,00 |  |  | 6 236 318,00 | -1 270 606,00 | -16,93 |  |  | -1 270 606,00 |
| 1.1.2.1 Platy |  |  | 7 249 248,00 |  |  | 5 910 248,00 | -1 339 000,00 | -18,47 |  |  | -1 339 000,00 |
| 1.1.2.1.1 Platy FM a PM za období 1.7.2008-31.12.2008 | 6,00 | 54 041,33 | 324 248,00 | 6,00 | 54 041,33 | 324 248,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 1.1.2.1.2 Platy FM a PM za období 1.1.2009-31.12.2011 | 36,00 | 192 361,11 | 6 925 000,00 | 36,00 | 155 166,67 | 5 586 000,00 | -1 339 000,00 | -19,34 | 36,00 | -37 194,44 | -1 339 000,00 |
| 1.1.2.2 Odměny z dohod (DPČ) |  |  | 207 676,00 |  |  | 278 070,00 | 70 394,00 | 33,90 |  |  | 70 394,00 |
| 1.1.2.2.1 Administrativní pracovník | 23,00 | 6 729,39 | 154 776,00 | 23,00 | 10 000,00 | 230 000,00 | 75 224,00 | 48,60 | 23,00 | 3 270,61 | 75 224,00 |
| 1.1.2.2.2 IT technik pro projekt TP OP VK | 23,00 | 2 300,00 | 52 900,00 | 23,00 | 2 090,00 | 48 070,00 | -4 830,00 | -9,13 | 23,00 | -210,00 | -4 830,00 |
| 1.1.2.3 Odměny z dohod (DPP) |  |  | 50 000,00 |  |  | 48 000,00 | -2 000,00 | -4,00 |  |  | -2 000,00 |
| 1.1.2.3.1 Administrativní pracovník | 10,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 10,00 | 4 800,00 | 48 000,00 | -2 000,00 | -4,00 |  |  | -2 000,00 |
| 1.2 Sociální pojištění |  |  | 1 871 022,00 |  |  | 1 555 760,00 | -315 262,00 | -16,85 |  |  | -315 262,00 |
| 1.2.1 Soc. poj. FM a PM za období 1.7.2008-31.12.2008 | 6,00 | 14 600,50 | 87 603,00 | 6,00 | 14 600,50 | 87 603,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 1.2.2 Soc. poj. FM a PM za období 1.1.2009-31.12.2011 | 36,00 | 48 097,22 | 1 731 500,00 | 36,00 | 38 848,81 | 1 398 557,00 | -332 943,00 | -19,23 | 36,00 | -9 248,42 | -332 943,00 |
| 1.2.3 Sociální pojištění z DPČ | 1,00 | 51 919,00 | 51 919,00 | 1,00 | 69 600,00 | 69 600,00 | 17 681,00 | 34,05 | 1,00 | 17 681,00 | 17 681,00 |
| 1.3 Zdravotní pojištění |  |  | 672 517,00 |  |  | 560 426,00 | -112 091,00 | -16,67 |  |  | -112 091,00 |
| 1.3.1 Zdrav. poj. FM a PM za období 1.7.2008-31.12.2008 | 6,00 | 5 054,33 | 30 326,00 | 6,00 | 5 054,33 | 30 326,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 1.3.2 Zdrav. poj. FM a PM za období 1.1.2009-31.12.2011 | 36,00 | 17 319,44 | 623 500,00 | 36,00 | 14 027,78 | 505 000,00 | -118 500,00 | -19,01 | 36,00 | -3 291,67 | -118 500,00 |
| 1.3.3 Zdravotní pojištění z DPČ | 1,00 | 18 691,00 | 18 691,00 | 1,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 6 409,00 | 34,29 | 1,00 | 6 409,00 | 6 409,00 |
| 1.4 FKSP a jiné povinné výdaje |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 1.5 Jiné povinné údaje | 15,00 | 1 433,33 | 21 500,00 | 15,00 | 3 100,00 | 46 500,00 | 25 000,00 | 116,28 | 15,00 | 1 666,67 | 25 000,00 |
| 2. Cestovní náhrady |  |  | 44 000,00 |  |  | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 2.1 Služební cesty tuzemské |  |  | 44 000,00 |  |  | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 2.1.1 Cestovné (vč. provozu služ.auta) | 1,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 1,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 000,00 | 5,26 | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 2.1.2 Ubytování | 1,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 1,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | -3 000,00 | -42,86 | 1,00 | -3 000,00 | -3 000,00 |
| 2.1.3 Stravné | 1,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 1,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 000,00 | 11,11 | 1,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 2.1.4 Ostatní |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 2.2 Služební cesty zahraniční |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 2.2.1 Cestovné (vč. provozu služebního auta) |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 2.2.2 Ubytování |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 2.2.3 Stravné |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 2.2.4 Ostatní |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 3. Zařízení |  |  | 383 010,00 |  |  | 382 542,00 | -468,00 | -0,12 |  |  | -468,00 |
| 3.1 Nehmotný majetek do 60 tis. Kč |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 3.1.1 Software |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 3.1.2 Ostatní |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 3.2 Dlouhodobý nehmotný majetek |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 3.2.1 Software |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 3.2.2 Ostatní |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 3.3 Drobný hmotný majetek |  |  | 383 010,00 |  |  | 382 542,00 | -468,00 | -0,12 |  |  | -468,00 |
| 3.3.1 Nákup PC | 9,00 | 29 883,56 | 268 952,00 | 9,00 | 29 831,56 | 268 484,00 | -468,00 | -0,17 | 9,00 | -52,00 | -468,00 |
| 3.3.2 Nákup jiného vybavení | 3,00 | 14 296,00 | 42 888,00 | 3,00 | 14 296,00 | 42 888,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3.3.3 Nákup jiného vybavení - tiskárna | 2,00 | 35 585,00 | 71 170,00 | 2,00 | 35 585,00 | 71 170,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 3.4 Použitý drobný hmotný majetek |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 3.5 Nájem zařízení, leasing |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 3.6 Odpisy |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 3.7 Výdaje na opravy a údržbu |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 3.8 Křížové financování |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 3.8.1 Investiční část |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 3.8.2 Neinvestiční část |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 4. Místní kancelář |  |  | 190 623,00 |  |  | 113 780,00 | -76 843,00 | -40,31 |  |  | -76 843,00 |
| 4.1 Spotřební zboží a provozní materiál | 42,00 | 3 348,17 | 140 623,00 | 42,00 | 1 659,24 | 69 688,00 | -70 935,00 | -50,44 | 42,00 | -1 688,93 | -70 935,00 |
| 4.2 Telefon, poštovné, fax | 25,00 | 2 000,00 | 50 000,00 | 25,00 | 1 763,68 | 44 092,00 | -5 908,00 | -11,82 | 25,00 | -236,32 | -5 908,00 |
| 4.3 Spotřeba vody, paliv a energie |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 5. Nákup služeb |  |  | 6 243 604,00 |  |  | 3 693 874,00 | -2 549 730,00 | -40,84 |  |  | -2 549 730,00 |
| 5.1 Publikace / školící materiály / manuály |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 5.2 Odborné služby / Studie a výzkum |  |  | 454 394,00 |  |  | 431 000,00 | -23 394,00 | -5,15 |  |  | -23 394,00 |
| 5.2.1 Evaluační zpráva (Evaluace GG OP VK) | 10,00 | 45 439,40 | 454 394,00 | 9,00 | 47 888,89 | 431 000,00 | -23 394,00 | -5,15 | 9,00 | -2 599,33 | -23 394,00 |
| 5.3. Náklady na konference/kurzy |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 5.4 Podpora účastníků |  |  | 38 336,00 | 15,00 | 3 333,33 | 50 000,00 | 11 664,00 | 30,43 | 15,00 | 777,60 | 11 664,00 |
| 5.5 Jiné náklady |  |  | 5 750 874,00 |  |  | 3 212 874,00 | -2 538 000,00 | -44,13 |  |  | -2 538 000,00 |
| 5.5.1 Školení | 1,00 | 244 874,00 | 244 874,00 | 1,00 | 0,00 | 244 874,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 5.5.2 Odměny hodnotitelům za hodnocení GP |  |  | 5 506 000,00 |  |  | 2 968 000,00 | -2 538 000,00 | -46,10 |  |  | -2 538 000,00 |
| 5.5.2.1 Odměny za projekty hodnocené 2 hodnotiteli | 1 800,00 | 2 800,00 | 5 040 000,00 | 894,00 | 2 800,00 | 2 503 200,00 | -2 536 800,00 | -50,33 | 906,00 | -2 800,00 | -2 536 800,00 |
| 5.5.2.2 Odměny za projekty hodnocené 3. hodnotitelem | 166,00 | 2 807,23 | 466 000,00 | 166,00 | 2 800,00 | 464 800,00 | -1 200,00 | -0,26 | 166,00 | -7,23 | -1 200,00 |
| 5.5.3 Výdaje za servis multifunkčního zařízení | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| 6. Stavební úpravy |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 6.1 Drobné stavební úpravy |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 6.2 Stavební úpravy v rámci křížového financování |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 7. Přímá podpora |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 7.1 Mzdové příspěvky |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 7.2 Cestovné, ubytování a stravné |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 7.3 Doprovodné aktivity |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 8. Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy/Rozhodnutí |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 8.1 Audit | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 Publicita |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 8.3 Ostatní |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| 9. Celkové způsobilé výdaje |  |  | 16 933 200,00 |  |  | 12 633 200,00 |  |  |  |  | -4 300 000,00 |
| 9.1 Celkové způsobilé výdaje investiční |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| 9.2 Celkové způsobilé výdaje neinvestiční |  |  | 16 933 200,00 |  |  | 12 633 200,00 |  |  |  |  | -4 300 000,00 |
| 10. Celkové nezpůsobilé výdaje |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| 10.1 Celkové nezpůsobilé výdaje investiční |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 Celkové nezpůsobilé výdaje neinvestiční |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Celkové výdaje projektu |  |  | 16 933 200,00 |  |  | 12 633 200,00 |  |  |  |  | -4 300 000,00 |
| 11.1 Celkem investiční výdaje |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| 11.2 Celkem neinvestiční výdaje |  |  | 16 933 200,00 |  |  | 12 633 200,00 |  |  |  |  | -4 300 000,00 |
| 12. Příjmy projektu celkem |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| 12.1 Příjmy projektu připadající na způsobilé výdaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 Příjmy projektu připadající na nezpůsobilé výdaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Zdroje připadající na nezpůsobilé výdaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Kříž. financování |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |