#### RK-19-2011-65, př. 1

počet stran: 3

### Projektová fiše

(Popis projektového záměru Inovace a popularizace technického a přírodovědného vzdělávání na SPŠ stavební v Havlíčkově Brodě)

| Všeobecné informace |
| --- |
| Název příspěvkové organizace | Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod, Jihlavská 628 |
| Název projektu | Inovace a popularizace technického a přírodovědného vzdělávání na SPŠ stavební v Havlíčkově Brodě |
| Charakteristika projektu (cíle, aktivity) | Zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech |
| Program, kam má být projekt předložen | Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost |
| Předpokládaný termín podání projektu | 10. 06. 2011 |
| Charakteristika projektu |
| Cíl projektu | Cílem je zvýšení kvality počátečního vzdělávání v technických oborech vzdělání vyučovaných na škole a podchycení zájmu o technické a přírodovědné obory u žáků na základních školách. |
| Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit) | Náplní hlavní podporované aktivity, jejímž vyhlašovatelem je kraj Vysočina, jakožto zprostředkující subjekt, jsou dílčí podaktivity uspořádané do 4 logicky souvisejících bloků. 1. blok je zaměřen na vytvoření databáze elektronických výukových materiálů. Tyto výukové materiály představují rozpracování učební látky po jednotlivých tématech v souladu s ŠVP. Forma zpracování bude taková, aby splňovala kritéria názornosti výuky. Bude se jednat o tzv. elektronickou učebnici, která bude obsahovat textovou část, powerpiontovou část, grafiku, videosekvence, ozvučení, pracovní postup atd.), a to různě podle charakteru předmětu a vyučovací hodiny. Výběr témat bude v souladu s ŠVP s orientací na odborné a přírodovědné předměty. Díky současnému vybavení školy (tzv. elektronické katedry jsou ve všech učebnách – počítač, diaprojektor, plátno, ozvučení) je budou využívat nejen autoři, ale ostatní vyučující ve vyučovacích hodinách a díky zamýšlenému informačnímu systému školy budou dány volně k dispozici žákům školy. 2. blok je zaměřen na zvýšení motivace žáků ke studiu technických předmětů jak u žáků školy, tak především u žáků základních škol v regionu. Zájmovou činností vytvářenou v rámci realizace projektu pomoci překonat bariéru obavy z náročnosti uvedených oborů. 3. blok vede k rozvoji manuální zručnosti žáků naší školy a také žáků ZŠ formou kroužků modelování, arch. děl, tech. kreslení, dílen atd. 4. blokem je inovován ŠVP novou org. formou práce pro žáky školy, konkrétně založením a prací ve fiktivní stavební firmě. |
| Výstupy (konkrétní, pokud možno kvantifikované výstupy či výsledky projektu) | Jednotlivé výstupy jsou odvislé od výše uvedených dílčích aktivit. 1. blok aktivit počítá s vytvořením databáze – katalogu výukových témat odborných a přírodovědných oborů se zakomponováním do informačního systému školy a následně tato témata detailně zpracovat pro využití do výuky v souladu s ŠVP a reálně použít. Záměrem je, že 9 učitelů příslušných 12 předmětů zpracuje 120 témat, což představuje asi 240 vyučovacích hodin. V době realizace projektu by tak bylo zapojeno asi 200 žáků školy. Projektovými indikátory 2. bloku je realizace zájmového kroužku s využitím simulačních jednotek v oblasti projektování. Dále podpora a motivace žáků se spec. poruchami učení a slabšími stud. výsledky jejich zapojením do různých typů soutěží. Zapojení žáků do praxe formou exkurzí, účasti na přednáškách zástupců profesních skupin, ve vyšších ročnících aktivní účastí na individuálních praxích ve firmách. Tato aktivita předpokládá účast min. 75 % všech žáků školy, což představuje asi 240 žáků našich a zájemců z řad vyšších ročníků ZŠ. Výstupem 3. bloku aktivit bude realizace kroužků a činnosti ve školních dílnách zaměřených na manuální zručnost žáků naší školy a žáků ZŠ. Projekt počítá se zapojením min. 160 žáků (50 % všech současných žáků školy a zájemců z řad žáků min. 4 ZŠ v H. Brodě. Tyto aktivity budou zajišťovat 3 učitelé. Hlavní náplní bloku 4. aktivity je práce žáků školy ve fiktivní firmě. Uvažuje se zapojením žáků 2. a 3. ročníků oboru Stavebnictví a 2. a 4. ročníků oboru tech. lyceum. Celkově tedy asi 100 žáků (cca 30% žáků školy). Aktivitu bude zajišťovat 1 učitel. |
| Projektový tým |
| Projektový manažer | Ing. Ladislav Fiala |
| Role příspěvkové organizace (žadatel nebo partner nebo hlavní partner) | Žadatel |
| Typ projektu (investiční x neinvestiční) | Neinvestiční |
| Trvání projektu |
| Plánovaný začátek projektu | 01. 02. 2012 |
| Plánované ukončení projektu | 31. 01. 2014 |
| Finanční rámec |
| Celkové náklady | 4 720 000,00 Kč | 100% |
| Vlastní zdroje – příspěvkové organizace | 0,00 Kč | 0% |
| Státní či jiné národní zdroje (stát, kraj, obec, ...) | Státní rozpočet ČR 708 000,00 Kč | 15% |
| Podpora z fondů EU (specifikace fondu) | Evropský sociální fond 4 012 000,00 Kč | 85% |
| Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář, ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování nebo spolufinancování) | Projekt nepožaduje finanční spoluúčast kraje. Nicméně určitým rizikem, na základě zkušeností z realizace předchozího projektu, je opožděné proplácení plateb zprostředkujícím, resp. řídícím subjektem, a to dílem viny na straně příjemce a dílem přetíženosti na straně ZS. Problém s financováním projektu se může projevit vždy na konci zúčtovacího období, tj. koncem kalendářního roku. | Zkušenosti příjemce z minulého projektu by měly toto riziko snížit na minimum. |
| Tento dokument |
| Datum zpracování | 20. 05. 2011 |
| Zpracovatel | Ing. Ladislav Fiala |