# RK-23-2011-33, př. 1

počet stran: 3

Protokol o provedení změny a souhlas se změnou č. 4

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/2.2.00/06.00939

Název projektu: Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny

Žadatel: Vysočina

- Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)

| Údaj, ve kterém dochází ke změně: | Původní hodnota: | Nová hodnota: |
| --- | --- | --- |
| 12. Rozpočet projektu |  |
| Název výdaje | Výdaj celkem | z toho neinvestiční | Výdaj celkem | z toho neinvestiční |
| 04 Projektová dokumentace | 57 000,00 | 57 000,00 | 56 525,00 | 56 525,00 |
| 04.02 Projektová dokumentace součást neinvestičních výdajů | 57 000,00 | 57 000,00 | 56 525,00 | 56 525,00 |
| 04.02.01 Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných příloh projektu) | 57 000,00 | 57 000,00 | 56 525,00 | 56 525,00 |
| 05 Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek | 508 000,00 | 96 000,00 | 423 600,00 | 105 600,00 |
| 05.02 Dlouhodobý nehmotný majetek | 412 000,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 |
| 05.03 Drobný dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek | 96 000,00 | 96 000,00 | 105 600,00 | 105 600,00 |
| 07 Nákup služeb (služby neuvedené jinde v rozpočtu) | 6 335 000,00 | 6 335 000,00 | 1 758 388,00 | 1 758 388,00 |
| 08 Nákup materiálu | 0,00 | 0,00 | 2 125 780,00 | 2 125 780,00 |
| 13 Způsobilé výdaje bez odečtení příjmů | 6 900 000,00 | 6 392 000,00 | 4 364 293,00 | 4 046 293,00 |
| 14. Celkové výdaje projektu bez odečtení příjmů | 6 900 000,00 | 6 392 000,00 | 4 364 293,00 | 4 046 293,00 |
| 14. Finanční plán |  |
| Pořadí žádosti o platbu: | Datum předložení žádosti o platbu: | částka (Kč): | Datum předložení žádosti o platbu: | částka (Kč): |
| 01 | 29.07.2011 | 6 382 500,00 | 30.09.2011 | 4 036 971,025 |
|  | z toho neinvestiční | 6 001 400,00 | z toho neinvestiční | 3 742 821,025 |
|  | z toho investiční | 381 100,00 | z toho investiční | 294 150,00 |

Důvod změny:

Při přípravě projektové žádosti byly plánované výdaje na realizaci aktivity na grafické a obsahové zpracování propagačních materiálů a jejich vytištění po konzultaci s vybraným zpracovatelem zařazeny v rozpočtu projektu v systému Benefit na položku č. 07 Nákup služeb, avšak při úhradě faktury za skutečné plnění odborem ekonomickým KrÚ vznikla potřeba přesunu těchto výdajů na položku č. 08 Nákup materiálu. S ohledem na to, že je již známa přesná částka fakturovaná za plnění této výše uvedené aktivity, jsou finance mezi položkami přesouvány ve výši skutečných nákladů. Jelikož jsou v současnosti již známy skutečné výdaje i na všechny další realizované aktivity, byla kromě tohoto přesunu v rozpočtu zároveň upravena i výše zbývajících položek podle skutečně vysoutěžených částek.

Změna data předložení žádosti o platbu vyplývá ze skutečnosti související s uskutečněním jedné z posledních aktivit projektu realizované před jeho plánovaným ukončením dne 29. 7. 2011. Touto aktivitou je pořízení plošných a skládacích stojanů určených na prezentaci vzniklých propagačních materiálů. V souvislosti s předaným plněním vyvstala vzhledem ke špatné kvalitě skládacích stojanů potřeba jejich reklamace, přičemž plnění nebude uhrazeno dříve, než bude tato reklamace vyřízena. Vzhledem k časové náročnosti na vypořádání reklamace a následné vyúčtování není reálné vyhotovit závěrečnou monitorovací zprávu se žádostí o platbu tak, aby bylo možno dodržet původně plánované datum ukončení projektu.

Dopad na monitorovací ukazatele:

Vlivem těchto změn dojde k posunutí předpokládaného data plnění monitor. indikátorů následovně:

51.12.00 	Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu: 30.9.2011  0:00:00

63.31.01 	Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch:

30.9.2011 0:00:00

Přílohy (pokud jsou relevantní): -----

|  | Datum | Jméno, příjmení | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnu oznámil |  | MUDr. Jiří Běhounek |  |

- Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP)

Záložka v MONITU, kde dochází ke změně:

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: ANO     NE

|  | Datum | Jméno, příjmení | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnu provedl |  |  |  |
| Provedení změny schválil |  |  |  |

| Žadatel se změnou souhlasí / bere na vědomí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Evropská unie

Evropský fond pro regionální rozvoj

Investice do vaší budoucnosti