RK-24-2011-20, př. 1

počet stran: 9

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace

z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Na projekt s názvem: Kulturní a přírodní dědictví Vysočiny

Prioritní osa: 		2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu

Oblast podpory: 	2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu

Číslo projektu: 	CZ.1.11/2.2.00/06.00939

(dále jen „projekt“)

uzavřený mezi

Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod

se sídlem: 		Kounicova 13, Brno 602 00

jednající: 		MUDr. Jiří Běhounek, předseda

IČ: 			75 08 22 41

dále jen „poskytovatel“

a

Vysočina

krajem se sídlem: 		Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
jednající: 		Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana

IČ: 			70890749

DIČ: 			CZ 70890749

správce daně: 	Finanční úřad v Jihlavě

příjemce je plátce DPH

příjemce není malým/ středním podnikatelem

bankovní spojení: 	Volksbank CZ, a.s.

číslo účtu projektu: 	4 200 206 781/ 6800

dále jen „příjemce“

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2011 na základě usnesení Výboru Regionální rady ze dne 3. 2. 2010 č. ÚRR 23/07 – 11 Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.

- S ohledem na nabytí účinnosti zákona č. 477/2008 Sb., o změně zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a další skutečnosti, se smluvní strany dohodly na následující změně vzájemných práv a povinností souvisejících s realizací projektu.

II.

- Článek II. odstavec 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

2. Datum ukončení projektu: 30. 9. 2011. Příjemce je oprávněn ukončit projekt v tomto termínu s tolerancí +/- 30 dnů.

- Článek IV. odstavec 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

3. Platební termín je určen lhůtou zpravidla v délce 69 dní od předložení žádosti o platbu ze strany příjemce. V případě, že žádost nebude úplná nebo bezchybná, lhůta se přerušuje až do odstranění vytčených nedostatků. Poskytovatel je oprávněn tuto lhůtu překročit v případě, nastane-li objektivní událost, kterou poskytovatel nemohl předpokládat. Poskytovatel poskytne dotaci příjemci bez zbytečného prodlení po zániku objektivní události.

- Článek VII. odstavec 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

4. Pokud poskytovatel zjistí před proplacením dotace nebo její části porušení čl. V. odst. 3 Smlouvy je oprávněn postihnout takovéto porušení provedením finanční korekce dotčených výdajů ve výši  0 - 25% v závislosti na závažnosti každého jednotlivého porušení vycházeje přitom z pokynu COCOF č.07/0037/03 o stanovení finanční korekce v případě porušení pravidel při zadávání veřejných zakázek.  V případě zjištění jiných porušení smlouvy je poskytovatel oprávněn provést finanční korekci ve výši 0 - 5%.  Ustanovení tohoto článku nezbavují poskytovatele dotace možnosti postihnout porušení podmínek Smlouvy finanční korekcí ve výši 100%, jestliže takové porušení znamená nezpůsobilost výdajů projektu.

- Článek VII. odstavec 8 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

8. Poskytovatel si vyhrazuje právo pozastavit proplácení finančních prostředků dotace zejména z důvodu změny právních předpisů, živelných přírodních událostí, usnesení vlády či jiných objektivních událostí, které poskytovatel nemohl předpokládat.

- Článek VIII. odst. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

4. Příjemce může smlouvu vypovědět pouze v těchto případech:

  - poskytovatel bezdůvodně odpírá poskytnutí příslušné částky dotace a v důsledku toho je závažným způsobem ohrožena realizace projektu,

- došlo-li na jeho straně k takové překážce, jež nastala nezávisle na jeho vůli a brání mu ve splnění povinnosti realizovat předmět této smlouvy a současně nelze rozumně předpokládat, že by příjemce tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal a že by v době nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy tuto překážku předvídal; za takovou se nepovažuje překážka, která vznikla v důsledku hospodářských poměrů příjemce nebo v důsledku neplnění povinností, které mu plynou z této smlouvy, pravidel ROP nebo právních předpisů ČR a EU. Příjemce je povinen existenci takové překážky druhé smluvní straně prokázat.

- Článek VIII. odst. 6 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

6. Odstoupení nabývá účinnosti okamžikem prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně. V případě, že dosud nedošlo k proplacení dotace nebo její části, smluvní závazky mezi stranami zanikají k okamžiku, kdy se stalo odstoupení účinným. V případě, že již došlo k proplacení dotace nebo její části, smluvní závazky mezi stranami s výjimkou práv a povinností vyplývajících z čl. VII odst. 5 a čl. VIII. odst. 6, 8 a 9 zanikají k okamžiku uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, tj. s účinky ex tunc k okamžiku platnosti smlouvy. Nastoupením účinků vzniká vzájemná restituční povinnost a příjemce je zejména povinen vrátit poskytnuté peněžní prostředky (nebo jejich část) poskytovateli. Poskytovatel bude vždy požadovat vrácení vyplacené dotace nebo její části, vyjde-li porušení popsané v odstavci 5 tohoto článku najevo do deseti let od proplacení skutečně způsobilých výdajů ze strukturálních fondů Evropských společenství.

III.

Ostatní ustanovení původní Smlouvy zůstávají beze změn.

Přílohy původní Smlouvy rozpočet a finanční plán se mění dle Protokolu o provedení změny a souhlasu se změnou, který je přílohou Dodatku č. 1.

IV.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Příjemce obdrží jedno vyhotovení, poskytovatel 3.

V.

- Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísni, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tento dodatek byl projednán a schválen na jednání Rady Kraje Vysočina dne ….. usnesením č. …..

V Jihlavě dne 	 						V Jihlavě dne

Za příjemce							Za poskytovatele

Ing. Vladimír Novotný, 					MUDr. Jiří Běhounek,

náměstek hejtmana kraje					předseda Regionální rady

……………..							……………….

Podpis								Podpis

# Footnotes

definovaným v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblasti působnosti tak, aby zahrnovala podporu pro výzkum a vývoj, publikovaným v Úředním věstníku dne 28. 2. 2004