#### RK-24-2011-66, př. 1

počet stran: 3

Projektová fiše:

Technické památky na Telčsku se Střední školou Stavební Jihlava a HTBL Krems

| Všeobecné informace |
| --- |
| Název příspěvkové organizace | Střední škola stavební Jihlava |
| Název projektu | Technické památky na Telčsku se Střední školou Stavební Jihlava a HTBL Krems |
| Charakteristika projektu (cíle, aktivity) | Hlavním cílem projektu je společné setkání žáků a učitelů při tvorbě vzdělávacího videa – Technické památky v okolí Telče, při které žáci uplatní znalosti z odborných stavebních předmětů. Vybereme technické stavební památky. Žáci se seznámí se stavebními technickými památkami, budou komunikovat v německém jazyce, který si tak procvičí. Žáci absolvují návštěvu památek na kole, bude zdůrazněn ekologický aspekt této dopravy. Cílem projektu je také praktické procvičení kartograficko topografických znalostí, které jsou součástí setkání na Řásné. |
| Program, kam má být projekt předložen | Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007-2013 |
| Předpokládaný termín podání projektu | 09. 09. 2011 |
| Charakteristika projektu |
| Cíl projektu | Střední škola stavební Jihlava dlouhodobě spolupracuje s partnerskou školu HTBL Krems a připravuje 4. společný projekt. Cílem projektu je seznámit se s Technickými památkami v okolí Telče a zorganizovat další společní setkání žáků obou škol v Řásné v květnu 2012 a na stáži na podzim 2012. Plánovaná aktivita podpoří výuku stavebních a technických oborů a povědomí o technických památkách v regionu. Žáci vyberou 4-5 technických památek v okolí Telče a tyto zpracují do podoby castingů – krátkých video sekvencí. |
| Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit) | Hlavní cílovou skupinou jsou žáci SŠS Jihlava a HTBL Krems, vedlejší cílovou skupinou jsou učitelé obou škol. Žáci památky navštíví na kole, je to ekonomický a ekologický způsob dopravy, zpracují popis v českém a německém jazyce a natočí video sekvenci o každé památce. Závěrečný výstup bude zpracován během týdenní stáže na HTBL Krems podzim 2012. 1. fáze: duben 2012 Organizační příprava geodeticko-cyklistického kurzu v Řásné, vytipování možných technických památek, příprava textů pro vzdělávací DVD. Výstup:vytipované památky, připravené dvojjazyčné texty, organizačně připravený kurz, rozdělení úkolů Komunikace mezi oběma školami, vyjasnění organizačních záležitostí - zajistí učitelé. 2. fáze květen 2012 Geodeticko-cyklistický kurs v Řásné – od pondělí do pátku. Výstup: žáci navštíví technické památky v okolí Telče, natočí vstupy, které budou dvojjazyčné. Aktivitu absolvují na kole, bude rozvržena do celého týdne. 3.fáze červen – srpen 2012 Setřídění pořízeného materiálu, výběr účastníků stáže z řad účastníků geokurzu Výstup: Příprava materiálu pro stáž na HTBL Krems. 4. fáze září 2012 Organizační část - komunikace mezi učiteli obou škol, komunikace s rodiči vybraných žáků 5. fáze říjen 2012 Stáž na HTBL Krems - žáci obou škol zpracují vzdělávací DVD o technických památkách v okolí Telče, stáž na HTBL Krems bude týdenní Výstup: zpracované DVD – Technické památky v okolí Telče. 6. fáze říjen 2012 Vyhodnocení projektu, prezentace projektu v budově školy. |
| Výstupy (konkrétní, pokud možno kvantifikované výstupy či výsledky projektu) | 1. fáze - Organizační příprava kurzu v Řásné, vytipování technických památek 2. fáze - květen 2012 Kurz v Řásné. Výstup: natočené video sekvence, vzájemné setkání žáků obou škol , fotodokumentace, účast 25 žáků a 3 učitelů z Kremsu, 80 žáků a 6 učitelů z SŠS JI 3.fáze - Setřídění pořízeného materiálu, výběr účastníků stáže 4. fáze - Organizační část - komunikace mezi učiteli obou škol, komunikace s rodiči vybraných žáků 5. fáze říjen 2012, Stáž na HTBL Krems - žáci obou škol vytvoří vzdělávací DVD - Technické památky v okolí Telče, stáže na HTBL Krems se zúčastní 10 žáků a 2 učitelé SŠS JI. |
| Projektový tým |
| Projektový manažer | SŠS Jihlava |
| Role příspěvkové organizace (žadatel nebo partner nebo hlavní partner) | Žadatel |
| Typ projektu (investiční x neinvestiční) | neinvestiční |
| Trvání projektu |
| Plánovaný začátek projektu | 01. 04. 2012 |
| Plánované ukončení projektu | 30. 10. 2012 |
| Finanční rámec |
| Celkové náklady | 425 000,00 Kč | 100% |
| Vlastní zdroje – příspěvkové organizace | 63 750,00 Kč (uhradí žáci) | 15% |
| Státní či jiné národní zdroje (stát, kraj, obec, ...) | 0,00 Kč | 0% |
| Podpora z fondů EU: ERDF | 361 250,00 Kč | 85% |
| Předpokládané nároky na rozpočet kraje: Požadovaná výše půjčky od kraje Vysočina na zajištění předfinancování projektu Požadovaná dotace na zajištění spolufinancování projektu. Zdůvodnění finančních požadavků: | Celý projekt předfinancuje žadatel z vlastních zdrojů. 15% bude hrazeno z vlastních zdrojů-zapojení žáci SŠS Jihlava přispívají na projektové aktivity. |  |
| Tento dokument |
| Datum zpracování | 26. 06. 2011 |
| Zpracovatel | PhDr. Pavel Toman |