RK-24-2011-87, př. 2

Počet stran: 2

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o realizaci grantového projektu, č. smlouvy 3.2/01/0022,

v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/3.2.09 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu

Článek I

Smluvní strany

Zprostředkující subjekt (dále jen „poskytovatel“)

Název kraje: 			Vysočina

Sídlo:				Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČO:				70890749

Zastoupený:			MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

Bankovní spojení:		Volksbank CZ, a. s.

Číslo účtu:			4 200 150 773/6800

a

Smluvní strana (dále jen „příjemce“)

Název:	 		Okresní hospodářská komora Jihlava

Sídlo:			Benešova 1256/13, 586 01, Jihlava

Statutární zástupce:	JUDr. Tomáš Marek

# IČO:			48910805

# DIČ:			CZ48910805

Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.

# Číslo účtu příjemce:	236652507/0300

Smluvní strana je plátcem DPH

Článek II

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o realizaci grantového projektu Excelentní manažer malé a střední firmy, reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0022 ze dne 18. 5. 2010 (dále jen „Smlouva“).

Článek III

- V článku II odst. 2 Smlouvy a v části I. „Souhrnné informace o projektu“ přílohy č. 1 Smlouvy se ruší datum ukončení realizace projektu a nahrazuje novým datem 30. 9. 2012.

- V části VII. „Harmonogram klíčových aktivit“ přílohy č. 1 Smlouvy a v příloze č. 2 Smlouvy (Prohlášení o změnách v projektu) se harmonogram klíčových aktivit projektu  ruší a nahrazuje novým harmonogramem realizace klíčových aktivit projektu:

| Rok: 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název klíčové aktivity | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Vytvoření e-learningových aplikací |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Příprava náplně vzdělávacího programu |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| Rok: 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název klíčové aktivity | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Vytvoření e-learningových aplikací | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pilotní realizace vzdělávacího programu |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Příprava náplně vzdělávacího programu | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rok: 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název klíčové aktivity | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Úprava programu podle výsledku pilotního ověření |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |
| Pilotní realizace vzdělávacího programu | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |

Článek IV

Závěrečná ustanovení

1)	Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží příjemce a tři poskytovatel.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4)	Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5)	Tento dodatek byl projednán na jednání Rady kraje Vysočina dne 19. 7. 2011 a o jeho uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. xxxx/24/2011/RK.

| Za poskytovatele: |  | Za příjemce: |
| --- | --- | --- |
| V Jihlavě dne |  | V Jihlavě dne |
| MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje |  | JUDr. Tomáš Marek předseda představenstva |