#### RK-26-2011-63

Podstatná změna VII. v projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov

pro: jednání rady kraje č. 26/2011 dne 23. 8. 2011

zpracoval: J. Bína, E. Komínková, L. Weber

předkládá: V. Švarcová

Popis problému:

Kraj Vysočina podal dne 18. 06. 2010 do Integrovaného operačního programu projekt „Transformace Ústavu sociální péče Jinošov“. Tento projekt pod registračním č. CZ.1.06/3.1.00/02.06970 byl výběrovou komisí ze dne 26. 10. 2010 doporučen k podpoře. Výše finanční podpory z veřejných prostředků byla stanovena na 59 235 550,- Kč. Dne
10. 1. 2011 byla vydána registrace akce projektu, identifikační číslo EDS: 113D34B000077. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno dne 15. 3. 2011.

Na základě nově vyvstalých skutečností bylo vypracováno Oznámení příjemce o změnách v projektu, které bylo zkonzultováno s pracovníky MPSV. Změny v projektu spočívají ve změně názvu příjemce - název vyššího územního samosprávného celku „Vysočina“ se mění na „Kraj Vysočina“ a ve změně v době trvání projektu – předpokládané ukončení 4. (závěrečné) etapy projektu se posouvá z 15. 2. 2013 na 15. 5. 2013. Změna nastala z důvodu neočekávané časové náročnosti procesu posuzování realizační projektové dokumentace, následkem čehož došlo k posunutí termínu vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele stavby. Vzhledem k provázanosti všech aktivit a čerpání finančních prostředků se změna promítne do některých oblastí projektové žádosti. Tyto změny jsou dále rozpracovány v RK-26-2011-63, př. 1 (Oznámení příjemce o změnách v projektu) a př. 2 (Podrobnější popis dílčích změn v projektové žádosti).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Navrhujeme radě kraje vzít na vědomí oznámení dle materiálu RK-26-2011-63, př. 1 a uložit odborům majetkovému a sociálních věcí postupovat podle materiálu RK-26-2011-63, př. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

##### Rada kraje

bere na vědomí

oznámení příjemce o změnách v projektu dle materiálu RK-26-2011-63, př. 1;

ukládá

majetkovému odboru a odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-26-2011-63, př. 2 a odboru sociálních věcí zapracovat změny dle materiálu RK-26-2011-63, př. 2 do povinných příloh Oznámení příjemce o změnách v projektu.

odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový

termín: 30. 6. 2013

# Text boxes

počet stran: 1

počet příloh: 2