#### RK-26-2011-63, př. 1

Počet stran: 2

# Oznámení příjemce o změnách v projektu

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/02.06970 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu – výstižný popis: Změna v názvu příjemce - název vyššího územního samosprávného celku „Vysočina“ se mění na „Kraj Vysočina“. Změna v době trvání projektu – předpokládané ukončení IV. (závěrečné) etapy projektu se posouvá z 15. 2. 2013 na 15. 5. 2013. |
| Zdůvodnění změn: Změna vychází z: V částce 52/2011 Sbírky zákonů vydané dne 25. 5. 2011 byl pod č. 135 publikován ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.. Novela ústavního zákona mění název vyššího územního samosprávného celku „Vysočina“ na „Kraj Vysočina“. Ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2011. Změna nastala z důvodu neočekávané časové náročnosti procesu posuzování realizační projektové dokumentace, následkem čehož došlo k posunutí termínu vyhlášení veřejné zakázky na dodavatele stavby. Tato změna je blíže popsána v příloze č.1 Dílčí změny v projektové žádosti (změna v odstavci Projekt, změna v bodu 5. Harmonogram, změna v bodu 12. Indikátory projektu, změna v bodu 15. Potřeby, změna v bodu 17. Zdroje, změna v bodu 18. Etapy, změna v bodu 19. Finanční plán, změna v bodu 21. Výběrová řízení). |
| Seznam přiložených dokumentů: Dílčí změny v projektové žádosti Formulář EDS pro IOP |
| Datum: 20. 7. 2011 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |