#### RK-26-2011-63, př. 2

Počet stran: 8

# Příloha č. 1: Dílčí změny v projektové žádosti

# Změna v odstavci Projekt

# Předpokládané datum ukončení realizace projektu:				15. 5.  2013

# Doba trvání projektu:                                                                                             34,9

# Změna v bodu 5. Harmonogram:

# Ve všech v žádosti uvedených aktivitách dochází k prodloužení harmonogramu 
do 15. 5. 2013  z důvodu prodloužení doby trvání projektu, které se promítá do všech etap projektu.

| Rok | Název aktivity | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | Zajištění zázemí pro management v Náměšti nad Oslavou, st. p. č. 13 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 2011 | Zajištění zázemí pro management v Náměšti nad Oslavou, st. p. č. 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2012 | Zajištění zázemí pro management v Náměšti nad Oslavou, st. p. č. 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2013 | Zajištění zázemí pro management v Náměšti nad Oslavou, st. p. č. 13 | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Zajištění centra denních volonočasových aktivit v Náměšti nad Oslavou, st. p. č. 13 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 2011 | Zajištění centra denních volonočasových aktivit v Náměšti nad Oslavou, st. p. č. 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2012 | Zajištění centra denních volonočasových aktivit v Náměšti nad Oslavou, st. p. č. 13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2013 | Zajištění centra denních volonočasových aktivit v Náměšti nad Oslavou, st. p. č. 13 | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Zajištění transformovaného bydlení s vysokou mírou podpory, lokalita Jihlavská - Velká Bíteš, č. p. 4528/1 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 2011 | Zajištění transformovaného bydlení s vysokou mírou podpory, lokalita Jihlavská - Velká Bíteš, č. p. 4528/1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2012 | Zajištění transformovaného bydlení s vysokou mírou podpory, lokalita Jihlavská - Velká Bíteš, č. p. 4528/1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2013 | Zajištění transformovaného bydlení s vysokou mírou podpory, lokalita Jihlavská - Velká Bíteš, č. p. 4528/1 | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Zajištění transformovaného bydlení s vysokou mírou podpory, lokalita Jihlavská - Velká Bíteš, pozemek č. 2975/3 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 2011 | Zajištění transformovaného bydlení s vysokou mírou podpory, lokaĺita Jihlavská - Velká Bíteš, pozemek č. 2975/3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2012 | Zajištění transformovaného bydlení s vysokou mírou podpory, lokaĺita Jihlavská - Velká Bíteš, pozemek č. 2975/3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2013 | Zajištění transformovaného bydlení s vysokou mírou podpory, lokaĺita Jihlavská - Velká Bíteš, pozemek č. 2975/3 | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Zajištění transformovaného bydlení, lokalita Pod Křišťálovem - Náměsť nad Oslavou, č. pozemku 1002/50 a 1002/59 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 2011 | Zajištění transformovaného bydlení, lokalita Pod Křišťálovem - Náměsť nad Oslavou, č. pozemku 1002/50 a 1002/59 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2012 | Zajištění transformovaného bydlení, lokalita Pod Křišťálovem - Náměsť nad Oslavou, č. pozemku 1002/50 a 1002/59 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2013 | Zajištění transformovaného bydlení, lokalita Pod Křišťálovem - Náměsť nad Oslavou, č. pozemku 1002/50 a 1002/59 | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 | Zajištění transformovaného bydlení, lokalita Pod Křišťálovem - Náměsť nad Oslavou, č. p. 1002/43 a 1002/49 |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 2011 | Zajištění transformovaného bydlení, lokalita Pod Křišťálovem - Náměsť nad Oslavou, č. p. 1002/43 a 1002/49 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2012 | Zajištění transformovaného bydlení, lokalita Pod Křišťálovem - Náměsť nad Oslavou, č. p. 1002/43 a 1002/49 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2013 | Zajištění transformovaného bydlení, lokalita Pod Křišťálovem - Náměsť nad Oslavou, č. p. 1002/43 a 1002/49 | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |

# Změna v bodu 12.Indikátory projektu:

# Datum plánovaného dosažení:                                                                                 15. 8. 2013

# Změna v bodu 15. Potřeby:

| Kód řádku | Název | I/N | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5030 | Mzdové náklady a platy | N | 0 | 204 297 | 339 317 | 113 106 | 656 720 |
| 5032 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | N | 0 | 69 459 | 115 365 | 38 455 | 223 280 |
| 5039 | Jiné mzdové náklady a povinné pojistné | N | 0 | 840 | 1 439 | 480 | 2 759 |
| 5050 | Náklady na nákup materiálu | N | 0 | 0 | 24 000 | 0 | 24 000 |
| 5076 | Náklady na školení a vzdělávání | N | 0 | 0 | 22 400 | 0 | 22 400 |
| 5090 | Náklady pořízení stavebních objektů | N | 0 | 0 | 360 972 | 0 | 360 972 |
| 5112 | Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení ICT | N | 0 | 0 | 458 000 | 0 | 458 000 |
| 5114 | Náklady na pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT | N | 0 | 0 | 1 098 800 | 0 | 1 098 800 |
| 5139 | Jiné náklady na nehmotný majetek | N | 0 | 0 | 108 000 | 0 | 108 000 |
|  | Součty za | NVS | 0 | 274 596 | 2 528 294 | 152 041 | 2 954 931 |
|  | neinvestiční výdaje |  |  |  |  |  |  |
| 6010 | Náklady dokumentace k registraci projektu | I | 0 | 225 024 | 0 | 0 | 225 024 |
| 6011 | Náklady dokumentace projektu | I | 0 | 1 577 000 | 123 000 | 0 | 1 700 000 |
| 6012 | Náklady řízení přípravy a realizace projektu | I | 0 | 200 000 | 500 001 | 0 | 700 001 |
| 6013 | Náklady na výkup nemovitého majetku | I | 0 | 4 927 670 | 0 | 0 | 4 927 670 |
| 6014 | Náklady inženýrské činnosti projektu | I | 0 | 22 080 | 0 | 0 | 22 080 |
| 6019 | Jiné náklady přípravy a zabezpečení projektu | I | 0 | 448 885 | 593 716 | 0 | 1 042 600 |
| 6090 | Náklady pořízení stavebních objektů | I | 0 | 12 301 708 | 35 705 238 | 0 | 48 006 946 |
| 6110 | Náklady pořízení dopravních prostředků | I | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 |
| 6114 | Náklady pořízení strojů, přístrojů a zařízení jiných než ICT | I | 0 | 0 | 1 972 000 | 0 | 1 972 000 |
|  | Součty za investiční výdaje | IVS | 0 | 19 702 366 | 40 593 955 | 0 | 60 296 321 |

# Změna v bodu 17. Zdroje

|  | Název | I/N | Účelový znak | Druhové třídění | Typ výdaje SR | Závaznost | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5570 | VDS - rozpočet kapitoly správce programu | N | 13003 | 5323 | UZ | max | 0 | 41 189,43 | 379 244,11 | 22 806,10 | 443 239,65 |
| 5573 | VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU | N | 13003 | 5323 | UZ | max | 0 | 233 406,78 | 2 149 049,97 | 129 234,59 | 2 511 691,35 |
|  | Součty za neinvestiční zdroje | NZS |  |  |  |  | 0 | 274 596 | 2 528 294 | 152 041 | 2 954 931 |
| 6570 | VDS - rozpočet kapitoly správce programu | I | 13899 | 6342 | UZ | max | 0 | 2 620 302,92 | 5 827 744,98 | 0,00 | 8 448 047,90 |
| 6573 | VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU | I | 13899 | 6342 | UZ | max | 0 | 14 848 383,19 | 33 023 888,25 | 0,00 | 47 872 271,43 |
| 6679 | Jiné než výše uvedené vlastní zdorje účastníka programu | I |  | 6342 | NZ | max | 0 | 2 233 680,00 | 1 742 321,67 | 0,00 | 3 976 001,67 |
|  | Součty za investiční zdroje | IZS |  |  |  |  | 0 | 19 702 366 | 40 593 955 | 0 | 60 296 321 |

# Změna v bodu 18. Etapy

| Etapy |
| --- |
| Pořadí etapy: | 001 | 002 | 003 | 004 |
| Název etapy: | přípravy akcí | započetí realizace stav. prací | pokračování průběhu a dokon. stav. prací | vybavení objektů a dok. projektu |
| Způsobilé výdaje: | 4 421 494,00 | 21 736 957,60 | 22 853 801,57 | 10 262 996,35 |
| Nezpůsobilé výdaje: | 2 233 680,00 | 0,00 | 1 742 321,67 | 0,00 |
| Příjmy projektu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjmy způsobilé: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjmy nezpůsobilé: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Způsobilé výdaje bez příjmu: | 4 421 494,00 | 21 736 957,60 | 22 853 801,57 | 10 262 996,35 |
| Celkové výdaje etapy: | 6 655 174,00 | 21 736 957,60 | 24 596 123,24 | 10 262 996,35 |
| Celkem způsobilé investiční výdaje: | 4 421 494,00 | 21 348 330,85 | 22 248 920,00 | 8 301 574,00 |
| Celkem způsobilé neinvestiční výdaje: | 0,00 | 388 626,75 | 604 881,57 | 1 961 422,35 |
| Státní rozpočet: | 663 224,10 | 3 260 543,64 | 3 428 070,24 | 1 539 449,45 |
| Krajský rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecní rozpočet: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Státní fond: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jiné národní veřejné: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EU celkem: | 3 758 269,90 | 18 476 413,96 | 19 425 731,34 | 8 723 546,90 |
| Soukromé prostředky: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pořadí etapy:			002

Název etapy:			Etapa započetí realizace stavebních prací

Datum zahájení etapy:	1. 5. 2011

Datum ukončení etapy:	20. 3. 2012

Délka etapy:			10,65

Pořadí etapy:			003

Název etapy:			Etapa pokračování průběhu a dokončení stavebních prací

Datum zahájení etapy:	21. 3. 2012

Datum ukončení etapy:	30. 10. 2012

Délka etapy:			7,32

Pořadí etapy:			004

Název etapy:			Etapa vybavení objektů a dokončování projektu

Datum zahájení etapy:	31. 10. 2012

Datum ukončení etapy:	15. 5. 2013

Délka etapy:			6,53

# Změna v bodu 19. Finanční plán

| Finanční plán |
| --- |
| Pořadí etapy: | 001 | 002 | 003 | 004 |
| Název etapy: | přípravy akcí | započetí realizace stav. prací | pokračování průběhu a dokon. stav. prací | vybavení objektů a dok. projektu |
| Způsobilé výdaje: | 4 421 494,00 | 21 736 957,60 | 22 853 801,57 | 10 262 996,35 |
| Datum předložení žádosti o platbu: | 27.5.2011 | 17.4.2012 | 27.11.2012 | 12.6.2013 |

Změna v bodu 21. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 					002

Název VŘ: 						Výběrové řízení na dodavatele stavby

Skutečné datum zahájení VŘ: 		            1. 7. 2011

Předpokládané datum ukončení VŘ: 		30. 9. 2011

Pořadové číslo VŘ: 					003

Název VŘ: 		Výběrové řízení na nábytek a kancelářské vybavení

Předpokládané datum zahájení VŘ: 		1. 7. 2012

Předpokládané datum ukončení VŘ: 		30. 10. 2012

Pořadové číslo VŘ:					005

Název VŘ: 	Výběrové řízení na elektrické spotřebiče, strojní zařízení a další příslušenství

Předpokládané datum zahájení VŘ: 		1. 7. 2012

Předpokládané datum ukončení VŘ: 		30. 10. 2012

Pořadové číslo VŘ: 					006

Název VŘ: 	Výběrové řízení na informační technologie

Předpokládané datum zahájení VŘ: 		1. 7. 2012

Předpokládané datum ukončení VŘ: 		30. 10. 2012

Pořadové číslo VŘ: 					007

Název VŘ: 						Výběrové řízení na koordinátory BOZP

Skutečné datum zahájení VŘ: 		            20. 7. 2011

Předpokládané datum ukončení VŘ: 		30. 9. 2011

Pořadové číslo VŘ: 					011

Název VŘ: 		Výběrové řízení na automobily na přepravu imobilních klientů

Předpokládané datum zahájení VŘ: 		1. 7. 2012

Předpokládané datum ukončení VŘ: 		30. 10. 2012

Pořadové číslo VŘ: 					012

Název VŘ: 		Výběrové řízení na vybavení keramické dílny

Předpokládané datum zahájení VŘ: 		1. 7. 2012

Předpokládané datum ukončení VŘ: 		30. 10. 2012

Pořadové číslo VŘ: 					013

Název VŘ: 		Výběrové řízení na zvedací a transportní zařízení a el. polohovací lůžka pro imobilní klienty

Předpokládané datum zahájení VŘ: 		1. 9. 2012

Předpokládané datum ukončení VŘ: 		31. 12. 2012

Pořadové číslo VŘ: 					015

Název VŘ:						Výběrové řízení na TDI

Skutečné datum zahájení VŘ: 		            20. 7. 2011

Předpokládané datum ukončení VŘ: 		30. 9. 2011

# Poznámka: Červeně označené písmo udává změněný údaj.

# Zpracoval/a: Ing. Eva Pausarová, Mgr. Eva Komínková, DiS., Ing. Luděk Weber

V Jihlavě dne   ...........................

............................................................

Podpis statutárního zástupce

MUDr. Jiří Běhounek

Hejtman Kraje Vysočina