RK-31-2011-61, př. 1

počet stran: 2

A) Složení pracovní skupiny pro přípravu Strategie 2020 Kraje Vysočina

........................................ 		(ČSSD) - předseda

........................................ 		(ČSSD)

RNDr. Miloš Vystrčil			 (ODS)

Stanislav Šíp				 (ODS)

Ing. Václav Kodet	 		(KDU-ČSL)

Ing. Miroslav Houška			 (KDU-ČSL)

JUDr. Drahoslav Oulehla		 (KSČM)

PhDr. Zdeněk Dobrý			 (KSČM)

Jan Martinec				(VRR)

RNDr. Ing. Martin Černý, MBA	(ŘSRR)

Ing. Miroslav Březina			(ŘSSV)

Ing. Eva Janoušková			(ŘSEP)

doc. RNDr. Iveta Fryšová, Ph.D.	(ORR) - tajemník

Mgr. Dušan Vichr			(ORR)

Mgr. Miloš Molák			(ORR)

Jednání pracovní skupiny povede předseda pracovní skupiny, organizační složku zajistí tajemník pracovní skupiny (ORR). Pracovní skupina bude posuzovat, „připomínkovat“ připravené dílčí podklady, navrhovat změny v podkladech apod., které budou připravovány v rámci přípravy Strategie 2020 Kraje Vysočina. Podklady na jednání obdrží členové skupiny vždy minimálně 5 dnů před jednáním.

B) Harmonogram jednání pracovní skupiny v roce 2011

1. jednání pracovní skupiny – v týdnu 10. 10. – 16. 10.

2. jednání pracovní skupiny – v týdnu 24. 10. – 30. 10.

3. jednání pracovní skupiny – v týdnu 28. 11. – 2. 12.

4. jednání pracovní skupiny – v týdnu 12.12. – 18.12.

Pozn: v termínu 1. 12. – 9. 12. se předpokládá projednání strategie s odbornou veřejností (hospodářská komora, agrární komora, VSPJ, pobočky akademie věd sídlící na Vysočině, úřad práce, RRA Vysočina, KOUS).

C) Struktura Strategie 2020 Kraje Vysočina

1. Analytická část – vyhodnocení dostupných statistických dat z různých zdrojů s členěním do tématických oblastí,

2. SWOT analýza – vychází z analytické části, hodnotí kraj z hlediska silný a slabých stránek, příležitostí či potenciálních ohrožení,

3. Strategická (návrhová) část – na základě předchozích částí budou definovány a zdůvodněny rozvojové priority Kraje Vysočina, budou stanoveny klíčové aktivity rozhodné pro udržitelný růst; uvedeny vazby na priority kohezní politiky EU 2020.