RK-34-2011-52, př. 2a

Počet stran: 81

Směrnice

Zprostředkujícího subjektu

pro

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

č. S ZS - 002-OP VK/2.9/2011

| Vysočina Schválil: Zastupitelstvo Kraje Vysočina Usnesením č. 0547/07/2009/ZK Dne: 15. 12. 2009 | Verze: 2.9 Datum účinnosti: 1. 6. 2011 Podpis: |
| --- | --- |

Obsah

Část 1. Úvod	3

Čl.  01 Úvodní ustanovení	3

Část 2. Definice pojmů	3

Čl.  01 Definice pojmů a zkratek	3

Část 3. Systém řízení dokumentace	3

Čl.  01 Součásti řízené dokumentace	3

Čl.  02 Dokumenty vyjmuté ze systému řízené dokumentace	3

Čl.  03 Základní principy a postupy řízení dokumentace	3

Čl.  04 Podoba dokumentů a formulářů	3

Čl.  05 Vytváření a schvalování dokumentace	3

Čl.  06 Revize a rušení dokumentace nebo její části	3

Část 4. Legislativní rámec	3

Čl.  01 Legislativa a prováděcí předpisy EU	3

Čl.  02 Strategické dokumenty EU	3

Čl.  03 Související právní normy	3

Část 5. Řízení programu	3

Čl.  01 Vymezení pracoviště ZS, které je pověřeno řízením GG	3

Čl.  02 Personální zajištění činností ZS	3

Čl.  03 Výběr zaměstnanců	3

Čl.  04 Systém vzdělávání zaměstnanců	3

Čl.  05 Řízení lidských zdrojů	3

Čl.  06 Další pracoviště ZS podílející se na implementaci OP VK	3

Část 6. Řízení rizik	3

Čl.  01 Řízení rizik ZS	3

Čl.  02 Řízení rizik projektů	3

Část 7. Administrativní postupy	3

Čl.  01 Základní údaje o GG	3

Čl.  02 Výzva k předkládání žádostí	3

Čl.  03 Příjem žádostí o podporu projektu z GG (dále jen „žádost“)	3

Čl.  04 Hodnocení žádostí	3

Čl.  05 Výběr žádostí	3

Čl.  06 Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu OP VK	3

Čl.  07 Změny projektů, dodatek ke smlouvě	3

Čl.  08 Ukončení projektu	3

Čl.  09 Závěrečná zpráva po ukončení všech projektů v rámci výzvy	3

Část 8. Finanční řízení a kontrola	3

Čl.  01 Účetnictví	3

Čl.  02 Výkaznictví (reporting)	3

Čl.  03 Povinnosti ZS	3

Čl.  04 Povinnosti příjemce	3

Čl.  05 Časový rámec podpory a způsobilost výdajů	3

Čl.  06 Finanční toky v rámci GG	3

Čl.  07 Finanční toky v rámci projektů Technické pomoci	3

Čl.  08 Křížové financování	3

Čl.  09 Certifikace výdajů	3

Čl.  10 Systém finanční kontroly	3

Čl.  11 Vzájemná informovanost	3

Čl.  12 Interní audit	3

Čl.  13 Nesrovnalosti	3

Část 9. Absorpční kapacita	3

Čl.  01 Posilování absorpční kapacity	3

Část 10. Monitoring programu	3

Čl.  01 Úlohy monitoringu	3

Čl.  02 Monitorovací indikátory	3

Část 11. Uchování dokumentů a dat	3

Čl.  01 Obecné principy uchování dat	3

Čl.  02 Pravidla ukládání a zálohování vytvářených dat	3

Část 12. Informování a publicta	3

Čl.  01 Cíle a cílové skupiny	3

Čl.  02 Realizace informačních a komunikačních aktivit ZS	3

Čl.  03 Nástroje informačních a propagačních aktivit ZS	3

Část 13. Seznam příloh	3

Část 14. Závěrečná ustanovení	3

# Úvod

| Rev. č. | Předmět revize | Strana | Účinné od |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čl. 01 odst. (2) doplněna věta: „Pokud je některé ustanovení obsažené ve Směrnici v rozporu s ustanovením Manuálu OP VK, použije se Manuál OP VK. Platná a účinná pro dané období je vždy aktuální verze Manuálu OP VK. | 4 | 1. 9. 2010 |
| 2. | Čl. 01 odst. (2) poslední věta: „Pokud je některé ustanovení obsažené ve Směrnici v rozporu s ustanovením Manuálu OP VK, použije se Manuál OP VK.“ doplněna a nově zní: „Pokud je některé ustanovení obsažené ve Směrnici v rozporu s ustanovením Manuálu OP VK nebo příručkami, použije se Manuál OP VK resp. příručky.“ | 4 | 1. 6. 2011 |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |

## Úvodní ustanovení

### Směrnice Kraje Vysočina (dále jen „Směrnice ZS“) jako zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“) upravuje popis postupů, kompetencí a dokumentů závazných pro realizaci globálních grantů (dále jen „GG“) Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“).

### Směrnice je v souladu s Manuálem OP VK, dokumentem vydaným MŠMT jako Řídícím orgánem OP VK, stanovujícím závazná pravidla a postupy pro všechny články implementační struktury. Pokud je některé ustanovení obsažené ve Směrnici v rozporu s ustanovením Manuálu OP VK nebo příručkami, použije se Manuál OP VK resp. příručky. Platná a účinná pro dané období je vždy aktuální verze Manuálu OP VK.

### Základní text Směrnice ZS pro OP VK je rozdělen do kapitol sledujících legislativní, organizační a kontrolní zajištění implementace globálních grantů. Součástí Směrnice je soubor příloh, které obsahují doplňující metodiku a dokumentaci nezbytnou pro výkon funkcí Zprostředkujícího subjektu.

# Definice pojmů

| Rev. č. | Předmět revize | Strana | Účinné od |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čl. 01 doplněn bod: “(17) Nepřímé náklady - náklady, které nejsou nebo nemohou být jednoznačně spojené a přiřaditelné ke konkrétní aktivitě daného projektu. Výše nepřímých nákladů je stanovena procentem uvedeným ve Smlouvě o realizaci grantového projektu“ | 7 | 3. 3. 2010 |
| 2. | Čl. 01 doplněn bod: “(28) Přímé náklady - náklady, které jsou přímo přiřaditelné k určité konkrétní aktivitě projektu. Náklady, které jsou zařazeny mezi přímé náklady projektu a jsou tudíž vykazovány a ověřovány dle standardních postupů pravidel způsobilosti, není možné zařadit mezi nepřímé náklady;“ | 8 | 3. 3. 2010 |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |

## Definice pojmů a zkratek

### Benefit7 - internetová aplikace, ve které žadatel on-line vyplňuje žádost o přidělení finančních prostředků;

### Centrální databáze hodnotitelů (dále jen „CDH“) - registr hodnotitelů, ze kterého budou vybíráni individuální hodnotitelé pro  věcné hodnocení grantových projektů;

### Cílová skupina (dále jen „CS“) - skupina osob nebo jiných subjektů, na které jsou zaměřeny klíčové aktivity projektu;

### Evropský sociální fond (dále jen „ESF“) - jeden ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti. Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.

### Globální grant (dále jen „GG“) - představuje formu „skupinového projektu“, který v sobě zahrnuje určitý počet grantových projektů. Vyhlašovatelem a správcem globálního grantu je kraj jakožto Zprostředkující subjekt OP VK, který na základě výzvy s jasně stanovenými podmínkami přijímá a hodnotí grantové projekty předložené příjemci a administruje projekty;

### Grantový projekt (dále jen „GP“) - časově ohraničené činnosti prováděné příjemci za účelem dosažení požadovaného výsledku v rámci OP VK. Je to konkrétní akce realizovaná příjemcem a financována prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu na území příslušného kraje. Grantový projekt je vybrán k realizaci cílů OP VK a GG uvedených v programové dokumentaci na základě podané žádosti;

### Hodnocení přijatelnosti - hodnotí se soulad projektu s vyhlášenou Výzvou a platnou legislativou. Posuzována jsou kritéria přijatelnosti platná pro všechny oblasti podpory. V případě, že byla splněna všechna kritéria přijatelnosti, je projekt postoupen k věcnému posouzení hodnotiteli;

### Hodnotitelský modul (dále jen „HOMO“) - nástavbový systém, který je provázán s daty uvedenými v CDH. Jeho úkolem je usnadnění procesů spojených s administrací projektů, a to jak hodnotitelům/zpravodajům, tak pracovníkům O 46, gestorům a pracovníkům ZS.

### Individuální hodnotitelé - odborníci, vybraní podle profesního zaměření z CDH, kteří provádějí věcné hodnocení grantových projektů;

### Komunikační plán OP VK (dále jen „KoP“) - souhrn údajů o cílech komunikační strategie, koordinaci připravovaných komunikační aktivit, o strategii a nástrojích informačních a propagačních aktivit a jejich financování, řízení a implementaci;

### Kontrola formálních náležitostí - kontrola úplnosti a správnosti předložené žádosti a povinných příloh;

### Křížové financování - v rámci OP VK umožněno v souladu s čl. 34, odst. 2 Obecného nařízení do výše 10% na každou prioritní osu Operačního programu. Pokyny pro křížové financování na programové období 2007-2013 vydané MMR v souladu s usnesením vlády ČR 1302/2006 omezují dále tuto výši pro všechny prioritní osy OP VK na 9%. Nejvyšší možný limit křížového financování v rámci jednotlivého projektu může být stanoven až na 40%. Jedná se o financování výdajů nezpůsobilých z programu OP VK, avšak pouze takových, které je možné financovat z tzv. křížového fondu, kterým je v případě OP VK Evropský fond pro regionální rozvoj;

### Manuál Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „Manuál OP VK“) - dokument popisující procesy řízení a implementace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Manuál je dostupný v rámci řízené dokumentace na OGP;

### Monitorovací indikátory (dále jen „MI“) - slouží k monitorování průběhu a výsledku realizace projektů vzhledem ke stanoveným cílům;

### Monitorování - sledování výsledků projektu příjemci pomoci, Zprostředkujícími subjekty a Řídícím orgánem po dobu realizace projektu/globálního grantu a po dobu udržitelnosti  projektu/globálního grantu;

### Monit7+  (dále jen „M7+) - informační systém, který slouží k administraci žádostí pro strukturální fondy a který využívají jednotlivé implementační jednotky;

### Nepřímé náklady - náklady, které nejsou nebo nemohou být jednoznačně spojené a přiřaditelné ke konkrétní aktivitě daného projektu. Výše nepřímých nákladů je stanovena procentem uvedeným ve Smlouvě o realizaci grantového projektu;

### Nesrovnalost - porušení předpisů ES nebo předpisů ČR (včetně podmínek stanovených příjemci Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Rozhodnutím o financování akce/Smlouvou o poskytnutí dotace/Smlouvou o projektu), které upravují použití prostředků z rozpočtu EU nebo veřejných zdrojů ČR, v jehož důsledku jsou, nebo by mohly být, dotčeny veřejné rozpočty ČR nebo rozpočet EU nebo rozpočty Společenství spravované formou neoprávněné výdajové položky. Tzn. jedná se o každé porušení podmínek, za kterých byly prostředky z rozpočtu EU poskytnuty České republice, a každé porušení podmínek, za kterých byly tyto prostředky a prostředky národních veřejných rozpočtů dále poskytnuty příjemcům;

### Oblast podpory - způsob, kterým je realizována určitá Prioritní osa a který umožňuje spolufinancování projektů. Pro jednotlivé oblasti podpory se poskytuje příspěvek Společenství a stanoví se pro ně soubor konkrétních cílů;

### Operační program (dále jen „OP“) - dokument schválený Evropskou komisí pro účely realizace jednotlivých cílů Národního strategického referenčního rámce, obsahující Prioritní osy a oblasti podpory financované prostřednictvím SF;

### Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“) - zaměřuje se na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů.

### Platební a certifikační orgán (dále jen „PCO“) - ústřední orgán státní správy zodpovědný za celkové finanční řízení prostředků poskytnutých České republice z rozpočtu EU. Tuto funkci plní pověřený útvar - odbor Národní fond Ministerstva financí;

### Podpora de minimis - podpora dle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 s platností od 1. 1. 2007 představuje takovou podporu, která nesmí spolu s ostatními podporami de minimis, poskytnutými jednomu příjemci v kterémkoliv tříletém období (tříleté období se stanoví podle roků používaných daným podnikem k daňovým účelům), přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 EUR. Tento strop platí bez ohledu na formu nebo účel podpory de minimis poskytnuté v předchozím tříletém období. Pro účely zjištění odpovídající částky v Kč se použije měnový kurz Evropské centrální banky (ECB) platný ke dni poskytnutí dané veřejné podpory;

### Prioritní osa - jedna z priorit strategie v operačním programu skládající se ze skupiny operací, které spolu vzájemně souvisejí a mají konkrétní měřitelné cíle;

### Projekt - časově ohraničená cílená činnost prováděná příjemcem podpory pro cílové skupiny za účelem dosažení požadovaného výsledku v rámci Programu. Jedná se o konkrétní akce realizované příjemcem podpory a financované prostřednictvím ESF. V rámci OP VK se rozlišují tyto typy projektů:

##### individuální projekt národní (dále jen „IPn“) – pokrývá oblast celého území ČR a je předkládán z centrální úrovně. Je zaměřen především na realizaci doplnění národní politiky a programů;

##### individuální projekt ostatní (dále jen „IPo“) - zaměřen na rozvoj národních politik a programů a na jejich modernizaci (např. rozšíření kapacity a kvality nabídky) nebo pokrývá specifickou oblast, která má regionální, příp. nadregionální charakter;

##### grantový projekt (dále jen „GP“) – projekt obvykle menšího rozsahu předkládaný na základě výzvy k předkládání žádostí v rámci GG. Tyto projekty jsou zaměřeny hlavně na realizaci služeb pro cílové skupiny jednotlivců a organizací na základě poptávky specifikované příjemci a vycházející z analýzy potřeb cílové skupiny. Umožňují uplatnění inovačních přístupů k řešení problémů a potřeb cílových skupin a zapojení místních iniciativ. Grantový projekt je realizován na území příslušného kraje. V případě Prioritní osy 1 je GP zaměřen jen na cílovou skupinu spadající do tohoto území;

### Prováděcí dokument OP VK (dále jen „PD OP VK“) - dokument obsahující podrobné informace o implementaci operačního programu, zejména pak o oblastech podpory, typech žadatelů a formě pomoci;

### Příjemce - jsou subjekty (právnické osoby) zodpovědné za zajištění realizace projektů. Připravují vlastní projekty, které realizují ve spolupráci s partnery nebo prostřednictvím externího dodavatele, případně kombinací obojího;

### Přímé náklady - náklady, které jsou přímo přiřaditelné k určité konkrétní aktivitě projektu. Náklady, které jsou zařazeny mezi přímé náklady projektu a jsou tudíž vykazovány a ověřovány dle standardních postupů pravidel způsobilosti, není možné zařadit mezi nepřímé náklady;

### Příručka pro příjemce (dále jen „PpP“) - obsahuje výčet podmínek, na jejichž základě úspěšný žadatel realizuje schválený projekt. Pojednává o pravidlech zpracování a předkládání monitorovacích zpráv, žádostí o platby, způsobu účtování apod.;

### Příručka pro žadatele (dále jen „PpŽ“) - obsahuje výčet podmínek, při jejichž splnění se může žadatel ucházet o finanční pomoc z OP. Pojednává o obecných podmínkách pro poskytování pomoci, podávání žádostí, odpovědnosti žadatele, uzavírání a potřebných náležitostech smlouvy resp. jiného právního aktu mezi poskytovatelem dotace a příjemcem, financování, způsobu účtování, poskytování pomoci a o kontrole dodržování pokynů a smluv;

### Řídící orgán (dále jen „ŘO“) - plně odpovídá za správné a efektivní řízení programu a provádění pomoci ESF v souladu s předpisy Evropské unie a národními normami. ŘO OP VK je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), které je v rámci tohoto programu zodpovědné za zajištění informovanosti, publicity, za jeho programování, koordinaci, řízení a monitorování, hodnocení a kontrolu. Funkce ŘO OP VK vykonává Sekce řízení Operačních programů EU;

### Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu OP VK (dále jen „Smlouva o realizaci GP“) - písemná smlouva uzavíraná mezi poskytovatelem a příjemcem podpory. Jejím předmětem je vymezení podmínek, za kterých je podpora poskytována;

### Strukturální fondy (dále jen „SF“) - nástroj k dosahování ekonomické a sociální soudržnosti (koheze) Evropské unie. Prostředky z těchto fondů jsou určené na pomoc méně rozvinutým regionům, regionům potýkajícím se strukturálními problémy a na podporu adaptace a modernizace politik a systémů vzdělávání a odborné přípravy zaměstnanosti;

### Technická pomoc (dále jen „TP“) - administrativa spojená s realizací programu, analýzami, studiemi týkající se operací fondů, výměnou zkušeností s partnery, propagací programu, provozováním informačních systémů aj.;

### Veřejná podpora - forma podpory poskytnutá způsobem, který narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že je zvýhodněno určité podnikání nebo odvětví výroby v míře, jíž může být dotčen obchod mezi ČR a členskými státy EU. V EU jsou výchozí pravidla o poskytování veřejné podpory (State Aid) definována v článcích 87-89 Smlouvy o založení ES. Obecný zákaz poskytování veřejné podpory platí, pokud příslušná legislativa nestanoví jinak.;

### Výběrová komise (dále jen „VK“) - navrhuje vybrané projekty ke schválení Radě Kraje Vysočina a Zastupitelstvu Kraje Vysočina;

### Výzva k předkládání žádostí (dále jen „Výzva“) - obsahuje podrobný popis požadavků, které je nutné dodržet při zpracování projektů. Současně je v ní uveden i termín a kontaktní místo, určené k předkládání žádostí;

### Zadavatel - každý příjemce podpory ze strukturálních fondů EU, který během realizace projektu provádí zadávací řízení na dodávku zboží či služeb či stavebních prací;

### Zprostředkující subjekt (dále jen „ZS“) - subjekt, který řídící orgán pověřuje výkonem některých svých činností. Rozsah delegovaných činností je stanoven formou písemné dohody mezi řídícím orgánem a zprostředkujícím subjektem.

### Způsobilé výdaje - výdaje na projekt, které mohou být hrazeny z finančních prostředků ESF;

### Žadatel - právnická osoba, oprávněná podat žádost o podporu grantového projektu v souladu s konkrétní výzvou k předkládání projektů  v rámci GG;

### Žádost o podporu grantového projektu (dále jen „žádost“) - stanovený soubor dokumentů, který předepsaným způsobem popisuje a charakterizuje grantový projekt jednotlivého žadatele;

# Systém řízení dokumentace

| Rev. č. | Předmět revize | Strana | Účinné od |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čl. 05 odst. (3) nově vložen: „Směrnice před schválením v příslušném orgánu kraje je předkládána ke kontrole ŘO.“ | 12 | 1. 9. 2010 |
| 2. | Čl. 01 bod (e): „Příručky finančních toků OP VK“ doplněn a nově zní: „Příručky finančních toků a certifikace OP VK;“ | 10 | 1. 6. 2011 |
| 3. | Čl. 01 bod (d): „Příručky pro kontrolu projektů OP VK“ doplněn a nově zní: „Příručky pro kontroly v rámci projektů OP VK;“ | 10 | 1. 6. 2011 |
| 4. | Čl. 02: „Mimo rámec řízené dokumentace stojí samostatně 4 příručky:“ doplněn a nově zní: „Mimo rámec řízené dokumentace stojí samostatně 4 příručky:“ | 11 | 1. 6. 2011 |
| 5. | Čl. 02 nově doplněn bod (d): „Příručka pro žadatele a příjemce 1.4;“ | 11 | 1. 6. 2011 |
| 6. | Čl. 03 odst. (1): slovo „archivace“ nahrazeno „uchování dokumentů a dat“ | 11 | 1. 6. 2011 |

## Součásti řízené dokumentace

Stručné charakteristiky jednotlivých součástí řízené dokumentace:

#### Manuálu;

#### Příručky pro administraci globálních grantů a grantových projektů OP VK;

#### Příručky pro administraci individuálních projektů OP VK;

#### Příručky pro věcné hodnocení a výběr projektů OP VK;

#### Příručky finančních toků a certifikace OP VK;

#### Příručky pro kontroly v rámci projektů OP VK;

#### Příručky pro nesrovnalosti v rámci OP VK;

#### Příručky pro provádění technické pomoci OP VK;,

#### Příručky vizuální identity OP VK;

#### Sborník vzorů dokumentů OP VK a

#### Směrnice zprostředkujících subjektů

uvádí kapitola 3 Manuálu OP VK – Systém řízení dokumentace. Charakteristika každého dokumentu se zaměřuje na obsahovou koncepci dokumentu, způsob schvalování (schvalující osobu) a pravidla revize dokumentu. Popsán je dále způsob číslování jednotlivých verzí příručky, uvádění data vydání, platnosti a účinnosti.

## Dokumenty vyjmuté ze systému řízené dokumentace

Mimo rámec řízené dokumentace stojí samostatně 4 příručky:

#### Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK;

#### Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK;

#### Příručka pro příjemce IPn;

#### Příručka pro žadatele a příjemce 1.4.

## Základní principy a postupy řízení dokumentace

### V rámci kap. 3.2 a 3.3 Manuálu je popsán způsob uchování dokumentů a dat, standardní formální podoba dokumentace, způsob zpracování a ověření řízené dokumentace, systém řízení originálu a kopií i seznam zpracovatelů, ověřovatelů a schvalovatelů jednotlivých kapitol Manuálu.

### Závazné postupy jsou stanoveny i pro provádění změn řízené dokumentace, udělování výjimek z řízené dokumentace, prominutí zmeškání úkonu a vydávání, platnost a účinnost metodických dopisů (viz kap 3.4 Manuálu).

## Podoba dokumentů a formulářů

### Každá strana dokumentu nebo formuláře je identifikována standardním záhlavím a zápatím.

### Záhlaví všech dokumentů obsahuje vlajku EU, logo ESF, logo MŠMT, logo OP VK, logo kraje a heslo „Investice do rozvoje vzdělávání“.

### Záhlaví Směrnice ZS obsahuje identifikaci dokumentu v této podobě:

| Směrnice ZS pro OP VK | Vydal: Kraj Vysočina |
| --- | --- |

### Podoba zápatí originálu Směrnice ZS:

| Originál | Datum: | Číslo verze: | Strana x/Celk. počet |
| --- | --- | --- | --- |

### Zápatí ostatních dokumentů v sobě zahrnuje jednotný systém identifikace, tedy datum schválení dokumentu příslušnými orgány kraje, číslo verze a číslování jednotlivých stran. Novému dokumentu je vždy přiřazeno číslo verze a modifikace  ve tvaru: Verze 1.1

### Verze 1.1 označuje první nemodifikovanou verzi dokumentu. Při drobnějších úpravách se zvyšuje číslo modifikace, při závažných úpravách je třeba zvýšit číslo verze.

## Vytváření a schvalování dokumentace

### Návrh nového dokumentu nebo formuláře nebo návrh revize schváleného dokumentu nebo formuláře vyhotoví pracovník OGP, pověřený vedoucím pracoviště ZS, které je pověřeno řízením GG.

### Návrh nového nebo přepracovaného dokumentu předkládá zpracovatel ke schválení:

#### Směrnici příslušnému orgánu  kraje;

#### Výzvu radě kraje.

### Směrnice před schválením v příslušném orgánu kraje je předkládána ke kontrole ŘO.

### Odpovědný pracovník OGP zařadí originál schváleného dokumentu nebo formuláře v tištěné podobě do složky GG. Tento pracovník současně spravuje platnou elektronickou verzi originálu dokumentu nebo formuláře.

### Směrnice je platná, jakmile byla schválena orgánem kraje. Účinnosti nabývá dnem uvedeným na titulní straně Směrnice. ŘO se předkládá ke kontrole.

## Revize a rušení dokumentace nebo její části

### Způsob vytváření a schvalování revizí schválených dokumentů a formulářů je obdobný jako způsob vydávání a schvalování nových dokumentů a formulářů. Při vytváření revize se přiměřeně použijí ustanovení o vytváření a schvalování dokumentace. Starší verze dokumentu nebo formuláře jsou uchovávány pouze v elektronické podobě na CD-ROMu.

### Odpovědný pracovník OGP vede evidenci revizí (viz. následující tabulka):

| Rev. č. | Předmět revize | Strana | Účinné od |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

### Pokud je obsahem revize rušení uceleného celku dokumentu (např. části, článku, odstavce), vyjme se příslušný text a nahradí se textem např. „Článek X zrušen.“ Označení a číslování zrušeného celku se ponechá z důvodu zachování jeho struktury (číslování a řazení jednotlivých kapitol) a z důvodu ucelenosti informací pro uživatele.

### Směrnice je vždy vydávána jako celek (tzn. všechny části současně, a to i v případě revize jen některých kapitol). První vydání Směrnice je označeno: Verze: 1.1. Další vydání Směrnice je vždy o jednotku vyšší oproti předchozí verzi.

### Originál Směrnice je uchováván jak v papírové, tak v elektronické podobě na pracovišti ZS pověřeného řízením GG.

# Legislativní rámec

| Rev. č. | Předmět revize | Strana | Účinné od |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čl. 03 odst. (1) sedmá odrážka: „Zákon č. 337/1992 Sb., o právě daní poplatků v platném znění“ nahrazen „Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád;“ | 16 | 1. 6. 2011 |
| 2. | Čl. 03 odst. (2) pátá odrážka: „Vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávními celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, v platném znění;“ nahrazena „Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky; | 18 | 1. 6. 2011 |
| 3. | Čl. 03 odst. (2) předposlední odrážka: „Vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, v platném znění;“ nahrazena: „Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, v platném znění;“ | 18 | 1. 6. 2011 |
| 4. | Čl. 03 odst. (4): „Směrnice upravující pravidla hodnocení zaměstnanců“ doplněn a nově zní: „Směrnice upravující pravidla hodnocení a řízení pracovního výkonu zaměstnanců;“ | 19 | 1. 6. 2011 |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |

## Legislativa a prováděcí předpisy EU

### Nařízení Evropského parlamentu, Rady (ES) a Komise (ES):

##### Smlouva o založení Evropského společenství  a Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii, ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů;

##### Smlouva o Evropské unii, ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů;

##### Smlouva o přistoupení 2003 České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, příloha II, bod 15 o regionální politice a koordinaci strukturálních nástrojů;

##### Nařízení Rady (ES) č. 994/1998 o aplikaci článků 92 a 93 Smlouvy o založení Evropského společenství pro různé kategorie horizontální státní podpory;

##### Nařízení Rady (ES) č. 659/1999, stanovující detailní pravidla pro aplikaci článku 93 Smlouvy o založení Evropského společenství;

##### Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o finančních pravidlech pro všeobecný rozpočet Evropských společenství;

##### Nařízení Evropského parlamentu (ES) č. 1059/2003 o stanovení jednotné statistické klasifikace územních jednotek (NUTS);

##### Nařízení Rady ES č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS);

##### Nařízení Rady (ES) č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1784/1999;

##### Nařízení Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999;

##### Usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě o uznávání významu neformálního a informálního učení v oblasti evropské mládeže 8562/06, Brusel  24. 4. 2006;

##### Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999, ze dne 11. 7. 2006;

##### Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, ze dne 8. 12. 2006;

##### Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis, ze dne 15. 12. 2006;

##### Komunitární rámec pro veřejnou podporu výzkumu a vývoje (96/C 45/06), Informace Komise uveřejněná v Úředním věstníku C 045, 17/02/1996 str. 5-14;

##### Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách), ze dne 6. srpna 2008.

## Strategické dokumenty EU

##### Sdělení Komise Politika soudržnosti pro podporu růstu a zaměstnanosti: Strategické obecné zásady Společenství, 2007–2013, COM (2005) 0299, Brusel, 5. 7. 2005;

##### Závěry jednání Evropské rady revidující Lisabonskou strategii, 7619/1/05, Brusel, 22. a 23. 3. 2005;

##### Společně pracovat pro nový růst a zaměstnanost: Nový růst pro Lisabonskou strategii, COM (2005) 24, Brusel, 2. 2. 2005;

##### Společné akce pro růst a zaměstnanost: Lisabonský program Společenství, COM (2005) 330, Brusel, 20. 7. 2005;

##### Hodnotící zpráva Wima Koka k realizaci Lisabonské strategie, listopad 2004;

##### Information notes to the COCOF 07/0074/03-EN a 07/0071/03- EN.

## Související právní normy

### Zákony:

##### Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, v platném znění;

##### Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, v platném znění;

##### Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění;

##### Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění;

##### Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

##### Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění;

##### Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád;

##### Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění;

##### Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, v platném znění;

##### Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění;

##### Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění;

##### Zákon č. 306/1999 Sb., o dotacích soukromým školám, předškolním a školským zařízením, v platném znění;

##### Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění;

##### Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění;

##### Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění;

##### Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění;

##### Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění;

##### Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, v platném znění;

##### Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění;

##### Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů („zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), v platném znění;

##### Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění;

##### Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, v platném znění;

##### Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů („zákon o finanční kontrole“), v platném znění;

##### Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, v platném znění;

##### Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění;

##### Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění;

##### Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění;

##### Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

##### Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání („školský zákon“), v platném znění;

##### Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění;

##### Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;

##### Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění;

##### Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, v platném znění;

##### Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (účinný k 1.1.2007), v platném znění;

##### Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů („zákon o dobrovolnické službě“), v platném znění;

##### Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění;

##### Zákony o státním rozpočtu pro kalendářní roky 2007 – 2015.

### Vyhlášky a nařízení vlády:

##### Vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu;

##### Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, pro podnikatele;

##### Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, pro finanční instituce;

##### Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání;

##### Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zněn pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky;

##### Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě („zákon o finanční kontrole“);

##### Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů;

##### Vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby;

##### Vyhláška č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání;

##### Vyhláška č. 55/2005 Sb. o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání;

##### Vyhláška MF č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku;

##### Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění;

##### Vyhláška č. 165/2008 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura výdajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání;

##### Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, v platném znění;

##### Vyhláška č. 415/2008 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura podkladů pro vypracování střednědobého výhledu státního rozpočtu a termíny pro jejich předání.

### Strategické dokumenty ČR:

##### Národní rozvojový program České republiky 2007 – 2013;

##### Národní strategický referenční rámec 2007 - 2013;

##### Národní Lisabonský program 2005 – 2008 (Národní program reforem ČR);

##### Strategie hospodářského růstu; schválena vládou usnesením č. 1500 ze dne 16. 10. 2005;

##### Národní program rozvoje vzdělávání v ČR, 2001;

##### Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy ČR (2002 
a 2005);

##### Národní zpráva České republiky o provádění společných cílů v oblasti dobrovolné činnosti mládeže;

##### Strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR;

### Předpisy ZS:

##### Organizační řád;

##### Směrnice k oběhu a přezkušování účetních dokladů;

##### Směrnice k zajištění kontrolní činnosti;

##### Směrnice o účtování, oceňování a evidenci majetku a závazků Kraje Vysočina;

##### Spisový a skartační řád;

##### Směrnice o technicko organizačních opatřeních k zajištění ochrany osobních údajů;

##### Směrnice k užívání a kontrole užívání informačních a komunikačních technologií Kraje Vysočina;

##### Směrnice upravující pravidla hodnocení a řízení  pracovního výkonu zaměstnanců;

##### Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek, zakázek Kraje Vysočina a zakázek příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina;

##### Etický kodex Krajského úřadu Kraje Vysočina.

# Řízení programu

| Rev. č. | Předmět revize | Strana | Účinné od |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čl. 02 odst. 1 (b) věta: “Finanční manažer globálního grantu – podílí se na tvorbě výzvy, formálním hodnocení projektů a hodnocení přijatelnosti projektů, zajišťuje činnosti v oblasti finanční a účetnictví ve spolupráci s Ekonomickým odborem Krajského úřadu Kraje Vysočina, provádění transakcí pro proplácení výdajů, vystavování souhrnných žádostí o platbu včetně sledování alokací…“ doplněna o : “…a zpracování podkladů pro certifikaci výdajů.“ | 21 | 3. 3. 2010 |
| 2. | Čl. 02 odst. 1 (j) doplněna věta: “Je zodpovědný za řešení nesrovnalostí spočívajících v porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů postupem uvedeným v části 8 čl. 13.“ | 22 | 3. 3. 2010 |
| 3. | Čl. 02 odst. (1) bod (e) vložena věta: „podílí se na zpracování a vyhodnocování podkladů pro výběrovou komisi.“ | 21 - 22 | 1. 9. 2010 |
| 4. | Čl. 06 odst. (6) doplněna věta: „Pracovníci tohoto oddělení se dále podílejí na kontrole na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. v platném znění.“ | 24 | 1. 9. 2010 |
| 5. | Čl. 05 nově vložen odst. (3): „Odměňování zaměstnanců probíhá v souladu s Metodikou finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících NSSR v programovém období 2007 – 2013 (dále také „Metodika“). Metodika je v souladu s usnesením vlády č. 818 pro kraje doporučující, V souladu s touto Metodikou probíhá vykazování osobních nákladů v projektech technické pomoci.“ | 23 | 1. 6. 2011 |
| 6. |  |  |  |

## Vymezení pracoviště ZS, které je pověřeno řízením GG

Pracovištěm zprostředkujícího subjektu, které je pověřeno řízením GG, je Oddělení grantových programů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen “OGP“). Struktura pracovních míst je popsána v Organizačním řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina.

## Personální zajištění činností ZS

### Na OGP jsou vymezena tato funkční místa:

#### Vedoucí OGP zajišťuje proces řízení celého procesu implementace OP VK, který zahrnuje tyto činnosti:

##### na úrovni řízení GG: metodické řízení, monitoring a evaluace, publicita a technická pomoc;

##### podepisuje čtvrtletní hlášení nesrovnalostí;

##### v oblasti implementace projektů: hodnocení projektů a realizace projektů ve smyslu zpracování smluv s příjemci, kontrola projektového cyklu a hodnocení věcného postupu programu;

##### ve finanční oblasti: zabezpečení platební funkce.

#### Finanční manažer globálního grantu – podílí se na tvorbě výzvy, formálním hodnocení projektů a hodnocení přijatelnosti projektů, zajišťuje činnosti v oblasti finanční a účetnictví ve spolupráci s Ekonomickým odborem Krajského úřadu Kraje Vysočina, provádění transakcí pro proplácení výdajů, vystavování souhrnných žádostí o platbu včetně sledování alokací a zpracování podkladů pro certifikaci výdajů.

#### Finanční manažer – podílí se na tvorbě výzvy, formálním hodnocení projektů a hodnocení přijatelnosti projektů, spolupracuje s projektovým manažerem na výzvách k doplnění žádostí a jejich evidenci, dále na přípravě a zpracovávání smluv o poskytnutí dotace s příjemci, přijímá žádosti o platbu a ověřuje finanční stránku průběžných a závěrečných monitorovacích zpráv. Podílí se na zpracování souhrnné žádosti o platbu a realizuje aktivity spojené s proplácením způsobilých výdajů příjemcům. Provádí kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb. Provádí administrativní činnosti související s výše uvedenými aktivitami, včetně zadávání údajů do informačního systému Monit7+.

#### Projektový manažer globálního grantu – zodpovídá za metodickou podporu a věcné zaměření globálního grantu, zpracovává žádosti o globální grant a podílí se na poradenství a metodické pomoci žadatelům, připravuje výzvy. Zodpovídá za dokumentaci GG a její archivaci a provázanost metodik a postupů v rámci OP VK. Zpracovává průběžné, výroční a závěrečné zprávy o implementaci globálních grantů OP VK. Je odpovědný za analýzu a řízení rizik, za metodické pomoci oddělení interního auditu.

#### Projektový manažer – přijímá žádosti, podílí se na hodnocení formálním a hodnocení přijatelnosti žádostí, podílí se na školení hodnotitelů a organizačním zajištění jednání výběrových komisí, spolupracuje s finančním manažerem na výzvách k doplnění žádostí a jejich evidenci. Podílí se na přípravě a zpracovávání Smlouvy o realizaci GP a na zpracování a vyhodnocování podkladů pro výběrovou komisi. Ve spolupráci s oddělením interního auditu vyhodnocuje rizika  příjemců. Ověřuje věcnou stránku průběžných a závěrečných zpráv projektů a provádí kontrolu na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. v platném znění. Zajišťuje administrativní činnosti související

 s výše uvedenými aktivitami, včetně zadávání údajů do IS Monit7+, a archivaci dokumentace grantových projektů.

#### Komunikační pracovník – zajišťuje publicitu a technickou pomoc GG. Zpracovává a vyhodnocuje Komunikační plán v návaznosti na projekty technické pomoci v oblasti 5.2. Podílí se na  realizaci informačních a komunikačních aktivit a poradenských služeb pro žadatele grantových projektů v GG. Zajišťuje správu webových stránek a dalších nástrojů pro externí komunikaci a publicitu.

#### Koordinátor monitoringu, evaluace a absorpční kapacity – zodpovídá za monitoring a evaluaci globálního grantu. Zajišťuje sběr informací do monitorovacího informačního systému a jejich hodnocení. Připravuje a vyhodnocuje evaluační plán pro hodnocení GG a spolupracuje na projektech technické pomoci v oblasti podpory 5.3. Nastavuje postupy pro budování absorpční kapacity a vyhodnocuje je, zajišťuje jejich realizaci (identifikace vhodných projektů, networking, příklady dobré praxe apod.).

#### Projektový manažer technické pomoci - spolupracuje na projektech technické pomoci. Zodpovídá za metodickou podporu a věcné zaměření projektů TP. Zodpovídá za dokumentaci projektů TP a provázanost metodik a postupů v rámci OP VK. Připravuje a vypracovává podklady pro věcnou část Monitorovacích zpráv  a na jejich zpracování spolupracuje s finančním manažerem technické pomoci.

#### Finanční manažer technické pomoci - zajišťuje ve spolupráci s ekonomickým odborem činnosti v oblasti finanční a účetnictví, tedy hospodaření v oblasti výdajů projektu, připravuje a vypracovává podklady pro finanční část Monitorovacích zpráv a Žádostí o platbu.

#### Pracovník pro nesrovnalosti - informuje bez prodlení pověřeného finančního manažera GG - gestora pro nesrovnalosti Odboru řízení OP VK příp. ředitele odboru či vrchního ředitele Sekce řízení Operačních programů EU v případě podezření na nesrovnalost/prvotního odhalení nesrovnalosti, a to zejm. prostřednictvím měsíčního, čtvrtletního hlášení nesrovnalostí. Je zodpovědný za řešení nesrovnalostí spočívajících v porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů postupem uvedeným v části 8 čl. 13.

### Ve Směrnici je uvedena pracovní pozice „nositel projektu“, která není funkčním místem, ale specifickým vymezením odpovědnosti finančního či projektového manažera za veškeré činnosti související s příjmem projektové žádosti a jejím hodnocením až do podpisu smlouvy.

## Výběr zaměstnanců

### Výběr nových zaměstnanců se řídí „Metodickým pokynem pro výběr nových zaměstnanců NSSR“, vydaným Národním orgánem pro koordinaci. Důvodem je především dodržení transparentnosti, nediskriminace uchazečů o pozice a předcházení fluktuace nově nastoupivších zaměstnanců.

### Počet zaměstnanců stanoví Rada Kraje Vysočina (dále jen „Rada“) dle § 59  odst. 1 b), zákon č. 129/2000 Sb.,o krajích, v platném znění. Příkazem ředitele se stanovuje organizační struktura.

### Zařazení zaměstnanců zapojených do implementace OP VK do odborů a oddělení je dáno organizační strukturou.

### Princip zastupitelnosti je zabezpečen prostřednictvím činností uvedených v pracovních náplních.

### Metoda „čtyř očí“ je zabezpečena kontrolou činností uvedených v pracovních náplních v rámci OGP (vedoucí OGP a podřízený zaměstnanec, případně zaměstnanec zastávající stejnou pracovní pozici).

## Systém vzdělávání zaměstnanců

### Vzdělávání zaměstnanců je podrobněji upraveno v § 18 a násl. zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků, v platném znění (dále jen „zákon č. 312/2002 Sb.“).

### Individuální plány vzdělávání zpracovávají přímí nadřízení zaměstnanců, reflektují v nich vzdělávací potřeby vzešlé z hodnocení zaměstnanců. Plán vzdělávání (§ 17, odst. 5 zákon č. 312/2002 Sb.) sestavuje vedoucí úředník na dobu následujících tří let na základě dosavadních znalostí a dovedností daného úředníka.  Zákon ukládá vypracování plánu do 1 roku od vzniku pracovního poměru. Poté jsou plány průběžně aktualizovány, aby reflektovaly aktuální vzdělávací potřeby. Evidenci vzdělávacích akcí, jejich realizaci i metodické vedení v oblasti plánů vzdělávání zabezpečuje Oddělení řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Kraje Vysočina.

### Vzdělávání zaměstnanců  podílejících se na implementaci OP VK v oblasti jazykového vzdělávání a informačních a komunikačních technologií je hrazeno převážně z projektů technické pomoci ZS OP VK, vzdělávání speciální a průřezové je hrazeno převážně z projektů technické pomoci ŘO OP VK.

## Řízení lidských zdrojů

### Řízení lidských zdrojů je základním nástrojem pro efektivní fungování všech procesů nastavených v rámci implementační struktury OP VK.

### Proces řízení lidských zdrojů se řídí především zákonem č. 312/2002 Sb. upravující pravidla hodnocení zaměstnanců.

### Odměňování zaměstnanců probíhá v souladu s Metodikou finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících NSSR v programovém období 2007 – 2013 (dále také „Metodika“). Metodika je v souladu s usnesením vlády č. 818 pro kraje doporučující, V souladu s touto Metodikou probíhá vykazování osobních nákladů v projektech technické pomoci.

## Další pracoviště ZS podílející se na implementaci OP VK

### Za vedení účetnictví GG Kraje Vysočina zodpovídá Ekonomický odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ekonomický odbor“). Spolupracuje s finančním manažerem globálního grantu/technické pomoci na proplácení žádostí o platbu a souhrnných žádostí o platbu a provádění rozpočtových opatření v souvislosti s přijetím dotace na GG/projekty TP.

### Oddělení rozpočtu a financování ekonomického odboru ve spolupráci s OGP zabezpečuje financování GG kraje z Evropského sociálního fondu, sleduje nakládání s finančními prostředky na zvláštních účtech zřízených na financování GG a projektů TP pro řízení GG, spolupracuje při sestavování rozpočtu těchto projektů na základě opatření přijatých orgány kraje, zabezpečuje platební a zúčtovací styk s peněžními ústavy včetně zřizování a rušení účtů a navrhuje, eviduje a realizuje schválená rozpočtová opatření v souvislosti s tokem finančních prostředků v rámci GG.

### Oddělení interního auditu Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „oddělení interního auditu“) vykonává všechny činnosti v oblasti interního auditu v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a poskytuje metodickou pomoc OGP zejména v oblasti řízení rizik a fungování vnitřního řídícího a kontrolního systému. V souladu se střednědobým a ročním plánem interního auditu vykonává interní audity procesů a systémů při implementaci OP VK.

### Odbor kontroly Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „odbor kontroly“) spolupracuje s OGP při provádění kontrolní činnosti na místě, dále zpracovává a vydává jednotlivá pověření k provedení kontroly, spolupracuje s OGP v oblasti zajištění metodiky a koncepce veřejnosprávní kontroly.

### Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „odbor školství“)  se podílí na přípravě  čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU pro oblast rozvoje lidských zdrojů. S OGP spolupracuje zejména na věcném zaměření GG, přičemž přihlíží k cílům zapracovaným v koncepčních a strategických dokumentech v oblasti školství, dalšího vzdělávání dospělých a rozvoje lidských zdrojů na území kraje.

### Oddělení ekonomicko právní pro čerpání prostředků ES Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „oddělení ekonomicko právní“) zabezpečuje právní a finanční poradenství při realizaci GG. Pracovníci tohoto oddělení se dále podílejí na kontrole na místě ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. v platném znění.

### ZS jsou poskytnuty prostředky z ESF do jeho rozpočtu, které jsou nadále  spravovány  v samostatné působnosti. Ve věcech samostatné působnosti rozhoduje Zastupitelstvo Kraje Vysočina (dále jen "Zastupitelstvo"), dle § 35 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění.

### Zastupitelstvu je podle § 36 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací v hodnotě nad 200 000,- Kč jednomu subjektu. Pro potřeby implementace GG OP VK schvaluje tedy zejména záměry realizovat GG, Směrnici ZS a rozhoduje o poskytnutí dotace úspěšným žadatelům.

### Rada kraje zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech, patřících do samostatné působnosti, pokud nejsou vyhrazeny Zastupitelstvu.

# Řízení rizik

| Rev. č. | Předmět revize | Strana | Účinné od |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čl. 01 doplněn odstavec: “(8) Zprávy o řízení rizik na úrovni ZS jsou zasílány ŘO (O-41) k 10 7. a k 10. 1. ŘO vyhodnotí rizikové faktory na úrovni ZS a zohlední je v Souhrnné zprávě o řízení rizik v rámci OP VK.“ | 27 | 3. 3. 2010 |
| 2. | Čl. 01 odst. (6) odstraněna věta: „Vlastníkem rizika je vedoucí OGP.“ | 27 | 1. 9. 2010 |
| 3. | Čl. 01 odst. (8) odstraněn: „Zprávy o řízení rizik na úrovni ZS jsou zasílány ŘO (O-41) k 10. 7. a k 10. 1. Řídící orgán vyhodnotí rizikové faktory na úrovni ZS a zohlední je v Souhrnné zprávě o řízení rizik v rámci OP VK“. | 27 | 1. 9. 2010 |
| 4. | Čl. 01 odst. (7) doplněna věta: „Katalog rizik Odboru regionálního rozvoje/OP VK jako výstup řízení rizik krajského úřadu je zasílán na ŘO OP VK.“ | 27 | 1. 6. 2011 |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |

## Řízení rizik ZS

### Řízení rizik je soustavná systematická a metodická činnost, která je organizována a prováděná vedoucím OGP v rámci vnitřního kontrolního systému. Povinnost zabývat se řízením rizik vychází z § 25 čl. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě který stanovuje, že „Všichni vedoucí zaměstnanci orgánu veřejné správy jsou v rámci vymezených povinností, pravomocí a odpovědností povinni zajistit fungování vnitřního kontrolního systému. Současně jsou povinni podávat vedoucímu orgánu veřejné správy včasné a spolehlivé informace o výsledcích dosahovaných při plnění stanovených úkolů, o vzniku významných rizik, o závažných nedostatcích v činnosti orgánu veřejné správy a o přijímaných a plněných opatřeních k jejich nápravě.“

### Řízením rizik v širším slova smyslu se rozumí soubor postupů a nástrojů, které napomáhají k odstranění, zmírnění nebo předcházení rizikům, resp. pomáhají řídit činnost orgánu veřejné správy v rizikovém prostředí. K řízení rizik na Krajském úřadě Kraje Vysočina (dále jen „Krajský úřad“) dochází prostřednictvím těchto kroků:

##### identifikace rizika,

##### ohodnocení rizika,

##### řízení rizika,

##### sledování rizika.

### Práce s riziky začíná identifikací rizika, která vychází z cílů OGP. Poté dojde k ohodnocení rizika, což je proces, během něhož se jednotlivým rizikům přiřazuje míra nežádoucího dopadu a pravděpodobnost výskytu rizika, to vše s ohledem na cíle oddělení. Následuje řízení rizika, které spočívá v příjímání různých typů opatření (především u nejvýznamnějších rizik) tak, aby se riziko zcela vyloučilo, aby se riziku předešlo a nebo se minimalizovalo. Rizika jsou průběžně monitorována a vyhodnocována při běžné manažerské práci vedoucího oddělení tak, aby byly průběžně podávány informace o vzniku nových rizik a o přijímaných opatřeních k řízení stávajících rizik. Ke sledování rizik je využíván Portál Krajského úřadu Kraje Vysočina „Řízení rizik“.

### Nástroji pro řízení rizik na krajském úřadě jsou Databáze „Řízení rizik“ a Portál „Řízení rizik“.

### Databáze „Řízení rizik“ je základní nástroj pro podporu řízení rizik na krajském úřadě. Má elektronickou podobu a je umístěna v Krajském evidenčním informačním systému na intranetu krajského úřadu. Slouží k evidenci (aktualizaci) rizik a jejich archivaci. Obsahuje nejen pojmenování konkrétních rizik, ale veškeré další relevantní informace o riziku a přijatých opatřeních k jeho řízení.

### Portál „Řízení rizik“ je nástroj pro podporu řízení rizik na krajském úřadě, který slouží vedoucím pracovníkům (vlastníkům rizik a koordinátorům řízení rizik) k jednodušší práci s riziky a přehlednějšímu sledování rizik. Portál „Řízení rizik“ je umístěný na intranetu úřadu v sekci Portál strategického řízení a je nadstavbou Databáze „Řízení rizik“ (data v něm jsou okamžitě aktualizována, jsou tedy totožná s daty zadanými v Databázi „Řízení rizik“). Data lze z Portálu „Řízení rizik“ exportovat.

### S riziky dále pracují koordinátoři řízení rizik, kteří zastřešují systém řízení rizik na krajském úřadě, průběžně dohlíží na fungování systému řízení rizik, vč. dohledu nad pravidelnou aktualizací Databáze „Řízení rizik“. Katalog rizik Odboru regionálního rozvoje/OP VK jako výstup řízení rizik krajského úřadu je zasílán na ŘO OP VK.

## Řízení rizik projektů

### Pro výběr projektů pro kontrolu na místě bude použita Metoda výběru projektů pro kontrolu na místě – viz Příručka pro kontrolu projektů OP VK

### Za řízení analýzy rizik projektů zodpovídá vedoucí OGP ve spolupráci s projektovými manažery.

# Administrativní postupy

| Rev. č. | Předmět revize | Strana | Účinné od |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čl. 01 doplněno do odstavce (3): “Maximální délka trvání grantových projektů realizovaných v rámci GG je 3 roky, nejdéle do 30. 6. 2012 v prioritní ose 1. Maximální délka trvání grantových projektů v prioritní ose 3 je rovněž 3 roky, nejdéle do 30. 6. 2015.“ | 32 | 3. 3. 2010 |
| 2. | Čl. 02 odst. (1) doplněna věta: “OGP na řídící orgán analýzu stavu a potřeb vzdělávání v kraji, a to s ohledem na již realizované projekty v rámci GG OP VK a dále především s ohledem na plánované podporované aktivity “ | 32 | 3. 3. 2010 |
| 3. | Čl. 02 odst. (1) poslední věta doplněna a nově zní: O všech vyhlašovaných výzvách v rámci GG informuje ZS řídící orgán a to tak, že nejpozději 6 týdnů před plánovaným termínem vyhlášení výzvy oznámí záměr vyhlásit výzvu ŘO OP VK, a nejpozději 20 pracovních dnů před zveřejněním výzvy OGP zašle na Řídící orgán analýzu stavu a potřeb vzdělávání v kraji, a to s ohledem na již realizované projekty v rámci GG OP VK a dále především s ohledem na plánované podporované aktivity, dále zašle ŘO OP VK celý text výzvy včetně příloh, verzi výzvy pro publikaci v tisku, případně další přílohy a formulář omezení výzvy elektronicky k připomínkám a následnému schválení.“ | 32 | 1. 9. 2010 |
| 4. | Čl. 05 odst. (4) doplněn: „Členové komise nesmí být v žádném přímém nebo nepřímém spojení s žadatelem, o jehož žádosti v rámci jednání komise rozhodují. Zjistí-li člen výběrové komise spojení nebo přímou vazbu k některému z předložených projektu, informuje o této skutečnosti předsedu komise před zahájením jednání a neúčastní se projednávání daného projektu. Členové výběrových komisí nesmí být současně hodnotiteli projednávaných žádostí.“ | 37 | 1. 9. 2010 |
| 5. | Čl. 06 odst. (1) v poslední větě opraven odkaz na správnou přílohu: „Vzor Smlouvy o realizaci GP tvoří Přílohu č. 1 a Přílohu č. 4 této Směrnice.“ | 38 - 39 | 1. 9. 2010 |
| 6. | Čl. 01 odst. (3) druhá věta „Maximální délka trvání grantových projektů realizovaných v rámci GG je 3 roky, nejdéle do 30. 6. 2012 v prioritní ose 1.„ doplněna a nově zní: „Maximální délka trvání grantových projektů realizovaných v rámci GG je 3 roky, v prioritní ose 1 v rámci prvních GG nejdéle do 31. 3. 2013 a v rámci druhých GG do 30. 3. 2015.“ a dále odstraněna věta „Toto ustanovení platí v případě prioritní osy 1 pro první GG, pro další GG bude upraveno na základě podmínek stanovených ŘO.“ | 32 | 1. 6. 2011 |
| 7. | Čl. 01 odst. (4) poslední věta „Plán výzev pro GP na určitý kalendářní rok připravuje ZS a nejpozději do 30. října předchozího roku jej zasílá na vědomí ŘO OP V“ doplněna a nově zní: „Plán výzev pro GP na určitý kalendářní rok připravuje ZS a zasílá ho na vědomí ŘO OP VK.“ | 32 | 1. 6. 2011 |
| 8. | Čl. 02 odst. (1) třetí věta „O všech vyhlašovaných výzvách v rámci GG informuje ZS řídící orgán a to tak, že nejpozději 6 týdnů před plánovaným termínem vyhlášení výzvy oznámí záměr vyhlásit výzvu ŘO OP VK, a ... „ doplněna a nově zní „O všech vyhlašovaných výzvách v rámci GG informuje ZS řídící orgán při přípravě plánu výzev.“ | 32 | 1. 6. 2011 |
| 9. | Čl. 03 odst. (2) z poslední věty odstraněno: „a pořadovým číslem žádosti.“ | 33 | 1. 6. 2011 |
| 10. | Čl. 03 odst. (6) v první větě doplněna první závorka: „(popř. i statutárním zástupcem partnera projektu)“ | 33 | 1. 6. 2011 |
| 11. | Čl. 03 odst. (10) odstraněno: „V případě, že zadaný unikátní klíč z listinné podoby žádosti nenačte elektronickou verzi žádosti, registrace žádosti není možná. V případě, že po zadání „hash“ do systému Monit7+ nedojde k přenosu a načtení webové žádosti z aplikace Benefit7 a současně za předpokladu, že „hash“ v listinné verzi žádosti je identický s „hash“ v elektronické verzi žádosti ve formátu *.pdf, nositel projektu ověří u poskytovatele a správce aplikace Benefit7 a systému Monit7+, zda nedošlo k technické chybě při přenosu dat z dané aplikace do systému. Případné technické problémy řeší nositel projektu se správcem aplikace operativně (tzn. prostřednictvím emailové pošty nebo telefonicky). Nositel projektu založí do složky žádosti e-mailovou korespondenci, která obsahuje popis řešení dané situace.“ | 34 | 1. 6. 2011 |
| 12. | Čl. 03 odst. (10) poslední věta „Nositel projektu bude postupovat v souladu s doporučením správce aplikace.“ doplněna a nově zní: „Nositel projektu postupuje v souladu s aktuálně platnou Příručkou pro administraci GG a GP OP VK.“ | 34 | 1. 6. 2011 |
| 13. | Čl. 03 odst. (11) odstraněna věta: „Složka obsahuje zejména listinnou formu žádosti, svázané přílohy v tištěné podobě, identickou verzi žádosti na CD-ROMu (včetně oskenovaných originálů příloh v případě, že není přílohy možné podat s žádostí on-line.“ | 34 | 1. 6. 2011 |
| 14. | Čl. 04 odst. (2) v první větě odstraněno: „Manuálu OP VK – „ a nově doplněna věta: „Po zanesení hodnocení formálního a přijatelnosti do systému Monit7+ projektový/finanční manažer vytiskne sestavu „Checklist hodnocení formálního a přijatelnosti“ a podepsanou ji založí do složky žádosti.“ | 34 | 1. 6. 2011 |
| 15. | Čl. 04 odst. (3) „Při zjištění opravitelných formálních nedostatků v této fázi hodnocení vyzve nositel projektu písemně (e-mailem) žadatele k doplnění žádosti. Písemnou výzvu k doplnění údajů žádosti podepisuje vedoucí OGP a nositel projektu ji následně oskenuje a tuto kopii odešle žadateli prostřednictvím e-mailu. Žadatel bude vyzván k bezprostřednímu potvrzení obdržení výzvy e-mailem. Veškerou e-mailovou komunikaci nositel projektu vytiskne a založí do složky projektu.“ nově zní: „Při zjištění opravitelných formálních nedostatků v této fázi hodnocení vyzve nositel projektu žadatele k doplnění žádosti. Písemnou výzvu k doplnění údajů žádosti podepisuje vedoucí OGP. Veškerou komunikaci nositel projektu vytiskne a založí do složky projektu.“ | 34 | 1. 6. 2011 |
| 16. | Čl. 04 odst. (5) odstraněno: „zpravidla do 5 pracovních dnů od uplynutí konečného termínu pro doručení opravené žádosti.“ | 34 | 1. 6. 2011 |
| 17. | Čl. 04 odst. (6) odstraněno: „Manuál OP VK –“ | 34 | 1. 6. 2011 |
| 18. | Čl. 04 odst. (7) odstraněno: „Manuál OP VK –“ | 34 | 1. 6. 2011 |
| 19. | Čl. 04 odst. (10) „od data registrace žádosti.“ nahrazeno: „od data ukončení výzvy.“ | 35 | 1. 6. 2011 |
| 20. | Čl. 04 odst. (14) formulace „dále mohou využívat modul HO-MO“ nahrazena „a hodnotitelský modul HO-MO,“ | 35 | 1. 6. 2011 |
| 21. | Čl. 04 odst. (17) odstraněno: znalost českého jazyka; minimálně středoškolské vzdělání s maturitou; minimálně 5 let praxe v oboru, který je blízký zaměření grantového projektu; absolvování povinného školení pro hodnotitele pořádaného ŘO, na němž obdrží Osvědčení opravňující hodnotitele k hodnocení projektů v dané prioritní ose a absolvování povinného školení pořádaného ZS. a nahrazeno: „uvedená v aktuálně platné Příručce pro věcné hodnocení a výběr projektů OP VK.“ | 35 | 1. 6. 2011 |
| 22. | Čl. 04 odst. (18) v první větě odstraněno: „příp. jinou smlouvu či dohodu.„ v druhé větě doplněno do závorky: „ (této Směrnice).“ | 35 | 1. 6. 2011 |
| 23. | Čl. 05 odst. (1) odstraněno: „VK posuzuje vždy ty žádosti o finanční podporu, které byly předloženy ke stanovenému termínu ukončení výzvy, úspěšně prošly formálním hodnocením, hodnocením přijatelnosti a věcným hodnocením.“ | 36 | 1. 6. 2011 |
| 24. | Čl. 05 odst. (9) „VK vybírá projektové žádosti až do výše alokované částky na danou výzvu, Projekty jsou seřazeny podle bodového ohodnocení a k jednání má výběrová komise k dispozici sestavu o shrnutí výsledku věcného hodnocení každého projektu. Členové VK nesmí kontaktovat věcné hodnotitele.“ doplněn a nově zní: „VK vybírá projektové žádosti až do výše alokované částky na danou výzvu, Projekty jsou seřazeny podle bodového ohodnocení a k jednání má výběrová komise k dispozici sestavu o shrnutí výsledku věcného hodnocení každého projektu. Členové VK nesmí kontaktovat věcné hodnotitele.“ | 37 | 1. 6. 2011 |
| 25. | Čl. 06 odst. (5) bod (a) „distribuci 1 vyhotovení smlouvy žadateli, 2 vyhotovení zůstávají na ZS“ doplněn a nově zní: „distribuci 1 vyhotovení smlouvy příjemci, 3 vyhotovení zůstávají na ZS (2 vyhotovení na OGP a 1 vyhotovení na Oddělení právním a krajského živnostenského úřadu);“ | 39 | 1. 6. 2011 |
| 26. | Čl. 07 odst. (2) doplněno: „aktuálně platné“ | 39 | 1. 6. 2011 |
| 27. | Čl. 08 odst. (3) „Projektový manažer, případně finanční manažer založí veškerou dokumentaci související s prokázáním ukončení projektu do složky příslušného projektu.“ odstraněn. | 40 | 1. 6. 2011 |
| 28. |  |  |  |

## Základní údaje o GG

### Celkový finanční objem GG  v prioritní ose 1 je 23 969 688 € a v prioritní ose 3 oblast podpory 3.2 je 7 784 179 € na období 2007 - 2013.

### Přípustná výše celkových způsobilých výdajů na GP v rámci prioritních os, respektive oblastí podpory, je stanovena takto: minimální výše 400 000 Kč a maximální výše 25 000 000 Kč, konkrétní bude stanovena ve výzvě.

### Délka trvání GG je maximálně 7 let. Maximální délka trvání grantových projektů realizovaných v rámci GG je 3 roky, v prioritní ose 1 v rámci prvních GG nejdéle do 31. 3. 2013 a v rámci druhých GG do 30. 3. 2015. Maximální délka grantových projektů v prioritní ose 3 je 3 roky, nejdéle do 30. 6. 2015.

### Výzvy jsou kolové, jsou vyhlašovány minimálně jednou za rok (s výjimkou roku, v němž je vydáno rozhodnutí o schválení GG) až do vyčerpání finančních prostředků na dané GG. Počet výzev není omezen a podmínky jednotlivých výzev se mohou lišit. Plán výzev pro GP na určitý kalendářní rok připravuje ZS a zasílá ho na vědomí ŘO OP VK.

## Výzva k předkládání žádostí

### Za vyhlášení výzvy je odpovědný ZS. Přípravu obsahu výzvy zajišťuje OGP, případně jiné pracoviště ZS, které má danou oblast, pro níž je výzva připravována, ve věcné gesci. Podkladem pro přípravu výzvy je analýza vzdělávacích potřeb Kraje Vysočina. Výzva po odsouhlasení jejího formálního znění ŘO je předkládána ke schválení radě kraje. O všech vyhlašovaných výzvách v rámci GG informuje ZS řídící orgán při přípravě plánu výzev. Nejpozději 20 pracovních dnů před zveřejněním výzvy OGP zašle na Řídící orgán analýzu stavu a potřeb vzdělávání v kraji, a to s ohledem na již realizované projekty v rámci GG OP VK a dále především  s ohledem na plánované podporované aktivity, dále zašle ŘO OP VK celý text výzvy včetně příloh, verzi výzvy pro publikaci v tisku, případně další přílohy a formulář omezení  výzvy elektronicky k připomínkám a následnému schválení.

### Výzvu vyhlašuje Rada Kraje Vysočiny. Vyhlášená Výzva bude uveřejněna minimálně ve 2 regionálních denících, na internetových stránkách www.vysocina-finance.cz a na internetových stránkách ŘO OP VK www.msmt.cz.

## Příjem žádostí o podporu projektu z GG (dále jen „žádost“)

### Příjmu žádosti předchází uveřejnění výzvy k podávání žádostí ze strany ZS tak, jak je uvedeno v čl. 2 této části Směrnice. Žádost se vyplňuje ve formě webové žádosti v aplikaci Benefit7 včetně povinných příloh on-line (tzn. žadatel zfinalizuje on-line vyplněnou žádost v aplikaci Benefit7, následně nositel projektu zajistí  elektronický přenos této žádosti do Monit7+). Dále se žádost podává 1x na CD-ROMu ve formátu *.pdf a jedenkrát v listinné podobě. Listinná verze žádosti musí být doručena poštou nebo osobně na adresu ZS, která je uvedena ve výzvě.

### Elektronická verze žádosti zaslaná on-line musí být žadatelem podána nejpozději v den a čas uzávěrky stanovené ve výzvě. Listinná verze žádosti a verze ve formátu *.pdf na CD-ROMu musí být doručena doporučeně poštou nebo osobně na adresu ZS, a to nejpozději do konce úředních hodin OGP dne uzávěrky přijímání žádostí o finanční podporu, stanoveného ve výzvě. V případě osobního doručení obálky se žádostí a CD-ROMem pověřený pracovník ZS (dále jen nositel projektu) vystaví potvrzení o převzetí žádosti. Každá přijatá žádost je označena datem převzetí nebo doručení.

### V listinné podobě musí být na obálce uvedeny náležitosti specifikované ve výzvě. V případě, že údaje na obálce budou neúplné, vyzve nositel projektu žadatele k doplnění údajů ve stanovené lhůtě.

### Žádost o přidělení finanční podpory z OP VK na grantový projekt musí obsahovat všechny náležitosti a přílohy stanovené ve výzvě k předkládání grantových projektů a v Příručce pro žadatele. Tyto materiály slouží v procesu hodnocení žádosti mimo jiné k posuzování přijatelnosti a k formálnímu hodnocení.

### Všechny přílohy se předkládají v listinné i elektronické formě a musí splňovat dále uvedené náležitosti.

### Projektová žádost vytištěná z programu Benefit7 musí být podepsána statutárním zástupcem žadatele (popř. i statutárním zástupcem partnera projektu), musí být pevně spojena a přelepena páskou v levém horním rohu (zabezpečena proti neoprávněné manipulaci). Páska musí být na první a poslední straně označena podpisem (případně i razítkem) statutárního zástupce žadatele. Přílohy žádosti se předkládají samostatně, pevně spojeny (přelepeny, podepsány) s úvodní stranou „Seznam příloh“ s uvedením počtu listů každé přílohy a podpisem statutárního zástupce žadatele.

### Seznam a řazení povinných příloh je vždy upraven ve výzvě.

### Žádosti podané po termínu uvedeném ve výzvě nebudou akceptovány. Obálka s žádostí nebude přijata a bude vrácena žadateli zpět, přičemž příslušný nositel projektu vystaví žadateli potvrzení o odmítnutí převzetí žádosti.

### Po doručení nebo převzetí listinné podoby žádosti OGP nositel projektu otevře obálku a z listinné verze žádosti zadá do systému Monit7+ unikátní klíč – „hash“, čímž dojde k přenosu elektronické verze žádosti z aplikace Benefit7 do systému Monit7+.

### Registrace žádosti probíhá pouze prostřednictvím zadání unikátního klíče – „hash“ z listinné podoby žádosti. Nositel projektu postupuje v souladu s aktuálně platnou Příručkou pro administraci GG a GP OP VK.

### Pro každou přijatou žádost je založena v průběhu registrace žádosti složka, jejíž součástí je „Obsah složky žádosti“, do které se zapisují údaje o postupně zakládaných dokumentech s uvedením data jejich založení a s podpisem pracovníka ZS, který je zakládal, a „Záznam o pohybu složky“.

## Hodnocení žádostí

### Hodnocení žádosti tvoří tři fáze:

##### 1. fáze – hodnocení formální

##### 2. fáze - hodnocení přijatelnosti

##### 3. fáze – věcné hodnocení

### Hodnocení formální a hodnocení přijatelnosti: projektový manažer společně s finančním manažerem provede hodnocení formální a přijatelnosti podle předem stanovených kriterií (kritéria jsou uvedena v příloze Příručky pro administraci globálních grantů a grantových projektů OP VK). Výsledky tohoto hodnocení zaznamená formou odpovědí ANO/NE do checklistu k hodnocení GP. Na závěr je vyplněný checklist vytištěn, podepsán projektovým i finančním manažerem a vedoucím oddělení a založen do složky žádosti. Následně zanese nositel projektu data do aplikace Monit7+. Po zanesení hodnocení formálního a přijatelnosti do systému Monit7+ projektový/finanční manažer vytiskne sestavu „Checklist hodnocení formálního a přijatelnosti“ a podepsanou ji založí do složky žádosti.

### Při zjištění opravitelných formálních nedostatků v této fázi hodnocení vyzve nositel projektu žadatele k doplnění žádosti.  Písemnou výzvu k doplnění údajů žádosti podepisuje vedoucí OGP. Veškerou komunikaci nositel projektu vytiskne a založí do složky projektu.

### Žadatel  je povinen zpravidla do 5 pracovních dnů od zaslání potvrzení o obdržení výzvy doručit doplněnou žádost osobně či poštou (rozhodující je den doručení na ZS). Nové hodnocení formální a přijatelnosti doplněné žádosti GP musí proběhnout do ukončení fáze hodnocení formálního a přijatelnosti.

### V případě, že doplněná žádost nebude žadatelem doručena ve stanoveném termínu, bude z dalšího procesu hodnocení vyloučena. Žadatel bude o vyřazení žádosti informován písemně.

### Hlavní kritéria formálního hodnocení - opravitelná: viz příloha Příručky pro administraci globálních grantů a grantových projektů OP VK.

### Hlavní kritéria hodnocení přijatelnosti - neopravitelná: viz příloha Příručky pro administraci globálních grantů a grantových projektů OP VK.

### Hodnocení přijatelnosti provede projektový manažer ve spolupráci s finančním manažerem nejdříve v listinné podobě do stanovených formulářů a posléze nositel projektu převede výsledky hodnocení do systému Monit7+.

### Po ukončení formálního hodnocení žádostí a hodnocení přijatelnosti vypracuje projektový manažer globálního grantu zápis z  hodnocení formálního a přijatelnosti registrovaných žádostí, který obsahuje:

#### seznam zaregistrovaných žádostí včetně jejich registračních čísel;

#### seznam žádostí, které byly vyřazeny na základě formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti s uvedením důvodů vyřazení.

### Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti musí být ukončeno nejpozději do 30 pracovních dnů od data ukončení výzvy.

### Ukončení formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti žádosti a přenesení záznamu do systému Monit7+ musí být provedeny před zahájením hodnocení věcného.

### Žádosti, které úspěšně projdou formálním hodnocením a hodnocením přijatelnosti, postupují do 3. fáze – hodnocení věcného, které je prováděno na základě posuzování žádosti ve vztahu ke stanoveným výběrovým kritériím. Výběrová kritéria jsou schvalována Monitorovacím výborem OP VK.

### ZS zvolil způsob věcného hodnocení s využitím arbitra.

### K administraci věcného hodnocení využívají pracovníci ZS systém Monit7+ a hodnotitelský modul HO-MO, jehož prostřednictvím vybírají hodnotitele, předávají podklady k hodnocení, přebírají hodnocení zpět od hodnotitelů a k další komunikaci potřebné s hodnotiteli.

### Každou žádost, resp. projekt hodnotí vždy nejméně dva individuální hodnotitelé, vybraní z Centrální databáze hodnotitelů OP VK.

### Výběr individuálních hodnotitelů provede vedoucí OGP ve spolupráci s projektovým manažerem minimálně 20 dní před zahájením věcného hodnocení. Vybraní hodnotitelé musí být zaregistrováni v Centrální databázi hodnotitelů OP VK.

### Hodnotitelé musí splňovat kritéria uvedená v aktuálně platné Příručce pro věcné hodnocení a výběr projektů OP VK

### S individuálními  hodnotiteli uzavírá ZS Smlouvu o dílo podle občanského zákoníku,. Její přílohou je Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti (příloha č. 3 této Směrnice)

### Za hodnocení žádostí náleží individuálním hodnotitelům odměna.

### ZS zajistí prostřednictvím projektového manažera/finančního manažera  před zahájením hodnotícího procesu školení pro vybrané hodnotitele. Školení je povinné a zaměří se na podmínky dané výzvy, způsob hodnocení žádostí zejména s ohledem na specifická kritéria, časový plán hodnocení, zpracování a odevzdání hodnocení.

### Individuální hodnotitelé zaznamenávají své hodnocení do Hodnotících tabulek pro grantový projekt. Výsledné hodnocení je průměrem jejich dílčích hodnocení. Pokud se hodnocení  hodnotitelů výrazně liší, hodnotí projekt další hodnotitel. Hodnocení se výrazně liší, pokud jeden hodnotitel doporučuje žádost k financování (projektu přidělil 65 a více bodů) a druhý nikoli (projektu přidělil méně než 65 bodů), a také, jestliže oba žádost doporučují (oba přidělili 65 a více bodů), ale rozdíl jejich hodnocení je 20 a více bodů. V tomto případě hodnotí projekt třetí hodnotitel. Výsledným bodovým hodnocením projektu při uplatnění 3 individuálních hodnotitelů je aritmetický průměr dvou k sobě bodově nejbližších hodnocení. V případě, že i hodnocení 3. hodnotitelem je rozdílné od hodnocení prvního a druhého o 20 a více bodů, je výsledné bodové hodnocení vypočteno ze dvou bodových hodnocení, v nichž hodnotitelé shodně uvedli, že projekt doporučují (ANO/ANO) nebo nedoporučují (NE/NE). Pokud hodnotitel přidělí méně než 65 bodů, nesmí projekt doporučit k financování. Pokud hodnotitel přidělí 65 a více bodů, musí projekt doporučit k financování. Pokud projekt získá v průměru z platných hodnocení méně než 65 bodů, je z dalšího hodnocení vyřazen. Vyplněné hodnotící tabulky a projektové žádosti předává hodnotitel příslušnému projektovému/finančnímu manažerovi nebo pověřenému pracovníkovi OGP do 10 pracovních dnů od převzetí projektových žádostí jak v elektronické, tak v tištěné podobě podepsané hodnotitelem. V případě že projekt dosáhne minimální bodové hranice 65 bodů a současně bude v souladu s Integrovaným plánem rozvoje města (dále jen „IPRM“) zajistí nositel projektu bodovou bonifikaci ve výši 10% průměrného bodového ohodnocení přiděleného individuálními hodnotiteli. Do 5 pracovních dnů od obdržení všech hodnocení převede nositel projektu údaje z elektronické verze hodnotících tabulek do systému Monit7+. Následně vytiskne výsledné hodnocení grantového projektu vycházející z jednotlivých hodnocení – Výsledek věcného hodnocení GP.

### Způsoby věcného hodnocení projektů a postup výpočtu věcného hodnocení jsou uvedeny v Příručce pro věcné hodnocení a výběr projektů OP VK.

### Věcné hodnocení GP musí být dokončeno nejpozději do 40 pracovních dnů od ukončení formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti.

### S vlastním hodnocením svých projektů může být žadatel na vyžádání seznámen.

### V návaznosti na výsledky hodnocení věcného v případech, kdy hodnotitel neidentifikovali problémová místa žádosti, mohou také projektoví a finanční manažeři vypracovat Vyjádření Zprostředkujícího subjektu ke způsobilosti grantového projektu.

## Výběr žádostí

### Touto fází hodnocení procházejí všechny GP, které prošly úspěšně 3. fází hodnocení.

### VK musí zahájit svou činnost co nejdříve po ukončení věcného hodnocení grantových projektů.

### VK pro GP se zřizuje podle pokynů orgánu kraje, který určuje její složení z hlediska zastoupení jednotlivých organizací a odborných složek.

### VK má 11 hlasujících členů. Za usnášeníschopnou se považuje v případě přítomnosti 7 hlasujících členů. Všichni hlasující členové výběrové komise podepíší Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti. Členové komise nesmí být v žádném přímém nebo nepřímém spojení s žadatelem, o jehož žádosti v rámci jednání komise rozhodují. Zjistí-li člen výběrové komise spojení nebo přímou vazbu k některému z předložených projektu, informuje o této skutečnosti předsedu komise před zahájením jednání a neúčastní se projednávání daného projektu. Členové výběrových komisí nesmí být současně hodnotiteli projednávaných žádostí.

### Členové VK jsou povinni zúčastnit se školení, které pro členy VK a  jejich náhradníky zajistí ZS před prvním jednáním VK a všech dalších školení, pokud je ZS svolá.

### Vybraným členům VK náleží za účast na jednání VK odměna. Jde o zástupce regionálních orgánů, sociálních partnerů, neziskových organizací a nezávislé odborníky, kteří se jednání VK zúčastní na základě nominace těchto institucí a jmenování Radou Kraje Vysočina. Odměna nenáleží pracovníkům ŘO a ZS.

### Jednání komise je trvale přítomen tajemník, který zajišťuje provádění zápisu a dalších úkonů, které komise ke své činnosti vyžaduje. Funkci sekretariátu a tajemníka vykonávají zaměstnanci OGP. Sekretariát zajišťuje kontakt ZS se členy výběrové komise, připravuje pro členy komise podklady a zápisy z hodnocení grantových projektů a zápis o průběhu jednání a závěrech výběrové komise. Jednání výběrové komise se  dále účastní projektový nebo finanční manažer ZS, který plní funkci zpravodaje, který členy výběrové komise informuje o hodnocených grantových projektech a obsahu Vyjádření Zprostředkujícího subjektu ke způsobilosti GP, které členové výběrové komise obdrží společně s podklady k jednání.

### Činnost výběrové komise je dána jejím statutem a jednacím řádem vydaným ZS (viz Příloha č. 2 této Směrnice). Jednání VK, které je neveřejné, řídí její předseda. Předsedou je zástupce Kraje Vysočina.

### VK vybírá projektové žádosti až do výše alokované částky na  danou výzvu. Projekty jsou seřazeny podle bodového ohodnocení (v případě stejného počtu bodů jsou řazeny dle registračního čísla žádosti).  K jednání má výběrová komise  k dispozici sestavu o shrnutí výsledku věcného hodnocení každého projektu (v případě potřeby může nahlédnout do projektových žádostí). Členové VK nesmí kontaktovat věcné hodnotitele.

### VK při svém rozhodování respektuje pořadí vzniklé na základě bodového ohodnocení. Pokud VK v závažných případech rozhodne jinak a nedoporučí zastupitelstvu rozhodnout o poskytnutí finanční podpory na vybrané žádosti (již doporučené individuálními hodnotiteli), musí tuto skutečnost řádně, objektivně a transparentně odůvodnit. Toto odůvodnění je součástí zápisu z jednání výběrové komise.

### VK nemůže vybrat k financování žádost, která ve věcném hodnocení nedosáhla alespoň průměrný počet 65 bodů.

### VK může doporučit zastupitelstvu rozhodnout o financování vybraných žádostí s podmínkou, že bude snížen rozpočet projektu nebo dojde k úpravě monitorovacích indikátorů. Může k tomu dojít např. v případě, kdy hodnotitel nebo ZS ve vyjádření upozorní na nepřiměřenost nebo nehospodárnost rozpočtu.

### Žádosti, které byly doporučené k financování VK, ale na které již nezbyly v daném kole výzvy prostředky finanční podpory, jsou uloženy do tzv. zásobníku projektů. Z tohoto zásobníku mohou být podle pořadí, v jakém do něj byly  uloženy, vybrány a doporučeny zastupitelstvu k financování. Jde o ty žádosti, na něž se uvolnily finanční prostředky např. z toho důvodu, že některý z vybraných žadatelů odstoupí od svého projektu. Projekty ze zásobníku mohou být zařazeny mezi vybrané kdykoli, nejpozději však do vyhlášení nové výzvy k předkládání žádostí (tj. od rozhodnutí Zastupitelstva kraje) tak, aby nebylo narušeno původní pořadí projektů uložených do zásobníku. Žadatel může nevybraný projekt předložit opakovaně v dalším kole výzvy, ale pouze za podmínky, že projekt přepracuje v souladu s formálními a obsahovými podmínkami nového kola výzvy.

### Při výběru projektů je nutné dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace.

### VK vypracuje návrh seznamu vybraných projektů s uvedením výše přidělených finančních prostředků, zásobník projektů a seznam projektů nedoporučených k financování. Konečný výběr a schválení projektů provedou orgány kraje, tj. rada a zastupitelstvo (zákon č. 129/2000 Sb.).

### Na základě výsledků jednání výběrové komise, resp. na základě jejího doporučení, rozhodují orgány kraje o poskytnutí podpory.

### ZS je povinen zaslat ŘO OP VK zpravidla do 10 pracovních dnů od vydání Usnesení Zastupitelstva na vědomí zprávu o výsledcích výběrového procesu (seznam projektů schválených k realizaci s uvedením výše poskytnuté finanční podpory na každý projekt).

### Zpravidla do 15 pracovních dnů od vydání usnesení Zastupitelstvem kraje, seznámí projektový manažer/finanční manažer písemně všechny žadatele s výsledkem výběrů (rozhodnutí o poskytnutí podpory/neposkytnutí podpory/zařazení žádosti do zásobníku projektů).

### Výsledky výběrů, a to včetně celkových nákladů projektu a výše příspěvku ESF jsou veřejně dostupné na webových stránkách www.msmt.cz a na webových stránkách ZS www.vysocina-finance.cz.

### Na finanční podporu v rámci OP VK není právní nárok.

### Proces rozhodování o přidělení finanční podpory v rámci OP VK není úkonem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a proto se nelze vůči němu odvolat. Zprostředkující subjekty působící jako součást implementační struktury OP VK, nejsou v procesu implementace OP VK považovány za správní orgány ve smyslu citovaného zákona.

## Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu OP VK

### Projektový manažer/finanční manažer připraví na základě rozhodnutí zastupitelstva návrhy Smluv o realizaci GP podle vzoru schváleného zastupitelstvem, přičemž odpovídá za jejich věcnou správnost. Smlouva o realizaci GP se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Vzor Smlouvy o realizaci GP tvoří Přílohu č. 1 a Přílohu č. 4 této Směrnice.

### V rámci oznámení výsledku výběru žadateli vyzve projektový/finanční manažer žadatele k předložení podkladů pro uzavření Smlouvy o realizaci GP.

### Uzavření smluvního vztahu mezi oprávněnou osobou ZS a příjemcem finanční podpory je uskutečněno do 2 měsíců od nabytí účinnosti usnesení orgánů kraje o schválení žádosti.

### Každou Smlouvu o realizaci GP zaregistruje projektový manažer/finanční manažer do systému Monit7+.

### Projektový manažer/finanční manažer zajistí:

#### distribuci 1 vyhotovení smlouvy příjemci, 3 vyhotovení zůstávají na ZS (2 vyhotovení na OGP a 1 vyhotovení na Oddělení právním a krajského živnostenského úřadu);

#### založení smlouvy do složky projektu.

### Projektový manažer GG vypracuje nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření poslední Smlouvy o realizaci GP pro danou výzvu Zprávu o kontrahování a zašle ji v elektronické podobě ŘO OP VK.

### Celý proces administrace projektového žádosti grantových projektů – tj. od jejího odevzdání až do uzavření Smlouvy o realizaci grantového projektu musí být v případě kolové výzvy ukončen nejpozději do 8 měsíců od ukončení výzvy.

## Změny projektů, dodatek ke smlouvě

### Příjemce je oprávněn GP upravit a pozměnit bez předchozího souhlasu ZS pouze za předpokladu, že taková změna neovlivní dosažení cílů projektu (tzv. nepodstatné změny). V tomto případě informuje příjemce poskytovatele písemně o této změně v nejbližší monitorovací zprávě. Součástí této informace musí být zdůvodnění, proč ke změně došlo.

### Pravidla pro provádění nepodstatných změn jsou uvedena v aktuálně platné Příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK.

### V případě, že v průběhu realizace projektu dojde k podstatné změně (tj. takové, která ovlivní cíle projektu, finanční plán nebo délku trvání projektu, apod.), příjemce předloží písemnou žádost o podstatnou změnu projektu, a to včetně vysvětlení, proč k navrhovaným změnám dochází. Projektový/finanční manažer následně po prozkoumání změny předloží žádost o změnu smlouvy (doloženou dodatkem ke smlouvě) příslušnému orgánu kraje.

### Podstatné změny projektu musí být projednány s partnery příjemce ještě před podáním žádosti o podstatnou změnu v projektu na ZS.

### Podstatné změny nelze provést se zpětnou platností, pokud nestanoví Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK jinak.

### Přehled podstatných změn je uveden v aktuálně platné Příručce pro příjemce OP VK.

### Žádost o podstatnou změnu projektu může být Zprostředkujícímu subjektu předložena nejpozději 60 kalendářních dnů před termínem ukončení projektu.

### V pochybnostech se má za to, že se jedná o podstatnou změnu projektu.

### Projektový manažer založí dodatek ke smlouvě nebo korespondenci související s podstatnou změnou ve smlouvě do složky příslušného projektu.

## Ukončení projektu

### Ukončením projektu se rozumí prokazatelné uzavření všech aktivit projektu v souladu se Smlouvou o realizaci GP. Tuto skutečnost doloží příjemce závěrečnou zprávou projektu.

### Závěrečná zpráva projektu podává ZS informaci o výsledcích realizace celého projektu a současně slouží jako podklad pro žádost o platbu. Závěrečnou zprávu předloží příjemce ZS nejdéle do 2 kalendářních měsíců od ukončení realizace projektu.

## Závěrečná zpráva po ukončení všech projektů v rámci výzvy

### Po ukončení všech projektů v rámci GG OP VK předloží ZS zastupitelstvu závěrečnou monitorovací zprávu.

# Finanční řízení a kontrola

| Rev. č. | Předmět revize | Strana | Účinné od |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čl. 06 doplněn bod: “(13) Finanční manažer GP vyplní Prohlášení o schválení a příkaz k proplacení (dále jen „formulář F2“) v M7+. Vzhledem k tomu, že tento formulář nesplňuje náležitosti platebního poukazu dle interních postupů ZS, není formulář F2 generován a vyhotovován v listinné podobě.“ | 54 | 3. 3. 2010 |
| 2. | Čl. 06 doplněn bod: “(19) Finanční manažer GP dále vyplní Prohlášení o schválení a příkaz k proplacení (dále jen „formulář F2“) v M7+. Vzhledem k tomu, že tento formulář nesplňuje náležitosti platebního poukazu dle interních postupů ZS, není formulář F2 generován a vyhotovován v listinné podobě.“ | 55 | 3. 3. 2010 |
| 3. | Čl. 06 doplněn bod: "(26) V případě projektů, které byly schváleny v rámci výzev umožňujících čerpání tzv. nepřímých nákladů, je při kontrole vyúčtování těchto nákladů postupováno následovně: - nepřímé náklady nebudou v rámci žádostí o platbu prokazovány jednotlivými účetními doklady; - výše nepřímých nákladů, která bude považována za způsobilou, je dána procentem k prokázaným přímým nákladům projektu bez křížového financování. Toto procento je stanoveno ve Smlouvě o realizaci GP a je v průběhu projektu neměnné; - nebudou-li vyčerpány veškeré přímé náklady plánované ve schváleném rozpočtu projektu nebo budou-li v průběhu realizace projektu některé přímé náklady vyhodnocené jako nezpůsobilé, úměrně tomu - budou kráceny i nepřímé náklady; - kontrola jednotlivých účetních dokladů vztahujících se k nepřímým nákladům projektu nebude předmětem kontrol na místě ze strany poskytovatele dotace.“ | 56 - 57 | 3. 3. 2010 |
| 4. | Čl. 09 doplněn bod: “(4) Administrativní postupy pro provádění certifikace OP VK jsou uvedeny v Příručce finančních toků a certifikace OP VK. ZS kraj zpracovává pro grantové projekty v jeho gesci (Prioritní osa 1, 3) formulář B1 a jeho přílohu (seznam projektů, jejichž výdaje jsou certifikovány), a to za každou prioritní osu samostatně. O stanoveném období certifikace je ZS kraj informován finančním manažerem pro certifikaci O 41, který současně vyzývá (písemně i elektronicky) ZS kraj k vyplnění formulářů B1 vč. příloh a k jejich následnému zaslání O 41. Formuláře B1 podepisuje finanční manažer globálního grantu, který je zpracoval, a hejtman Kraje Vysočina v části Schválil. Originály formulářů B1 vč. příloh zasílá ZS kraj O 41 jako podklad pro vypracování formuláře B2, kopie si ponechává k archivaci. Formuláře B1 vč. příloh budou odevzdány O 41 v elektronické podobě do 7 pracovních dnů a v papírové podobě do 10 pracovních dnů od vyzvání O 41 k jejich vyplnění, pokud tato výzva nestanoví jinak.“.. | 59 | 3. 3. 2010 |
| 5. | Čl. 13 bod (4) doplněn a nově zní: “(4) V případě, že je poskytovatelem dotace identifikován vznik nesrovnalosti v podobě porušení rozpočtové kázně dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů při administrativní kontrole, je pracovník pro nesrovnalosti zodpovědný za přípravu následujících podkladů: a) u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina je zodpovědný za přípravu materiálu do Rady Kraje Vysočina na odvod za porušení rozpočtové kázně dle vzoru platebního výměru uvedeného v příloze č. 5 Směrnice ZS; b) u ostatních příjemců je zodpovědný za přípravu materiálů na odvod za porušení rozpočtové kázně dle vzoru platebního výměru uvedeného v příloze č. 5 Směrnice ZS a materiálu na odvod penále dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 Směrnice ZS pro ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina.“ | 60 - 61 | 3. 3. 2010 |
| 6. | Čl. 13 bod (5) doplněn a nově zní: “(5) V případě identifikování vzniku nesrovnalosti při kontrole na místě postupuje ZS při řešení těchto nesrovnalostí, které jsou současně porušením rozpočtové kázně dle § 22 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s platnou. Směrnicí k zajištění kontrolní činnosti, kterou vydává Krajský úřad Kraje Vysočina.“ | 61 | 3. 3. 2010 |
| 7. | Čl. 13 doplněn bod: “(6) Pokud příjemci po nařízení odvodu za porušení rozpočtové kázně dle odst. (4) a (5) tohoto článku využijí ustanovení § 22 odst. 12 nebo § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je pracovník pro nesrovnalosti zodpovědný za přípravu materiálu na jednání orgánu příslušného podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.“ | 61 | 3. 3. 2010 |
| 8. | Čl. 10 Systém finanční kontroly zrušen a nově zní | 59 - 60 | 7. 4. 2010 |
| 9. | Čl. 03 bod e) do věty „O výsledcích své kontroly vydává „Vyúčtování žádostí o ex-ante platbu na projekt a žádost o ex-ante platbu“ podepsané projektovým, finančním manažerem“ doplněno „a vedoucím oddělení.“ | 52 | 1. 9. 2010 |
| 10. | Čl. 03 nově doplněn bod (j), který zní: „ke 3. dni každého měsíce zasílá FM GG na ŘO měsíční predikce čerpání za jednotlivé GG.“ | 52 | 1. 9. 2010 |
| 11. | Čl. 05 odst. (1) „U grantového projektu se za způsobilé výdaje považují výdaje projektu vzniklé od okamžiku zahájení realizace projektu, nejdříve dnem podpisu Smlouvy o realizaci GP oběma smluvními stranami.“ přeformulován a nově zní: „U grantového projektu se za způsobilé výdaje považují výdaje projektu vzniklé nejdříve od data stanoveného ve Smlouvě o realizaci GP“ | 53 | 1. 9. 2010 |
| 12. | Čl. 05 odst. (2) „Maximální délka trvání grantových projektů realizovaných v rámci GG je 3 roky, nejdéle do 30. 6. 2012. Toto ustanovení platí pro první GG, pro další GG bude upraveno na základě podmínek stanovených ŘO“ upraven a nově zní: „Maximální délka trvání grantových projektů realizovaných v rámci GG je 3 roky, pro první GG prioritní osu 1 nejdéle do 30. 6. 2012, pro GG v oblasti podpory 3.2 nejdéle do 31. 12. 2014. Pro další GG bude upraveno na základě podmínek stanovených ŘO.“ | 53 | 1. 9. 2010 |
| 13. | Čl. 05 odst. (3) poslední věta „Bližší podmínky jsou upraveny v Příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK.“ nově zní: „Vyúčtování a doložení těchto výdajů musí být provedeno v souladu s pravidly uvedenými v Příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK.“ | 53 | 1. 9. 2010 |
| 14. | Čl. 06 odst. (21) do poslední věty vložen odkaz na odst. 19 tohoto článku. | 55 | 1. 9. 2010 |
| 15. | Čl. 06 odstavec (26) nově vložena čtvrtá odrážka: „podíl nepřímých nákladů u finančního partnera – pravidla pro stanovení výše nepřímých nákladů u finančního partnera si stanoví příjemce s partnerem v rámci partnerské smlouvy nebo čestným prohlášením. S žádostí o platbu předloží příjemce samostatnou evidenci pro jednotlivé finanční partnery, ze které bude zřejmá požadovaná částka nepřímých nákladů u jednotlivých partnerů. Tato evidence může mít podobu Soupisky účetních dokladů nebo jiné zjednodušené evidence;“ | 57 | 1. 9. 2010 |
| 16. | Čl. 09 odst. (3) odstraněna věta: Postupy a podmínky pro provádění certifikace výdajů jsou obsaženy v Metodice certifikace výdajů 2007 – 2013, která je v Příloze č. 13 této Směrnice.“ | 59 | 1. 9. 2010 |
| 17. | Čl. 10 odst. (4) doplněn a nově zní: „Kontroly se účastní finanční a projektový/á manažer/ka, které jsou projektu přiděleny vedoucí oddělení. Vedoucí oddělení také určí vedoucí kontrolní skupiny, převážně je jím projektový manažer. Kontroly se mohou účastnit také pracovníci ekonomicko-právního oddělení. Dále se kontroly mohou zúčastnit další přizvané osoby, pokud to povaha kontroly vyžaduje. Členové kontrolní skupiny vyhotoví z kontroly na místě „Protokol o provedení veřejnosprávní kontroly na místě“ podle zásad a s náležitostmi uvedenými v Příručce pro kontrolu projektů OP VK. Vzor protokolu je k dispozici v elektronické podobě u vedoucí oddělení GP.“ | 59 | 1. 9. 2010 |
| 18. | Čl. 13 nově vložen odst. (7), který zní: „V případě že dojde k prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 12 nebo § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb není nadále považována prominutá část odvodu za částku dotčenou nesrovnalostí a příjemce ji může opětovně zapojit do projektu.“ | 61 | 1. 9. 2010 |
| 19. | Čl. 13 odst. (9) první věta: „ZS“ změněno na „pracovník pro nesrovnalosti“. | 61 | 1. 9. 2010 |
| 20. | Čl. 13 odst. (11) „Pracovník pro nesrovnalosti vede archiv hlášených nesrovnalostí v samostatné složce. Z tohoto archivu tvoří pracovník pro nesrovnalosti souhrnné čtvrtletní hlášení nesrovnalostí řídícímu orgánu“ upraven a nově zní: „Pracovník pro nesrovnalosti vede archiv hlášených nesrovnalostí a související relevantní e-mailovou korespondenci s ŘO.“ | 62 | 1. 9. 2010 |
| 21. | Čl. 13 nově vložen odst. (12), který zní: „Originály dokumentace týkající se nesrovnalosti jsou archivovány ve složkách jednotlivých grantových projektů.“ | 62 | 1. 9. 2010 |
| 22. | Čl. 13 nově vložen odst. (6), který zní: „V ostatních případech identifikování vzniku nesrovnalosti je pracovník pro nesrovnalosti zodpovědný za prošetření konkrétního případu a za vyhotovení Zápisu o prošetření podezření na nesrovnalost. Pokud je tímto postupem zjištěno porušení rozpočtové kázně dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů postupuje se v souladu s odst. (4) tohoto článku. | 61 | 26. 10. 2010 |
| 23. | Čl. 01 odst. (1) v poslední větě odstraněno: „ze strukturálních fondů.“ a nahrazeno: „z OP VK.“ | 51 | 1. 6. 2011 |
| 24. | Čl. 01 odst. (5) v poslední větě doplněno: „u projektu s institutem nepřímých nákladů dále v členění na přímé a nepřímé náklady.“ | 51 | 1. 6. 2011 |
| 25. | Čl. 03 bod (b) odstraněno: „peněz“ a nahrazeno: „finančních prostředků“ | 51 | 1. 6. 2011 |
| 26. | Čl. 03 bod (f) odstraněno: „souhrnné žádosti o platbu“ a nahrazeno: „Souhrnné žádosti o proplacení výdajů v rámci globálního grantu a vyúčtování poskytnutého předfinancování (ex-ante) (dále také „souhrnná žádost o platbu“)“ | 52 | 1. 6. 2011 |
| 27. | Čl. 03 bod (h) doplněno: „sleduje čerpání finančních prostředků včetně vyhodnocování plánu čerpání dle aktuálně platné Příručky finančních toků a certifikace OP VK a ...“ | 52 | 1. 6. 2011 |
| 28. | Čl. 03 bod (j) nově vloženo: „poskytuje součinnost při certifikaci výdajů dle platné verze Příručky finančních toků a certifikace OP VK;“ | 52 | 1. 6. 2011 |
| 29. | Čl. 05 odst. (2) druhá věta: „Pro první GG prioritní osu 1 nejdéle do 30. 6. 2012, pro GG v oblasti podpory 3.2 nejdéle do 31. 12. 2014.“ přeformulován a nově zní: „Maximální délka trvání grantových projektů realizovaných v rámci GG je 3 roky. Pro první GG prioritní osu 1 nejdéle do 31. 3. 2013, pro druhé GG prioritní osu 1 nejdéle do 30. 3. 2015, pro GG v oblasti podpory 3.2 nejdéle do 30. 3. 2015.“ a dále odstraněna věta: „Pro další GG bude upraveno na základě podmínek stanovených ŘO.“ | 53 | 1. 6. 2011 |
| 30. | Čl. 05 odst. (3) v poslední větě doplněno: „v aktuálně platné“ | 53 | 1. 6. 2011 |
| 31. | Čl. 06 odst. (1) doplněno: „na globální grant“ | 53 | 1. 6. 2011 |
| 32. | Čl. 06 odst. (2): „ŘO OP VK odesílá ZS Rozhodnutí s požadavkem na podpis a vrácení Prohlášení příjemce dotace, které je součástí příloh Rozhodnutí a potvrzuje, že ZS souhlasí s realizací GG. Zároveň jej vyzývá k zahájení realizace GG.“ nově zní: „ŘO OP VK odesílá ZS Rozhodnutí s požadavkem na podpis a vrácení Prohlášení příjemce dotace (dále také „Prohlášení“), které je součástí příloh Rozhodnutí.“ | 53 | 1. 6. 2011 |
| 33. | Čl. 06 odst. (3) v druhé větě odstraněno: „Do 10 pracovních dnů“ a nahrazeno: „Následně“ | 53 | 1. 6. 2011 |
| 34. | Čl. 06 odst. (8) odstraněna věta: „Tento termín je zpravidla do 3 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.“ | 53 | 1. 6. 2011 |
| 35. | Čl. 06 odst. (11) „Finanční manažer GG zajišťuje převod záloh na realizaci projektů na zvláštní bankovní účty příjemců případně na bankovní účty zřizovatelů, je-li to relevantní, v souladu se Smlouvou o realizaci GP do 30 kalendářních dnů od jejího podpisu oběma smluvními stranami. Záloha je poskytována ve výši 20 % celkových způsobilých výdajů projektu.“ doplněn a nově zní: „Finanční manažer GG zajišťuje ve spolupráci s finančním manažerem převod záloh na realizaci projektů na zvláštní bankovní účty příjemců případně na bankovní účty zřizovatelů, je-li to relevantní, v souladu se Smlouvou o realizaci GP do 30 kalendářních dnů od jejího podpisu oběma smluvními stranami, nejdříve však 60 pracovních dnů před zahájením realizace projektu. Záloha je poskytována max. ve výši 20 % celkových způsobilých výdajů projektu. Výše zálohové platby je stanovena výzvou a Smlouvou o realizaci GP. | 54 | 1. 6. 2011 |
| 36. | Čl. 06 odst. (12): „finanční manažer GP“ nahrazeno: „finanční manažer“ | 54 | 1. 6. 2011 |
| 37. | Čl. 06 odst. (13): „finanční manažer GP“ nahrazeno: „finanční manažer“ | 54 | 1. 6. 2011 |
| 38. | Čl. 06 odst. (14) doplněno: „v souladu s aktuálně platnou Příručkou pro příjemce finanční podpory z OP VK.“ | 54 | 1. 6. 2011 |
| 39. | Čl. 06 odst. (17) nově vložen a zní: „Monitorovací zprávy jsou příjemci podpory od 1. 5. 2011 povinni předkládat prostřednictvím aplikace Benefit7 s výjimkou projektů, které zahájily realizaci nejdříve 1. 12. 2010 a projektů jejichž realizace bude ukončena do 31. 12. 2011.“ | 54 | 1. 6. 2011 |
| 40. | Čl. 06 odst. (18) nově vložen a zní: „Příjemci, kteří zahájili realizaci svých projektů od 1. 12. 2010 jsou povinni předkládat monitorovací zprávy prostřednictvím Benefit7 od 1. 3. 2011.“ | 54 | 1. 6. 2011 |
| 41. | Čl. 06 odst. (19) nově vložen a zní: „Příjemci u jejichž projektů bude realizace ukončena nejpozději do 31. 12. 2011 předkládají monitorovací zprávy v listinné podobě (ve formuláři ve formátu *.doc, který je zveřejněn na stránkách poskytovatele).“ | 54 | 1. 6. 2011 |
| 42. | Čl. 06 odst. (21): „finanční manažer GP“ nahrazeno: „finanční manažer“ | 55 | 1. 6. 2011 |
| 43. | Čl. 06 odst. (22): „finanční manažer GP“ nahrazeno: „finanční manažer“ | 55 | 1. 6. 2011 |
| 44. | Čl. 06 odst. (23) z druhé věty odstraněno: „(zpravidla do 15ti kalendářních dnů)“ z třetí věty odstraněno: „podepsanou pověřenou osobou“ a dále: „elektronicky a posléze i písemně.“ | 55 | 1. 6. 2011 |
| 45. | Čl. 06 odst. (24) upraven odkaz na odstavce: „dle bodu 20 – 22 tohoto článku.“ | 55 | 1. 6. 2011 |
| 46. | Čl. 06 odst. (25) nově vložen a zní: „Finanční a projektový manažer provede činnosti uvedené v bodě 20 – 22 do 40 pracovních dnů od přijetí žádosti o platbu včetně monitorovací zprávy a jejích příloh. V případě, že bude příjemce vyzván k odstranění nedostatků začíná tato lhůta běžet znovu od data předložení doplnění podkladů. Tzn., že je-li příjemce vyzván k odstranění nedostatků, je proces schvalování žádosti o platbu přerušen.“ | 55 | 1. 6. 2011 |
| 47. | Čl. 06 odst. (26) nově vložen a zní: „V případě opakovaně zjištěných nedostatků v rámci jedné žádosti o platbu, monitorovací zprávy nebo jejích přílohách bude příjemce dotace vyzván k odstranění nedostatků maximálně třikrát. V případě přetrvávajících nedostatků bude z důvodu zajištění průběžného monitoringu projektu žádost o platbu zamítnuta v plném rozsahu. Příjemce bude o této skutečnosti informován. Výjimky z tohoto pravidla jsou možné za předpokladu, že budou řádně zdůvodněny v checklistu k monitorovací zprávě OP VK s ohledem na principy rovného přístupu a nediskriminace.“ | 55 | 1. 6. 2011 |
| 48. | Čl. 06 odst. (27) nově vložen a zní: „V případě, kdy nebyla ukončena kontrola monitorovací zprávy a žádosti o platbu do termínu předložení následující monitorovací zprávy a žádosti o platbu, prodlužuje se příjemci 30 denní lhůta o dobu nezbytnou pro ukončení kontroly předchozí monitorovací zprávy a žádosti o platbu. Po schválení předchozí žádosti o platbu stanoví projektový/finanční manažer příjemci přiměřenou lhůtu pro předložení následující monitorovací zprávy a žádosti o platbu.“ | 55 - 56 | 1. 6. 2011 |
| 49. | Čl. 06 odst. (28) nově vložen a zní: „V rámci financování GP je uplatňováno tzv. zádržné, tzn. že kumulovaná výše poskytnutých zálohových plateb nesmí v průběhu realizace projektu přesáhnout 90 % schválené částky podpory GP. Zbývající skutečně vynaložené způsobilé výdaje budou příjemci proplaceny až po schválení závěrečné monitorovací zprávy, závěrečného vyúčtování projektu.“ | 56 | 1. 6. 2011 |
| 50. | Čl. 06 odst. (30) v předposlední větě doplněno: „mimořádnou“ | 56 | 1. 6. 2011 |
| 51. | Čl. 06 odst. (31) nově vložen a zní: „V případě zjištění nedostatků v administraci žádostí o platbu v IS Monit7+ prostřednictvím formuláře F1 provede finanční manažer GG opravu dat a zajistí opravu formuláře F1 a jeho archivaci. Opravy lze provést ručně na původním formuláři F1, tzn. škrtnutím chybného údaje, uvedením poznámky o provedení opravy s datem jejího provedení a podpisem osoby, která opravu provedla. V případě většího množství chybných údajů lze celý formulář F1 po opravě dat v IS Monit7+ znovu vygenerovat. Opravený a nově vygenerovaný formulář F1 bude podepsán osobou odpovědnou za provedení opravy. Opravený formulář F1 již není zasílán na ŘO OP VK, pokud tak není ze strany ŘO výslovně požadováno.“ | 56 | 1. 6. 2011 |
| 52. | Čl. 06 odst. (34) nově vložen a zní: „ZS vede a dle potřeby průběžně aktualizuje podpisové vzory pracovníků zapojených do implementace OP VK. V případě aktualizace jsou podpisové vzory zasílány spolu s formulářem F5 a monitorovací zprávou řídícímu orgánu.“ | 56 | 1. 6. 2011 |
| 53. | Čl. 06 odst. (35) druhá odrážka doplněno: „schváleným“ | 57 | 1. 6. 2011 |
| 54. | Čl. 08 odst. (1) „Křížové financování je v rámci OP VK umožněno v souladu s čl. 34, odst. 2 Obecného nařízení. Výše křížového financování je pro jednotlivé GP stanovena Smlouvou o realizaci GP, zpravidla max. do výše 9% celkových způsobilých výdajů projektu.“ doplněn a nově zní: „Křížové financování je v rámci OP VK umožněno v souladu s čl. 34, odst. 2 Obecného nařízení. Výše křížového financování je pro jednotlivé GP stanovena ve Výzvě a Smlouvě o realizaci GP. Maximální výše křížového financování pro GP realizované v rámci prvních globálních grantů prioritní osy 1 a GP realizované v rámci GG Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Kraji Vysočina činí 9 % celkových způsobilých výdajů projektu. Maximální výše křížového financování GP realizovaných v rámci nových GG je stanovena takto: pro GP realizované v rámci oblasti podpory 1.1 max. 15 % celkových způsobilých výdajů projektu, pro GP oblasti podpory 1.2 max. 9% celkových způsobilých výdajů projektu a pro GP oblasti podpory 1.3 max. 5 % celkových způsobilých výdajů projektu.“ | 58 | 1. 6. 2011 |
| 55. | Čl. 08 odst. (3) odstraněno: „10%“ a nahrazeno: „procento stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant“ dále „procento stanovené v GG.“ | 58 | 1. 6. 2011 |
| 56. | Čl. 09 odst. (1) odstraněno: „Certifikace se povinně provádí před zasláním každé žádosti o průběžnou platbu nebo závěrečnou platbu pro daný program Evropské komisi. PCO zasílá žádosti o průběžnou platbu zpravidla 3x ročně za každý program. Nedílnou součástí žádosti o platbu jsou certifikát a výkaz výdajů.“ | 58 | 1. 6. 2011 |
| 57. | Čl. 10 odst. (3) odstraněno: „Příručce pro kontrolu projektů OP VK“ a nahrazeno: „Příručce pro kontroly v rámci OP VK“ | 59 | 1. 6. 2011 |
| 58. | Čl. 10 odst. (4) odstraněno: „Příručce pro kontrolu projektů OP VK“ a nahrazeno: „Příručce pro kontroly v rámci OP VK“ | 59 | 1. 6. 2011 |
| 59. | Čl. 10 odst. (5) odstraněno: „protože v zákoně o státní kontrole není stanovena povinnost vydávat pověření samostatně pro jednotlivé kontroly.“ a nahrazeno: „dle Příručky pro kontroly v rámci OP VK.“ | 59 - 60 | 1. 6. 2011 |
| 60. | Čl. 13 odst. (2): „Nesrovnalostí se rozumí jakékoli porušení ustanovení práva Společenství vyplývající z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, v důsledku kterého je nebo by mohl být poškozen souhrnný rozpočet Společenství nebo rozpočty Společenstvím spravované, a to buď snížením nebo ztrátou příjmů z vlastních zdrojů vybíraných přímo ve prospěch Společenství, nebo formou neoprávněného výdaje.“ nahrazen a nově zní: „Nesrovnalostí se rozumí porušení právních předpisů ES nebo ČR v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu ČR.“ | 60 | 1. 6. 2011 |
| 61. | Čl. 13 odst. (3) odstraněno: „a uložena na OGP.“ | 60 | 1. 6. 2011 |
| 62. | Čl. 13 odst. (6) odstraněno: „pracovník pro nesrovnalosti“ a nahrazeno: „finanční manažer příslušného projektu“ | 61 | 1. 6. 2011 |
| 63. | Čl. 13 odst. (7) doplněno: „Při přípravě návrhu řešení v materiálech předkládaných orgánům kraje ve věci prominutí/neprominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně je pracovník pro nesrovnalosti povinen postupovat v souladu s ustanovením § 22 odst. 12 nebo § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zároveň je povinen dodržet princip rovnosti a nediskriminace.“ | 61 | 1. 6. 2011 |
| 64. | Čl. 13 odst. (11) odstraněno: „a uložena na OGP“ | 61 | 1. 6. 2011 |
| 65. |  |  |  |

## Účetnictví

### Účtování u ZS se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 505/2002 Sb., k provedení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy. V účetnictví se zachycují veškeré účetní případy, které se vyskytují v průběhu realizace GG nebo souvisí s použitím finančních prostředků z OP VK.

### Na platební postupy u ZS bude uplatněn postup dle platné Směrnice o oběhu a přezkušování účetních dokladů Krajského úřadu Kraje Vysočina.

### Platební příkazy v rámci GG jsou vystavovány prostřednictvím elektronické aplikace GINIS. Za věcnou správnost odpovídá finanční manažer GG, který platební příkaz vystavil v závislosti na podkladech dodaných od odpovědných finančních manažerů. Příkazce operace je pověřený pracovník Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina. Správce rozpočtu a hlavní účetní jsou pracovníci Odboru ekonomického Krajského úřadu Kraje Vysočina.

### Příjemce musí vést účetnictví v souladu s aktuálním zněním zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví nebo daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu a zajistit oddělené sledování prostředků.

### Příjemci musí být schopni průkazně všechny operace dokladovat dle relevantních nařízení EK při následných kontrolách a auditech. Příjemci jsou povinni uchovávat účetní dokumentaci k projektu do roku 2025. Pro evidenci účetních případů souvisejících s projektem bude příjemce podpory používat oddělenou nebo analytickou evidenci, u projektů s institutem nepřímých nákladů dále v členění na přímé a nepřímé náklady.

## Výkaznictví (reporting)

### ZS zpracovává výkazy vyplývající z požadavků předpisů ČR a předpisů ES, popř. jiné, dle potřeby v CZK, v EUR nebo v obou měnách.

### Základním nástrojem pro výkaznictví je Monit7+. Rozsah a struktura zadávaných dat je určena požadavky ŘO OP VK.

## Povinnosti ZS

Zprostředkující subjekt zejména:

#### přijímá od ŘO OP VK zálohy na schválený globální grant;

#### vyplácí zálohy příjemcům na schválené projekty, kteří s využitím takto poskytnutých finančních prostředků realizují své projekty;

#### přijímá zjednodušené žádosti o platbu generované v informačním systému Benefit7, doložené kopiemi účetních dokladů a monitorovací zprávou o realizaci projektu, včetně jejích příloh;

#### v rámci řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění kontroluje, zda uskutečněné výdaje jsou v souladu s uzavřenou Smlouvou o realizaci GP a platnou dokumentací;

#### v průběžné monitorovací zprávě o realizaci projektu se seznámí s postupem realizace projektu. Na základě znalosti o jeho dosavadních výsledcích posuzuje přiložené kopie účetních dokladů z hlediska způsobilosti uskutečněných výdajů. O výsledcích své kontroly vydává „Vyúčtování žádosti o ex-ante platbu na projekt a žádost o ex-ante platbu“ podepsané projektovým manažerem, finančním manažerem a vedoucím oddělení;

#### v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace na globální grant zajistí finanční manažer GG zpracování Souhrnné žádosti o proplacení výdajů v rámci globálního grantu a vyúčtování poskytnutého předfinancování (ex-ante) (dále také „souhrnná žádost o platbu“), na základě které žádá ZS o proplacení výdajů jednotlivých projektů v rámci GG. Spolu se Souhrnnou žádostí o platbu zasílá ZS monitorovací zprávu za GG. Na vyžádání ŘO předkládá ZS upřesněný finanční plán GG;

#### přijímá zálohy na schválený projekt technické pomoci; přijímá faktury od dodavatelů a kontroluje jejich správnost jako i správnost ostatních účetních dokladů; zkontrolované faktury proplácí dodavatelům, zajišťuje proplacení ostatních dokladů; zpracovává žádost o platbu generovanou v informačním systému Benefit7, na základě které žádá ŘO OP VK o proplacení výdajů na administraci GG z prostředků TP. Žádost dokládá kopiemi faktur, účetních dokladů resp. soupiskou účetních dokladů - dle pokynů ŘO OP VK. Po skončení projektu předkládá prostřednictvím zjednodušené žádosti o platbu a závěrečné zprávy o realizaci projektu tzv. závěrečné vyúčtování projektu;

#### sleduje čerpání finančních prostředků včetně vyhodnocování plánu čerpání dle aktuálně platné Příručky finančních toků a certifikace OP VK a hlásí ŘO ke dni 31. 1. každého roku výši nevyčerpaných prostředků za přecházející rok;

#### uchovává účetní dokumentaci úplně, přehledně a to do konce roku 2025;

#### poskytuje součinnost při certifikaci výdajů dle platné verze Příručky finančních toků a certifikace OP VK;

#### ke 3. dni každého měsíce zasílá FM GG na ŘO měsíční predikce čerpání za jednotlivé GG.

## Povinnosti příjemce

#### přijímá zálohy na schválený projekt;

#### realizuje projekt a dbá na zásady správného finančního řízení;

#### přijímá faktury od dodavatelů a kontroluje jejich správnost a proplácí je dodavatelům;

#### obdobně jako v bodě c) postupuje i u ostatních relevantních účetních dokladů;

#### v intervalech stanovených ve Smlouvě o realizaci GP předkládá zjednodušenou žádost o platbu vygenerovanou v  Benefit7 spolu s kopiemi účetních dokladů za jednotlivé uskutečněné výdaje (soupisku výdajů) a monitorovací zprávu o realizaci projektu včetně jejích příloh;

#### po skončení projektu předkládá prostřednictvím zjednodušené žádosti o platbu a závěrečné zprávy o realizaci projektu tzv. závěrečné vyúčtování projektu;

#### uchovává pro případ kontroly a pro prokázání udržitelnosti projektu dokumentaci do konce roku 2025;

#### plní další povinnosti vyplývající ze Smlouvy o realizaci GP (např. otevření samostatného účtu, součinnost při kontrolách ze strany odpovídajících orgánů apod.).

## Časový rámec podpory a způsobilost výdajů

### U grantového projektu se za způsobilé výdaje považují výdaje projektu vzniklé nejdříve od data stanoveného ve Smlouvě o realizaci GP.

### Maximální délka trvání grantových projektů realizovaných v rámci GG je 3 roky. Pro první GG prioritní osu 1 nejdéle do 31. 3. 2013, pro druhé GG prioritní osu 1 nejdéle do 30. 3. 2015, pro GG v oblasti podpory 3.2 nejdéle do 30. 3. 2015.

### Za způsobilé se považují také výdaje, které byly uskutečněny po ukončení projektu, ale věcně s obdobím, ve kterém se projekt realizoval, souvisejí (např. závěrečný audit, telefonní účty za období, kdy se projekt realizoval, doručené a zaplacené po jeho ukončení). Vyúčtování a doložení těchto výdajů musí být provedeno v souladu s pravidly uvedenými v aktuálně platné Příručce pro příjemce finanční podpory z OP VK.

## Finanční toky v rámci GG

### Na základě schváleného globálního grantu vydává ŘO OP VK Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant (dále jen „Rozhodnutí“), kterým stanoví podmínky realizace GG.

### ŘO OP VK odesílá ZS Rozhodnutí s požadavkem na podpis a vrácení Prohlášení příjemce dotace (dále také „Prohlášení“), které je součástí příloh Rozhodnutí.

### Projektový manažer GG zajistí podpis Prohlášení příjemce dotace hejtmanem kraje po jeho schválení radou kraje. Následně zašle projektový manažer GG Prohlášení na ŘO OP VK.

### ŘO OP VK odesílá zálohovou platbu pro GG na účet ZS a současně zasílá ZS avízo o platbě.

### ZS přijímá zálohovou platbu na účet GG. O přijetí zálohové platby do rozpočtu kraje rozhoduje rozpočtovým opatřením rada kraje případně radou pověřený odbor krajského úřadu.

### ZS vyhlašuje výzvu k předkládání grantových projektů.

### ZS vyhodnocuje výzvu a s úspěšnými žadateli uzavírá Smlouvu o realizaci GP, v níž jsou stanoveny podmínky realizace grantového projektu.

### Projektový/finanční manažer zadá v termínu stanoveném příručkou pro administraci GG a GP OP VK údaje o uzavřené smlouvě do M7+. Po zadání povinných údajů do M7+ zadá projektový/finanční manažer stav projektu P4 Projekt schválen k financování.

### Finanční manažer vyzve příjemce k doložení aktualizovaného Harmonogramu čerpání způsobilých výdajů projektu a žádosti o rozdělení zálohové platby na investiční a neinvestiční část, je-li to relevantní.

### Finanční manažer GG zajistí ve spolupráci s ekonomickým odborem v elektronické aplikaci GINIS aktualizaci bankovních účtů zřízených pro realizaci projektů příjemci;

### Finanční manažer GG zajišťuje ve spolupráci s finančním manažerem převod záloh na realizaci projektů na zvláštní bankovní účty příjemců případně na bankovní účty zřizovatelů, je-li to relevantní, v souladu se Smlouvou o realizaci GP do 30 kalendářních dnů od jejího podpisu oběma smluvními stranami, nejdříve však 60 pracovních dnů před zahájením realizace projektu. Záloha je poskytována max. ve výši 20 % celkových způsobilých výdajů projektu. Výše zálohové platby je stanovena výzvou a Smlouvou o realizaci GP.

### Finanční manažer zajistí odeslání oznámení o zaslání platby příjemci a zřizovateli, je-li to relevantní. Poté zadá údaje o zálohové platbě do M7+ a vygeneruje Vyúčtování žádostí o ex-ante platbu na projekt (dále jen „formulář F1“).

### Finanční manažer vyplní Prohlášení o schválení a příkaz k proplacení (dále jen „formulář F2“) v M7+. Vzhledem k tomu, že tento formulář nesplňuje náležitosti platebního poukazu dle interních postupů ZS, není formulář F2 generován a vyhotovován v listinné podobě.

### Příjemci v souladu s obsahem Smlouvy o realizaci GP uzavírají smlouvy s dodavateli. Při výběru dodavatelů jsou povinni postupovat podle platných právních předpisů a v souladu s aktuálně platnou Příručkou pro příjemce finanční podpory z OP VK.

### Příjemci provádějí věcnou a formální kontrolu předložených faktur a ostatních účetních dokladů, ověřují jednotlivé výdaje spojené s realizací projektu, tj. jejich způsobilost.

### V souladu s obsahem Smlouvy o realizaci GP vypracují příjemci ve stanovených intervalech v  Benefit7 zjednodušenou Žádost o platbu a společně s monitorovací zprávou včetně jejich příloh a kopiemi účetních dokladů ji odešlou ZS. Příjemci mohou zjednodušené žádosti o ex-ante platby vč. jejich příloh konzultovat se ZS, a to především z důvodu předcházení vzniku případných nesrovnalostí v podobě nezpůsobilých výdajů v žádosti.

### Monitorovací zprávy jsou příjemci podpory od 1. 5. 2011 povinni předkládat prostřednictvím aplikace Benefit7 s výjimkou projektů, které zahájily realizaci nejdříve 1. 12. 2010 a projektů jejichž realizace bude ukončena do 31. 12. 2011.

### Příjemci, kteří zahájili realizaci svých projektů od 1. 12. 2010 jsou povinni předkládat monitorovací zprávy prostřednictvím Benefit7 od 1. 3. 2011.

### Příjemci u jejichž projektů bude realizace ukončena nejpozději do 31. 12. 2011 předkládají monitorovací zprávy v listinné podobě (ve formuláři ve formátu *.doc, který je zveřejněn na stránkách poskytovatele).

### Projektový manažer provádí kontrolu věcné realizace projektových aktivit a plnění povinností příjemce v souvislosti s povinnostmi realizace povinné publicity projektu a případných realizovaných výběrových řízení na dodavatele zboží či služeb. Finanční manažer ověří jednotlivé výdaje spojené s realizací projektů, tj. jejich způsobilost a soulad zrealizovaných aktivit se schválenou Smlouvou. Neshledají-li projektový a finanční manažer nedostatky, vystaví finanční manažer prostřednictvím IS Monit7+ formulář F1. Po ukončení administrativní kontroly monitorovací zprávy a žádosti o platbu vystaví projektový manažer a finanční manažer checklist pro kontrolu monitorovací zprávy o realizaci projektu OP VK.

### Finanční manažer vystaví formulář F1 a oznámení o zaslání platby příjemci (je-li relevantní, tak zřizovateli a příjemci). Na základě těchto podepsaných dokumentů vyhotoví finanční manažer GG platební poukaz na proplacení žádosti o platbu ve výši schválených způsobilých výdajů projektu a zajistí podpis příkazce operace. Platební poukaz je odeslán na ekonomický odbor. Ten zajistí převod finančních prostředků na další zálohu na realizaci projektů, a to zpravidla ve výši vyúčtovaných způsobilých výdajů. Převod finančních prostředků je proveden nejpozději do 30 dnů od schválení Žádosti o platbu.

### Finanční manažer dále vyplní Prohlášení o schválení a příkaz k proplacení (dále jen „formulář F2“) v M7+. Vzhledem k tomu, že tento formulář nesplňuje náležitosti platebního poukazu dle interních postupů ZS, není formulář F2 generován a vyhotovován v listinné podobě.

### V případě, že finanční nebo projektový manažer zjistí nedostatky v Žádosti o platbu, monitorovací zprávě nebo jejích přílohách, vystaví tito pracovníci Výzvu k odstranění nedostatků. Výzva bude obsahovat výčet nedostatků a termín jejich odstranění. Výzvu zašle projektový případně finanční manažer příjemci.

### Po doložení odstranění nedostatků příjemcem provede finanční a projektový manažer kontrolu doložených podkladů. Po schválení Žádosti o platbu postupuje finanční manažer dle bodu 20 - 22 tohoto článku.

### Finanční a projektový manažer provede činnosti uvedené v bodě 20 – 22 do 40 pracovních dnů od přijetí žádosti o platbu včetně monitorovací zprávy a jejích příloh. V případě, že bude příjemce vyzván k odstranění nedostatků začíná tato lhůta běžet znovu od data předložení doplnění podkladů. Tzn., že je-li příjemce vyzván k odstranění nedostatků, je proces schvalování žádosti o platbu přerušen.

### V případě opakovaně zjištěných nedostatků v rámci jedné žádosti o platbu, monitorovací zprávy nebo jejích přílohách bude příjemce dotace vyzván k odstranění nedostatků maximálně třikrát.  V případě přetrvávajících nedostatků bude z důvodu zajištění průběžného monitoringu projektu žádost o platbu zamítnuta v plném rozsahu. Příjemce bude o této skutečnosti informován. Výjimky z tohoto pravidla jsou možné za předpokladu, že budou řádně zdůvodněny v checklistu k monitorovací zprávě OP VK s ohledem na principy rovného přístupu a nediskriminace.

### V případě, kdy nebyla ukončena kontrola monitorovací zprávy a žádosti o platbu do termínu předložení následující monitorovací zprávy a žádosti o platbu, prodlužuje se příjemci 30 denní lhůta o dobu nezbytnou pro ukončení kontroly předchozí monitorovací zprávy a žádosti o platbu. Po schválení předchozí žádosti o platbu stanoví projektový/finanční manažer příjemci přiměřenou lhůtu pro  předložení následující monitorovací zprávy a žádosti o platbu.

### V rámci financování GP je uplatňováno tzv. zádržné, tzn. že kumulovaná výše poskytnutých zálohových plateb nesmí v průběhu realizace projektu přesáhnout 90 % schválené částky podpory GP. Zbývající skutečně vynaložené způsobilé výdaje budou příjemci proplaceny až po schválení závěrečné monitorovací zprávy, závěrečného vyúčtování projektu.

### V souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (v souladu s finančním plánem GG) odesílá projektový manažer GG ve spolupráci s finančním manažerem GG pololetní a výroční monitorovací zprávu na odbor ŘO OP VK (O41).

### V souladu s Rozhodnutím vystavuje finanční manažer GG v Monit7+ formulář Souhrnné žádosti o platbu, který zahrnuje jednotlivá vyúčtování  GP a podepsaný hejtmanem kraje případně pověřenou osobou ho odesílá  na ŘO OP VK.  Spolu se Souhrnnou žádostí o platbu zasílá ZS mimořádnou monitorovací zprávu za GG. Na její přípravě spolupracují projektový manažer GG s finančním manažerem GG.

### V případě zjištění nedostatků v administraci žádostí o platbu v IS Monit7+ prostřednictvím formuláře F1 provede finanční manažer GG opravu dat a zajistí opravu formuláře F1 a jeho archivaci. Opravy lze provést ručně na původním formuláři F1, tzn. škrtnutím chybného údaje, uvedením poznámky o provedení opravy s datem jejího provedení a podpisem osoby, která opravu provedla. V případě většího množství chybných údajů lze celý formulář F1 po opravě dat v IS Monit7+ znovu vygenerovat. Opravený a nově vygenerovaný formulář F1 bude podepsán osobou odpovědnou 
za provedení opravy. Opravený formulář F1 již není zasílán na ŘO OP VK, pokud tak není ze strany ŘO výslovně požadováno.

### ŘO OP VK po schválení Souhrnné žádosti o platbu odesílá požadované prostředky  a ZS je přijímá na účet.

### Všechny finanční operace jsou souběžně zaznamenány finančním manažerem do informačního systému Monit7+, je-li to relevantní. Projektový manažer zaznamenává do Monit7+ údaje týkající se monitorovacích zpráv a jejích příloh týkajících se věcné části projektů.

### ZS vede a dle potřeby průběžně aktualizuje podpisové vzory pracovníků zapojených do implementace OP VK. V případě aktualizace jsou podpisové vzory zasílány spolu s formulářem F5 a monitorovací zprávou řídícímu orgánu.

### V případě projektů, které byly schváleny v rámci výzev umožňujících čerpání tzv. nepřímých nákladů, je při kontrole vyúčtování těchto nákladů postupováno následovně:

##### nepřímé náklady nebudou v rámci žádostí o platbu prokazovány jednotlivými účetními doklady (příjemce předloží čestné prohlášení, že nepřímé výdaje projektu byly vynaloženy v souladu se Smlouvou o realizaci GP a s definicí nepřímých nákladů, která je uvedena v PpP a v souladu se všemi podmínkami OP VK);

##### výše nepřímých nákladů, která bude považována za způsobilou, je dána procentem k prokázaným schváleným přímým nákladům projektu bez křížového financování. Toto procento je stanoveno ve Smlouvě o realizaci GP a je v průběhu projektu neměnné;

##### nebudou-li vyčerpány veškeré přímé náklady plánované ve schváleném rozpočtu projektu nebo budou-li v průběhu realizace projektu některé přímé náklady vyhodnocené jako nezpůsobilé, úměrně tomu budou kráceny i nepřímé náklady;

##### podíl nepřímých nákladů u finančního partnera – pravidla pro stanovení výše nepřímých nákladů u finančního partnera si stanoví příjemce s partnerem v rámci partnerské smlouvy nebo čestným prohlášením. S žádostí o platbu předloží příjemce samostatnou evidenci pro jednotlivé finanční partnery, ze které bude zřejmá požadovaná částka nepřímých nákladů u jednotlivých partnerů. Tato evidence může mít podobu Soupisky účetních dokladů nebo jiné zjednodušené evidence;

##### kontrola jednotlivých účetních dokladů vztahujících se k nepřímým nákladům projektu nebude předmětem kontrol na místě ze strany poskytovatele dotace.

## Finanční toky v rámci projektů Technické pomoci

### Na základě schváleného projektu Technické pomoci vydává ŘO OP VK Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“), kterým stanoví podmínky realizace jednotlivých projektů TP.

### ŘO OP VK odesílá ZS Rozhodnutí s požadavkem na podpis a vrácení Prohlášení příjemce dotace, které je součástí příloh Rozhodnutí a potvrzuje, že ZS souhlasí s realizací projektů. Zároveň jej vyzývá k zahájení realizace projektů TP.

### Projektový manažer projektů TP zajistí podpis Prohlášení příjemce dotace hejtmanem kraje po jeho schválení radou kraje. Do 10 pracovních dnů zašle projektový manažer TP podepsané Prohlášení na ŘO OP VK.

### ŘO OP VK odesílá požadované prostředky na účty jednotlivých projektů TP.

### ZS přijímá zálohovou platbu na účty TP. O přijetí zálohové platby do rozpočtu kraje rozhoduje rozpočtovým opatřením rada kraje případně radou pověřený odbor krajského úřadu.

### ZS zahajuje realizaci projektů TP, v souladu s obsahem Rozhodnutí uzavírá smlouvy s dodavateli. Dodavatelé plní smluvní závazky (dodávky) a zasílají ZS faktury k proplacení.

### Projektový manažer TP provádí věcnou a formální kontrolu faktur, neshledá-li nedostatky, zasílá finanční manažer projektů TP platební poukaz s podpisem příkazce operace na ekonomický odbor, který zajistí proplacení faktur dodavateli.

### V termínech stanovených v Rozhodnutí zasílá ZS na ŘO pravidelná vyúčtování a monitorovací zprávy. Zároveň projektový manažer TP vytváří v systému Benefit7 zjednodušenou žádost o platbu a tu zasílá rovněž na ŘO.

### ŘO po schválení žádosti o platbu zasílá platbu na účty projektů TP. O přijetí platby do rozpočtu kraje rozhoduje rozpočtovým opatřením rada kraje.

## Křížové financování

### Křížové financování je v rámci OP VK umožněno v souladu s čl. 34, odst. 2 Obecného nařízení. Výše křížového financování je pro jednotlivé GP stanovena ve Výzvě a Smlouvě o realizaci GP. Maximální výše křížového financování pro GP realizované v rámci prvních globálních grantů prioritní osy 1 a GP realizované v rámci GG Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Kraji Vysočina činí 9 % celkových způsobilých výdajů projektu. Maximální výše křížového financování GP realizovaných v rámci nových GG  je stanovena takto: pro GP realizované v rámci oblasti podpory 1.1 max. 15 % celkových způsobilých výdajů projektu, pro GP oblasti podpory 1.2 max. 9% celkových způsobilých výdajů projektu a pro GP oblasti podpory 1.3 max. 5 % celkových způsobilých výdajů projektu.

### Kontrola dodržení podmínek křížového financování je provedena nejpozději při kontrole žádosti o závěrečnou platbu na GP. Dojde-li  v okamžiku ukončení projektu k překročení limitu křížového financování stanoveného příjemci, je na výdaje, o něž byl tento limit překročen, pohlíženo jako na nezpůsobilé výdaje.

### Na úrovni GG provede finanční manažer GG nejméně jednou ročně (z pravidla ke konci kalendářního roku) zjištění objemu způsobilých výdajů v rámci křížového financování připadajících na jednotlivé globální granty. Přitom vychází z žádostí, které byly již zaúčtovány v účetnictví ZS. Pokud je zjištěný podíl křížového financování na celkových způsobilých výdajích u některého globálního grantu vyšší než procento stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant, zjistí tento podíl také pro plánované hodnoty u všech dosud neukončených projektů. Pokud je i podíl součtu již vyúčtovaného a plánovaného křížového financování a součtu vyúčtovaných a plánovaných celkových způsobilých výdajů vyšší než procento stanovené v GG, upozorní finanční manažer GG finanční a projektové manažery připravující podmínky pro výzvy v rámci daného globálního grantu, aby povolený objem křížového financování omezili odpovídajícím způsobem tak, aby došlo ke snížení podílu v daném GG.

## Certifikace výdajů

### Certifikace výdajů představuje specifickou činnost stanovenou předpisy ES, jejímž cílem je, aby Platební a certifikační orgán  získal ujištění o řádném vynakládání výdajů v rámci jednotlivých programů.

### Certifikace výdajů zahrnuje ověření výše způsobilých výdajů vynaložených příjemci při implementaci programu a ověření, zda nastavený systém implementace poskytuje řádné ujištění, že výdaje zahrnuté ve výkazu výdajů byly vynaloženy v souladu s předpisy ES a předpisy ČR, a vytváří tak dostatečné předpoklady pro řádnou certifikaci těchto výdajů.

### Administrativní postupy pro provádění certifikace OP VK jsou uvedeny v Příručce finančních toků a certifikace OP VK. ZS kraj zpracovává pro grantové projekty v jeho gesci (Prioritní osa 1, 3) formulář B1 a jeho přílohu (seznam projektů, jejichž výdaje jsou certifikovány), a to za každou prioritní osu samostatně. O stanoveném období certifikace je ZS kraj informován finančním manažerem pro certifikaci O 41, který současně vyzývá (písemně i elektronicky) ZS kraj k vyplnění formulářů B1 vč. příloh a k jejich následnému zaslání O 41. Formuláře B1 podepisuje finanční manažer globálního grantu, který je zpracoval, a hejtman Kraje Vysočina v části Schválil. Originály formulářů B1 vč. příloh zasílá ZS kraj O 41 jako podklad pro vypracování formuláře B2, kopie si ponechává k archivaci. Formuláře B1 vč. příloh budou odevzdány O 41 v elektronické podobě do 7 pracovních dnů a v papírové podobě do 10 pracovních dnů od vyzvání O 41 k jejich vyplnění, pokud tato výzva nestanoví jinak.

## Systém finanční kontroly

### Základní cíle finanční kontroly jsou:

#### sledovat dodržování právních předpisů při nakládání s veřejnými prostředky;

#### zabezpečit ochranu veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem a trestné činnosti;

#### zajistit včasné a spolehlivé informování všech stupňů řízení veřejné správy 
o nakládání s veřejnými prostředky;

#### dohlížet na dodržování zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při nakládání s veřejnými prostředky.

### Kontroly jsou uvedeny v plánu kontrol, popř. jsou vykonávány se souhlasem ředitele/ředitelky Krajského úřadu Kraje Vysočina jako kontroly mimořádné.

### Postupy a podmínky pro provádění kontrol jsou obsaženy v Manuálu OP VK a v jeho příloze Příručce pro kontroly v rámci OP VK. Kontrola je prováděna podle zákona č. 320/2001 Sb., v platném znění a v souladu s přímo použitelnými předpisy Evropských společenství a dále podle platné Směrnice k zajištění kontrolní činnosti, kterou vydává Krajský úřad Kraje Vysočina.

### Kontroly se zpravidla účastní finanční a projektový/á manažer/ka, které jsou projektu přiděleny vedoucí oddělení. Vedoucí oddělení také určí vedoucí kontrolní skupiny, převážně je jím projektový manažer. Kontroly se mohou účastnit také pracovníci ekonomicko-právního oddělení. Dále se kontroly mohou zúčastnit další přizvané osoby, pokud to povaha kontroly vyžaduje. Členové kontrolní skupiny vyhotoví z kontroly na místě „Protokol 
o provedení veřejnosprávní kontroly na místě“ podle zásad a s náležitostmi uvedenými v Příručce pro kontroly v rámci OP VK. Vzor protokolu je k dispozici v elektronické podobě u vedoucí oddělení GP.

### Pracovníci ZS, kteří se účastní kontroly se prokazují pověřením zaměstnance Kraje Vysočina zařazeného do krajského úřadu, průkazem zaměstnance Krajského úřadu Kraje Vysočina a průkazem totožnosti. Kraj Vysočina z důvodu hospodárnosti a efektivity vydává zaměstnancům, kteří vykonávají kontrolu stejného druhu u předem určeného okruhu kontrolovaných osob, pověření použitelné pro více kontrol dle Příručky pro kontroly v rámci OP VK.

### Členové kontrolní skupiny vyhotoví z kontroly na místě „Protokol o provedení veřejnosprávní kontroly na místě“ podle zásad a s náležitostmi uvedenými v Příručce pro kontrolu projektů OP VK. Vzor protokolu je k dispozici v elektronické podobě u vedoucí oddělení GP, případně v elektronickém uložišti dat oddělení.

## Vzájemná informovanost

V rámci všech druhů kontrol mají pracovníci ZS, kteří se podílejí na kontrole a auditu, povinnost se vzájemně informovat o zjištěných relevantních skutečnostech.

## Interní audit

Na základě svých zjištění předkládá oddělení interního auditu řediteli/ředitelce krajského úřadu auditní zprávy s doporučeními ke zdokonalování kvality řídícího a kontrolního systému, k předcházení nebo ke zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Obsah doporučení během provádění auditu projednává s vedoucím OGP a předává mu také kopii závěrečné zprávy. Současně zajišťuje oddělení interního auditu konzultační a metodickou činnost.

## Nesrovnalosti

### Pojem nesrovnalost je pro účely ochrany finančních zájmů EK a zacházení s prostředky poskytnutými ze souhrnného rozpočtu Evropských společenství definován v Nařízení Rady (ES, EURATOM) ze dne 18. prosince 1995 č. 2988/1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství.

### Nesrovnalostí se rozumí porušení právních předpisů ES nebo ČR v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu ČR.

### Bližší vymezení pojmů a druhů nesrovnalostí je upraveno v Příručce pro nesrovnalosti, která je součástí dokumentace OP VK.

### V případě, že je poskytovatelem dotace identifikován vznik nesrovnalosti v podobě porušení rozpočtové kázně dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů při administrativní kontrole, je pracovník pro nesrovnalosti zodpovědný za přípravu následujících podkladů:

#### u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina je zodpovědný za přípravu materiálu do Rady Kraje Vysočina na odvod za porušení rozpočtové kázně dle vzoru platebního výměru uvedeného v příloze č. 5 Směrnice ZS;

#### u ostatních příjemců je zodpovědný za přípravu materiálů na odvod za porušení rozpočtové kázně dle vzoru platebního výměru uvedeného v příloze č. 5 Směrnice ZS a materiálu na odvod penále dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 Směrnice ZS pro ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina.

### V případě identifikování vzniku nesrovnalosti při kontrole na místě postupuje ZS při řešení těchto nesrovnalostí, které jsou současně porušením rozpočtové kázně dle § 22 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s platnou Směrnicí k zajištění kontrolní činnosti, kterou vydává Krajský úřad Kraje Vysočina.

### V ostatních případech identifikování vzniku nesrovnalosti je finanční manažer příslušného projektu zodpovědný za prošetření konkrétního případu a za vyhotovení zápisu o prošetření podezření na nesrovnalost. Pokud je tímto postupem zjištěno porušení rozpočtové kázně dle zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů postupuje se v souladu s odst. (4) tohoto článku.

### Pokud příjemci po nařízení odvodu za porušení rozpočtové kázně dle odst. (4) a (5) tohoto článku využijí ustanovení § 22 odst. 12 nebo § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je pracovník pro nesrovnalosti zodpovědný za přípravu materiálu na jednání orgánu příslušného podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Při přípravě návrhu řešení v materiálech předkládaných orgánům kraje ve věci prominutí/neprominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně je pracovník pro nesrovnalosti povinen postupovat  v souladu s ustanovením § 22 odst. 12 nebo § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zároveň je povinen dodržet princip rovnosti a nediskriminace.

### V případě že dojde k prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně podle § 22 odst. 12 nebo § 28 odst. 9 zákona č. 250/2000 Sb. není nadále považována prominutá část odvodu za částku dotčenou nesrovnalostí a příjemce ji může opětovně zapojit do projektu.

### Pracovník pro nesrovnalosti podává písemně měsíční hlášení nesrovnalostí verifikované příslušným vedoucím pracovníkem ZS pověřenému gestorovi pro nesrovnalosti O 41 a to do 7. kalendářního dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém došlo k prvotnímu odhalení nesrovnalosti. Hlášení je podáváno pouze v případě vzniku nesrovnalosti.

### Pracovník pro nesrovnalosti podává písemně souhrnné čtvrtletní hlášení nesrovnalostí verifikované příslušným vedoucím pracovníkem ZS pověřenému gestorovi pro nesrovnalosti O 41, a to do 7. kalendářního dne po ukončení kalendářního čtvrtletí. Hlášení je zasíláno i v případě, že nesrovnalosti nebyly zjištěny, ani nedošlo k vývoji v šetření případů již nahlášených nesrovnalostí. V tomto případě budou ve zprávách nulové hodnoty.

### Hlášení podezření na nesrovnalost, případně prokázané nesrovnalosti (dle rozhodnutí vydaného ZS) se dále řídí Příručkou pro nesrovnalosti, která je součástí dokumentace OP VK.

### Pracovník pro nesrovnalosti vede archiv hlášených nesrovnalostí a související relevantní e-mailovou korespondenci s ŘO. Z tohoto archivu tvoří pracovník pro nesrovnalosti souhrnné čtvrtletní hlášení nesrovnalostí řídícímu orgánu.

### Originály dokumentace týkající se nesrovnalosti jsou archivovány ve složkách jednotlivých grantových projektů.

# Absorpční kapacita

| Rev. č. | Předmět revize | Strana | Účinné od |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |

## Posilování absorpční kapacity

### Pro podporu tvorby projektů  bude ZS zajišťovat:

#### informování potenciálních žadatelů a příjemců na kontaktním místě ZS (Oddělení grantových programů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 16, Jihlava);

#### metodickou i přímou podporu tvorby  grantových projektů v rámci odborného poradenství  vyčleněním kontaktních informačních pracovníků pro potřeby tvůrců  grantových projektů;

#### školení reagující na akutní potřeby tvůrců GP a příjemců podpory;

#### budování a posilování partnerství v tvorbě projektů – workshopy, semináře, konference, kulaté stoly, případové studie, příručky dobré praxe apod. za účelem výměny zkušeností, posilování vzniku partnerských projektů atd.

### Na posilování absorpční kapacity se podílí především koordinátor monitoringu, evaluace a absorpční kapacity a komunikační úředník.

### Činnosti realizované pro posílení absorpční kapacity jsou hrazeny především z prostředků technické pomoci. Za účelem efektivního řízení posilování absorpční kapacity bude tato podpora projednávána v rámci Pracovní skupiny pro publicitu OP VK a Pracovní skupiny Rozvoj lidských zdrojů.

# Monitoring programu

| Rev. č. | Předmět revize | Strana | Účinné od |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čl. 02 bod (2) tabulka – oprava kódu indikátoru z 00.00.03 na 06.13.00. | 65 | 3. 3. 2010 |
| 2. | Čl. 02, bod (3) vypuštěna věta: “a to vždy za ukončené projekty v daném období.“ | 65 | 3. 3. 2010 |
| 3. | Čl. 02 odst. (2) doplněn a nově zní: | 65 | 1. 9. 2010 |
| 4. | Čl. 02 odst. (2) odstraněno: „globálních grantů:“ a nahrazeno: „GG jsou uvedeny v platné dokumentaci (Rozhodnutí o poskytnutí dotace na GG OP VK a Metodika monitorovacích indikátorů OP VK):“ dále odstraněna tabulka s monitorovacími indikátory. | 65 | 1. 6. 2011 |
| 5. | Čl. 02 odst. (3) doplněno: „(popř. načítány z aplikace Benefit7 prostřednictvím elektronických monitorovacích zpráv)“ | 65 | 1. 6. 2011 |
| 6. |  |  |  |

## Úlohy monitoringu

### Monitorování globálních grantů a grantových projektů se řídí Kapitolou 10 Manuálu OP VK.

### Zprostředkující subjekt zpracovává zejména:

#### Pololetní zprávu o realizaci GG;

#### Výroční zprávu o realizaci GG;

#### Závěrečnou zprávu za GG;

#### Zprávu o udržitelnosti GG;

#### Zprávu o provedených kontrolách;

#### Zprávu o výsledku výběrového procesu GP;

#### Zprávu o kontrahování.

### Na zpracování dokumentů uvedených v odst. (2) tohoto článku se podílí zejména projektový manažer GG a finanční manažer GG.

## Monitorovací indikátory

### Zprostředkující subjekt je povinen dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální granty naplnit monitorovací indikátory ve výši uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

### Monitorovací indikátory sledované v rámci GG jsou uvedeny v platné dokumentaci (Rozhodnutí o poskytnutí dotace na GG OP VK a Metodika monitorovacích indikátorů OP VK):

### Hodnoty monitorovacích indikátorů jsou průběžně získávány z monitorovacích zpráv předkládaných příjemci a průběžně zadávány (popř. načítány z aplikace Benefit7 prostřednictvím elektronických monitorovacích zpráv) do systému Monit7+. Řídícímu orgánu jsou monitorovací indikátory vykazovány v rámci Pololetní a Výroční zprávy o realizaci GG.

# Uchování dokumentů a dat

| Rev. č. | Předmět revize | Strana | Účinné od |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čl. 02 odst. (9) devátá odrážka „originální účetní doklady, které prokazují uskutečnění uznatelných výdajů nebo na základě kterých se uznatelné výdaje realizují;“ doplněn a nově zní: „kopie/originály účetních dokladů, které prokazují uskutečnění uznatelných výdajů nebo na základě kterých se uznatelné výdaje realizují;“ | 69 | 1. 9. 2010 |
| 2. | V celé části 11 slovo „archivovat“ nahrazeno: „uchovávat“ | 66 - 70 | 1. 6. 2011 |
| 3. | Čl. 01 odst. (1) odstraněno: „stanovenou z úrovně“ a nahrazeno: „uchovávat dokumenty dle pokynů“ | 66 | 1. 6. 2011 |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |

## Obecné principy uchování dat

### Zprostředkující subjekt Vysočina spadá mezi subjekty s povinností uchovávat dokumenty dle pokynů ŘO OP VK.

### Uchování dokumentů a dat se řídí kap. 13 Manuálu OP VK - Systémy uchovávání dokumentů a platným Spisovým a skartačním řádem Krajského úřadu Kraje Vysočina.

### Dokumentace je uchovávána na jednom místě, úplně a přehledně, po dobu 3 let od uzavření (případně částečného uzavření) operačního programu, minimálně však do konce roku 2025, pokud český právní systém nestanovuje lhůtu delší.

### ZS uchovává zejména doklady, účetní záznamy a další dokumenty týkající se výdajů a auditu OP VK a dále veškerou další dokumentaci související s realizací globálních grantů/grantových projektů v podobě listinných originálů nebo jejich ověřených/prostých kopií a dále originálních dokumentů či jejich ověřených/prostých kopií v elektronické verzi.

### ZS umožňuje právo náhledu do dokumentace a dokladů vzniklých v rámci implementace OP VK všem orgánům poskytujícím dotace a provádějícím kontroly (viz kap. 13.1.2 Manuálu OP VK).

## Pravidla ukládání a zálohování vytvářených dat

### O každém kroku v procesu řízení a implementace OP VK ZS Vysočina existuje záznam v podobě uchovávaných a zálohovaných dokumentů a dat - tzv. auditní stopy (audit trail). Auditní stopa umožňuje dohledat veškeré informace o globálních grantech, projektových žádostech, jejich hodnocení, vlastní administraci a realizaci projektů, platbách apod.

### Ve smyslu Nařízení (ES) č. 438/2001, článek 18 ZS uchovává účetní záznamy o operacích v co největší míře v elektronické formě. Tyto záznamy budou k dispozici Evropské komisi a dalším orgánům poskytujícím dotace a provádějícím kontroly na zvláštní žádost pro účely vykonání písemně doložených kontrol a kontrol na místě.

### Elektronické verze dokumentů (označené názvem a datem založení) se uchovávají:

##### na disku U interní sítě Krajského úřadu Kraje Vysočina (složka OP VK) – aktuální verze řízené dokumentace OP VK, připomínkovanou řízenou dokumentaci (aktuální připomínkování, vyřízené připomínkování a rozvrh připomínek), poradenství a podklady k projektům technické pomoci;

##### na disku T interní sítě Krajského úřadu Kraje Vysočina (složka OGP) – databáze kontaktů na potenciální žadatele o finanční podporu z OP VK, evidence administrace podaných projektových žádostí dle jednotlivých výzev, formuláře a další dokumenty k hodnocení projektových žádostí, evidence hodnotitelů, podklady z výběrové komise, přehledy schválených projektů, projektů zařazených do zásobníku a neschválených projektů dle jednotlivých výzev, seznam příjemců GP dle výzev, evidence postupného naplňování monitorovacích indikátorů GP, přehled podstatných a nepodstatných změn v GP, roční plán kontrol, evidence nesrovnalostí, přehled materiálů podaných do rady a zastupitelstva kraje, metodické dopisy a směrnice ZS OP VK;

##### na CD-R – se zálohují neaktuální verze řízené dokumentace vždy po vydání nové aktuální verze Manuálu a dalších pravidelně aktualizovaných dokumentů v rámci řízené dokumentace.

### Listinné verze dokumentů (originály případně druhopisy/ověřené/prosté kopie) se ukládají odděleně v samostatných složkách, označených logolinkem OP VK a povinnou větou „Investice do rozvoje vzdělávání“. Součástí složky je vždy „Záznam o pohybu složky“, ve kterém se evidují osoby, které převzaly složku společně s uvedením data, kdy byla složka opět předána zpět a „Obsah složky“, kam se postupně zapisují názvy, způsob identifikace a datum založení zakládaného dokumentu, včetně podpisu pracovníka, který dokument zakládal.

### Projektový manažer GG zakládá samostatné složky pro dokumentaci GG. Ve složkách jsou archivovány zejména níže uvedené dokumenty:

##### Dohoda o spolupráci ŘO a ZS při zabezpečení realizace OP VK;

##### Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci jednotlivých GG;

##### dokumentace k procesu hodnocení globálních grantů;

##### další dokumentace vzniklá při implementaci OP VK z úrovně ŘO;

##### plná korespondence s ŘO;

##### průběžné a závěrečné monitorovací zprávy GG a zprávy o udržitelnosti GG;

##### Směrnice ZS a její přílohy;

##### zprávy o výsledcích výběrových řízení (výběr dodavatelů) vč. související dokumentace;

##### dokumentace týkající se schvalování a vyhlašování výzev k předkládání GP včetně dokumentů prokazujících způsob vyhlášení jednotlivých výzev v rámci GG;

##### dokumentace k procesu hodnocení grantových projektů, včetně zápisu z jednání výběrové komise a veškerých dalších výstupů výběrové komise (seznam projektů ne/doporučených výběrovými komisemi k financování);

##### seznamy projektů schválených orgány kraje k financování;

##### veškerá další dokumentace vzniklá při implementaci GG z úrovně ZS, s výjimkou dokumentace uložené ve složkách jednotlivých projektů.

### Projektový manažer zakládá pro každou projektovou žádost samostatnou složku projektu, ve které archivuje zejména níže uvedené dokumenty:

##### originál žádosti se všemi přílohami (včetně CD a obálky);

##### potvrzení o převzetí žádosti;

##### formuláře z kontroly formálních náležitostí žádostí a hodnocení přijatelnosti (checklisty);

##### výzvu k doplnění formálních nedostatků projektové žádosti;

##### doplnění formálních nedostatků projektové žádosti;

##### oznámení o vyřazení projektu z dalšího hodnocení;

##### hodnotící tabulky věcného hodnocení žádostí individuálními hodnotiteli;

##### výsledek věcného hodnocení;

##### vyjádření ZS k předloženému GP;

##### kopii písemného oznámení žadateli o výsledku procesu schvalování;

##### podklady ke Smlouvě o realizaci GP;

##### Smlouvu o realizaci GP včetně příloh a dalších smluvních dokumentů podepsaných příjemci;

##### žádost o rozdělení zálohové platby;

##### oznámení o zaslání zálohové platby;

##### průběžné a závěrečné monitorovací zprávy GP a zprávy o udržitelnosti GP;

##### výzvy k doplnění monitorovacích zpráv;

##### originály zápisů/protokolů z provedených kontrol (administrativních/na místě);

##### kopie předloženého závěrečného vyúčtování včetně všech příloh;

##### originál schválené autorizované žádosti o platbu příjemce, včetně příloh;

##### prohlášení o schválení a příkaz k proplacení způsobilých výdajů projektu (dle finančních toků);

##### kopie zprávy z externího auditu jako součást dokumentace k realizaci projektu;

##### korespondenci s příjemcem podpory;

##### veškerá další dokumentace vzniklá při implementaci OP VK z úrovně ZS.

### Finanční manažer GG zakládá samostatné složky pro dokumentaci GG. Ve složkách archivuje zejména níže uvedené dokumenty:

##### souhrnné žádosti o platbu ZS;

##### dokumentaci související s certifikací výdajů v rámci GG;

##### kopie oznámení o nevyčerpaných prostředcích GG;

##### související dokumentaci týkající se financování GG.

### Pracovník pro nesrovnalosti zakládá samostatnou složku pro dokumentaci týkající se nesrovnalostí GG a GP. Ve složkách archivuje zejména níže uvedené dokumenty:archivuje zejména níže uvedené dokumenty

##### kopie měsíčních hlášení nesrovnalostí za GP;

##### kopie čtvrtletních hlášení nesrovnalostí za GG;

##### komunikaci s ŘO týkající se oblasti nesrovnalostí;

##### ostatní dokumentaci týkající se nesrovnalostí v rámci GG.

### Projektový manažer technické pomoci zakládá samostatné složky pro jednotlivé projekty TP OP VK. Ve složkách archivuje zejména:

##### originál projektových žádosti TP OP VK se všemi přílohami (včetně CD a obálky);

##### dokumentaci k procesu hodnocení projektů TP OP VK;

##### Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci jednotlivých projektů TP OP VK;

##### žádost o rozdělení zálohové platby;

##### oznámení o zaslání zálohové platby;

##### průběžné a závěrečné monitorovací zprávy projektů TP OP VK a zprávy o udržitelnosti projektů TP OP VK;

##### výzvy ŘO k doplnění monitorovacích zpráv;

##### kopie/originál žádosti příjemce o platbu, včetně příloh;

##### kopie/originály účetních dokladů, které prokazují uskutečnění uznatelných výdajů nebo na základě kterých se uznatelné výdaje realizují;

##### zprávy o výsledcích zadávacích řízení (výběr dodavatele) včetně související dokumentace;

##### oznámení o schválení žádosti o platbu a příkaz k proplacení způsobilých výdajů projektu (dle finančních toků);

##### originály zápisů/protokolů z provedených kontrol a auditů;

##### plnou korespondenci s ŘO;

##### další dokumentaci vzniklou při administraci projektů TP OP VK na úrovni ZS

##### zakládá samostatnou složku pro archivaci dokumentace k zajištění evaluace GG.

### Příjemce uchovává:

##### žádost se všemi přílohami (včetně CD);

##### výzvu k doplnění formálních nedostatků projektové žádosti;

##### doplnění formálních nedostatků projektové žádosti;

##### originál písemného oznámení žadateli o výsledku procesu schvalování;

##### Smlouvu o realizaci GP včetně příloh a dalších smluvních dokumentů podepsaných příjemci;

##### žádost o rozdělení zálohové platby;

##### oznámení o zaslání zálohové platby;

##### průběžné a závěrečné monitorovací zprávy GP a zprávy o udržitelnosti GP;

##### výzvy k doplnění monitorovacích zpráv;

##### originály zápisů/protokolů z provedených kontrol;

##### oddělené účetnictví s originálními účetními doklady, které prokazují uskutečnění uznatelných výdajů nebo na základě kterých se uznatelné výdaje realizují;

##### plnou korespondenci s ZS, popř. ŘO;

##### zprávy o výsledcích zadávacích řízení (výběr dodavatele) včetně související dokumentace;

##### kopie/originál žádosti příjemce o platbu, včetně příloh;

##### oznámení o schválení žádosti o platbu a příkaz k proplacení způsobilých výdajů projektu (dle finančních toků);

##### zprávy z externího auditu jako součást dokumentace k realizaci projektu;

##### veškeré další doklady týkajících se implementace a čerpání z OP VK z úrovně příjemce.

# Informování a publicta

| Rev. č. | Předmět revize | Strana | Účinné od |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Čl. 02 odst. (2) odstraněn: „Za účelem zachování jednotného způsobu prezentace OP VK byl vytvořen, následně aktualizován k říjnu 2009 „Manuál vizuální identity Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost“.“ | 72 | 1. 9. 2010 |
| 2. | Čl. 03 bod (g): „pořádání alespoň jedné hlavní informační akce každý rok, na níž budou prezentovány výsledky realizace GG;“ nahrazen a nově zní: „pořádání alespoň jedné informační akce (odborem regionálního rozvoje či odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina) každý rok, na níž budou prezentovány výsledky realizace GG;“ | 72 | 1. 6. 2011 |
| 3. | Čl. 03 bod (r) nově doplněn a zní: „vyhodnocení naplnění ročního komunikačního plánu, které bude provedeno v prvním čtvrtletí.“ | 73 | 1. 6. 2011 |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |

## Cíle a cílové skupiny

### Hlavním cílem přijatých informačních a propagačních aktivit je včasné a efektivní informování potenciálních žadatelů o možnostech čerpání pomoci z ESF v rámci GG OP VK. Informační a propagační aktivity budou realizovány průběžně.

### Cílovou skupinou poskytování informací o pomoci z ESF v rámci globálních grantů OP VK, o výsledcích výběru projektů a jejich realizaci, o úloze spolufinancování z EU, jsou následující skupiny:

#### subjekty implementační struktury OP VK (ZS);

#### potenciální žadatelé;

#### žadatelé;

#### příjemci a jejich partneři;

#### hospodářští a sociální partneři (obchodní asociace, NNO, organizace zastupující podnikatele, další hospodářští a sociální partneři, subjekty pro podporu rovnosti mezi muži a ženami);

#### odborná, resp. široká veřejnost;

#### média - sdělovací prostředky;

#### Monitorovací výbor;

#### Evropská komise;

#### další subjekty.

## Realizace informačních a komunikačních aktivit ZS

### Realizace informačních a propagačních aktivit probíhá na základě schváleného Komunikačního plánu (KoP), který obsahuje definici cílů a cílových skupin, strategii, nástroje, finanční rámec, řízení a implementaci, evaluaci, včetně uvedení subjektů zodpovědných za jejich provedení a údaje o rozdělení činností zajišťování informačních a propagačních aktivit na všech úrovních implementační struktury.

## Nástroje informačních a propagačních aktivit ZS

Mezi nástroje informačních a propagačních aktivit ZS patří:

#### poskytování informací o možnostech čerpání finančních prostředků v rámci GG OP VK;

#### správa webových stránek ZS www.vysocina-finance.cz , na nichž poskytuje ZS informace o realizaci projektů v rámci GG;

#### zveřejňování informací na dalších webových stránkách (www.kr-vysocina.cz, www.msmt.cz , www.strukturalni-fondy.cz);

#### zasílání informací příjemcům finanční podpory, potenciálním žadatelům, žadatelům pomocí databázového mailingu;

#### zveřejňování časových a věcných schémat administrace projektové žádosti od jejího odevzdání po rozhodnutí o přidělení podpory;

#### pořádání seminářů, workshopů, konferencí pro potenciální žadatele, žadatele, příjemce, veřejnost, média a další aktéry především na regionální a místní úrovni;

#### pořádání alespoň jedné informační akce (odborem regionálního rozvoje či odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina) každý rok, na níž budou prezentovány výsledky realizace GG;

#### vyvěšování vlajky EU v týdnu, na který připadá 9. květen;

#### udržení kontaktního místa GG OP VK, poskytování konzultací příjemcům podpory, žadatelům;

#### uveřejňování tiskových zpráv, článků a dalších forem propagace v regionálních či jiných denících a další formy propagace;

#### zapojení dalších aktérů do realizace informačních a komunikačních opatření (např. místní orgány a rozvojové agentury, obchodní a profesní asociace, hospodářské a sociální partnery, nevládní organizace);

#### distribuce publikací, informačních materiálů, propagačních předmětů;

#### poskytování informací pro monitorování a hodnocení realizace strukturální pomoci v OP VK;

#### informování o vyhlášení výzev k podávání žádostí na úrovni jednotlivých GG - zveřejnění výzev v tisku a na internetu po odsouhlasení výzvy  ŘO OP VK;

#### zpracování ročního plánu propagace a publicity GG a jeho předložení O 41 ke schválení s popisem nástrojů, forem a časovým harmonogramem vycházejícím z KoP OP VK;

#### zajištění podpory a pomoci příjemcům při realizaci informačních a propagačních aktivit;

#### kontrola dodržování pravidel vizuální identity příjemců finanční podpory OP VK;

#### vyhodnocení naplnění ročního komunikačního plánu, které bude provedeno v prvním čtvrtletí .

# Seznam příloh

| Rev. č. | Předmět revize | Strana | Účinné od |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Přidána příloha č. 5 Vzory platebních výměrů – administrativní kontrola | 50 | 3. 3. 2010 |
| 2. | Přidána příloha č. 4 Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu 3.2 OP VK | 31 | 23. 3. 2010 |
| 3. | Příloha č. 4 Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu 3.2 OP VK – čl. VI, odst. 14 odstraněno: „Příjemce se zavazuje nejpozději v okamžiku podání žádosti o závěrečnou platbu doložit výši příjmů získaných v průběhu realizace projektu a odečíst je v této výši od celkových způsobilých výdajů, případně odpovídající část poskytnuté finanční podpory vrátit.“ | 38 | 21. 4. 2010 |
| 4. | Čl. V odst. (5) Statutu: „Členům VK náleží za účast na jednání VK odměna“ se nahrazuje a nově zní: „Členům Komise náleží za účast na jednání odměna.“ | 21 | 1. 9. 2010 |
| 5. | Čl. IV odst. (5) Jednacího řádu doplněna věta: „V případě, že Komise neakceptuje návrhy a doporučení obsažená ve Vyjádření Zprostředkujícího subjektu, musí tento postup řádně a transparentně odůvodnit v Zápise z jednání výběrové komise.“ | 23 | 1. 9. 2010 |
| 6. | Příloha č. 4 Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu 3.2 OP VK – Čl. I nově k větě: „Smluvní strana je/není plátcem DPH.“ doplněn komentář pod čarou 2„Tato skutečnost je posuzována ve vztahu k aktivitám projektu.“ | 33 | 26. 10. 2010 |
| 7. | Příloha č. 4 Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu 3.2 OP VK –Čl. VI odst. (1) doplněn a nově zní: „(1) Příjemce se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání projektu, a to až do doby ukončení financování projektu, zřízen zvláštní bankovní účet určený výlučně pro tento projekt. Kopie smlouvy o zřízení takového účtu tvoří přílohu č. xx této Smlouvy a je její nedílnou součástí. Pro účely kontroly je příjemce povinen zajistit měsíční výpisy z tohoto účtu k poslednímu dni každého měsíce nebo ke dni, ke kterému bude vykazovat vyúčtování projektu. Tento účet nesmí být zrušen před doplacením závěrečné platby podle odstavce 13 případně před vrácením nedočerpané zálohy dle odstavce 14 tohoto článku.“ | 36 | 26. 10. 2010 |
| 8. | Příloha č. 4 Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu 3.2 OP VK –Čl. VI nově vložen odst. (14), který zní: „(14) Jestliže podpora vyplacená v rámci zálohování převýší částku, za níž byl projekt podle závěrečného vyúčtování realizován, musí být na základě závěrečného vyúčtování nedočerpaná částka vrácena na účet poskytovatele ve lhůtě 30 pracovních dnů od odsouhlasení poskytovatelem podpory, nestanoví-li poskytovatel podpory jinak.“ | 38 | 26. 10. 2010 |
| 9. | Příloha č. 4 Smlouva o realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu 3.2 OP VK –Čl. VII (2) doplněn a nově zní: „(2) Příjemce se zavazuje vést oddělené účetnictví (např. analytickými účty nebo účetním střediskem) o všech účetních případech vztahujících se k projektu v členění na přímé a nepřímé náklady. Příjemce zaváže touto povinností také finanční partnery projektu. Příjemce se zavazuje bezodkladně písemně poskytnout poskytovateli na jeho žádost jakékoliv doplňující informace související s realizací projektu, a to ve lhůtě stanovené poskytovatelem.“ | 38 | 26. 10. 2010 |
| 10. | Příloha č. 2 Statut a Jednací řád Výběrové komise Kraje Vysočina – Statut, čl. II odst. (2) doplněna věta: „Složení Výběrové komise pro globální granty reg. č. CZ.1.07/1.1.36, CZ.1.07/1.2.37 a CZ.1.07/1.3.50 č. 2 Statutu a Jednacího řádu je uvedena v příloze č. 4 Statutu a Jednacího řádu.“ | 19 | 30. 3. 2011 |
| 11. | Příloha č. 2 Statut a Jednací řád Výběrové komise Kraje Vysočina doplněna příloha č. 4 Jednacího řádu - Složení Výběrové komise Kraje Vysočina pro výběr projektů předložených v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro prioritní osu 1 (reg. č. CZ.1.07/1.1.36, CZ.1.07/1.2.37 a CZ.1.07/1.3.50). | 28 | 30. 3. 2011 |
| 12. | Příloha č. 1 Smlouva o realizaci GP v PO1 v rámci GG OP VK - Čl. VI odst. (1) v poslední větě upraven odkaz na odst.: „podle odstavce 12 tohoto článku“ nahrazeno: „podle odstavce 14 tohoto článku“ | 8 | 1. 6. 2011 |
| 13. | Příloha č. 1 Smlouva o realizaci GP v PO1 v rámci GG OP VK - Čl. VI odst. (3): „Do 30 kalendářních dnů po datu uzavření Smlouvy bude příjemci poskytnuta na zvláštní bankovní účet zálohová platba ve výši …………..., tj. 20 % z celkových způsobilých výdajů stanovených touto Smlouvou.“ doplněn a nově zní: „Do 30 pracovních dnů nejdříve však 60 pracovních dnů před zahájením realizace projektu po datu uzavření Smlouvy bude příjemci poskytnuta na zvláštní bankovní účet zálohová platba ve výši …………..., tj. 20 % z celkových způsobilých výdajů stanovených touto Smlouvou.“ | 8 | 1. 6. 2011 |
| 14. | Příloha č. 1 Smlouva o realizaci GP v PO1 v rámci GG OP VK - Čl. VI odst. (4): „Další finanční prostředky budou příjemci poskytovány po předložení žádosti o platbu. Žádost o platbu bude vyplněna v informačním systému Benefit7 a předložena v elektronické i tištěné podobě. Společně se žádostí o platbu předkládá příjemce kopie dokladů prokazující uskutečněné výdaje a přílohy požadované podle Příručky pro příjemce, průběžné monitorovací zprávy a/nebo závěrečnou monitorovací zprávu.“ doplněn a nově zní: „Další finanční prostředky budou příjemci poskytovány po předložení žádosti o platbu. Žádost o platbu bude vyplněna v informačním systému Benefit7 a předložena v elektronické i tištěné podobě. Společně se žádostí o platbu předkládá příjemce kopie všech dokladů prokazující uskutečněné výdaje (bez omezení jejich výše) a přílohy požadované podle Příručky pro příjemce, průběžné monitorovací zprávy a/nebo závěrečnou monitorovací zprávu vypracované prostřednictvím Benefit7.“ | 8 | 1. 6. 2011 |
| 15. | Příloha č. 1 Smlouva o realizaci GP v PO1 v rámci GG OP VK - Čl. VI odst. (6) doplněno: „V případech, kdy nebude možné z důvodu dosud neukončené kontroly předchozí žádosti o platbu provést finalizaci prostřednictvím Benefit7, prodlužuje se příjemci 30 denní lhůta o dobu nezbytnou pro ukončení kontroly předchozí žádosti o platbu. Po schválení předchozí žádosti o platbu stanoví poskytovatel příjemci přiměřenou lhůtu pro předložení následující žádosti o platbu dle čl. VI. odst. 4 této smlouvy.“ | 9 | 1. 6. 2011 |
| 16. | Příloha č. 1 Smlouva o realizaci GP v PO1 v rámci GG OP VK - Čl. VI odst. (8) nově vložen a zní: „Zbylých minimálně 10 % způsobilých výdajů bude proplaceno až po ukončení celého projektu po schválení závěrečné monitorovací zprávy, závěrečného vyúčtování projektu včetně příloh požadovaných v Příručce pro příjemce a žádosti o závěrečnou platbu.“ | 9 | 1. 6. 2011 |
| 17. | Příloha č. 1 Smlouva o realizaci GP v PO1 v rámci GG OP VK - Čl. VI odst. (10) odstraněno: „do 30 pracovních dnů od doručení výměru“ a nahrazeno: „do data uvedeného v platebním výměru.“ | 9 | 1. 6. 2011 |
| 18. | Příloha č. 1 Smlouva o realizaci GP v PO1 v rámci GG OP VK - Čl. VI odst. (11) odstraněn: „Zbylých minimálně 10 % způsobilých výdajů bude proplaceno až po ukončení celého projektu po schválení závěrečné monitorovací zprávy, závěrečného vyúčtování projektu včetně příloh požadovaných v Příručce pro příjemce a žádosti o závěrečnou platbu.“ | 9 | 1. 6. 2011 |
| 19. | Příloha č. 1 Smlouva o realizaci GP v PO1 v rámci GG OP VK - Čl. VI odst. (11) odstraněn: „Pokud poskytovatel zjistí, že předložená žádost o platbu je neúplná nebo obsahuje formální nedostatky, informuje příjemce písemně (dopisem nebo prostřednictvím elektronické pošty) o těchto nedostatcích. Příjemce se zavazuje bezodkladně žádost doplnit nebo opravit, a to ve lhůtě stanovené ve výzvě k doplnění předložené žádosti.“ přeformulován a nově zní: „Pokud poskytovatel zjistí, že předložená žádost o platbu je neúplná nebo obsahuje formální nedostatky, informuje o těchto nedostatcích příjemce. Příjemce se zavazuje bezodkladně žádost doplnit nebo opravit, a to ve lhůtě stanovené poskytovatelem.“ | 9 | 1. 6. 2011 |
| 20. | Příloha č. 1 Smlouva o realizaci GP v PO1 v rámci GG OP VK - Čl. VI odst. (12) doplněna poznámka pod čarou: „V případě projektu, který podléhá povinnosti auditu, musí být předmětem auditu všechny způsobilé výdaje projektu.“ | 9 | 1. 6. 2011 |
| 21. | Příloha č. 1 Smlouva o realizaci GP v PO1 v rámci GG OP VK - Čl. VII odst. (9) z poslední věty odstraněno: „včetně zástavního práva“ a dále doplněno: „V případě, že v době realizace GP dojde k poškození, ztrátě nebo odcizení výše uvedeného majetku spolufinancovaného z dotace, je příjemce povinen uvést tento majetek do původního stavu, případně zajistit rovnocennou náhradu z vlastních zdrojů“ | 11 | 1. 6. 2011 |
| 22. | Příloha č. 1 Smlouva o realizaci GP v PO1 v rámci GG OP VK - Čl. VII odst. (12) druhá věta: „Příjemce je povinen poskytovateli předkládat monitorovací zprávy dle Příručky pro příjemce:“ přeformulována a nově zní: „Příjemce je povinen poskytovateli předkládat následující typy monitorovací zprávy:“ | 11 | 1. 6. 2011 |
| 23. | Příloha č. 1 Smlouva o realizaci GP v PO1 v rámci GG OP VK - Čl. VII odst. (12) bod a) doplněno: „V případech, kdy nebude možné z důvodu dosud neukončené kontroly předchozí monitorovací zprávy provést finalizaci prostřednictvím Benefit7, prodlužuje se příjemci 30 denní lhůta o dobu nezbytnou pro ukončení kontroly předchozí monitorovací zprávy. Po schválení předchozí monitorovací zprávy stanoví poskytovatel příjemci přiměřenou lhůtu pro předložení následující monitorovací zprávy;“ | 11 | 1. 6. 2011 |
| 24. | Příloha č. 2 Statut a Jednací řád výběrové komise Kraje Vysočina - Jednací řád Čl. II odst. (2): „nejpozději do 10 pracovních dnů“ nahrazeno: „co nejdříve“ | 22 | 1. 6. 2011 |
| 25. | Příloha č. 2 Statut a Jednací řád výběrové komise Kraje Vysočina - „Přílohy č. 1; 2; 3; 4 Jednacího řádu“ nahrazeno „Příloha č. 1; 2; 3; 4 Statutu“ | 25 - 28 | 1. 6. 2011 |
| 26. | Příloha č. 4 Smlouva o realizaci GP v rámci GG 3.2 OP VK - Čl. VI odst. (3): „Do 30 kalendářních dnů po datu uzavření Smlouvy bude příjemci poskytnuta na zvláštní bankovní účet zálohová platba ve výši …………..., tj. 20 % z celkových způsobilých výdajů stanovených touto Smlouvou.“ přeformulován a nově zní: „Do 30 pracovních dnů po datu uzavření Smlouvy nejdříve však 60 pracovních dnů před zahájením realizace projektu bude příjemci poskytnuta na zvláštní bankovní účet zálohová platba ve výši …………..., tj. 20 % z celkových způsobilých výdajů stanovených touto Smlouvou.“ | 36 | 1. 6. 2011 |
| 27. | Příloha č. 4 Smlouva o realizaci GP v rámci GG 3.2 OP VK - Čl. VI odst. (4) odstraněno: „dokladů prokazující uskutečněné výdaje a přílohy požadované podle Příručky pro příjemce, průběžné monitorovací zprávy a/nebo závěrečnou monitorovací zprávu.“ a nahrazeno: „všech dokladů prokazující uskutečněné výdaje (bez omezení jejich výše) a přílohy požadované podle Příručky pro příjemce, průběžné monitorovací zprávy a/nebo závěrečnou monitorovací zprávu vypracované prostřednictvím Benefit7.“ | 37 | 1. 6. 2011 |
| 28. | Příloha č. 4 Smlouva o realizaci GP v rámci GG 3.2 OP VK - Čl. VI odst. (6) doplněno: „V případech, kdy nebude možné z důvodu dosud neukončené kontroly předchozí žádosti o platbu provést finalizaci prostřednictvím Benefit7, prodlužuje se příjemci 30 denní lhůta o dobu nezbytnou pro ukončení kontroly předchozí žádosti o platbu. Po schválení předchozí žádosti o platbu stanoví poskytovatel příjemci přiměřenou lhůtu pro předložení následující žádosti o platbu dle čl. VI. odst. 4 této smlouvy.“ | 37 | 1. 6. 2011 |
| 29. | Příloha č. 4 Smlouva o realizaci GP v rámci GG 3.2 OP VK - Čl. VI odst. (10) doplněno: „do data uvedeného v platebním výměru.“ | 37 | 1. 6. 2011 |
| 30. | Příloha č. 4 Smlouva o realizaci GP v rámci GG 3.2 OP VK - Čl. VI odst. (13) nově vložena poznámka pod čarou: „V případě projektu, který podléhá povinnosti auditu, musí být předmětem auditu všechny způsobilé výdaje projektu.“ | 38 | 1. 6. 2011 |
| 31. | Příloha č. 4 Smlouva o realizaci GP v rámci GG 3.2 OP VK - Čl. VII odst. (8) nově doplněno: „V případě, že v době realizace GP dojde k poškození, ztrátě nebo odcizení výše uvedeného majetku spolufinancovaného z dotace, je příjemce povinen uvést tento majetek do původního stavu, případně zajistit rovnocennou náhradu z vlastních zdrojů.“ | 39 | 1. 6. 2011 |
| 32. | Příloha č. 4 Smlouva o realizaci GP v rámci GG 3.2 OP VK - Čl. VII odst. (11) druhá věta: „Příjemce je povinen poskytovateli předkládat monitorovací zprávy dle Příručky pro příjemce:“ nahrazeno: „Příjemce je povinen poskytovateli předkládat následující typy monitorovací zprávy:“ | 40 | 1. 6. 2011 |
| 33. | Příloha č. 4 Smlouva o realizaci GP v rámci GG 3.2 OP VK - Čl. VII odst. (11) bod a) doplněno: „V případech, kdy nebude možné z důvodu dosud neukončené kontroly předchozí monitorovací zprávy provést finalizaci prostřednictvím Benefit7, prodlužuje se příjemci 30 denní lhůta o dobu nezbytnou pro ukončení kontroly předchozí monitorovací zprávy. Po schválení předchozí monitorovací zprávy stanoví poskytovatel příjemci přiměřenou lhůtu pro předložení následující monitorovací zprávy;“ | 40 | 1. 6. 2011 |
| 34. | Příloha č. 4 Smlouva o realizaci GP v rámci GG 3.2 OP VK - Čl. XII odst. (2) druhá věta: „Poskytovatel je oprávněn předané produkty uchovávat, využívat, zpřístupňovat třetím osobám a šířit bezplatně, a to v časově, územně a množstevně neomezeném rozsahu.“ odstraněna a nahrazena: „Poskytovatel je oprávněn předané produkty uchovávat a využívat výhradně pro svou vlastní potřebu, příjemce je povinen umožnit volné využití těchto produktů poskytovatelem. Poskytovatel není oprávněn produkty zpřístupňovat třetím osobám.“ | 44 | 1. 6. 2011 |
| 35. | Příloha č. 5 Vzory platebních výměrů: „zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků“ nahrazen: „zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád“ | 51 - 56 | 1. 6. 2011 |
| 36. |  |  |  |

### Smlouva o realizaci grantového projektu v prioritní ose 1 v rámci globálního grantu OP VK;

### Statut a jednací řád výběrové komise Kraje Vysočina pro výběr projektů předložených v rámci GG OP VK;

### Prohlášení o nestrannosti a mlčenlivosti

### Smlouva o realizaci grantového projektu  v rámci globálního grantu 3.2 OP VK

### Vzory platebních výměrů – administrativní kontrola

# Závěrečná ustanovení

### Tato Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ruší a nahrazuje Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost schválené Zastupitelstvem kraje Vysočina usneseními č. 0176/03/2008/ZK a usnesením č. 0547/07/2009/ZK.

# Footnotes

Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006  ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.

Jedná se o povinnost, která není přímo uvedená v Nařízení Rady, ale pro splnění povinnosti řídícího orgánu stanoveného Nařízením Rady (monitorování a hodnocení realizace strukturální pomoci v OP) je tato aktivita nezbytná.