###### VZOR FORMULÁŘE druhé části MONITOROVACÍ ZPRÁVY (PRŮBĚŽNÉ I ZÁVĚREČNÉ)

1. ÚDAJE O PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVĚ

| Registrační číslo projektu | CZ.1.04/4.1.01/57.00009 |
| --- | --- |
| Název projektu | Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina |
| Číslo monitorovací zprávy | 3 |
| Datum vypracování zprávy | 20. 10. 2011 |
| HASH kód MZ v Benefit7 | 15CpiPM00301 |

2. ÚDAJE O PŘÍJEMCI A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

| Název příjemce | Kraj Vysočina |
| --- | --- |
| IČ | 70890749 |
| Statutární zástupce (oprávněná osoba): jméno, příjmení, funkce | MUDr. Jiří Běhounek, hejtman |
| Jméno a příjmení zhotovitele zprávy | Ing. Stanislava Lemperová |
| E-mail | lemperova.s@kr-vysocina.cz |

B1. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3. REALIZOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY

| Číslo klíčové aktivity | 1 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Vytvoření strategie řízení lidských zdrojů a nastavení personálních procesů na Krajském úřadě Kraje Vysočina |
| Období realizace klíčové aktivity | duben 2011 - září 2011 |
| Podrobně popište realizaci klíčové aktivity |
| V monitorovaném období proběhlo výběrové řízení a byla podepsána smlouva o dílo s vybraným dodavatelem díla (firma AXCODE, s.r.o.). V monitorovaném období probíhaly práce zejména na analytické části díla. Členové projektového týmu se na realizaci aktivity podíleli při administraci výběrového řízení, odborní pracovníci pak dále spolupracují s dodavatelem při tvorbě díla - dodání vstupních dat, připomínkování zpracovávaných částí. V monitorovaném období byly na aktivitu čerpány mzdové náklady, náklady za zpracování díla začnou být čerpány až po zpracování ucelených částí díla dle smlouvy o dílo. |
| Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity |
| Probíhá zpracovávání díla, zpracovatel komunikuje s odbornými pracovníky realizačního týmu. Dílo je zpracováváno dle harmonogramu ve smlouvě o dílo. Realizace aktivity probíhá dle harmonogramu v projektu. |

| Číslo klíčové aktivity | 2 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Vytvoření doplňkových metodik pro potřeby Personální strategie |
| Období realizace klíčové aktivity | duben 2011 - září 2011 |
| Podrobně popište realizaci klíčové aktivity |
| Jedná se o zpracování následujících dílčích podkladů: Etický kodex – práce probíhají dle smlouvy s dodavatelem, byla odevzdána plnoobsahová verze textu, probíhá zpracování zkrácené verze a podkladů pro prezentaci. Metodický materiál pro zajištění mentoringu – bylo vyhlášeno výběrové řízení, které však bylo zrušeno z toho důvodu, že se přihlásil pouze 1 uchazeč. Metodika výběru a dalšího rozvoje zaměstnanců – v monitorovaném období proběhly přípravné práce na specifikaci předmětu veřejné zakázky Metodika realizace průzkumu spokojenosti – proběhl výběr dodavatele (Factum Invenio, s.r.o.), s vybraným dodavatelem byla podepsána smlouva, proběhlo dotazníkové šetření. Projektový tým byl zapojen do přípravy a administrace výběrových řízení, dále se podílel na zpracování a připomínkování etického kodexu a přípravy dotazníkového šetření. Byly čerpány mzdové náklady, náklady na služby budou čerpány dle smluv s dodavateli. |
| Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity |
| Dílčí části Etický kodex a Metodika realizaci průzkumu spokojenosti jsou postupně zpracovávány a probíhá komunikace s dodavateli. Pro Metodický materiál pro zajištění mentoringu a Metodiku výběru dalšího rozvoje zaměstnanců je specifikován předmět díla. Fakt, že dosud nejsou vybráni dodavatelé pro 2 metodiky neohrožuje celkovou realizaci projektu a harmonogram je nastaven tak, že budou zpracovány výstupy aktivity včas. |

| Číslo klíčové aktivity | 3 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Zajištění podpory prostřednictvím Personálního informačního systému (PIS) |
| Období realizace klíčové aktivity | duben 2011 - září 2011 |
| Podrobně popište realizaci klíčové aktivity |
| V monitorovaném období byla podepsána smlouva s vybraným dodavatelem (KS Program Vsetín, s.r.o.), byl instalován software – investiční část projektu a začala vlastní implementace komponent a dat do systémů kraje. Dále bylo třeba pro zajištění kompatibility dat personálního informačního systému s docházkovým systémem zakoupit komunikační modul od firmy, která spravuje docházkový systém. Vzhledem k tomu, že bezchybné zpracování mzdové agendy je pro organizaci klíčové, byl systém několik měsíců testován a výsledky porovnávány se systémem, který zpracovával mzdy dosud. Dále byla testována vstupní data a upravovány struktury dat. Odborní pracovníci a technické podpory v této záležitosti intenzivně konzultovali s dodavatelem optimální řešení pro potřeby krajského úřadu. Řeší se i nastavení dalších částí programu – benefity, vzdělávání a personalistika atd. dle smlouvy. Realizace této aktivity je celkově personálně náročnější než se původně předpokládalo, a proto byl do této aktivity více zapojen i odborný tým. Do popisu pozice 007 byla přidána i činnost v rámci aktivity č. 3, konkrétně: část vzdělávání, výběrová řízení, benefity a pomocné práce při duplicitním zpracování. Na pozici č. 009 v současné době pracují 2 osoby, které v monitorovaném období prováděly činnosti v rámci aktivity 3 – duplicitní zadávání dat a jejich kontrola, komunikace se zpracovatelem při řešení problémů. V rámci aktivity byly čerpány investiční náklady, náklady na služby a mzdové náklady. |
| Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity |
| Aktivita je personálně více náročnější než bylo předpokládáno, přesto implementace systému probíhá, problémy jsou se zpracovatelem řešeny průběžně, dle předpokladu by měla být implementace systému dokončena dle smlouvy o dílo a realizace celé aktivity bude probíhat dle harmonogramu projektu. |

| Číslo klíčové aktivity | 4 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Realizace rozvoje manažerských kompetencí a dispozic v oblasti řízení lidských zdrojů u vedoucích zaměstnanců |
| Období realizace klíčové aktivity | duben 2011 - září 2011 |
| Podrobně popište realizaci klíčové aktivity |
| V monitorovaném období proběhlo výběrové řízení na dodavatele (1. VOX a.s.). Předmětem díla je zpracování kompetenčních modelů a osobnostních profilů a dále vzdělávání pro vedoucí pracovníky. V monitorovaném díla byla k připomínkám předána 1. část díla. Realizační tým byl zapojen do administrace veřejné zakázky a odborní členové týmu dále s dodavatelem spolupracovali zejména při dodání vstupních dat a poté v připomínkování zpracovávaných podkladů. V rámci této aktivity byly v monitorovaném období čerpány mzdové náklady, náklady za služby budou propláceny až podle smlouvy o dílo po odsouhlasení jednotlivých částí díla. |
| Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity |
| Vybraný dodavatel postupně zpracovává části díla, komunikuje s odbornými pracovníky realizačního týmu. Dílo je zpracováváno dle harmonogramu ve smlouvě o dílo. Realizace aktivity probíhá dle harmonogramu v projektu. |

| Číslo klíčové aktivity | 5 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Realizace rozvoje týmu interních lektorů |
| Období realizace klíčové aktivity | duben 2011 - září 2011 |
| Podrobně popište realizaci klíčové aktivity |
| V monitorovaném období proběhlo výběrové řízení na dodavatele vzdělávání (Ing. Petra Hlaváčková). Po podpisu smlouvy o zajištění vzdělávacího programu byly s dodavatelem dohodnuty organizační záležitosti a byl sestaven harmonogram kurzu. V monitorovaném období byly čerpány mzdové náklady, náklady za realizaci smlouvy budou čerpány po realizaci vzdělávání. |
| Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity |
| Byl vybrán dodavatel vzdělávacího programu, byla dohodnuta organizace vzdělávání, byl stanoven harmonogram vzdělávání. Realizace aktivity probíhá dle harmonogramu v projektu. |

| Číslo klíčové aktivity | 6 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Řízení a administrace projektu |
| Období realizace klíčové aktivity | duben 2011 - září 2011 |
| Podrobně popište realizaci klíčové aktivity |
| V monitorovaném období byla zpracovávána 2. monitorovací zpráva, byla administrována výběrová řízení k jednotlivým aktivitám, byly zajištěny propagační předměty. V rámci publicity projektu byly zhotoveny bloky, tužky a flash disky, které jsou určeny zejména pro účastníky školení. Dále byl zhotoven baner, který bude umísťován v prostorách, kde budou probíhat školení. Propagační předměty jsou označeny prvky publicity OPLZZ a byly pořízeny v rámci nepřímých nákladů. Došlo ke změně v realizačním týmu související s realizací aktivity č. 3 pořízení Personálního informačního systému. Byl upraven popis pozice 007 v projektu, kde byl popis doplněn o činnosti související s realizací aktivity č. 3, pozice 009 je v současné době obsazena 2 osobami, které v současné době pracují zejména na realizaci aktivity č. 3, dále bude pozice využívána na realizaci dalších aktivit (podrobněji zdůvodnění v popisu realizace aktivity č. 3). V rámci aktivity jsou čerpány mzdové náklady a nepřímé náklady. |
| Zhodnoťte realizaci klíčové aktivity |
| Realizace aktivity probíhá průběžně dle potřeby projektu. |

4. PLÁNOVANÉ KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

| Číslo klíčové aktivity | 1 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Vytvoření strategie řízení lidských zdrojů a nastavení personálních procesů na Krajském úřadě Kraje Vysočina |
| Období realizace klíčové aktivity | říjen 2011 - březen 2012 |
| Popište plánované klíčové aktivity a jejich cíl |
| Bude dokončena analytická část strategie, začne práce na strategické části. Na zpracování díla se budou odborní pracovníci podílet v rámci konzultací se zhotovitelem a připomínkování zpracovávaných částí, tak aby výstup odpovídal potřebám Kraje Vysočina. |

| Číslo klíčové aktivity | 2 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Vytvoření doplňkových metodik pro potřeby Personální strategie |
| Období realizace klíčové aktivity | říjen 2011 - březen 2012 |
| Popište plánované klíčové aktivity a jejich cíl |
| K jednotlivým dílčím aktivitám: Etický kodex – v období bude dílo dokončeno. Metodika realizace průzkumu spokojenosti – v období bude dokončen a vyhodnocen průzkum a zpracována metodika Metodický materiál pro zajištění mentoringu – bude opět vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele a vybrán dodavatel, začne zpracovávání metodiky Metodika výběru a dalšího rozvoje zaměstnanců - bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele a vybrán dodavatel, začne zpracovávání metodiky |

| Číslo klíčové aktivity | 3 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Zajištění podpory prostřednictvím Personálního informačního systému (PIS) |
| Období realizace klíčové aktivity | říjen 2011 - březen 2012 |
| Popište plánované klíčové aktivity a jejich cíl |
| Proběhne dokončení implementace Personálního informační systému ve spolupráci s dodavatelskou firmou. Odborní pracovníci budou dále testovat funkčnost systému, propojení modulů, kontrolovat importovaná data. |

| Číslo klíčové aktivity | 4 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Realizace rozvoje manažerských kompetencí a dispozic v oblasti řízení lidských zdrojů u vedoucích zaměstnanců |
| Období realizace klíčové aktivity | říjen 2011 - březen 2012 |
| Popište plánované klíčové aktivity a jejich cíl |
| V období bude dokončeno zpracování manažerských kompetencí a osobnostních profilů, dále bude od října 2011 zahájeno vzdělávání vedoucích pracovníků, které bude probíhat postupně během celého období. Pracovníci budou v aktivitě zapojeni při připomínkování zpracovávaných částí a organizačním zajištění vzdělávání. |

| Číslo klíčové aktivity | 5 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Realizace rozvoje týmu interních lektorů |
| Období realizace klíčové aktivity | říjen 2011 - březen 2012 |
| Popište plánované klíčové aktivity a jejich cíl |
| V říjnu začnou probíhat vzdělávací kurzy, které budou realizovány v průběhu celého období dle témat a smlouvy o zajištění vzdělávacího programu. Pracovníci se budou podílet na organizačním zajištění kurzů. |

| Číslo klíčové aktivity | 6 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Řízení a administrace projektu |
| Období realizace klíčové aktivity | říjen 2011 - březen 2012 |
| Popište plánované klíčové aktivity a jejich cíl |
| V období budou pokračovat práce na organizačním zajištění projektu, bude koordinována realizace jednotlivých aktivit. Bude kontrolováno plnění smluv uzavřených s dodavateli. Budou čerpány mzdové a nepřímé náklady. |

5. PROBLÉMY PŘI REALIZACI PROJEKTU

Popište problémy, které jste měli při realizaci projektu, a které mají vliv na plnění jeho cílů

V rámci aktivity 3 bylo třeba posílit odborný tým. V rámci ostatních aktivit dochází pouze k mírnému časovému posunu, který neohrozí celkový harmonogram jednotlivých aktivit.

Popište, jak jste tyto problémy odstranili/odstraníte

Na realizaci aktivity 3 se nově podílí i pracovník na pozici 007, pozice 009 je obsazena 2 osobami, které v současné době pracují na aktivitě 3, v průběhu dalšího období se zapojí i do dalších aktivit. V rámci jednotlivých aktivit jsou průběžně sledovány dílčí termíny a to tak, aby byl naplněn cíl projektu v rámci harmonogramu realizace projektu.

6. NEPODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

Uveďte, jaké formální změny proběhly ve sledovaném období

Změny v Realizačním týmu: Pozice 007: Do popisu pozice 007 je přidána i činnost v rámci aktivity č. 3, konkrétně: část vzdělávání, výběrová řízení, benefity a pomocné práce při duplicitním zpracování. Pozice č. 009 v současné době pracují 2 osoby, které v monitorovaném období prováděly činnosti v rámci aktivity 3 – duplicitní zadávání dat a jejich kontrola, komunikace se zpracovatelem při řešení problémů.

Uveďte, jaké věcné změny proběhly ve sledovaném období

Uveďte, jaké změny rozpočtu proběhly ve sledovaném období

7. PODSTATNÉ ZMĚNY PROJEKTU

| V případě podstatných změn projektu se postupuje podle platné verze Příručky pro příjemce, pokud není v Právním aktu o poskytnutí podpory stanoveno jinak. |
| --- |
| 7.1. | Uveďte, zda byla ve sledovaném období podána žádost o podstatnou změnu projektu |
|  | ANO |
| 7.2 | Uveďte, zda byla podstatná změna ve sledovaném období odsouhlasena |
|  | NE |
| 7.3. | Uveďte, čeho se podstatné změny týkaly |
|  | Změna se týkala názvu příjemce podpory, nový název příjemce je Kraj Vysočina |

8. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI PROJEKTU

V současné době nejsou naplňovány monitorovací indikátory. To je dáno tím, že se vztahuji především k pořádaným vzdělávacím aktivitám. Začátek realizace těchto aktivit je plánován na říjen 2011, od té doby budou indikátory postupně naplňovány. V rámci předkládané monitorovací zprávy jsou předloženy pracovní výkazy za září 2011, vzhledem k tomu, že mzdy byly propláceny v dubnu 2011, nejsou nárokovány v žádosti o platbu.

9. Kontroly na místě

| Zde popište kontrolu projektu, která byla provedena na Vašem projektu jiným subjektem, než poskytovatelem podpory (např. NKÚ, EK, FÚ, atd.). V případě, že taková kontrola na Vašem projektu neproběhla, dále nic nevyplňujte. |
| --- |
| 9.1. | Název subjektu, který provedl/provádí kontrolu |
| 9.2 | Název kontroly |
| 9.3. | Číslo kontroly |
| 9.4. | Zaměření kontroly a závěry |
| 9.5. | Nápravná opatření splněna |
|  | ANO: NE: NEBYLA ULOŽENA |
| 9.6. | Vyjádření příjemce |

B2. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

Jako příjemce finanční podpory z OP LZZ prohlašuji, že:

- všechny informace uvedené v předložené Monitorovací zprávě a jejích přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

- projekt je realizován v souladu s Právním aktem o poskytnutí podpory z OP LZZ;

- při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání všech výběrových řízení, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

- projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí;

- na aktivity tohoto projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Právním aktu o poskytnutí podpory;

- při vytváření projektových produktů (např. brožura vytvořená v rámci projektu apod.) dodržuji práva duševního vlastnictví;

- k dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na  pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;

(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

- nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku;  nejsem v úpadku, v hrozícím úpadku, ani proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); nebyl na můj majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání; není proti mně veden výkon rozhodnutí dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ani proti mně není vedeno exekuční řízení dle zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu; nebyl na mě vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise (ES) prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem;

- jsem nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin podvodu, podplácení, účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti nebo za jinou nezákonnou činnost poškozující finanční zájmy Společenství dle nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008 v návaznosti na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002; v případě, že příjemce je právnickou osobou, prohlašuji, že tuto podmínku splňují všichni členové statutárního orgánu příjemce.

- cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro danou prioritní osu programu OP LZZ;

- požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ;

- žádost o platbu na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ;

- všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;

- kopie účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce a přiložené k soupisce odpovídají originálům účetních dokladů, které jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;

- jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Právního aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v žádosti o platbu je možné, že mi finanční podpora nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vynaložených prostředků;

- (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých výdajů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých výdajů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);

| Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby příjemce | MUDr. Jiří Běhounek |
| --- | --- |
| Funkce v organizaci | hejtman |
| Místo a datum | Jihlava, |
| Podpis a razítko | ………………………………. |
| Doplňující informace |

# Footnotes

Označte příslušnou odpověď křížkem (písmenem x).

# Text boxes

RK-35-2011-45, př. 1

Počet stran: 8