RK-37-2011-47, př. 2

Počet stran: 3

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o realizaci grantového projektu, č. smlouvy 3.2/01/0016,

v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/3.2.09

Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu

Článek I

Smluvní strany

# Zprostředkující subjekt (dále jen „poskytovatel“)

# Název kraje: 			Kraj Vysočina

Sídlo:				Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČO:				70890749

Zastoupený:			MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

Bankovní spojení:		Volksbank CZ, a. s.

Číslo účtu:			4200 192 826/6800

a

# Smluvní strana (dále jen „příjemce“)

Název:	OBV s.r.o.

Sídlo:				U Borku 416, 530 03 Pardubice

Statutární zástupce:		Ing. Jiří Hác

# IČO:				25920995

Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.

# Číslo účtu (příjemce):		1237089319/0800

Článek II

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o realizaci grantového projektu Vzdělávací programy v oblasti obnovitelných zdrojů energie – biomasy v kraji Vysočina, reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0016 ze dne 14. 5. 2010 (dále jen „Smlouva“).

Článek III

- V Příloze č. 2 Prohlášení o změnách projektu Smlouvy se slova:

„Doba realizace projektu: 1. 5. 2010 – 31. 12. 2011.“

ruší a nahrazují slovy:

„Doba realizace projektu: 1. 5. 2010 – 30. 6. 2012.“

Článek IV

Závěrečná ustanovení

1)	Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží příjemce a tři poskytovatel.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4)	Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5)	Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1 Přepracovaný harmonogram projektu.

6)	Tento dodatek byl projednán na jednání Rady Kraje Vysočina dne 15. 11. 2011 a o jeho uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. ….

| Za poskytovatele: |  | Za příjemce: |
| --- | --- | --- |
| V Jihlavě dne…………. |  | V ............................ dne............. |
| MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje |  | Ing. Jiří Hác jednatel |