RK-37-2011-65, př. 1

Počet stran: 181

Příloha č. 1

TRANSFORMAČNÍ PLÁN

TĚCHOBUZ

Obsah 1. Základní údaje o zařízení 4 1.1 Identifikace zařízení 4 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina a principy organizace 5 1.3 Vize transformace zařízení………………………………………………………………………………………………………………....8 1.4 Hlavní strategické cíle (převážně dlouhodobé) 12 1.5 Dílčí strategické cíle (převážně krátkodobé) 12 1.6 Vazby na strategické oblasti 13 2. Komunikační strategie 16 2.1 Plán komunikace 16 3. Řízení procesu 35 3.1 Složení regionálního transformačního týmu 35 3.2 Složení multidisciplinárního týmu ve vybraném zařízení 37 3.3 Spolupráce s dalšími subjekty zapojenými do procesu transformace zařízení 38 3.4. Strategie zapojení uživatelů a dalších vztažných skupin do procesu transformace……………………………………………………………………………………………………………………………………..50 4. Analýza zařízení 55 4.1 SWOT analýza zařízení pro proces transformace 55 4.2 Analýza rizik 57 4.3. Lokace služeb……………………………………………………………………………………………………………………………...60 4.4 Analýza zařízení z pohledu materiálního zabezpečení služeb 62 4.5 Analýza zařízení z pohledu uživatelů 77 5. Návrh alternativních služeb 88 5.1 Strategie podpory domácností uživatelů (Individuální domácnost, skupinové domácnosti, domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory) 88 5.2 Strategie podpory domácností pro děti do 18 let 128 5.3 Strategie ambulantních služeb a denních programů 131 5.4 Strategie zajištění terénních služeb 142 5.5 Strategie zajištění zázemí pro management 145 5.6 Strategie humanizace původní služby 151 5.7 Strategie zajištění koedukace 153 5.8 Zjištění a zajištění kvality služeb 154 5.9 Měřítka služby 156 6. Příprava uživatelů na přestěhování, přestěhování uživatelů a přesunu zdrojů 157 7. Příprava a přesun zaměstnanců 161 7.1 Personální strategie – původní zařízení 161 158 7.2 Personální strategie – nové služby 164 7.3 Srovnání pracovních pozic 175 7.4 Časový harmonogram přesunu personálu a rekvalifikace 176 8. Monitorování procesu transformace 180

# Seznam použitých zkratek

# Seznam použitých zkratek

KÚ – Krajský úřad

MTT – Multidisciplinární transformační tým

RTT – Regionální transformační tým¨

NC – Národní centrum pro transformaci

DS – Denní stacionář

STD – Sociálně terapeutické dílny¨

IT – Informační technologie

IOP – Integrovaný operační program

SPC – Speciálně pedagogické centrum

CHB – Chráněné bydlení

DOZP – Domov pro osoby se zdravotním postižením

DZR – Domov se zvláštním režimem

OS – Odlehčovací služba

ÚSPMP – Ústav sociální péče pro mentálně postižené

ÚPa E – Úsek provozní a ekonomiky

PZ – Provozní zázemí

AZ – Administrativní zázemí

MS MS – Místní sdružení Mysliveckého svazu

VOKS – výměnný obrázkový komunikační systém

DA – denní aktivity

1. Základní údaje o zařízení

## 1.1 Identifikace zařízení

| Název organizace | Ústav sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Název sociální služby | Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov se zvláštním režimem Odlehčovací služba |
| Sídlo organizace | Těchobuz 1, 39501 Pacov |
| Kontaktní adresa | ÚSPMP Těchobuz, příspěvková organizace, Těchobuz 1, 395 01 Pacov |
| IČ | 00511676 | DIČ | CZ - 511676 |
| Telefon | 565443926 | GSM | 736766426 |
| Email | reditelka@usptechobuz.cz | WWW | usptechobuz.cz |
| Osoba zodpovědná za proces transformace | Bc. Simona Tomanová, Bc. Jiří Budín, Alena Zamrzlová, Bc. Šárka Říhová, Jana Rychetníková, Světlana Kubačáková, Hana Papežová |
| Zřizovatel organizace |
| Název zřizovatele | Kraj Vysočina |
| Kontaktní adresa | Krajský úřad kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava |
| Osoba zodpovědná za proces transformace | Mgr. Jiří Bína, Mgr. Eva Komínková, Mgr. Táňa Křížová, Bc. Roman Sýkora, Ing. Eva Pausarová, Ing. Luděk Weber. |

| Registrace sociální služby |
| --- |
| Číslo registrace | Druh sociální služby | Forma sociální služby |
| 3164709 | Domov pro osoby se zdravotním postižením | pobytová |
| 7830136 | Domov se zvláštním režimem | pobytová |
| 2930462 | Odlehčovací služba | pobytová |

Historie zařízení

Ústav sociální péče pro mentálně postižené byl zřízen jako detašované pracoviště Diagnostického ústavu Černovice v roce 1969 na zámku v Těchobuzi, který od roku 1954 sloužil jako Dětský domov. V roce 1993 získal samostatnou právní subjektivitu a přešel pod správu Okresního úřadu Pelhřimov. Od roku 1995 je ústav koedukovaným zařízením. V té době zde bylo 68 uživatelů (60 mužů a 8 žen), o které pečovalo 32 zaměstnanců. Od 1. 1. 2004 je zřizovatelem ústavu Kraj Vysočina, do funkce ředitelky byla jmenována Bc. Simona Tomanová. V současné době je kapacita 75 uživatelů, z toho 68 v Domově pro osoby se zdravotním postižením (koedukovaná služba), 4 lůžka Odlehčovací služby (koedukovaná služba), a 3 lůžka Domova se zvláštním režimem (pro muže), pracuje zde 58 zaměstnanců, z toho 46 v přímé péči. V ústavu žije 10 žen a 61 mužů.

Zpracováno říjen 2011

## 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina a principy organizace

|  | Původní instituce |
| --- | --- |
| Poslání organizace | Domov pro osoby se zdravotním postižením Posláním organizace je vytvářet prostředí domova a trvalé bezpečné zázemí. Při poskytování služeb vycházíme z potřeb každého člověka, který v domově žije. Důraz klademe na samostatnost, podporu při rozhodování a vlastní volby s vědomím vlastní zodpovědnosti a seberealizaci. Cílem je co největší začlenění člověka, který v našem zařízení žije, do běžného života, umožnit mu žít jako lidé kolem nás. |
| Základní strategické cíle | Začlenění, běžný život Kontakt s okolím, sousedy, širší veřejností Účast na veřejném životě, ve spolcích, na kulturních akcích, využívání vnějších zdrojů a služeb Podpora přátelských vazeb, partnerského života Příprava na osamostatnění, život mimo zařízení Posilování vlastního rozhodování a zodpovědnosti Rozvoj upevňování znalostí a dovedností, dosažení maximální samostatnosti (oblasti : sebeobsluha, péče o zevnějšek, péče o domácnost a svoje prostředí, pracovní návyky, komunikace) Nabídnout pracovní poměr nebo pracovní terapii Sebeuplatnění a seberealizace prostřednictvím terapií, volnočasových aktivit, práce. |
| Principy organizace | Individuální přístup Rovnocenné partnerství Zásada přiměřenosti rozsahu pomoci nebo podpory Podpora vlastní volby Respektování soukromí Uplatňování odborných znalostí a postupů z oborů sociální práce, speciální pedagogiky a psychologie při poskytování sociálních služeb |
| Cílová skupina | Domov pro osoby se zdravotním postižením Muži a ženy s mentálním postižením Muži a ženy s mentálním postižením a zrakovými vadami Muži a ženy s mentálním postižením a sluchovými vadami Muži a ženy s mentálním postižením a řečovými vadami Muži a ženy s mentálním postižením a tělesnými vadami Negativní vymezení: Domov neposkytuje služby lidem, u nichž jsou zvýšené nároky na zajištění jejich bezpečnosti, tedy lidem s poruchou osobnosti, jedincům, kteří by z důvodu závažné duševní nemoci narušovali kolektivní soužití, lidem závislým na návykových látkách a lidem s projevy problémového chování, vyžadující trvalou péči a uzpůsobené prostředí, lidem se sklony k toulání nebo útěkům. Věková hranice: 18 – x let |
| Kapacita služby | 68 |
| Poslání organizace | Domov se zvláštním režimem Umožnit klientům domova se zvláštním režimem důstojný život s možností využívat jeho příležitostí s vyloučením nepřiměřených rizik. |
| Základní strategické cíle | Začlenění, běžný život Kontakt s okolím, sousedy, širší veřejností Účast na veřejném životě, na kulturních akcích, využívání vnějších zdrojů a služeb Podpora přátelských vazeb, Příprava na osamostatnění Posilování vlastního rozhodování a zodpovědnosti Rozvoj upevňování znalostí a dovedností, dosažení maximální samostatnosti (oblasti : sebeobsluha, péče o zevnějšek, péče o domácnost a svoje prostředí, pracovní návyky, komunikace) Nabídnout pracovní terapii Sebeuplatnění a seberealizace prostřednictvím terapií, volnočasových aktivit, práce. |
| Principy organizace | Individuální přístup Rovnocenné partnerství Zásada přiměřenosti rozsahu pomoci nebo podpory Podpora vlastní volby Respektování soukromí Uplatňování odborných znalostí a postupů z oborů sociální práce, speciální pedagogiky a psychologie při poskytování sociálních služeb |
| Cílová skupina | Muži s mentálním postižením a problémovým chováním, které vyžaduje specifickou péči a uzpůsobené prostředí. Věková hranice: 15 – x let |
| Kapacita služby | 3 |
| Poslání organizace | Odlehčovací služba Podpora rodin nebo lidí trvale pečujících o člověka s mentálním postižením formou poskytnutí časově omezené pobytové služby za účelem získávání nových návyků, dovedností a znalostí potřebných v běžném životě, nebo za účelem umožnění odpočinku pečující rodiny nebo pečujícího člověka nebo poskytnutí pobytové sociální služby po dobu složité životní situace rodiny, pečujícího člověka, nebo člověka s mentálním postižením. |
| Základní strategické cíle | Kontakt s okolím, širší veřejností Účast na veřejném životě, na kulturních akcích, využívání vnějších zdrojů a služeb Podpora přátelských vazeb, Posilování vlastního rozhodování a zodpovědnosti Rozvoj upevňování znalostí a dovedností, dosažení maximální samostatnosti (oblasti sebeobsluha, péče o zevnějšek, péče o domácnost a svoje prostředí, pracovní návyky, komunikace) Sebeuplatnění a seberealizace prostřednictvím terapií, volnočasových aktivit, práce |
| Principy organizace | Individuální přístup Rovnocenné partnerství Zásada přiměřenosti rozsahu pomoci nebo podpory Podpora vlastní volby Respektování soukromí Uplatňování odborných znalostí a postupů z oborů sociální práce, speciální pedagogiky a psychologie při poskytování sociálních služeb |
| Cílová skupina | Muži a ženy s mentálním postižením Muži a ženy s mentálním a zrakovým postižením Muži a ženy s mentálním a sluchovým postižením Muži a ženy s mentálním a s postižením řeči Muži a ženy s mentálním a tělesným postižením Negativní vymezení: Domov neposkytuje služby lidem, u nichž jsou zvýšené nároky na zajištění jejich bezpečnosti, tedy lidem s poruchou osobnosti, jedincům, kteří by z důvodu závažné duševní nemoci narušovali kolektivní soužití, lidem závislým na návykových látkách a lidem s projevy problémového chování, vyžadující trvalou péči a uzpůsobené prostředí, lidem se sklony k toulání nebo útěkům. Věková hranice: 18 – x let |
| Kapacita služby | 4 |
| Celková kapacita ústavu | 75 |

## 1.3 Vize transformace zařízení

| Vize transformace | Žít běžný život se všemi jeho klady, výzvami i zápory. Vytvořit strukturu poskytování sociálních služeb, která bude flexibilně reagovat na potřeby klienta, ať již klienta ze stávající organizace, tak nového zájemce o poskytování služby. Cílem je přizpůsobování služby potřebám klienta a zabránění „škatulkování“ klienta do existujícího schématu a vytváření nutnosti přizpůsobovat klienta potřebám služby. Transformací projde celé zařízení, jedná se transformaci úplnou, ústav opustí zcela současné prostory zámku a přilehlých budov. Současná kapacita zařízení je 75 lůžek, z nichž 68 lůžek je služba DOZP, 3 lůžka je služba DZR a 4 lůžka je kapacita odlehčovací služby. Plánovaná kapacita po transformaci je 72 lůžek, o 3 lůžka odlehčovací služby bude kapacita snížena. Službu v regionu nabízí jiný poskytovatel. Služby bude poskytovat v nových objektech vybudovaných v lokalitách v regionu Pacovska a Pelhřimovska, které splňují stanovená kritéria umožňující zajištění běžného života klientů. Vytvořit takovou síť sociálních služeb, která bude plynule a efektivně navazovat na dostupné vnější zdroje ve všech společenských oblastech. Vzhledem k velmi nízké nabídce sociálních služeb pro mentálně postižené občany bude vytvořeno zázemí ambulantní služby a rozšíření její nabídky v regionu. |
| --- | --- |
| Struktura služeb po transformaci (konkrétní představa všech alternativních služeb včetně kapacity a cílové skupiny) | Pobytové služby Chráněné bydlení: cílová skupina: lidé s mentálním postižením a přidruženým smyslovým postižením s nízkou a střední mírou podpory , kapacita 36. Plánuje se výstavba 6 domů rodinného typu, 6 skupinových domácností, v každé bude žít 6 uživatelů v jednolůžkových pokojích. Lokalita: 1 dům Pacov, 2 domy Cetoraz, 2 domy Pelhřimov, 1 dům Kámen. Chráněné bydlení: cílová skupina: lidé s mentálním postižením a poruchami chování v oblasti sociálně patologických jevů kapacita 6. Plánuje se výstavba jednoho domu rodinného typu skupinové domácnosti, ve které bude žít 6 uživatelů v jednolůžkových pokojích. Lokalita: Kámen. Chráněné bydlení: cílová skupina: lidé s autismem kapacita 6. Plánuje se výstavba jednoho domu rodinného typu skupinové domácnosti, ve kterém bude žít 6 uživatelů v jednolůžkových pokojích. Lokalita: Pacov Celková kapacita ve službě chráněného bydlení je 48 lůžek. Domov pro osoby se zdravotním postižením: cílová skupina lidé s mentálním postižením s vysokou mírou podpory kapacita 12. Plánuje se výstavba 2 domů rodinného typu, domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory, v každé bude žít 6 uživatelů v jednolůžkových pokojích. Lokalita: 2 domy v Pacově. Denní aktivity DOZP Není samostatnou registrovanou službou. Budou umístěny ve stejném objektu jako ambulantní služby denního stacionáře a sociálně terapeutické dílny) – výtvarná a keramická dílna, okamžitá kapacita 12 Denní aktivity DOZP budou využívat uživatelé s vysokou mírou podpory využívající pobytovou službu DOZP a DZR , služba bude respektovat potřeby a zájmy uživatelů a poskytovat skupinovou i individuální činnost. Domov se zvláštním režimem: cílová skupina lidé s mentálním postižením a rizikem v chování kapacita 12, plánuje se výstavba jednoho objektu ve kterém budou dvě skupinové domácnosti, každá s kapacitou 6 lůžek v jednolůžkových pokojích Lokalita: Vyklantice. Součástí objektu, ve kterém jsou domácnosti vybudovány je zázemí pro denní programy Lidé s mentálním postižením a rizikovým chováním. Cílová skupina služby je stanovena s dolní hranicí 15. Let. Cílem snížení věkové hranice je minimalizování rizika, že v období puberty, kdy se pro rodinu stává velmi složité o takto postiženého člověka pečovat a rodina již péči přestávázvládat, bude zájemce do dosažení dospělosti umístěn do psychiatrické léčebny, neboť jiná alternativní možnost se nenabízí. Neplnoletí uživatelé budou žít zařazení ve skupinové domácnosti pro dospělé na jednolůžkových samostatných pokojích a personál bude poskytovat individualizovanou péči s ohledem na potřeby mladistvého uživatele a prostřednictvím využití vnějších zdrojů zabezpečí i další individuální potřeby neplnoletých uživatelů (např. školní docházku). V současné době máme v zařízení 6 uživatelů, pro které je vhodná služba DZR. 3 uživatelé tuto službu využívají. Další 3 uživatelé žijí na běžné domácnosti DOZP a je jim poskytována individualizovaná péče v souladu s jejich specifickými potřebami. Po transformaci předpokládáme, že jim bude poskytována služba DZR. Přechodně bude kapacita DZR využívána: tři uživatelé – cílová skupina mentálně postižení s rizikem v chování a tři uživatelé – cílová skupina mentálně postižení senioři nad 68 let věku, v jedné bytové jednotce. Toto přechodné oddobí umožní dožít stávajícím uživatelům (seniorům) v klidném prostředí malé bytové jednotky. Všem uživatelům bude poskytována individualizovaná péče, která bude plně respektovat různé potřeby jednotlivých uživatelů. Denní aktivity DZR Není samostatnou registrovanou službou Prioritně bude využívána uživateli DZR v programu prevence rizikového chování, doplňkově bude využívána uživateli pobytových služeb DOZP a CHB pro osoby s autismem s cílem rozšíření nabídky aktivit pro tyto cílové skupiny. Plánovaná kapacita zařízení po transformaci je 72 lůžek, o 3 lůžka odlehčovací služby bude kapacita snížena. Ambulantní služby Cílovou skupinou jsou lidé s mentálním postižením a střední a nízkou míru podpory z pobytových služeb organizace, u kterých se nepodařilo najít pracovní uplatnění na volném trhu práce. Postupně, v návaznosti na případné uvolnění kapacity (např. při odchodu uživatele z ambulantní služby z důvodu zapojení se do volného trhu práce) vytvořit nabídku pro veřejnost. Denní stacionář - cílem je vytváření základních návyků a dovedností potřebných pro uplatnění se na volném trhu práce, seberealizace uživatele a vytvoření smysluplné nabídky možností pracovní aktivity. V Denním stacionáři bude umístěna výtvarná dílna, dílna Axmanovy techniky modelování hlínou, dílna práce s IT a občanské a společenské výchovy. Okamžitá kapacita 20 Lokalita: Pacov Sociálně terapeutické dílny - cílem je vytváření potřebných návyků a dovedností pro uplatnění se na trhu práce. A získání dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Bude vytvořeno celkem 10 pracovních míst pro uživatele ve zkrácených pracovních úvazcích dle potřeb uživatele. Cukrárna – náplní činnosti je poskytování služby cukrárny v oblasti prodeje nápojů, zmrzliny a cukrárenských výrobků, není plánována výroba cukrárenských výrobků. V lokalitě, kde je plánována (město Pacov) není cukrárna provozována. Nepůsobí zde konkurenční poskytovatel sociální ani veřejné služby. Mandl a žehlení prádla – náplní činnosti je poskytování služby mandlu a žehlení prádla. Mandlování bude realizováno na válcovém mandlu běžného typu, jaký je často např. v prádelnách panelových domů – zajištění bezpečnosti provozu pro uživatele. Dalším vybavením pro poskytování služby žehlení budou žehlicí prkna a napařovací žehličky běžného typu. Ve vybrané lokalitě (město Pacov) nepůsobí konkurenční poskytovatel sociální ani veřejné služby. Okamžitá kapacita 4 Okamžitá kapacita ambulantních služeb- 24 V jednom objektu budou umístěny denní programy DOZP a ambulantní služby. Celková kapacita všech služeb v tomto objektu je 36.Služby ošetřovatelské péče – budou poskytovány všeobecnými sestrami na základě ordinace lékaře. Náplní činnosti je poskytování lékařem ordinované ošetřovatelské péče přímo v domovech uživatelů, zajišťování lékařské péče, včetně spolupráce se specializovanými zdravotnickými pracovišti, poskytování podpory uživatelům při využívání služeb ambulantních zdravotnických zařízení. Všeobecné sestry budou mít vytvořeny zázemí pro uložení ošetřovatelské dokumentace. Službu budou poskytovat uživatelům pobytových služeb. V regionu nepůsobí služba home care. Kapacita – 24 Administrativní zázemí – v rámci transformace bude vybudováno nové administrativní zázemí v Pacově, do kterého bude přesunuto sídlo organizace. Lokalita byla vybrána na základě skutečnosti, že leží uprostřed všech vybraných lokalit, je dobře dostupná pro uživatele pobytových služeb v ostatních lokalitách s využitím prostředků veřejné hromadné dopravy a v Pacově také budou umístěny ambulantní služby a 2 domy chráněného bydlení a 2 domy DOZP Provozní zázemí pracoviště údržby – zázemí dvou pracovníků údržby/řidičů, obsahující jednu místnost pro uložení pomůcek a nástrojů pro drobné opravy majetku a sociální zařízení. Ambulantní služby, administrativní a provozní zázemí a zázemí ošetřovatelské péče budou společně umístěny v jednom rekonstruovaném objektu. Lokalita: Pacov |
| Základní principy nových služeb | Individuální přístup Rovnocenné partnerství Zásada přiměřenosti rozsahu pomoci nebo podpory Podpora vlastní volby Respektování soukromí a vlastního bydlení uživatele Příprava uživatelů na zaměstnávání na volném trhu práce Příprava uživatelů na samostatný život Uplatňování odborných znalostí a postupů z oborů sociální práce, speciální pedagogiky a psychologie při poskytování sociálních služeb |
| Základní časový horizont | 2011-2014 2011 Tvorba transformačního plánu a zajištění jeho schválení Zpracování projektu IOP a zajištění jeho schválení Vypracování stavebních záměrů a stavebních projektů Příprava uživatelů na život v novém typu služby Komunikace s opatrovníky a příbuznými uživatelů Komunikace s veřejností, komunikace s obyvateli a samosprávami vybraných lokalit Příprava personálu na poskytování nového typu služby Tvorba stavebních záměrů, stavebních projektů 2012 Zpracování projektu IOP a zajištění jeho schválení Vypracování stavebních záměrů a stavebních projektů Příprava uživatelů na nové životní podmínky Příprava personálu na nový způsob poskytování služby typ služby Komunikace s opatrovníky a příbuznými uživatelů Komunikace s veřejností, komunikace s obyvateli a samosprávami vybraných lokalit Tvorba stavebních záměrů, stavebních projektů Výstavba nových objektů 2013 Příprava uživatelů na život v novém typu služby Příprava personálu na nový typ služby Komunikace s opatrovníky, příbuznými uživatelů Komunikace s veřejností a samosprávami vybraných lokalit Přesun a pořizování potřebného majetku Přesun uživatelů Zahájení poskytování nového typu služby 2014 Příprava uživatelů na život v novém typu služby Příprava personálu na nový typ služby Komunikace s opatrovníky, příbuznými uživatelů Komunikace s veřejností a samosprávami vybraných lokalit Přesun a pořizování potřebného majetku Přesun uživatelů Zahájení poskytování nového typu služby Poskytování nového typu služby Příprava a odevzdání zámku a přilehlých budov |

## 1.4 Hlavní strategické cíle (převážně dlouhodobé)

| Kód hlavního strategického cíle | Specifikace strategického cíle |
| --- | --- |
| HC1 | Připravovaná a realizovaná efektivní komunikace a informovanost o procesu transformace |
| HC2 | Informované a spolupracující samosprávy |
| HC3 | Vybudování nových domácností, přestěhování uživatelů a zajištění služeb dle potřeb uživatelů |
| HC4 | Navázání spolupráce s existujícími sociálními a veřejnými službami |
| HC5 | Vytvoření ambulantních služeb a denních programů |

## 1.5 Dílčí strategické cíle (převážně krátkodobé)

| Kód dílčího strategického cíle | Specifikace dílčího strategického cíle | Vazba na hlavní strategické cíle |
| --- | --- | --- |
| DC 1 | Plán komunikační strategie zaměřené na pracovníky | HC 1 |
| DC 2 | Plán komunikační strategie zaměřené na uživatele | HC 1 |
| DC 3 | Plán komunikační strategie zaměřené na rodinné příslušníky, opatrovníky a blízké osoby | HC 1 |
| DC 4 | Plán komunikační strategie zaměřené na širokou veřejnost | HC 1 |
| DC 5 | Plán komunikační strategie zaměřené na odbornou veřejnost (stávající a spolupracující služby) | HC 1 |
| DC 6 | Plán komunikační strategie zaměřené na orgány veřejné správy a samosprávy | HC 1 |
| DC 7 | Scénář krizové komunikace | HC 1 |
| DC 1 | Plán spolupráce s krajem | HC 2 |
| DC 2 | Plán spolupráce s jednotlivými obcemi | HC 2 |
| DC 1 | Strategie zajištění skupinových domácností | HC 3 |
| DC 2 | Strategie zajištění domácností pro osoby s vysokou mírou podpory | HC 3 |
| DC 1 | Strategie zajištění spolupráce se školskými zařízeními | HC 4 |
| DC 2 | Plán spolupráce s organizacemi poskytujícími sociální služby | HC 4 |
| DC 3 | Plán spolupráce s veřejnými službami a spolupracujícími organizacemi | HC 4 |
| DC 1 | Strategie zajištění ambulantních služeb a denních programů | HC 5 |
| DC 2 | Strategie zajištění zázemí pro management | HC 5 |

## 1.6 Vazby na strategické oblasti

Vazba transformačního procesu na regionální a místní strategie pro danou oblast a jiné aktivity v území

Účast zařízení v projektu Podpora transformace sociálních služeb byla odsouhlasena zřizovatelem Krajem Vysočina, a to Usnesením Rady Kraje Vysočina č. 0262/08/2007/RK, ze dne 20. 2. 2007. Transformační proces ÚSPMP Těchobuz je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje soc. služeb v Kraji Vysočina na období 2010 – 2011. Aktualizovaný plán je zpracován na období roku 2011 – 2014, v současné době prochází schvalovacím řízením. Vazba transformačního procesu na regionální strategie pro danou oblast v území je zajištěna neustálou spoluprací se zřizovatelem našeho zařízení s Krajem Vysočina, státní správou a samosprávami obcí ve vybraných lokalitách, dále s již vzniklými poskytovateli sociálních služeb v těchto lokalitách, veřejně dostupnými službami a podnikatelskými subjekty. V oblastech vytipovaných pro začlenění stávajících uživatelů ÚSPMP Těchobuz se dosud neposkytuje pobytová sociální služba pro uživatele splňující podmínky cílového uživatele služby. Vytvoření nových sociálních služeb „Sociálně terapeutická dílna“ a „Denní stacionář“ reaguje na absenci, případně nedostatečnou kapacitu (cca 3 volná místa denního stacionáře) této služby v celé oblasti. Předpokládá možnost nabídky aktivit pro stávající uživatele ÚSPMP Těchobuz a v budoucnosti i pro osoby s mentálním postižením žijících v rodinách. Ve vybraných obcích, kam je tato služba plánována, neprovozuje tento typ služby jiný poskytovatel. Sociální služba, „Chráněné bydlení pro uživatele s mentálním postižením a poruchami chování v oblasti sociálně patologických jevů “ a sociální služba „Chráněné bydlení pro osoby s autismem“ reflektuje absenci těchto služeb pro stávajícího cílového uživatele v rámci celého Kraje Vysočina a přispívá k zajištění kvalitní a efektivní služby, jak pro stávající uživatele zařízení, tak pro nové zájemce o poskytování těchto typů sociálních služeb. Sociální služba „Chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením a nízkou mírou podpory“ a sociální služba „Domov se zvláštním režimem“ pro osoby s mentálním postižením nebo autismem a rizikem v chování reflektuje nedostatečnou kapacitu této služby v regionu. Vzhledem k tomu, že ambulantní a pobytovou formu Odlehčovací služby začal v regionu poskytovat jiný poskytovatel, který se na tento typ služby specializuje, nebude ústav tuto službu nadále poskytovat. Stávající kapacita Odlehčovací služby bude částečně přesunuta (1 lůžko) do služby Domova se zvláštním režimem, kde v současné době zaznamenáváme výrazný nedostatek kapacity v Kraji Vysočina a naše organizace je v současné době jediným poskytovatelem pobytové služby této cílové skupině. Zbývající kapacita (3 lůžka) bude zrušena. Při službě Domov se zvláštním režimem a Domov pro osoby se zdravotním postižením vzniknou denní aktivity, které budou vybavením, metodicky a organizačně přizpůsobeny lidem s vysokou mírou podpory. Cílem je poskytnout lidem s potřebou vysoké míry podpory smysluplné prožívání dne a seberealizaci se zohledněním jejich specifických individuálních potřeb. Proces transformace klade důraz na maximální využívání dostupných vnějších zdrojů od lékařské péče, pracovního zapojení až po volnočasové aktivity pro stávající uživatele v oblasti kultury, sportu, práce a organizované zájmové společenské činnosti ve společenských zájmových organizacích, ve využití nabídky dalších dostupných poskytovatelů sociálních služeb. V rámci ambulantních služeb, které bude zařízení poskytovat v budoucnosti, předpokládáme zvýšení možnosti výběru sociální služby i osobám s mentálním postižením, o které pečuje rodina a to formou využití nabídky Denního stacionáře a Sociálně terapeutické dílny. Využití služeb zájemci z veřejnosti bude možné postupně po případném uvolnění kapacity stávajících uživatelů např. z důvodu uplatnění se na volném trhu práce. Na základě analýzy provedené ve speciálním školství je předpokládaný počet zájemců o ambulantní službu v regionu v průběhu následujících 5- ti let cca 169 nových zájemců. Současná kapacita ambulantních služeb, kterou provozuje další poskytovatel je cca 3 místa. ( Centrum LADA Pacov )

Regionální přínos transformačního procesu - včetně vazby projektu na stávající síť sociálních služeb v regionu

Transformační proces povede k zásadní změně ve struktuře sociálních služeb v regionu Pacovska a Pelhřimovska. Budou vytvořeny a rovnoměrně rozloženy chybějící formy sociálních služeb v regionu. Poskytování pobytové sociální služby Domova se zvláštním režimem, Chráněného bydlení pro osoby s autismem a Chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením a rizikem v chování v oblasti sociálně patologických jevů bude přínosem nejen pro oblast Pacovska a Pelhřimovska, ale pro celý region Kraje Vysočina, vzhledem k tomu, že v Kraji Vysočina tato služba chybí. Domácnosti budou bezprostředně po transformaci sloužit stávajícím uživatelům z transformovaného zařízení, v budoucnosti mohou fungovat jako síť služeb pro zdravotně postižené z místní komunity. Uživatelé budou mít možnost využívat nově vybudované ambulantní služby. Předpokládáme dále spolupráci s Týmem podpory v zaměstnávání s možností pracovního uplatnění uživatelů na volném trhu práce a využívání denního stacionáře jiného poskytovatele. Systém ambulantních i pobytových služeb zajistí také variabilitu a flexibilitu sociální služby, která bude schopna se přizpůsobit potřebám stávajícím uživatelům domova i budoucím zájemcům o službu z veřejnosti. Transformační proces povede k vyššímu propojení zajištění potřeb obyvatel s mentálním postižením s místní komunitou.

Komentář: město Pelhřimov ani město Pacov nemá schválen střednědobý plán komunitních služeb.

Zhodnocení přínosu transformace k řešení problematiky ne/zaměstnanosti

Vliv realizace na zaměstnanost: Podpoří již stávající, případně přispěje k vytvoření nových pracovních míst ve školství, stavebnictví a veřejných službách. Výstavba a rekonstrukce objektů pobytové služby, denních aktivit, provozních staveb – podpora zaměstnanosti v oblasti stavebnictví. Zvýšení počtu pracovních míst v regionu Využívání veřejných zdrojů – podpora zaměstnanosti ve veřejných službách Vzdělávání pracovníků v sociálních službách – podpora rozvoje vzdělávacích agentur a školství Další vzdělávání a rekvalifikace pracovníků – podpora další uplatnitelnosti pracovníků na trhu práce Vzdělávání uživatelů s mentálním postižením – podpora rozvoje školství Transformace ÚSPMP Těchobuz umožňuje nejen zachování pracovních míst pro stávající pracovníky, ale vytvoření 32 nových pracovních míst. Podrobněji Kapitola 7.2 Znamená také pracovní nabídku pro absolventy středních a vysokých škol, v oboru sociálně – právním, sociální a speciální pedagogiky a dalších oborů. Přispěje k udržení stávající ambulantní služby v Pacově a vytvoření podmínek vzniku dalších - Denního stacionáře a Sociálně terapeutické dílny. Neméně významná je šance k lepší uplatnitelnosti lidí s mentálním postižením na trhu práce. V rámci sociálně terapeutických dílen bude vytvořena možnost pracovní rehabilitace uživatel těchto služeb a získání pracovních kompetencí potřebných k uplatnění se na volném trhu práce.

Zhodnocení přínosu transformace k řešení problematiky rovnosti mužů a žen

Pracovníky v sociálních službách i v dalších profesích potřebných pro organizaci mohou vykonávat muži i ženy za stejných pracovních podmínek včetně finančních. ÚSPMP Těchobuz je v současné době již koedukovaným zařízením, podporuje i partnerské soužití mužů a žen. Limitováno je stavební uspořádáním zařízení. V současné době je schopno poskytnout ubytování jen jednomu partnerskému páru a není schopno umožnit na všech domácnostech společné soužití žen i mužů. Výstavbou rodinných domů s malým počtem členů jednotlivých domácností a jejich uspořádáním se možnosti společného soužití žen i mužů i partnerského života zvýší. Vzhledem k narůstajícímu zájmu uživatelů o společné (párové) bydlení, v současné době mají zájem o partnerské soužití další dva páry uživatelů, je na každém chráněném bydlení vytvořena alternativa společného bydlení.

# 2. Komunikační strategie

## 2.1 Plán komunikace

| Analýza stávající komunikace v rámci zařízení |
| --- |
| Komunikace v rámci zařízení mezi pracovníky probíhá na několika úrovních a v několika formách: Systém porad: Porada vedení- denně, účastníky jsou ředitelka, úsekoví vedoucí a sociální pracovnice. Předmětem porady je předání potřebných informací mezi jednotlivými úseky, řešení aktuálních problémů, organizace meziúsekové práce. Porada jednotlivých úseků - 6 x ročně nebo dle potřeby, svolává ji vedoucí úseku případně ředitelka. Účastníky jsou pracovníci jednotlivých úseků, přizván může být, nebo se na základě vlastního rozhodnutí může účastnit, kterýkoliv vedoucí jiného úseku, sociální pracovnice a ředitelka. Předmětem porady je organizační zajištění chodu úseku, předávání informací, řešení aktuálních problémů a sběr podnětů. Porada jednotlivých domácností – 6 x ročně nebo dle potřeby. Svolává ji vedoucí úseku bydlení. Účastníky jsou pracovníci jednotlivých úseků, přizván může být, nebo se na základě vlastního rozhodnutí může účastnit, kterýkoliv vedoucí jiného úseku, vychovatel – metodik, sociální pracovnice a ředitelka. Předmětem porady je organizační zajištění chodu úseku, předávání informací, řešení aktuálních problémů a sběr podnětů. Porada vedoucích domácností: 6 x ročně nebo dle potřeby. Svolává ji vedoucí úseku bydlení. Účastníky jsou vedoucí jednotlivých domácností, přizván může být, nebo se na základě vlastního rozhodnutí může účastnit kterýkoliv vedoucí jiného úseku, vychovatel – metodik, sociální pracovnice a ředitelka. Předmětem porady je organizační zajištění chodu úseku, předávání informací, řešení aktuálních problémů a sběr podnětů. Porada všech zaměstnanců- zpravidla 2 x ročně. Předmětem je předání informací ohledně změn ve vnitřních předpisech, koncepčních postupech a rozhodnutích apod. Předávání písemných informací – kniha hlášení na jednotlivých domácnostech. Předmětem je předání aktuálních informací mezi pracovníky domácnosti v jednotlivých směnách. Informační nástěnka – předávání důležitých informací pro organizaci a chod ústavu. Individuální plány uživatelů a hodnocení jejich plnění, včetně osobních cílů a osobních profilů uživatele – předmětem je individuální informace o potřebách a přáních uživatele, informace o úspěšnosti plnění jednotlivých cílů. Organizační směrnice akce mimo ústav – předmětem je organizační zajištění sportovních, kulturních a společenských akcí mimo ústav. Redakce časopisu Zámecký zpravodaj, předpokládáme změnu názvu. V nové službě bude zachován systém porad, systém předávání písemných informací, Individuální plány uživatelů, organizační směrnice a redakce časopisu uživatelů. Doplněním informačních toků bude využívání intranetu. Komunikace v rámci zařízení mezi uživateli a pracovníky probíhá v organizaci formou osobních rozhovorů, Individuálních plánů poskytovaných služeb, účastí uživatelů na stravovacích komisích, setkáváním uživatelů s vedením a to jak skupinovém tak (a to zejména) individuálním. Komunikace je realizována ve formách, které jsou uživateli srozumitelné s využitím alternativní komunikace (makaton, VOKS, piktogramy). Na domácnosti, kde žijí uživatelé s poruchami chování v oblasti sociálně patologických jevů, probíhají pravidelně tzv. řešící skupiny, kde je uživatelům poskytována podpora při řešení mezilidských vztahů – problémů vzniklých v soužití obyvatel domácnosti. Zachovány budou všechny roviny komunikace s uživateli. Vzhledem k tomu, že pro uživatele bude problematičtější pro větší vzdálenost jejich obydlí se zázemím vyššího managementu setkávání s vedením, bude zaveden pravidelný systém setkávání s uživateli přímo v jejich domovech a to formou skupinových setkání i možností individuálního rozhovoru v průběhu návštěv pracovníků managementu v chráněných domech. |
| Analýza stávající komunikace mimo zařízení |
| Spolupráce se společenskými zájmovými organizacemi – zejména MO Českého rybářského svazu, Svaz chovatelů, MS Mysliveckého svazu. Předmětem je spolupráce a členství uživatelů v uvedených organizacích. Spolupráce se školami – dva z uživatelů absolvují střední vzdělávání na OU v Černovicích, obory truhlář a cukrář, jeden z uživatelů plní povinnou školní docházku na SpŠ v Černovicích v rehabilitační třídě. Pořádání tradičních osvětových akcí „Jsem jiný. A ty ?“ pro žáky 4. a 5. tříd základní školy, osvětové akce s využitím filmu Mikola pro 2 stupeň ZŠ a studenty SŠ v regionu, realizace odborných praxí a stáží studentů vysokých a středních škol. Spolupráce se zřizovatelem – účast na akcích pořádaných zřizovatelem, zejména Barevný podzim, Barevné Vánoce, Ples pro ústavy pro mentálně postižené. Plnění úkolů vyplývajících ze vztahů organizace se zřizovatelem, aktivní účast na akcích pořádaných v rámci programu „Rodinné pasy“. Spolupráce se zahraničními poskytovateli – realizace společných programů (např. Malý princ, Mikola) s cílem podpory integrace mentálně postižených lidí, návštěvy klientů v zahraničních organizacích, předávání zkušeností mezi personálem. Spolupráce s veřejností - akce pořádané pro veřejnost, např. Kulturně společenské setkání „Sejdeme se po Markétě“, vánoční koledování, dny otevřených dveří apod., využívání vnějších zdrojů v oblasti služeb, kultury a sportu v regionu. Spolupráce s příbuznými a opatrovníky uživatelů – předmětem je řešení sociálně právní oblasti, podpora kontaktů s rodinou, spolupráce při tvorbě individuálních plánů. Využití hostinských pokojů pro krátkodobý pobyt příbuzného s uživatelem v ústavu, podpora pobytů uživatelů doma u příbuzných. V posledních pěti letech se podařil návrat čtyř uživatelů do rodiny, tři uživatelé se přestěhovali k jinému poskytovateli sociální služby blíže k rodině. Podpora partnerských vztahů – účast na společných akcích jiných poskytovatelů, podpora navazování a udržování partnerských vztahů uživatelů. Vzájemné několikadenní návštěvy uživatelů u svých partnerů. Možnost společného soužití v ústavu má v současné době jeden partnerský pár. Využívání vnějších zdrojů v oblasti kultury, služeb a sportu. Spolupráce s medii – tisk, regionální televize, letáky, webové stránky Vzhledem k dlouhodobým zkušenostem v oblasti komunikace mimo zařízení a ověření její efektivity a úspěšnosti v současné době zařízení zachová stávající systém, s možností jeho dalšího rozvoje v budoucnosti reagující na změnu podmínek, možností a nabídek. Komunikace probíhá prostřednictvím osobních setkání, elektronické pošty, písemné komunikace, získávání informací z regionálního tisku, předávání informací do regionálního tisku (Pelhřimovský deník, Pacovský zpravodaj, Zpravodaj Kraje Vysočina), regionální televize, distribuce časopisu Zámecký zpravodaj – předpokládá se změna názvu, zveřejňováním pozvánek na akce pořádané zařízením, www stránky zařízení. |
| Vize – plán komunikační strategie (Strategické cíle) |
| Zajištění plynulé a efektivní komunikace uvnitř i vně zařízení. |
| Plán komunikační strategie zaměřené na pracovníky |
| Cíl 1 | Motivace pracovníků a eliminace jejich obav vyplývajících z procesu transformace |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín |
| Informovanost pracovníků o záměrech a cílech transformace | Porady Individuální rozhovory s pracovníky | ředitelka organizace Vedoucí jednotlivých úseků Sociální pracovnice Pracovník NC | Splněno, dále podle potřeb na základě zpětné vazby |
| Pravidelné informování pracovníků o průběhu transformačního procesu | Porady Individuální rozhovory Workshopy | ředitelka organizace Vedoucí jednotlivých úseků Sociální pracovnice Pracovník NC | Po celou dobu transformace |
| Zajištění přímé zkušenosti pracovníků s novým typem služeb | Stáže v zařízeních dobré praxe | ředitelka organizace Vedoucí jednotlivých úseků Sociální pracovnice pracovník NC | 2011 - 2014 |
| Cíl 2 | Zajištění plynulé komunikační strategie mezi pracovníky po zahájení nového typu služby |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Zajištění plynulého osobního předávání informací | Kniha hlášení Individuální plány uživatelů včetně osobních cílů a osobních profilů uživatele a hodnocení průběhu plnění cílů uživatele Osobní předávání služeb na pracovišti s nepřetržitým provozem | ředitelka organizace Vedoucí jednotlivých úseků Sociální pracovnice Pracovník NC | po celou dobu transformace a po ní | Plně informovaný pracovník o aktuálních procesech na pracovišti. |
| Cíl 3 | Zajištění předávání informací mezi jednotlivými pracovišti po zahájení nového typu služby |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Zajištění telekomunikačních technologií | Vytvoření systému intranetové komunikace pro předávání potřebných informací mezi jednotlivými pracovišti Zajištění telefonické a elektronické komunikace | ředitelka organizace Vedoucí úseku provozního a ekonomiky | 2012 – 2014 | Rychlá a efektivní komunikace pomocí IT technologií |
| Zajištění osobní komunikace | porady vyššího managementu – denně - předávání informací mezi jednotlivými úseky, společné řešení případných problémů, řešení organizačních záležitostí porady úseků – 4 x ročně - předávání informací, společné řešení případných problémů, řešení organizačních záležitostí Porady jednotlivých pracovišť - 1 x měsíčně – předávání informací, řešení případných problémů, řešení organizačních záležitostí Porady všech pracovníků – 1-2 x ročně Předávání informací | ředitelka organizace Vedoucí jednotlivých úseků Vedoucí jednotlivých úseků Vedoucí jednotlivých úseků Ředitelka organizace | 2012 - 2014 2012 - 2014 2012 – 2014 2012 - 2014 | Informovaný pracovník poskytující zpětnou vazbu |
| Individuální rozhovory pracovníků s vedením | Stanovení tzv, kontaktní doby, tedy doby, kdy bude vedoucí pracovník mobilního týmu managementu pravidelně k zastižení na svém pracovišti v zázemí managementu, rozhovory pracovníků managementu mobilního týmu s pracovníky přímo na pracovišti | Ředitelka organizace Vedoucí jednotlivých úseků Vedoucí bytových jednotek | Po celou dobu transformace | Informovaný pracovník poskytující zpětnou vazbu |
| Plán komunikační strategie zaměřené na uživatele |
| Cíl 1 | Motivace uživatelů k novému způsobu života |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín |
| Pojmenování negativních důsledků života v instituci (základní vhled do procesu deinstitucionalizace) | individuální rozhovory Informační letáky ve formě piktogramů Pokračování nácviku komunikace prostřednictvím VOKS Komunikace prostřednictvím makatonu | ředitelka organizace Vedoucí jednotlivých úseků Sociální pracovnice pracovník NC Klíčový pracovník Sociální pracovnice Klíčový pracovník Vedoucí jednotlivých úseků Sociální pracovnice Klíčový pracovník Vedoucí jednotlivých úseků | splněno 2012 Po celou dobu transformace a po ní Po celou dobu transformace a po ní |
| Zajištění individuálních představ uživatele o způsobu a místě poskytování sociální služby | Možnost sledovat výstavbu domů chráněného bydlení Individuální rozhovory s uživateli se zdůrazňováním pozitivních změn Workshopy na téma „Jak bych chtěl bydlet“ Redakční práce na časopise Zámecký zpravodaj a zajištění informovanosti jeho prostřednictvím | ředitelka organizace Vedoucí jednotlivých úseků Sociální pracovnice Pracovník NC Klíčový pracovník ředitelka organizace Vedoucí jednotlivých úseků Sociální pracovnice Pracovník NC Klíčový pracovník Vedoucí jednotlivých úseků Sociální pracovnice vedoucí denních aktivit Vedoucí jednotlivých úseků Sociální pracovnice vedoucí denních aktivit | Průběžně po celou dobu transformace Průběžně po celou dobu transformace Průběžně po celou dobu transformace Průběžně po celou dobu transformace |
| Cíl 2 | Eliminace obav uživatelů |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín |
| Příprava uživatelů na nový způsob života v oblasti sebeobsluhy, péče o domácnost a dovednosti při rozhodování, hospodaření s penězi apod. | Individuální plánování respektující zařazení nácviku zvládání jednotlivých oblastí potřebných k životu po transformaci ústavu Individuální rozhovory s uživateli zaměřené na eliminaci jejich obav Návštěvy v zařízeních poskytujících sociální službu v malých domácnostech | sociální pracovník, vedoucí jednotlivých úseků, klíčový pracovník ředitelka organizace Vedoucí jednotlivých úseků Sociální pracovnice Pracovník NC Klíčový pracovník Ředitelka organizace Pracovník NC | V průběhu let 2011 – 2014 v průběhu let 2011 – 2014 2012-2014 |
| Seznámení s budoucími lokalitami | Účast na kulturních a společenských akcích pořádaných obcemi s budoucími lokalitami | ředitelka organizace Vedoucí jednotlivých úseků Sociální pracovnice Pracovník NC Klíčový pracovník | 2011 - 2014 |
| Cíl 3 | Zajištění komunikace mezi uživateli a pracovníky po zahájení nového typu služby |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín |
| Zajištění osobní komunikace mezi uživatelem a pracovníkem jeho domácnosti Zajištění komunikace a podpory komunikace mezi uživatelem a pracovníkem v ambulantní službě | Přijímání pracovníků s dobrými komunikačními schopnostmi Plánování dne pomocí piktogramů (případně Diářů uživatelů, kteří umí číst a psát) Využívání alternativních způsobů komunikace - pokračování v zavádění VOKS, makatonu, komunikace prostřednictvím piktogramů Přijímání pracovníků s dobrými komunikačními schopnostmi Plánování dne pomocí piktogramů (případně diářů u uživatelů, kteří umí číst a psát) Využívání alternativních způsobů komunikace Včasné předávání informací o přáních uživatele, využití konkrétní ambulantní služby v konkrétním čase pomocí telekomunikačních technologií pracovníkem domácnosti | ředitelka organizace Vedoucí jednotlivých úseků Klíčový pracovník Vedoucí jednotlivých úseků Sociální pracovnice Klíčový pracovník Ředitelka Vedoucí jednotlivých úseků Klíčový pracovník Vedoucí jednotlivých úseků Sociální pracovnice Klíčový pracovník Vedoucí jednotlivých úseků Sociální pracovnice Klíčový pracovník | 2012 -2014 2011 - 2014 2011 - 2014 2011 – 2014 2011 – 2014 2011 – 2014 2011- 2014 |
| Zajištění komunikace s vedením organizace | Pravidelná skupinová setkávání s uživateli v jejich domovech - 1 x za 2 měsíce a podle potřeby Možnost individuálních osobních rozhovorů během návštěv pracovníků vedení v jejich domovech Podpora uživatelů ve využívání telekomunikačních technologií dílna IT | – ředitelka organizace Vedoucí jednotlivých úseků Sociální pracovnice Pracovník NC ředitelka Vedoucí jednotlivých úseků Vychovatel - metodik | Po dobu transformace a po ní Po dobu transformace a po ní Po dobu transformace a po ní |
| Plán komunikační strategie zaměřené na rodinné příslušníky, opatrovníky a blízké osoby |
| Cíl 1 | Dostatečná motivace a informovanost rodinných příslušníků a opatrovníků uživatelů, eliminace jejich obav |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín |
| Motivovat a objasnit výhody přirozeného začlenění uživatelů do majoritní společnosti a poskytování sociálních služeb v malých domácnostech uživatelů | Informační dopis o chystaném procesu transformace Beseda s opatrovníky Individuální rozhovory s opatrovníky | Sociální pracovnice Ředitelka organizace Sociální pracovnice Pracovník NC Vedoucí jednotlivých domácností | splněno splněno, a dále po celou dobu transformace |
| Pravidelné seznamování se stavem procesu transformace zařízení a jeho dílčími postupy | Informační dopisy Individuální rozhovory Webové stránky ústavu | Ředitelka organizace Sociální pracovnice Pracovník NC Vedoucí jednotlivých domácností | červenec 2011 a dále průběžně po celou dobu transformace |
| Zapojení do plánování budoucího umístění uživatele | Informační dopis – popis umístění budoucích domácností, popř. nabídka návštěvy budoucích lokalit a popis zajištění sociálních služeb Osobní a telefonické konzultace dle zájmu opatrovníků a rodiny Nabídka zapojení příbuzných a opatrovníků na účasti při stěhování uživatele do nového domova | Ředitelka organizace Sociální pracovnice pracovník NC Vedoucí jednotlivých domácností Sociální pracovnice | červenec 2011 a dále po celou dobu transformace 2 měsíce před stěhováním uživatele |
| Cíl 2 | Zajištění komunikace s opatrovníky po zahájení nového typu služby |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín |
| Informování opatrovníků o změně dodací adresy ústavu, adresy nového sídla organizace a její poloze na mapě | Doporučeným dopisem Webové stránky organizace | Sociální pracovnice | Krátce před změnou sídla organizace |
| Informování o změně telefonních čísel, změně e-mailových adres a nově zavedených e-mailových adres | Doporučeným dopisem Webové stránky organizace | Sociální pracovnice | Krátce před změnou sídla organizace |
| Sdělení nových dodacích adres do domovů uživatel | Doporučeným dopisem Webové stránky organizace | Sociální pracovnice | Krátce před přestěhováním uživatelů |
| Plán komunikační strategie zaměřené na širokou veřejnost |
| Cíl 1 | Seznámení široké vrstvy obyvatelstva s plánovanou deinstitucionalizací a zajištění všeobecné podpory pro transformační proces našeho zařízení |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín |
| Informovanost prostřednictvím médií | články v tisku příspěvky v regionální televizi | Ředitelka organizace Sociální pracovnice pracovník NC Vedoucí jednotlivých úseků | Po celou dobu transformace |
| Besedy s občany vybraných lokalit a bezprostředními sousedy | přednášky seznamující s koncepcí podpory transformace pobytových sociálních služeb pro občany vybraných lokalit osobní rozhovory | Ředitelka organizace Sociální pracovnice Pracovník NC Vedoucí jednotlivých úseků | Splněno, dále dle potřeb |
| Spolupráce se zastupitelstvy obcí, ve kterých jsou vybrané lokality | Informovanost zastupitelstev o aktuálních krocích, spolupráce v oblasti informovanosti obyvatelstva Pořádání výstav v obcích, uspořádání společného setkání, divadelního představení apod. | Ředitelka organizace Sociální pracovnice Pracovník NC Vedoucí jednotlivých úseků Ředitelka organizace Sociální pracovnice Pracovník NC Vedoucí jednotlivých úseků | Po celou dobu transformace V letech 2011 - 2014 |
| Zprostředkování informací o uživatelích a jejich životě | Uspořádání Dne otevřených dveří v organizaci pro občany vybraných lokalit spojených s výstavou a přednáškou o podpoře transformace a procesu deinstitucionalizace Pozvání obyvatel z vybraných lokalit na akce pořádané organizací Vytvoření krátkého filmu o životě uživatelů | Ředitelka organizace Sociální pracovnice Pracovník NC Vedoucí jednotlivých úseků Ředitelka organizace Sociální pracovnice Pracovník NC Vedoucí jednotlivých úseků Ředitelka organizace Sociální pracovnice Pracovník NC Vedoucí jednotlivých úseků | Červenec 2011 a dále po celou dobu procesu transformace Po celou dobu procesu transformace Splněno |
| Plán komunikační strategie zaměřené na odbornou veřejnost (stávající a spolupracující služby) |
| Cíl 1 | Propagace transformace pobytových zařízení v jiné typy služeb |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín |
| Poskytnutí informací k problematice transformace, deinstitucionalizace a jejím dílčím postupům | osobní rozhovory | Ředitelka organizace Sociální pracovnice Pracovník NC Vedoucí jednotlivých úseků | splněno |
| Poskytnutí informací o významných meznících a výstupech transformačního procesu | odborná periodika aktualizace webových stránek nabídka exkursí do zařízení dobré praxe | Ředitelka organizace Sociální pracovnice Pracovník NC Vedoucí jednotlivých úseků | po celou dobu transformace |
| Oslovení dalších poskytovatelů sociální služby a zjištění možností využívání volné kapacity stávajících poskytovatelů | Centrum LADA v Pacově Tým podpory v zaměstnávání v Pelhřimově | Ředitelka organizace Sociální pracovnice Pracovník NC Vedoucí jednotlivých úseků | splněno |
| Plán komunikační strategie zaměřená na orgány veřejné správy a samosprávy |
| Cíl 1 | Oslovit a zapojit do spolupráce zúčastněné strany z řad orgánů veřejné správy a samosprávy kraje a obcí |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín |
| Zmapovat možnosti výběru lokalit | osobní jednání se starosty a zastupitelstvy obcí | Ředitelka organizace Sociální pracovnice Pracovník NC Vedoucí jednotlivých úseků | splněno |
| Získat vhled do procesu transformace | besedy se zastupitelstvy obcí nabídka exkurze dobré praxe | Ředitelka organizace Sociální pracovnice Pracovník NC Vedoucí jednotlivých úseků | splněno a dále po celou dobu procesu transformace |
| Předávání aktuálních informací o procesu transformace a vzájemná spolupráce | osobní jednání se starosty obcí a zastupitelstvy obcí webové stránky | ředitelka pracovník NC | Po celou dobu procesu transformace |
| Zmapování možností alternativních služeb v obcích vybraných lokalit | spolupráce s vybraným pracovníkem obce, se zastupitelstvy obcí | ředitelka pracovník NC | Po celou dobu transformace |
| Metodická podpora NC | Spolupráce s regionálním pracovníkem NC | pracovník NC | 2011 - 2013 |
| Konzultace a společné řešení problémů | Účast na RTT | Ředitelka Pracovník NC | 2011 - 2013 |
| Průběžná informovanost o aktuálním dění v oblasti transformace Odboru sociálních věcí | Porady ředitelů Individuální konzultace | Ředitelka | Po celou dobu transformace |
| Scénář krizové komunikace |
| Cíl 1 | Předcházet neporozumění transformačního procesu ze strany pracovníků |
| Riziko1 | Neporozumění koncepci transformačního procesu z řad personálu, jejich nedůvěra ve zkvalitnění poskytování sociálních služeb a následná demotivace uživatel |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín |
| Průběžné podávání informací a motivace | informativní schůzky se zaměstnanci včetně individuálních rozhovorů Volná diskuse | Ředitelka organizace Sociální pracovnice Pracovník NC Vedoucí jednotlivých úseků | Porady 2 x ročně Individuální konzultace průběžně |
| Zjišťování zpětné vazby | Anonymní dotazníky, rozhovory se zaměstnanci | Ředitelka organizace Sociální pracovnice Pracovník NC Vedoucí jednotlivých úseků | po celou dobu transformace |
| Zajištění přímé zkušenosti s novým typem služby | Stáže v zařízeních dobré praxe | Ředitelka organizace Sociální pracovnice Pracovník NC Vedoucí jednotlivých úseků | 2011 - 2014 |
| Riziko 2 | Obavy pracovníků z budoucnosti, z nezvládnutí poskytování nového typu sociální služby |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín |
| Zajištění představ pracovníků z nového způsobu poskytování služby | porady individuální rozhovory s pracovníky vzdělávací procesy (semináře, workshopy, stáže dobré praxe) Aktivní účast pracovníků na plnění dílčích úkolů procesu transformace | Ředitelka organizace Sociální pracovnice Pracovník NC Vedoucí jednotlivých úseků Klíčový pracovník Ostatní pracovníci zařízení | po celou dobu transformace po celou dobu transformace |
| Zajištění získání dovedností pracovníků potřebných pro nový způsob poskytování služby | Vzdělávací procesy (semináře, Workshopy, stáže dobré praxe) | Ředitelka organizace Sociální pracovnice Pracovník NC Vedoucí jednotlivých úseků | po celou dobu transformace |
| Aktivní účast pracovníků na definování možných rizikových a nouzových situací a na tvorbě opatření v rizikových a nouzových situacích | týmová práce | pracovníci přímé péče, vedoucí pracovníci úseků Vedoucí bytových jednotek | po celou dobu transformace |
| Cíl 2 | Předcházet neporozumění transformačního procesu ze strany uživatel |
| Riziko 1 | Obavy uživatel z budoucnosti |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín |
| Zajišťovat pocit bezpečí a jistoty | Informace uživatelům podávat citlivě, konkrétně a srozumitelně, Reagovat empaticky a bez odkladu na dotazy a obavy uživatelů, poskytnout podporu psychologa, sociální pracovnice | Ředitelka organizace Sociální pracovnice Pracovník NC Vedoucí jednotlivých úseků Vedoucí jednotlivých domácností Klíčový pracovník Ředitelka organizace Sociální pracovnice Pracovník NC Vedoucí jednotlivých úseků Vedoucí jednotlivých domácností Klíčový pracovník | po celou dobu transformace po celou dobu transformace |
| Zajištění kvalitní zdravotní péče | Informování ošetřujících lékařů klientů o procesu transformace a možnosti obav uživatelů z nové životní situace | vedoucí zdravotního úseku ředitelka | splněno |
| Poskytnutí uživatelům možnost konkrétního seznámení s novým typem služby | návštěva sociální služby v domcích rodinného typu besedy s uživateli ústavu žijícími v malé domácnosti | Ředitelka organizace Sociální pracovnice Pracovník NC Vedoucí jednotlivých úseků Vedoucí jednotlivých domácností | 2012 -2014 |
| Eliminace obav ze zvládnutí nového způsobu života | Příprava uživatelů na nový způsob života v oblasti sebeobsluhy, péče o domácnost a dovednosti v rozhodování, hospodaření s penězi apod. Začlenění nácviku zvládání jednotlivých oblastí potřebných k životu po transformaci ústavu do individuálních plánů poskytované služby Individuální rozhovory s uživateli zaměřené na eliminaci jejich obav | Ředitelka organizace Sociální pracovnice Pracovník NC Vedoucí jednotlivých úseků klíčový pracovník | V letech 2011 - 2014 |
| Zajišťování upevňování nově vytvořených komunit | Zajištění volby uživatele s kým bude bydlet Vytvoření nových denních a udržení meziročních rituálů | Ředitelka organizace Sociální pracovnice Pracovník NC Vedoucí jednotlivých úseků Sociální pracovnice Vychovatel - metodik vedoucí bytových jednotek vedoucí úseků přímé péče | v průběhu výstavby nových domů chráněného bydlení po zahájení nového typu služby |
| Zajištění možnosti setkávat se s lidmi, kteří již s uživatelem nebydlí | Návštěvy Setkávat se na aktivizačních místech Společné návštěvy kulturních a společenských akcí Práce v zájmových společenských organizacích Společně pořádané aktivity | Ředitelka organizace Sociální pracovnice Vedoucí jednotlivých úseků Vedoucí bytových jednotek Klíčový pracovník | po zahájení nového typu služby |
| Zajištění dostatku pracovních a volnočasových aktivit | Externí zaměstnavatelé Sociálně terapeutické dílny Denní stacionář Denní aktivity DOZP Denní aktivity DZR | Ředitelka organizace Sociální pracovnice Vedoucí jednotlivých úseků | po zahájení nového typu služby |
| Cíl 3 | Předcházet neporozumění transformačního procesu ze strany veřejnosti |
| Riziko 1 | Nepřijetí procesu transformace širší veřejností |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín |
| Zajištění informovanosti o procesu deinstitucionalizace | besedy výstavy spolupráce médii spolupráce se zastupitelstvy obcí | Ředitelka organizace Sociální pracovnice Pracovník NC Vedoucí jednotlivých úseků | po celou dobu transformace |

| Zjišťování zpětné vazby | spolupráce se zastupitelstvy obcí | Ředitelka organizace Sociální pracovnice Pracovník NC Vedoucí jednotlivých úseků | po celou dobu transformace |
| --- | --- | --- | --- |
| Osvěta v oblasti problematiky a života lidí s mentálním postižením | Promítání filmu vytvořeného v rámci projektu Mikola a beseda s diváky, prioritně zaměřeno na žáky 2. stupně Základních škol a středních škol Osvětový den „ Jsem jiný. A ty?“ zaměřený na žáky 4. a 5. tříd ZŠ Akce pořádaná pro veřejnost „Sejdeme se po Markétě“ Prodejní výstavy výrobků dílen na Vánočních trzích v Jihlavě, Pacově, Pelhřimově | Ředitelka organizace Vedoucí jednotlivých úseků Ředitelka organizace Sociální pracovnice Pracovník NC Vedoucí jednotlivých úseků Ředitelka organizace Sociální pracovnice Pracovník NC Vedoucí jednotlivých úseků Ředitelka organizace Sociální pracovnice Pracovník NC Vedoucí jednotlivých úseků | 2011 Podzim 2011 - 2014 Červenec 2011 – 2014 Prosinec 2011 - 2014 |

| Riziko 2 | Obavy a nepřijetí uživatelů ze strany bezprostředních sousedů |
| --- | --- |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín |

| Seznámení budoucích sousedů s procesem deinstitucionalizace a jejími cíli | Besedy a setkávání ve spolupráci se zastupitelstvy Zapojení pracovníků ústavu, kteří žijí ve vybrané lokalitě Individuální rozhovory | Ředitelka organizace Sociální pracovnice Pracovník NC Vedoucí jednotlivých úseků Ředitelka organizace Sociální pracovnice Pracovník NC Vedoucí jednotlivých úseků Zaměstnanci žijící v lokalitách Ředitelka organizace Sociální pracovnice Pracovník NC Vedoucí jednotlivých úseků Zaměstnanci žíjící v lokalitách | po celou dobu procesu transformace po celou dobu procesu transformace po celou dobu procesu transformace |
| --- | --- | --- | --- |
| Osvěta v oblasti problematiky a života lidí s mentálním postižením | Promítání filmu o životě uživatelů ústavu a beseda na toto téma | Ředitelka organizace Pracovník NC Vedoucí jednotlivých úseků | 2011 - 2014 |
| Seznámení uživatelů s obyvateli vybraných lokalit | Dny otevřených dveří v ústavu Pozvánky na akce pořádané pro veřejnost Účast uživatelů na kulturních a společenských akcích ve vybraných lokalitách Pořádání osvětových akcí zaměřených na obyvatele vybraných lokalit | Ředitelka organizace Sociální pracovnice Pracovník NC Vedoucí jednotlivých úseků | po celou dobu procesu transformace |
| Seznámení sousedů s novým typem služby a uživateli v jejich sousedství | Pozvání na návštěvu Individuální rozhovory | Ředitelka organizace Sociální pracovnice Pracovník NC Vedoucí jednotlivých úseků Vedoucí bytových jednotek | Krátce po přestěhování uživatelů |
| Cíl 4 | Předcházet neporozumění transformačního procesu ze strany opatrovníků a rodinných příslušníků |
| Riziko 1 | Obavy opatrovníků a rodinných příslušníků |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín |
| Zajištění informovanosti o způsobu a procesech nově poskytované služby | písemná komunikace individuální komunikace | Ředitelka organizace Sociální pracovnice Pracovník NC Vedoucí jednotlivých úseků | po celou dobu transformace |
| Zajišťování informovanosti opatrovníků a rodinných příslušníků o procesu transformace | letáky webové stránky písemná komunikace individuální rozhovory | Ředitelka organizace Sociální pracovnice Pracovník NC Vedoucí jednotlivých úseků Zaměstnanci žíjící v lokalitách | po celou dobu transformace |
| Finanční zajištění |
| Náklady | Zdroje |
| Úprava webových stránek | vlastní zdroje |
| Letáky | vlastní zdroje |
| Pořádání výstav a akcí pro veřejnost | vlastní zdroje |
| Pořádání stáží a exkursí do zařízení dobré praxe | vlastní zdroje |
| Informační materiály | vlastní zdroje |
| Vzdělávací aktivity | vlastní zdroje, MPSV, NC |
| Personální zajištění komunikační strategie |  |
| Potřebný personál | Zdroje |
| sociální pracovnice | vlastní zdroje |
| vedoucí úseku bydlení | vlastní zdroje |
| vedoucí úseku SSPT | vlastní zdroje |
| vedoucí zdravotního úseku | vlastní zdroje |
| pracovník NC | NC |
| vychovatel – metodik | vlastní zdroje |
| Klíčoví pracovníci | vlastní zdroje |
| ředitelka | vlastní zdroje |
| Další potřeby zajištění komunikační strategie |  |
| Další potřeby | Zdroje |
| Finanční zabezpečení materiálu a cestovních náhrad při vzniku časoměrného snímku o transformaci našeho zařízení | vlastní zdroje NC |

Zpracováno: Únor 2011

# 3. Řízení procesu

## 3.1 Složení regionálního transformačního týmu

| Organizace | Jméno | Kontakt | Zodpovědnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| KÚ Vysočina | Mgr. Jiří Bína | Odbor sociálních věcí Oddělení sociálních služeb Krajský úřad Vysočina Tolstého 15 587 33 Jihlava telefon: 564602818 mobil: 724650196 e-mail: bina.j@kr-vysocina.cz | Koordinace zabezpečení kroků, které v transformačním procesu spadají do kompetence zřizovatele. Podpora vyjednávání s partnery – obcemi a dalšími relevantními subjekty, koncepční, řídící a plánovací činnost během přípravy a realizace projektu. Podpora fungování příspěvkové organizace (zajištění finančních prostředků na provoz a personál) ,dohled, udržitelnost projektu. |
| KÚ Vysočina | Bc. Sýkora Roman | Odbor sociálních věcí Oddělení sociálních služeb Krajský úřad Vysočina Tolstého 15 587 33 Jihlava telefon: 564602818 mobil: 724650281 e-mail: sykora.r@kr-vysocina.cz | Podpora transformačního procesu v oblasti investičních kritérií transformace, zajištění a administrace některých výběrových řízení, vybavování objektů. |
| KÚ Vysočina | Ing. Pausarová Eva | Odbor majetkový Oddělení správy realit Krajský úřad Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava telefon: 564602275 mobil: 724650247 e-mail: pausarova.e@kr-vysocina.cz | Příprava podkladů pro projekt, příprava a dohled nad tvorbou investičního záměru, nad přípravou podkladů pro projekt, dohled nad zajištěním projektování a výstavby, zajištění stavebního dozoru a koordinace kroků stavební činnosti, koordinace a kontraktace účastníků investic, předprojektové a projektové přípravy a další technické, provozní, obchodní a organizační záležitosti. |
| ÚSPMP Těchobuz | Bc. Simona Tomanová | ÚSPMP Těchobuz, p.o. Těchobuz 1 395 01 Pacov telefon:565443926 mobil: 736766426 e-mail: reditelka@usptechobuz.cz | Řízení příspěvkové organizace ÚSPMP Těchobuz procházející transformací. Zastupování příspěvkové organizace navenek, včetně propagace a prezentace procesu, spolupráce při vytváření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. |
| Národní centrum pro transformaci | Mgr. Simona Mertlová | Kraj Vysočina Tolstého 15 587 33 Jihlava mobil: 00420 739 548 466 e mail: simona. mertlova@trass.cz | Odpovědnost za transformaci v Kraji, administrativní podpora procesu, administrativní a odborná podpora činnosti RTT, metodické vedení, spolupráce při vytváření metodických materiálů, zajištění vzdělávání, supervizí atd. |
| KÚ Vysočina | Mgr. Křížová Táňa | Odbor sociálních věcí Oddělení sociálních služeb Kraj Vysočina Tolstého 15 587 33 Jihlava Mobil. 724650136 E mail: krizova.t@kr-vysocina.cz | Metodické vedení příspěvkových organizací, odpovědnost za propojení výstupů procesu transformace s metodikou poskytovanou Krajem Vysočina vůči zřizovaným organizacím |
| KÚ Vysočina | Ing. Luděk Weber | Odbor sociálních věcí Oddělení sociálních služeb Kraj Vysočina Tolstého 15 587 33 Jihlava 724 650 227 weber.l@kr-vysocina.cz | Odpovědnost za správnou realizaci projektů, koordinace průběhu, vyhodnocování způsobu naplňování aktivit a indikátorů, kontrola harmonogramu, zpracování monitorovacích zpráv, vyřizování změn |
| KÚ Vysočina | Mgr. Komínková Eva | Odbor sociálních věcí Oddělení sociálních služeb Kraj Vysočina Tolstého 15 587 33 Jihlava 564 602 850 724 660 285 kominkova.e@kr-vysocina.cz | Koordinace tvorby projektu do IOP, příprava a tvorba projektové žádosti, administrace projektu v přípravné fázi. |

Zpracováno: Leden 2011

## 3.2 Složení multidisciplinárního týmu ve vybraném zařízení

| Organizace | Jméno | Kontakt | Zodpovědnosti |
| --- | --- | --- | --- |
| ÚSPMP Těchobuz | Bc. Simona Tomanová | ÚSPMP Těchobuz Těchobuz 1 395 01 Pacov 565 443 926, 736 766 426 reditelka@usptechobuz.cz | PR transformačního procesu Personalistika Řízení transformačního procesu Řízení strategických cílů Vyhodnocování plnění jednotlivých cílů procesu transformace Tvorba transformačního plánu, koordinace činností transformačního týmu |
| Národní centrum pro transformaci | Mgr. Klepetková Jitka | ÚSPMP Těchobuz Těchobuz 1 395 01 Pacov 734 794 530 jitka.klepetkova@trass.cz | logistika a monitoring, komunikace s odbornou veřejností – kontrola podle čeho to je, spolupráce s organizacemi provozujícími sociální služby, samosprávou a státní správou, návrh systému alternativních služeb. Motivace pracovníků |
| ÚSPMP Těchobuz | Bc. Jiří Budín | ÚSPMP Těchobuz Těchobuz 1 395 01 Pacov 565 443 926 , 731 660 942, vedouci_sspt@usptechobuz.cz | Individuální posouzení potřeb uživatelů, komunikační strategie s pracovníky, motivace pracovníků, spolupráce na realizaci procesu transformace, Strategie činností středisek sociální terapie vyhledávání možností v oblasti veřejných služeb |
| ÚSPMP Těchobuz | Hana Papežová | ÚSPMP Těchobuz Těchobuz 1 395 01 Pacov 565 443 926 , 734 395 955 vedouci_bydleni@usptechobuz.cz | Individuální posouzení potřeb uživatelů, komunikační strategie s opatrovníky a příbuznými uživatelů, pracovníky, veřejností, strategie činností chráněných bydlení, DOZP a DZR, motivace pracovníků, motivace uživatelů, strategie komunikace s uživateli |
| ÚSPMP Těchobuz | Alena Zamrzlová | ÚSPMP Těchobuz Těchobuz 1 395 01 Pacov 565 443 926, 731 660 943, vrchni_sestra@usptechobuz.cz | Strategie zajištění ošetřovatelské péče uživatelům DOZP a DZR Komunikace se zdravotnickými zařízeními Komunikace s lékaři Komunikační strategie s pracovníky, motivace pracovníků |
| ÚSPMP Těchobuz | Bc. Šárka Říhová | ÚSPMP Těchobuz Těchobuz 1 395 01 Pacov 565 443 926 , rihova@usptechobuz.cz | Komunikační strategie se zákonnými zástupci a příbuznými uživatelů, plány přestěhování uživatelů Individuální posouzení potřeb uživatelů (analýza, diagnostika) Soulad se standardy kvality sociálních služeb a zákonem 108/2006 Sb. |
| ÚSPMP Těchobuz | Jana Rychetníková | ÚSPMP Těchobuz Těchobuz 1 395 01 Pacov 565 443 926, rychetnikova@usptechobuz.cz | Komunikační strategie s uživateli, příprava na stěhování uživatelů. Individuální posouzení potřeb uživatelů (analýza, diagnostika) Soulad se standardy kvality sociálních služeb a zákonem 108/2006 Sb. |
| ÚSPMP Těchobuz | Světlana Kubačáková | ÚSPMP Těchobuz Těchobuz 1 395 01 Pacov 565 443 926, 731 660 944, ekonom@usptechobuz.cz | Analýza finančních zdrojů, majetku a budov na úrovni zařízení, plán přesunu a využití těchto zdrojů, personalistika |

## Zpracováno leden 2011

## 3.3 Spolupráce s dalšími subjekty zapojenými do procesu transformace zařízení

##### Spolupráce s krajem

| Kraje zapojené do transformačního procesu |
| --- |
| Název kraje | Kontaktní adresa, telefon | Oblasti zapojení | Pověřená kontaktní osoba |
| Kraj Vysočina | Odbor sociálních věcí Oddělení sociálních služeb Krajský úřad Vysočina Tolstého 15 587 33 Jihlava telefon: 564602818 mobil: 724650196 e-mail: bina.j@kr-vysocina.cz | Koordinace zabezpečení kroků, které v transformačním procesu spadají do kompetence zřizovatele (Kroky v rámci zřizovatelské působnosti k příspěvkové organizaci, plánování rozvoje sociálních služeb předložení projektu na financování investic v rámci transformace, nákup nemovitostí nebo zadání stavebních prací). | Mgr. Jiří Bína |

Analýza stávající spolupráce (kompetence, zodpovědnosti)

Kraj Vysočina je zřizovatelem ÚSPMP Těchobuz a vlastníkem majetku organizace, který předal do správy ÚSPMP Těchobuz. Řídí a poskytuje metodickou a vzdělávací pomoc v rámci své zřizovatelské funkce. Jmenuje a odvolává ředitele organizace. Spolupracuje s příspěvkovými organizacemi v oblasti PR a osvěty. Spolupracuje na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, vypisuje veřejné zakázky. Vede majetkovo-právní agendu, zajišťuje právní agendu nájmů, nákupů, převodů a prodejů nemovitého majetku. Zajišťuje oblast investic a stavebních řízení, včetně stavebního dozoru.

| Plán spolupráce s krajem |
| --- |
| Cíl 1 | Tvorba, schvalovací procesy a realizace stavebního a investičního záměru, tvorba, schvalovací procesy a realizace Transformačního plánu ÚSPMP Těchobuz |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Vytvoření plánu transformačního procesu | Zpracování transformačního plánu | Ředitelka organizace Sociální pracovnice Pracovník NC Vedoucí jednotlivých úseků | 2011 | Vytvořený Transformační plán |
| Předložení Transformačního plánu Radě Kraje Vysočina ke schválení Předložení Transformačního plánu MPSV ke schválení | Předložení Transformačního plánu ke schválení Radě Kraje Vysočina Předložení transformačního plánu MPSV | OSV Kraj Vysočina | 2011 2011 | Schválený transformační plán Přijatý transformační plán MPSV |
| Cíl 2 | Zajištění financování transformace ÚSPMP Těchobuz Dodání podkladů |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Dodání podkladů ke zpracování stavební projektové dokumentace v souladu s transformačním plánem Zajištění zpracování žádosti IOP Zajištění předložení žádosti IOP ke schválení | Spolupráce se stavebním projektantem Zpracování analýzy přesunu stávajícího majetku a nákupu nového vybavení v souladu s kritérii transformace Zpracování žádosti do IOP Předložení projektové dokumentace ke schválení | MTT RTT MTT RTT OSV | splněno 2011 - 2012 2011- 2012 | Předání ke schválení Radě Kraje Vysočina Žádost připravená k předložení ke schválení Schválená žádost |
| Zajištění finančních prostředků na nákup nového vybavení | Analýza majetku organizace Plán přesunu stávajícího majetku Plán nákupu nového vybavení Zapracování do projektu IOP | MTT RTT | 2011- 2012 | Schválené čerpání z IOP |
| Cíl 3 | Zajištění stavebních projektů a právní dokumentace, realizace výstavby a vybavení objektů |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Dodání podkladů k zajištění stavební dokumentace Nákup nemovitostí ve vybraných lokalitách Zajištění stavební dokumentace Zajištění právních dokumentů majetkového odboru | Spolupráce se stavebním projektantem Vypracování a odsouhlasení stavebního projektu | MTT MO Kraje Vysočina | 10/2011 – 8/2012 (max. 10/2012) 10/2011 – 8/2012 (max. 10/2012) | Stavební záměr Stavební projekt Realizovaný nákup nemovitostí |
| Započetí realizace stavebních prací | Realizace staveb ve fázi hrubé stavby a dalších doprovodných služeb | MO Kraje Vysočina | 9/2012 – 4/2013 (max. 6/2013) | Stavební dokumentace zajišťující výstavbu |
| Pokračování průběhu a dokončení stavebních prací | Pokračování výstavby a rekonstrukce objektů až do faktického převzetí objektu Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele movitého vybavení | MO Kraje Vysočina OSV Kraje Vysočina Ředitelka organizace | 5/2013 – 12/2014 (max. 2/2015) | Dokončené a převzaté stavby Výběrové řízení na movité vybavení |
| Vybavení objektů a dokončení projektu | Movité vybavení objektů a zahájení provozu transformovaného ÚSPMP Těchobuz | OSV Kraje Vysočina Ředitel organizace | 5/2013 – 12/2014 (max. 2/2015) | Zahájení provozu v novém typu služby |

Spolupráce s obcí

| Obce zapojené do transformačního procesu |
| --- |
| Název obce | Kontaktní adresa, telefon | Oblasti zapojení | Pověřená kontaktní osoba |
| Pacov | Městský úřad Náměstí Svobody 1 395 01 Pacov, telefon 565 455 111 | Spolupráce při realizaci nového typu služby Poskytnutí pozemků k výstavbě a nemovitosti k rekonstrukci. Spolupráce s komunikací s veřejností Chráněné bydlení Domov pro osoby se zdravotním postižením Sociálně terapeutická dílna Mandlovna a žehlírna Cukrárna Denní stacionář Axmanova technika modelování hlínou Dílna IT a společenské a občanské výchovy Výtvarná dílna Zázemí pro administrativu Zázemí pro ošetřovatelský personál Provozní zázemí | Ing. Lukáš Vlček, starosta |
| Pelhřimov | Městský úřad Pelhřimov Masarykovo náměstí 1 393 01 Pelhřimov tel: 565 323 523 | Spolupráce při realizaci nového typu služby: Poskytnutí pozemků k výstavbě. Spolupráce s komunikací s veřejností Chráněné bydlení | Ing. Tomáš Duffek, místostarosta |
| Cetoraz | Obecní úřad Cetoraz 206 394 11 Cetoraz tel: 565 442 624 | Spolupráce při realizaci nového typu služby: Poskytnutí pozemků k výstavbě Spolupráce s komunikací s veřejností Chráněné bydlení | Luboš Novotný, starosta |
| Vyklantice | Obecní úřad Vyklantice tel.: 721 055 589 | Spolupráce při realizaci nového typu služby: Poskytnutí pozemků k výstavbě Spolupráce s komunikací s veřejností Domov se zvláštním režimem | Dr. František Jákl, starosta |
| Kámen | Obecní úřad Kámen Kámen 2 394 13 Kámen Tel: 565 426 670 E mail: oukamne@quick.cz | Spolupráce při realizaci nového typu služby: Poskytnutí pozemků k výstavbě Spolupráce s komunikací s veřejností Chráněné bydlení | Mgr. František Hoffman, starosta |

Analýza stávající spolupráce s jednotlivými obcemi (kompetence, zodpovědnosti)

Město Pacov – město s rozšířenou působností – přiznávání příspěvků na péči, podpis smluv u svéprávných uživatelů, kteří nejsou schopni posoudit obsah smlouvy, využívání veřejných služeb. Město Pelhřimov - bývalé okresní město, v minulosti nebyla navázána spolupráce. V současné době vzniká konkrétní strategie komunikace se samosprávami a veřejností ve spolupráci s odborníkem na komunikaci. Ostatní obce - z okolních obcí pochází část zaměstnanců. ,. V rámci mapování možností výběru lokalit byla navázána konstruktivní spolupráce, proběhla informativní schůzka se starosty obcí a následně i zastupitelstvy obcí. Zastupitelstva projednala možnost transformace do jejich obcí a tuto možnost schválila. Na základě informací od samospráv jednotlivých obcí o aktuálním veřejném mínění proběhly první besedy s občany.

| Plán spolupráce s jednotlivými obcemi |
| --- |
| Cíl 1 | Informovanost obyvatel vybraných obcí o procesu transformace |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Informování obyvatel obcí o procesu transformace, jejích výhodách | besedy výstavy Dny otevřených dveří vzájemná účast na akcích pořádaných obcemi a ústavem spolupráce s místní samosprávou | MTT | 2011 - 2014 | Informovaná široká veřejnost |
| Cíl 2 | Zajištění návaznosti na další služby |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Návaznost služby na vnější zdroje | spolupráce s místní samosprávou obcí spolupráce s poskytovateli dalších sociálních služeb spolupráce s poskytovateli veřejných služeb | MTT | 2011.- 2014 | Zajištěna návaznost služby |
| Cíl 3 | Integrace uživatelů do komunity v obci |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Zajištění integrace uživatelů do komunity vybraných obcí | besedy výstavy Dny otevřených dveří vzájemná účast na akcích pořádaných obcemi a ústavem | MTT | 2011 – 2014 | Uživatelé jsou integrováni do širší veřejnosti |

Spolupráce s relevantními organizacemi poskytujícími sociální služby

| Organizace poskytující sociální služby zapojené do transformačního procesu |
| --- |
| Název organizace | Kontaktní adresa, telefon | Oblasti zapojení | Pověřená kontaktní osoba |
| Tým podpory v zaměstnávání, FOKUS Vysočina, středisko Pelhřimov | Tým podpory v zaměstnávání Masarykovo náměstí 31 393 01 Pelhřimov tel.: 774 151 498 | Využívání možností agenturního zaměstnávání uživateli | Bc. Jana Horáková, DiS. |
| Centrum LADA o.s. | Centrum LADA o.s. Nádražní 362, 395 01 Pacov telefon: 564571365 | Využívání nabídky Denního stacionáře uživateli | Jana Moravcová |

Analýza stávající spolupráce (kompetence, zodpovědnosti)

Spolupráce s Centrem LADA v Pacově dosud probíhala na neformální úrovni, uživatelé obou organizací se společně setkali na mezinárodním projektu „Když scházejí slova“ jehož iniciátorem bylo zařízení poskytující služby mentálně postiženým lidem v polském Krakově, se kterým má ústav navázánu spolupráci, nebo např. na rekreaci pořádané Ústavem sociální péče v Pístině, věnované táborničení. Tým podpory v zaměstnávání Pelhřimov - spolupráce navázána.

| Plán spolupráce s organizacemi poskytujícími sociální služby |
| --- |
| Cíl 1 | Zajištění nabídky denních programů pro uživatele ve volné kapacitě dalších poskytovatelů sociálních služeb |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Informování uživatelů o možnosti a nabídce dalších poskytovatelů ambulantních služeb v regionu | Rozhovory Návštěva zařízení | MTT | po zahájení nového typu služby | Umožnění vlastní volby uživatele pro výběr ambulantní služby |
| Podání žádosti o poskytování sociální služby | Podpora při podání žádosti o sociální službu | Sociální pracovnice | Po zahájení nového typu služby | Možnost využití sociálních služeb v regionu i jiných poskytovatelů |
| Zajištění dopravy uživatelů do vybrané služby | Veřejná doprava služební automobil | MTT | po zahájení nového typu služby | Umožnění uživatelům dopravit se do vybrané služby |
| Zajištění možnosti stravování (obědů) ve vybrané službě | Podpora uživatelů při zajišťování si odběru obědů od vybrané služby | MTT | po zahájení nového typu služby | Uživatel má možnost odběru stravy v místě poskytované ambulantní služby nebo zaměstnání |

Spolupráce s relevantními veřejnými službami a spolupracujícími organizacemi

| Další veřejné služby a spolupracující organizace zapojené do transformačního procesu |
| --- |
| Název veřejné služby | Kontaktní adresa, telefon | Oblasti zapojení | Pověřená kontaktní osoba |
| JMV s.r.o. | Morseova 192 109 00 Praha provozovna Obrataň 108 394 12 Obrataň tel: 565 441 027 mobil: 777 635 153 | pracovní uplatnění uživatelů na volném trhu práce | Ing. Jiří Železný |
| VOD Jetřichovec | Výrobně obchodní družstvo Jetřichovec Jetřichovec 62 395 01 Pacov tel.: 565 442 190 | nabídka pracovních míst v sezonních pracích | Ing. Blažek Josef |
| MS MS Těchobuz | Těchobuz 60 395 01 Pacov tel.:603 352 717 | Myslivecká činnost – účast na brigádách, účast na schůzích organizace, účast při přípravě každoročních plesů a účast na nich Účast na ostatních činnostech organizace | Jaroslav Rychetník |
| MO ČSCH Pacov | Na Blatech 935 395 01 Pacov tel.: 733 380 563 | účast na brigádách, účast na schůzích organizace, účast na výstavách a společenských akcích, Účast na ostatních činnostech organizace, zapojení se do činnosti o.s. Králičího hopu | Jana Hájková |
| MO ČRS Těchobuz | Těchobuz 395 01 Pacov tel.: 602 151 552 | účast na brigádách, účast na schůzích organizace, účast na výstavách a společenských akcích, brigády, výlovy, individuální rybaření, účast na ostatních činnostech organizace, | Světlana Kubačáková |
| Poliklinika Pacov | Žižkova 922 395 01 Pacov tel.: 565 110 516 | praktický lékař | Mudr. Jaroslav Tomis |
| Norbertinum | Třída Legií 2006 393 01 Pelhřimov 565 321 232 | ošetřující lékař - psychiatr | doc. Mudr. Max Kašparů |
| Základní škola speciální a Praktická škola Černovice | Dobešovská 1 394 94 Černovice | školní vzdělávání | ing. František Vránek |
| Odborné učiliště a praktická škola Černovice | Mariánské náměstí 72 394 94 Černovice 565 492 226 | Školní vzdělávání | Ing. Karel Matějů |
| Římskokatolická farnost Pacov | Náměstí svobody 2 395 01 Pacov Tel: 731 402 939 | umožnění náboženské aktivity uživatelů | P. Mgr. Tomáš Hajda |
| Úřad práce | Pražská 127 393 01 Pelhřimov | pomoc a podpora uživatelů při uplatnění se na trhu práce | Spádový kontaktní pracovník |

Analýza stávající spolupráce (kompetence, zodpovědnosti)

Uživatelé ÚSP využívají v současné době možností nabídek v těchto oblastech: Práce: 8 uživatelů má pracovní smlouvu s externím zaměstnavatelem Pila Obrataň v rozsahu 30-ti hodin týdně. 21 uživatelů má uzavřenu Dohodu o provedení práce s VOD Jetřichovec na sezonní práce (cca 3 měsíce v roce) 1 uživatel má uzavřenu Dohodu o provedení práce s obcí Těchobuz (večerní zvonění)9 uživatelů má uzavřenu Dohodu o pracovní činnosti na provozních pracovištích ÚSP Těchobuz 12 uživatelů má uzavřenu Dohodu o provedení práce ve Středisku sociálně-pracovního tréningu v ÚSP Těchobuz Vzdělávání: 1 uživatel plní školní docházku 2 uživatelé se připravují na budoucí povolání v učebním oboru cukrář, truhlář 6 uživatelů absolvuje Universitu třetího věku ve Velkém Meziříčí Aktivita v zájmových společenských organizacích: MS MS Těchobuz – zapojeno 6 uživatelů MO ČRS Těchobuz – zapojeno 8 uživatelů MO ČSCH Pacov – zapojeno 10 uživatelů Oblast služeb: Běžně dostupné veřejné služby využívají všichni klienti zařízení. Oblast lékařské péče: Všichni klienti zařízení jsou registrováni u jednoho praktického lékaře a jednoho specialisty – psychiatra a jednoho specialisty –stomatologa.. Dále využívají lékařskou službu ostatních specialistů v nemocnici Pelhřimov, soukromých ordinacích v regionu, případně specializovaných pracovišť v Praze, Českých Budějovicích, Brně a dále. Oblast veřejných služeb: všichni uživatelé využívají nabídky obchodních sítí, kadeřnictví, pedikúry, restaurací a dalších veřejných služeb v regionu. Oblast kultury a sportu: Všichni klienti ústavu využívají nabídky divadel, kin a dalších společenských nebo sportovních událostí v regionu. Oblast rekreace: Všichni uživatelé využívají každoročně nabídky rekreací v tuzemsku i zahraničí, lázních apod. Aktivita v duchovní oblasti: 12 uživatelů je aktivními katolíky

| Plán spolupráce s veřejnými službami a spolupracujícími organizacemi |
| --- |
| Cíl 1 | Udržení již vytvořené nabídky pracovních míst pro uživatele na volném trhu práce |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Zajištění informovanosti o procesu transformace a deinstitucionalizace u stávajících zaměstnavatelů | individuální konzultace rozhovory se zaměstnavateli | MTT | po celou dobu transformace | Udržení stávajících pracovních míst na volném trhu práce |
| Zajištění strategie dopravy do práce a podpory uživatelů v pracovním procesu v nových podmínkách | konzultace se zaměstnavateli úprava náplní práce zaměstnanců úprava kvalifikačních předpokladů zaměstnanců (podmínka řidičského průkazu a ochoty řídit služební automobil) strategie využití vnějších zdrojů v oblasti dopravy | MTT | v roce 2013 | Udržení stávajících pracovních míst na volném trhu práce |
| Cíl 2 | Rozšíření nabídky pracovních míst pro uživatele na volném trhu práce |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Zajištění informovanosti o procesu transformace a deinstitucionalizace u budoucích zaměstnavatelů a vyhledávání nových pracovních možností | individuální konzultace a rozhovory s potencionálními zaměstnavateli spolupráce s Úřadem práce Spolupráce s neziskovými organizacemi (Tým podpory v zaměstnávání Pelhřimov) | MTT MTT MTT | po celou dobu transformace po celou dobu transformace a po ní po celou dobu transformace a po ní | Získání nabídky nových pracovních míst na volném trhu práce Získání nabídky nových pracovních míst na volném trhu práce Získání nabídky nových pracovních míst na volném trhu práce |
| Zajištění strategie dopravy do práce a podpory uživatelů v pracovním procesu v nových podmínkách | konzultace se zaměstnavateli úprava náplní práce pracovníků ústavu úprava kvalifikačních předpokladů zaměstnanců (podmínka řidičského průkazu a ochoty řídit služební automobil) strategie využití vnějších zdrojů v oblasti dopravy | MTT | v roce 2013 | Udržení stávajících pracovních míst na volném trhu práce |
| Cíl 3 | Udržení spolupráce se zájmovými společenskými organizacemi |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Zajištění informovanosti o procesu transformace a deinstitucionalizace | individuální konzultace a rozhovory se zástupci organizací | MTT | po celou dobu transformace | Udržení stávajících možností členství v zájmových společenských organizacích |
| Zajištění strategie dopravy do aktivit zájmových společenských organizací a podpory uživatel v nových podmínkách | konzultace se zástupci společenských organizací úprava náplní práce pracovníků úprava kvalifikačních předpokladů zaměstnanců (podmínka řidičského průkazu a ochoty řídit služební automobil) strategie využití vnějších zdrojů v oblasti dopravy | MTT | v roce 2012 - 2014 | Udržení stávajících možností zapojení se do aktivit zájmově společenských organizací |
| Cíl 4 | Zajištění možnosti volby uživatel v oblasti lékařské péče |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Zajištění informovanosti o procesu transformace a deinstitucionalizace | individuální konzultace a rozhovory s lékaři | MTT | po celou dobu transformace | Spolupráce s lékaři a zdravotnickými zařízeními |
| Zajištění možnosti přechodu k ošetřujícím lékařům v nové lokalitě | registrace uživatelů, v případě jejich zájmu, k lékařům v místě bydliště | MTT | 2012 -2014 | Možnost volby ošetřujícího lékaře |
| Cíl 5 | Zajištění možnosti využívání nabídky vnějších zdrojů |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Termín | Výstup |
| Zajištění strategie vytváření nabídek a organizačního zajištění využívání vnějších zdrojů v oblasti kultury, služeb, sportu a rekreace, a v oblasti víry a náboženství | zajištění informačních toků mezi pracovníky zajištění vyhledávání možností a nabídek zajištění dopravy a podpory uživatelů při využívání vnějších zdrojů a při využívání služeb církve | MTT | po celou dobu transformace a po ní | Dostupné využívání vnějších zdrojů v nových podmínkách služby |

Zpracováno leden 2011

## 3.4 Strategie zapojení uživatelů a dalších vztažných skupin do procesu transformace

| Strategie zapojení uživatelů do procesu transformace |
| --- |
| Orientační termín | Aktivita – jednotlivé kroky zapojení | Výstup |
| Etapa přípravy |
| prosinec 2010 | Analýza potřeb uživatelů se zaměřením na transformační proces – Individuální setkání klíčového pracovníka a dalších pověřených pracovníků (sociální pracovnice, úsekoví vedoucí přímé péče) s uživatelem a zjišťování jeho individuálních potřeb, zájmů, znalostí a dovedností. | Osobní profil uživatele |
| leden 2011 | Definování potřeb uživatelů na základě provedených analýz potřeb .Zapracování cílů korespondujících s individuálními potřebami uživatelů pro zvládnutí nového způsobu života | Potřeby uživatelů pro zvládnutí nového způsobu života jsou definovány |
| leden 2011 | Definování rizik přechodu do nového typu služby | Rizika přechodu do nového typu služby jsou definovány |
| 2011 - 2014 | Zohlednění potřeb a rizik ze strany uživatelů v IPPS, nácvik samostatnosti při péči o vlastní osobu a domácnost a v rozhodovacích procesech, spolupráce pracovníků a uživatelů na tvorbě a plnění cílů IPPS | IPPS zohledňuje individuální přípravu klienta do nového typu služby Individuální plán je zaměřen protransformačně Účast a angažovanost uživatele na plnění osobních cílů |
| 2011-2014 | Beseda o záměrech transformace, zapojení uživatelů do diskuse, individuální rozhovory, workshopy na téma „jak bych chtěl bydlet“, možnost navštívení nové lokality, kam půjde uživatel bydlet, postupné seznamování s nabídkou možností využití veřejných služeb v novém bydlišti uživatele | Eliminace obav uživatelů |
| 2011-2014 | Individuální pohovory s uživateli o jejich představách, pravidelná setkávání s klíčovým pracovníkem výtvarné techniky s protransformačním tématem pravidelné návštěvy lokalit, kde probíhají výstavby domů návštěva podobného typu bydlení | Eliminace obav uživatelů Spoluúčast na etapě přípravy transformace Poskytnutí dostatečného spektra informací pro utvoření si představy uživatelů o novém typu služby |
| 2012-2014 | Výběr domácnosti – kde a s kým bude uživatel bydlet Výběr preferovaných zaměstnanců uživatelem Vybavení domácnosti – pokoje Výběr z nabídky denních aktivit | Spoluúčast na rozhodování se o svém dalším životě při poskytnutí dostatku informací |
| Etapa přesunu |
| 14 dní před plánovaným stěhováním | Návštěva nově vzniklé domácnosti a pokoje uživatele | Realizace návštěvy nové domácnosti |
| 14 dní před plánovaným stěhováním | Poskytnutí pomoci a podpory při balení osobních věcí uživatele | Příprava na přesun probíhá v klidné a radostné atmosféře Eliminace stresu |
| 14 dní před plánovaným stěhováním | Poskytnutí podpory a pomoci uživatelům při pořizování věcí, které by ve svém pokoji chtěli mít | Eliminace rizika frustrace z neúplně splněných představ o vlastním bydlení z důvodu zbytečného časového protažení (uživatel příliš dlouho čeká např. na doplněk, který si v etapě přípravy představoval, že v pokoji bude mít). |
| bezprostředně po stěhování | Podpora a pomoc při vybalování věcí, ukládání na své místo | Zabydlování v novém domově probíhá klidně a bez zbytečného stresu |
| Etapa adaptace |
| Bezprostředně po nastěhování | Adaptační program, průběžná reakce pracovníků a přijímání opatření v oblasti podpory uživatelů při adaptaci na nové prostředí | Realizace adaptačního programu |
| Bezprostředně po nastěhování | Spoluúčast na plánování chodu domácnosti | Jídelní lístky Péče o společné prostory Péče o vlastní pokoje |
| Bezprostředně po nastěhování | Seznámení s nejbližším okolím | Orientace v nejbližším okolí |
| Průběžně | Seznámení s nabídkou vnějších zdrojů | Využívání vnějších zdrojů |
| Průběžně | Aktualizace IPPS v souladu s novými podmínkami služby a potřebami uživatelů | Poskytování takové míry podpory, která koresponduje s individuálními potřebami uživatelů |

Komentář: nelze obecně stanovit u jednotlivých uživatelů ústavu. Průběžně již několik let probíhá nácvik vaření, péče o osobní věci, péče o domácnost, hospodaření s penězi, nakupování apod. Dovednosti a znalosti uživatelů v jednotlivých oblastech jsou individuální a tato skutečnost se odráží v analýze potřeb uživatele. Je promítnuta do individuálního plánu uživatele.

| Strategie zapojení rodin, opatrovníků do procesu transformace |
| --- |
| Orientační termín | Způsob zapojení | Výstup |
| Etapa přípravy |
| Červen 2011 | Beseda s opatrovníky a příbuznými uživatelů, informování o procesu transformace a deinstitucionalizace, informování o novém typu služby | Informovaný rodinný příslušník |
| Průběžně | Spolupráce na motivaci uživatelů, nabídka exkurse do zařízení podobného typu | Spolupracující rodinný příslušník |
| Průběžně | Setkávání příbuzného s uživatelem v místě budoucího bydlení, společné poznávání okolí | Spolupracující rodinný příslušník |
| Průběžně | Spolupráce na přehodnocování rozsudků o zbavení způsobilosti k právním úkonům nebo omezení způsobilosti k právním úkonům | Návrh k soudu o přehodnocení rozsudků |
| Etapa přesunu |
| Při přestěhování uživatele | Možnost podílení se na přestěhování uživatelů a zařízení domácnosti | Spolupracující příbuzný, opatrovník |
| Etapa adaptace |
| Bezprostředně po nastěhování, průběžně | Vybídnutí k častějším návštěvám, pomoc při vytváření osobního prostoru uživatele | Spolupracující rodinný příslušník |
| Průběžně | Zapojení rodin do společenského života domácnosti | Společné akce uživatelů a jejich rodin |
| Průběžně | Spolupráce na přehodnocování individuálního plánu uživatele | Aktualizovaný individuální plán |

| Strategie zapojení jiných osob a subjektů do procesu transformace |
| --- |
| Subjekt Praktičtí a odborní lékaři v jednotlivých lokalitách |
| Orientační termín | Způsob zapojení | Výstup |
| Bezprostředně po nastěhování, průběžně | Vybídnutí k častějším návštěvám, pomoc při vytváření osobního prostoru uživatele | Spolupracující rodinný příslušník |
| Průběžně | Zapojení rodin do společenského života domácnosti | Společné akce uživatelů a jejich rodin |
| Průběžně | Spolupráce na přehodnocování individuálního plánu uživatele | Aktualizovaný individuální plán |
| Subjekt Podnikající právnické a fyzické osoby |
| Orientační termín | Způsob zapojení | Výstup |
| 2012 - 2014 | Spolupráce na financování etapy přesunu | Snížení nákladů organizace na přesun a stěhování |
| 2012-2014 | Pokračování spolupráce v oblasti zaměstnávání klientů | Udržení stávajících pracovních míst a vytvoření nových |
| Subjekt Národní centrum podpory transformace sociálních služeb |
| Orientační termín | Způsob zapojení | Výstup |
| 2011 | Spolupráce při tvorbě transformačního plánu | Vypracovaný a schválený transformační plán |
| 2011 – 2013 | Spolupráce při realizaci transformačního plánu | Realizovaná transformace organizace |
| 2011 – 2013 | Spolupráce při vzdělávacích programech pracovníků | Kvalifikovaný pracovník |
| Subjekt Média |
| Orientační termín | Způsob zapojení | Výstup |
| Průběžně | Propagace aktivit transformačního procesu | Informovaná veřejnost |
| Subjekt Státní správa a samospráva |
| Orientační termín | Způsob zapojení | Výstup |
| 2011 | Kraj - Spolupráce na tvorbě transformačního plánu | Vypracovaný a schválený transformační plán |
| 2011 - 2014 | Kraj + Obce -spolupráce při výběru lokalit, práce s veřejností | Spolupráce s místními samosprávami |
| 2011 - 2013 | Kraj - Spolupráce na projektu do IOP | Schválené čerpání IOP |
| 2011 - 2014 | Kraj - Spolupráce při výstavbě nových objektů | Projektová dokumentace, výběrová řízení, výstavba a kolaudace nových objektů |
| 2014 | Kraj - Konzultace tvorby finančního plánu nové služby se zřizovatelem Krajem Vysočina | Schválený finanční plán |

Zpracováno prosinec 2010

# 4. Analýza zařízení

## 4.1 SWOT analýza zařízení pro proces transformace

| SWOT analýza |
| --- |
| Slabé stránky | Silné stránky |
| absence zkušeností s projektovým managementem zkušenost personálu se způsobem poskytování služby ve velkokapacitním ústavu nedostatek finančních prostředků na vzdělávání pracovníků neinformovanost veřejnosti o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb pro osoby s mentálním postižením špatně fungující komunikace a spolupráce s místní samosprávou – veřejným opatrovníkem většiny klientů nedostatečná nabídka pracovních míst pro uživatele | zkušenost pracovníků s poskytováním sociálních služeb v malé domácnosti zkušenost s řízením změny individuální plány uživatelů jsou zaměřeny protransformačně vzdělávání pracovníků je zaměřeno protransformačně oboustranná dobrá komunikace a spolupráce se zaměstnavateli uživatelů pozitivní přijetí transformace pracovníky zařízení dobrá komunikace a spolupráce se samosprávami okolních obcí a státní správou zkušenosti v oblasti využívání vnějších zdrojů pochopení a zájem o život osob se zdravotním postižením mimo velkokapacitní ústav lékaři dobrá komunikace s širší veřejností (spolupráce se společenskými zájmovými organizacemi, školami, službami apod.) zkušenosti s aktivizací uživatelů, kteří nemají uplatnění na trhu práce zkušenosti s uživateli s rizikovým chováním zkušenosti s uživateli s poruchami chování zkušenosti s návratem uživatelů do prostředí svých přirozených a přátelských vztahů zkušenosti v upevňování vzájemných vztahů s příbuznými uživatelů dobrá komunikace a spolupráce s příbuznými uživatelů nevyhovující objekt špatná dopravní obslužnost malá vesnice s vysokým věkovým průměrem obyvatel žijících mimo zařízení neperspektivní vývoj obce Těchobuz – předpokládaný přirozený úbytek obyvatel žijících mimo zařízení, vysoký věkový průměr špatná veřejná vybavenost obce |
| Rizika | Příležitosti |
| Nedostatek finančních prostředků během kterékoliv fáze transformačního procesu Nedostatek finančních prostředků na vzdělávání pracovníků Nedostatek finančních prostředků na mzdy Nepřijetí uživatelů majoritní společností v nových lokalitách Snadné ovlivňování uživatelů sociálně patologickými jevy společnosti Neschopnost zaměstnanců přizpůsobit se novým způsobům poskytování sociální služby Nepochopení procesu deinstitucionalizace ze strany úředníků, soudců, soudních znalců, opatrovníků apod. Nepochopení procesu deinstitucionalizace ze strany samospráv obcí Neochota spolupracovat ze strany ostatních poskytovatelů sociálních služeb | Vytvoření přirozeného prostředí bydlení uživatelů s možností poskytnutí služby dle individuálních potřeb uživatele Zvýšení dostupnosti veřejných zdrojů Zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců a nové možnosti jejich seberealizace Spoluvytváření exteriéru a interiéru nových domácností uživateli a zaměstnanci Vytvoření prostoru pro přirozený způsob života uživatelů Vytvoření nových pracovních míst Rozšíření alternativních služeb pro občany vybraných lokalit Vytvoření prostoru pro přirozené soužití s širší veřejností |

Zpracováno: prosinec 2010

## 4.2 Analýza rizik

| Riziková oblast | Rizikovost | Identifikované nástroje předcházení a řešení a kroky vedoucí k odstranění rizik | Zodpovědnosti | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pravděpodobnost výskytu | význam vlivu |  |  |  |
| Nedostatek finančních prostředků během kterékoliv fáze transformačního procesu | velká | neuskutečněná výstavba všech potřebných nemovitostí k poskytování služeb nedostatečné vybavení služeb podhodnocený počet potřebného personálu nedostatek finančních prostředků na PR nedostatek finančních prostředků na osvětové akce nedostatek finančních prostředků na proces stěhování majetku i uživatelů | efektivní hospodaření se svěřenými prostředky a majetkem stanovení ekonomických priorit organizace s ohledem na proces transformace zařízení dodržení termínů možností čerpání IOP, podání žádostí včas ve spolupráci se zřizovatelem hledání alternativních způsobů zajištění financování | RTT OSV Ředitelka organizace Vedoucí úseku provozního a ekonomického | 2011- 2014 |
| Nedostatek finančních prostředků na vzdělávání pracovníků | velká | problémy ve zvládání úkolů pracovníky v oblastech komunikace s veřejností krizová komunikace plnění Individuálních plánů poskytovaných služeb v nových podmínkách Předcházení a zvládání rizikových situací v nových podmínkách | Zohlednění vzdělávacích potřeb pracovníků v souvislosti s transformací zařízení do vzdělávacích plánů zaměstnanců Využití nabídek vzdělávacích aktivit NC | RTT OSV MTT | 2011 - 2014 |
| Snadné ovlivňování uživatelů sociálně patologickými jevy společnosti | střední | významný | poskytování individuální podpory dle potřeb uživatele vytvoření dostatečné nabídky možností práce a volnočasových aktivit s významným podílem využívání vnějších zdrojů Vytvoření programu pro uživatele s poruchami chování a rizikovým chováním | ředitelka.¨ Vedoucí jednotlivých úseků Sociální pracovnice Klíčový pracovník Pracovník NC | 2011-2014 |
| Neschopnost zaměstnanců přizpůsobit se novým způsobům poskytování sociální služby | střední | významný | Zajištění vzdělávacích procesů pro zaměstnance Motivace pracovníků Efektivní řízení lidských zdrojů | ředitelka.¨ Vedoucí jednotlivých úseků | 2011-2014 |
| Nepochopení procesu deinstitucionalizace ze strany úředníků, soudců, soudních znalců apod. | střední | významný | Informovanost o procesu deinstitucionalizace a transformace zařízení Informovanost o zkvalitnění služby a života uživatelů | ředitelka.¨ Vedoucí jednotlivých úseků Sociální pracovnice Pracovník NC | 2011-2014 |
| Nepochopení procesu deinstitucionalizace ze strany samospráv obcí | střední | významný | Zajištění informovanosti o procesu deinstitucionalizace, transformace našeho zařízení Vyhledání lokalit se vstřícným přístupem samospráv | ředitelka.¨ Vedoucí jednotlivých úseků Sociální pracovnice Pracovník NC | 2011 - 2014 |
| Neochota spolupracovat ze strany ostatních poskytovatelů sociálních služeb | střední | významný | Zajištění informovanosti o procesu deinstitucionalizace , transformace našeho zařízení Vyhledání poskytovatelů se vstřícným přístupem V případě malého úspěchu zajištění potřebných služeb vlastními prostředky | ředitelka.¨ Vedoucí jednotlivých úseků Sociální pracovnice Pracovník NC | 2011 - 2014 |

Zpracováno: prosinec 2010

## 4.3 Lokace služeb

Popis regionu, pro který je služba poskytována

Ústav je umístěn v obci Těchobuz, v okrese Pelhřimov v Kraji Vysočina, na hranicích krajů Vysočina, Jihočeského a Středočeského 8 km od Pacova, města s rozšířenou působností. Okres Pelhřimov se rozkládá na cca 1 300 km2, z toho cca 47 % tvoří orná půda a cca 30% lesy. Celkový počet obyvatel okresu tvoří cca 73 tis. obyvatel ve věkovém průměru 40 let. Hustota zalidnění je 56 občanů/km2. V okrese Pelhřimov je 120 obcí, z toho 9 měst a 3 městysy. Oblast školství: V okrese je 42 Mateřských škol, 29 základních škol, 2 Základní školy speciální, 3 gymnázia, 4 Střední průmyslové školy a 5 Středních odborných učilišť. Oblast zdravotnictví : 1 nemocnice, 4 specializovaná léčebná zařízení, 32 zubních lékařů. Oblast sociálních služeb: 2 ÚSP pro mentálně postižené dospělé, 1 ÚSP pro mentálně postižené děti a mládež, 7 Domovů pro seniory, chráněné bydlení v Pelhřimově s duševním onemocněním Dalším městem s rozšířenou působností je město Pacov , s celkovým počtem obyvatel cca 5000. Ve městě je veškerá občanská vybavenost – škola, včetně Základní školy speciální (není zde zřízena rehabilitační třida), gymnázium, zdravotní středisko, restaurace, pošta, kino, obchody, další služby (pedikúra, manikúra, kadeřnictví, masážní salony, kosmetické salony, krejčovské služby, služby opravny obuvi a čistírny oděvů a další.) Město Pacov provozuje Dům pro seniory, Domov se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou chorobou, Dům s pečovatelskou službou. Ve městě působí CHARITA Pacov – provozuje pečovatelskou a asistenční službu pro seniory. Významnými zaměstnavateli jsou Pacovské strojírny, Bluetech, Šlechtitelská stanice Pacov a UNIKO Pacov. Okolní obce: Pacovský region je zejména zemědělskou oblastí. V regionu Pacovska se mimo město Pacov nachází ještě 3 městysy - Obrataň, Nová Cerekev a Lukavec. Ostatní obce jsou vesnicemi, v regionu se nachází řada samot a polosamot. Na území Pacovska jsou čtyři Domovy pro seniory (Proseč u Pošné, Proseč Obořiště, Pacov a Onšov). S výjimkou CHARITY Pacov zde nepůsobí žádná další terénní služba. Ambulantní službu Denního stacionáře poskytuje Centrum LADA o.s. v Pacově a nově vzniklá služba Centrum sociálních služeb LADA Lukavec, příspěvková organizace městysu Lukavec. Tento poskytovatel poskytuje ambulantní a pobytovou službu Odlehčovací služby. V regionu je plynofikace pouze v hlavní trati Pelhřimov – Tábor. Většina obcí není plynofikována. Z vybraných lokalit je plynofikován Pelhřimov, Pacov, Cetoraz, Kámen. Do obce Kámen je zaveden plyn pouze do Zemědělského družstva, po obci není rozvedena síť. Kritéria výběru jednotlivých lokalit pro umístění jednotlivých služeb Pobytové služby: Počet uživatelů nepřekročí 8% populace v obci Dobrá dopravní obslužnost do větších obcí a měst Základní občanská vybavenost: minimálně obchod, restaurace, pošta, další služby výhodou Možnost zapojení uživatelů do společenských organizací a zájmových spolků v obci Možnost nákupu pozemků k výstavbě nebo nemovitosti určené k rekonstrukci Plynofikace obce výhodou Obec dlouhodobě vykazuje známky rozvoje, věkový průměr původních obyvatel obce se pohybuje v produktivním věku Obec dlouhodobě zaznamenává nárůst počtu obyvatel Ambulantní služby: Počet uživatelů nepřekročí 8% populace v obci Dobrá dopravní obslužnost do větších měst a do lokalit s pobytovými službami Občanská vybavenost: obchodní sítě, restaurace, možnosti sportovního a kulturního vyžití, lékaři, veřejné služby, úřady, apod. Možnost nákupu pozemků k výstavbě nebo nemovitosti určené k rekonstrukci Plynofikace lokality výhodou

Umístění nových služeb dle návrhu alternativních služeb

Výstavba nových objektů Pacov: Chráněné bydlení, Domov pro osoby se zdravotním postižením Tato služba není ve městě provozována. Předpokládá se spolupráce s o.s. Centrum LADA Pacov. Pelhřimov: Chráněné bydlení Tato služba není ve městě provozována. Předpokládá se úzká spolupráce s Týmem podpory v zaměstnávání. Cetoraz: Chráněné bydlení Tato služba není v obci provozována. Vyklantice. Domov se zvláštním režimem, včetně denních aktivit Tato služba není v obci provozována. Kámen: Chráněné bydlení V obci ani okolí není tato služba provozována. Rekonstrukce stávajícího objektu: Pacov Sociálně terapeutická dílna: Cukrárna Mandlovna a žehlírna Denní stacionář Výtvarná dílna Keramická dílna (Axmanova technika modelování hlínou) Dílna práce s IT a společenské a občanské výchovy Denní aktivity DOZP Výtvarná dílna Keramická dílna Ambulantní služba je ve městě provozována, její současná volná kapacita je cca 3 místa. Zázemí pro management, administrativu, provozní zázemí a ošetřovatelský personál.

Zpracováno : březen  2011

## 4.4 Analýza zařízení z pohledu materiálního zabezpečení služeb

.

##### Objekty

| Původní služby/zařízení |
| --- |
| Objekt | Oblast služby/druh služby | Zadavatel a poskytovatel služby |
| Budova zámku, Těchobuz 1, Pacov | DOZP, OS, DZR | Kraj Vysočina ÚSPMP Těchobuz |
| Budova Těchobuz čp. 80, Pacov | DOZP, OS | Kraj Vysočina ÚSPMP Těchobuz |
| Budova Těchobuz čp. 79 | DOZP | Kraj Vysočina ÚSPMP Těchobuz |
| Budova čp. 78 | nájemní dům | Kraj Vysočina ÚSPMP Těchobuz |
| Nové služby/zařízení |
| Objekt | Oblast služby/druh služby | Zadavatel a poskytovatel služby |
| Sociálně terapeutická dílna Pacov Cukrárna Mandl a žehlírna | .§ 67 Zákona 108/2006 Sb | KÚ Vysočina a ÚSPMP Těchobuz |
| Denní stacionář Pacov Axmanova technika modelování hlínou Výtvarná dílna Dílna IT a společenské a občanské výchovy | § 46 Zákona 108/2006 Sb. | KÚ Vysočina a ÚSPMP Těchobuz |
| Denní aktivity DZR Vyklantice Snoezelroom Pohybová aktivizace Relaxační část Denní aktivity DOZP Pacov Výtvarná dílna Keramická dílna | § 50 Zákona 108/2006 Sb. § 48 Zákona 108/2006 Sb. | KÚ Vysočina a ÚSPMP Těchobuz KÚ Vysočina a ÚSPMP Těchobuz |
| 2 domy Pacov Chráněné bydlení Kapacita 12 | § 51 Zákona 108/2006 Sb. | KÚ Vysočina a ÚSPMP Těchobuz |
| 2 domy Kámen Chráněné bydlení Kapacita 12 | § 51 Zákona 108/2006 Sb. | KÚ Vysočina a ÚSPMP Těchobuz |
| 2 domy Pelhřimov Chráněné bydlení Kapacita 12 | § 51 Zákona 108/2006 Sb. | KÚ Vysočina a ÚSPMP Těchobuz |
| 2 domy Cetoraz Chráněné bydlení Kapacita 12 | § 51 Zákona 108/2006 Sb. | KÚ Vysočina a ÚSPMP Těchobuz |
| 1 dům s dvěma bytovými jednotkami Vyklantice DZR Kapacita 12 | § 50 Zákona 108/2006 Sb. | KÚ Vysočina a ÚSPMP Těchobuz |
| 2 domy Pacov DOZP Kapacita 12 | § 48 Zákona 108/2006 Sb | KÚ Vysočina a ÚSPMP Těchobuz |
| Zázemí pro administrativu Pacov |  | KÚ Vysočina a ÚSPMP Těchobuz |
| Provozní zázemí Pacov Zázemí pro ošetřovatelský personál Pacov |  | KÚ Vysočina a ÚSPMP Těchobuz KÚ Vysočina a ÚSPMP Těchobuz |

Zpracováno: duben 2011

##### Komentář: předpokládá se změna názvu organizace.

##### Vybavení

| Původní služby/zařízení |
| --- |
| Druh majetku | Oblast služby/druh služby | Možnost dalšího využití |
| postel 38 ks | DOZP, OS | 33 ANO , 4 NE – opotřebení |
| Postel polohovací mechanická 7ks | DOZP, OS | ANO |
| Postel polohovací elektrická 7 ks | DOZP, OS | ANO |
| Skříň šatní 97 ks | DOZP, OS DZR | 32 ANO, 65 NE – opotřebení |
| Skříň vestavná 2 ks | DOZP | NE –opotřebení |
| Noční stolek 67 ks | DOZP, OS | 6 ANO , 53 NE – opotřebení |
| Peřiňák 26 ks | DOZP, OS | ANO |
| Police 37 ks | DOZP, OS | 31 ANO, 7 NE –opotřebované |
| Botník 7 ks | DOZP, OS | 4 ks ANO, 3 ks NE – opotřebení |
| Stůl jídelní 51 ks | DOZP , OS | 13 ANO , 38 NE – opotřebení |
| Stůl jídelní ukotvený 1 ks | DZR | NE –opotřebení |
| Stůl psací 23 ks | DOZP,OS | 11 ANO, 12 NE – opotřebení |
| Stůl – recepce 1 ks | DZR | ANO |
| Počítačový stůl 3 ks | DOZP, OS | NE – opotřebení |
| Facilitační židle 4 ks | DOZP, OS | ANO |
| Stůl facilitační 3 ks | DOZP, OS | ANO |
| Židle kancelářská 20 ks | DOZP, OS, DZR | NE –opotřebení |
| Skříň na dokumentaci, materiál 96 ks | DOZP, DZR, OS | 32 ANO, 64 NE – opotřebení |
| Lavice jídelní ukotvená 2 ks | DZR | NE – opotřebení |
| Židle 170 ks | DOZP, DZR, OS | 58 ANO, 112 NE – opotřebení |
| Židle jednací 54 ks | DOZP, DZR, OS | 50 ANO, 4 NE – opotřebení |
| Kuchyňská linka 7 ks | DOZP. DZR, OS | NE – opotřebení |
| Pračka automatická 4 ks | DOZP, OS | NE .opotřebení |
| Pračka průmyslová 1 ks | DOZP. DZR, OS | ANO |
| Sušička průmyslová 1 ks | DOZP. DZR, OS | ANO |
| Myčka na nádobí 3 ks | DOZP. DZR, OS | NE – opotřebení |
| Myčka na nádobí průmyslová 1 ks | DOZP. DZR, OS | ANO |
| Trouba vestavná 1 ks | DOZP, OS | NE – opotřebení |
| Varný panel 2 ks | DOZP, OS | NE – opotřebení |
| Mikrovlnná trouba 5 ks | DOZP, OS | ANO |
| Odsavač par 3 ks | DOZP, OS | NE – opotřebení |
| Vysavač 4 ks | DOZP, OS | ANO |
| Žehlička + žehlicí prkno 4 ks | DOZP, OS | ANO |
| Kávovar 6 ks | DOZP, OS | ANO |
| Rychlovarná konvice 4 ks | DOZP, OS | ANO |
| Espresso 1 ks | DOZP, OS | ANO |
| Sedací souprava 10 ks | DOZP, DZR, OS | 2 ANO, 8 NE –opotřebení |
| Konferenční stolek 6 ks | DOZP, OS | 1 ANO, 5 NE - opotřebení |
| Televize 8 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| DVD 7 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| CD 8 ks | DOZP, DZR, OS | 7 ANO, 1 NE – opotřebení |
| skříňka pod televizi 2 ks | DOZP, OS | ANO |
| Skříňka na televizi s krytem závěsná 1 ks | DZR | ANO |
| Komoda 10 ks | DOZP, OS | ANO |
| Regál kovový 16 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Lednice 9 ks | DOZP, DZR, OS | 7 ANO, 2 NE –opotřebení |
| Lednice průmyslová 5 ks | DOZP, DZR, OS | 4 ANO, 1 NE –opotřebení |
| Sporák elektrický sklokeramický 2 ks | DOZP, OS | ANO |
| Šatní skříně na pracovní oblečení 42 ks | DOZP, DZR, OS | 17 ano, 25 NE – opotřebení |
| 1 kůň miniapaloosa | DOZP,DZR, OS | ANO |
| 1pes labrador | DOZP,DZR, OS | ANO |
| 1 slepice | DOZP,DZR,OS | ANO |
| 1 kohout | DOZP,DZR, OS | ANO |
| 15 králíků | DOZP,DZR, OS | ANO |
| 1 kůň fjord x hafling | DOZP,DZR, OS | ANO |
| 1 pes king charles spanel | DOZP,DZR, OS | ANO |
| 2 ovce zakrslá | DOZP,DZR, OS | ANO |
| 1 kozlík zakrslý | DOZP,DZR,OS | ANO |
| 5 papoušek andulka | DOZP,DZR,OS | ANO |
| 5 papoušek korela | DOZP,DZR,OS | ANO |
| 2 papoušek zebřička | DOZP,DZR,OS | ANO |
| Sedlo | DOZP,DZR,OS | ANO |
| Voltyžní souprava | DOZP,DZR,OS | ANO |
| Přilba na koně | DOZP,DZR,OS | ANO |
| Ochranné pomůcky na koně | DOZP,DZR,OS | ANO |
| Králičí hop-souprava překážek | DOZP,DZR,OS | ANO |
| Stáje pro zvířata-kurník,na koně,kozy,králíkárna | DOZP,DZR,OS | NE |
| Bonga 6 ks | DOZP,DZR,OS | ANO |
| Klávesy Yamaha | DOZP,DZR,OS | ANO |
| Kytara španělská | DOZP,DZR,OS | ANO |
| Elektrické varhany | DOZP,DZR,OS | ANO |
| Prožitkové lampy -6 ks | DOZP,DZR,OS | ANO |
| Vodní lampa – 2ks | DOZP,DZR,OS | ANO |
| Křeslo polohovací – 3 ks | DOZP,DZR, OS | ANO |
| Keramická pec 1 ks | DOZP,DZR, OS | ANO |
| Stojan dřevěný otočný- 6 ks | DOZP,DZR,OS | ANO |
| Taburet-2 ks | DOZP,DZR,OS | NE-opotřebované |
| Psací stroj | DOZP,DZR,OS | NE-opotřebované |
| Šicí stroj – 2 ks | DOZP,DZR, OS | NE-opotřebované |
| Stůl PC -3 ks | DOZP,DZR,OS | NE-opotřebované |
| Formy na keramiku- 14 ks | DOZP,DZR,OS | ANO |
| Dvouvařič | DOZP,DZR, OS | NE-opotřebované |
| Skleník 1 ks | DOZP,DZR,OS | ANO |
| Zahradní domek 1 ks | DOZP,DZR,OS | NE-opotřebované |
| Kotec pro psa 1 ks | DOZP,DZR,OS | ANO |
| Bouda pro psa 1 ks | DOZP,DZR,OS | NE-opotřebované |
| Mobilní buňka 2 ks | DOZP,DZR,OS | NE –opotřebované |
| Kamna akumulační 1 ks | DOZP,DZR,OS | NE-opotřebované |
| Počítač – 3 ks | DOZP,DZR,OS | NE-opotřebované |
| Tiskárna | DOZP,DZR,OS | NE-opotřebované |
| Křeslo 3 ks | DOZP,DZR, OS | NE-opotřebované |
| Lampička 4 ks | DOZP,DZR, OS | ANO |
| Vozík plošinový | DOZP,DZR,OS | NE-opotřebované |
| Kolo jízdní dámské a pánské 6 ks | DOZP,DZR,OS | NE-opotřebované |
| Stůl na stolní tenis | DOZP,DZR,OS | ANO |
| stoly nerezové 2 KS | DOZP,DZR,OS | ANO |
| pánev smažící 2 ks | DOZP,DZR,OS | 1 ks ANO, 1 ks NE-opotřebované |
| stůl pojízdný 1ks | DOZP,DZR,OS | ANO |
| stůl k myčce 1 ks | DOZP,DZR,OS | ANO |
| robot 1 ks | DOZP,DZR,OS | NE-opotřebované |
| váha 1 ks | DOZP,DZR,OS | NE-opotřebované |
| Kráječ elektrický 1 ks | DOZP,DZR,OS | NE-opotřebované |
| Skříň na chléb nerez 1 ks | DOZP,DZR,OS | ANO |
| várnice 2 ks | DOZP,DZR,OS | NE-opotřebované |
| Pec elektrická 1 ks | DOZP,DZR, OS | NE-opotřebované |
| Stůl nerezový 1 ks | DOZP,DZR,OS | ANO |
| Brusič nožů 1 ks | DOZP,DZR,OS | NE-opotřebované |
| Stolek pojízdný 1 ks | DOZP,DZR,OS | NE-opotřebované |
| Kombinovaný sporák 1 ks | DOZP,DZR,OS | NE-opotřebované |
| Varný kotel 1 ks | DOZP,DZR,OS | NE-opotřebované |
| Ohřívací pult 1 ks | DOZP,DZR,OS | NE-opotřebované |
| Plynová stolička 1 ks | DOZP,DZR,OS | NE-opotřebované |
| Elektrická stolička 1 ks | DOZP,DZR,OS | NE-opotřebované |
| Robot Re 1 ks | DOZP,DZR,OS | NE-opotřebované |
| Konvektomat 1 ks | DOZP,DZR,OS | ANO |
| Hubič hmyzu - 2ks | DOZP,DZR,OS | ANO |
| Domácí pekárna 1 ks | DOZP,DZR,OS | ANO |
| dvoudřez 1 ks | DOZP,DZR,OS | NE-opotřebované |
| Stolek roh – 1 ks | DOZP,DZR,OS | NE-opotřebované |
| Zrcadlo velké – 5 ks | DOZP,DZR,OS | ANO |
| Fritéza – 1 ks | DOZP,DZR,OS | NE-opotřebované |
| Lékárnička 1 ks | DOZP,DZR,OS | ANO |
| mrazák | DOZP,DZR.OS | NE-opotřebované |
| Lampa | DOZP,DZR,OS | ANO |
| Stůl psací – 1 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Řečnický pult -1 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Stojan s plátnem | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Stojan na prospekty | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Pojízdný stolek | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Projektor | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Notebook | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Dekorace květiny -2 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Skříň na čistící prostředky 2 ks | DOZP, DZR, OS | NE – opotřebované |
| Lampa dekorační 2 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Fontána interiérová 2 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Stolek servírovací pojízdný 4 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Houpačka | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Souprava nábytek ZAHRADNÍ 7 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Slunečník 6 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Zahradní souprava kov 3 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Soupr nábytek-stůl s 2 lavicemi 10 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Lavice litina 10 ks | DOZP, DZR, OS | NE-opotřebované |
| Stůl na stolní tenis betonový 1 ks | DOZP, DZR, OS | NE-opotřebované |
| Zahradní fontána 1 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Stůl dřevěný zahradní 3 ks | DOZP, DZR, OS | NE-opotřebované |
| Lavice dřevěná zahradní 6 ks | DOZP, DZR, OS | NE-opotřebované |
| Květník velký 14 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Stan party | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Kontejner 7 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Počítač 9 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Tiskárna 2 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Kopírka 1 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Psací stroj | DOZP, DZR, OS | NE-opotřebované |
| Tiskárna s faxem a kopírkou 1 ks | DOZP, DZR, OS | NE-opotřebované |
| Telefon 20 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Ústředna 1 ks | DOZP, DZR, OS | NE – nevyhovuje novým požadavkům |
| Trezor do zdi 1 ks | DOZP, DZR, OS | NE |
| Mobilní telefon 10 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Laminátor 1 ks | DOZP, DZR, OS | NE-opotřebované |
| Vozík pod počítač 4 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Skříňka na PC 1 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Skartovačka 1 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Vozík na prádlo 2 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Stolek kulatý 1ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Židle 4 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Stojan na kola 4 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Vitrína skleněná 1 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Stolek docházkový 1 ks | DOZP, DZR, OS | NE-opotřebované |
| Notebook 1 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Zidle kancel 2 ks | DOZP, DZR, OS | NE-opotřebované |
| Videokamera 3 ks | DOZP, DZR, OS | 2 ks ANO, 1 ks NE-opotřebované |
| Kamna akumulační 1 ks | DOZP, DZR, OS | NE-opotřebované |
| Stůl psací 1 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Lavice 3 ks | DOZP, DZR, OS | NE-opotřebované |
| Kontejner 1 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Krbová římsa 1 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Zrcadlo 1 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Dekorace květiny 1 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Fontána interiérová 1ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Akvarium 1 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Skříňka pod akvarium 1 ks | DOZP, DZR, OS | NE-opotřebované |
| Schodolez 1 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Chodítko 1 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Lehátko vyšetřovací 1 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Skříňky na léky 7ks | DOZP, DZR, OS | NE-opotřebované |
| Skříňky 12 ks | DOZP, DZR, OS | NE-opotřebované |
| Váha | DOZP, DZR, OS | NE-opotřebované |
| Příruční pokladna | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Hifi věž | DOZP, DZR, OS | NE-opotřebované |
| Sedačka do sprchy | DOZP, DZR, OS | NE-opotřebované |
| Stupátko 3 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Matrace antidekubitní elektrická 3 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Pískovnička s přísl. | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Kartotéka | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Automobil Škoda Fabia | DOZP, DZR, OS | NE-opotřebované |
| Automobil Škoda Felicia | DOZP, DZR, OS | NE-opotřebované |
| Automobil Opel Vivaro | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Automobil Fist Scudo | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Malotraktor | DOZP, DZR, OS | NE-opotřebované |
| Motorový žací stroj | DOZP, DZR, OS | NE-opotřebované |
| Sekačka na trávu | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Motorová pila | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Křovinořez 2 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Míchačka na maltu 2 ks | DOZP, DZR, OS | NE-opotřebované |
| Hoblovačka | DOZP, DZR, OS | NE-opotřebované |
| Vozík přívěsný | DOZP, DZR, OS | ANO |
| klimatizace | DOZP, DZR, OS | NE |
| čerpadlo | DOZP, DZR, OS | NE-opotřebované |
| Vozík dvoukolový | DOZP, DZR, OS | NE-opotřebované |
| Pila el oběžná | DOZP, DZR, OS | NE-opotřebované |
| kompresor | DOZP, DZR, OS | NE-opotřebované |
| Bruska el. 2 ks | DOZP, DZR, OS | NE-opotřebované |
| kovadlina | DOZP, DZR, OS | NE-opotřebované |
| svěrák | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Pila okružní | DOZP, DZR, OS | NE-opotřebované |
| Vrtačka el 2 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Pila přímočará | DOZP, DZR, OS | NE-opotřebované |
| Vrtačka stojanová 1 ks | DOZP, DZR, OS | NE-opotřebované |
| Stavební vrátek 1 ks | DOZP, DZR, OS | NE-opotřebované |
| Skříně dvoudvéřové 12 ks | DOZP, DZR, OS | NE-opotřebované |
| Regály 5 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Obrazy 20 ks | DOZP, DZR, OS |  |
| Vozík varIo na prádlo 10 ks | DOZP, DZR, OS | NE-opotřebované |
| Vozík klaro 1 ks | DOZP, DZR, OS | NE-opotřebované |
| Aku šroubovák 1 ks | DOZP, DZR, OS | ANO |
| navigace | DOZP, DZR, OS | ANO |
| Nové služby/zařízení |  | ANO |
| Druh majetku | Oblast služby/druh služby | Způsob pořízení |
| postel 39 ks | domácnost uživatelů/ CHB | 33 přesun z původní služby, 6 nově pořizované |
| postel polohovací mechanická 6 ks | domácnost uživatelů/DOZP | přesun z původní služby |
| postel polohovací elektrická 6 ks | domácnost uživatelů/DOZP | přesun z původní služby |
| postel s možností ukotvení 12 ks | domácnost uživatelů /DZR | 3 přesun z původní služby, 9 nově pořizované |
| skříň vestavná 12 ks | domácnost uživatelů/ DZR | přesun z původní služby |
| skříň šatní 63 ks | domácnost uživatelů/CHB, DOZP | 32 přesun z původní služby, 31 nově pořizované |
| noční stolek 63 ks | domácnost uživatelů/ CHB, DOZP | 6 přesun z původní služby, 58 nově pořizované |
| peřiňák 63 ks | domácnost uživatelů/ CHB,DOZP | 26 přesun z původní služby, 37 nově pořizované |
| botník 13 ks | domácnost uživatelů/ CHB, DOZP, DZR | 3 přesun z původní služby, 10 nově pořizované |
| stůl jídelní 11 ks | domácnost uživatelů/ CHB, DOZP | 2 přesun z původní služby, 9 nově pořizované |
| stůl jídelní s možností ukotvení 2 ks | domácnost uživatelů/DZR | nově pořizované |
| stůl jednací 1 ks | zázemí pro personál/ AZ | nově pořizované |
| stůl psací 38 ks | zázemí pro personál/ AZ, DOZP, DZR, CHB, STD,DS, | 11 přesun z původní služby, 27 nově pořizované |
| stůl – recepce 2 ks | zázemí pro personál/ DZR | 1 ks přesun z původní služby, 1 ks nově pořizované |
| počítačový stolek 3 ks | STD | nově pořizované |
| židle 3 ks | STD | nově pořizované |
| knihovna 1 ks | STD | nově pořizované |
| stolek facilitační 3 ks | domácnost uživatelů/DOZP | přesun z původní služby |
| židle facilitační 4 ks | domácnost uživatelů/DOZP | přesun z původní služby ; |
| židle kancelářská 40 ks | zázemí pro personál/ AZ, DOZP, CHB, DZR, STD,DS, | nově pořizované |
| skříňka na dokumenty a materiál 70 ks | zázemí pro personál/ AZ, DOZP, CHB, DZR, STD,DS, | 32 ks přesun z původní služby, 38 nově pořizované |
| lavice jídelní s možností ukotvení 4 ks | domácnost uživatelů/ DZR | nově pořizované |
| židle 137 ks | domácnost uživatelů/ CHB, DOZP, STD, DS | 58 přesun z původní služby, 79 nově pořizované |
| židle jednací 33 ks | zázemí pro personál/ AZ | přesun z původní služby |
| kuchyňská linka 17 ks | domácnost uživatelů/ CHB, DOZP, DZR, ,AZ,STD, | nově pořizované |
| pračka automatická se sušičkou 12 ks | domácnost uživatelů/ CHB, DOZP, DZR | nově pořizované |
| pračka automatická | domácnost uživatelů/ DOZP | přesun z původní služby |
| sušička na prádlo | domácnost uživatelů/ DOZP | přesun z původní služby |
| myčka na nádobí 14 ks | domácnost uživatelů/ CHB, DOZP, DZR, STD | nově pořizované |
| trouba vestavná 13 ks | domácnost uživatelů/ CHB, DOZP, DZR | nově pořizované |
| varný panel indukční 13 ks | domácnost uživatelů/ CHB, DOZP, DZR | nově pořizované |
| sporák elektrický 2 ks | SAS, STD | přesun z původní služby |
| mikrovlnná trouba 14 ks | domácnost uživatelů/ CHB, DOZP, DZR CHD | 5 ks přesun z původní služby, 9 nově pořizované |
| Odsavač par 13 ks | domácnost uživatelů/ CHB, DOZP, DZR | nově pořizované |
| vysavač 15 ks | domácnost uživatelů/ CHB, DOZP, DZR, STD, AZ | přesun z původní služby |
| žehlička + žehlicí prkno 13 ks | domácnost uživatelů/ CHB, DOZP, DZR | přesun z původní služby |
| sedací souprava 16 ks | domácnost uživatelů/ CHB, DOZP, DZR, STD, AZ | nově pořizované |
| konferenční stolek 13 ks | domácnost uživatelů/ CHB, DOZP, STD,AZ | nově pořizované |
| televize 13 ks | domácnost uživatelů/ CHB, DOZP, DZR | 7 přesun ze stávající služby, 6 nově pořizované |
| DVD 13 ks | domácnost uživatelů/ CHB, DOZP, DZR | 7 přesun ze stávající služby, 6 nově pořizované |
| CD 20 ks | domácnost uživatelů/ CHB, DOZP, DZR, STD, DS | 7 přesun z původní služby, 13 nově pořizované |
| skříňka pod televizi 11 ks | domácnost uživatelů/ CHB, DOZP, DZR | 4 přesun z původní služby, 7 nově pořizované |
| Skříňka s krytem závěsná na televizi 2 ks | domácnost uživatelů/DZR | 1 přesun z původní služby, 1 nově pořizované |
| skříňka na společenské hry, materiál k aktivizaci apod. 13 ks | domácnost uživatelů/ CHB, DOZP, DZR | 7 přesun z původní služby, 6 nově pořizované |
| Regál kovový 30 ks | domácnost uživatelů/ CHB, DOZP, DZR, STD, DS, AZ | 8 přesun z původní služby, 22 nově pořizované |
| Lednice 18 ks | domácnost uživatelů/ CHB, DOZP, DZR, STD, DS, AZ | nově pořizované |
| Lednice průmyslová 5 ks | STD, | 4 ks přesun z původní služby, 1 ks nově pořizované |
| Lednice prosklená 2 ks | STD |  |
| Skříně na spisy 20 ks | AZ | přesun z původní služby |
| Skříňky na spisy 10 ks | AZ | přesun z původní služby |
| Stůl jídelní 10 ks | STD, | nově pořizované |
| Židle jídelní | STD, | nově pořizované |
| Espreso profi 1 ks | STD | nově pořizované |
| Stůl pracovní 15 ks | , STD, DS, | nově pořizované |
| Stojan na ATM 7 ks | STD | přesun z původní služby |
| Pec keramická 2 ks | STD, | 1 ks přesun z původní služby, 1 ks nákup |
| Kůň chladnokrevný 1 ks | DS | přesun z původní služby |
| Kůň miniapaloosa 1 ks | DS | přesun z původní služby |
| Koza zakrslá 1 ks | DS | přesun z původní služby |
| Ovce zakrslá 2 ks | DS | přesun z původní služby |
| Králíci 15 ks | DS | přesun z původní služby |
| Korela 5 ks | DS | přesun z původní služby |
| Andulky 5 ks | DS | přesun z původní služby |
| Zebřičky 2 ks | DS | přesun z původní služby |
| 1 pes labrador | DS | přesun z původní služby |
| 1 PES španěl charles king | DS | přesun z původní služby |
| Slepice 1 ks | DS | přesun z původní služby |
| Kohout 1 ks | DS | přesun z původní služby |
| Voltýž –souprava 1 ks | DS | přesun z původní služby |
| Sedlo 1 ks | DS | přesun z původní služby |
| Ochranná přilba 1 ks | DS | přesun z původní služby |
| Souprava překážek na Králičí hop 1 ks | DS | přesun z původní služby |
| Kotec pro psa 1ks | DS | přesun z původní služby |
| Bouda pro psa 1 ks | DS | přesun z původní služby |
| Voliera na drůbež | DS | nově pořizované |
| Voliera na okrasné ptactvo 2 ks | DS | nově pořizované |
| Bonga 6 ks | STD | přesun z původní služby |
| Elektrické varhany YAMAHA | STD, DOZP | přesun z původní služby |
| Kytara španělská | STD, DOZP | přesun z původní služby |
| Rytmické nástroje 20 ks | STD, DOZP | přesun z původní služby |
| Náladové lampy 6 ks | STD, DOZP | přesun z původní služby |
| Křesla relaxační 3 ks | STD, DOZP | přesun z původní služby |
| Počítač + monitor 3 ks | STD | nově pořizované |
| Počítač + monitor 31 ks | zázemí pro personál/ AZ, DOZP, DZR, CHB, , STD,DS, | 10 ks přesun z původní služby, 21 nákup |
| tiskárny 19 ks | zázemí pro personál/ AZ, DOZP, DZR, CHB, STD,DS, , provozní zázemí | 6 ks přesun z původní služby, 13 nákup |
| kopírka 1 ks | zázemí pro administrativu | přesun z původní služby |
| scanner 1 ks | zázemí pro administrativu | přesun z původní služby |
| tiskárna+ fax+ kopírka 1 ks | zázemí pro administrativu | přesun z původní služby |
| Dataprojektor 1 ks | zázemí pro administrativu | přesun z původní služby |
| Televizor + video + DVD | zázemí pro administrativu | přesun z původní služby |
| Notebook | zázemí pro administrativu | přesun z původní služby |
| Laminátor | zázemí pro administrativu | přesun z původní služby |
| Skartovačka | zázemí pro administrativu | přesun z původní služby |
| Zahradní nábytek souprava 13 ks | domácnosti uživatel/ DOZP, DZR. CHB | 7 ks přesun z původní služby, 5 nově pořízené |
| Houpačka zahradní 1 ks | domácnosti uživatel/ DOZP, DZR. CHB | přesun z původní služby |
| Schodolez 1 ks | domácnosti uživatel/ DOZP | přesun z původní služby |
| Křovinořez 2 ks | provozní zázemí | přesun z původní služby |
| Motorový žací stroj 1 ks | provozní zázemí | přesun z původní služby |
| Sekačka na trávu 1 ks | provozní zázemí | přesun z původní služby |
| Stojan na kola 4 ks | domácnosti uživatelů/CHB | přesun z původní služby |
| Vozík přívěsný | provozní zázemí | přesun z původní služby |
| Automobil Škoda Fabie | provozní zázemí | přesun z původní služby |
| Automobil Opel Vivaro | provozní zázemí | přesun z původní služby |
| Automobil Fiat Scudo | provozní zázemí | přesun z původní služby |
| El. vrtačka 2 ks | provozní zázemí | přesun z původní služby |
| Obrazy 20 ks | domácnosti uživatel/ DOZP, DZR. CHB | přesun z původní služby |
| Automobil přizpůsobený 1 ks | DOZP | nově pořizované |
| Automobil Škoda Felicie | provozní zázemí | přesun z původní služby |
| Navigace 1 ks | provozní zázemí | přesun z původní služby |
| Kartotéka | DOZP,DZR, | přesun z původní služby |
| Fontána interiérová 2 ks | DOZP,DZR, | přesun z původní služby |
| Fontána exteriérová 1 ks | DOZP,DZR | přesun z původní služby |
| Lůžko vyšetřovací 1 ks | DOZP,DZR, | přesun z původní služby |
| Skříně na zdravotnický materiál a léky 6 ks | DOZP,DZR | nově pořizované |

Zpracováno: leden 2011

## 4.5 Analýza zařízení z pohledu uživatelů

| Základní složení uživatelů |
| --- |
|  | Stávající služba | Nově plánová služba celkem | Domácnosti celkem | Domácnosti pro děti do 18 let | Individuální a skupinové domácnosti | Domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory | Denní programy a ambulantní služby celkem | Terénní programy celkem | Humanizace stávající služby celkem |
| Kapacita celkem | 75 | 72 | 72 | 0 | 48 | 24 | 36 | 0 | 0 |
| Pohlaví |  |
| Počet žen | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Počet mužů | 65 | 62 | 62 | 0 | 43 | 19 | 31 | 0 | 0 |
| Celkem | 75 | 72 | 72 | 0 | 48 | 24 | 36 | 0 | 0 |
| Věk |  |
| Počet dětí předškolního věku (1 - 7 let) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet mladších dětí (7 –10 let) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet starších dětí (11 – 15 let) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Počet dorostu (16 – 18 let) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Počet dětí do 18 let celkem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Počet mladých dospělých (19 – 26 let) | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Počet dospělých (27 – 64 let) | 62 | 61 | 61 | 0 | 45 | 16 | 27 | 0 | 0 |
| Počet seniorů (65 - 85) | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Počet seniorů (nad 85) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 75 | 72 | 72 | 0 | 48 | 24 | 36 | 0 | 0 |
| Příspěvek na péči |  |
| I. Stupeň | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| II. Stupeň | 48 | 40 | 40 | 0 | 36 | 4 | 20 | 0 | 0 |
| III. Stupeň | 19 | 23 | 23 | 0 | 8 | 15 | 9 | 0 | 0 |
| IV. Stupeň | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Bez přiznaného příspěvku na péči | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 75 | 72 | 72 | 0 | 48 | 24 | 36 | 0 | 0 |
| Průkazky |  |
| TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZTP | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ZTP/P | 58 | 58 | 58 | 0 | 47 | 24 | 32 | 0 | 0 |
| Bez průkazky | 16 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Celkem | 75 | 72 | 72 | 0 | 48 | 24 | 36 | 0 | 0 |
| Míra podpory |  |
| Vysoká míra podpory | 27 | 24 | 24 | 1 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 |
| Střední míra podpory | 27 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Malá míra podpory | 21 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Celkem | 75 | 72 | 72 | 1 | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 |
| Nařízená ústavní výchova |  |
| Počet dětí s nařízenou ústavní výchovou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Potřeba bezbariérového přístupu |
| Ano | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| Potřeba dopravy speciálně upraveným automobilem |
| Ano | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| Složení uživatelů – popis, komentář |
| Ve stávajícím zařízení je celková kapacita míst 75, z toho 68 uživatelů využívá službu DOZP. 24 uživatelů DOZP potřebuje vysokou míru podpory, 27 uživatelů střední míru podpory a 17 nízkou míru podpory. 3 uživatelé využívají službu DZR . Odlehčovací služba má kapacitu 4 lůžka. Nová služba bude využívána uživateli: Pobytová služba DOZP – 12 míst pro uživatele s vysokou mírou podpory DZR – 12 míst pro uživatele s vysokou mírou podpory Chráněné bydlení – 48 Celková kapacita pobytové služby – 72 míst Okamžitá kapacita ambulantní služby: Ambulantní služba Denní stacionář: 20 Ambulantní služba Sociálně terapeutická dílna: 4 Celkem kapacita Ambulantních služeb: 24 Zázemí pro denní programy pro uživatele s vysokou mírou podpory– okamžitá kapacita: 12 |

| Pobyt uživatelů v původním zařízení |
| --- |
| Důvod pobytu | Věk rodičů | Disfunkční rodina | Kombinované postižení | Chování | Rodina nemá zájem | Ostatní |
| Počet uživatelů | 8 | 8 | 9 | 9 | 18 | 23 |
| Odkud uživatel do zařízení přišel | Rodina | Kojenecký ústav | Psychiatrická léčebna | Diagnostické centrum | Jiné zařízení | Ostatní |
| Počet uživatelů | 12 | 0 | 7 | 2 | 44 | 10 |
| Roky pobytu v zařízení | Do 1 roku | Do 5 let | Do 10 let | Do 15 let | Do 20 let | Nad 20 let včetně |
| Počet uživatelů | 16 | 5 | 5 | 4 | 12 | 33 |
| Kontakt s užší rodinou | Týdně | Měsíčně a méně | Ročně a méně | Nepravidelně | Bez kontaktu |
| Počet uživatelů | 4 | 25 | 5 | 10 | 31 |  |
| Kontakt s širší rodinou | Týdně | Měsíčně a méně | Ročně a méně | Nepravidelně | Bez kontaktu |
| Počet uživatelů | 4 | 0 | 2 | 1 | 68 |
| Návštěvy původního domova | Týdně | Měsíčně a méně | Ročně a méně | Nepravidelně | Bez návštěv |
| Počet uživatelů | 4 | 12 | 4 | 1 | 54 |
| Vzdálenost rodiny od zařízení | do 10 km | 11-25 km | 26-50 km | 51-100 km | 101 km a více | není známo |
| Počet uživatelů | 1 | 3 | 9 | 20 | 13 | 29 |

| Strategie opatrovnictví |
| --- |
|  | Počet osob ve stávající službě | Strategie ve stávající službě | Navrhovaný cílový stav na základě posouzených potřeb uživatelů | Zodpovědnosti |
|  |  | Úkoly a kroky k dosažení cílového stavu | Termíny |
| Osoby částečně zbavené způsobilosti k právním úkonům | 6 | Dobrá orientace sociálních pracovníků v oblasti omezení v právní způsobilosti na základě individuálních rozhodnutí o omezení právní způsobilosti Vyhodnocení schopností a dovedností klientů, které jsou důvodem pro změnu rozhodnutí o omezení právní způsobilosti | Podání návrhu na změnu rozhodnutí o omezení v právní způsobilosti | Průběžně vedoucí úseku, vedoucí bytových jednotek Sociální pracovnice |
|  |  | Zohlednění potřebnosti získávání dovedností a schopností pro umožnění přehodnocení v IPPS a individuálních cílech uživatele u 24 uživatelů s cílem změny v rozhodnutí o úplné zbavení nebo částečné omezení právní způsobilosti. | Průběžně vedoucí úseku, vedoucí bytových jednotek Sociální pracovnice Klíčový pracovník |
| Osoby plně zbavené způsobilosti k právním úkonům | 62 dospělých + 1 do 18-ti let | Vyhodnocení schopností a dovedností klientů, které jsou důvodem pro změnu rozhodnutí o omezení právní způsobilosti | Podání návrhu na změnu rozhodnutí o zbavení právní způsobilosti dle dosažených dovedností a znalostí uživatelů | Průběžně vedoucí úseku, vedoucí bytových jednotek Sociální pracovnice |
|  |  | Zohlednění potřebnosti získávání dovedností a schopností pro umožnění přehodnocení v IPPS a individuálních cílech uživatele | Průběžně |
| Osoby, jejichž opatrovníkem je poskytovatel sociálních služeb nebo zaměstnanec poskytovatele | 0 | Vnitřní pravidla organizace nepřipouští výkon opatrovnictví poskytovatelem nebo jeho zaměstnancem | Zachovat stávající stav | Průběžně ředitelka vedoucí úseku, vedoucí bytových jednotek Sociální pracovnice Klíčový pracovník |
| Osoby, jejichž opatrovníkem je obec | 39 | Zajištění výkonu opatrovníka v obci, kde uživatel bude trvale žít | Opatrovníka uživatelům vykonává obec, ve které žijí | 2011 – 2014 Ředitelka, Sociální pracovnice |
|  |  | Po zahájení výstavby domů zajistit změnu trvalého bydliště Oslovit příbuzné, zda nechtějí přehodnotit své rozhodnutí a nepřevzít funkci opatrovníka svého příbuzného (uživatele) Podat žádost k soudu na změnu opatrovníka Zahájit s opatrovníky spolupráci, připravit nové smlouvy o poskytované sociální službě. |  |
| Osoby, jejichž opatrovníkem je osoba blízká | 29 | Vyhodnocení schopností a dovedností klientů, které jsou důvodem pro změnu rozhodnutí o omezení právní způsobilosti | Podání návrhu na změnu rozhodnutí o omezení nebo plného zbavení v právní způsobilosti | Průběžně Sociální pracovnice Vedoucí úseků Vedoucí bytových jednotek |
|  |  | Zohlednění potřebnosti získávání dovedností a schopností pro umožnění přehodnocení v IPPS a individuálních cílech uživatele Spolupráce s opatrovníky | Průběžně Sociální pracovnice Vedoucí úseků Vedoucí bytových jednotek Klíčový pracovník |
| Návrhy na změnu způsobilosti k právním úkonům | 2 | Dosáhnout změny způsobilosti k právním úkonům u uživatele | Změna úplného zbavení k právní způsobilosti na částečnou. Zvýšení kompetencí uživatele částečně způsobilého k právním úkonům Navrácení svéprávnosti | po celou dobu transformace a po ní Sociální pracovnice |
|  |  | .V rámci IPPS stanovovat a plnit cíle nácviku hospodaření s penězi .Zvyšovat a upevňovat dovednosti psaní a čtení .Podat žádosti na změnu způsobilosti k právním úkonům | Sociální pracovnice Vedoucí úseků Vedoucí bytových jednotek Klíčový pracovník |

| Strategie práce s klientem s rizikem v chování |
| --- |
|  | Počet osob ve stávající službě | Strategie ve stávající službě | Navrhovaný cílový stav na základě posouzených potřeb uživatelů | Zodpovědnosti |
|  |  | Úkoly a kroky k dosažení cílového stavu | Termíny |
| Osoby s rizikem v chování | 6 | Vytvoření podpůrného etopedického programu v rámci stávající služby s využitím poznatků ze speciální pedagogiky, psychiatrie, psychologie, etopedie a sociální práce. | Propojení služby Chráněného bydlení s etopedickým programem. Využívání ambulantní služby STD, Denního stacionáře, návaznost na volný trh práce, Tým podpory v zaměstnávání a využití veřejných služeb. Možnost uživatele opuštění tohoto typu služby po zvládnutí rizik v chování do jiného typu sociální služby. Vytvoření podmínek běžného způsobu života s možností seberealizace a respektováním důstojnosti uživatelů, v souladu s Listinou lidských práv a svobod. | 2011 – po celou dobu procesu transformace a po ní MTT |
|  |  | Zahájení služby chráněného bydlení s návazností na práci se zvířaty, ambulantní služby a vnější zdroje v oblasti práce, služeb, kultury a sportu. Vypracování motivačního programu pro uživatele. Zajištění řízení služby na úrovni středního managementu pracovníkem s vysokoškolským vzděláním v oboru speciální pedagogiky. Zajištění činnosti mezioborového týmu - speciálního pedagoga, sociální pracovnice, psychologa, psychiatra, vedoucích úseků přímé péče. Zajištění nabídky možností seberealizace uživatelů v oblasti práce, zájmů a volnočasových aktivit s důrazem na využívání vnějších zdrojů. Integrace uživatelů do okolní komunity. Zajištění podpory při uplatnění se na volném trhu práce prostřednictvím podpory získávání pracovních návyků, dovedností a znalostí a podporou při vyhledávání vhodných pracovních míst. Spolupráce s Týmem podpory v zaměstnávání. | 2011 a dále po celou dobu poskytování služby MTT |
| Osoby s autismem | 4 | Realizace bytu Domova se zvláštním režimem pro lidi s potřebou vysoké míry podpory a autismem s problémovým a rizikovým chováním Poskytování služby v souladu s potřebami lidí s autismem s využitím technik prevence problémového a rizikového chování s důrazem na dodržování lidských práv a respektování důstojnosti uživatele a vytvoření podmínek smysluplného a běžného způsobu života uživatele s možností seberealizace. | Výstavba malých bytových jednotek skupinového bydlení přizpůsobených potřebám cílové skupiny a vytvoření způsobu poskytování služby korespondující s potřebami lidí s vysokou mírou podpory a rizikovým a problémovým chováním. Poskytování služby v souladu s potřebami uživatelů s využitím prevence rizikového chování Vytvoření podmínek a běžného způsobu života uživatele s možností seberealizace Vytvoření denních aktivit využívaných v rámci prevence rizikového chování a v rámci zvládání rizikového chování, které jsou součástí objektu a poskytované služby: snoezelroom relaxační místnost s relaxační vanou místnost pro fyzické vybití psychického napětí pohybová aktivizace Zajištění využívání denních aktivit v rámci Denních programů DOZP a Denního stacionáře dle individuálních potřeb a zájmů uživatele Zajištění návaznosti na vnější zdroje dle potřeb, zájmů a přání klienta. | 2013 – dále po dobu poskytování služby MTT 2013 – dále po dobu poskytování služby MTT 2013 – dále po dobu poskytování služby MTT |
|  |  | Výstavba domů DZR s dostupnými denními aktivitami s možností využití v prevenci problémového chování a seberealizace uživatelů v souladu s kriterii transformace. Poskytování služby v souladu s potřebami lidí s rizikovým a problémovým chováním s využitím prevence problémového a rizikového chování s důrazem na dodržování lidských práv a respektování důstojnosti uživatele. Vytvoření podmínek smysluplného a běžného způsobu života uživatele s možností seberealizace. | 2013- a dále po dobu poskytování služby MTT |
| Pracovníci se specializovaným vzděláním | 14 | Vedení a řízení jednotlivých úseků přímé péče prostřednictvím vysokoškolských pracovníků v oboru speciální pedagogiky, jiného oboru pedagogiky, sociální práce nebo psychologie Metodické vedení prostřednictvím vypracování, zaškolení a intervize pracovních postupů vychovatelem – metodikem, pracovníkem s vysokoškolským vzděláním v oboru speciální pedagogiky Proškolení pracovníků v sociálních službách v oblasti prevence a řešení problémového a rizikového chování Zajištění externího supervizora Zajištění spolupráce s externími odborníky v aktuálně potřebné oblasti. | Semináře Workshopy Supervize Metodiky práce | 2011 – 2013 MTT |
|  |  | Navýšení počtu proškolených pracovníků dle potřeb nového typu služby Zabezpečení celoživotního vzdělávání zaměstnanců Zabezpečení metodické práce Pružné reagování na potřebné počty pracovníků na aktuální potřeby uživatelů a jejich potřebné míry podpory | 2013 po celou dobu poskytování služby po celou dobu poskytování služby po celou dobu poskytování služby |

| Strategie zaměstnávání osob |
| --- |
|  | Počet osob ve stávající službě | Strategie ve stávající službě | Navrhovaný cílový stav na základě posouzených potřeb uživatelů | Zodpovědnosti |
|  |  | Úkoly a kroky k dosažení cílového stavu | Termíny |
| Uživatelé zaměstnaní v rámci zařízení | 30 | Z důvodu nedostatku jiných pracovních příležitostí v regionu je v současné době vytvořena možnost zaměstnání v ústavu. V rámci poskytované služby jsou vytvořena tato místa: 8 pracovních míst číšníků obsluha v jídelně 1 pracovní místo pomocné práce ve stravovacím provozu 1 pracovní místo – příprava prádla a distribuce externímu dodavateli prádelenských služeb -V rámci přípravy na uplatnění se na vnějším trhu práce je v ústavu vytvořeno: 6 pracovních míst v dílně výtvarných činností 8 pracovních míst v Dílně Axmanovy techniky 6 pracovních míst v keramické dílně. Ve všech případech se jedná o Dohody o pracovní činnosti, nebo o Dohody o provedení práce. | V sociálně terapeutické dílně: 5 pracovních míst v Cukrárně 5 pracovních míst v Mandlovně a žehlírně prádla 6 pracovních míst v dílně výtvarných činností 8 pracovních míst v Dílně Axmanovy techniky 6 pracovních míst v keramické dílně. Ve všech případech se jedná o Dohody o pracovní činnosti, nebo o Dohody o provedení práce v rámci přípravy na uplatnění se na vnějším trhu práce, s cílem vytvořit podmínky pro získávání a upevňování návyků a dovedností potřebných pro uplatnění se na volném trhu práce. | během procesu transformace a po ní |
|  |  | Vybudovat objekt Denního stacionáře v Pacově, do kterého bude přesunuta dílna Axmanovy metody modelování hlínou, dílna IT a společenské a občanské výchovy a vytvoření Sociálně terapeutické dílny Cukrárny a Služby mandlování a žehlení prádla. Cílem této služby je příprava uživatelů na uplatnění se na trhu práce, získání potřebných znalostí a dovedností potřebných k práci na volném trhu práce. | 2011-2014 |
| Uživatelé zaměstnaní mimo sociální službu | 30 Z toho 21 tři měsíce v roce | Pravidelná práce: 8 pracovních úvazků v Pile Obrataň 1 pracovní úvazek Obec Těchobuz Sezonní práce: 21 pracovních úvazků VOD Jetřichovec | Udržet stávající možnosti uplatnění se na trhu práce Vyhledávat další možnosti pracovního uplatnění na volném trhu práce, zejména v oblasti pravidelné práce | po celou dobu transformace a po ní |
|  |  | Udržet spolupráci s externími zaměstnavateli uživatelů, spolupracovat s Týmem podpory v zaměstnávání, s cílem vyhledat další vhodná pracovní místa pro uživatele. Zajistit organizaci dopravy uživatelů do zaměstnání a to využitím možností veřejné dopravy a zabezpečení pravidelných přesunů obyvatel v místech, kde není možné v potřebném rozsahu veřejnou dopravu využít. | po celou dobu transformace a po ní |
| Uživatelé využívající chráněné dílny | 0 | V současné době v regionu Pelhřimovska zcela chybí nabídka Chráněných dílen pro cílovou skupinu uživatelů |  |  |
| Uživatelé v rámci školní docházky | 3 | V současné době si 1 uživatel plní povinnou školní docházku v Základní škole speciální v Černovicích v rehabilitační třídě 2 uživatelé jsou žáky Odborného učiliště a praktické školy v Černovicích učebních oborů truhlář a cukrář | Dolní věková hranice Domova se zvláštním režimem je 15 let. Dolní věková hranice Domova pro osoby se zdravotním postižením a služby Chráněného bydlení je 18. let. Ve všech těchto cílových skupinách se může vyskytovat potřeba ukončení povinné školní docházky, nebo absolvování Praktických škol. Cílem je umožnit uživatelům vzdělávání ve školských zařízeních. | po celou dobu transformace a po ní |
|  |  | Udržet a rozvíjet spolupráci v oblasti školství, pružně reagovat na potřeby vzdělávání uživatelů. | po celou dobu transformace a po ní |
| Uživatelé využívající jiné denní programy | 0 | V současné době všichni uživatelé zařízení využívají nabídku denních programů vytvořené poskytovatelem s návazností na veřejné služby v regionu | Zapojení uživatelů do volné kapacity denního stacionáře jiného poskytovatele v Pacově . V současné době má jiný dostupný poskytovatel volnou kapacitu 3 místa pro uživatele s nízkou a střední mírou podpory | po celou dobu transformace a po ní |
|  |  | I přes velmi malou nabídku možností v regionu navázat spolupráci se stávajícími poskytovateli a dále monitorovat vznik případných nových služeb. | po celou dobu transformace a po ní |

Zpracováno únor 2011

# 5. Návrh alternativních služeb

## 5.1 Strategie podpory domácností uživatelů (Individuální domácnost, skupinové domácnosti, domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory)

Popis stávajících služby v oblasti bydlení pro dospělé uživatele

Ústav je umístěn do budovy zámku a přilehlé budovy po komplexní rekonstrukci v letech 2004 -2008 a v rodinném domě rodinného typu umístěného v běžné zástavbě obce. Celková kapacita ústavu je 75 lůžek, z toho 68 lůžek DOZP, 3 lůžka DZR a 4 lůžka OS. 2 uživatelé jsou ubytováni v jednolůžkovém pokoji, 34 uživatelů je ubytováno ve dvoulůžkovém pokoji, 18 uživatelů v třílůžkovém pokoji, 16 uživatelů ve čtyřlůžkovém pokoji a 5 uživatelů je ubytováno v 5-ti lůžkovém pokoji. V budově zámku se nachází: 1 domácnost pro 8 uživatelů s 1 – 2 lůžkovými pokoji , kuchyní, sociálním zařízením a obývacím pokojem , 1 oddělení pro 28 uživatelů v 3 – 5-ti lůžkových pokojích, s 2 obývacími pokoji, sociálním zařízením, pracovnou všeobecných sester místnost pro individuální aktivizaci a facilitaci uživatelů, byt DZR pro 3 uživatele, v 1 a 2 lůžkových pokojích, obývací místností a sociálním zařízením 5 dílen SSPT (muzikoterapie, výtvarná dílna, keramická dílna, dílna Axmanovy metody modelování hlínou a biblioterapie) relaxační místnost kuchyně, jídelna, kotelna na pevná paliva, zázemí oddělení údržby kanceláře středního managementu. Šatna pro zaměstnance Na přilehlých pozemcích zámku je zázemí pro zooterapii (výběhy a ustájení pro dva koně, 2 miniovce, zakrslou kozu, slepice, králíky, andulky a psa). V přilehlé budově se nachází: 2 domácnosti pro 12 a 14 uživatelů, s dvoulůžkovými pokoji, obývacími pokoji, kuchyněmi, sociálním zařízením pracovnami personálu Kanceláře administrativy Sklady Místnosti přípravy prádla k dodavatelské firmě (sklad čistého a sklad špinavého prádla) Šatna pro zaměstnance Ústav spravuje 2 domy rodinného typu, v jednom žije nájemník (bývalý zaměstnanec ústavu) a jeden je využíván jako malá bytová jednotka pro 5 uživatelů se třemi 1 – 2 lůžkovými pokoji, kuchyní, obývací místností a sociálním zařízením a bytová jednotka pro 6 uživatelů, s dvoulůžkovými pokoji s kuchyní a sociálním zařízením. Služby poskytujeme v tomto rozsahu: DOZP: Celoroční ubytování Poskytnutí stravy Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Sociálně terapeutické činnosti Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí DZR: Celoroční ubytování Poskytnutí stravy Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu Aktivizační činnosti a vzdělávací činnosti Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Sociálně terapeutické činnosti Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí OS: Pomoc při zvládání péče o vlastní osobu Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro ni Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy Poskytnutí ubytování na dobu maximálně 3 měsíců, ve výjimečných odůvodněných případech 5 měsíců Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Sociálně terapeutické činnosti Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Úhrada za poskytnuté služby zahrnuje tyto náklady: strava – 133 Kč/ den 143 Kč/den - bezlepková dieta Ubytování 150 Kč/den za jednolůžkový pokoj 140 Kč/den za dvoulůžkový pokoj 130 Kč/ den za třílůžkový a vícelůžkový pokoj Příspěvek na péči – dle stupně postižení Sociální péče je zajišťována pracovníky v sociálních službách. Sociálně právní podpora je zajišťována 2 sociálními pracovnicemi. Zdravotní péče je zajišťována 6 všeobecnými sestrami a spoluprací se zdravotnickými zařízeními včetně specializovaných pracovišť. Speciálně pedagogická diagnostika a metodické vedení pracovníků v sociálních službách je zajišťováno 1 vychovatelem. Psychologická péče je zajišťována externím pracovníkem. Organizace využívá při poskytování sociálních služeb tyto prostředky: Sociálně terapeutické aktivity Pracovní aktivity Volnočasové aktivity Poradenství Využívání vnějších zdrojů v oblasti kultury, sportu, zájmově společenské činnosti a služeb Náboženské aktivity Informativní procesy Rekreace, relaxace Metodickou podporu pracovníků Vzdělávání pracovníků Supervizní činnost Spolupráce s externími odbornými pracovníky Organizace používá při poskytování služeb tyto zásady: Individuální přístup Rovnocenné partnerství Zásada přiměřenosti rozsahu pomoci nebo podpory Podpora vlastní volby Respektování soukromí Příprava na uplatnění se na volném trhu práce Příprava na samostatný život, Uplatńování odborných znalostí a postupů z oboru sociální práce, speciální pedagogiky a psychologie při poskytování sociálních služeb Sociálně terapeutické aktivity zahrnují: Získávání dovedností při sebeobsluze Získávání dovedností péče o své osobní věci a okolí Získávání dovedností v hospodaření s penězi Získávání komunikačních dovedností včetně alternativní komunikace Vzdělávací aktivity zahrnují: Partnerskou a sexuální výchovu Podporu při plnění školní docházky Pracovní aktivity zahrnují Pracovní terapii Pracovní trénink – nácvik dovedností a návyků potřebných pro uplatnění se na trhu práce Práce v režimu pracovně právních předpisů v ústavu i mimo něj Pracovní aktivity, jsou realizovány ve středisku SSPT ve výtvarné a keramické dílně a dílně Axmanovy metody modelování hlínou, muzikoterapii a biblioterapii. Výzamnou část pracovních aktivit tvoří zooterapie – farming, kontaktní terapie, hipoterapie a canisterapie. Všechna tato pracoviště pracují v dopoledních hodinách v rozsahu a procesu pracovních aktivit a v odpoledních hodinách jako zájmové aktivity volného času. Volnočasové aktivity zahrnují: Využití nabídek SSPT Aktivní práce ve společenských organizacích (rybáři, myslivci, chovatelé) Využití nabídek vnějších zdrojů (kultura, sport, služby) Zájmové kroužky vedené pracovníky ústavu Poradenství je realizováno prostřednictvím sociálních pracovnic. Duchovní aktivity: Účast na mších Účast na křesťanských setkáních Účast na křesťanských poutích Příprava zájemců ke křtu, prvnímu svatému přijímání nebo biřmování Ministrování při mších Informativní procesy jsou realizovány prostřednictvím: Plánování dne v piktogramech pro uživatele nekomunikující běžným způsobem Překlad základních informací do piktogramů (letáky, domácí řád) Rozhovory s klienty Využívání alternativní komunikace (makaton, piktogramy) Rekreace, relaxace: Výlety Veřejné služby (bazén, bowling, ping pong, lyžování, restaurace, kina, divadla apod.) Zahraniční rekreace (návštěvy u spolupracujících zahraničních partnerů, rekreace zprostředkované cestovní kanceláří) Tuzemské rekreace Vzdělávací činnost pracovníků: Semináře Workshopy Exkurse do tuzemských i zahraničních organizací Výměna zkušeností se zahraničními partnery Spolupráce s externími odbornými pracovníky: Psycholog Psychiatr Praktický lékař Právní podpora Stravování: Strava je poskytována v rozsahu tří hlavních jídel denně, uživatelé mají možnost fakultativní služby svačiny a druhé večeře. V ústavu pracuje stravovací komise složená z vedoucího oddělení stravování, zástupce klientů, skladní potravin, vedoucí zdravotního úseku, vedoucí úseku bydlení. Strava je zajišťována třemi formami: Plně na domácnosti klientů (v bytě domu rodinného typu) Částečně na domácnosti a částečně centrální kuchyní (uživatelé s nízkou mírou a střední podpory – příprava snídaní a tří – čtyř večeří v týdnu) Plně centrální kuchyní (uživatelé s vysokou mírou podpory a specializovanou dietní stravou – např. bezlepkovou, bez vitaminu K apod. ) Praní prádla a úklid společných prostor zajišťují dodavatelské firmy. Nácvik praní a žehlení prádla probíhá v rámci sociálně terapeutických činností na domácnostech.ve službě DOZP Úklid pokojů (s výjimkou klientů s vysokou mírou podpory) si zajišťují uživatelé sami s podporou pracovníků v sociálních službách. Administrativa organizace je zajištěna pracovnicemi účtárny.

Možnosti využití jiných služeb (identifikujte služby, které je možné využít, odůvodněte, proč ne/budou využity a případně jak)

Domy s pečovatelskou službou V regionu je zabezpečena služba Domů s pečovatelskou službou. Tuto službu není možné v rámci transformace využít, vzhledem k tomu, že uživatelé, pro které by tato služba byla vhodná nesplňují podmínky cílové skupiny. Další překážkou je požadavek trvalého bydliště v obci, která pečovatelskou službu provozuje. Chráněné dílny – v regionu působí FOKUS Vysočina, tuto službu není možné v rámci transformace využít, vzhledem k tomu že stávající uživatelé ústavu nesplňují podmínky cílového uživatele Fokusu Vysočina. Pronájem bytu s návazností na terénní služby – v regionu je výrazný nedostatek bytů ve vlastnictví měst. Další překážkou je podmínka k přidělení bytu nutnost trvalého bydliště v daném městě. :: Homecare – v regionu nepůsobí služba homecare. podporované zaměstnávání – v regionu působí Tým podpory v zaměstnávání, jeho služby budou využity v procesu transformace. S jejich pomocí budou vyhledávány možnosti uplatnění uživatelů na trhu práce. Cateringové služby – Uživatelé s nízkou mírou podpory si celodenní stravu zajišťují sami, případně obědy odebírají v místě práce nebo denních aktivit. Uživatelům s vysokou mírou podpory je nutné zabezpečit přípravu stravy a to včetně diet dodavatelsky.

| Zhodnocení potřebnosti nových služeb v oblasti bydlení pro dospělé uživatele |
| --- |
| Požadavek | Odůvodnění | Způsoby zajištění | Strategie zajištění |
|  |  | Alternativy | Vyhodnocení |
| Potřeby uživatelů |
| Domy s jednolůžkovými pokoji a se zázemím denních aktivit jako součástí objektu DZR | Cílem je vytvoření takového prostředí, které minimalizuje rizikové chování uživatelů DZR. Potřeba uživatele bydlení v malé komunitě v jednolůžkovém pokoji poskytující soukromí s návazností na denní aktivity, jejichž cílem je zejména prevence rizikového chování a zvládání rizikového chování uživatelů. Potřeba zajištění návaznosti na denní aktivity přizpůsobené specifickým potřebám uživatelů a schopnost služby pružně reagovat na individuální potřeby uživatele. Uživatelé jsou schopni samostatného života za podpory a pomoci dostatečného počtu pracovníků | Bydlení v domě se dvěma bytovými jednotkami s jednolůžkovými pokoji a se zázemím denních aktivit jako součástí objektu pro dostupnou okamžitou možnost využívání při zvládání počínajícího problémového nebo rizikového chování a to i v zimních měsících Domova se zvláštním režimem. | Jednání se zastupiteli obce vybrané lokality vhodné k záměrům transformačního procesu, vznik smlouvy o smlouvě budoucí. Výstavba a vybavení domácností z prostředků IOP |
|  |  | Využívání nabídky denních programů DOZP , Denního stacionáře a vnějších zdrojů | Plně využívaná sociální služba pružně reagující na potřeby uživatele |
| Domy s jednolůžkovými pokoji a se zázemím odděleným od bydlení pro denní aktivity DOZP | Cílem je vytvoření důstojných životních podmínek uživatelům s vysokou mírou podpory, včetně naplnění jejich individuálních potřeb. Potřeba zajištění bydlení v malé komunitě v jednolůžkovém pokoji poskytující soukromí. Potřeba zajištění pestré nabídky denních programů, při které musí uživatel překonat fyzickou vzdálenost, ale je pro uživatele s přiměřenou podporou dosažitelná | Bydlení v domech s jednolůžkovými pokoji Využívání denních programů DOZP oddělených od bydlení: keramická dílna, výtvarná dílna | Jednání se zastupiteli obce vybrané lokality vhodné k záměrům transformačního procesu, vznik smlouvy o smlouvě budoucí. Výstavba a vybavení z prostředků IOP |
|  |  | Využívání denních programů DZR, Denního stacionáře a vnějších zdrojů | Plně využívaná služba korespondující s potřebami uživatelů |
| Domy s jednolůžkovými pokoji Chráněného bydlení pro osoby s autismem | Potřeba zajištění bydlení v malé komunitě v jednolůžkovém pokoji poskytující soukromí | Bydlení v domech s jednolůžkovými pokoji | Jednání se zastupiteli obce vybrané lokality vhodné k záměrům transformačního procesu, vznik smlouvy o smlouvě budoucí. Výstavba a vybavení z prostředků IOP |
|  | Vytvoření nabídky pro uspokojení individuálních potřeb seberealizace uživatelů | Využívání Denního stacionáře, Sociálně terapeutických dílen, Denních aktivit DOZP, DZR – v souladu s individuálními potřebami uživatele. | Plně využívaná služba korespondující s potřebami uživatelů |
| Domy s jednolůžkovými pokoji Chráněného bydlení pro osoby s rizikem v chování v oblasti sociálně patologických jevů | Potřeba zajištění bydlení v malé komunitě v jednolůžkovém pokoji poskytující soukromí | Bydlení v domech s jednolůžkovými pokoji | Jednání se zastupiteli obce vybrané lokality vhodné k záměrům transformačního procesu, vznik smlouvy o smlouvě budoucí. Výstavba a vybavení z prostředků IOP |
|  | Vytvoření nabídky pro uspokojení individuálních potřeb seberealizace uživatelů | Využívání Denního stacionáře, Sociálně terapeutických dílen, Týmu podpory v zaměstnávání, nabídek na volném trhu práce, nabídek vnějších zdrojů | Plně využívaná služba korespondující s potřebami uživatel |
| Domy s jednolůžkovými pokoji a možností vytvoření dvoulůžkových pokojů Chráněného bydlení pro osoby se střední a nízkou mírou podpory | Potřeba zajištění bydlení v malé komunitě v jednolůžkovém pokoji poskytující soukromí Potřeba vytvoření podmínek pro soužití párů Potřeba vytvoření podmínek pro společné užívání pokoje u obyvatel, kteří si to přejí | Bydlení v domech s jednolůžkovými pokoji | Jednání se zastupiteli obce vybrané lokality vhodné k záměrům transformačního procesu, vznik smlouvy o smlouvě budoucí. Výstavba a vybavení z prostředků IOP |
|  | Vytvoření nabídky pro uspokojení individuálních potřeb seberealizace uživatelů | Využívání Denního stacionáře, Sociálně terapeutických dílen , Týmu podpory v zaměstnávání, nabídek na volném trhu práce, nabídek vnějších zdrojů | Plně využívaná služba korespondující s potřebami uživatel |
| Potřebnost sítě služeb |
| Domov se zvláštním režimem | Nedostatečná kapacita služby DZR v kraji Vysočina | Výstavba nových domácností | Účast zástupce zařízení na střednědobém plánování kraje Vysočina. |
|  |  | Proškolený personál Zajištění návaznosti na další služby a veřejné zdroje | Plně využívaná služba korespondující s potřebami uživatel |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením | Nastavení míry podpory dle individuálních schopností uživatelů | Výstavba nových domácností | Účast zástupce zařízení na střednědobém plánování kraje Vysočina. |
|  |  | Proškolený personál Zajištění návaznosti na další služby a veřejné zdroje | Plně využívaná služba korespondující s potřebami uživatel |
| Chráněné bydlení pro osoby s autismem | Absence pobytové služby v Kraji Vysočina | Výstavba nových domácností | Účast zástupce zařízení na střednědobém plánování kraje Vysočina. |
|  |  | Proškolený personál | Plně využívaná služba korespondující s potřebami uživatel |
| Chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením a rizikem v chování v oblasti sociálně patologických jevů | Absence pobytové služby v Kraji Vysočina | Výstavba nových domácností | Účast zástupce zařízení na střednědobém plánování kraje Vysočina. |
|  |  | Proškolený personál Zajištění návaznosti na další služby a veřejné zdroje | Plně využívaná služba korespondující s potřebami uživatel |
| Chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením | Nedostatečná kapacita pobytové služby | Výstavba nových domácností | Účast zástupce zařízení na střednědobém plánování kraje Vysočina. |
|  |  | Proškolený personál Zajištění návaznosti na další služby a veřejné zdroje | Plně využívaná služba korespondující s potřebami uživatel |
| Potřebnost zájemců o službu |
| Domov se zvláštním režimem | Na základě evidovaných zájemců je zjištěná nedostatečná kapacita služby DZR pro cílovou skupinu lidí s mentálním postižením nebo autismem a s rizikem v chování v kraji Vysočina Zajištění možnosti důstojného života mimo rodinu bez vyloučení ze společnosti | Výstavba nových domácností | Účast zástupce zařízení na střednědobém plánování kraje Vysočina. |
|  |  | Zajištění návaznosti na další služby a veřejné zdroje | Plně využívaná služba korespondující s potřebami uživatel |
| Domov pro osoby se zdravotním postižením | Zajištění možnosti důstojného života stávajících uživatelů mimo rodinu bez vyloučení ze společnosti Současná kapacita DOZP je v kraji Vysočina je dostačující, cílem je nutná transformace a humanizace těchto zařízení | Výstavba nových domácností |  |
|  |  | Zajištění návaznosti na další služby a veřejné zdroje | Plně využívaná služba korespondující s potřebami uživatel |
| Chráněné bydlení pro osoby s autismem | Absence pobytové služby v Kraji Vysočina | Výstavba nových domácností | Účast zástupce zařízení na střednědobém plánování kraje Vysočina. |
|  |  | Proškolený personál | Plně využívaná služba korespondující s potřebami uživatel |
| Chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením a rizikem v chování v oblasti sociálně patologických jevů | Absence pobytové služby v Kraji Vysočina | Výstavba nových domácností | Účast zástupce zařízení na střednědobém plánování kraje Vysočina. |
|  |  | Proškolený personál | Plně využívaná služba korespondující s potřebami uživatel |
| Chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením | Absence pobytové služby v Kraji Vysočina | Výstavba nových domácností | Účast zástupce zařízení na střednědobém plánování kraje Vysočina. |
|  |  | Proškolený personál Zajištění návaznosti na další služby a veřejné zdroje | Plně využívaná služba korespondující s potřebami uživatel |
| Zmapování další relevantní potřebnosti |
| XXXXXX |  |  |  |

Popis nových služeb v oblasti bydlení pro dospělé uživatele

Je plánováno 12 skupinových domácností, každá s kapacitou 6 lůžek. Celková kapacita pobytové služby je 72. Předpokládané rozložení do domácností vychází z analýzy potřeb uživatelů - hodnocení míry potřebné podpory. Cílové skupiny se mohou podle potřeb uživatelů měnit. Chráněné bydlení pro uživatele se střední mírou podpory – kapacita 24 Chráněné bydlení pro uživatele s nízkou mírou podpory – kapacita 12 Chráněné bydlení pro uživatele s autismem – kapacita 6 Chráněné bydlení pro uživatele s poruchami chování – kapacita 6 DOZP – kapacita 12 DZR – kapacita 12 DOZP: Cílová skupina : Lidé s mentálním postižením s vysokou mírou podpory Místo poskytované služby: Pacov DOZP bude poskytovat tyto služby: Celoroční ubytování Poskytnutí stravy Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Sociálně terapeutické činnosti Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Ubytování : Ubytování bude poskytováno v rodinném domě skupinové domácnosti, s kapacitou jednoho domu 6 lůžek, v jednolůžkových pokojích, se sociálním zařízením a obývacím pokojem s kuchyňským koutem. . Úhrada za ubytování bude 180 Kč/den. Stravování: Je zajišťováno dodavatelsky, v rozsahu tří hlavních jídel denně, včetně diet. Úhrada za stravování činí: 150 Kč/den Úklid: Je zajišťován dodavatelskou firmou. . Praní prádla: Je zajišťováno dodavatelskou firmou v plném rozsahu. Sociálně právní poradenství je zajišťováno sociální pracovnicí. Metodické vedení je zajišťováno speciální pedagogem – metodikem a sociální pracovnicí. Administrativa: je zajišťována pracovnicemi účtárny. Údržba technického vybavení a doprava materiálu bude zajišťována pracovníky údržby. Doprava uživatel bude zajišťována dle individuálních potřeb uživatele: Veřejnou dopravou Služebním automobilem s doprovodem pracovníka v sociálních službách Sociální péče a podpora je zajišťována pracovníky v sociálních službách. Zdravotní péče je zajišťována všeobecnými sestrami a spoluprací se zdravotnickými zařízeními, včetně specializovaných pracovišť. Zdravotní péče obsahuje: Potřebné a lékařem ordinované ošetřovatelské úkony přímo v domovech uživatel Zajišťuje návaznost a spolupráci se zdravotnickými zařízeními včetně specializovaných pracovišť Podporu uživatelům při využívání zdravotnických služeb Činnosti v rámci plánovaných služeb Sociálně terapeutické aktivity Pracovní aktivity Volnočasové aktivity Poradenství Využívání vnějších zdrojů v oblasti kultury, sportu, zájmově společenské činnosti, školství a služeb Informativní procesy Rekreace, relaxace Metodickou podporu pracovníků Vzdělávání pracovníků Supervizní činnost Spolupráce s externími odbornými pracovníky Sociálně terapeutické aktivity zahrnují: Získávání dovedností při sebeobsluze Získávání dovedností péče o své osobní věci a okolí Získávání komunikačních dovedností včetně alternativní komunikace Vzdělávací aktivity zahrnují: Podporu při plnění školní docházky Pracovní aktivity zahrnují Péči o své bezprostřední okolí a domácnost Využití nabídky denních programů Využití vnějších zdrojů Pracovní aktivity jsou realizovány v místě bydliště a v zázemí pro denní programy DOZP a DZR , na základě individuálních potřeb a zájmů uživatelů. . Volnočasové aktivity zahrnují: Využití nabídek denních programů Využití nabídek vnějších zdrojů (kultura, sport, služby) . Informativní procesy jsou realizovány prostřednictvím: Ve vztahu k uživatelům: Plánování dne v piktogramech Překlad základních informací do piktogramů (letáky, domácí řád) Rozhovory s klienty Využívání alternativní komunikace (makaton, VOKS) Ve vztahu k personálu: Intranet Předepsaná dokumentace Systém porad Rozhovory s pracovníky a ústní či telefonická komunikace Rekreace, relaxace: Výlety Veřejné služby (bazén, restaurace, kina, divadla apod.) Tuzemské rekreace ( využití nabídek rekreačních zařízení,lázně apod.) Metodická podpora pracovníků: Vypracování pracovních prostupů jednotlivých činností Instruktáž nových pracovních postupů Intervize pracovních postupů Vzdělávací činnost: Semináře Workshopy Exkurse do tuzemských i zahraničních organizací Výměna zkušeností se zahraničními partnery Supervizní činnost: Případové supervize (cca 9 x ročně) Spolupráce s externími odbornými pracovníky: Psycholog Psychiatr Praktický lékař Supervizor Právní podpora DZR: Cíloví uživatelé: Lidé s mentálním postižením nebo autismem a projevy rizikového chování. Cílová skupina služby je stanovena s dolní hranicí 15. Let. Cílem snížení věkové hranice je minimalizování rizika, že v období puberty, kdy se pro rodinu stává velmi složité o takto postiženého člověka pečovat a rodina již péči přestává zvládat bude zájemce do dosažení dospělosti umístěn do psychiatrické léčebny, neboť jiná alternativní možnost se nenabízí. Neplnoletí uživatelé budou žít zařazení ve skupinové domácnosti pro dospělé na jednolůžkových samostatných pokojích a personál bude poskytovat individualizovanou péči s ohledem na potřeby mladistvého uživatele a prostřednictvím využití vnějších zdrojů zabezpečí i další individuální potřeby neplnoletých uživatelů (např. školní docházku). Místo poskytované služby: Vyklantice DZR bude poskytovat tyto služby: Celoroční ubytování Poskytnutí stravy Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Sociálně terapeutické činnosti Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Ubytování : Ubytování bude poskytováno v objektu se dvěma bytovými jednotkami skupinových domácností, každá s kapacitou 6 lůžek, v jednolůžkových pokojích, se sociálním zařízením a obývacím pokojem s kuchyňským koutem. Součástí objektu budou prostory pro denní aktivity stavebně propojené s bytovými jednotkami. Jedná se o snoezelroom, koupelnou s relaxační vanou a místnost pro fyzické vybití psychického napětí (pohybové aktivity), vybavenou boxovacími pytli, míči různé velikosti, trampolínou, žíněnkou a africkými bubny. Cílem denních aktivit v těchto prostorách je prevence rizikového chování a technická podpora zvládání rizikového chování, pokud k němu dojde. . Úhrada za ubytování bude 180 Kč/den. Sociálně právní poradenství je zajišťováno sociálními pracovnicemi. Stravování: Je zajišťováno dodavatelsky , v rozsahu tří hlavních jídel denně, Úhrada za stravování činí: 150 Kč/den Úklid : Je zajišťován dodavatelskou firmou v plném rozsahu. Praní prádla: Je zajišťováno dodavatelskou firmou v plném rozsahu. Sociálně právní poradenství je zajišťováno sociální pracovnicí. Metodické vedení je zajišťováno speciální pedagogem – metodikem a sociální pracovnicí. Administrativa: je zajišťována pracovnicemi účtárny. Údržba technického vybavení a doprava materiálu bude zajišťována pracovníky údržby. Doprava uživatel bude zajišťována dle individuálních potřeb uživatele: Veřejnou dopravou Služebním automobilem s doprovodem pracovníka v sociálních službách Zdravotní péče je zajišťována všeobecnými sestrami a spoluprací se zdravotnickými zařízeními, včetně specializovaných pracovišť. Zdravotní péče obsahuje : Potřebné a lékařem ordinované ošetřovatelské úkony přímo v domovech uživatel Zajišťuje návaznost a spolupráci se zdravotnickými zařízeními včetně specializovaných pracovišť Podporu uživatelům při využívání zdravotnických služeb Činnosti plánované v rámci poskytovaných služeb Sociálně terapeutické aktivity Pracovní aktivity Volnočasové aktivity Poradenství Využívání vnějších zdrojů v oblasti kultury, sportu, školství a služeb Informativní procesy Rekreace, relaxace Metodickou podporu pracovníků Vzdělávání pracovníků Supervizní činnost Spolupráce s externími odbornými pracovníky Sociálně terapeutické aktivity zahrnují: Získávání dovedností při sebeobsluze Získávání dovedností péče o své osobní věci a okolí Získávání komunikačních dovedností včetně alternativní komunikace Strukturované učení Vzdělávací aktivity zahrnují: Podporu při plnění školní docházky Strukturované učení Pracovní aktivity zahrnují Péči o své bezprostřední okolí Využití nabídky denních programů Využití vnějších zdrojů Pracovní aktivity jsou realizovány v místě bydliště a v zázemí pro denní programy DOZP, DZR a Denního stacionáře Volnočasové aktivity zahrnují: Využití nabídek Denního stacionáře Využití nabídek vnějších zdrojů (kultura, sport, služby) Informativní procesy jsou realizovány prostřednictvím: Ve vztahu k uživatelům: Plánování dne v piktogramech Překlad základních informací do piktogramů (letáky, domácí řád) Rozhovory s klienty Využívání alternativní komunikace (makaton, piktogramy) Transferové cesty Ve vztahu k personálu: Intranet Předepsaná dokumentace Systém porad Rozhovory s pracovníky a ústní či telefonická komunikace Rekreace, relaxace: Výlety Veřejné služby (bazén, restaurace, kina, divadla apod.) Tuzemské rekreace (využívání nabídek tuzemských rekreací, lázně) Metodická podpora pracovníků: Vypracování pracovních prostupů jednotlivých činností Instruktáž nových pracovních postupů Intervize pracovních postupů Vzdělávací činnost: Semináře Workshopy Exkurse do tuzemských i zahraničních organizací Výměna zkušeností se zahraničními partnery Supervizní činnost: Supervize prevence a řešení problémového chování(cca 6x ročně) Supervize povolených úchopů (cca 6x ročně) Spolupráce s externími odbornými pracovníky: Psycholog Psychiatr Praktický lékař Supervizor Právní podpora Přechodná opatření: V ústavu v současné době žije 8 uživatelů ve věku 66 – 71 let. Vzhledem k tomu, že ostatní uživatelé již nebudou nuceni podřizovat místo a způsob poskytování služby svým potřebám, ale služba bude pružně reagovat na změnu jejich potřeb způsobenou stárnutím v jejich bydlišti, bude tato služba stávajícím starým uživatelům poskytována v prostorách DZR. Přirozeným úbytkem těchto uživatelů se postupně cílová skupina stabilizuje na skupinu lidí s mentálním postižením a rizikovým chováním. Vzhledem k tomu, že uživatelé budou žít na jednolůžkových pokojích a bude zde dostatečný počet pracovníků, kteří budou poskytovat individualizovanou péči a podporu, nevýhody soužití těchto dvou specifických skupin budou minimalizovány na co nejmenší možný dopad na uživatele. V jedné domácnosti budou umístěna 3 lůžka DZR a 3 lůžka DOZP. Budou využívány jiné metodologie práce s cílovými skupinami uživatelů na DZR. Konečný stav – objekt bude využíván službou Domova se zvláštním režimem v celé své kapacitě. , Chráněné bydlení: Cíloví uživatelé: Lidé s autismem Místo poskytované služby: Pacov Kapacita služby: 6 lůžek Chráněné bydlení bude poskytovat tyto služby: Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy Poskytnutí ubytování Pomoc při zajištění chodu domácností Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Sociálně terapeutické činnosti Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Ubytování bude poskytováno ve v rodinném domě skupinové domácnosti v jednolůžkových pokojích. Úhrada za poskytnuté služby zahrnuje tyto náklady: Ubytování 180 Kč/den Stravování: Je zajišťováno přímo na domácnosti, Úhrada za stravování činí: 150 Kč/den Úklid : Je zajišťován: vlastní pokoj s podporou pracovníka v sociálních službách, společné prostory dodavatelskou firmou Praní prádla: Je zajišťováno: s podporou pracovníka v sociálních službách Sociálně právní poradenství je zajišťováno sociální pracovnicí. Metodické vedení je zajišťováno speciální pedagogem – metodikem a sociální pracovnicí. Administrativa: je zajišťována pracovnicemi účtárny. Údržba technického vybavení a doprava materiálu bude zajišťována pracovníky údržby. Doprava uživatel bude zajišťována dle individuálních potřeb uživatele: Veřejnou dopravou Služebním automobilem s doprovodem pracovníka v sociálních službách Sociální péče a podpora je zajišťována pracovníky v sociálních službách. Zdravotní péče je zajišťována všeobecnými sestrami a spoluprací se zdravotnickými zařízeními, včetně specializovaných pracovišť. Zdravotní péče zajišťuje : Potřebné a lékařem ordinované ošetřovatelské úkony přímo v domovech uživatelů Zajišťuje návaznost a spolupráci se zdravotnickými zařízeními včetně specializovaných pracovišť Podporu uživatelům při využívání zdravotnických služeb Činnosti v rámci plánovaných služeb Sociálně terapeutické aktivity Pracovní aktivity Volnočasové aktivity Poradenství Využívání vnějších zdrojů v oblasti kultury, sportu, školství a služeb Informativní procesy Rekreace, relaxace Osobní asistence Metodickou podporu pracovníků Vzdělávání pracovníků Supervizní činnost Spolupráce s externími odbornými pracovníky Sociálně terapeutické aktivity zahrnují: Získávání dovedností při sebeobsluze Získávání dovedností péče o své osobní věci a okolí Získávání komunikačních dovedností včetně alternativní komunikace Strukturované učení Vzdělávací aktivity zahrnují: Podporu při plnění školní docházky Strukturované učení Pracovní a volnočasové aktivity zahrnují: Využití nabídek Denního stacionáře Využití nabídky STD, Denních aktivit DZR, DOZP Využití nabídek vnějších zdrojů (kultura, sport, služby) Informativní procesy jsou realizovány prostřednictvím: Ve vztahu k uživatelům: Plánování dne v piktogramech Překlad základních informací do piktogramů (letáky, domácí řád) Rozhovory s klienty Využívání alternativní komunikace (makaton, piktogramy) Transferové cesty Ve vztahu k personálu: Intranet Předepsaná dokumentace Systém porad Rozhovory s pracovníky a ústní či telefonická komunikace Rekreace, relaxace: Výlety Veřejné služby (bazén, restaurace, sportovní aktivity, kina, divadla apod.) Tuzemské rekreace ( využití nabídek rekreačních zařízení,lázně apod.) Zahraniční spolupráce (nabídka cestovních kanceláří, spolupráce se zahraničními partnery) Metodická podpora pracovníků: Vypracování pracovních prostupů jednotlivých činností Instruktáž nových pracovních postupů Intervize pracovních postupů Vzdělávací činnost: Semináře Workshopy Exkurse do tuzemských i zahraničních organizací Výměna zkušeností se zahraničními partnery Supervizní činnost: Supervize prevence a řešení problémového chování (cca 6x ročně) Supervize povolených úchopů (cca 6x ročně) Spolupráce s externími odbornými pracovníky: Psycholog Psychiatr Praktický lékař Supervizor Právní podpora Chráněné bydlení: Cíloví uživatelé: Lidé s mentálním postižením a nízkou nebo střední mírou podpory Místo poskytované služby: Pacov, Cetoraz, Pelhřimov, Kámen Ubytování: Je zajišťováno v rodinných domech skupinových domácností v jednolůžkových pokojích s možností bydlení ve dvoulůžkových pokojích, pokud se jedná o páry, nebo pokud si to uživatelé výslovně přejí. Součástí domu je obývací pokoj s kuchyňským koutem a sociální zařízení. Kapacita jednoho domu: 6 lůžek Kapacita jednotlivých bytových jednotek (domů, které jsou vystavěny ve vzájemné blízkosti): Pacov: 6 Cetoraz: 12 Pelhřimov: 12 Kámen: 6 Úhrada za ubytování: 180 Kč/den Stravování: Plně na domácnosti klientů s možností odběru oběda v místě denních aktivit, nebo výkonu práce. Úhrada za stravu: 150Kč/den Úklid : Uživatelé si uklízejí sami s podporou pracovníka v sociálních službách Praní prádla: Uživatelé si zajišťují praní a žehlení prádla sami. Sociálně právní poradenství je zajišťováno sociální pracovnicí. Metodické vedení je zajišťováno speciální pedagogem – metodikem a sociální pracovnicí. Administrativa: je zajišťována pracovnicemi účtárny. Údržba technického vybavení a doprava materiálu bude zajišťována pracovníky údržby. Doprava uživatel bude zajišťována dle individuálních potřeb uživatele: Veřejnou dopravou Služebním automobilem s doprovodem pracovníka v sociálních službách Zdravotní péče je zajišťována všeobecnými sestrami a spoluprací se zdravotnickými zařízeními, včetně specializovaných pracovišť. Zdravotní péče obsahuje: Potřebné a lékařem ordinované ošetřovatelské úkony přímo v domovech uživatel Zajišťuje návaznost a spolupráci se zdravotnickými zařízeními včetně specializovaných pracovišť Podporu uživatelům při využívání zdravotnických služeb Činnosti v rámci plánovaných služeb: Sociálně terapeutické aktivity Pracovní aktivity Volnočasové aktivity Poradenství Využívání vnějších zdrojů v oblasti kultury, sportu, zájmově společenské činnosti a služeb Náboženské aktivity Informativní procesy Rekreace, relaxace Osobní asistence Metodickou podporu pracovníků Vzdělávání pracovníků Supervizní činnost Spolupráce s externími odbornými pracovníky Sociálně terapeutické aktivity zahrnují: Získávání dovedností při sebeobsluze Získávání dovedností péče o své osobní věci a okolí Získávání dovedností v hospodaření s penězi Získávání komunikačních dovedností včetně alternativní komunikace Vzdělávací aktivity zahrnují: Partnerskou a sexuální výchovu Podporu při plnění školní docházky Pracovní aktivity zahrnují Pracovní terapii Pracovní trénink – nácvik dovedností a návyků potřebných pro uplatnění se na trhu práce Práce v režimu pracovně právních předpisů v zařízení i mimo něj Pracovní terapie je realizována v Denním stacionáři, Sociálně terapeutické dílně nebo na základě zájmu klienta je realizována v ambulantní službě jiného poskytovatele Pracovní trénink je v STD,(cukrárna, mandlovna a žehlírna prádla) v dílně Axmanovy metody modelování hlínou, dílně výtvarných technik, keramické dílně , Práce v režimu pracovně právních předpisů: Práce na volném trhu práce Práce v provozu zařízení Volnočasové aktivity zahrnují: Aktivní práce ve společenských organizacích (rybáři, myslivci, chovatelé) Využití nabídek vnějších zdrojů (kultura, sport, služby) Zájmové aktivity (STD,DS) Práce v zájmových společenských organizacích Využívání nabídky zájmových aktivit pořádaných obcemi (kursy, kuželky apod. ) Náboženské aktivity: Účast na mších Účast na křesťanských setkáních Účast na křesťanských poutích Příprava zájemců ke křtu, prvnímu svému přijímání nebo biřmování Ministrování při mších Informativní procesy jsou realizovány prostřednictvím: Ve vztahu k uživatelům: Plánování dne v piktogramech Překlad základních informací do piktogramů (letáky, domácí řád) Rozhovory s klienty Využívání alternativní komunikace (makaton, piktogramy) Ve vztahu k personálu: Intranet Předepsaná dokumentace Systém porad Rozhovory s pracovníky a ústní či telefonická komunikace Rekreace, relaxace: Výlety Veřejné služby (bazén, bowling, ping pong, lyžování, restaurace, kina, divadla apod.) Zahraniční rekreace (návštěvy u spolupracujících zahraničních partnerů, rekreace zprostředkované cestovní kanceláří) Tuzemské rekreace Metodická podpora pracovníků: Vypracování pracovních prostupů jednotlivých činností Instruktáž nových pracovních postupů Intervize pracovních postupů Vzdělávací činnost: Semináře Workshopy Exkurse do tuzemských i zahraničních organizací Výměna zkušeností se zahraničními partnery Supervizní činnost: Případové supervize (cca 9 x ročně) Spolupráce s externími odbornými pracovníky: Psychiatr Praktický lékař Supervizor Právní podpora Chráněné bydlení: Cíloví uživatelé: Lidé s mentálním postižením s rizikem v chování v oblasti sociálně patologických jevů (krádeže, alkoholismus, šikana apod.) Místo poskytované služby: Kámen Kapacita služby: 6 Ubytování: Je zajišťováno v rodinném domě skupinové domácnosti v jednolůžkových pokojích. Součástí domu je obývací pokoj s kuchyňským koutem a sociální zařízení. Kapacita jednoho domu: 6 lůžek Úhrada za ubytování: 180 Kč/den Stravování: Plně na domácnosti klientů s možností odběru oběda v místě Denního stacionáře, Sociálně terapeutické dílny nebo výkonu práce. Úhrada za stravu: 150 Kč/den Úklid : Uživatelé si uklízejí sami s podporou pracovníka v sociálních službách Praní prádla: Uživatelé si prádlo perou a žehlí sami s podporou pracovníka v sociálních službách. Sociálně právní poradenství je zajišťováno sociální pracovnicí. Metodické vedení je zajišťováno mezioborovým týmem - speciální pedagog, psychologem, vedoucí úseku bydlení, vedoucí zdravotního úseku,vedoucí denních aktivit a sociální pracovnice. Koordinátorem mezioborového týmu je ředitelka organizace. Administrativa: je zajišťována pracovnicemi účtárny. Údržba technického vybavení a doprava materiálu bude zajišťována pracovníky údržby uživateli v rámci jejich pracovní terapie. Doprava uživatel bude zajišťována dle individuálních potřeb uživatele: Veřejnou dopravou Služebním automobilem s podporou pracovníka v sociálních službách Zdravotní péče je zajišťována všeobecnými sestrami a spoluprací se zdravotnickými zařízeními, včetně specializovaných pracovišť. Zdravotní péče obsahuje: Potřebné a lékařem ordinované ošetřovatelské úkony přímo v domovech uživatel Zajišťuje návaznost a spolupráci se zdravotnickými zařízeními včetně specializovaných pracovišť Podporu uživatelům při využívání zdravotnických služeb Činnosti v rámci plánovaných služeb Sociálně terapeutické aktivity Pracovní aktivity Volnočasové aktivity Poradenství Využívání vnějších zdrojů v oblasti kultury, sportu, zájmově společenské činnosti a služeb Náboženské aktivity Informativní procesy Rekreace, relaxace Osobní asistence Etopedický program Metodickou podporu pracovníků Vzdělávání pracovníků Supervizní činnost Spolupráce s externími odbornými pracovníky Sociálně terapeutické aktivity zahrnují: Získávání dovedností při sebeobsluze Získávání dovedností péče o své osobní věci a okolí Získávání dovedností v hospodaření s penězi Získávání komunikačních dovedností včetně alternativní komunikace Vzdělávací aktivity zahrnují: Partnerskou a sexuální výchovu Podporu při plnění školní docházky Práce s počítačem Výchova k občanství Pracovní aktivity zahrnují Pracovní terapii - je realizována v Denním stacionáři, Sociálně terapeutické dílně. Na základě zájmu klienta je realizována v ambulantní službě jiného poskytovatele. Pracovní trénink – nácvik dovedností a návyků potřebných pro uplatnění se na trhu práce, se realizuje v STD a denním stacionáři. Práce v režimu pracovně právních předpisů v zařízení i mimo něj Práce v režimu pracovně právních předpisů: Volnočasové aktivity zahrnují: Aktivní práce ve společenských organizacích (rybáři, myslivci, chovatelé) Využití nabídek vnějších zdrojů (kultura, sport, služby) Zájmové kroužky v zařízení Práce v zájmových společenských organizacích Využívání nabídky zájmových aktivit pořádaných obcemi (kursy apod. ) Náboženské aktivity: Účast na mších Účast na křesťanských setkáních Účast na křesťanských poutích Příprava zájemců ke křtu, prvnímu svatému přijímání nebo biřmování Ministrování při mších Informativní procesy jsou realizovány prostřednictvím: Ve vztahu k uživatelům: Plánování dne v piktogramech nebo pomocí diářů Překlad základních informací do piktogramů (letáky, domácí řád) Rozhovory s klienty Využívání alternativní komunikace (makaton, piktogramy) Transferové cesty Ve vztahu k personálu: Intranet Předepsaná dokumentace Systém porad Rozhovory s pracovníky a ústní či telefonická komunikace Rekreace, relaxace: Výlety Veřejné služby (bazén, bowling, ping pong, lyžování, restaurace, kina, divadla apod.) Zahraniční rekreace (návštěvy u spolupracujících zahraničních partnerů, rekreace zprostředkované cestovní kanceláří) Tuzemské rekreace Etopedický program: Etopedický program: je realizován přímo ve službě Chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením a poruchami chování v oblasti sociálně patologických jevů s návazností na ambulantní služby a vnější zdroje Konkrétní stanovení práv a povinností jednotlivých uživatelů Konkrétní struktura dne, s vazbou na přirozený rytmus dne, týdne, ročního období, s využitím práce se zvířaty a péče o ně. Motivační programy Důraz na denní a meziroční rituály Řešící skupiny uživatelů – členové skupiny řeší společně vzniklé problémy, vyjadřují se k nim Speciálně pedagogická etopedická diagnostika a vytvoření psychologického profilu uživatele, navazující postupy a procesy Poskytování sociální služby na základě znalosti potřeb uživatelů, s respektováním osobnostních rysů a vlastností uživatele, jeho minulých i současných životních obtíží a zájmů. Možnost přechodu do jiného vhodného typu služby při zvládnutí projevů poruch v chování Metodická podpora pracovníků: Vypracování pracovních prostupů jednotlivých činností Instruktáž nových pracovních postupů Intervize pracovních postupů Vzdělávací činnost: Semináře Workshopy Exkurse do tuzemských i zahraničních organizací Výměna zkušeností se zahraničními partnery Supervizní činnost: Případové supervize (cca 9 x ročně) Spolupráce s externími odbornými pracovníky: Psycholog Psychiatr Praktický lékař Supervizor Právní podpora

Strategie zajištění služeb v oblasti bydlení pro dospělé uživatele

| Strategie zajištění individuálních domácností |
| --- |
| Z analýzy hodnocení míry podpory a zájmu uživatelů vyplynulo, že v období, na které je transformační plán zpracováván, není možné využít formu individuálních domácností. Za vhodnější variantu tedy byla vybrána forma výstavby skupinových domácností. Další průběh služby po provedení transformace může v některých případech ukázat takovou změnu schopností klientů, že bude možné u některých tuto formu využít. V takových případech bude hledáno vhodné řešení v místní komunitě a ve spolupráci se zřizovatelem. Případná uvolněná místa ve skupinovém bydlení budou nabídnuta zájemcům z místní komunity. |
| Cíl 1 | XXXXXXXX |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Cíl 2 | XXXXXXXXX |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |

.

| Strategie zajištění skupinových domácností |
| --- |
| Cíl 1 | Vytvoření CHB, DOZP, DZR |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Stanovení míry potřebné podpory | Analýza potřeb míry podpory | MTT | Stanovení individuální potřebnosti míry podpory uživatelů Naplánování počtu domů s potřebou střední míry podpory Naplánování počet pracovních úvazků a jejich struktury | splněno |
| Výstavba domů chráněného bydlení | Vyhledání vhodné lokality Nákup pozemků Zajištění financování Stavební projekt Administrace stavby Veřejná zakázka Výstavba Kolaudace | MTT MO KÚ Vysočina RTT KÚ Vysočina | Realizace výstavby domů chráněného bydlení | 2011 – 2014 |
| Zajištění vybavení domácností | Analýza potřebnosti Zajištění financování Přesun stávajícího majetku Nákup nového vybavení | RTT KÚ Vysočina | Vybavení domácností odpovídá potřebám uživatelů Uživatel má možnost ovlivnit design vybavení Uživatel má možnost doplnit vybavení svými vlastními věcmi. | 2014 |
| Personální zajištění | Analýza potřebnosti Potřeby uživatelů Pracovní fond Pracovně – právní předpisy Ekonomická udržitelnost Možnosti regionu v oblasti zaměstnanosti Zácvik nových pracovníků | MTT MTT | Aktualizace počtu pracovních úvazků a jejich struktury Stanovení finančních potřeb Výběrová řízení Kvalifikace pracovníků odpovídá potřebám uživatelů | 2014 2014 |
| Zajištění kvalifikačních předpokladů a potřebných dovedností personálu | Vzdělávací procesy Semináře Stáže Workshopy Výměna zkušeností | MTT | Kvalifikovaný pracovník orientující se v nových podmínkách poskytované služby | po celou dobu transformace a po ní. |
| Zajištění návaznosti služby bydlení na ostatní služby | Zmapování nabídky sociálních, zdravotnických a dalších služeb v regionu Navázání spolupráce s dalšími využitelnými službami Udržení spolupráce a možností využívání ostatních služeb | MTT | Návaznost služeb na vnější zdroje je zajištěna | po celou dobu transformace a po ní |
| Cíl 2 | Dobrá adaptace uživatelů |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Struktura dne korespondující s běžným způsobem života | Vytvoření struktury dne korespondující s běžným prožíváním dne a potřebami uživatelů Udržení a vytvoření možností pracovních aktivit uživatele Udržení a vytvoření dalších možností volnočasových aktivit | MTT | Uživatel prožívá den korespondující s běžným způsobem života | po celou dobu transformace a po ní |
| Adaptační programy | Realizace adaptačních programů s cílem poskytnout uživateli adekvátní individuální podporu při přechodu na nový životní styl | MTT | Dobrá adaptace uživatelů a nové prostředí, způsob života a komunitu | po zahájení nového typu služby |
| Zajištění možnosti seberealizace prostřednictvím využívání vnějších zdrojů, Denních stacionářů a Sociálně terapeutických dílen | Zajištění nabídky možností seberealizace s využitím vnějších zdrojů i možností poskytovatele Zajištění možnosti dopravy Zajištění osobní asistence v případě potřeby uživatele | MTT | Možnost uplatnění se na trhu práce, prostřednictvím STD, DS, zájmových společenských organizací apod. | po celou dobu transformace a po ní |
| Cíl 3 | Integrace uživatel do nové okolní komunity a vytvoření dobrých sousedských vztahů |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Seznámení s nejbližšími sousedy | Pozvání na návštěvu | klíčový pracovník vedoucí domácností sociální pracovnice vedoucí úseku bydlení | Uživatel zná svoje bezprostřední sousedy a má možnost s nimi dále rozvíjet sousedské vztahy | po zahájení nového typu služby |
| Vytvoření dobrých sousedských vztahů a přijetí nových sousedů | Seznámení uživatelů a jejich sousedů Dobrá komunikace mezi pracovníky, uživateli a sousedy Včasné řešení případných vzniklých problémů | klíčový pracovník vedoucí domácností sociální pracovnice vedoucí úseku bydlení | Uživatelé jsou nejbližšími sousedy přijati, uživatelé vnímají sousedy jako přátele | po zahájení nového typu služby |
| Zapojení uživatelů do dění obce | Účast na akcích pořádaných obcí Účast v komunálních volbách Aktivní účast na rozvoji a udržování obce | vedoucí úseku bydlení klíčový pracovník vedoucí domácností sociální pracovnice | Uživatelé mají informaci o dění v obci, aktivně se do dní obce zapojují | po zahájení nového typu služby |
| Cíl 4 | Dobré zvládnutí nových požadavků na způsob poskytování sociální služby pracovníky |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Komunikační dovednosti pracovníků potřebné v komunikaci s uživateli i veřejností | vzdělávací procesy | MTT | pracovník dokáže efektivně komunikovat s uživateli i veřejností | 2011 - 2014 |
| Získání potřebných dovedností a znalost postupů a procesů potřebných k poskytování služby novým způsobem | vzdělávací procesy metodická činnost v organizaci zácvikové programy nových pracovníků | MTT | pracovník má dostatečné znalosti a dovednosti postupů a procesů potřebných k poskytování služby novým způsobem | po celou dobu transformace a po ní |
| Získání schopnosti samostatně řešit situace | vzdělávací procesy metodická činnost v organizaci zácvikové programy nových pracovníků | MTT | pracovník je schopen samostatně řešit krizové a nouzové situace | po celou dobu transformace a po ní |
| Cíl 5 | Zajištění organizačních vzájemných vazeb a spolupráce jednotlivých pracovišť |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Efektivní komunikace mezi jednotlivými pracovišti | Analýza potřeb komunikačních procesů ve vztahu: K uživateli K pracovníkům Stanovení informačních toků Zacvičení pracovníků v práci s intranetem | MTT MTT | Zajištění plynulé komunikace v organizaci | 2011-2014 |
| Organizační zajištění údržby a oprav objektů a majetku | Analýza potřeb organizace Stanovení strategie údržby a oprav objektů a majetku | MTT | Zajištění efektivního a hospodárného systému oprav a údržby objektů a majetku s plynulou návazností na informační toky a důrazem na efektivitu hospodaření | 2014 |
| Organizační zajištění přepravy osob a materiálu, včetně využití veřejné dopravy | Analýza potřeb a možností Stanovení strategie dopravy | MTT | Plynulá možnost přepravy osob a materiálu Využití prostředků veřejné dopravy Zajištění dodržování ustanovení Dopravně – provozního řádu | 2014 |
| Organizační zajištění připravenosti jednotlivých pracovišť na aktuální využívání jejich služeb uživateli | Náplně práce pracovníků Pracovní smlouvy Stanovení pracovní doby Zabezpečení materiálního vybavení | MTT | Možnost uživatelů využívat nabídku jednotlivých pracovišť na základě vlastní volby | 2012-2014 |
| Cíl 6 | Zajištění organizačních vzájemných vazeb při využívání vnějších zdrojů a trhu práce |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Efektivní komunikace mezi jednotlivými pracovišti | Informační toky | MTT | Jednotlivá pracoviště mají včasnou informaci o možnostech a aktuální nabídce v oblasti vnějších zdrojů a včas je předávají uživatelům, komunikace v organizaci | 2011- 2014 |
| Organizační zajištění přepravy osob a materiálu, včetně využití veřejné dopravy | Strategie dopravy | MTT | Uživatel má zajištěnu dopravní obslužnost při využívání vnějších zdrojů | 2014 |
| Zajištění služeb agenturního zaměstnávání | Navázání spolupráce s agenturou působící v regionu | MTT | Uživatel má možnost uplatnit se na volném trhu práce prostřednictvím agenturního zaměstnávání | 2014 |
| Zajištění možnosti využívání dalších služeb a nabídek regionu | Analýza potřeb Navázání spolupráce s dalšími poskytovateli služeb Využívání nabídek regionu | MTT | Uživatel m možnost využívat služby jiných poskytovatelů sociálních služeb Uživatel má možnost využívat další možnosti v oblasti ostatních služeb | po celou dobu transformace a po ní |
| Cíl 7 | Zajištění školní docházky |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Udržení spolupráce se školským zařízením | Rozvoj spolupráce mezi zařízením a Speciální školou v Černovicích a v Pacově, Rozvoj mezi zařízením a Odborným učilištěm a Praktickou školou v Černovicích | MTT | školní docházka | po celou dobu transformace a po ní |

| Strategie zajištění domácností pro osoby s vysokou mírou podpory |
| --- |
| Cíl 1 | Výstavba a vybavení domů sociální služby |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Stanovení míry potřebné podpory | Analýza potřeb míry podpory | MTT | Stanovení individuální potřebnosti míry podpory uživatelů Naplánování počtu domů s potřebou střední míry podpory Naplánování počet pracovních úvazků a jejich struktury | splněno |
| Výstavba domů rodinného typu | Vyhledání vhodných lokalit Nákup pozemků Zajištění financování Stavební projekt Administrace stavby Veřejná zakázka Výstavba | MTT MO KÚ Vysočina |  | 2011 - 2014 |
| Zajištění vybavení domácností | Analýza potřebnosti Přesun stávajícího majetku Nákup nového vybavení | MTT | Vybavení domácností odpovídá potřebám uživatelů Uživatel má možnost ovlivnit design vybavení Uživatel má možnost doplnit vybavení svými vlastními věcmi. | 2011 - 2014 |
| Personální zajištění | Analýza potřebnosti Potřeby uživatel Pracovní fond Pracovně – právní předpisy Ekonomická udržitelnost Možnosti regionu v oblasti zaměstnanosti Zácvik nových pracovníků | MTT MTT | Aktualizace struktury pracovních pozic Stanovení finančních potřeb Výběrová řízení Kvalifikace pracovníků odpovídá potřebám uživatelů | 2014 2014 |
| Zajištění kvalifikačních předpokladů a potřebných dovedností personálu | Vzdělávací procesy Semináře Stáže Workshopy Výměna zkušeností | MTT | Kvalifikovaný pracovník orientující se v nových podmínkách poskytované služby | po celou dobu transformace a po ní. |
| Zajištění návaznosti služby bydlení na ostatní služby | Zmapování nabídky sociálních, zdravotnických a dalších služeb v regionu Navázání spolupráce s dalšími využitelnými službami Udržení spolupráce a možností využívání ostatních služeb | MTT | Návaznost služeb na vnější zdroje je zajištěna | po celou dobu transformace a po ní |
| Cíl 2 | Dobrá adaptace uživatelů na nové životní podmínky |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Struktura dne korespondující s běžným způsobem života | Vytvoření struktury dne korespondující s běžným prožíváním dne a potřebami uživatelů Udržení a vytvoření možností pracovních aktivit uživatele Udržení a vytvoření dalších možností volnočasových aktivit | MTT | Uživatel prožívá den korespondující s běžným způsobem života | po celou dobu transformace a po ní |
| Adaptační programy | Realizace adaptačních programů s cílem poskytnout uživateli adekvátní individuální podporu při přechodu na nový životní styl | MTT | Dobrá adaptace uživatelů a nové prostředí, způsob života a komunitu | po zahájení nového typu služby |
| Zajištění možnosti seberealizace prostřednictvím využívání vnějších zdrojů, Denních stacionářů a Sociálně terapeutických dílen | Zajištění nabídky možností seberealizace s využitím vnějších zdrojů i možností poskytovatele Zajištění možnosti dopravy Zajištění osobní asistence v případě potřeby uživatele | MTT | Možnost uplatnění se na trhu práce, prostřednictvím STD, DS, zájmových společenských organizací apod. | po celou dobu transformace a po ní |
| Cíl 3 | Integrace uživatel do nové okolní komunity a vytvoření dobrých sousedských vztahů |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Seznámení s nejbližšími sousedy | Pozvání na návštěvu | klíčový pracovník vedoucí domácností sociální pracovnice vedoucí úseku bydlení | Uživatel zná svoje bezprostřední sousedy a má možnost s nimi dále rozvíjet sousedské vztahy | po zahájení nového typu služby |
| Vytvoření dobrých sousedských vztahů a přijetí nových sousedů | Seznámení uživatelů a jejich sousedů Dobrá komunikace mezi pracovníky, uživateli a sousedy Včasné řešení případných vzniklých problémů | klíčový pracovník vedoucí domácností sociální pracovnice vedoucí úseku bydlení | Uživatelé jsou nejbližšími sousedy přijati, uživatelé vnímají sousedy jako přátele | po zahájení nového typu služby |
| Zapojení uživatelů do dění obce | Účast na akcích pořádaných obcí Účast v komunálních volbách Aktivní účast na rozvoji a udržování obce | vedoucí úseku bydlení klíčový pracovník vedoucí domácností sociální pracovnice | Uživatelé mají informaci o dění v obci, aktivně se do dní obce zapojují | po zahájení nového typu služby |
| Cíl 4 | Dobré zvládnutí nových požadavků na způsob poskytování sociální služby pracovníky |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Komunikační dovednosti pracovníků potřebné v komunikaci s uživateli i veřejností | vzdělávací procesy | MTT | pracovník dokáže efektivně komunikovat s uživateli i veřejností | 2011 - 2013 |
| Získání potřebných dovedností a znalost postupů a procesů potřebných k poskytování služby novým způsobem | vzdělávací procesy metodická činnost v organizaci zácvikové programy nových pracovníků | MTT | pracovník má dostatečné znalosti a dovednosti postupů a procesů potřebných k poskytování služby novým způsobem | po celou dobu transformace a po ní |
| Získání schopnosti samostatně řešit nouzové a krizové situace | vzdělávací procesy metodická činnost v organizaci zácvikové programy nových pracovníků | MTT | pracovník je schopen samostatně řešit krizové a nouzové situace | po celou dobu transformace a po ní |
| Cíl 5 | Zajištění organizačních vzájemných vazeb a spolupráce jednotlivých pracovišť |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Efektivní komunikace mezi jednotlivými pracovišti | Analýza potřeb komunikačních procesů ve vztahu: K uživateli K pracovníkům Stanovení informačních toků Zacvičení pracovníků v práci s intranetem | MTT MTT | Zajištění plynulé komunikace v organizaci | 2011-2013 |
| Organizační zajištění přepravy osob a materiálu, včetně využití veřejné dopravy | Analýza potřeb a možností Stanovení strategie dopravy | MTT | Plynulá možnost přepravy osob, materiálu Využití prostředků veřejné dopravy Zajištění dodržování ustanovení Dopravně – provozního řádu | 2013 |
| Organizační zajištění připravenosti jednotlivých pracovišť na aktuální využívání jejich služeb uživateli | Náplně práce pracovníků Pracovní smlouvy Stanovení pracovní doby Zabezpečení materiálního vybavení | MTT | Možnost uživatelů využívat nabídku jednotlivých pracovišť na základě vlastní volby | 2013 |
| Cíl 6 | Zajištění dopravy imobilních uživatelů |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Zapracování požadavku na nákup automobilu s úpravou pro imobilní uživatele do žádosti IOP | Dodání podkladů pro zpracování žádosti Zpracování žádosti IOP | MTT RTT | Doprava imobilních uživatelů je zajištěna | 2011-2013 |

Návrh organizačního schéma nových služeb v oblasti bydlení pro dospělé uživatele

Cílový poskytovatel nových služeb v oblasti bydlení pro dospělé uživatele

Cílový poskytovatel je Ústav sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvková organizace. Předpokládá se změna názvu poskytovatele.

| Časový harmonogram pořizování objektů pro služby v oblasti bydlení pro dospělé uživatele |
| --- |
| Aktivita | Úkol | Zodpovědnosti | Termín |
| Získání pozemků ve vybraných lokalitách | Vyhledání vhodných lokalit Uzavření Smluv o smlouvách budoucích Nákup pozemků a provedení administrativních náležitostí souvisejících s nákupem pozemků | RTT KÚ Vysočina | splněno 2011 |
| Stavební projekty a stavební dokumentace | Výběrové řízení na projektovou kancelář Zpracování stavebních projektů a stavební dokumentace | RTT | 2011- 2012 |
| Výstavba domů a objektů | Realizace výstavby, stavebního dozoru, kolaudace objektů | KÚ Vysočina | 2012 - 2013 |

Zajištění návaznosti na další služby

Domov pro osoby se zdravotním postižením : Uživatelé DOZP mohou využívat nabídky denních aktivit DOZP a DZR, tak aby si uživatel mohl vybrat takovou aktivitu, která mu vyhovuje - práci ve výtvarné a keramické dílně, snoezelroom,a práce se zvířaty. Ošetřovatelská péče bude zajišťována všeobecnými sestrami. Lékařská péče bude poskytována zdravotnickými zařízeními, včetně specializované lékařské péče. Současně budou moci využívat nabídku Denního stacionáře, případně nabídku jiného poskytovatele, dle individuálních potřeb a zájmů uživatele. Uživatelům bude poskytována podpora pro využívání veřejných služeb, jako jsou obchody, restaurace, kulturní zařízení, veřejná doprava a další, dle jejich potřeb a zájmu. Doprava imobilních uživatelů bude řešena nákupem automobilu pro imobilní uživatele z prostředků IOP. Domov se zvláštním režimem: Uživatelé DZR mohou využívat, mimo aktivizačních služeb přímo v místě bydlení služby denních aktivit DOZP, který bude nabízet širší nabídku aktivit, tak aby si uživatel mohl vybrat takovou aktivitu, která mu vyhovuje -, práci ve výtvarné a keramické dílně, a práce se zvířaty. Současně budou moci využívat nabídku Denního stacionáře, případně nabídku jiného poskytovatele v souladu s jeho potřebami a zájmy. Ošetřovatelská péče bude zajišťována všeobecnými sestrami. Lékařská péče bude poskytována zdravotnickými zařízeními, včetně specializované lékařské péče. Uživatelům bude poskytována podpora pro využívání veřejných služeb, jako jsou obchody, restaurace, kulturní zařízení a další, dle jeho potřeb a zájmu. Chráněné bydlení: Uživatelé CHB mohou využít nabídku Denního stacionáře a Sociálně terapeutických dílen, případně nabídku jiného poskytovatele. Zařízení bude vytvářet podmínky pro využití možností v oblasti školství a uplatnění se na trhu práce. Denní stacionář nabídne uživatelům práci ve výtvarné dílně, práci v Axmanově dílně modelování hlínou, dílně IT a občanské a společenské výchovy. Další nabídka bude zajištěna ambulantními službami, které provozují další poskytovatelé. V oblasti práce budou uživatelé využívat služby Sociálně terapeutických dílen (Cukrárna, Služba mandlování a žehlení prádla), jejichž cílem bude příprava na uplatnění se na trhu práce prostřednictvím nácviku pracovních návyků a dovedností. V oblasti uplatnění se na volném trhu práce budou využívat služby Týmu podpory v zaměstnávání a využívání nabídek externích zaměstnavatelů při dlouhodobé i sezonní práci. Lékařská péče bude poskytována zdravotnickými zařízeními, včetně specializované lékařské péče. Uživatelům bude poskytována podpora pro využívání veřejných služeb, jako jsou obchody, restaurace, kulturní zařízení a další,.dle jeho potřeb a zájmu.

Plán přípravy a zajištění služeb v oblasti bydlení pro dospělé uživatele

Zpracování transformačního plánu Zpracování stavebního a investičního záměru Schvalovací proces transformačního plánu Nákup pozemků ve vybraných lokalitách Stavební projekt a stavební dokumentace Realizace výstavby a kolaudace staveb Realizace plánu personálního zajištění Realizace plánu přesunu majetku Realizace nákupu nového potřebného majetku Realizace plánu přesunu uživatel Realizace adaptačních programů

## 5.2 Strategie podpory domácností pro děti do 18 let

Popis stávajících služeb v oblasti bydlení pro děti do 18 let

Nebudou budovány domácnosti pro děti do 18 let. Lidé s mentálním postižením a rizikovým chováním, kdy cílová skupina služby je stanovena s dolní hranicí 15. Let. Cílem snížení věkové hranice je minimalizování rizika, že v období puberty, kdy se pro rodinu stává velmi složité o takto postiženého člověka pečovat a rodina již péči přestává zvládat bude zájemce do dosažení dospělosti umístěn do psychiatrické léčebny, neboť jiná alternativní možnost se nenabízí. Neplnoletí uživatelé budou žít zařazení ve skupinové domácnosti pro dospělé na jednolůžkových samostatných pokojích a personál bude poskytovat individualizovanou péči s ohledem na potřeby mladistvého uživatele a prostřednictvím využití vnějších zdrojů zabezpečí i další individuální potřeby neplnoletých uživatelů (např. školní docházku).

Možnosti využití jiných služeb (identifikujte služby, které je možné využít, odůvodněte, proč ne/budou využity a případně jak)

XXXXXXX

| Zhodnocení potřebnosti nových služeb v oblasti bydlení pro děti do 18 let |
| --- |
| Požadavek | Odůvodnění | Způsoby zajištění | Strategie zajištění |
|  |  | Alternativy | Vyhodnocení |
| Potřeby uživatelů |
| Potřebnost sítě služeb |
| Potřebnost zájemců o službu |
| Zmapování další relevantní potřebnosti |

Popis nových služeb v oblasti bydlení pro děti do 18 let

XXXXXXXXX

| Strategie zajištění služeb v oblasti bydlení pro děti do 18 let |
| --- |
| Cíl 1 |  |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Cíl 2 |  |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |

Návrh organizačního schéma nových služeb v oblasti bydlení pro děti do 18 let

XXXXXXXXXX

Cílový poskytovatel nových služeb v oblasti bydlení pro děti do 18 let

XXXXXXXXXXX

| Časový harmonogram pořizování objektů pro služby v oblasti bydlení pro děti do 18 let |
| --- |
| Aktivita | Úkol | Zodpovědnosti | Termín |

| Strategie zajištění spolupráce se školskými zařízeními |
| --- |
| Cíl 1 | XXXXXX |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |

Zajištění návaznosti na další služby

XXXXXXXXXXXX

Plán přípravy a zajištění služeb v oblasti bydlení pro děti do 18 let uživateli

XXXXXXXXXXXXX

## 5.3 Strategie ambulantních služeb a denních programů

Popis stávajících ambulantních služeb a denních programů poskytovaných zařízením

V současné době zařízení poskytuje tyto možnosti denních programů: Denní aktivity: § 48 Zákona 108/2006Sb. A § 14 Zákona 108/2006 Sb. Středisko sociálně pracovního tréninku zajišťuje denní aktivity vedoucí k přípravě klientů na možné uplatnění na trhu práce, a jejich rozvoj zejména v oblasti pracovních dovedností, znalostí a schopností, ale současně zabezpečuje aktivizaci a seberealizaci klientů, u nichž je možnost uplatnění se na trhu práce nízká. Uživatelům nabízí možnost aktivit v muzikoterapii, dílně IT a občanské a společenské výchovy, výtvarné dílně, keramické dílně, práce se zvířaty a dílně Axmanovy metody modelování hlínou. Základní činnosti : Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Pracovně výchovná činnost Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění volnočasové a zájmové aktivity Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob Sociálně terapeutické činnosti Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování osob Zájmové kroužky Jsou doplněním spektra nabídek činností pro volný čas. V zařízení pracuje dramatický kroužek, rybářský a myslivecký kroužek, kroužek křesťanský, zahradnický a sportovní. Spolupráce s dalšími subjekty V rámci zajišťování nabídek dalších forem aktivit a v zájmu podpory integrace klientů do společnosti zařízení spolupracuje s dalšími subjekty: Myslivecké sdružení Těchobuz MO ČRS Těchobuz MO ČSCH Pacov Další subjekty (Bowling, Informační centrum Pacov, kino Pacov, divadlo Oskara Nedbala Tábor, Památník Mladovožicka Mladá Vožice, ZŠ Za Branou Pacov a ZŠ Nová Cerkev, MŠ církevní Pacov apod.) Využití společenských, kulturních a sportovních nabídek v okolí (divadelní představení, koncerty, plesy, kina atd.) Využití dostupných služeb (kadeřnictví, obuvnictví, krejčovství, restaurace, obchodní síť atd.) Spolupráce s dalšími zařízeními, poskytujícími sociální služby v okolí i celé ČR. Uzavření partnerství a spolupráce se zahraničními organizacemi (DSS Zavar, Slov. Republika, DSP Lanowa, Krakov, Polsko, Domov Vilšany, Ukrajina) ÚSPMP Těchobuz se v roce 2006 stalo klinickým pracovištěm Jihočeské university v Českých Budějovicích. Zaměstnávání uživatelů: 12 uživatelů má uzavřeny dohody o provedení práce v rámci přípravy na uplatnění se na volném trhu práce v keramické dílně, výtvarné dílně, nebo v dílně Axmanovy metody modelování hlínou. 10 uživatelů má uzavřen pracovně právní vztah v provozu zařízení – pracují jako číšníci v jídelně ústavu, v kuchyni vykonávají pomocné práce a vykonávají pomocné práce v přípravě prádla k distribuci dodavatelské prádelně. 30 uživatelů má uzavřenu smlouvu s externími zaměstnavateli, z toho 8 pracuje v úvazku 30 hodin v týdnu v průběhu celého roku, 21 pracují v sezoně. 1 uživatel má uzavřenu dohodu o provedení práce s obcí Těchobuz na večerní zvonění. Rozsah práce a odměny za práci se řídí platnými právními předpisy. Při práci u jiných zaměstnavatelů (s výjimkou práce na základě dohod o sousedské výpomoci a výkonu práce večerního zvonění) se poskytuje uživatelům podpora pracovníka v sociálních službách po celou dobu výkonu práce. Bez této podpory nejsou ochotni externí zaměstnavatelé uživatele zaměstnávat a potřeby uživatel s touto podporou korespondují.

Možnosti využití jiných služeb (identifikujte služby, které je možné využít, odůvodněte, proč ne/budou využity a případně jak)

Centrum LADA Pacov – využití uživateli zařízení jako Denní stacionář –současná volná kapacita 3 místa, bude využito Centrum sociálních služeb LADA Lukavec – nebude využita, důvodem je špatná dopravní dostupnost. Nepodařilo se získat pozemky v obci na výstavbu pobytové služby. Tým podpory v zaměstnávání FOKUS Pelhřimov, bude využito. Další ambulantní služby nejsou pro lidi s mentálním postižením a lidi s autismem v okrese Pelhřimov poskytovány. Využití vnějších zdrojů v oblasti zájmově společenských aktivit, práce, kultury a sportu.

| Zhodnocení potřebnosti nových ambulantních služeb a denních programů |
| --- |
| Požadavek | Odůvodnění | Způsoby zajištění | Strategie zajištění |
|  |  | Alternativy | Vyhodnocení |
| Potřeby uživatelů |
| Zajištění denních aktivit pro uživatele s vysokou mírou podpory | Vytvoření nabídky pro uživatele s vysokou mírou podpory k smysluplnému trávení volného času a běžného způsobu života Absence služby v regionu | Výstavba zázemí pro denní aktivity DZR pro uživatele s vysokou mírou podpory a zajištění služby rekonstrukce objektu pro denní aktivity DOZP | Zajištění smysluplného trávení volného času uživatelů s možností běžného způsobu života s ohledem na jejich potřeby |
| Zajištění denních aktivit pro uživatele, kteří nemohou najít uplatnění na trhu práce, nebo pro ně tato možnost není vhodná Zajištění přípravy na možné budoucí povolání a uplatnění se na volném trhu práce | Vytvoření nabídky denních aktivit pro uživatele, kteří nemohou najít uplatnění na trhu práce, nebo pro ně tato možnost není vhodná Nedostatečná kapacita v regionu Vytvoření nabídky přípravy na možné budoucí povolání a uplatnění se na volném trhu práce Absence služby v regionu | Využití vnějších zdrojů v oblasti veřejných služeb |  |
|  |  | rekonstrukce objektu pro Denní stacionář a zajištění služby | Zajištění smysluplného trávení volného času uživatelů s možností běžného způsobu života s ohledem na jejich potřeby |
|  |  | rekonstrukce objektu pro službu Sociálně terapeutické dílny s podporou asistenční služby a zajištění služby | Zajištění smysluplného trávení volného času uživatelů s možností běžného způsobu života s ohledem na jejich potřebu získávání návyků a dovedností, které jim umožní uplatnit se na trhu práce. |
| Potřebnost sítě služeb |
| Denní stacionář | Nedostatečná kapacita služby v regionu -v regionu působí pouze jeden poskytovatel ambulantní služby, jeho současná volná kapacita je 3 místa. | rekonstrukce objektu pro službu Denního stacionáře | Zvýšení kapacity služby v regionu v souladu s potřebami uživatelů |
|  |  | Využití volné kapacity dalších poskytovatelů v regionu | Zajištění možnosti volby uživatele |
| Sociálně terapeutické dílny | Absence služby v regionu | rekonstrukce objektu pro službu Sociálně terapeutické dílny | Rozšíření nabídky ambulantních služeb v regionu |
| Potřebnost zájemců o službu |
| Denní stacionář |  | Zajištění služby Denního stacionáře | Zvýšení kapacity služby v regionu v souladu s potřebami zájemců o službu |
| Sociálně terapeutické dílny |  | Zajištění služby Sociálně terapeutické dílny | Rozšíření nabídky ambulantních služeb v regionu v souladu s potřebami zájemců o službu |
| Zmapování další relevantní potřebnosti |
| XXXXX |  |  |  |

Popis nových ambulantních služeb a denních programů

Zázemí pro Denní programy Domova se zvláštním režimem – slouží primárně uživatelům Domova se zvláštním režimem. Jejich cílem je umožnit realizaci preventivní strategie rizikového chování a dále materiálně technickou podporu pracovníkům v případě, že k rizikovému chování dojde, s cílem předejít jeho chování a jednání do rizikového stupně. V zázemí je vytvořena koupelna s relaxační vanou, místnost pro fyzické vybití psychického napětí s boxovacím pytlem, africkými bubny, trampolínou, míči různé velikosti a váhy apod. a snoezelroom. Při dekompenzaci psychického stavu pracovník vyhodnotí, kterou z možností denních programů uživateli nabídne. Současně pracovníci využívají tyto prostory v rámci preventivního programu k využití prožitkové terapie. Doplňkově zázemí denních programů slouží uživatelům Domova pro osoby se zdravotním postižením a Chráněného bydlení pro osoby s autismem, dle jejich individuálních potřeb, s cílem rozšířit nabídku denních aktivit. Okamžitá kapacita - 3 Zázemí pro Denní programy Domova pro osoby se zdravotním postižením: V zázemí je vytvořena keramická a výtvarná dílna. Je zde místnost pro krátkodobý odpočinek uživatele v průběhu dne. Je využíváno i uživateli Domova se zvláštním režimem a Chráněného bydlení pro osoby s autismem v souladu s jejich potřebami a zájmy. Umožňuje uživatelům smysluplné trávení volného času mimo prostory bydlení. Okamžitá kapacita 12 Denní stacionář Poskytuje službu uživatelům, kteří nemohou využívat nabídku služeb dalších poskytovatelů a nemohou z důvodu svého postižení, zdravotního stavu nebo věku, využít možnosti přípravy na uplatnění se na volném trhu práce. DS nabízí dílnu Axmanovy techniky modelování hlínou, dílnu IT a občanské a společenské výchovy, výtvarnou dílnu. Uživatelé, kteří do dílny docházejí pravidelně a dlouhodobě a vytvářejí hodnotné výrobky pro pozdější prodej mají uzavřen pracovně právní vztah – Dohoda o povedení práce (viz. komentář). Okamžitá kapacita 20 Sociálně terapeutická dílna zajišťuje přípravu uživatelů na budoucí povolání, zvyšuje jim vytvářením pracovních návyků a dovedností možnost uplatnění se na volném trhu práce. Nabízí dílny cukrárny a mandlovny a žehlírny prádla a mimo základní cíle podporuje významně integraci uživatelů, neboť bude zajišťovat nabídku služeb veřejnosti, které nejsou v Pacově zastoupeny v oblasti veřejných služeb. STD využívají uživatelé s nízkou a střední mírou podpory, probíhá zde nácvik dovedností a návyků potřebných k uplatnění se na volném trhu práce, jako je udržení pracovního výkonu, dodržování pracovní doby, manuální zručnost, schopnost pracovat dle pokynů a pod vedením jiných lidí (budoucích případných nadřízených v pracovním procesu) apod. Náplní činnosti cukrárny je prodej nápojů a cukrárenských výrobků, nepředpokládá se výroba cukrárenských výrobků, zboží bude dodáváno na základě cenové poptávky externími dodavateli. Mandl a žehlírna prádla – náplní činnosti je poskytování služby mandlování a žehlení prádla, vybavením je válcový mandl obvyklého typu např. v prádelnách paneláků s ohledem na provozní bezpečnost uživatelů a žehlicí prkna a žehličky běžných typů. Uživatelé mají uzavřen pracovně právní vztah – Dohodu o provedené práci nebo Dohodu o pracovní činnosti. Předpokládáme vytvoření 10-ti pracovních míst v režimu zkrácených úvazků v souladu s potřebami a zájmy uživatelů. Okamžitá kapacita - 4

Komentář: zpráva z návštěvy ombudsmana v zařízení, Ústav sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz 1, 395 01 Pacov, Sp. Zn.: 6/2009 NZ/ZG  ze dne 4. 6. 2009 „některé činnosti jsou označovány jako pracovní terapie. Jako problematické se ochránci jeví zařazení dílny pro výrobu keramiky do režimu terapie. Uživatelé zde pracují vesměs pravidelně, vyrábějí hodnotné výrobky, které jsou posléze prodány.  Uživatelé však z této činnosti nemají žádný finanční příjem. Je však třeba odlišit ty, kteří se techniku práce s keramikou teprve učí, a klienty, kteří do dílny docházejí pouze nepravidelně. Zde je práce zadarmo jako „terapie“ zcela na místě. U klientů, kteří do dílny chodí dlouhodobě a pravidelně několik dní v týdnu a vytvářejí hodnotné výrobky pro pozdější prodej, doporučuje ochránce uzavření některého typu smlouvy a honorování těchto klientů z výtěžku prodeje“.

| Strategie zajištění ambulantních služeb a denních programů |
| --- |
| Cíl 1 | Zajištění možnosti využívání nabídky dalších poskytovatelů |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Zajistit možnost využití nabídky ambulantních služeb jiných poskytovatelů | Navázání spolupráce Informování o procesu transformace Nabídka možnosti využití uživatelům spojená s návštěvou poskytovatele | Ředitelka Sociální pracovnice Vedoucí úseků Pracovník NC Ředitelka Sociální pracovnice Vedoucí úseků Pracovník NC Sociální pracovnice Klíčový pracovník | Navázaní spolupráce a zjištění volných kapacit Další poskytovatelé jsou informováni o procesu transformace a možnostech a způsobech zapojení se do procesu transformace Uživatelům je nabídnuta další možnost nabídky denních aktivit | splněno – aktualizace volné kapacity ihned po zahájení nového typu poskytování služeb splněno ihned po zahájení nového typu služby |
| Zajištění informovanosti a spolupráce s opatrovníky uživatel | Informační dopis Nabídka návštěvy dalšího poskytovatele Sociálně právní poradenství při uzavírání smluv o poskytování sociální služby | sociální pracovnice Sociální pracovnice | Zákonní zástupci jsou informováni o možnostech a podmínkách dalšího poskytovatele | 2013 |
| Cíl 2 | Vybudování chybějících kapacit ambulantních služeb |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Rekonstrukce nebo výstavba objektů Denního stacionáře a Sociálně terapeutických dílen, Zázemí pro denní aktivity DOZP a DZR | Výběr nemovitosti nebo pozemku Zajištění financování Stavební projekt Administrace stavby Veřejná zakázka Výstavba Kolaudace | RTT | Realizace rekonstrukce nebo výstavby | 2011-2014 |
| Zajištění vybavení | Analýza potřebnosti Zajištění financování Přesun stávajícího majetku Nákup nového vybavení | Ředitelka Sociální pracovnice Vedoucí úseků Pracovník NC | Vybavení pracovišť odpovídá potřebám uživatelů a koresponduje s předpokládanou aktivitou | 2014 |
| Personální zajištění | Analýza potřebnosti Potřeby uživatelů Pracovní fond Pracovně – právní předpisy Ekonomická udržitelnost Možnosti regionu v oblasti zaměstnanosti Zácvik nových pracovníků | Ředitelka Vedoucí úseků | Aktualizace počtu pracovních úvazků a jejich struktury Stanovení finančních potřeb Přesun stávajících pracovníků Výběrová řízení Kvalifikace pracovníků odpovídá potřebám uživatelů | 2014 2014 |
| Zajištění kvalifikačních předpokladů a potřebných dovedností personálu | Vzdělávací procesy Semináře Stáže Workshopy Výměna zkušeností | Ředitelka Sociální pracovnice Vedoucí úseků Pracovník NC | Kvalifikovaný pracovník orientující se v nových podmínkách poskytované služby | po celou dobu transformace a po ní. |
| Zajištění návaznosti služby na ostatní služby | Zmapování nabídky sociálních, zdravotnických a dalších služeb v regionu Navázání spolupráce s dalšími využitelnými službami Udržení spolupráce a možností využívání ostatních služeb | Ředitelka Sociální pracovnice Vedoucí úseků Pracovník NC | Návaznost služeb na vnější zdroje je zajištěna | po celou dobu transformace a po ní |
| Cíl 3 | Dobrá adaptace uživatelů na nové životní podmínky |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Struktura dne korespondující s běžným způsobem života | Vytvoření struktury dne korespondující s běžným prožíváním dne a potřebami uživatelů Udržení a vytvoření možností pracovních aktivit uživatele Udržení a vytvoření dalších možností volnočasových aktivit | Ředitelka Sociální pracovnice Vedoucí úseků Pracovník NC | Uživatel prožívá den korespondující s běžným způsobem života | po celou dobu transformace a po ní |
| Zajištění možnosti seberealizace prostřednictvím ambulantních služeb | Zajištění nabídky možností seberealizace s využitím vnějších zdrojů i možností poskytovatele Zajištění možnosti dopravy Zajištění osobní asistence v případě potřeby uživatele | Ředitelka Sociální pracovnice Vedoucí úseků Pracovník NC | Možnost uplatnění se na trhu práce, prostřednictvím STD, DS, CHD a zájmových společenských organizací apod. | po celou dobu transformace a po ní |
| Cíl 4 | Integrace uživatel do nové okolní komunity a vytvoření dobrých sousedských vztahů |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Zapojení uživatelů do dění obce | Účast na akcích pořádaných obcí Účast v komunálních volbách Aktivní účast na rozvoji a udržování obce | Ředitelka Sociální pracovnice Vedoucí úseků Pracovník NC Vedoucí bytových jednotek Klíčový pracovník | Uživatelé mají informaci o dění v obci, aktivně se do dění obce zapojují | po zahájení nového typu služby |
| Cíl 5 | Dobré zvládnutí nových požadavků na způsob poskytování sociální služby pracovníky |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Komunikační dovednosti pracovníků potřebné v komunikaci s uživateli i veřejností | vzdělávací procesy | Ředitelka Sociální pracovnice Vedoucí úseků Pracovník NC | pracovník dokáže efektivně komunikovat s uživateli i veřejností | 2011 - 2013 |
| Získání potřebných dovedností a znalost postupů a procesů potřebných k poskytování služby novým způsobem | vzdělávací procesy metodická činnost v organizaci zácvikové programy nových pracovníků | Ředitelka Sociální pracovnice Vedoucí úseků Pracovník NC | pracovník má dostatečné znalosti a dovednosti postupů a procesů potřebných k poskytování služby novým způsobem | po celou dobu transformace a po ní |
| Získání schopnosti samostatně řešit nouzové a krizové situace | vzdělávací procesy metodická činnost v organizaci zácvikové programy nových pracovníků | Ředitelka Sociální pracovnice Vedoucí úseků Pracovník NC | pracovník je schopen samostatně řešit krizové a nouzové situace | po celou dobu transformace a po ní |
| Cíl 6 | Zajištění organizačních vzájemných vazeb a spolupráce jednotlivých pracovišť |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Efektivní komunikace mezi jednotlivými pracovišti | Analýza potřeb komunikačních procesů ve vztahu: K uživateli K pracovníkům Stanovení informačních toků Zacvičení pracovníků v práci s intranetem | Ředitelka Sociální pracovnice Vedoucí úseků Pracovník NC Ředitelka Sociální pracovnice Vedoucí úseků Pracovník NC | Zajištění plynulé komunikace v organizaci | ihned po zahájení nového typu služby |
| Organizační zajištění údržby a oprav objektů a majetku | Analýza potřeb organizace Stanovení strategie údržby a oprav objektů a majetku | Ředitelka Sociální pracovnice Vedoucí úseků Pracovník NC | Zajištění efektivního a hospodárného systému oprav a údržby objektů a majetku s plynulou návazností na informační toky a důrazem na efektivitu hospodaření | ihned po zahájení nového typu služby |
| Organizační zajištění přepravy osob a materiálu, včetně využití veřejné dopravy | Analýza potřeb a možností Stanovení strategie dopravy | Ředitelka Sociální pracovnice Vedoucí úseků Pracovník NC | Plynulá možnost přepravy osob, materiálu Využití prostředků veřejné dopravy Zajištění dodržování ustanovení Dopravně – provozního řádu | ihned po zahájení nového typu služby |
| Organizační zajištění připravenosti jednotlivých pracovišť na aktuální využívání jejich služeb uživateli | Náplně práce pracovníků Pracovní smlouvy Stanovení pracovní doby Zabezpečení materiálního vybavení | Ředitelka Sociální pracovnice Vedoucí úseků Pracovník NC | Možnost uživatel využívat nabídku jednotlivých pracovišť na základě vlastní volby | ihned po zahájení nového typu služby |
| Cíl 7 | Zajištění organizačních vzájemných vazeb při využívání vnějších zdrojů |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Efektivní komunikace mezi jednotlivými pracovišti | Informační toky | Ředitelka Sociální pracovnice Vedoucí úseků Pracovník NC | Jednotlivá pracoviště mají včasnou informaci o možnostech a aktuální nabídce v oblasti vnějších zdrojů a včas je předávají uživatelům, komunikace v organizaci | ihned po zahájení nového typu služby |
| Organizační zajištění přepravy osob a materiálu, včetně využití veřejné dopravy | Strategie dopravy | Ředitelka Sociální pracovnice Vedoucí úseků Pracovník NC | Uživatel má zajištěnu dopravní obslužnost při využívání vnějších zdrojů | ihned po zahájení nového typu služby |
| Zajištění služeb agenturního zaměstnávání | Navázání spolupráce s agenturou působící v regionu | Ředitelka Sociální pracovnice Vedoucí úseků Pracovník NC | Uživatel má možnost uplatnit se na volném trhu práce prostřednictvím agenturního zaměstnávání | ihned po zahájení nového typu služby |
| Zajištění možnosti využívání dalších služeb a nabídek regionu | Analýza potřeb Navázání spolupráce s dalšími poskytovateli služeb Využívání nabídek regionu | Ředitelka Sociální pracovnice Vedoucí úseků Pracovník NC Vedoucí bytových jednotek Klíčový pracovník | Uživatel má možnost využívat služby jiných poskytovatelů sociálních služeb Uživatel má možnost využívat další možnosti v oblasti ostatních služeb | po celou dobu transformace a po ní |
| Organizační zajištění připravenosti jednotlivých pracovišť na aktuální využívání jejich služeb uživateli |  | Ředitelka Sociální pracovnice Vedoucí úseků Pracovník NC |  |  |

V tabulce uveďte pro každou službu či denní program určenou v cíli úkoly, nástroje, zodpovědnosti, výstupy a termíny.

Návrh organizačního schéma nových ambulantních služeb a denních programů

Cílový poskytovatel nových ambulantních služeb a denních programů

Cílovým poskytovatelem nových ambulantních služeb a denních programů bude ÚSPMP Těchobuz (předpokládá se změna názvu poskytovatele). Dále budou využívány volné kapacity dalších poskytovatelů – Centrum LADA Pacov, Tým podpory v zaměstnávání Pelhřimov.

| Časový harmonogram pořizování objektů pro ambulantní služby a denní programy |
| --- |
| Aktivita | Úkol | Zodpovědnosti | Termín |
| Výběr lokalit, pozemků, nemovitostí | Zmapování možností v regionu Výběr nemovitostí a pozemků Uzavření smluv o smlouvách budoucích Zajištění financování | RTT | 2011 |
| Stavební záměr a jeho schválení Stavební projekt, stavební povolení a stavební dokumentace | Vypracování stavebního záměru v souladu s kriterií transformace a předložení ke schválení | RTT | .2011 |
|  | Vypracování stavebního projektu, jeho schválení a zajištění stavebního povolení a stavební dokumentace | RTT | 2011 - 2012 |
| Výstavba objektů nových služeb | Vypsání veřejné zakázky, Zajištění výstavby včetně stavebního dozoru Převzetí stavby | RTT | 2012-2014 |
| Přesun majetku a nákup nového vybavení | Plánování přesunu a pořizování potřebného vybavení Zajištění přesunu a pořízení nového vybavení | MTT | 2012 - 2014 |
| Zahájení nové služby | Zajištění registrace nových služeb Zajištění personálního obsazení Zajištění metodik práce Zajištění nabídky služeb uživatelům Zajištění informovanosti o službě veřejnosti | MTT | 2012 - 2014 |

Zajištění návaznosti na další služby

Ambulantní služby jiných poskytovatelů – vzhledem k jejich omezené kapacitě je lze využívat pouze jednotlivci Práce na základě pracovně právních vztahů:, volný trh práce, Tým podpory v zaměstnávání Aktivity v zájmových společenských organizacích – práce v zájmových svazech, spolcích, organizacích v jednotlivých obcích a Pacově Využívání nabídky veřejných služeb - doprava, restaurace, kina, divadla apod. Rekreace, relaxace využití nabídek cestovních kanceláří soukromých subjektů apod.

Plán přípravy a zajištění ambulantních služeb a denních programů uživateli

Zpracování transformačního plánu Zpracování stavebního a investičního záměru Schvalovací proces transformačního plánu Nákup pozemků a nemovitostí ve vybraných lokalitách Stavební projekt a stavební dokumentace Realizace výstavby a kolaudace staveb Realizace plánu personálního zajištění Realizace plánu přesunu majetku Realizace nákupu nového potřebného majetku Realizace plánu přesunu služby Zajištění návaznosti na další služby

## 5.4 Strategie zajištění terénních služeb

Popis stávajících terénních služeb organizace

Terénní služby nebudou poskytovány

Možnosti využití jiných služeb (identifikujte služby, které je možné využít, odůvodněte, proč ne/budou využity a případně jak)

XXXXXXXXX

| Zhodnocení potřebnosti nových terénních služeb |
| --- |
| Požadavek | Odůvodnění | Způsoby zajištění | Strategie zajištění |
|  |  | Alternativy | Vyhodnocení |
| Potřeby uživatelů |
| Potřebnost sítě služeb |
| Potřebnost zájemců o službu |
| Zmapování další relevantní potřebnosti |

Popis nových terénních služeb

XXXXXX

| Strategie zajištění terénních služeb |
| --- |
| Cíl 1 | XXXXX |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Cíl 2 | XXXXX |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |

V tabulce uveďte pro každou službu určenou v cíli úkoly, nástroje, zodpovědnosti, výstupy a termíny.

Návrh organizačního schéma nových terénních služeb

XXXXXX

Cílový poskytovatel nových terénních služeb

XXXX

| Časový harmonogram pořizování objektů pro zázemí pro terénní služby |
| --- |
| Aktivita | Úkol | Zodpovědnosti | Termín |

Zajištění návaznosti na další služby

XXXXX

Plán přípravy a zajištění terénních služeb

XXXX

## 5.5 Strategie zajištění zázemí pro management

Popis stávajícího zázemí pro management služby

V současné době jsou v ústavu tyto kanceláře: 1 kancelář ředitelky 1 kancelář ekonoma 1 kancelář účetních 1 kancelář sociálních pracovnic 2 kanceláře vedoucích úseků přímé péče a vychovatele – metodika Multifunkční místnost pro konání porad a vzdělávání s max. kapacitou 60 osob

| Zhodnocení potřebnosti nového zázemí pro management |
| --- |
| Požadavek | Odůvodnění | Způsoby zajištění | Strategie zajištění |
|  |  | Alternativy | Vyhodnocení |
| Vrcholový management |
| 1 kancelář ředitelky | Opuštění původního areálu | vytvoření zázemí pro práci statutárního zástupce | Výstavba nebo rekonstrukce a vybavení kanceláře z prostředků IOP |
|  |  | Vybudování nové kanceláře | Pořízení a přesun majetku |
| 1 kancelář ekonoma organizace | Opuštění původního areálu | Zázemí ekonoma organizace, zástupce ředitele | Výstavba nebo rekonstrukce a vybavení kanceláře z prostředků IOP Pořízení a přesun vybavení |
|  |  | Vybudování nové kanceláře |  |
| Střední management |
| 1 kancelář | Opuštění původního areálu | vytvoření zázemí pro práci pracovníka středního managementu, pracovna 2 pracovníků středního managementu vedoucí úseku chráněného bydlení vedoucí etopedického programu | Výstavba nebo rekonstrukce a vybavení kanceláře z prostředků IOP |
|  |  | Vybudování nové kanceláře | přesun majetku |
| 1 kancelář | Opuštění původního areálu | vytvoření zázemí pro práci pracovníka středního managementu, vedoucí DOZP a DZR a vedoucí zdravotního úseku | Výstavba nebo rekonstrukce a vybavení kanceláře z prostředků IOP |
|  |  | Vybudování nové kanceláře | Přesun majetku |
| 1 kancelář | vedoucí úseku chráněného bydlení vedoucí úseku Denních programů. | pracovna 2 pracovníků středního managementu vytvoření zázemí pro metodickou práci vytvoření zázemí pro práci pracovníka středního managementu vychovatel metodik vedoucí úseku Denních programů. | Výstavba nebo rekonstrukce a vybavení kanceláře z prostředků IOP |
|  |  | Vybudování nové kanceláře | přesun majetku |
| Řadoví zaměstnanci |
| 1 kancelář | Opuštění původního areálu | vytvoření zázemí pro sociální pracovnice pracovna pro 2 sociální pracovnice Vybudování nové kanceláře | Výstavba nebo rekonstrukce a vybavení kanceláře z prostředků IOP přesun majetku |
|  |  | Vybudování nové kanceláře |  |
| 1 kancelář | Opuštění původního areálu | vytvoření zázemí pro účetní pracovna pro 3 účetní | Výstavba nebo rekonstrukce a vybavení kanceláře z prostředků IOP přesun majetku |
| 2 sociální zařízení 2 kuchyňka pro AZ | Opuštění původního areálu Opuštěné původního areálu | Vybudování nového sociálního zařízení | Výstavba nebo rekonstrukce a vybavení sociálního zařízení |
|  |  | Vybudování kuchyňky pro pracovníky administrativy, účetní a sociální pracovnice (13 pracovníků) | Výstavba nebo rekonstrukce a vybavení kuchyňky |
| 1 Kancelář pro pracovníky cukrárny v rámci jejich prostor) Sociální zařízení pro pracovníky cukrárny Sociální zařízení pro pracovníky DS a STD Pacov 1 kancelář pro pracovníky DS a STD Pacov | Kancelář slouží výhradně pro pracovníky a uživatele pracující v cukrárně Dodržení závazných hygienických předpisů (možnost převléknutí do pracovních oděvů) Nové pracoviště Sociální zařízení slouží primárně pro pracovníky a uživatele pracující v cukrárně Dodržení závazných předpisů Sociální zařízení slouží primárně pro pracovníky a uživatele DS a STD Pacov Opuštění areálu Nové pracoviště Možnost uložení osobních věcí, možnost převlečení do ochranných pracovních oděvů | Vybudování nové kanceláře | Výstavba nebo rekonstrukce a vybavení kanceláře z prostředků IOP |
|  |  | Vybudování sociálního zařízení Vybudování sociálního zařízení Vybudování kanceláře | Výstavba nebo rekonstrukce a vybavení kanceláře z prostředků IOP Výstavba nebo rekonstrukce a vybavení kanceláře z prostředků IOP Výstavba nebo rekonstrukce a vybavení kanceláře z prostředků IOP |
| Ostatní |
| 1 kancelář (školicí místnost, místnost pro porady a jednání úseků a domácnosti | Opuštění původního areálu Potřeba pravidelných pracovních setkávání pracovníků zajišťujících provoz, potřeba prostor pro průběh supervizí a vzdělávání, potřeby prostoru pro jednání se zájemci o službu, příbuznými a opatrovníky uživatelů a ostatními subjekty. | Porady, vzdělávací aktivity supervizní činnost apod. porady jednotlivých úseků, pracovišť, středního a nižšího managementu jednání se zájemcem o službu jednání s příbuznými a opatrovníky uživatelů zajištění prostor, které jsou možné architektonicky prostřednictvím vnitřního vybavení využívat variabilně pro jednání v malém počtu účastníků i pro supervize nebo vzdělávací programy pro větší počet pracovníků. | Výstavba nebo rekonstrukce a vybavení kanceláře z prostředků IOP přesun majetku |
| Zázemí pro zdravotnický personál | Opuštění původního areálu Potřeba uložení ošetřovatelské dokumentace a nezbytného zdravotnického materiálu a léků | 1 místnost pro uložení ošetřovatelské dokumentace a nezbytného zdravotnického materiálu a léků | Výstavba nebo rekonstrukce a vybavení kanceláře z prostředků IOP přesun majetku |
| Sklad MTZ | potřeba prostor pro skladování nezbytného materiálu na skladě. Opuštění původního areálu | možnost zajištění skladování ochranných pomůcek, čisticích a desinfekčních prostředků pro potřeby DOZP, DS,STD a DZR, materiálu k provádění oprav a údržby apod. | Výstavba nebo rekonstrukcea vybavení kanceláře z prostředků IOP |
| Archiv organizace Zázemí pro pracovníky oddělení údržby | povinná archivace Opuštění původního areálu Potřeba základního zázemí pro pracovníky údržby Opuštění původního areálu | zajištění povinné archivace dokumentace a účetní agendy | Výstavba nebo rekonstrukce a vybavení z prostředků IOP přesun majetku |
|  |  | 1 dílna se základním řemeslným vybavením pro drobné opravy a údržbu, pracovním stolem a židlemi zázemí pro 2 pracovníky údržby | Výstavba nebo rekonstrukce a vybavení z prostředků IOP přesun majetku |

Popis nového management

Vrcholový a střední management, administrativa organizace, zázemí pro ošetřovatelský personál a provozní zázemí s oddělení údržby má pracovní zázemí v Pacově. Tato lokalita byla vybrána s ohledem na skutečnost, že tato obec je přibližně uprostřed vybraných lokalit pro transformaci, je trojkovou obcí a je dostupná pro zájemce o poskytovanou službu. Návaznost managementu na ostatní pracoviště bude zajišťován těmito formami: Mobilní tým vedoucích pracovníků a sociálních pracovnic Mobilní tým pracovníků zajišťujících dopravu a údržbu majetku Mobilní tým ošetřovatelského personálu Pracovní setkání, porady Informační technologie komunikace Spojovací služby

Návrh organizačního schéma nového managementu

| Strategie zajištění zázemí pro management |
| --- |
| Cíl 1 | Zajištění nových prostor pro vytvoření zázemí managementu |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| zajištění nového místa pro management | Vyhledání vhodné lokality Zajištění financování Uzavření Smluv o smlouvách budoucích Zpracování stavebního projektu Zajištění stavební dokumentace | RTT | Vytvořené nové zázemí pro management | 2011 - 2014 |
| Zajištění vybavení | Přesun majetku z původní služby Nákup nového majetku Výběrová řízení | MTT | Vybavení zázemí pro management | 2014 |
| Cíl 2 | Komunikační strategie |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Zajištění komunikační strategie | Intranet Spojové služby Porady Týmová setkání Setkávání s uživateli služby | MTT | Plynulá komunikace mezi managementem a pracovníky Plynulá komunikace mezi managementem a uživateli | po celou dobu transformace a po ní |
| Zajištění dopravy mobilního týmu managementu | Přesun malých služebních automobilů Vytvoření struktury hospodárného využívání referenčních vozidel | MTT | Efektivní mobilita pracovníků středního managementu | po celou dobu transformace a po ní |

| Časový harmonogram pořizování objektů pro zázemí pro management |
| --- |
| Aktivita | Úkol | Zodpovědnosti | Termín |
| Výběr lokalit | Zmapování možností regionu | MTT RTT | 2011 |
| Nákup pozemků nebo nemovitostí | Uzavření Smluv o smlouvách budoucích | MO KÚ Vysočina | 2011 |
| Zajištění financování | Schválený projekt IOP | MO KÚ Vysočina | 2011 |
| Vypracování stavebního projektu a zajištění stavební dokumentace | Spolupráce na zpracování stavebního projektu a zajištění stavební dokumentace | MO KÚ Vysočina | 2012 |
| Realizace stavby | Spolupráce na realizaci stavby | MO KÚ Vysočina | 2012-2014 |
| Ukončení stavebních prací | Převzetí stavby | MO KÚ Vysočina | 2014 |

## 5.6 Strategie humanizace původní služby

Popis stávající služby

Ústav bude v průběhu transformace opouštět prostory zámku a přilehlých budov. Ústav bude plně transformován.

Možnosti využití jiných služeb pro humanizaci služby (identifikujte služby, které je možné využít, odůvodněte, proč ne/budou využity a případně jak)

XXXXX

| Zhodnocení potřebnosti humanizace původní služby |
| --- |
| Požadavek | Odůvodnění | Způsoby zajištění | Strategie zajištění |
|  |  | Alternativy | Vyhodnocení |
| Potřeby uživatelů |
| Potřebnost sítě služeb |
| Potřebnost zájemců o službu |
| Zmapování další relevantní potřebnosti |

Popis nových služeb po humanizaci služby

XXXXX

| Strategie zajištění humanizace služby v původním zařízení |
| --- |
| Cíl 1 |  |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |
| Cíl 2 |  |
| Úkoly | Nástroje | Zodpovědnosti | Výstupy | Termín |

V tabulce uveďte pro každou službu určenou v cíli úkoly, nástroje, zodpovědnosti, výstupy a termíny.

Návrh organizačního schéma humanizovaných služeb v původním zařízení

XXXXXX

Cílový poskytovatel humanizovaných služeb v původním zařízení

XXXXXXX

| Časový harmonogram úpravy objektů pro humanizované služby v původním zařízení |
| --- |
| Aktivita | Úkol | Zodpovědnosti | Termín |

Zajištění návaznosti na další služby

XXXXXXX

Plán přípravy a zajištění humanizovaných služeb v původním zařízení

XXXXXXXXX

## 5.7 Strategie zajištění koedukace

| Strategie zajištění koedukace sociální služby |
| --- |
| Orientační termín | Aktivita | Zodpovídá |
| Průběžně | Zařízení je koedukováno, s výraznou převahou mužů. V současné době má možnost společného soužití využít pouze 1 pár. Další dva partnerské páry mají o společné bydlení zájem. Výstavbou nových prostor k bydlení zajišťující výraznou možnost soukromí při hygieně oproti stávajícímu zařízení, lze více poskytovat službu novým zájemcům o službu – ženám tak, aby se postupně poměr uživatelů žen a mužů v zařízení přiblížil běžné populaci. Vzhledem k narůstajícímu zájmu uživatelů o společné (párové) bydlení je na každém chráněném bydlení vytvořena alternativa společného bydlení. | MTT |

## 5.8 Zjištění a zajištění kvality služeb

Jakými způsoby budete zjišťovat a zajišťovat kvalitu služeb? (U zjišťování určete i četnost.)

Uživatelé

Zjišťování kvality služeb: Dotazníková šetření uživatelů – 5 x ročně Rozhovory s uživateli – průběžně Vyhodnocení stížností – 1 x ročně Zajišťování kvality služby: Přijímání opatření na základě stížností Uplatňování připomínek a podnětů

Rodinní příslušníci, opatrovníci, přátelé

Zjišťování kvality služeb: Dotazníková šetření – 2 x ročně Rozhovory – průběžně Zajišťování kvality služby: Uplatňování připomínek a podnětů Přijímání opatření na základě stížností

Pracovníci

Zjišťování kvality služeb: Dotazníková šetření – 1 x ročně Rozhovory – průběžně Zajišťování kvality služby: Efektivní systém vnitřních kontrol Zabezpečení efektivního řízení na třech stupních managementu Efektivní organizace práce Uplatňování metodického vedení procesů v organizaci Vzdělávací programy pro pracovníky Karierní a motivační programy pracovníků Uplatňování připomínek a podnětů pracovníků, Zabezpečení dostatečného počtu pracovníků v přímé péči, korespondující s potřebami uživatelů Zabezpečení dostatečného materiálního zázemí pro poskytované služby

Spolupracující organizace

Zjišťování kvality služeb: Dotazníková šetření – 1 x ročně Rozhovory – průběžně

Jiné………….

| Jak budete využívat externí specialisty (supervizor, metodik, jiný odborník)? |
| --- |
| Jak často | Způsob | Pro jakou část týmu (pracovníci, management, jiné) |
| supervizor | DOZP – zejména případové supervize na základě potřeb pracovníků i jiné typy supervizí (individuální, týmové, managementu) DZR – zejména supervize problémového a rizikového chování, úchopů, na základě potřeb pracovníků i jiné typy supervizí (individuální, týmové, managementu) CHB, STD, DS, - zejména případové supervize na základě potřeb pracovníků i jiné typy supervizí (individuální, týmové, managementu) | pracovníci management pracovníci management pracovníci, management |
| psycholog | Programy prevence proti syndromu vyhoření, spolupráce v etopedickém programu | pracovníci |
| praktický lékař | závodní péče, posuzování žádostí zájemců poskytovanou službu (lékařské zprávy) | pracovníci, management |
| psychiatr | posuzování žádostí zájemců o poskytovanou službu (lékařské zprávy) | management |
| bezpečnostní technik | zajišťování PO + BOZP na pracovištích | pracovníci |

## 5.9 Měřítka služby

|  | Stávající služba | Nově plánová služba celkem | Individuální a skupinové domácnosti | Domácnosti pro děti do 18 let | Domácnosti pro osoby s vysokou mírou podpory | Domácnosti celkem | Denní programy | Terénní programy | Humanizace stávající služby celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Náklady na provoz celé organizace/ počet uživatelů | 27 400 000 / 75 | 36 400 000/ 72 | 19 620 000/ 48 | 0 | 13 150 000/ 24 | 32 770 000/ 72 | 3 626 000/ 60 | 0 | 0 |
| Náklady na provoz celé organizace/ kapacita služby | 27 400 000/75 | 36 400 000/ 72 | 19 620 000/ 48 | 0 | 13 150 000/ 24 | 32 770 000/ 72 | 3 626 000/ 39 | 0 | 0 |
| Počet uživatelů/ jeden pracovník | 1,34 | 0,81 | 1,07 | 0 | 0,71 | 0,91 | 3,9 | 0 | 0 |
| Počet uživatelů/ jeden pracovník v přímé péči | 1,67 | 0,88 | 1,14 | 0 | 0,77 | 0,99 | 4,33 | 0 | 0 |

Komentář:

Domácnosti pro děti do 18 let: lidé s mentálním postižením a rizikovým chováním. Cílová skupina služby je stanovena s dolní hranicí 15. Let. Cílem snížení věkové hranice je minimalizování rizika, že v období puberty, kdy se pro rodinu stává velmi složité o takto postiženého člověka pečovat a rodina již péči přestává zvládat, bude zájemce do dosažení dospělosti umístěn do psychiatrické léčebny, neboť jiná alternativní možnost se nenabízí. Neplnoletí uživatelé budou žít zařazení ve skupinové domácnosti pro dospělé na jednolůžkových samostatných pokojích a personál bude poskytovat individualizovanou péči s ohledem na potřeby mladistvého uživatele a prostřednictvím využití vnějších zdrojů zabezpečí i další individuální potřeby neplnoletých uživatelů (např. školní docházku).

Denní programy: denní programy bude využívat celkem 60 uživatelů. U 12 uživatelů se předpokládá, že budou zaměstnáni na volném trhu práce (8 uživatelů) nebo budou využívat služby jiných poskytovatelů (4 uživatelé). Celková okamžitá kapacita všech denních programů je 39, z toho okamžitá kapacita je DS, STD, denní aktivity DOZP 36 a 3 denní aktivity DZR.

# 6. Příprava uživatelů na přestěhování, přestěhování uživatelů a přesunu zdrojů

| Příprava uživatelů na přesun |
| --- |
| Aktivita | Podrobný popis úkolu | Oblast služby/ druh služby | Zodpovědnosti | Termín |
| Seznámení uživatelů s novým bydlením | Návštěvy nových domovů | CHB DOZP, DZR | MTT | během výstavby |
| Příprava osobních věcí uživatelů na přestěhování | Poskytnutí podpory a pomoci při balení osobních věcí uživatelů Zajištění pomoci a podpory při nákupu nových věcí dle rozhodnutí uživatele | CHB, DOZP, DZR | MTT | bezprostředně před zahájením nového typu služby |

| Plán přestěhování uživatelů |
| --- |
| Aktivita | Podrobný popis úkolu | Oblast služby /druh služby | Zodpovědnosti | Termín |
| Zajištění přesunu osobních věcí uživatele | Zajištění dopravy | CHB, DOZP, DZR | MTT | ihned po zahájení nového typu služby |
| Zajištění přesunu uživatelů | Zajištění dopravy Zajištění dostatečného počtu personálu ve směně Zajištění klidné a příjemné atmosféry při opouštění stávajících prostor | CHB, DOZP, DZR | MTT | ihned po zahájení nového typu služby |
| Zajištění podpory a pomoci uživatel při zabydlování se | Zajištění podpory a pomoci při vybalování Zajištění dostatečného počtu personálu ve směně | CHB, DOZP, DZR | MTT | ihned po zahájení nového typu služby |
| Adaptace uživatel na nové prostředí | Zajištění malého pohoštění na uvítanou v nových domovech Zajištění realizace adaptačních programů | CHB , DOZP, DZR | MTT | ihned po zahájení nového typu služby |

| Plán přestěhování stávajícího a nákupu nového vybavení |
| --- |
| Aktivita | Podrobný popis úkolu | Oblast služby/ druh služby | Zodpovědnosti | Termín |
| Výběr použitelného stávajícího majetku | Vyhodnocení stavu movitého majetku a jeho technického opotřebení | DS, STD, DOZP, DZR, CHB , | MTT | 2011 – 2014 |
| Vyřazení poškozeného majetku | Zajištění vyhodnocení opravitelnosti majetku a protokolů o vyřazení majetku Zajištění ekologické likvidace majetku a protokolů o likvidaci Zajištění vyřazení majetku z inventáře organizace | DS, STD, DOZP, DZR, CHB A, P | ÚPaE | 2012 – 2014 |
| Vyřazení nepotřebného majetku | Zajištění nabídky nepotřebného majetku na Portále Kraje Vysočina Zajištění předání nepotřebného majetku zájemcům o tento majetek z řad příspěvkových organizací Kraje Vysočina Zaiištění znaleckých odhadů u majetku o které ostatní organizace nebudou mít zájem Zajištění nabídky prodeje majetku Zajištění ekologické likvidace majetku, který se nepodaří bezúplatně převézt ani prodat Zajištění vyřazení majetku z inventáře organizace | DS, STD, DOZP, DZR, CHB AZ, PZ | ÚPaE | 2011- 2014 |
| Přestěhování a přesun majetku | Zajištění mimořádné inventarizace majetku těsně před přesunem majetku Zajištění stěhovacích služeb Zajištění sbalení majetku a přípravy majetku ke stěhování s ohledem na možnost poškození majetku Zajištění uložení majetku na své místo Zajištění mimořádné inventarizace po přesunu majetku a oprav inventarizačních seznamů | DS, STD, DOZP, DZR, CHB AZ, PZ | ÚPaE | 2011- 2014 |
| Přesun živých zvířat | Zabezpečení připravenosti nových prostor na ubytování zvířat Příprava zvířat na přesun Zajištění vhodného způsobu přestěhování zvířat v souladu s platnou legislativou Zajištění provedení změny adresy v registru hospodářství Zajištění veterinární prohlídky po přestěhování do nového působiště | DS | ÚPaE |  |
| Nákup nového majetku | Zajištění vytvoření seznamu potřebného nového majetku Zajištění cenových poptávek, případně výběrových řízení na nákup nového majetku Zajištění nákupu a dovozu nového majetku Zajištění uložení majetku na své místo Zajištění zavedení majetku do inventarizačních seznamů a účetnictví organizace | DS, STD, DOZP, DZR, CHB AZ, PZ | ÚPaE |  |

| Plán výstavby nových objektů |
| --- |
| Aktivita | Podrobný popis úkolu | Oblast služby/ druh služby | Zodpovědnosti | Termín |
| Výběr vhodného pozemku Zabezpečení zpracování stavebního záměru | Výběr projektanta Zadání práce Spolupráce na tvorbě stavebního záměru | DS, STD, DOZP, DZR, CHB | RTT, MTT | 2011 |
| Zabezpečení zpracování stavebního projektu a u jeho schválení | Výběrové řízení na projektanta Spolupráce při vytváření stavebního projektu Zajištění schválení stavby příslušnými orgány | DS, STD, DOZP, DZR, CHB, AZ, PZ | RTT Kraj Vysočina | 2011 |
| Realizace stavby | Zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby Zajištění realizace výstavby včetně stavební dokumentace a stavebního dozoru | DS, STD, DOZP, DZR, CHB, AZ, PZ | Kraj Vysočina | 2012 – 2014 |
| Ukončení staveb | Převzetí staveb | DS, STD, DOZP, DZR, CHB, AZ, PZ | Kraj Vysočina | 2014 |
| Předání majetku do správy organizace | Zajištění předání majetku do správy organizace Zavedení majetku do inventarizačních seznamů a účetnictví organizace Zajištění odpisových plánů | DS, STD, DOZP, DZR, CHB, AZ, PZ | Kraj Vysočina ÚPaE | 2014 |

| Plán nákupu a rekonstrukce nových objektů |
| --- |
| Aktivita | Podrobný popis úkolu | Oblast služby/ druh služby | Zodpovědnosti | Termín |
| Vyhledání vhodného objektu | Oslovení obcí, realitních kanceláří, osobní konzultace | STD, DS, AZ, PZ, DA DOZP, ZOP, | MTT RTT | 2011 |
| Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí | Příprava smlouvy o smlouvě budoucí, uzavření smlouvy | STD, DS, AZ, PZ, DA DOZP, ZOP, | KÚ Vysočina | 2011 |
| Příprava na rekonstrukci | Vypracování stavebního projektu a stavební dokumentace Zajištění financování rekonstrukce Výběrová řízení na dodavatele Zahájení a realizace stavby Převzetí stavby | STD, DS, AZ, PZ, DA DOZP, ZOP, | KÚ Vysočina | –2011 - 2014 |

| Plán rekonstrukce stávajících objektů |
| --- |
| Aktivita | Podrobný popis úkolu | Oblast služby/ druh služby | Zodpovědnosti | Termín |
| XXXXXXX |  |  |  |  |

# 7. Příprava a přesun zaměstnanců

## 7.1 Personální strategie – původní zařízení	.

|  | Analýza současného stavu personální oblasti |
| --- | --- |
|  | V ústavu pracuje 62 (57, 55 ,úvazku) zaměstnanců, z toho jsou 2 úvazky sociální pracovnice, 29,5 úvazku pracovníci v sociálních službách, 5,5 úvazků všeobecná sestra, 1 úvazek vychovatel, 0,3 úvazku další odborní pracovníci, 12 úvazku vedoucích pracovníků, 2 úvazky administrativní pracovníci, 5,25 úvazku ostatních pracovníků. V jednotlivé směně je přepočtený počet pracovníků v přímé péči na uživatele (včetně úsekových vedoucích a sociálních pracovnic): Ranní směna pracovní dny: 1 zaměstnanec na 3,57 uživatele. Odpolední směna pracovní dny: 1 zaměstnanec na 6,8 uživatele Noční směna: 1 zaměstnanec na 25 uživatelů Denní směna víkendy, svátky: 1 zaměstnanec na 6,8 uživatele |
|  | Organizační struktura |
| Sociální pracovníci | Celkem sociálních pracovníků | 2 |
|  | Přepočtený počet sociálních pracovníků | 2 |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| Sociální pracovník | Dle Zákona o sociálních službách | Sociální šetření, zabezpečení sociálních agend, sociálně právní poradenství, přímá práce s uživatelem. | Těchobuz | 2 |
| Pracovníci v přímé péči | Celkem pracovníků v přímé péči | 30 |
|  | Přepočtený počet pracovníků v přímé péči | 29,5 |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| Pracovník v sociálních službách | Dle Zákona o sociálních službách | Přímá práce s uživatelem na domácnosti | Těchobuz | 24,5 |
| Pracovník v sociálních službách | Dle Zákona o sociálních službách | Přímá práce s uživatelem v denních aktivitách | Těchobuz | 5 |
| Zdravotní pracovníci | Celkem zdravotních pracovníků | 6 |
|  | Přepočtený počet zdravotních pracovníků | 5,5 |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| Všeobecná sestra | Dle zákona o zdravotnických pracovnících | Provádění ošetřovatelských výkonů, spolupráce s lékaři. | Těchobuz | 5 |
| Pedagogičtí pracovníci | Celkem pedagogických pracovníků | 1 |
|  | Přepočtený počet pedagogických pracovníků | 1 |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| vychovatel - metodik | Speciální pedagog Bc. | V nepřímé pedagogické činnosti metodické vedení pracovníků v sociálních službách, v přímé pedagogické činnosti práce s uživateli v dílně IT a občanské a společenské výchovy | Těchobuz | 1 |
| Další odborní pracovníci | Celkem dalších odborných pracovníků | 3 |
|  | Přepočtený počet dalších odborných pracovníků | 0,3 |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| bezpečnostní technik |  | aplikace a aktualizace předpisů PO+ BOZP v organizaci | Těchobuz | 0,2 |
| psychiatr | doc. MUDr. | Spolupráce při posuzování žádostí o poskytování služby na základě výpisu ze zdravotní dokumentace, konzultační činnost | Těchobuz | 0,1 |
| praktický lékař | MUDr. | Spolupráce při posuzování žádostí o poskytování služby na základě výpisu ze zdravotní dokumentace, konzultační činnost | Těchobuz | 0,1 |
| Vedoucí pracovníci | Celkem vedoucích pracovníků | 12 |
|  | Přepočtený počet vedoucích pracovníků | 12 |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| ředitelka | Speciální pedagog, Bc. | Řídí, organizuje a kontroluje činnost organizace, zastupuje organizaci navenek, | Těchobuz | 1 |
| vedoucí ÚPaE | ekonomický směr VŠ | Řídí, organizuje a kontroluje činnost úseku provozního a ekonomiky, vede mzdovou agendu, vytváří, sleduje a vyhodnocuje finanční plán organizace | Těchobuz | 1 |
| vedoucí úseku bydlení | Speciální pedagog, Bc. | Řídí, organizuje a kontroluje činnost úseku bydlení | Těchobuz | 1 |
| vedoucí úseku SSPT | Speciální pedagog, Bc. | V nepřímé pedagogické činnosti metodické vedení pracovníků v sociálních službách, v přímé v keramické dílně | Těchobuz | 1 |
| vedoucí zdravotního úseku | Dle zákona o zdravotnických pracovnících | Řídí, organizuje a kontroluje zdravotní úsek, vede výkaznictví zdravotních pojišťoven a řídí spolupráci se zdravotními zařízeními, včetně specializovaných pracovišť | Těchobuz | 1 |
| vedoucí domácností | Dle Zákona o sociálních službách | Přímá práce s uživateli, současně je pověřena vedením, organizací a kontrolou domácnosti | Těchobuz | 5 |
| Vedoucí oddělení stravovacího | Vyučený kuchař | příprava a distribuce jídel,včetně diet, současně je pověřen vedením stravovacího provozu | Těchobuz | 1 |
| Vedoucí oddělení údržby | Střední průmyslová škola | Komplexní zajištění souboru objektů, zajišťování provozu a údržby, organizace prováděných prací, zajišťování potřebného materiálu, současně je pověřen vedením provozního oddělení | Těchobuz | 1 |
| Administrativní pracovníci | Celkem administrativních pracovníků | 2 |
|  | Přepočtený počet administrativních pracovníků | 2 |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| účetní | SŠ ekonomického směru | Samostatné účtování depozit, vedení skladu, vedení depozitní pokladny | Těchobuz | 1 |
| účetní | SŠ ekonomického směru | Samostatné vedení účetnictví organizace, inventarizace majetku, vedení skladu MTZ, vedení pokladny | Těchobuz | 1 |
| Ostatní pracovníci | Celkem ostatní pracovníci | 6 |
|  | Přepočtený počet ostatních pracovníků | 5,25 |
| Pracovní pozice | Vzdělání | Pracovní náplň | Pracoviště | Úvazek |
| kuchař | Výuční list v oboru kuchař | Příprava a distribuce jídel, včetně diet | Těchobuz | 4,0 |
| Pracovník údržby | Výuční list v řemeslném oboru | Provádění domovních prací, údržby a drobných oprav. | Těchobuz | 1,0 |
| Pracovnice distribuce prádla | Základní vzdělání | Příprava špinavého prádla na distribuci dodavatelské firmě, přebírání čistého prádla od dodavatelské firmy a jeho příprava na distribuci domácnosti | Těchobuz | 0,25 (DPČ) |
| Celkem pracovních pozic | 19 | Celkem pracovních úvazků | 57,55 |

## 7.2 Personální strategie – nové služby

| Návrh nového stavu personální oblasti |
| --- |
| Proces transformace předpokládá navýšení počtu pracovníků v přímé péči. Počet personálu je ovlivněn těmito skutečnostmi: V regionu se nenachází dostatečná kapacita ambulantních služeb, které by mohly stávající uživatelé po transformaci zařízení využívat. Pro zajištění denních programů všech uživatelů, u kterých jsou navíc výrazné odlišnosti v potřebách jednotlivých cílových skupin, je potřeba zajistit nabídku Denního stacionáře, Sociálně terapeutických dílen a zázemí pro denní aktivity při Domově se zvláštním režimem a Domově pro osoby se zdravotním postižením, a to i s využitím, alespoň malé volné kapacity dalších poskytovatelů, ale převážně zajistit ambulantní služby vlastními silami a nabídnout jejich využívání i dalším zájemcům o tuto službu v regionu. Nová služba bude zajišťovat službu DOZP 12 uživatelům, službu DZR 12 uživatelům, a službu Chráněného bydlení u lidí s autismem, u kterých je nutné zajistit dostatečný počet personálu. 24 Služby denních aktivit budou poskytovány v souladu s potřebami jednotlivých uživatelů, důraz bude kladen zejména na nezbytnou míru potřeby. Cílem je uživatele nepřepečovávat na straně jedné, ale současně lidem s vysokou mírou podpory poskytnout různé varianty podpory v poskytování ambulantní služby : tedy umožnit uživateli běžnou práci ve skupině s podporou pracovníka ambulantní služby, nebo umožnit uživateli práci ve skupině s podporou asistence druhého pracovníka, který přichází s uživatelem z domácnosti, ve které žije, nebo výhradně individuální práce s klientem 1: 1, kterou zabezpečuje pracovník ambulantní služby. Míra nezbytně nutné podpory je pravidelně přehodnocována v rámci aktualizace IPPS uživatele. |
| Návrh nové organizační struktury |
| Sociální pracovníci | Celkem sociálních pracovníků | 2 |
|  | Přepočtený počet sociálních pracovníků | 2 |
| Pracovní pozice | Potřebné vzdělání | Rekvalifikace | Pracovní náplň | Nové pracoviště | Úvazek |
| sociální pracovnice |  |  |  | Kámen, Cetoraz, Pelhřimov, Pacov, Vyklantice | 2,0 |
| Pracovníci v přímé péči o uživatele | Celkem pracovníků v přímé péči | 67 |
|  | Přepočtený počet pracovníků v přímé péči | 67 |
| Pracovní pozice | Potřebné vzdělání | Rekvalifikace | Pracovní náplň | Nové pracoviště | Úvazek |
| Pracovník v sociálních službách | Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem a absolvování rekvalifikačního kursu, nebo kvalifikační způsobilost k výkonu práce ošetřovatele nebo vyšší odborné vzdělání zaměřené na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální a právní činnost, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou zaměřené na sociální práci, sociálně právní činnost Řidičský průkaz | Celkem v pobytové službě budou: Rekvalifikace 6 stávající pracovníci 29,5 Nový pracovník 25,5 | Přímá práce s uživateli na domácnosti | CHB Cetoraz | 7,0 |
| Pracovník v sociálních službách | dtto | NE | Přímá práce s uživateli na domácnosti | CHB Pacov | 9,0 |
| Pracovník v sociálních službách | dtto | NE | Přímá práce s uživateli na domácnosti | CHB Pelhřimov | 7,0 |
| Pracovník v sociálních službách | dtto | NE | Přímá práce s uživateli domácnosti | CHB Kámen | 10,0 |
| Pracovník v sociálních službách | dtto | NE | Přímá práce s uživateli na domácnosti | DOZP Pacov | 11,0 |
| Pracovník v sociálních službách | dtto | NE | Přímá práce s uživateli na domácnosti | DZR Vyklantice | 15,0 |
| Pracovník v sociálních službách | dtto | Rekvalifikace 2 Nový pracovník 1 Stávající pracovník 5 | Přímá práce s uživatelem a v denních aktivitách | Pacov | 8,0 |
| Zdravotní pracovníci | Celkem zdravotních pracovníků | 2 |
|  | Přepočtený počet zdravotních pracovníků | 2 |
| Pracovní pozice | Potřebné vzdělání | Rekvalifikace | Pracovní náplň | Nové pracoviště | Úvazek |
| všeobecná sestra | Střední vzdělání s maturitou nebo vysokoškolské vzdělání, Osvědčení o způsobilosti k výkonu zdravotnické nelékařské profese bez dozoru Řidičský průkaz | NE | Provádění ošetřovatelských výkonů, spolupráce s lékaři | Kámen, Cetoraz, Pelhřimov, Pacov, Vyklantice | 2 ,0 |
| Pedagogičtí pracovníci | Celkem pedagogických pracovníků | 1 |
|  | Přepočtený počet pedagogických pracovníků | 1 |
| Pracovní pozice | Potřebné vzdělání | Rekvalifikace | Pracovní náplň | Nové pracoviště | Úvazek |
| vychovatel - metodik | Vysokoškolské vzdělání v bakalářském, magisterském nebo doktorandském studiu v oboru speciální nebo sociální pedagogiky Řidičský průkaz | NE | V rámci nepřímé pedagogické činnosti metodické vedení pracovníků v přímé péči CHB V rámci přímé pedagogické činnosti : a keramické dílně občanské a společenské výchovy a práce s internetem Pacov | Kámen, Cetoraz, Pelhřimov, Pacov, Vyklantice | 1,0 |
| Další odborní pracovníci | Celkem dalších odborných pracovníků | 3 |
|  | Přepočtený počet dalších odborných pracovníků | 0,3 |
| Pracovní pozice | Potřebné vzdělání | Rekvalifikace | Pracovní náplň | Nové pracoviště | Pracoviště |
| bezpečnostní technik |  | aplikace a aktualizace předpisů PO+ BOZP v organizaci | aplikace a aktualizace předpisů PO+ BOZP v organizaci | Dohoda o pracovní činnosti |  |
| psychiatr | MUDr. | Spolupráce při posuzování žádostí o poskytování služby na základě výpisu ze zdravotní dokumentace, konzultační činnost | Spolupráce při posuzování žádostí o poskytování služby na základě výpisu ze zdravotní dokumentace, konzultační činnost | Dohoda o pracovní činnosti |  |
| praktický lékař | MUDr. | Spolupráce při posuzování žádostí o poskytování služby na základě výpisu ze zdravotní dokumentace, konzultační činnost | Spolupráce při posuzování žádostí o poskytování služby na základě výpisu ze zdravotní dokumentace, konzultační činnost | Dohoda o pracovní činnosti |  |
| Vedoucí pracovníci | Celkem vedoucích pracovníků | 14 |
|  | Přepočtený počet vedoucích pracovníků | 14 |
| Pracovní pozice | Potřebné vzdělání | Rekvalifikace | Pracovní náplň | Nové pracoviště | Úvazek |
| ředitelka | Ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském, magisterském nebo doktorandském studijním programu Řidičský průkaz | NE | Řídí, organizuje a kontroluje činnost organizace, zastupuje organizaci navenek | , Kámen, Cetoraz, Pelhřimov, Pacov, Vyklantice | 1,0 |
| vedoucí úseku chráněného bydlení | Ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském, magisterském nebo doktorandském studiu v oboru speciální nebo sociální pedagogiky nebo sociální práce Řidičský průkaz | NE | Řídí, organizuje a kontroluje úsek bydlení | , Kámen, Cetoraz, Pelhřimov, Pacov, | 1,0 |
| vedoucí úseku denních programů | Vysokoškolské vzdělání v bakalářském, magisterském nebo doktorandském studiu v oboru speciální nebo sociální pedagogiky Řidičský průkaz | NE | V rámci nepřímé pedagogické činnosti metodické vedení pracovníků v přímé péči vedení pracovníků sociálních služeb denních aktivit vedení pracovní V rámci přímé pedagogické činnosti : DS dílna IT a občanské a společenské výchovy | Pacov | 1,0, |
| vedoucí úseku DOZP +DZR | Ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském, magisterském nebo doktorandském studiu v oboru speciální nebo sociální pedagogiky nebo sociální práce Řidičský průkaz | NE | Řídí organizuje a kontroluje činnost DOZP a DZR, metodická činnost na úseku DOZP a DZR | , Kámen, Cetoraz, Pelhřimov, Pacov, Vyklantice | 1,0 |
| vedoucí úseku etopedického programu | Ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském, magisterském nebo doktorandském studiu v oboru speciální nebo sociální pedagogiky nebo sociální práce Řidičský průkaz | ne | V rámci nepřímé pedagogické činnosti metodické vedení pracovníků v přímé péči V rámci přímé pedagogické činnosti práce s uživateli CHB Kámen | Kámen | 1,0 |
| vedoucí zdravotního úseku | Ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském, magisterském nebo doktorandském studijním programu ve zdravotnickém nelékařském oboru Řidičský průkaz | nový pracovník | Řídí, organizuje a kontroluje zdravotní úsek, vede výkaznictví zdravotních pojišťoven a řídí spolupráci se zdravotními zařízeními, včetně specializovaných pracovišť | , Kámen, Cetoraz, Pelhřimov, Pacov, Vyklantice | 1,0 |
| vedoucí úseku provozního a ekonomiky | vysokoškolské vzdělání v bakalářském, magisterském nebo doktorandském studijním programu ekonomického směru Řidičský průkaz | NE | Řídí, organizuje a kontroluje činnost úseku provozního a ekonomiky, vede mzdovou agendu, vytváří, sleduje a vyhodnocuje finanční plán organizace | , Kámen, Cetoraz, Pelhřimov, Pacov, Vyklantice | 1,0 |
| Vedoucí bytové jednotky | Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem a absolvování rekvalifikačního kursu, nebo kvalifikační způsobilost k výkonu práce ošetřovatele nebo vyšší odborné vzdělání zaměřené na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální a právní činnost, nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou zaměřené na sociální práci, sociálně právní činnost Řidičský průkaz | NE | Přímá práce s uživateli a současně je pověřena řízením organizací a kontrolou bytové jednotky | CHB Pacov | 1,0 |
| Vedoucí bytové jednotky | dtto | NE | Přímá práce s uživateli a současně je pověřena řízením organizací a kontrolou bytové jednotky | CHB Pelhřimov | 1,0 |
| Vedoucí bytové jednotky | dtto | NE | Přímá práce s uživateli a současně je pověřena řízením organizací a kontrolou bytové jednotky | CHB Cetoraz | 1,0 |
| Vedoucí bytové jednotky | dtto | NE | Přímá práce s uživateli a současně je pověřena řízením organizací a kontrolou bytové jednotky | CHB Kámen | 1,0 |
| Vedoucí bytové jednotky | dtto | NE | Přímá práce s uživateli a současně je pověřena řízením organizací a kontrolou bytové jednotky | DOZP Pacov | 1,0 |
| Vedoucí bytové jednotky | dtto | NE | Přímá práce s uživateli a současně je pověřena řízením organizací a kontrolou bytové jednotky | DZR Vyklantice | 1,0 |
| Vedoucí oddělení údržby – provozář | SŠ vzdělání ukončené maturitní zkouškou technického nebo řemeslného oboru Řidičský průkaz | NE | Komplexní zajištění souboru objektů, zajišťování provozu a údržby, organizace prováděných prací, zajišťování potřebného materiálu, současně je pověřen vedením provozního oddělení | , Kámen, Cetoraz, Pelhřimov, Pacov, Vyklantice | 1,0 |
| Administrativní pracovníci | Celkem administrativních pracovníků | 3 |
|  | Přepočtený počet administrativních pracovníků | 3 |
| Pracovní pozice | Potřebné vzdělání | Rekvalifikace | Pracovní náplň | Nové pracoviště | Pracoviště |
| účetní | Vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském, magisterském nebo doktorandském studiu ekonomického směru Řidičský průkaz | NE | Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky, koordinace účtování o stavu pohybu a rozdílu majetku a závazků o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření, včetně sestavování účetní uzávěrky a vedení účetních knih | Pacov | 3,0 |
| účetní | SŠ vzdělání ekonomického směru Řidičský průkaz | nový pracovník | Samostatné vedení účetnictví účetní jednotky, vedení účetních knih, deníku k hlavní knihy, sestavování účetní uzávěrky účetní jednotky | Pacov | 1,0 |
| Ostatní pracovníci | Celkem ostatní pracovníků | 1 |
|  | Přepočtený počet ostatních pracovníků | 1 |
| Pracovní pozice | Potřebné vzdělání | Rekvalifikace | Pracovní náplň | Nové pracoviště | Pracoviště |
| Údržbář | Ukončené SŠ vzdělání s výučním listem v řemeslném oboru Řidičský průkaz | NE | Provádění domovních prací, údržby a drobných oprav. | , Kámen, Cetoraz, Pelhřimov, Pacov, Vyklantice | 1,0 |
| Celkem pracovních pozic | 18 | Celkem požadovaných nových pracovních úvazků | 30,75 |
|  |  | Celkem pracovních úvazků | 90,3 |

## 7.3 Srovnání pracovních pozic

| Původní pracovní pozice | Původní pracovní úvazek | Nová pracovní pozice | Nový pracovní úvazek | Rekvalifikace | Nové pracoviště |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pracovník v sociálních službách | 34,5 | pracovník v sociálních službách | 59 | 0 | Kámen, Cetoraz, Pelhřimov, Pacov, Vyklantice |
| pracovník v sociálních službách nižší management | 5 | pracovník v sociálních službách – nižší management | 6 | 0 | Kámen, Cetoraz, Pelhřimov, Pacov, Vyklantice |
| střední management | 4 | střední management | 6 | 0 | Kámen, Cetoraz, Pelhřimov, Pacov, Vyklantice |
| sociální pracovnice | 2 | sociální pracovnice | 2 | 0 | Kámen, Cetoraz, Pelhřimov, Pacov, Vyklantice |
| provozář | 1 | provozář | 1 | 0 | Kámen, Cetoraz, Pelhřimov, Pacov, Vyklantice |
| údržbář | 1 | údržbář | 1 | 0 | Kámen, Cetoraz, Pelhřimov, Pacov, Vyklantice |
| Vedoucí stravovacího oddělení | 1 | pracovník v sociálních službách | 0 | 1 | Pacov |
| Kuchař | 4 | pracovník v sociálních službách | 0 | 4 | Pacov |
| účetní | 2 | účetní | 3 | 0 | Pacov |
| ředitelka | 1 | ředitelka | 1 | 0 | Pacov |
| vychovatel - metodik | 1 | vychovatel- metodik | 1 | 0 | Pacov |
| všeobecná sestra | 2 | všeobecná sestra | 2 | 0 | Kámen, Cetoraz, Pelhřimov, Pacov, Vyklantice |
| Všeobecná sestra | 3,5 | Pracovník v sociálních službách | 3 | 3 | Kámen, Cetoraz, Pelhřimov, Pacov, Vyklantice |
| Ostatní odborní pracovníci | 1 | Ostatní odborní pracovníci | 1 | 0 |  |

| Celkem původní pracovní pozice | Celkem původní pracovní úvazek | Celkem nová pracovní pozice | Celkem nový pracovní úvazek | Celkem rekvalifikace |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 57, 55 | 18 | 90,3 | 8 |

Zpracováno: říjen 2011

## 7.4 Časový harmonogram přesunu personálu a rekvalifikace

| Příprava pracovníků na nové pracovní pozice (včetně rekvalifikace) |
| --- |
| Aktivita | Podrobný popis úkolu | Oblast služby/ druh služby | Zodpovědnosti | Termín |
| Výběrové řízení na nové pracovní místa | Na základě stanovených kvalifikačních a osobnostních požadavků vybrat nové pracovníky | DOZP DZR CHB, STD DS | MTT | 2013 |
| Zajištění rekvalifikace stávajících pracovníků | Zajištění rekvalifikace pracovníků kuchyně na pracovní pozici osobní asistent | DOZP DZR CHB, STD DS | MTT | 2013 |
| Zácvik rekvalifikovaných a nových pracovníků v tréninkovém programu | Zajistit zaškolení a zácvik nových a rekvalifikovaných pracovníků stanovenými trenéry na základě stanoveného tréninkového programu | DOZP DZR CHB, STD DS | MTT | 2013 |
| Celoživotní vzdělávání stávajících pracovníků | Zajistit celoživotní vzdělávání pracovníků korespondující s potřebami uživatelů, pracovníků i organizace | DOZP DZR CHB, STD DS | MTT | 2013 a dále |

Zpracováno: leden 2011

| Plán převedení a přestěhování pracovníků na nové pracovní pozice |
| --- |
| Aktivita | Podrobný popis úkolu | Oblast služby/ druh služby | Zodpovědnosti | Termín |
| Zajištění změn pracovních smluv | Zajistit uzavření Dodatku Pracovní smlouvy reagující na změny pracovních pozic, režimu pracovní doby, požadavku kvalifikace a ochoty řídit služební automobil apod. | DOZP DZR CHB, STD DS | ředitelka vedoucí ÚPaE | 2013 |
| Zajištění nových náplní práce | Zajistit změnu náplní práce pracovníků tak, aby korespondovaly se změnami v pracovně právních vztazích a potřebami uživatelů. | DOZP DZR CHB, STD DS | ředitelka vedoucí ÚPaE | 2013 |
| Zajištění referenčních zkoušek pracovníků v přímé péči | Zajištění povinného referenčního školení řidičů pro pracovníky v přímé péči | DOZP DZR CHB, STD DS | ředitelka vedoucí ÚPaE | 2013 |
| Vypracování plánu přechodu na jiná pracoviště stávajících pracovníků | Vypracovat plán přechodu stávajících pracovníků na nová pracoviště tak, aby byla dodržena zásada potřebnosti obsazení jednotlivých pracovišť částí stávajících pracovníků s doplněním nových pracovníků na každém pracovišti. | DOZP DZR CHB, STD DS | MTT | 2013 |
| Zajištění informovanosti pracovníků o novém způsobu komunikace uvnitř organizace a dalších organizačních opatřeních | Porady na všech úrovních, na kterých budou pracovníci seznámeni s novými organizačními zajištěními uvnitř organizace a strategií komunikace mezi jednotlivými pracovišti | DOZP DZR CHB, STD DS | MTT | 2013 |
| Zajištění zpětné vazby procesu změny | Využití systému vnitřních kontrol Zvýšená podpora pracovníků ze strany managementu při řešení případných vzniklých problémů Průběžné monitorování procesu změny na jednotlivých pracovištích | DOZP DZR CHB, STD DS | MTT | 2013 |

# 8. Monitorování procesu transformace

| Jakým způsobem budete monitorovat proces transformace zařízení? |
| --- |
| Způsob monitorování | Indikátor |
| Oblast zlepšení situace uživatelů služby |
| Zvýšení schopnosti samostatnosti uživatel v řešení každodenních záležitostí v oblasti sebeobsluhy, péče o domácnost | Dojde k zlepšení dovedností oproti počátku u 15% uživatelů |
| Orientace v prostoru, získání návyků a dovedností potřebných k volnému pohybu ve městě | Dojde k zlepšení dovedností oproti počátku u 30% uživatelů |
| Získání návyků a dovedností potřebných k samostatnému využívání veřejné dopravy | Dojde k zlepšení dovedností oproti počátku u 50% uživatelů |
| Oblast řízení celého procesu |
| Setkávání transformačního týmu | Zápisy ze setkání |
| Komunikační strategie | Informace jsou předávány plynule a včas |
| Zpětná vazba | Dotazníková šetření, rozhovory s pracovníky, uživateli, příbuznými a opatrovníky uživatelů |
| Oblast personální |
| Navýšení počtu pracovníků | Nově vytvořená pracovní místa budou obsazena |
| Zvýšení kompetencí pracovníků v oblasti komunikace | Oproti počátku 50% pracovníků zvládá komunikační strategii s veřejností |
| Zvýšení kompetencí pracovníků v oblasti samostatného řešení nouzových situací v souladu se stanovenými postupy. | Oproti počátku 80% pracovníků zvládá řešení nouzových situací samostatně |
| Celoživotní vzdělávání | 99 % pracovníků proškoleno v oblastech potřebných jejich výkonu práce. |
| Postupné snižování počtu pracovníků | Oproti počátku snížení počtu pracovníků v přímé péči o 6 pracovních úvazků vhorizontu 5-ti let. Snižování pracovníků může být ovlivněno změnou zdravotního stavu uživatelů v důsledku stáří |
| Oblast ekonomická |
| Zefektivnění organizace provozu | Využívání možností veřejné dopravy a soulad provozu pracovišť denních programů s jízdními řády Efektivní hospodaření s majetkem organizace na úrovni celé organizace i jednotlivých pracovišť Hospodaření s energiemi, monitorování efektivitu hospodaření s energiemi na jednotlivých pracovištích Efektivní plánování dopravy uživatel a materiálu. |
| Jiná oblast |

Zpracováno: leden 2011

# Footnotes

Číslo cíle (např. „HC1“ = hlavní cíl 1)

Číslo cíle (např. „DC1“ = dílčí cíl 1)

Kód

Telefon; email

Telefon; email

Do plánu by jednotlivě měly být zahrnuty všechny relevantní obce, zapojené do procesu transformace.

Přepočteno na celé úvazky.

Přepočteno na celé úvazky.

Možno doložit v příloze – do políčka označte číslo přílohy

Možno doložit v příloze – do políčka označte číslo přílohy

Možno doložit v příloze – do políčka označte číslo přílohy

Možno doložit v příloze – do políčka označte číslo přílohy

Možno doložit v příloze – do políčka označte číslo přílohy

Možno doložit v příloze – do políčka označte číslo přílohy

Možno doložit v příloze – do políčka označte číslo přílohy

Možno doložit v příloze – do políčka označte číslo přílohy

# Text boxes

Ředitelka

Vedoucí úseku chráněného bydlení

Vedoucí úseku DOZP a  DZR

Vedoucí úseku etopedického programu

Vedoucí bytové jednotky  Chráněného bydlení

Pro osoby se střední a nízkou mírou podpory

Pracovníci v sociálních službách

Vedoucí bytové jednotky DZR

Pracovníci v sociálních službách

Pracovníci v sociálních službách

Chráněného bydlení

Vedoucí bytové jednotky  Chráněného bydlení

Pro osoby se střední a nízkou mírou podpory

Vedoucí bytové jednotky  Chráněného bydlení

Pro osoby se střední a nízkou mírou podpory

Pracovníci v sociálních službách

Pracovníci v sociálních službách

Sociální pracovnice

Vedoucí bytové jednotky DOZP

Pracovníci v sociálních službách

Vedoucí bytové jednotky  CHB  bydlení pro osoby s autismem

Pracovníci v sociálních službách

Vychovatel metodik

Ředitelka

Vedoucí úseku denních programů

### Pracovníci sociálních služeb

Vychovatel - metodik

Sociální pracovnice

ředitelka

Vedoucí úseku Chráněného bydlení

Vedoucí úseku DOZP + DZR

Vedoucí úseku etopedického programu

Vedoucí zdravotního úseku

Vedoucí úseku denních aktivit

Sociální pracovnice

Vedoucí bytové jednotky DOZP

Vedoucí bytové jednotky DZR

Vedoucí bytové jednotky

Vedoucí bytové jednotky

Vedoucí bytové jednotky

Vedoucí úseku provozního a ekonomiky

Vedoucí oddělení údržby

Vedoucí stravovacího oddělení

Vedoucí bytové jednotky

Vychovatel - metodik

ředitelka

Vedoucí úseku Chráněného bydlení

Vedoucí úseku DOZP + DZR

Vedoucí úseku etopedického programu

Vedoucí zdravotního úseku

Vedoucí úseku denních aktivit

Sociální pracovnice

PSS

Všeobecné sestry

PSS

Vedoucí bytové jednotky

Vedoucí bytové jednotky)

PSS

PSS

Vedoucí bytové jednotky

Vedoucí bytové jednotky

Vedoucí bytové jednotky

PSS

PSS

PSS

Vedoucí úseku provozního a Ekonomiky

Provozář

účetní

Pracovník

Údržby

Vedoucí bytové jednotky

PSS

Vychovatel - metodik