#### RK-40-2011-17, př. 1

počet stran: 3

### Projektová fiše

### (Popis projektového záměru  Inovace výuky pro studenty VOŠ Bystřice nad Pernštejnem)

| Všeobecné informace |
| --- |
| Název příspěvkové organizace | Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem |
| Název projektu | Inovace výuky pro studenty VOŠ Bystřice nad Pernštejnem |
| Program, kam má být projekt předložen | OPVK 2.1 |
| Předpokládaný termín podání projektu | 25. 11. 2011 |
| Charakteristika projektu |
| Cíl projektu | Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání na Vyšší odborné škole v Bystřici nad Pernštejnem prostřednictvím inovace stávajícího vzdělávacího programu Agroturistika. |
| Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit) | Projekt bude realizován po dobu dvou let, sestává se ze tří klíčových aktivit. První klíčovou aktivitou je inovace stávajícího vzdělávacího programu VOŠ, vytvoření modulů pro modulární způsob výuky a příprava kreditního systému hodnocení. Z důvodů zachování odborné aktuálnosti a reflektování současných potřeb trhu práce v daném oboru je nutné studijní obor Agroturistika inovovat (denní i kombinované studium) - zejména vytvořit nový studijní plán s možností modulární výuky a vypracovat pro vyučované předměty nové studijní opory. (Tvorba nových výukových materiálů, které budou obsahovat nejnovější poznatky v oborech agroturistiky, ekoturistiky a ekoagroturistiky) Druhá klíčová aktivita zahrnuje ověření správnosti a případnou korekci nastavení modulární výuky a využití nově vytvořených studijních opor. Ověření bude probíhat formou dotazníkových šetření mezi studenty a pedagogy. Třetí klíčová aktivita zahrnuje stáže studentů VOŠ u budoucích zaměstnavatelů jako součást inovovaného vzdělávacího programu. Vzdělávací obsah stáží bude zaměřen na ověření teoretického učiva v oblasti cestovního ruchu, turistiky, podnikatelské činnosti, ekologie a životního prostředí v praktických souvislostech v reálném pracovním prostředí. |
| Výstupy (konkrétní, pokud možno kvantifikované výstupy či výsledky projektu) | - Inovovaný vzdělávací program prostřednictvím modularizace. - Zavedení kreditního systému. - Nové výukové materiály (agroturistika, ekoturistika a ekoagroturistika) – pro studenty 3 ročníků, tj. cca 80 studentů. - Vybavení odborné učebny (např. 6 počítačových stanic a 1 velkoplošný monitor pro interaktivní výuku) – celková částka za vybavení bude činit cca 140 000 Kč, z toho počítačové stanice 6 x 15 000 Kč velkoplošný interaktivní monitor 50 000 Kč (tento je v projektu plánován do křížového financování) - Dotazníkové šetření pro ověření správnosti nastavení modulární výuky a využití nově vytvořených studijních opor. (zúčastní se 80 studentů a 11 pedagogů) - Uzavřené dohody s min. 5 pracovišti, ve kterých budou moci studenti realizovat své povinné odborné praxe. Každé pracoviště se zaváže k přijetí min. 2 studentů na praxi, celkem tedy bude moci využít nových pracovišť praxe min. 10 studentů. Typickými pracovišti pro stáže jsou: - penziony s agroturistickým zaměřením - výrobní podniky ve zpracování zemědělských produktů - oblasti cestovního ruchu (chráněná území, parky) |
| Projektový tým |
| Projektový manažer | Ing. Tomáš Krejčí |
| Role příspěvkové organizace (žadatel nebo hlavní partner nebo partner) | žadatel |
| Typ projektu (investiční x neinvestiční) | neinvestiční |
| Trvání projektu |
| Plánovaný začátek projektu | 07/2013 |
| Plánované ukončení projektu | 06/2015 |
| Finanční rámec |
| Celkové náklady projektu | 2 500 000 Kč | 100% |
| Celkové náklady uvedené u příspěvkové organizace |  |  |
| Vlastní zdroje příspěvkové organizace |  |  |
| Státní či jiné národní zdroje (stát, kraj, obec, ...) – vztaženo k nákladům u příspěvková organizace | 375 000 Kč | 15% |
| Podpora z fondů EU (specifikace fondu) – vztaženo k nákladům u příspěvkové organizace | 2 125 000 Kč | 85% |
| Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář, ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování nebo spolufinancování projektu), případně cizí zdroje (úvěr). | Škola nepředpokládá finanční spoluúčast kraje na realizaci projektu. V rámci realizace grantového projektu budou škole poskytnuty finanční prostředky max. do výše 90% rozpočtovaných způsobilých výdajů projektu. Závěrečná platba vypočítaná na základě schválených skutečných způsobilých výdajů projektu bude příjemci proplacena až po schválení závěrečného vyúčtování projektu. Krytí 10% výdajů až do závěrečného vyúčtování bude probíhat z rozpočtových složek školy. Projekt počítá s celkem 6 zálohovými platbami čerpanými v průběhu projektového období a s poslední platbou po předložení závěrečné zprávy k projektu. Zálohové platby budou čerpány v rozmezí 3–4 měsíců tak aby pokryly náklady projektu v plné výši. |  |
| Udržitelnost projektu (ANO/NE; pokud ano, uvést délku udržitelnosti projektu) | NE |
| Tento dokument |
| Datum zpracování | 15. 09. 2011 |
| Zpracovatel | Ing. Tomáš Krejčí |