#### RK-01-2012-42, př. 1

počet stran: 2

### Projektová fiše

### (Popis projektového záměru Na nové vlně výš a dál)

| Všeobecné informace |
| --- |
| Název příspěvkové organizace | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou |
| Název projektu | Na nové vlně výš a dál |
| Program, kam má být projekt předložen | OPVK 1.5 |
| Předpokládaný termín podání projektu | 11. 12. 2011 |
| Charakteristika projektu |
| Cíl projektu | Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole. |
| Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit) | Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Pedagogičtí pracovníci se zúčastní odborných seminářů a dalších vzdělávacích aktivit zaměřených na finanční gramotnost a na využívání efektivních vzdělávacích metod a forem vedoucích k těmto dovednostem. |
| Výstupy (konkrétní, pokud možno kvantifikované výstupy či výsledky projektu) | - 19 sad učebních materiálů – celkem 428 vzdělávacích materiálů napříč téměř všemi předměty. - 8 certifikátů o absolvování školení. - Inovace vybavení odborných učeben a laboratoří (např. notebooky, dataprojektory, hlasovací zařízení apod.). Majetek nakoupený z tohoto projektu bude účtován jako neinvestiční. Do projektu se postupně zapojí všichni učitelé střední školy a vzniklé materiály budou využity pro všechny žáky střední školy. |
| Projektový tým |
| Projektový manažer | Mgr. Jana Sehnalová |
| Role příspěvkové organizace (žadatel nebo partner nebo hlavní partner) | žadatel |
| Typ projektu (investiční x neinvestiční) | neinvestiční |
| Trvání projektu |
| Plánovaný začátek projektu | 1. 3. 2012 |
| Plánované ukončení projektu | 28. 2. 2014 |
| Finanční rámec |
| Celkové náklady projektu | 855 462 Kč | 100% |
| Celkové náklady příspěvkové organizace | 855 462 Kč | 100% |
| Vlastní zdroje – příspěvkové organizace | 0 Kč | 0% |
| Státní či jiné národní zdroje (stát, kraj, obec, ...) – vztaženo k nákladům u příspěvková organizace | 128 319 Kč | 15% |
| Podpora z fondů EU (specifikace fondu) – vztaženo k nákladům u příspěvková organizace | 727 143 Kč | 85% |
| Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář, ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování nebo spolufinancování projektu), případně cizí zdroje (úvěr). | Platby budou rozděleny do 2 záloh. První zálohu ve výši 60% obdržíme nejdéle do 30 dnů po akceptaci rozhodnutí, nejdříve však 60 dnů před datem zahájení realizace. Druhá záloha ve výši 40% nám bude poskytnuta po prokázání dosažení výstupů ve výši minimálně 40% rozpočtu projektu nebo po 12 měsících od zahájení projektu. Nepředpokládáme žádné nároky na rozpočet kraje. |  |
| Udržitelnost projektu (ANO/NE; pokud ano, uvést délku udržitelnosti projektu) | NE |  |
| Tento dokument |
| Datum zpracování | 1. 10. 2011 |
| Zpracovatel | Mgr. Stanislav Šmerda |