RK-03-2012-37, př. 2

Počet stran: 4

# Dodatek č.2 k Dohodě o spolupráci při realizaci pilotního projektu

„Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Kraji Vysočina“

Smluvní strany:

EKO-KOM, a. s.

IČO: 25134701

DIČ: CZ 25134701

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4763

se sídlem: Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4

jejímž jménem jednají Ing. Zbyněk Kozel, předseda představenstva

a Mgr. Hana Zmítková, místopředsedkyně představenstva

(dále jen „Společnost“) na straně jedné

a

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

k podpisu smlouvy pověřen: Zdeněk Ryšavý, radní kraje

IČO: 70890749

DIČ: CZ 70890749

bankovní spojení:	Volksbank CZ, a.s., pobočka Jihlava, č.ú.: 4050005019/6800

(dále jen „Kraj“) na straně druhé

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku na základě úplného konsensu o všech níže uvedených skutečnostech v souladu s Čl. II odst. 5 a Čl. VII odst. 1 Dohody o spolupráci při řešení pilotního projektu ze dne 4. 2. 2010 následující Dodatek č.2 k Dohodě o spolupráci při řešení pilotního projektu.

I.

## Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je vymezení spolupráce obou smluvních stran při řešení a plnění cílů pilotního projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Kraji Vysočina“ pro rok 2012.

- Společnost se zavazuje zajistit:

  - Realizaci komunikačních aktivit pro veřejnost v Kraji Vysočina,

- Informační a komunikační aktivity zaměřené na informování a ovlivňování cílových skupin veřejnosti i obcí s cílem zlepšit kvalitu všech využitelných složek komunálních odpadů. Hlavním sdělením bude: „Odpady jsou součástí každodenního života. Předcházení vzniku odpadů a třídění odpadů má smysl a týká se každé domácnosti.“ Komunikační aktivity by měly zejména komunikovat, že odpady je třeba stále třídit, ale s důrazem na kvalitu, jen kvalitně vytříděné odpady lze dále využít, je třeba komunikovat hierarchii využití odpadů, tzn. existenci různých způsobů využití odpadů, výroba energie je rovnocenná materiálovému využití (s ohledem na plánovaný ISNOV). V první polovině roku se uskuteční 5 seminářů pro obce na téma odpadové hospodářství s možností 5-ti opakování ve druhé polovině roku.

- Realizace komunikačních aktivit pro veřejnost v Kraji Vysočina bude ukončena  do 12. 12. 2012.

- Dílčí cíl financuje Společnost ve výši maximálně 1 000 000,- Kč bez DPH.

  - Realizaci technické podpory tříděného sběru v Kraji Vysočina,

- Společnost zakoupí sběrové nádoby na tříděné odpady a poskytne je vybraným obcím formou smlouvy o bezplatné výpůjčce.

- Lokality: okres Pelhřimov – svozová oblast SOMPO.

- Počet nádob - maximálně 68 ks.

- Komodita - plast.

- Okres Třebíč – svozové oblasti AVE CZ a ESKO-T.

- Počet nádob – maximálně 70 ks.

- Komodity – plast, papír.

- Okres Jihlava – svozové oblasti .A.S.A. a ODAS.

- Počet nádob – maximálně 50 ks.

- Komodity – plast, papír, sklo.

- Okres Havlíčkův Brod – svozová oblast TS HB.

- Počet nádob – maximálně 60 ks.

- Komodita – papír.

- Realizace technické podpory v Kraji Vysočina do 12. 12. 2012.

- Dílčí cíl financuje Společnost ve výši maximálně 1 100 000,- Kč bez DPH.

  - Součinnost Kraji při plnění povinností dle Čl. I odst. 3 tohoto dodatku.

- Kraj se zavazuje zajistit:

  - Seminář „Komunální odpady v praxi“

- Odborný seminář pro starosty, zastupitele obcí v Kraji Vysočina a pracovníky v odpadovém hospodářství obcí Kraje Vysočina; zástupce firem, které se zabývají nakládáním s komunálními odpady a další zájemce o informace z oblasti nakládání s komunálními odpady v Kraji Vysočina.

- Informování o projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina“.

- Předání praktických zkušeností s řízením odpadového hospodářství v obci zejména s důrazem na předcházení vzniku odpadů, oddělený sběr využitelných složek komunálního odpadu i ve vazbě na svozové firmy a předání informací o projektu Kraje a Společnosti.

- Realizace semináře „Komunální odpady v praxi“ do 7. 12. 2012

- Dílčí cíl financuje Kraj ve výši maximálně 200 000,- Kč včetně DPH

  - Soutěž obcí v Kraji Vysočina

- Na základě dat ze čtvrtletních výkazů o vytříděném, využitém a odstraněném množství a druzích komunálního odpadu zasílaných jednotlivými obcemi společnosti EKO-KOM, a.s.

- Realizace soutěže obcí do 7. 12. 2012

- Dílčí cíl financuje Kraj ve výši maximálně 200 000,- Kč včetně DPH

  - Ocenění vítězů soutěže obcí

- Motivační finanční příspěvek vítězným obcím v soutěži obcí na podporu odpadového hospodářství obce.

- Darovací smlouvy pro vítěze soutěže obcí do 21. 12. 2012

- Dílčí cíl financuje Kraj ve výši maximálně 600 000,- Kč včetně DPH

  - Součinnost Společnosti při plnění povinností dle Čl. I odst. 2 tohoto dodatku.

II.

## Financování

- Společnost bude z vlastního rozpočtu financovat projekt ve výši maximálně 2 100 000,- Kč bez DPH (slovy dva miliony jedno sto tisíc korun českých).

- Kraj bude financovat náklady spojené s projektem ve výši maximálně 1 000 000,- Kč včetně DPH (slovy jeden milion korun českých).

III.

## Doba plnění v roce 2012

Výsledky řešení dílčích cílů projektu smluvními stranami za rok 2012 budou zhodnoceny dle stanovených cílů, uvedených v Čl. I odst. 2. a 3. tohoto dodatku, na setkání řídícího týmu dle Čl. III odst. 2 a 4 Dohody o spolupráci při realizaci pilotního projektu.

IV.

Ostatní ujednání

- Řídící tým projektu, do něhož každá strana jmenovala své zástupce, bude rozhodovat o konkrétních finálních podobách dílčích cílů tohoto dodatku, poskytovat si vzájemně informace, materiály a data nezbytná pro realizace dílčích cílů, respektovat pravidla vizuálního stylu smluvních stran. Z jednání řídícího týmu se pořizuje písemný zápis.

- Obě strany mohou pověřit realizací projektu nebo jeho dílčích částí vybraného řešitele, který bude schválen řídícím týmem projektu. Realizace projektu nebo jeho dílčích cílů vybraným řešitelem bude smluvně upravena samostatnou smlouvou mezi Společností a řešitelem nebo Krajem a řešitelem.

V.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Dohody tímto dodatkem neupravená, zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Tento dodatek byl projednán na jednání Rady kraje dne 17. ledna 2012 a schválen usnesením č. ......../2012 /RK.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Jihlavě  dne:	V Praze dne:

...........................................	...............................................

Zdeněk Ryšavý	Ing. Zbyněk Kozel

člen Rady Kraje Vysočina	předseda představenstva

EKO-KOM, a.s.

.	……………………………..

Mgr. Hana Zmítková	místopředsedkyně představenstva	EKO-KOM, a.s.