RK-06-2012-37, př. 1

Počet stran: 2

Žádost o podstatnou změnu v projektu

(vyplňováno příjemcem podpory z OP LZZ)

- Základní identifikační údaje

Číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/42.00004

Název příjemce: Kraj Vysočina

Název projektu: Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina

- Typ změny:

- Výměna přílohy Rozhodnutí na el. nosiči dat (změna verze příručky)

- Podstatná změna

| (v případě, že jste výše zaškrtli, že se jedná o podstatnou změnu, zaškrtněte druh podstatné změny) |
| --- |
| Změna data ukončení projektu |  |
| Změna týkající se monitorovacích indikátorů |  |
| Přesun prostředků mezi jednotlivými kapitolami ve výši větší než 15 % objemu původního rozpočtu kapitoly |  |
| Změna bankovního účtu |  |
| Změna právní formy příjemce |  |
| Změna v realizačním týmu |  |
| Změna v seznamu partnerů |  |
| Změna v tabulce pro výpočet veřejné podpory |  |
| Jiná podstatná změna – změna finančního plánu(popište základní charakter změny) |  |

- Podrobný popis změny včetně výčtu dotčených příloh:

Žádáme o sloučení 3. a 4. monitorovacího období a s tím související změnu finančního plánu. Následující monitorovací zpráva a žádost o platbu bude tedy předložena 31. 3. 2012 a to za období 1. 3. 2011 – 29. 2. 2012. V tabulce je uveden aktualizovaný finanční plán, který se sloučením monitorovacích období souvisí.

| Pořadí | Název etapy | Datum předložení žádosti | Podíl EU (85%) | Podíl z rozpočtu obce/kraje (15%) | Celkové způsobilé výdaje projektu (100%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina | 30.9.2010 | 1894225,00 | 334275,00 | 2228500,00 |
| 2 | Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina | 31.3.2011 | 1894225,00 | 334275,00 | 2228500,00 |
| 3 | Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina | 31.3.2012 | 3788450,00 | 668550,00 | 4457000,00 |
| 4 | Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina | 30.9.2012 | 1894225,00 | 334275,00 | 2228500,00 |
| 5 | Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina | 31.1.2013 | 1894225,00 | 334275,00 | 2228500,00 |
| 6 | Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina | 20.4.2013 | 1894157,68 | 334263,12 | 2228420,80 |

- Odůvodnění

Schválením 2. monitorovací zprávy v lednu 2012 dochází k téměř souběhu 3. a 4. monitorovacího období. Z důvodu efektivity administrace monitorovacích zpráv na straně příjemce i řídícího orgánu žádáme o sloučení 3. a 4. monitorovacího období a s tím související změnu finančního plánu.

Datum: 7. 2. 2012

Razítko organizace a podpis statutárního zástupce: