#### RK-08-2012-27, př. 2upr1

#### počet stran: 3

Protokol o provedení změny a souhlas se změnou č. 5

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/2.2.00/06.00938

Název projektu: Muzea a galerie na Vysočině on-line

Žadatel: Kraj Vysočina

- Žádost o provedení změny (vyplňuje žadatel)

| Údaj, ve kterém dochází ke změně: | Původní hodnota: | Nová hodnota: |
| --- | --- | --- |
| 8. Harmonogram projektu |  |
| Název aktivity | II. etapa projektu | II. etapa projektu |
| Začátek aktivity | 01.01.2011 | 01.04.2011 |
| Konec aktivity | 31.10.2012 | 31.10.2013 |
| Název aktivity | Digitalizace sbírkových předmětů (naplňování databáze) – II. část – II. etapa | Digitalizace sbírkových předmětů (naplňování databáze) – II. část – II. etapa |
| Začátek aktivity | 01.01.2011 | 01.04.2011 |
| Konec aktivity | 31.08.2012 | 31.08.2013 |
| Název aktivity | Nákup informačních kiosků a jejich zprovoznění - II. etapa |  |
| Začátek aktivity | 01.06.2012 | 01.05.2013 |
| Konec aktivity | 31.08.2012 | 31.08.2013 |
| Název aktivity | Korektura textu obsahové náplně databáze – II. etapa | Korektura textu obsahové náplně databáze – II. etapa |
| Začátek aktivity | 01.06.2012 | 01.03.2013 |
| Konec aktivity | 31.08.2012 | 01.06.2013 |
| Název aktivity | Vytištění propagačních materiálů (letáky, záložky) prezentujících webovou aplikaci a štítků s povinnou publicitou. Distribuce materiálů – spolupracující subjekty, TIC aj. II. etapa | Vytištění propagačních materiálů (letáky, záložky) prezentujících webovou aplikaci a štítků s povinnou publicitou. Distribuce materiálů – spolupracující subjekty, TIC aj. II. etapa |
| Začátek aktivity | 01.06.2012 | 01.05.2013 |
| Konec aktivity | 31.08.2012 | 31.08.2013 |
| Název aktivity | Vydání inzerátu v celorepublikovém a regionálním deníku II. etapa | Vydání inzerátu v celorepublikovém a regionálním deníku II. etapa |
| Začátek aktivity | 01.09.2012 | 01.09.2013 |
| Konec aktivity | 31.10.2012 | 31.10.2013 |
| Název aktivity | Zpracování a předložení Závěrečné zprávy a Žádosti o platbu | Zpracování a předložení Závěrečné zprávy a Žádosti o platbu |
| Začátek aktivity | 01.11.2012 | 01.11.2013 |
| Konec aktivity | 30.11.2012 | 30.11.2013 |

| Datum ukončení projektu | 30.11.2012 | 30.11.2013 |
| --- | --- | --- |
| Doba trvání projektu v měsících | 46,40 | 58,40 |
| Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu | 31.10.2012 | 31.10.2013 |

| 14. Finanční plán |  |
| --- | --- |
| Pořadí žádosti o platbu: | Datum předložení žádosti o platbu: | částka (Kč): | Datum předložení žádosti o platbu: | částka (Kč): |
| 02 | 30.11.2012 | 6 656 826,33 | 30.11.2013 | 6 656 826,33 |
|  | z toho neinvestiční | 1 927 245,83 | z toho neinvestiční | 1 927 245,83 |
|  | z toho investiční | 4 729 580,50 | z toho investiční | 4 729 580,50 |

| Počet digitalizovaných sbírkových předmětů |  |
| --- | --- |
| Celkem k digitalizaci | 5 000 | 5 000 |
| - fotografie – 2D | cca 1/3 | cca 4 200 |
| - skeny – 3D | cca 2/3 | min. 800 |

Důvod změny:

Změny předložené v této žádosti jsou prováděny s ohledem na náročnost a technické problémy spojené s aktivitou 3D skenování, které se projevily v průběhu realizace této aktivity. Digitalizace sbírkových předmětů do formátu 3D vyžaduje delší časovou dotaci, než byla předpokládána v době podání projektové žádosti. Z toho důvodu předkládáme žádost o změnu poměru digitalizovaných sbírkových předmětů do formátů 2D a 3D a o prodloužení termínu ukončení projektu, s čímž souvisí rovněž úprava harmonogramu projektu.

Dopad na monitorovací ukazatele:

Počet nových přístupových míst k internetu pro turisty – předpokládané datum plnění: 30. 11. 2013

Počet vytvořených www stránek – předpokládané datum plnění: 30. 11. 2013

Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu – předpokládané datum plnění: 30. 11. 2013

Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch – předpokládané datum plnění: 30. 11. 2013

Přílohy (pokud jsou relevantní):

|  | Datum | Jméno, příjmení | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnu oznámil |  | MUDr. Jiří Běhounek |  |

- Protokol o provedení změny a souhlas se změnou (vyplňuje ORP)

Záložka v MONITU, kde dochází ke změně:

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: ANO     NE

|  | Datum | Jméno, příjmení | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Změnu provedl |  |  |  |
| Provedení změny schválil |  |  |  |

| Žadatel se změnou souhlasí / bere na vědomí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Evropská unie

Evropský fond pro regionální rozvoj

Investice do vaší budoucnosti