RK-08-2012-38, př. 1

Počet stran: 1

# Oznámení příjemce o změnách č. III

# v projektu Transformace ÚSP Jinošov II.

| Název příjemce: Kraj Vysočina Žižkova 57 587 33 Jihlava IČ: 70890749 | Registrační číslo žádosti: CZ.1.06/3.1.00/07.08082 Pracoviště CRR: Pobočka pro NUTS II Jihovýchod Novobranská 526/14, 602 00 Brno |
| --- | --- |
| Plánované změny v projektu – výstižný popis: Změna v záložce Indikátory projektu. Dochází ke změně data plánovaného dosažení z 30. 9. 2014 na 10. 9. 2014. Změna v záložce Území dopadu a realizace. Ke změně dochází k oblasti Území dopadu uvedených v projektové žádosti, kde území Jaroměřice nad Rokytnou, Okříšky a Pucov budou nahrazeny územím dopadu: Kraj Vysočina, který spadá pod NUTS II: Jihovýchod. |
| Zdůvodnění změn: 1. Dle příručky pro žadatele a příjemce je třeba datum plánovaného dosažení indikátoru stanovit nejdéle do data předložení závěrečného vyhodnocení akce, tj. zpravidla maximálně do 3 měsíců od ukončení projektu. 2. Změna nastala z důvodu administrativní nesrovnalosti při vyplňování projektové žádosti v aplikaci Benefit. |
| Seznam přiložených dokumentů: |
| Datum: 21. 2. 2012 | Příjemce (jméno a podpis): MUDr. Jiří Běhounek |
| Datum doručení na příslušné pracoviště CRR: | Převzal (jméno a podpis): |