RK-08-2012-53, př. 3

Počet stran: 12

# Monitorovací zpráva

o realizaci projektu

Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

- Údaje o projektu a Monitorovací zprávě

| Registrační číslo projektu | CZ.1.07/5.3.00/04.0042 |
| --- | --- |
| Název projektu | Posilování absorpční kapacity GG OP VK v kraji Vysočina |
| Číslo prioritní osy | 7.5a – Technická pomoc/cíl Konvergence |
| Celková výše finanční podpory [Kč] | 290 725 Kč |
| Částka ESF [Kč] | 247 116,25 Kč |
| Křížové financování [Kč] | 0 Kč |
| Datum zahájení realizace projektu | 21.2.2008 |
| Datum ukončení realizace projektu | 31.12.2011 |
| Číslo právního aktu (Rozhodnutí/Smlouvy/Opatření) | 04/29/2008 |
| Monitorovací zpráva |
| Pořadové číslo zprávy | 8 |
| Monitorované období | Začátek | 16.10.2011 | Konec | 31. 12.2011 |
| Typ zprávy | Průběžná |  | Závěrečná |  |
|  | Mimořádná |  |  |
| Žádost o platbu | Ano |  | Ne |  |
| Datum vypracování zprávy | 13. 2. 2011 |

- Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

| Příjemce | Kraj Vysočina |
| --- | --- |
| IČ/DIČ | 70890749 |
| Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce) | MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje |
| Zhotovitel MZ |
| Jméno a příjmení zhotovitele zprávy | Vendula Hanzalová, DiS. |
| Telefonní číslo/Fax | 564 602 552 |
| E-mail | hanzalova.v@kr-vysocina.cz |

  - VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

- Realizované klíčové aktivity

| Číslo klíčové aktivity | 01 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Poskytování poradenských a konzultačních služeb potenciálním žadatelům o podporu z GG OP VK |
| Období realizace klíčové aktivity | 16. 10. 2011 – 31. 12. 2011 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| Výzvy k 1. kolové výzvě 2. GG v ose 1 a k 3. výzvě 3.2 byly vyhlášeny v 7. MO. V průběhu MO byly poskytovány poradenské služby formou telefonických hovorů, e-mailové korespondence, osobních konzultací pro potenciální uchazeče, kteří budou podávat projekty do výzev vyhlášených v roce 2013. V neposlední řadě jsou informace zveřejňovány na www.vysocina-finance.cz.Tuto aktivitu zajišťují všichni pracovníci oddělení grantových programů (dále jen OGP). V souvislosti s touto aktivitou nevznikly žádné výdaje. |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Poradenství a konzultace byly poskytovány v co největším rozsahu vzhledem ke kapacitě OGP. Aktivita probíhá průběžně, nejen v době vyhlášených výzev. |
| Problémy při realizaci projektu |
| NE |

| Číslo klíčové aktivity | 02 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Cílená podpora potenciálních žadatelů zaměřená na tvorbu a přípravu GP pro předložení do GG OP VK |
| Období realizace klíčové aktivity | --------------- |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| V 8. MO neprobíhaly žádné semináře pro žadatele k vyhlášených výzvám. Výzvy vyhlášeny v 7. MO, ve kterém proběhly i semináře pro žadatele. Aktivita ukončena k 31. 7. 2011 |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Aktivita proběhla dle plánu |
| Problémy při realizaci projektu |
| NE |

| Číslo klíčové aktivity | 03 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Cílená podpora příjemců podpory v rámci GG OP VK |
| Období realizace klíčové aktivity | 16. 10. 2011 – 31. 12. 2011 |
| Podrobný popis realizace klíčové aktivity |
| V 2. polovině měsíce září a v 1. polovině měsíce října 2011, tj. v 7. MO, byl připravován ve spolupráci s organizací s názvem „Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace“ návrh vzdělávání pro příjemce finanční podpory globálních grantů OP VK. Vzdělávání bude probíhat v 5 okresech Kraje Vysočina. Téma vzdělávání - zadávání veřejných zakázek v rámci OP VK. Zajišťovat jej bude výše zmiňovaná organizace. |
| Zhodnocení a výsledky klíčové aktivity |
| Původně bylo zamýšleno na vzdělávání vyčlenit částku do 200 000 Kč – odhadem cca 180 000 Kč (viz dodatek č. 3 k Rozhodnutí). Vzdělávání příjemců se mělo týkat i projektového a finančního řízení grantových projektů OP VK v Kraji Vysočina. Vzhledem k tomu, že nebylo možno zajistit kvalitní personální obsazení na proškolení příjemců v projektovém a finančním řízení, bylo od tohoto upuštěno a byla zrealizována pouze část „veřejné zakázky“. S organizací Vysočina Education byla dne 26. 10. 2011 uzavřena Smlouva o dílo na částku 72 000 Kč včetně DPH. Účelem je, aby příjemci/žadatelé byli schopni zrealizovat veřejné zakázky dle pravidel OP VK a nedocházelo tak k porušení rozpočtové kázně. Semináře se konaly dne: 14. 11. 2011 – zúčastnilo se 12 osob (místo konání: sídlo Vysočina Education Jihlava), prezentující: Mgr. Petr Prášek (právník pro OP VK na MŠMT), 15. 11. 2011 – zúčastnilo se 13 osob (místo konání: sídlo Vysočina Education, pobočka Havlíčkův Brod), prezentující: Mgr. Petr Prášek, Mgr. Veronika Žáková (pravníci pro OP VK na MŠMT), 21. 11. 2011 - zúčastnilo se 10 osob (místo konání: sídlo Vysočina Education, pobočka Třebíč), prezentující: Mgr. Petr Prášek, 28. 11. 2011 – zúčastnilo se 15 osob (místo konání: sídlo Vysočina Education, pobočka Žďár nad Sázavou), prezentující: Mgr. Petr Prášek, 29. 11. 2011 – zúčastnilo se 12 osob (místo konání: sídlo Vysočina Education, pobočka Pelhřimov), prezentující: Mgr. Veronika Žáková. Na školení upatňujeme výdaj ve výši 72 000 Kč. |
| Problémy při realizaci projektu |
| Aktivita probíhala v průběhu celého MO - v měsíci prosinci 2011 předány podklady ke smlouvě (prezenční listiny, program, faktura), výdaje za školení následně proplaceny. |

- Další informace o realizaci projektu

- Plánované klíčové aktivity projektu

| Číslo klíčové aktivity | 01 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Poskytování poradenských a konzultačních služeb potenciálním žadatelům o podporu z GG OP VK |
| Období realizace klíčové aktivity | 21.2.2008 – 31.12.2011 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |
| KA skončena k 31. 12. 2011. |

| Číslo klíčové aktivity | 02 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Cílená podpora potenciálních žadatelů zaměřená na tvorbu a přípravu GP pro předložení do GG OP VK |
| Období realizace klíčové aktivity | 1. 6. 2008 – 31. 7. 2011 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |
| KA skončena k 31. 7. 2011. |

| Číslo klíčové aktivity | 03 |
| --- | --- |
| Název klíčové aktivity | Cílená podpora příjemců podpory v rámci GG OP VK |
| Období realizace klíčové aktivity | 1. 4. 2009 – 31. 12. 2011 |
| Popis a cíl klíčové aktivity |
| KA skončena k 31. 12. 2011. |

- Publicita projektu

Popis zajištění publicity a informování o EU, ESF a o projektu

V rámci realizace projektu je dodržován Manuál vizuální identity ESF v ČR 2007 – 13; Manuál vizuální identity OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost; manuál Jednotné vizuální identity loga MŠMT a podle aktuální dokumentace OP VK Na veškerých materiálech jsou uváděna min. povinná loga (4 základní). Aktivity projektu jsou propagovány pomocí tiskových zpráv a aktualizovaných informací zveřejňovaných na webových stránkách ZS www.vysocina-finance.cz /Finanční zdroje EU/ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a na oficiálních stránkách Kraje Vysočina www.kr-vysocina.cz. Příjemci a potenciální žadatelé jsou informováni i hromadnými e-maily.

- Zadávací řízení

| ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ (ZŘ) vyhlášená v monitorovaném období | Ano |  | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis vyhlášených ZŘ |
| Zadávací řízení uzavřená v monitorovaném období | Ano |  | Ne |  |
| Popis uzavřených ZŘ |
| Poznámky |

- Veřejná podpora

| Veřejná podpora poskytnutá přímo příjemci | Ano |  | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ veřejné podpory |  |
| Výše veřejné podpory poskytnuté příjemci | v Kč |  |
|  | v EUR |  |
| Poskytování veřejné podpory dalším subjektům | Ano |  | Ne |  |
| Počet čerpaných veřejných podpor |  |
| Postup při poskytování veřejné podpory dalším subjektům |

- Kontrola na místě

| Kontrola provedená v monitorovaném období | Ano |  | Ne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název subjektu, který provádí/provedl kontrolu | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor interního auditu M1/Oddělení M12 – PAS OP VK, Karmelitská 7, Praha 1 |
| Číslo kontroly | 53/2011/VK |
| Datum kontroly | 24. 10. 2011 – 27. 10. 2011 |
| Nápravná opatření splněna | Ano |  | Ne |  | Částečně |  | Nebyla uložena |  |
| Lhůta ke splnění nápravných opatření | 29. 6. 2012 |
| Poznámky |
| Audit byl zaměřen na nastavení systému zadávání a realizaci veřejných zakázek, ověření systému kontrol veřejných zakázek příjemců, ověření systému provádění veřejných zakázek. Návrh zprávy auditního systému zaslán na kraj dne 2. 12. 2012. Připomínky k návrhu zprávy o auditu zaslány vedoucí kontrolní skupiny do 9. 12. 2011. Písemné stanovisko kraje nebylo kontrolním subjektem akceptováno.(Návrh auditní zprávy i stanovisko kraje doloženy na CD; stanoviska kraje, jejich vypořádání je součástí Auditní zprávy – příloha č. 4) 6. 1. 2012 byla projednána a předána finální Zpráva o auditu systému č. 53/2011/VK (přiložena na CD). O přijatých opatření bude kontrolní orgán informován prostřednictvím Akčního plánu, který je přílohou č. 5 zprávy o auditu a to do 23. 1. 2012. Termín pro podání první informace o přijatých opatření je do 29. 2. 2012. Další informace budou podány vždy do konce každého následujícího měsíce – nejpozději do 29. 6. 2012. Informace o termínech uvedeny v Záznamu o projednání a předání auditní zprávy (přiloženo na CD). Akční plán zaslán na kontrolní orgán dne 20. 1. 2011. První 3 zjištění budou zapracovány do 27. 3. 2011. (průvodní dopis o zaslání Akčního plánu + dodejka, Akční plán – přiloženo na CD) |

- Podstatné a nepodstatné změny v projektu

Podstatné změny v monitorovaném období

Neproběhly podstatné změny projektu. .

| Nepodstatné změny |
| --- |
| Formální změny v monitorovaném období | Věcné změny v monitorovaném období |
| NE | NE |
| Změny rozpočtu v monitorovaném období |
| NE |

- Monitorovací indikátory

Zdroje dat pro monitorovací indikátory a komentář

K datu 15. 10. 2011 bylo uplatněn MI „Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí“ (kód: 48.11.00) v počtu 30. V 8. monitorovaném období si uplatňujeme jako MI „Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí (kód 48.11.00) blok seminářů na téma „veřejné zakázky OP VK“ , který se konal v 5 okresních městech Kraje Vysočina. Všech 5 seminářů bylo zaměřeno na stejné téma – blok seminářů je tedy počítán jako 1 naplněný MI. Prezenční listiny, program doložen na CD.

- FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

- Výše žádosti o platbu a čerpání způsobilých výdajů

| Pořadové číslo Žádosti o platbu | 7 |
| --- | --- |
| a. | Schválené celkové způsobilé výdaje projektu [Kč] | 290 725 |
| a1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| b. | Způsobilé výdaje prokazované v monitorovaném období [Kč] | 72 000,- |
| b1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| c. | Způsobilé výdaje prokázané od zahájení realizace projektu [Kč] | 69 193,40,- |
| c1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| d. | Součet prokazovaných a prokázaných způsobilých výdajů [Kč] (řádek b. + řádek c.) | 141 193,40,- |
| d1. | Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. + řádek c1.) | 0 |
| e. | Výše zůstatkové části způsobilých výdajů k čerpání [Kč] (řádek a. – řádek d.) | 149 531,60,- |
| e1. | Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.) | 0 |
| f. | Požadováno v přiložené Žádosti o platbu [Kč] (řádek b. – řádek b. tabulky č. 13 – řádek c. tabulky č. 14) | 0 |
| f1. | Z toho křížové financování [Kč] (řádek b1. – řádek b1. tabulky č. 13 – řádek c1. tabulky č. 14) | 0 |
| Poznámky |

- Spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů

| a. | Schválené spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] | 0 |
| --- | --- | --- |
| a1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| b. | Prokazované spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů v monitorovaném období [Kč] | 0 |
| b1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| c. | Prokázané spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů od zahájení realizace projektu [Kč] | 0 |
| c1. | Z toho křížové financování [Kč] | 0 |
| d. | Součet prokazovaného a prokázaného financování z vlastních zdrojů [Kč] (ř. b + řádek c.) | 0 |
| d1. | Z toho křížové financování [Kč] (ř. b1. + řádek c1.) | 0 |
| e. | Výše zůstatkové části spolufinancování způsobilých výdajů z vlastních zdrojů [Kč] (řádek a. – řádek d.) | 0 |
| e1. | Z toho křížové financování [Kč] (řádek a1. – řádek d1.) | 0 |
| Poznámky |

- Příjmy projektu

| a. | Příjmy projektu v monitorovaném období [Kč] | 356,19 |
| --- | --- | --- |
| b. | Kumulované příjmy od zahájení realizace projektu [Kč] | 6 830,13 |
| c. | Snížení Žádosti o platbu v monitorovaném období [Kč] | 356,19 |
| c1. | Z toho snížení připadající na křížové financování [Kč] | 0 |
| d. | Kumulované snížení Žádosti o platbu od zahájení realizace projektu [Kč] | 7 186,32 |
| Specifikujte zdroj příjmů projektu |
| Jedná se o úroky na bankovním účtu projektu TP 5.3 OP VK za monitorované období 16. 10. 2011 až 31.12.2011. |
| Poznámky |

- Odhad následující žádosti o platbu

| Termín | ----- |
| --- | --- |
| Částka [Kč] | 0 |
| Poznámky |
| Projekt skončen k 31. 12. 2011. |

- ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE

# Jako Příjemce finanční podpory z OP VK prohlašuji, že:

- Všechny informace v předložené Monitorovací zprávě a přílohách jsou pravdivé a úplné, jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

- Projekt je realizován v souladu s Opatřením vrchního ředitele/Rozhodnutím o poskytnutí dotace /Smlouvou o realizaci GP;

- Při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů;

- Projekt je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

- Na aktivity projektu nečerpám a nenárokuji prostředky z jiného finančního nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů než je uvedeno v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvě o realizaci GP/jiném smluvním vztahu;

- K dnešnímu dni nemám žádné závazky vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a  na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně, atd.), či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů financovaných ze strukturálních fondů nebo Fondu soudržnosti vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují;

(Za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 60 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).

- Na majetek subjektu nebyl prohlášen konkurs, reorganizace, oddlužení nebo zvláštní způsoby řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Proti subjektu není vedena exekuce nebo výkon rozhodnutí a není v likvidaci.;

- Cílová skupina podpořená v rámci projektu splňuje podmínky územní uznatelnosti pro program OP VK;

- Požadavky na publicitu projektu byly dodrženy v souladu s ustanoveními v Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvě o realizaci GP;

- Žádost o platbu finanční podpory na způsobilé výdaje je založena na výdajích skutečně provedených a průkazně doložených a tyto výdaje byly uskutečněny v souladu s ustanoveními Opatření VŘ/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/ Smlouvy o realizaci GP;

- Všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, doložené doklady jsou transparentní a výdaje na nich jsou rozepsány na jednotlivé položky;

- Originály účetních dokladů, které jsou uvedeny na soupisce, jsou k dispozici a přístupné pro účely kontroly u příjemce;

- Jsem si vědom/a skutečnosti, že v případě nesplnění podmínek Opatření vrchního ředitele/Rozhodnutí o poskytnutí dotace/Smlouvy o realizaci GP nebo v případě nesprávně nárokovaných finančních prostředků v této žádosti je možné, že finanční podpora mi nebude vyplacena nebo bude upravena nebo budu požádán/a o navrácení neoprávněně vyplacených prostředků;

- (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni není plátcem DPH) prohlašuji, že v případě, že se v budoucnu stanu plátcem DPH a uplatním nárok na odpočet DPH na vstupu, která byla v přiložené žádosti o platbu zahrnuta do způsobilých nákladů, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši vrácené DPH na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání prvního přiznání k dani z přidané hodnoty);

- (Příjemce dotace, který k dnešnímu dni je plátcem DPH) prohlašuji, že do způsobilých nákladů byla zahrnuta pouze ta část DPH, u níž nelze uplatnit nárok na odpočet. Dále prohlašuji, že v případě, že v budoucnu u této části DPH získám nárok na odpočet, vrátím dobrovolně částku dotace připadající na výši způsobilých nákladů ve výši DPH, u níž byl nárok na odpočet dodatečně zjištěn, na účet, z něhož byla tato dotace poskytnuta, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl tento odpočet u finančního úřadu uplatněn (tj. ke dni podání přiznání k dani z přidané hodnoty).

- Toto čestné prohlášení bylo projednáno na jednání Rady Kraje Vysočina dne ... a skutečnosti v něm uvedené byly prohlášeny usnesením č. ...

| Jméno a příjmení statutárního zástupce/oprávněné osoby | MUDr. Jiří Běhounek |
| --- | --- |
| Funkce v organizaci | hejtman Kraje Vysočina |
| Místo a datum | Jihlava, |
| Podpis a razítko | ………………………………. |
| Poznámky |

- PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY

| Přílohy | Přiloženo |
| --- | --- |
|  | Ano | Ne |
| č. 1 | Monitorovací indikátory (tabulka v Excelu nebo sestava vygenerovaná z IS Benefit 7 on-line) |  |  |
| č. 2 | Přehled uzavřených zadávacích řízení (soubor v Excelu); Dále příjemce přiloží ke každému zadávacímu řízení v nejbližší MZ po uzavření smlouvy s dodavatelem kopie následujících dokumentů: text oznámení o zahájení zadávacího řízení, resp. výzvy, zápis (protokol) o posouzení a hodnocení podaných nabídek podepsaný relevantními osobami, smlouva uzavřená s vybraným dodavatelem, včetně dodatků k ní, text oznámení o výsledku zadávacího řízení |  |  |
| č. 3A | Přehled čerpání veřejné podpory (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu) |  |  |
| č. 3B | Přehled čerpání veřejné podpory podle de minimis (soubor v Excelu, kumulativně od začátku realizace projektu) |  |  |
| č. 4 | Žádost o platbu (prostřednictvím IS Benefit7 on-line) |  |  |
| č. 5 | Soupiska účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu) |  |  |
| č. 6 | Kopie účetních dokladů (pouze pokud je zároveň předkládána Žádost o platbu) |  |  |
| č. 7 | Kopie výpisu z účtu projektu (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu) |  |  |
| č. 8 | Přehled čerpání způsobilých výdajů (pouze pokud je předkládána Žádost o platbu a příloha je vyžadována poskytovatelem) |  |  |
| č. 9 | Přepracovaný rozpočet projektu (aktualizovaný rozpočet je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně; formulář je používán též před schválením podstatné změny jako návrh změn) |  |  |
| č. 10 | Přepracovaný harmonogram projektu (aktualizovaný harmonogram je přiložen k nejbližší MZ po provedené změně) |  |  |
| č. 11 | Podpisové vzory (pouze k první průběžné zprávě a při každé změně) |  |  |
| č. 12 | Dokladování způsobilých výdajů (PRACOVNÍ VÝKAZ, pro TP dále Prohlášení k vyplácení osobních nákladů zaměstnanců implementujících NSRR, Prohlášení a potvrzení o uplatnění finanční motivace zaměstnanců implementujících NSRR podle usnesení vlády č. 1332/2009, Prohlášení k vyplácení osobních nákladů zaměstnanců implementujících NSRR vč. Prohlášení a potvrzení o uplatnění finanční motivace zaměstnanců implementujících NSRR podle usnesení vlády č. 1332/2009, Souhrnný pracovní list měsíční) |  |  |
| č. 13 | Dokladování způsobilých výdajů (MZDOVÉ VÝDAJE – administrativní a odborní zaměstnanci) |  |  |
| č. 14 | Dokladování způsobilých výdajů (CESTOVNÍ VÝDAJE – tuzemské a zahraniční) |  |  |
| č. 15 | Dokladování způsobilých výdajů (ODPISY) |  |  |
| č. 16 | Požadavek na strukturu zaslané platby (bez vzoru) |  |  |
| č. 17 | Žádost o schválení podstatných změn GP/IP OP VK |  |  |
| č. 18 | Auditorská zpráva (pouze se závěrečnou zprávou, nedodává TP) |  |  |
| č. 19 | Souhrnné informace o realizaci projektu (pouze se závěrečnou zprávou) |  |  |
| č. 20/1 | Rozpis mzdových příspěvků pro školené osoby |  |  |
| č. 20/2 | Seznam školení |  |  |

# Footnotes

V případě většího počtu klíčových aktivit zkopírujte tabulku „Plánované klíčové aktivity projektu“. Každá tabulka je určena pouze pro jednu klíčovou aktivitu.