#### RK-08-2012-57

Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0027) v rámci OP VK

pro: jednání rady kraje č. 8/2012 dne 21. 2 . 2012

zpracovala: M. Pechová

předkládá: I. Fryšová

Popis problému:

Materiál se týká uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu 
č. CZ.1.07/3.2.09/01.0027 realizovaného v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“).

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, oddělení grantových programů, obdržel žádost o změnu Smlouvy o realizaci grantového projektu od Okresní hospodářské komory Jihlava, která realizuje projekt reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0027 „Tržiště nabídek a poptávek vzdělávacích akcí“ (v rámci 1. výzvy globálního grantu).

Projekt je zaměřen na propojení poptávky účastníků o další vzdělávání s nabídkou vzdělávacích institucí a lektorů v kraji Vysočina a na rozvoj poskytování poradenských služeb v oblasti dalšího vzdělávání.

Změna Smlouvy o realizaci grantového projektu se týká snížení plánovaných hodnot monitorovacích indikátorů (07.41.00 „Podpořené osoby – účastníci jednotlivých akcí“ a 07.46.00 „Úspěšně podpořené osoby“) v době udržitelnosti a prodloužení data ukončení realizace projektu (o 6 měsíců doby realizace) a s tím související úpravy harmonogramu realizace projektu - blíže viz Žádost o schválení podstatných změn projektu, která tvoří materiál RK-08-2012-57, př. 1.

Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatné změny projektu (dle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK), je nutné uzavřít s příjemcem podpory dodatek ke smlouvě 
o realizaci grantového projektu.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) výše uvedené požadované změny posoudil s ohledem na pravidla OP VK. Výše uvedenými změnami se nemění účel dotace a změna nebude mít vliv na realizaci globálního grantu, proto ORR navrhuje Radě kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0027 dle materiálu RK-08-2011-57, př. 2.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém jednání dne 21. 9. 2010 usnesením 
č. 0440/05/2010/ZK zmocnilo Radu Kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv o realizaci grantových projektů v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/3.2.09 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva Kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

# Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu 
reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0027 dle materiálu RK-08-2012-57, př. 2.

odpovědnost: ORR

termín: 9. 3. 2012

# Text boxes

počet stran: 2

počet příloh: 2