RK-08-2012-57, př. 2

Počet stran: 4

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o realizaci grantového projektu, č. smlouvy 3.2/01/0027,

v rámci globálního grantu č. CZ.1.07/3.2.09 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu

Článek I

Smluvní strany

Zprostředkující subjekt (dále jen „poskytovatel“)

Název kraje: 			Kraj Vysočina

Sídlo:				Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČO:				70890749

Zastoupený:			MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje

Bankovní spojení:		Volksbank CZ, a. s.

Číslo účtu:			4 200 192 826/6800

a

Smluvní strana (dále jen „příjemce“)

Název:	 		Okresní hospodářská komora Jihlava

Sídlo:			Benešova 1256/13, 586 01, Jihlava

Statutární zástupce:	JUDr. Tomáš Marek, předseda představenstva

# IČO:			48910805

# DIČ:			CZ48910805

Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.

# Číslo účtu příjemce:	236652670/0300

Článek II

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o realizaci grantového projektu Tržiště nabídek a poptávek vzdělávacích akcí, reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0027, ze dne 18. 5. 2010 (dále jen „Smlouva“).

Článek III

- V článku II odst. 2 Smlouvy se slova „Datum ukončení projektu: 31. 3. 2012“ ruší a nahrazují slovy „Datum ukončení projektu: 30. 9. 2012.“

- V příloze č. 2 Smlouvy se slova „předpokládané datum ukončení projektu 31. 3. 2012“ ruší a nahrazují slovy „předpokládané datum ukončení projektu 30. 9. 2012“.

- V příloze č. 2 Smlouvy (Prohlášení o změnách v projektu) se harmonogram klíčových aktivit projektu uvedený v příloze č. 1 Prohlášení o změnách projektu v plném rozsahu ruší a nahrazuje novým harmonogramem realizace klíčových aktivit projektu:

| Rok: 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název klíčové aktivity | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Upřesnění parametrů „Tržiště nabídek a poptávek vzdělávacích akcí“ |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Tvorba „Tržiště nabídek a poptávek dalšího vzdělávání“ včetně testovací fáze |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |
| Sběr informací o nabídce dalšího vzdělávání v kraji Vysočina |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |
| Rok: 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název klíčové aktivity | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Komunikační kampaň ke zvýšení podvědomí cílových skupin o „Tržišti nabídek a poptávek vzdělávacích akcí (nejedná se o zajištění publicity pomoci z ESF) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Tvorba „Tržiště nabídek a poptávek dalšího vzdělávání“ včetně testovací fáze | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sběr informací o nabídce dalšího vzdělávání v kraji Vysočina | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementační fáze – průběžná aktualizace „Tržiště nabídek a poptávek vzdělávacích akcí“ |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rok: 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název klíčové aktivity | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Komunikační kampaň ke zvýšení podvědomí cílových skupin o „Tržišti nabídek a poptávek vzdělávacích akcí (nejedná se o zajištění publicity pomoci z ESF) | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementační fáze – průběžná aktualizace „Tržiště nabídek a poptávek vzdělávacích akcí“ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |

- V příloze č. 3 Smlouvy se slova :

| Název indikátoru: | Počet podpořených osob – počet účastníků jednotlivých akcí |
| --- | --- |
| Měrná jednotka: | počet osob |
| Plánovaná hodnota: | 1500 |
| Hodnota v rámci udržitelnosti: | 800 |
| Způsob zajištění udržitelnosti indikátoru: | Bude spočívat v možnosti přístupu dalších uživatelů na „Tržiště nabídek a poptávek vzdělávacích akcí“ i po ukončení projektu. |
| Název indikátoru: | Počet úspěšně podpořených osob |
| Měrná jednotka: | počet osob |
| Plánovaná hodnota: | 70 |
| Hodnota v rámci udržitelnosti: | 40 |
| Způsob zajištění udržitelnosti indikátoru: | Bude spočívat v zaregistrování uživatelů (jak účastníků dalšího vzdělávání, tak i vzdělávacích institucí a lektorů) i po ukončení projektu. |

v plném rozsahu ruší a nahrazují slovy:

| Název a kód indikátoru: | Počet podpořených osob – počet účastníků jednotlivých akcí (07.41.00) |
| --- | --- |
| Měrná jednotka: | počet osob |
| Plánovaná hodnota: | 1500 |
| Hodnota v rámci udržitelnosti: | 30 |
| Způsob zajištění udržitelnosti indikátoru: | Bude spočívat v možnosti přístupu dalších uživatelů na „Tržiště nabídek a poptávek vzdělávacích akcí“ i po ukončení projektu. |
| Název a kód indikátoru: | Počet úspěšně podpořených osob (07.46.00.) |
| Měrná jednotka: | počet osob |
| Plánovaná hodnota: | 70 |
| Hodnota v rámci udržitelnosti: | 15 |
| Způsob zajištění udržitelnosti indikátoru: | Bude spočívat v zaregistrování uživatelů (jak účastníků dalšího vzdělávání, tak i vzdělávacích institucí a lektorů) i po ukončení projektu. |

Článek IV

Závěrečná ustanovení

1)	Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží příjemce a tři poskytovatel.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4)	Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5)	Tento dodatek byl projednán na jednání Rady Kraje Vysočina dne 21. 2. 2012 a o jeho uzavření bylo rozhodnuto usnesením č. xxxx/08/2012/RK.

| Za poskytovatele: |  | Za příjemce: |
| --- | --- | --- |
| V Jihlavě dne |  | V Jihlavě dne |
| MUDr. Jiří Běhounek hejtman kraje |  | JUDr. Tomáš Marek předseda představenstva |