Zpráva o plnění Dohody o spolupráci uzavřené mezi Krajem Vysočina a KOUS Vysočina dne 1. 4. 2010 a Akčního plánu Strategie udržitelného rozvoje NNO Kraje Vysočina za období duben 2010 – leden 2012, který je přílohou této dohody

A) ZPRÁVA O PLNĚNÍ DOHODY O SPOLUPRÁCI

Předmětem dohody jsou zejména

- spolupráce při rozvoji nestátního neziskového sektoru v Kraji Vysočina

- vzájemná podpora zástupců nestátního neziskového sektoru v Kraji Vysočina

- vzájemná podpora při naplňování Strategie udržitelného rozvoje NNO Kraje Vysočina a Programu rozvoje Kraje Vysočina a ostatních oborových koncepcí

- vytvoření podmínek a nástrojů pro vzájemnou výměnu informací a pro rozvoj vzdělávání

Kraj Vysočina pro plnění této dohody učinil následující:

- určil člena rady, do jehož kompetence spadá oblast NNO

- zřídil meziodborovou Pracovní skupinu pro NNO na krajském úřadě

- určil pracovníka pro NNO, který zajišťuje tok informací ze strany Kraje Vysočina a účastní se setkání výkonné rady KOUS Vysočina, o. s. (v současné době Marta Vencovská, odbor  regionálního rozvoje)

- umožnil přístup zástupců KOUS Vysočina do některých komisí kraje (zástupci dochází do 4 komisí)

- zajistil správu databáze NNO

- propůjčil prostory na setkání NNO

- v roce 2011 poskytl finanční prostředky ve výši 100 000,- na Mimořádnou podporu NNO Kraje Vysočina mimo grantové programy kraje.

Další podíl Kraje na plnění dohody o spolupráci viz plnění Akčního plánu (část B).

KOUS Vysočina pro plnění této dohody učinil následující:

- zajistil účast zástupce na jednáních Pracovní skupiny pro NNO na krajském úřadu (zástupcem se stala Soňa Baueršímová, DiS. – koordinátorka KOUS)

- ve spolupráci se zástupci Kraje Vysočina se podílel na řešení aktuálních problémů týkajících se fungování neziskového sektoru a při přípravě a realizaci strategických dokumentů souvisejících s NNO

- spolupracoval na aktualizaci Databáze NNO

- zajišťoval informační servis pro jednotlivé NNO -  m. j. prostřednictvím stránek www.kous.cz včetně jejich aktualizací

- administroval a byl odpovědný za správné a korektní přerozdělení finančních prostředků v rámci Mimořádné podpory NNO Kraje Vysočina mimo grantové programy kraje

- zajišťoval účast, zapojení se a organizační výpomoc zástupců neziskových organizací na aktivitách pořádaných Krajem Vysočina (např. Setkání angažovanců březen a září 2011, Veletrh produktů Kraje Vysočina 2010 a 2011, Skutek roku 2009 a 2010, Krajská konference pro podnikatele – 14. října 2011, Krajský diabetologický den – 9. listopadu 2011)

Další podíl KOUS na plnění dohody o spolupráci viz plnění Akčního plánu (část B).

B) ZPRÁVA O PLNĚNÍ AKČNÍHO PLÁNU

Chronologie – příprava a plnění Akčního plánu v letech 2010 – 2012

- Na Krajské konferenci NNO dne 1. 4. 2010 byla slavnostně podepsána Dohoda o spolupráci mezi KOUS Vysočina a Krajem Vysočina. Součástí dohody o spolupráci je i akční plán s konkrétními navrhnutými body na roky 2010 – 2012 (viz předchozí strana).

- Dne 15. 2. 2011 proběhlo první veřejné setkání k plnění dohody o spolupráci mezi zástupci KOUS Vysočina a Krajem Vysočina. Přítomní byli seznámeni s aktivitami, které KOUS Vysočina a Kraj Vysočina vyvinuli v roce 2010 k naplnění konkrétních navrhnutých bodů v Akčním plánu.

- Dne 8. – 9. 12. a následně 27. 12. 2011 proběhlo strategické plánování za účasti zástupců KOUS Vysočina a Kraje Vysočina, jehož hlavním cílem bylo zhodnotit akční plán na roky 2010 – 2012 a vytvořit akční plán na roky 2012 – 2014, který po dalším připomínkování bude předložen na Krajské konferenci NNO v dubnu 2012.

Oproti minulému roku jsme rozšířili hodnotící škálu plnění Akčního plánu strategie NNO následujícím způsobem:

- hotovo a není potřeba dál řešit

- hotovo, ale je třeba se tím dále zabývat

- není hotovo, ale probíhá

- nezačalo se, ale je to důležité

- nezačalo se, není důležité

- Další společné pracovní setkání zástupců výkonné rady KOUS Vysočina a zástupců Kraje Vysočina proběhlo dne 20. 2. 2012 v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina.

- Druhé veřejné setkání k plnění akčního plánu proběhne na 8. Krajské konferenci NNO dne 23. dubna 2012.

Shrnutí: Na začátku roku 2010 naplánováno celkem 31 aktivit, k 31. 12. 2011 je plnění následující:

1 AKTIVITA je HOTOVÁ a není potřeba ji znovu opakovat

16 AKTIVIT je HOTOVO, ale je vhodné se jimi v dalším období i nadále zabývat

10 AKTIVIT PROBÍHÁ, a je i nadále vhodné pokračovat (z toho 4 z probíhajících aktivit jsou součástí projektu LEPORELO, jehož realizace potrvá do března 2013)

4 AKTIVITY se NEZAČALY realizovat, ale považujeme je za důležité a chceme je zahrnout do dalšího akčního plánu.

Shrnutí akčního plánu bod po bodu (duben 2010 – leden 2012)

| Lidské zdroje a finanční stabilita | 1 | zavedení systému efektivního finančního řízení NNO | kraj, NNO | HOTOVO, ALE JE TŘEBA SE TÍM DÁLE ZABÝVAT: Seminář proběhl 19. 11. 2010, za finanční podpory Kraje Vysočina a organizačního zajištění ze strany KOUS Vysočina (propagace, příjem přihlášek, prezenční listiny, pomoc při zajištění vlastního semináře). Zavedení systému efektivního finančního řízení je samozřejmě dlouhodobý proces, seminář byl jednou z podpůrných aktivit. Účast 13 zástupců NNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | zavedení vícezdrojového financování (seminář) | NNO, kraj | HOTOVO, ALE JE TŘEBA SE TÍM DÁLE ZABÝVAT: Seminář proběhl 6. 12. 2010 na Krajském úřadě Kraje Vysočina, za finanční podpory Kraje Vysočina a organizačního zajištění ze strany KOUS Vysočina (propagace, příjem přihlášek, prezenční listiny, pomoc při zajištění vlastního semináře), přednášel Bc. Pavel Plaček, finanční ředitel o. s. Semiramis. Účast 17 zástupců NNO |
|  | 3 | jednání s RFV a zástupci samosprávy o zavedení víceletého financování | kraj+poskytovatelé | NENÍ HOTOVO, ALE PROBÍHÁ: zavedení víceletého financování NNO bylo při aktualizaci programu rozvoje Kraje Vysočina na základě připomínek z neziskového sektoru zařazeno mezi prioritní přednostní aktivity opatření 2.12. |
|  | 4 | Konference "Zisk v NNO" | kraj, NNO | HOTOVO, ALE JE TŘEBA SE TÍM DÁLE ZABÝVAT: Konference proběhla 19. 10. 2010, za finanční podpory Kraje Vysočina a organizačního zajištění ze strany KOUS Vysočina (propagace, příjem přihlášek, prezenční listiny, pomoc při zajištění vlastní konference) Konference měla za cíl odstranit mýtus, že neziskové organizace nesmí vytvářet zisk. K odstranění tohoto mýtu přispěly příspěvky jako například 10 mýtů o podnikání v neziskovce, Zisk v NNO z pohledu účetnictví, Sociální podnikání, Zisk a rezervy v NNO, účast 63 zástupců NNO |
|  | 5 | Motivace k zaměst. V NNO - vyjednávání s úřady práce | NNO, ÚP | NEZAČALO SE, ALE JE TO DŮLEŽITÉ Byly vytipovány kontaktní osoby ze zástupců neziskového sektoru do poradního sboru Úřadu práce v Třebíči – např. Petr Haška. Aktivity jednotlivých NNO probíhají – veřejně prospěšné práce. |
| Vzdělávání | 6 | analýza vzdělávacích potřeb NNO, prezentace výsledků analýzy potřeb | NNO, kraj | HOTOVO, ALE JE TŘEBA SE TÍM DÁLE ZABÝVAT: Při vytváření strategie Na základě dotazníkového šetření, který probíhal v letech 2009 – 2010 byly zjištěny oblasti vzdělávání o které je největší zájem. Na www.kous.cz v kapitole strategické plánování je celý dokument ke stažení. |
|  | 7 | vytvoření databáze poskytovatelů vzdělávání | NNO, kraj | NENÍ HOTOVO, ALE PROBÍHÁ: Ve snaze splnit hned několik bodů akčního plánu a ve snaze uspokojit poptávku ze strany NNO, byl v období 05 – 06/2010 připraven projekt LEPORELO v rámci OPvK, oblast podpory 3.2. Celkové náklady projektu: 3 643 877,76 Kč. Projekt byl úspěšně přijat a realizace započala 1. února 2011 bude trvat do 31. března 2013. Cílem projektu je příprava a pilotní ověření vzdělávání pro manažery NNO a proškolení budoucích lektorů. Součástí projektu je i vytvoření databáze vzdělávání na www.kous.cz. Projekt podala Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích, KOUS Vysočina je partnerem. KOUS Vysočina jako nefinanční partner projektu dohlíží na odbornou stránku projektu a na využití vzniklých materiálů z hlediska praxe. Výkonná rada KOUS Vysočina je pravidelně informována o vývoji projektu, má možnost připomínkovat všechny materiály, někteří z výkonné rady KOUS Vysočina jsou přímými účastníky pilotního ověřování, mají tedy možnost přímého ovlivnění materiálů a ověření v praxi. Pracovník KOUS Vysočina je zároveň koordinátorem tohoto projektu. |
|  | 8 | koordinace vzdělávacích aktivit (koordinátor, centrum) | NNO |  |
|  | 9 | vytvoření nových vzdělávacích aktivit (lektoři, nástroje) | NNO |  |
|  | 10 | zřízení a aktualizace vzděl. portálu na www.kous.cz | NNO |  |
|  | 11 | organizace vzdělávání pro NNO a další subjekty o NNO | NNO, kraj | HOTOVO, ALE JE TŘEBA SE TÍM DÁLE ZABÝVAT - NNO (organizačně), Kraj Vysočina (finančně) Pro NNO květen 2010 - seminář o výsledcích zahraniční studijní cesty Slovensko – Estonsko – Švédsko – příklady dobré praxe (23 účastníků) - KOUS – zakázka pro AMA – Asociace manažerů absolventů, o. s., kraj poskytl prostory říjen 2010 - konference ZISK v NNO (63 účastníků) říjen 2010 - seminář Strategické plánování (19 účastníků) listopad 2010 - seminář Efektivní finanční řízení (13 účastníků) listopad – prosinec 2010 - 3 semináře Účetnictví v NNO (celkem 52 účastníků) listopad 2010 - Krajský diabetologický den (88 účastníků) - KOUS – zakázka pro VZP ČR, pobočka Jihlava, kraj poskytl záštitu a prostory prosinec 2010 - seminář Vícezdrojové financování (17 účastníků) prosinec 2010 - Seminář krátkých krizových intervencí (Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci s KOUS, kraj poskytl záštitu a prostory září 2011 – seminář Komunikační dovednosti s médii (21 účastníků) – akreditovaný seminář MŠMT říjen 2011 – seminář Time management (17 účastníků) listopad 2011 – seminář Jednoduché účetnictví v NNO (18 účastníků) listopad 2011 – seminář Projekty aneb jak se v tom neutopit (21 účastníků) listopad 2011 – totožný seminář Projekty aneb jak se v tom neutopit (10 účastníků) listopad 2011 – seminář Dobrovolníci nejsou zátěž ale pomoc (16 účastníků) listopad 2011 – seminář Podvojné účetnictví v NNO (19 účastníků) listopad 2011 – seminář Marketing v NNO (18 účastníků) Abychom uspokojili aktuální poptávku, zařadili jsme ještě poslední seminář prosinec 2011 – seminář Změny v zákoníku práce platné od 1. 1. 2012 (29 účastníků) Pro úředníky Krajského úřadu Kraje Vysočina a příspěvkových organizací kraje - vzdělávání úředníků krajského úřadu zaměřené na problematiku NNO - 8 teoretických a 8 praktických dnů v r. 2010 (Kraj Vysočina prostřednictvím Centra pro výzkum NNO, o.s., KOUS Vysočina zprostředkoval lektory a organizačně zajistil praktické dny tohoto vzdělávání). |
|  | 12 | nabídka partnerů do komunitního plánování | NNO, kraj | NENÍ HOTOVO, ALE PROBÍHÁ: v rámci projektu Vysočina 21 Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina proběhl lokálně v jednotlivých městech cyklus setkání místních NNO se zástupci místních samospráv. Účelem setkání bylo mj. seznámit zástupce veřejné správy s místními NNO. Na základě zjištěného zájmu ze strany NNO a veřejné správy, kteří se aktivně podílí na rozvoji místa, kde žijí, byla zorganizována 2 společná Setkání Angažovanců v roce 2011. |
| Spolupráce | 13 | aktivní získávání nových členů KOUS | NNO | HOTOVO, ALE JE TŘEBA SE TÍM DÁLE ZABÝVA nyní počet členů 134 (k 31. 12. 2009 - 65 členů) viz graf Propagace – Výroční zpráva za rok 2009 a 2010, propagační leták, powerpoint prezentace k dispozici všem členům výkonné rady, osobní intervence, vizitky. KOUS se prezentoval ve 3 publikacích vydaných Krajem Vysočina v rámci projektu Vysočina 21, a to Analýza a Strategie udržitelného rozvoje nestátního neziskového sektoru Kraje Vysočina 2010 – 2015, MA21 v Kraji Vysočina a Udržitelný rozvoj v neziskovém sektoru. |
|  | 14 | setkání NNO ve vybraných městech (ORP+) | kraj, NNO | HOTOVO, ALE JE TŘEBA SE TÍM DÁLE ZABÝVAT Pořádal Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina – zástupci KOUS Vysočina se většiny aktivně zúčastnili v rámci propagace činnosti KOUS Vysočina a poskytování poradenství. |
|  | 15 | oslovení (nabídka spolupráce) střešních organizací s region. Působností | NNO, kraj | NENÍ HOTOVO, ALE PROBÍHÁ: Průběžně probíhá spolupráce s některými střešními organizacemi, které projevily zájem o spolupráci. Následující střešní organizace jsou již členy KOUS: Krajská organizace Pionýra Kraje Vysočina, Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, Krajská rada zdravotně postižených Vysočina, Síť mateřských center Vysočina, |
|  | 16 | vytipovat a oslovit partnery "ven" | NNO, AK, HK, ÚP | NENÍ HOTOVO, ALE PROBÍHÁ: komunikace s Krajskou hospodářskou komorou - Smlouva o spolupráci byla podepsána na počátku roku 2011. Začala se domlouvat spolupráce se Školou pro obnovu a rozvoje venkova. |
|  | 17 | databáze - Neziskovky sobě - burza vzájemné výpomoci | NNO | NEZAČALO SE, ALE JE TO DŮLEŽITÉ: naše vize – vytvořit prostředí na stránkách www.kous.cz, kde by si neziskové organizace mohly navzájem nabízet na zapůjčení hmotný majetek, specifické služby, vzájemnou výpomoc. |
|  | 18 | zprostředkování (nabídka) zástupců NNO do komisí, Rad vlády, komise,… | NNO, kraj | HOTOVO, ALE JE TŘEBA SE TÍM DÁLE ZABÝVAT: nabídka zástupců do komisí proběhla (nyní zástupci pouze v rozpočtové, sociální, volný čas a dopravní), zástupci jsou nyní v Radě vlády, ve výboru pro regiony při radě vlády, v pracovní skupině Zdravý Kraj, … |
|  | 19 | souhrnná nabídka pro obce (viz 12) - financování, zapojování veřejnosti, vytvoření metodiky, co nabízíme | NNO | NENÍ HOTOVO, ALE PROBÍHÁ v rámci projektu Vysočina 21 Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina byly vydány dvě publikace které popisují činnost NNO ve směru k orgnizacím v regionu. Publikace byly distribuovány obcím a knihovnám v Kraji Vysočina. |
|  | 20 | aktualizace databáze NNO´s | NNO, kraj | HOTOVO, ALE JE TŘEBA SE TÍM DÁLE ZABÝVAT: Výběrové řízení kraje Vysočina – hrazeno v rámci projektu Kvalita 09 Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina - Karta NNO již byla rozeslána 1900 NNO v Kraji Vysočina. |
|  | 21 | aktualizace databáze dobrovolnických center | NNO | NENÍ HOTOVO, ALE PROBÍHÁ: Dne 25. ledna 2012 byla výkonnou radou odsouhlasena činnost pracovní skupiny pro dobrovolnictví při KOUS Vysočina. Vedoucí pracovní skupiny byla zvolena paní Bára Švaříčková z občanského sdružení STŘED. Pracovní skupina pro dobrovolnictví má za úkol mapovat v Kraji Vysočina aktivity týkající se dobrovolnictví a podávat o tom informace prostřednictvím Zpravodaje KOUS Vysočina. |
|  | 22 | Zajištění provozu zastřešující organizace | NNO, kraj, aj. | HOTOVO, ALE JE TŘEBA SE TÍM DÁLE ZABÝVAT KOUS Vysočina realizuje činnost, Kraj Vysočina dotuje činnost organizace. Informační servis – systém rozesílání informací pro NNO, od ledna 2012 zasílá KOUS Vysočina členským organizacím online zpravodaj, který shrnuje získané informace. Poradenský servis – kancelář KOUS na ŽIVOTĚ 90 – Jihlava, Žižkova 98– úřední hodiny každé pondělí od 13:00 – 17:00. 7. Krajská konference NNO kraje Vysočina proběhla 1. 4. 2010 – obměnila se výkonná rada. |
|  | 23 | Vytvoření a aktualizace databáze mediálních prostředků | NNO | HOTOVO, ALE JE TŘEBA SE TÍM DÁLE ZABÝVAT: ke stažení na www.kous.cz, seznam je k dispozici, je nutno jej ale pravidelně aktualizovat |
|  | 24 | informace, medializace | NNO, kraj | HOTOVO, ALE JE TŘEBA SE TÍM DÁLE ZABÝVAT: Zdeněk Navrátil – byl zvolen tiskovým mluvčím KOUS Vysočina, od ledna 2012 vydává KOUS Vysočina zpravodaj, který mimo jiné slouží k efektivnějšímu přenosu informací nejen ze strany KOUS Vysočina, ale také slouží k propagaci aktivit členských NNO. |
| Strategie | 25 | vytvoření Etického kodexu pro NNO | NNO | NEZAČALO SE, ALE JE TO DŮLEŽITÉ |
|  | 26 | Dohoda o spolupráci KOUS – kraj | NNO, kraj | HOTOVO, ALE JE TŘEBA SE TÍM DÁLE ZABÝVAT: Dohoda o spolupráci byla podepsána 1. 4. 2010 na 7. Krajské konferenci NNO kraje Vysočina. Součástí dohody o spolupráci je i tento akční plán. 8. – 9. 12. 2011 proběhlo strategické plánování, na němž byl vypracován návrh akčního plánu na roky 2012 – 2014. Tento dodatek by měl být podepsán na 8. Krajské konferenci NNO dne 23. 4. 2012. |
|  | 27 | projednání dokumentu strategie NNS KV | NNO, kraj | HOTOVO A NENÍ POTŘEBA DÁL ŘEŠIT: Dokument byl vzat na vědomí dne 9. 3. 2010 Radou Kraje Vysočina. |
|  | 28 | seminář o zavedení strategického plánování pro NNO, | NNO, kraj | HOTOVO, ALE JE TŘEBA SE TÍM DÁLE ZABÝVAT: seminář proběhl 21. 10. 201019, za finanční podpory Kraje Vysočina a organizačního zajištění ze strany KOUS Vysočina (propagace, příjem přihlášek, prezenční listiny, pomoc při zajištění vlastního semináře), účast 19 zástupců NNO. |
|  | 29 | vytvoření metodiky strategického plánování pro NNO | NNO, kraj | HOTOVO, ALE JE TŘEBA SE TÍM DÁLE ZABÝVAT Metodika byla vytvořena, ale je nutno s ní i nadále pracovat. |
|  | 30 | nabídka aktivní pomoci - konsultant pro strategické plánování | NNO | NEZAČALO SE, ALE JE TO DŮLEŽITÉ |
|  | 31 | aktualizace strategie (1x 5 let) a programů (1x2 roky) | NNO, kraj | HOTOVO, ALE JE TŘEBA SE TÍM DÁLE ZABÝVAT: Aktualizace proběhla na přelomu 2009 a 2010, součást projektu Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina. Aktualizace proběhla ve 3 dvoudenních blocích a zúčastnilo se jí celkem 40 zástupců NNO a 5 zástupců Krajského úřadu Kraje Vysočina. |